澎湖縣政府104年度基本設施補助計畫執行績效報告

壹、前言

本府104年度一般性補助款基本設施補助計畫，由本府主計處匡列額度，各單位（機關）提報計畫，經行政處彙整，於103年11月19日由副縣長召集本府主計處、行政處、各提報計畫單位暨附屬一級機關召開「本府104年度一般性補助款基本設施補助經費項目列管審查會」，核定補助計畫項目與金額，期能讓有限補助經費發揮最大邊際效益並提高預算執行率，解決最迫切縣政問題。

本府於104年3月6日完成本府「104年度一般性補助款基本設施實施計畫」，並函送國家發展委員會核備在案。

貳、績效目標達成情形

| 策略績效目標 | 衡量指標 | 原訂 目標值 |  | 實際 達成值 |  | 達成度 （%） | 達成或未達成情形 簡要說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、文化：推展文化藝術活動，保存地方文化資產(4.56%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1充實文化局設施0.16% | 購置圖書資料（冊）。0.06% | 2,500冊 |  | 3,192冊 |  | 100% | 1.1.1.縣圖書館及澎南圖書分館採購成人書2,057冊、童書1,135冊。 |
|  | 購置視聽資料（件）。0.05% | 30件 |  | 55件 |  | 100% | 1.1.2.縣圖書館及澎南圖書分館購置視聽資料55件。 |
|  | 購置書架或讀者服務相關設備（架）。0.05% | 4架 |  | 5架 |  | 100% | 1.1.3.購置書車4部（縣圖、澎南各2部）；澎南牆面書櫃1架、座位區改為書櫃區4架。 |
| 1.2推廣地方文學 0.11% | 文學獎投稿人數。0.05% | 120人次 |  | 228人次 |  | 100% | 1.2.1.104年度菊島文學獎投稿人數計106人次、菊島兒童寫作徵文投稿人數計122人次，共計228人次。 |
|  | 出版文學獎及作家作品集（本）。0.06% | 1,000本 |  | 3,000本 |  | 100% | 1.2.2.出版第17屆菊島文學獎成果專輯1,000本。辦理第20輯作家作品集徵集，出版《雜唸》及《門》1套2冊，共1,000套2,000本。 |
| 1.3公共圖書館管理維護0.41% | 維運推廣，服務讀者（人次）。0.41% | 80,000人次 |  | 196,564人次 |  | 100% | 1.3.全年度縣圖書館服務讀者人數比目標值多116,564人次。 |
| 1.4強化圖書館資訊服務品質0.14% | 圖書館自動化系統網站、圖書館讀者電腦資料查詢站監視系統每季維護1次，服務讀者（人次）。0.14% | 50,000人次 |  | 62,186人次 |  | 100% | 1.4.全年度系統流通人數比目標值多12,186人次。 |
| 1.5書香推廣宣導0.10% | 辦理閱讀推廣宣導及文獻蒐集、講座等 （場次）。0.10% | 16場次 |  | 24場次 |  | 100% | 1.5.1.辦理幼兒閱讀植根活動： (1) 辦理「天人菊說故事劇坊」：每週日上午10時至11時，故事媽媽故事閱讀活動共辦理51場次，約計2,000人次參與。 (2) 104年4月19、26日辦理兒童讀書會2場次計有兒童計100人次參加。 (3) 104年5月10日為配合母親節宣導孝親感恩觀念，辦理1 場有關母愛及孝親故事領讀活動並贈送故事媽媽蛋糕。 (4) 8月2日辦理「閱讀禮袋贈書活動」概約450 人參與領取。 (5) 8月1日-8月15日 辦理閱讀起步走主題書展1場，共計650人次。 (6) 8月13日辦理 閱讀起步走系列活動-「親子悠遊電子書繪本花園」活動，共2梯次計120人參與。 (7) 9月20日辦理閱讀起步走-種子師資人員培訓，聘請信誼講師指導<書真好玩-創意閱讀活動>、<歡樂兒歌大家唱>，共計112人次。 (8) 104年8月1日-12月10日，辦理幼兒園愛閱童萌會，共計6場次300人次。 (9) 11 月1 日、15日辦理故事達人秀小朋友說故事比賽(幼兒組、國小低年級組、中年級組)3 場次(含家長)共計300人次參與。 (10) 104年出版澎湖古厝及五營兒童繪本《我家的隔壁的隔壁》、《晃晃老師的禮物》繪本新書各1,000本，12月6日辦理《我家的隔壁的隔壁》、《晃晃老師的禮物》兒童繪本新書發表暨原畫展及贈書活動，概計200人次。 (11) 6月19日至8月2日在澎湖縣圖書館1樓陳列展出「好書大家讀」最佳少年兒童讀物得獎好書，展出129冊得獎好書。 (12) 104年9月6日辦理「講阿娘的話、唱阿爸的歌」褒歌創作體驗之旅，計有39名親子參加。 1.5.2.辦理成人閱讀推廣活動： (1) 104年 10月5日、7日辦理「E起閱讀-數位閱讀推廣活動」，共計38人次。 (2) 104年10月28日至蒔裡社區發展協會舉辦「閱讀越健康」樂齡閱讀推廣活動，共計30人次參與。 (3) 104年8月19日至9月6日辦理多元文化書展，觀展人次共計300人。 (4) 104年4月25日辦理世界書香日系列活動暨第17屆菊島文學獎頒獎典禮，共計82人參與。 (5) 辦理成人讀書會:由文化局招募會員，於104年10月4日至11月15日，每周日下午2點30分至5點，聘請陳雅雯講師及張詠捷講師分別導讀《單車失竊記》及《灣生回家》二本書，另於10月17日下午2點聘請本縣鄭中和老師帶領學員賞析電影《東京物語》。從讀書會的參與中，學習書本閱讀的知識，學習讀書會友伴的經驗，學習他人獨特的經驗和思考脈絡。 (6) 104年度辦理各項影展（公視－假日電影院、文化部－紀錄片影展、女性影像學會－女性影展、蒙藏委員會－少數民族影展等）共計43場次，參與人次約為 1,918人次。 (7) 2月4日至3月1日於縣圖書館一樓大廳及澎南圖書分館辦理「2014年開卷好書獎．圖書館聯展」活動，展出圖書38種，推薦民眾讀好書。 (8) 為推廣閱讀、提高圖書再流通性，12月2日至12日辦理好書交換活動，現場可供交換圖書及過期期刊逾2,000冊，共210名民眾參與，換書冊數1,838冊。 (9) 10月20日至22日辦理「兩岸合作」-第七屆澎湖書展，展出圖書逾3,500冊、代表中華文化的墨、硯臺、宣紙、毛筆等文房四寶及工藝品茶具等，吸引縣民前往購書，共銷售新台幣15萬餘元。 (10)為鼓勵青少年利用圖書館閱讀資源，提升其閱讀動機、樂趣及寫作能力，引領學生心靈及閱讀能力的成長，辦理「金針度人～畫中有話，話中有畫」青少年閱讀心得徵文活動，共徵得閱讀心得442件。 (11)圖書館週系列活動：愛閱護照集點樂，參與人次490人；少數民族影展6場次，參與人次222人；閱讀達人排行榜，得獎人次25人；閱讀交享樂～104年度「好書交換活動」，參與人次210人；《晃晃老師的禮物》、《我家的隔壁的隔壁》繪本發表會暨畫展開幕，參與人次200人；閱區就讀集點樂活動，參與人次55 人；「逾期書回娘家」活動，參與人次236人；IQ智慧王—找查我最行，參與人次30人；啾啾啾~跟著裊兒學畫畫，參與人次55人，總計約有1,523 人次參加活動。 (12) 104年11月14日辦理傾聽澎湖的聲音-褒歌《澎湖漁歌》與《澎湖的故事》有聲書新書發表會暨簽書活動，吸引300名鄉親到場聆聽。 (13) 104年度收集文獻計382件。 |
| 1.6文化資產管理0.12% | 辦理現勘及委員會(場次)。0.04% | 1場次 |  | 3場次 |  | 100% | 1.6.1.於104年3月22日、104年3月31日、104年4月19日召開文資審議委員會。 |
|  | 文化資產保存、登錄、研究、維護、再利用計畫(件)。0.04% | 1件 |  | 6件 |  | 100% | 1.6.2.完成「澎湖縣傳統工藝師-王旭昇傳習計畫」、「澎湖縣傳統彩繪師-黃友謙傳統彩繪打底技術保存紀錄計畫」、「澎湖石滬修造人才培育計畫」、「澎湖傳統涼傘師-莊萬枝傳習計畫」、「澎湖縣歷史建築澎湖郵便局修復及再利用計畫」、「澎胡縣國定古蹟澎湖天后宮彩繪調查研究暨清潔加固計畫」。 |
|  | 辦理第15屆學術研討會(場次)。0.02% | 1場次 |  | 1場次 |  | 100% | 1.6.3.於104年10月17-18日辦理第15屆澎湖學術研討會1場，120人參加。 |
|  | 出版第14屆澎湖學術研討專輯(冊)。0.02% | 800冊 |  | 800冊 |  | 100% | 1.6.4.出版第14屆澎湖學術研討會專輯800冊。 |
| 1.7博物館展示、導覽及解說服務暨營運管理1.15% | 各展館經營管理與活動推廣(場次)。1.15% | 32場次 |  | 36場 |  | 100% | 1.7.澎湖生活博物館、開拓館、海洋資源館、二呆藝館、化石館活動共計5館36場次活動。 |
| 1.8古物、民俗文物之典藏管理、研究調查0.09% | 文物徵集、登錄(件)。0.04% | 50件 |  | 2451件 |  | 100% | 1.8.1.獲8位民眾捐贈。其中呂英輝先生遺孀捐贈呂先生生平拍攝之攝影作品及幻燈片及相關文物計2,400件。 |
|  | 文物展示(場次)。0.05% | 1場次 |  | 1場次 |  | 100% | 1.8.2.辦理蒐藏的真諦：物與博物館的初次見面特展。 |
| 1.9文化義工0.06% | 義工招募訓練研習活動(場次)。0.03% | 5場次 |  | 6場次 |  | 100% | 1.9.1.於104年2月13日、3月21日、4月12日、5月9日、9月12日、12月1-2日辦理義工招募訓練研習活動計6場次。 |
|  | 保險人次(人次)。0.03% | 80人次 |  | 81人次 |  | 100% | 1.9.2.年度統計保險人次81人。 |
| 1.10.館舍修繕維護及設備養護0.89% | 文化園區、演藝廳及各館舍房屋建築修繕及機械設備養護等（次）。0.89% | 30次 |  | 32次 |  | 100% | 1.10.辦理文化園區與各館舍房屋修繕及設備養護維修共計32次，希冀藉此延長各項設施使用壽命及服務品質之提升。 |
| 1.11.藝術展覽、美術創作、聯展及出版專輯0.16% | 藝文活動(場次)。0.04% | 3場次 |  | 41場次 |  | 100% | 1.11.1.中興畫廊17場、文馨畫廊17場、落地櫥窗5場、西瀛畫廊2場，共計41場次。 |
|  | 出版專輯(本)。0.04% | 2,000本 |  | 2,000本 |  | 100% | 1.11.2.出版「104年澎湖縣美術家聯展」、「林育夙繪畫集」各1,000本。 |
|  | 新秀獎美術創作比賽(場次)。0.04% | 1場次 |  | 1場次 |  | 100% | 1.11.3.104年6月9日辦理美術家聯展暨新秀獎頒獎，得獎學生共計62位。 |
|  | 公共藝術審查會(場次)。0.04% | 1場次 |  | 1場次 |  | 100% | 1.11.4.於104年12月辦理1場。 |
| 1.12文化建設宣導、扶植地方藝文團體0.37% | 咾古石季刊(本)。0.07% | 6,000本 |  | 6,000本 |  | 100% | 1.12.1.每年分4期出刊，104年3月、6月、9月、12月出版，每期1,500本，共計6,000本，寄送全臺各大學院校圖書館、學術機構及本縣各單位等並提供民眾免費索閱。 |
|  | 菊島藝聞(份)。0.07% | 60,000份 |  | 60,000份 |  | 100% | 1.12.2.每月出版5,000份，共計60,000份，寄送本縣各村里長、機關學校並提供民眾免費索閱。 |
|  | 藝文、研習班、國際文化交流活動(場)。0.07% | 15場 |  | 23場 |  | 100% | 1.12.3.辦理書法、木雕、兒童暑期研習班共計17場；2015菊島兩岸藝術節－福建省雜技團春節公演6場次。 |
|  | 書法班、木雕班、寫作班、美勞班、水墨班、陶藝班等(人次)。0.08% | 240人次 |  | 260人次 |  | 100% | 1.12.4.辦理書法班、木雕班、寫作班、美勞班、水墨班、陶藝班等共計260人次。 |
|  | 扶植各藝文團體辦理藝文活動（團隊）。0.08% | 21團隊 |  | 25團隊 |  | 100% | 1.12.5.補助相關活動或本縣個人或團體計有：天主教惠民啟智中心、白沙健康舞蹈協會、歌唱藝能推廣協會、表演藝術推廣協會、婦女身心發展關懷協會、美術協會、樹石盆景研究協會、七美婦女協會、七美守望相助協會、青溪新文藝協會、書法學會、雕塑學會、財團法人海洋公民基金會、鐵線社區發展協會、朝陽社區發展協會、井垵社區發展協會、西瀛堂南管研究學會、湖西天后宮、采風文化學會、澎湖燈謎研究會、陳扶氣、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會澎湖分事務所、公教退休人員協會、高雄市西瀛畫會、澎湖箏樂團。 |
| 1.13表演藝術團隊培訓及巡演0.80% | 音樂合唱、南管樂、青少年國樂班、曼陀林研習等並辦理成果發表會及鄉市巡演(場)。0.80% | 240場 |  | 272場 |  | 100% | 1.13.表演藝術團隊培訓及巡演： （1）音樂合唱團104年1-12月計52場培訓，4場演出。 （2）南管研習班104年1-12月計104場培訓，2場演出。 （3）青少年國樂班104年1-12月計52場。2場演出。 （4）曼陀林研習班研習50場，成果發表104年9月18日1場。 （5）下鄉展演：104年6月1日「DF現代音樂樂團」於南海遊客中心辦理媒合文化景點演奏會、8月23日於同地點再辦理1場；104年8月24日菊之音團隊於望安國中學生活動中心辦理「2015偏鄉巡演活動暨菊之音績優團隊聯合演出成果發表會」；104年11月1日「竹灣社區、白沙健康舞蹈協會、安宅社區與興仁社區」於西嶼鄉立圖書館以社區交流形式演出；104年演出，104年11月20日方湖國樂團於山水國小辦理校園絲竹校園演奏會，共計5場。 |
| 二、體育經費（3.55%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.體育場設施設備0.34% | 充實體育場館設備及購置公務車乙輛及辦理「澎湖縣多功能綜合體育館興建工程」相關事宜。 | 100% | 100% |  |  | 100% | 2.1.汰換本場公務車乙輛，於年度辦理完成，且經費已全數支用完畢，達成率100%。澎湖縣多功能綜合體育館興建工程由本縣教育處籌備中。 |
| 2.2.游泳池管理維護0.81% | 加強游泳池設備管理維護並開放給民眾、兒童游泳休閒及提供游泳競賽、訓練等活動，俾使本縣游泳人口倍增。 | 100% | 100% |  |  | 100% | 2.2.辦理游泳池溫水油料費、過濾、逆洗系統保養維修，馬達、抽水機、抽風機、照明設備等保養維修、購消毒用品、保全服務、公消安檢查、維修、申報及僱用臨時人員8人薪資。 |
| 2.3.體育場館管理維護0.63% | 加強體育館及室外球場管理維護並開放給民眾使用及提供各項競賽、訓練等活動，俾使本縣運動人口倍增，提高運動風氣。 | 100% | 100% |  |  | 100% | 2.3.加強本縣體育場館、網球場、槌球場、棒球場及室外綜合球場等5場館之管理維護，提供縣民優質運動場館，提升本縣運動休閒品質，並做好運動場館公共安全及消安全，以達到零事故標準。 |
| 2.4.大城北游泳館管理維護1.06% | 加強游泳池設備管理維護並開放給民眾、兒童游泳休閒及提供游泳競賽、訓練等活動，俾使本縣游泳人口倍增。 | 100% | 100% |  |  | 100% | 2.4.年度內辦理大城北游泳館人員薪資之發放、器材維修、水質清潔維護等工作。 |
| 2.5.舉辦體育活動0.71% | 舉辦全縣及全國性體育活動比賽(場次) | 3場次 | 4場次 |  |  | 100% | 2.5.本案總計辦理4場體育競賽： - 104年澎湖縣中小學聯合運動會。 - 2015年泳渡澎湖灣。 - 104年澎湖縣端午龍舟競技。 - 澎湖縣第59屆全縣運動會。 |
| 三、補助鄉市經費（6.15%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.補助各鄉市基本財政收支差短6.15% | 協助鄉市改善財政(經費核撥率)。6.15% | 100％ | 100％ |  |  | 100％ | 3.1.補助各鄉市基本財政收支差短 1.協助鄉市彌平基本財政收支差短、改善地方財政、帶動地方繁榮與發展、縮短城鄉差距、提昇居民生活品質。 2.補助各鄉市財政收支差短計畫經費新台幣(以下同)3,450萬元，以貧瘠鄉市基本數40％、鄉市轄區人口數40％、鄉市轄區土地面積20％為分配指標及權數。 3.核定分配馬公市1,200萬元、湖西鄉616萬1,000元、白沙鄉478萬8,000元、西嶼鄉453萬9,000元、望安鄉378萬9,000元、七美鄉322萬3,000元，採按月平均撥付6鄉市。 |
| 四、道路養護及道安計畫經費（17.22%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.委託交通部公路總局第三區養護工程處辦理本縣所有縣道維護工程10.98% | 經費實際支用數(達成率)。10.98% | 100% |  | 100% |  | 100% | 4.1.委託交通部公路總局第三區養護工程處辦理本縣所有縣道維護工程費用6,157萬1,000元，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 4.2.辦理縣內各道路路面坑洞破損修補及結構物損壞修復0.18% | 經費實際支用數(達成率)。0.18% | 100% |  | 100% |  | 100% | 4.2.完成辦理縣內各道路路面坑洞破損修補及結構物損壞修復工程費用100萬元，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 4.3.鄉道之破損路面修復、道路附屬設施改善及測量、埋樁與定線等相關作業1.43% | 經費實際支用數(達成率)。1.43% | 100% |  | 100% |  | 100% | 4.3.完成辦理鄉道之破損路面修復、道路附屬設施改善及測量、埋樁與定線等相關工程費用800萬元，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 4.4.補助各鄉市公所辦理鄉道經常性養護工作及路燈電費0.89% | 經費實際支用數(達成率)。0.89% | 100% |  | 100% |  | 100% | 4.4.完成補助各鄉市公所辦理鄉道經常性養護工作及路燈電費500萬元，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 4.5.澎湖縣七美鄉鄉道之破損路面修復、道路附屬設施改善及測量、埋樁與定線等相關作業2.50% | 經費實際支用數(達成率)。0.7% | 100% |  | 28% |  | 28% | 4.5.本案預算1,400萬元，因遇觀光旺季，工程遲至104年11月始進場施作，實際經費支用391萬8,000元。 |
| 4.6.辦理各鄉市村里道路、維護工程2.14% | 經費實際支用數(達成率)。2.14% | 100% |  | 100% |  | 100% | 4.6.本案預算1,200萬元，年度完成辦理各鄉市村里道路、維護工程，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 4.7.辦理市區道路養護及道路指示牌工程0.72% | 經費實際支用數(達成率)。0.72% | 100% |  | 100% |  | 100% | 4.7.本案預算404萬7,000元，年度完成辦理市區道路養護及道路指示牌工程，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 4.8.補助各鄉市公所辦理市區道路經常性養護工作0.18% | 經費實際支用數(達成率)。0.18% | 100% |  | 100% |  | 100% | 4.8.本案預算100萬元，年度完成補助各鄉市公所辦理市區道路經常性養護工作，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 五、交通建設經費（4.03%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.市區道路人行道改善1.43% | 經費實際支用數(達成率)。0.13% | 100% | 9% |  |  | 9% | 5.1.本案預算800萬元，因遇觀光旺季，工程遲至104年11月始進場施作，實際經費支用78萬6,000元。 |
| 5.2.既成道路取得用地費0.21% | 經費實際支用數(達成率)。0.06% | 100% | 26% |  |  | 26% | 5.2.本案預算118萬3,000元，因部分所有權人不同意價購，且未有其他待取得之既成道路土地，致未達績效目標項目，實際經費支用30萬5,000元。 |
| 5.3.本縣村里道路破損路面急需改善工程3.57% | 經費實際支用數(達成率)。3.57% | 100% | 100% |  |  | 100% | 5.3.本案預算2,000萬元，年度完成村里道路破損路面急需改善工程，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 5.4.補助各鄉市公所辦理農路及產業道路改善0.27% | 依實際需求補助鄉市公所辦理改善工程，經費實際支用數(達成率) 。0.27% | 100% | 100% |  |  | 100% | 5.4.辦理情形： 1.總經費共計新臺幣150萬元，核定補助湖西鄉公所新臺幣30萬元、西嶼鄉公所新臺幣20萬元及七美鄉公所新臺幣100萬元。 2.各鄉公所均於年度內完工決算，共計清除42,334平方公尺及鋪面改善258.8平方公尺。 |
| 六、水利建經費（2.74%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程3.07% | 排水改善及疏濬工程(公尺)。1.04% | 500 公尺 | 170 公尺 |  |  | 34% | 6.1.各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程： （1）年度完成各鄉市排水雜項修建第1期工程長度221公尺、湖西鄉區域及中小排水改善工程長度128公尺。 （2）案內為改善湖西鄉白坑地區排水問題，104年度計畫辦理白坑1號 排水下游出口段改道工程(預計改善長度610公尺)，惟因設計高程有誤爰辦理變更設計程序，致實際復工期程延至104年12月下旬。 |
| 6.2.補助各鄉市區域及中小排水路清淤疏浚工程0.54%% | 經費核撥率。0.54% | 100% | 100% |  |  | 100% | 6.2.完成核撥補助本縣5鄉1市區域及中小排水路清淤疏浚工程經費300萬元，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 6.3.海堤整建修復、堤面綠美化與海岸復育管理維護0.14% | 經費實際支用數(達成率)。0.06% | 100% | 46% |  |  | 46% | 6.3.本案預算79萬5,000元，實際經費支用34萬9,900元。 |
| 6.4.雨水下水道及排水疏浚改善工程2.68% | 雨水下水道改善(公尺)。1.10% | 200 公尺 | 81公尺 |  |  | 41% | 6.4.已完成新生路箱涵，暗溝等共81公尺。 |
| 七、公有建物及設施經費（7.52%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.警政辦公廳舍新建、整修工程 1.67% | 馬公分局啟明派出所辦公廳舍整建工程。1.65% | 100% | 100% |  |  | 100% | 7.1.1.馬公分局啟明派出所辦公廳舍新建工程： （1）工程總經費1,800萬元整，列入102-104年度（3個年度）執行，其中102年度42萬1,000元（委託規劃設計第1期），103年度830萬元（委託規劃設計第2期第1年工程款）、104年度927萬9,000元。 （2）本案由「源泰營造有限公司」以1,588萬元得標。於103年2月11日開工， 104年3月26日竣工，並於同年4月29日初驗合格， 104年6月16日完成驗收作業，並於104年7月10日完成工程結算及給付尾款作業，另於同年7月22日辦理落成啟用典禮事宜。 |
|  | 馬公分局東衛派出所辦公廳舍整建工程(達成率)。0.02% | 100% | 100% |  |  | 100% | 7.1.2.馬公分局東衛派出所辦公廳舍新建工程： （1）工程總經費1,500萬元整，列入104-106年度執行，104年辦理委託規劃設計及監造採購招標作業，於104年3月11日辦理開標作業，3月12日經評審作業由「寬凌建築師事務所」得標承作。 （2）經104年4月29日及8月10召開2次審圖會議及澎湖縣政府重大公共工程審議小組104年9月30日審議後，建築師事務完成修正事項並於12月11日向主管機關申請建造及拆除執照申請。 |
| 7.2.汰換垃圾車輛1.61％ | 購置垃圾車輛數(輛)。1.61％ | 4輛 | 4輛 |  |  | 100% | 7.2.於104年10月6日完成購置垃圾車4輛及撥交使用。 |
| 7.3.購置警政車輛1.43% | 警政車輛汰舊換新數(輛)。1.43% | 45輛 | 45輛 |  |  | 100% | 7.3.警用車輛汰換： （1）汰換警用汽車11輛及巡邏機車35輛。 （3）採購皆於104年3月25日向台灣銀行採購部下單完成,警用機車於104年6月24日、巡邏(勤務)汽車於104年6月25日、偵防汽車於104年7月7日完成交車驗收並配發各單位使用，皆於7月份完成付款。 |
| 7.4.購置消防車輛0.95% | 購置消防水箱車數(輛)。0.95% | 1輛 | 1輛 |  |  | 100% | 7.4.本案已於104年12月份完成採購，且完成付款及結案，車輛目前配發警察局第一大隊白沙分隊使用。 |
| 7.5.建置重要路口監視系統1.81% | 1.汰換98年度 鏡頭(0.6%) 2.新建置10處 鏡頭(0.6%) 3.提升98年建置鏡頭網路速率(0.61%) | 100% | 100% |  |  | 100% | 7.5.重要路口監視系統網路、電路租用、保養、維護： （1）104年度新建置10處66支監視器、汰換98年建置21處56支監視器及提升98年度建置網路速度。 （2）本案監視錄影系統建置及汰換工程於104年6月23日公開招標由「中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司」以757萬6,000元，得標承作。本工程於104年7月7日開工，履約期限至104年11月27日止。工程執行順利，廠商於104年12月16日完工，經竣工確認後於104年12月21日正式驗收合格啟用。本案104年後續遷移改善中正國中等3處路口監錄系統於104年10月29日由「中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司」於1樓會議室議價以52萬0,000元整承包。本工程於104年11月4日開工，履約期限至104年12月25日止。工程執行順利，廠商於104年12月23日完工，經竣工確認後於104年12月28日正式驗收合格啟用。 |
| 7.6.流域綜合治理計畫0.09% | 經費實際支用數(達成率) 。0.05% | 100% | 52% |  |  | 52% | 7.6.本案預算51萬2,000元，屬流域綜合治理計畫用地取得配合經費，因部分土地無法以協議價購方式取得，故需依程序提報內政部辦理用地徵收作業，目前已完成用地範圍劃定、公聽會及協議價購程序，後續待市價評定後即可依程序提報徵收計畫，實際經費支用26萬4,000元。 |
| 八、其他建設經費（41%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.縣道路燈及跨海大橋燈飾電費及維護費1.25% | 經費實際支用數(達成率)。1.25% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.1.本案預算700萬元，年度完成縣道路燈及跨海大橋燈飾電費及維護費工作，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.2.辦理道路橋樑涵洞養護工程、照明設施、西瀛虹橋檢測等管理維護工作0.89% | 經費實際支用數(達成率)。0.33% | 100% |  |  | 37% | 37% | 8.2.本案預算500萬元，原預定辦理西瀛虹橋橋墩改善工程，因遇觀光旺季，工程延後於105年辦理，實際經費支用186萬1,000元。 |
| 8.3.辦理本縣公共設施開闢工程費、漏估各級道路用地補償費、 道路養護費及相關行政規費等0.89% | 經費實際支用數(達成率)。0.21% | 100% |  |  | 24% | 24% | 8.3.本案預算500萬元，因部分所有權人不同意價購，且未有其他待取得之既成道路土地，致未達績效目標項目，實際經費支用121萬4,000元。 |
| 8.4.辦理各項小型工程4.1% | 經費實際支用數(達成率)。3.40% | 100% |  |  | 83% | 83% | 8.4.本案預算2,300萬元，實際經費支用1,907萬4,000元。 |
| 8.5.營建剩餘土石方及混合物分類處理場整理暨設備裝設0.18% | 經費實際支用數(達成率)。0.10% | 100% |  |  | 56% | 56% | 8.5.本案預算100萬元，實際經費支用55萬5,000元。 |
| 8.6.漁港維護等零星工程、各項港灣工程先期規劃設計費及委外測量1.78% | 經費實際支用數(達成率)。1.28% | 100% |  |  | 72% | 72% | 8.6.本案預算1,000萬元，實際經費支用721萬5,150元。 |
| 8.7.縣轄各漁港修建及疏浚工程5.35% | 經費實際支用數(達成率)。1.93% | 100% |  |  | 36% | 36% | 8.7.本案預算3,000萬元，實際經費支用1,097萬8,712元。 |
| 8.8.補助各鄉市漁港路燈電費及維護0.84% | 經費實際支用數(達成率)。0.84% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.8.本案預算470萬元，覈實補助各鄉市公所辦理漁港路燈電費支付及維修。 |
| 8.9.火化塔葬及撿骨進塔獎勵金2.14% | 申請補助案件量(件)。2.14% | 1,200件 |  |  | 1,200件 | 100% | 8.9.104年10月2日達成補助民眾辦理火化塔葬暨舊墓撿骨進塔計1,200件之年度目標值，有效解決本縣墳墓散佈影響景觀問題。 |
| 8.10.補助離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原0.54% | 經費實際支用數(達成率)。0.54% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.10.本案預算300萬元，補助馬公市桶盤里暨望安鄉東吉村、花嶼村、東嶼坪、西嶼坪等5離島發電機廠保養維護暨簡易自來水維護，年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.11.補助5離島自營發電虧損1.78% | 補助本縣離島供電(島)。1.78% | 5島 |  |  | 5島 | 100% | 8.11.本案預算1,000萬元，補助馬公市桶盤里暨望安鄉東吉村、花嶼村、東嶼坪、西嶼坪等5離島自營發電虧損，維持未接管離島地區正常供電，年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.12.補助辦理設籍離島居民免費乘船補助。1.96% | 經費實際支用數(達成率)。1.96% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.12.本案補貼設籍離島居民免費搭乘交通船，列管額度為新臺幣1,100萬元，實際支用1,520萬元，年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.13.澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫15.87% | 經費實際支用數(達成率)。15.87% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.13.本案補助車船處營運虧損實際支用8,900萬元，年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.14.風景區、公共藝術品、夜間照明、風景區週邊環境整理、春節燈飾、小型遊憩設施規劃整建及設備增設2.68% | 經費實際支用數(達成率)。2.68% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.14.本案預算1,500萬元，年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.15.白沙鄉赤崁村(俗稱牛罩尾)海域砂砱淤積清除工程0.54% | 經費實際支用數(達成率) 。0.54% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.15.本案預算300萬元，本工程屬海事專業工程，工區位於赤崁牛罩尾海域，本海域海潮波動大回淤速度快，施工便道經常沖刷塌陷，施工困難度及危險性較高，須配合潮汐施工，另增設海上導航燈桿2組，以維船舶通行安全，及為確保當地居民環境整潔及通行安全，增加2倍約7公里運距，共計清除72,427立方公尺(相當於7,200台砂石車) ，將砂砱載運至赤崁土資場放置，年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.16.環境綠化植草、客土、整地、澆水等工作0.74% | 綠化植草面積(公頃)。0.74% | 2.5公頃 |  |  | 2.5公頃 | 100% | 8.16.完成施作地點：馬公高中東側、澎25號線旁東側、案山往海軍基地右側、興仁國小東側、文光國小前、兒少館東側、鎖港南塔北側、往環保局路上東側、陳翠雯西側、四維路北側、204號線隘門新段東側、舊公車總站前、204號線隘門新段東側、山水濕地北側、山水寄居蟹民宿南側、西衛活動中心後側、中央公園北側、星丘北側、204號線往大城北道路旁、西林寺旁、全日型身心障礙照顧機構周邊..等27處青青草園，實測總面積2.7公頃。 |
| 8.17.銀合歡剷除活化計畫0.74% | 土地活化再利用面積（公頃）。0.59% | 3公頃 |  |  | 2.4公頃 | 80% | 8.17.七美鄉及湖西鄉公所已分別陸續完成大嶼段、林投南段之銀合歡剷除植生，已達成預期目標2.4公頃；並由社區或土地所有權人栽種果樹或綠美化使用（七美鄉）；鋪設石板步道及草皮（湖西鄉）。 |
| 8.18.各公園綠地廣場等公共設施改善及維護0.36% | 經費實際支用數(達成率) 。0.36% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.18.本案預算200萬元，執行情形如下： 1.觀音亭設施維護(遊具焊接修繕、淋浴門修繕、北側廁所加壓馬達修繕、傾斜燈桿修繕、緊急求救鈴修繕、北側廁所化糞池抽水機修繕、堤岸燈修繕、戶外報時系統修繕)。 2.觀音亭園區海域淨灘及礫石清運。 3.馬公孤拔紀念碑投射及照明燈具施 作。 4.千禧公園健身器材除銹及油漆。 5.草埔頂公園損壞咾咕石牆修繕。 6.鄰里公園損壞水底燈更換。 7.郵電、鐵線、火燒坪、光榮、公兒五、草埔頂等公園健身器材修繕。 8.文園電源改善。 9.街內公園損壞抽水馬達更換。 10.公園照明維護。 |
| 8.19.公園開闢及遊憩設施設置0.27% | 設置暨組裝之公園（處）。0.27% | 2處 |  |  | 2處 | 100% | 8.19.辦理完成澎湖休憩園區雙龍潭步道及西衛社區公園木製欄杆等計2處設備設施更新，並於吉貝村及澎湖休憩園區設置6座戶外健身器材；謄餘經費56萬6,327元配合辦理「澎湖休憩園區榕園廁所設置工程」。 |
| 8.20.觀音亭及公園景觀維護改善工程0.27% | 經費實際支用數（達成率）。0.27% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.20.本案預算150萬元，執行情形如下： 1.完成澎湖休憩園區榕園區停車場附近路口排水改善工程。 2.完成澎湖休憩園區北側綠園道排水改善工程。 3.馬公市羽球館旁孤拔紀念碑裝設照明設備。 4.經費支應雙龍潭暨西衛公園景觀維護改善工程。 |
| 8.21.購置(汰換)消防人員潛水裝備0.17% | 完成採購潛水裝備（套）。0.17% | 14套 |  |  | 14套 | 100% | 8.21.辦理採購消防人員潛水裝備14套於104年3月24日完成發包，並於104年6月2日辦理驗收完成，配發(汰換)現有逾使用年限且不堪使用之潛水裝備，保障執勤人員之安全。 |
| 8.22.購置消防衣帽鞋0.16% | 完成採購消防衣裝備（套）。0% | 15套 |  |  | 0套 | 0% | 8.22.購置消防衣帽，預算90萬元： （1）本案於104年3月12日完成發包，履約期限至104年9月7日止，廠商因受限於國外消防衣製造商尺寸及數量較少之因素，致無法儘速趕辦交貨，廠商遂於104年12月16日主動提出解約，並於104年12月22日正式解除全部契約，並沒入履約保證金及繳納逾期違約金。本案因年度將結束，無法即時辦理重新招標。 （2）本案預算已提送保留會議審議，俟會議紀錄函發同意保留後，本案重新辦理招標採購，以保障本局消防人員執勤之安全。 |
| 8.23.垃圾焚化處理費1.43% | 經費實際支用數（達成率）。1.43% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.23.104年度完成本縣垃圾委託高雄市焚化處理，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。。 |
| 8.24.補助本縣各鄉市辦理垃圾轉運相關作業1.07% | 經費實際支用數（達成率）。1.07% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.24.完成配合本縣垃圾轉運及加強垃圾減量資源回收率，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。 |
| 8.25.補助望安鄉公所垃圾掩埋場重型機具1.25% | 經費實際支用數（達成率）。1.25% | 100% |  |  | 100% | 100% | 8.25.完成補助該鄉公所垃圾處理重型機具以利垃圾處理業務之推動，且年度經費已全數支用完畢，達成率100%。。 |
| 績效目標 平均達成率 | 86.77% |  |  |  |  |  |  |

參、進度及預算執行情形

一、104年度基本設施補助計畫，原預定辦理75件計畫標案，總經費5億6,067萬9,000元（包括中央補助5億6,067萬9,000元，本府自籌0元），年度中註銷0件，變更作業計畫0件，新增0件，實際執行75件，註銷及變更率為0%。

二、標案執行情形一覽表(截至104年12月底止)

104年度標案發包、完工及驗收情形表

| 項目 | 已發包 |  | 已完工 |  | 已驗收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 發包率 | 件數 | 完工率 | 件數 | 驗收完成率 |
| 說明 | 75件 | 100％ | 62件 | 82.67％ | 55件 | 73.33％ |

104年度標案進度查核情形表

| 項目 | 查核點進度符合案件數 | 標案進度達成率 | 預算執行數(含實際支用數、應付未付數及節餘款) | 預算達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明 | 56件 | 74.67％ | 460,619千元 | 82.15％ |

三、104年度基本設施補助計畫各項經費執行成效一覽表、計畫目標達成整體成效表，詳如附表1、2。

肆、自主管理情形（設立常態性督導機制、定期召開檢討會議，並辦理評核、實地查證或督導作業及獎懲情形）

一、平時嚴密管控計畫進度、定期召開公共建設督導會報加強檢討：

為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導各計畫主辦單位順利完成計畫之執行及協助其解決執行過程中之困難問題，除每月追蹤控管各計畫執行情形，並於104年4月17、6月26日、10月7日、12月23日召開公共建設督導會報，年度計召開4場次會報，以加強執行進度落後案件檢討並研議改善措施。

二、年終自辦評核作業及獎懲情形：

為鼓舞同仁工作士氣，並激勵加速各項補助計畫之執行，依「本府個案計畫管制評核作業要點」規範，辦理104年度基本設施補助計畫年終執行績效評核作業，並採行獎懲措施，以獎勵績優人員，並加強惕勵執行不力者。

（一）評核作業情形：104年度一般性補助款基本設施補助計畫，實際執行計75項，計有本府民政處、財政處、建設處、教育處、工務處、旅遊處、警察局、消防局、環保局、農漁局（林務公園管理所）、文化局、縣立體育場等12個單位列入考核，經依考核項目及評分標準（衡量指標：計畫作為佔15分，計畫執行進度佔35分，計畫目標達成情形佔30分，行政作業佔20分）進行初核，再由委員予以書面複核，其結果分述如下：

1.初核結果：

（1）團體成績在93分（含）以上未滿96分區間者，計有本府民政處、財政處、旅遊處、警察局、文化局及體育場等6個單位，除文化局符合本要點第11點第2款第2目-（2）獎懲標準規定，其業務單位主管及主辦人員各嘉獎2次；其中民政處、財政處、旅遊處、警察局及體育場5單位原可嘉獎2次，惟依要點第11點第2款第3目獎懲標準規定，因列管計畫在10案（含）以下，降一級之獎勵，故業務單位主管及主辦人員各嘉獎1次。

（2）團體成績在90分（含）以上未滿93分區間者，計有本府建設處，符合本要點第11點第2款第2目-（3）獎懲標準規定，其業務單位主管及主辦人員原可各嘉獎1次，惟依要點第11點第2款第3目獎懲標準規定，因列管計畫在10案（含）以下，降一級之獎勵，故不予獎勵。

（3）團體成績在80分（含）以上未滿90分區者，計有教育處、消防局、環保局、農漁局（含林務公園管理所）等4個單位，依要點第11點第2款第2目-（4）獎懲標準規定不予獎懲。

（4）團體成績未達80分者：計有工務處，經該處提列不可抗力理由，並送考核委員進行審議。

2.複核結果：初核成績經送本府督導考核小組進行書面複核，並簽奉縣長核定後，依相關規定辦理獎懲。

（1）團體成績在93分（含）以上未滿96分區間者：同意初核成績，辦理相關獎勵。

（2）團體成績在90分（含）以上未滿93分區間者：同意初核成績，辦理相關獎勵。

（3）團體成績在80分（含）以上未滿90分區者：同意初核成績，不予獎懲。

（4）團體成績未達80分者：經各單位提出不可抗力理由，且經各委員審議認定，符合本管考要點第10點各款所規範之不可抗力原因，確屬不可歸責業務單位，同意免予議處。

（二）獎懲情形：評核結果，依相關規定辦理獎懲，計核布1單位業務主管及承辦人員各嘉獎2次，5單位業務主管及承辦人員各嘉獎1次。

（三）就本次評核結果及其執行率欠佳、過程遭遇困難部分，研提評核建議事項函請各單位參酌辦理，並回覆辦理情形，以提升來年計畫執行績效。

（四）評核結果另行公布於本府全球資訊網。

三、實地查證計4次：本府分別於104年4月7日、6月8日、9月16日、12月10日，排定日程，對104年度一般性補助款基本設施計畫已完工驗收及執行進度落後之列管計畫進行實地查證，各查證建議事項於每季公共建設督導會報提案檢討，並分別以104年4月29日、7月7日、10月28日、105年1月13日府行管字第1041301459、1041302467、1041304198、1051300129號函請各計畫執行單位辦理改善，查證建議事項辦理情形如下：

（一）第1次查證10案，時間：104年4月7日

| 查證 項目 | 進度 | 落後原因 | 列管 案號 | 主辦 單位 | 建議 事項 | 辦理 情形 | 列管 情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99年度競爭型國際觀光魅力據點示範計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 99-42 | 建設處 | 99年度競爭型國際觀光魅力據點示範計畫之經費保留使用期限至104年底，請業務單位積極趕辦各項子計畫，期於年度內完成結案；另查目前實際執行狀況，尚有城門意象及中正堂等2項計畫進度嚴重落後，恐無法於年度完成辦理，請業務單位積極研議改善措施，並依規爭取最大經費之請撥作業，以免造成縣庫負擔。 | 一、本處已定期召開各工作會議，並加速2案辦理變更設計作業，說明如下: （一）中正堂藝文展演設施工程案已於104年4月22日府建城字第1040841813號函檢送變更設計預算書圖送交通部觀光局審核，俟核定後積極趕辦，期能於今年度完成各項計畫。 （二）城門意象工程案於104年4月7日府建管字第1040841800號函請承商應於104年4月20日前提出相關送審資料，否則將依契約規定辦理解約事宜。承商於104年4月2日(設計單位於104年4月10日收到附件)發文提送變更設計圖面至設計單位(楊仁江建築師事務所)審查。設計單位於104年4月16日函請本府審查。因圖面審查應屬設計單位權責範圍，所送資料亦須補正，故本府於104年4月29日府建管字第1040021479號函退文，並請承商限期於104年5月8日前將補正文件提送至設計單位審查。 二、目前已向交通部觀光局申請撥付1億7,202萬3,325元(中央預算2億8,798萬9,277元)。其中中正堂及城門意象2案已向中央請撥60%經費5,904萬7,675元，倘2案無法於本年度執行完成時，本縣預計自籌(40%)新臺幣4,188萬5,202元(估算金額)。若前揭2案執行進度達80%時，可先行向中央申請撥付達80%補助經費，則預估自籌金額為：2,094萬2,601元。本處將依交通部觀光局規定爭取最大補助經費，期能於今年度完成所有計畫辦理結案作業。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 觀音亭國際濱海公園開發整體計畫－第二期工程 | 落後 | 經費修正 | 103-基金-06 | 建設處 | 觀音亭國際濱海公園開發整體計畫－第二期工程於103年12月16日開標決標保留，惟因交通部觀光局修正核定預算為1,500萬元（原核定3,000萬元），致本案無法順利開工進行，另業務單位提墊付1,200萬元縣籌款支應，以為有效改善觀音亭周邊環境，惟查墊付案審查尚未通過，囿於中央同意經費保留使用期限至104年底，請業務單位審酌後續整體開發計畫之執行方向及辦理期程，並確實掌控於年度內依規完成中央補助款請領作業，以免經費遭收回。 | 一、已於104年5月1日府建管字第1040842367號函請設計單位（楊仁江建築師事務所）限期於104年5月11日前提送招標文件送府備查。 二、預計104年5月18日上網招標，6月1日開標。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 103-辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設計監造及本縣區域排水管理資訊系統建置計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 103年度基設 c006-1-1 | 工務處 | 103-辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設計監造及本縣區域排水管理資訊系統建置計畫為103年度基本設施考核結果減分項目，查目前主要落後係為配合經濟部「流域綜合治理計畫」推動需要，預留部分經費為配合款使用，又「山水地區排水系統應急工程」於年底才發包，且目前與台電管線牴觸而停工中，請業務單位加強與管線單位溝通，以早日復工趕辦。 | 有關「山水地區排水系統應急工程」目前實際進度34％，現因臺電管線牴觸而停工中，且臺電單位辦理之開口契約皆未順利發包，經與臺電協調後，臺電同意以個案之管遷工程進行發包，目前臺電已完成管遷工程招標作業，本府排定104年5月13日進行工程介面協調事宜，預計5月下旬復工趕辦。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 104-辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設計監造及本縣區域排水管理資訊系統建置計畫 | 相符 |  | 104年度基設 c006-1-1 | 工務處 | 104-辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修復工程水利構造物檢查與工程設計監造及本縣區域排水管理資訊系統建置計畫，有鑑於以往執行面所遭遇困難，建議於前一年辦理規劃設計，屆時年度開始即可發包施工，以提高預算執行率，請業務單位預為規劃年度計畫辦理方向，以免重蹈覆轍。 | 為因應過去工程發包期程過晚問題，本(104)年度提前辦理細部設計工作，目前已進入細部設計預算書圖修正階段，相關年度改善工程預計於104年6月上網公告，整體執行期程可較往年提早，期提高預算執行率。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 103-辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程 | 落後 | 執行進度落後 | 103年度基設 c006-3-1 | 工務處 | 為103年度基本設施考核結果減分項目，查目前落後工程係為改善朝陽新村地勢低漥而進行林森路段雨水下水道工程，請業務單位督促廠商確實維護工地安全措施，並確實掌控契約工期5個月完工，以早日結案。 | 一、因設計前先辦理現地調查及測量等評估工作，故使設計階段期程有所延誤，工程發包期程亦隨之遞延。又因施工地點位處市區人口較密集區，道路寬幅略為窄，施作地點地下管線眾多密集，施工則較為艱困，促使發包階段又遭遇流標，直至第2次發包才完成決標事宜。 二、工程發包後因已近農曆春節及元宵節慶，因考量施工會衝擊相關節慶活動,爰於元宵節慶後方復工施作。開挖施作後又遇未預期地下管線影響施工，目前已研擬替代施工方案，以解決地下管線影響施工之窘境，預計104年5月下旬復工趕辦。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 104-辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程 | 相符 |  | 104年度基設 c006-3-1 | 工務處 | 請業務單位預為規劃年度待辦工程，並與管線單位加強事前溝通配合施作等相關事宜，以免施工中遭遇管線牴觸無法施工而停工。 | 一、目前已上網公告委託設計監造技術服務評選作業，將督促技服廠商儘速完成設計工作，以期早日完成工程之發包作業。 二、另工程與各管線單位之互動方面，設計前、開工前乃至施工中皆會以會勘或電話通知方式勘查現地及討論，惟因各管線單位所提供地下管線配置圖，時有疏漏或位置無法確定之情形發生，較不易掌控，地下管線問題遂成為施工中最大阻礙，為利工程進行，仍會加強與管線單位加強事前溝通配合施作等相關事宜。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 將軍分隊新建工程 | 落後 | 執行進度落後 | 103年度基設 c008-1-2-1 | 消防局 | 將軍分隊新建工程為103年度基本設施考核結果未達80分項目，請業務單位加強追蹤目前趕辦情形，並管控於104年5月底完工驗收，另離島待興建辦公廳舍計有花嶼、員貝及大倉等3處，請業務單位預為規劃辦理，建議可先行辦理用地取得等前置作業、相關規劃設計及工程經費亦請分年編列辦理。 | 一、將軍分隊新建工程，定期由行政科蔡科長前往工地勘查施工情形(平均每週1次)，並責由將軍分隊每日派員至工地巡查回報，以確實掌控整體工程進度及施工品質；俟廠商完工後，儘速辦理驗收結案程序。目前工程進度達95.18％(室內裝修工程施作)。 二、待興建辦公廳舍，目前積極規劃興建用地取得相關事宜。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 購置消防衣帽鞋 | 落後 | 尚未驗收完成 | 103年度基設 c0010-1-13 | 消防局 | 購置消防衣帽鞋案之相關履約爭議案，請業務單位追蹤調解或仲裁結果，後續並積極趕辦，以早日結案。 | 103年消防衣帽鞋案履約爭議調解案：本採購案本局持續追蹤管制，本(104)年4月29日洽詢行政院公共工程委員會表示，有關本(104)年3月31日調解會議調解委員之建議，目前仍待該會審議，尚未做成決議，本局仍將持續追蹤，俟接到調解結果來函，將積極趕辦，期能早日結案。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 102及103年度望安花宅古厝修復計畫 | 相符 | 修正計畫書之經費與管控出入 | 102-基金-35 103-基金-41 | 文化局 | 102及103年度望安花宅古厝修復計畫其修正計畫書之經費與管控出入部分，請業務單位查明儘速修正陳核後，影送相關簽及修正計畫書，俾憑辦理調整後續列管事宜。 | 102及103年度望安花宅古厝修復計畫其修正計畫書之經費與管控出入部分，業於104年3月9日及7日簽准修正。 | 解除列管 |

(二)第2次查證7案，時間：104年6月8日

| 查證 項目 | 進度 | 落後原因 | 列管 案號 | 主辦 單位 | 建議 事項 | 辦理 情形 | 列管 情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99年度競爭型國際觀光魅力據點示範計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 99-42 | 建設處 | 經費保留使用期限至104年底，為免經費遭收回，嚴密管控本案各項子計畫執行進度，請業務單位依允諾時程土建工程於104年10月完成，水電11月完成，並加速趕辦於年度結束前完成請款結案程序。 | 一、本案計畫1-3-2中正堂藝文展演中心建築工程於104年5月12日觀技字第1040005701號函獲交通部觀光局同意辦理變更設計，且承商已於104年5月12日繼續進場施作，本處已成立工程督導小組每日於工地督促承商儘速趕工，土木工程期能於104年10月完工，機電工程配合於104年11月完工，同年12月辦理結案。 二、其餘計畫皆預計能於本（104）年度完成結案。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 臺華輪汰舊換新計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 103-09 | 旅遊處 | 臺華輪汰舊換新計畫目前執行進度嚴重落後，請依實際狀況申請展期。 | 一、有關進度嚴重落後案，因目前核定計畫書仍為105年度完工，但全案行政院仍要求本府於營運廠商甄選後，提送營運管理財務計畫書報院核定。 二、檢附縣座104年6月12日核示第1041102429號簽，有關維持本案，待營運管理財務計畫書核定後再修正本府施政計畫。 三、本案有關進度落後，修正期程部分，建請解除列管。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫 | 落後 | 經費尚未全數核定 | 104-基金-08 | 旅遊處 | 補貼計畫其經費迄今尚未全數核定，又因本案係4年計畫之第1年，爰請業務單位積極連繫辦理申覆，並亟力爭取全額補助，以免爾後年度經費亦遭循例刪減。 | 本案已於104年6月11日召開修正計畫會議討論達成共識，並於104年6月24日府旅交字第10411024532號函送修正計畫報交通部；交通部業於104年7月6日交管字第1047002135號函復請本府修正交通部補助為219萬4,000元整。目前修正計畫書簽請鈞長核示中。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 將澳國中教師宿舍拆除重建工程 | 落後 | 執行進度落後 | 104-05 | 教育處 | 將澳國中教師宿舍拆除重建工程位處離島，常無法按照工期進場施作，進度難以掌控，請業務單位適時檢討修正進度，並定期派員現場督導，以維施工品質。 | 原工程進度落後，已於104年7月2日簽核鈞長同意調整期程符合實際進度在案。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 大倉媽祖觀光文化園區計畫 | 落後 | 終止契約，辦理點檢結算作業 | 100-39 | 工務處 | 本計畫已於104年4月22日通知相關工程採購案廠商終止契約，請業務單位依允諾時程督促廠商儘速於8月底前完成點驗結算書及竣工書圖製作，並於1個月內完成點驗結算作業。 | 本府業召開多次會議與相關權責單位進行研討，竣工書圖製作應可於104年8月份完成，將儘速辦理點驗作業，以利辦理相關後續製作決算書事宜。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 澎湖縣定古蹟西嶼彈藥本庫修復工程 | 落後 | 執行進度落後 | 102-25 | 文化局 | 目前執行進度嚴重落後，請依實際狀況申請展期。 | 有關二案執行進度落後，本局已行文文化部文化資產局同意修正計畫執行期程，洞窟式彈藥庫修復及再利用工程案，該局已函復准予備查在案；另土窟式清涼彈藥庫修復工程案，依該局查復意見，本局已提出說明並補附資料，復請同意備查作業中。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 103-澎湖縣縣定古蹟文澳城隍廟修復工程(含監造暨工作報告書) | 落後 | 執行進度落後 | 103-24 | 文化局 | 本工程於104年1月24日開工，目前執行進度落後逾20%，據業務單位表示，因木構件皆以人力拆除，且調查相對耗時，俟完成後續工程可如期進行，請加強督促廠商趕辦，並依允諾時程於104年11月底前完工。 | 有關本案辦理情形，依據本局104年6月份督導紀錄，進度落後逾20%，已請監造單位督促廠商趕工；監造單位於104年6月15日函請承辦廠商提送趕工計畫。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |

(三)第3次查證10案，時間：104年9月16日

| 查證 項目 | 進度 | 落後原因 | 列管 案號 | 主辦 單位 | 建議 事項 | 辦理 情形 | 列管 情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99年度競爭型國際觀光魅力據點示範計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 99-42 | 建設處 | 經費保留使用期限至104年底，為免經費遭收回，嚴密管控本案各項子計畫執行進度；查目前實際執行狀況，尚有城門意象及中正堂等2項計畫進度落後，請業務單位加速趕辦於年度結束前完成請款結案程序。 | 本案1-3-2中正堂藝文展演中心建築工程於104年5月12日觀技字第1040005701號函，及機電工程於104年10月1日觀技字第1044001195號函獲交通部觀光局同意辦理變更設計，且承商已於104年5月12日繼續進場施作，本處已成立工程督導小組每日於工地督促承商儘速趕工，土木工程期能於104年11月完工，機電工程配合於104年12月完工，同年12月辦理結案。 其餘計畫皆預計能於本（104）年度完成結案。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 後寮再生能源園區專案營建管理計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 102-基金-06 | 建設處 | 計畫之執行期程至104年底，為離島建設基金補助計畫，應如實辦理計畫內容，並掌握結案期程。 | 本計畫依經濟部能源局所定期程辦理中，不予延長並俟執行單位所提交報告為結案依據。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 103-基金-03 | 建設處 | 臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫，係合併104年度「臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫」及103年度「臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善、廠房新建、舊機組移機工程計畫」採統包工程合併辦理，案內汰換望安鄉東坪村發電機，應加速趕辦於104年底前完成結案。 | 一、因104年度「臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫」所執行之事項為採購東嶼坪發電機乙部，合併103年度「臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善、廠房新建、舊機組移機工程計畫」中，東嶼坪擬新建發電機房，俟發電機房建置完成後，即可將已採購之新機組擺入新電廠內。 二、本案進度為104年10月22日取得撥用土地資料建檔，並申請土地鑑界及建築線指示，俟相關作業完成後及立即興建廠房完畢，即可驗收採購之發電機組。 三、本案除東嶼坪村整體工程，另發包於東吉村廠房遷移、發電機新購、電表裝設、太陽光電板併接工程及花嶼村發電機新購工程，均可於104年底前完工，東嶼坪村工程部分，將依據合約預計於105年2月完工。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 海淡廠營運管理及維修改善計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 103-基金-05 | 建設處 | 海淡廠營運管理及維修改善計畫，馬公市虎井、桶盤海水淡化廠代操作運轉承攬不足款56萬10元現正辦理第二預備金動支作業；望安鄉花嶼村海水淡化廠代操作運轉承攬，應確實督促望安鄉公所務於合約結束前完成招標作業，俾利海淡廠代操作運轉順遂，使民眾用水無虞。 | 一、馬公市虎井、桶盤海水淡化廠代操作運轉承攬不足款56萬10元，已核准由第二預備金項下動支經費支應，並已辦理支付作業。 二、花嶼村海水淡化廠代操作運轉承攬，望安鄉公所預計於104年11月3日上網公告招標作業。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 103-流域綜合治理計畫103年應急工程 | 落後 | 執行進度落後 | 103-29 | 工務處 | 103-流域綜合治理計畫103年應急工程，執行進度落後係因臺電管線牴觸，尚待管線遷移，請業務單位積極與臺電單位協調聯繫，並加強督促廠商趕辦。 | 一、本府於104年10月7日邀集臺電公司（工務課、設計課）、管線施工廠商及本府施工廠商進行現地會勘，臺電公司於104年10月12日進場施工，目前辦理變更設計程序，預計104年11月中旬完工。 二、本府俟臺電公司完工後辦理復工。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 103-基金-11 | 工務處 | 103-澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫，各鄉市公所呈報各導航標識燈損壞故障計43處已修復完成；新設1處導航標識燈由本府補助白沙鄉公所招標辦理及驗收完成。 | 一、本計劃經行政院農業委員會於102年12月09日農企字第1010240414號函核定補助款新台幣500萬元整。 二、導航標示燈損壞故障計43處已全數改善完成。 (馬公市公所呈報重設2處、湖西鄉公所呈報損壞11處、白沙鄉公所呈報損壞22處、西嶼鄉公所呈報4處,望安鄉公所呈報4處皆已完成)。 三、本計畫下新設1處由本府補助白沙鄉公所辦理，案由鄉公所於本年度辦理第2次公告招標於104年4月30日開標並已順利決標，鄉公所已完成契約簽訂，工程於5月23日呈報開工，於104年7月31日呈報竣工，於104年8月12日驗收完成，並於104年9月24函報本府辦結。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 103澎湖縣漁業公共設施興建計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 103-基金-12 | 工務處 | 103-澎湖縣漁業公共設施興建計畫，為離島建設基金補助，104年第2季執行情形檢討報告所列，已連續落後2季，係因湖西鄉龍門漁具整補場(兼漁民活動中心)新建工程2次招標皆流標延宕，請業務單位確實掌控進度，並協助湖西鄉公所趕辦，於104年底前完成結案。 | 一、湖西鄉龍門漁具整補場(兼漁民活動中心)新建工程，係本府委託湖西鄉公所執行，工程於103年12月12日辦理公告工程採購招標均無人投標暨於103年12月30日續辦招標亦流標，本府於104年12月31日府工港字第1030074478號函向農委會申請保留並獲同意經費於104年度執行。 二、工程案經鄉公所評估因預算書圖單價偏低致無人投標，於104年2月16日邀集村長、理事長及公所現勘，並於104年4月8日由公所鄉長偕龍門村長及理事長拜會鈞長請求協助，所需增加經費經鈞長允諾由公所負擔100餘萬元，本府配合補助300萬元。 三、本案工程已於104年7月7日順利發包，建築執照亦於104年8月28日取得，目前辦理電力圖說審核中並已通知得標廠商「雄泰營造工程有限公司」於104年11月5日呈報開工，契約工期270日曆天。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 馬公都市計畫區人行道路改善計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 104-06 | 工務處 | 104-馬公都市計畫區人行道路改善計畫，執行進度落後逾45%，請業務單位確實督促廠商趕辦設計作業，掌控期程如期如質完成。 | 本案現已完成規劃設計，刻正簽辦發包作業並預計於104年11月30日前上網招標，工期為120日曆天，預計於105年4月30日前完工。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 104澎湖縣漁業公共設施建設計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 104-基金-07 | 工務處 | 104-澎湖縣漁業公共設施建設計畫，辦理花嶼、內垵北及小門漁港漁具整補場等漁業公共設施新建及改善工程採購發包作業，請業務單位協助及督促西嶼鄉公所、望安鄉公所確實依期程辦理。 | 計畫下3案工程目前執行情形如下： 一、「花嶼漁港漁具倉庫暨整補場新建工程」係委託望安鄉公所辦理，鄉公所已完成委託設計監造工作並於104年10月20日公告招標，惟預算書圖經漁業署審查後需辦理修正,目前由建築師辦理書圖修正中將於修正後即辦理工程採購發包。 二、「內垵北漁港漁具整補場新建工程」係委託西嶼鄉公所辦理，鄉公所已完成委託設計監造採購及地質鑽探作業，目前預算書圖已編製完成刻正申辦建築執照程序中,工程預計於104年11月初辦理公告招標。 三、「小門漁港等漁業設施改善工程」由本府辦理，工程委託設計監造工作已完成發包,目前辦理工程案採購中,惟第1次公告於104年10月27日招標結果無廠商投標而流標,刻正續辦第2次公告招標,預計於104年11月10開標。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 澎湖縣西嶼鄉澆水車購置計畫 | 落後 | 計畫變更，執行進度落後 | 104-基金-24 | 林務公園管理所 | 澎湖縣西嶼鄉澆水車購置計畫，考量鄉街道路狹小，及增加清洗街道設備等因，車輛採購規格由10噸變更為8噸之小型澆水車，致進度略有落後，應加速趕辦招標作業。 | 一、本計畫經農業委員會104年7月24日農企字第1040226407號函審核同意變更計畫，目前西嶼鄉公所依變更後計畫於9月22日完成發包，西嶼鄉公所已請廠商依約加速辦理施作。 二、本計畫業於104年8月24日府授農林1044300578號函向農委會申請撥付補助經費，目前經費業已核撥西嶼鄉公所辦理。 三、本案經洽農委會承辦表示有關經費保留部分，俟依該會104年11月函示說明再配合辦理。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |

(四)第4次查證12案，時間：104年12月10日

| 查證 項目 | 進度 | 落後原因 | 列管 案號 | 主辦 單位 | 建議 事項 | 辦理 情形 | 列管 情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99年度競爭型國際觀光魅力據點示範計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 99-42 | 建設處 | 經費保留使用期限至104年底，為免經費遭收回，嚴密管控本案各項子計畫執行進度；查目前尚有中正堂再利用工程計畫進度落後，實際執行狀況預計104年12月中旬完成土建工程施作，後續仍有機電工程待竣，恐無法於年度完成辦理，請業務單位積極研議改善措施趕辦，並向主管部會交通部觀光局善加溝通爭取最大經費之請撥作業，加速於年度結束前完成請款結案程序。 | 本案因中正堂建築工程已於104年12月25日工程竣工，為使計畫圓滿達成，於104年12月30日府城建字第1040847467號函暨105年1月7日府城建字第1050840093號函至交通部觀光局申請請協助辦理後續結案事宜，並交通部觀光局於105年1月11日觀技字第1054000026號函函復本府同意續予協助辦理後續事宜，本處將儘速辦理結算作業，俾利全案順利完成。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 辦理澎湖縣七美鄉鄉道之破損路面修復、道路附屬設施改善及測量、埋樁與定線等相關作業 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c004-2-3 | 工務處 | 目前執行進度落後20%，係因規劃設計內容修正，於104年9月始辦理發包作業，後配合管線單位進場施作，以致施工時程延誤至11月29日復工；請業務單位督促廠商加速趕辦，務必於明（105）年觀光季前完工，爾後應預先規劃年度計畫委託設計標案提前辦理，俾提高預算執行率及進度。 | 一、業已於104年9月10日辦理第1次招標，因開標家數未達法定家數，經流標後於9月17日進行第2次招標程序，僅有1家廠商參與投標決標，並於10月23日申報正式開工。 二、案於104年10月15日召開施工前管線協調會，因配合管線單位施工及監造標的尚未決標，同意廠商申報開工後立即辦理停工，於11月24日相關因素已排除，並請廠商於11月29日申報復工，施工期限150日曆天，預計於105年4月底前完工。 三、本工程截至105年1月15日實際施工進度為33.16%，預定進度為21.90%，超前約11.26%，並已請施工廠商加派人員機具進場施工，務必於105年度觀光旺季前申報完工報驗。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 辦理本縣公共設施開闢工程費、漏估各級道路用地補償費、道路養護費及相關行政規費等 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c005-1-3 | 工務處 | 目前執行進度落後40%，因道路用地徵收補償係依民眾個案實情申請，須經協議價購程序，以致經費執行落後；請業務單位加速完成協議價購程序核撥補償費用，俾提高經費執行率。 | 案內尚有「西澳段262地號陳情案(用地補償費協議價購金額為123萬5,700元)」及「白沙鄉通樑地區都市計畫人行廣場用地一開闢工程委託估價師(委託估價費用6萬元整)」，因尚未與所有權人取得協議及估價師尚未估價完成，且本府預算科目已進入預算保留程序，賸餘款項亦於預算保留註銷不再支應，故本案後續擬積極協調所有權人達成協議及督促估價師辦理估價作業，以利提升預算執行績效。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 辦理市區道路人行道改善計畫 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c005-2-1 | 工務處 | 查目前系統顯示執行進度落後70%（依實際已完成工項比例計算進度落後40%），係因市區人行道景觀改善工程案原自辦規劃設計，經年度中檢討改委外洽辦設計作業延宕，已上網招標並預計於12月18日開標；請業務單位督促廠商加速趕辦，務必於明（105）年觀光季前完工，爾後預先規劃年度計畫委託設計標案提前辦理，俾提高預算執行率及進度。 | 本案業於105年1月19日開工施作，已請廠商積極趕做，務必於105年觀光季前完工，爾後預先規劃年度計畫委託設計標案提前辦理，俾提高預算執行率及進度。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 103-辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設施 | 落後 | 執行進度落後 | 103年度基設 c006-1-1 | 工務處 | 103年度基本設施考核結果減分項目，目前執行進度落後25%；查係為配合經濟部流域綜合治理計畫推動需要，預留部分經費為配合款使用，又「山水地區排水系統應急工程」於103年底才發包，且因與臺電管線牴觸於104年3月4日先行停工，已於11月16日復工；請業務單位督促廠商加速趕辦外，爾後對於各排水工程於設計階段即邀請臺電等有關管線單位協調相關施工介面，藉以降低管遷工作影響工程進度，俾提高經費執行率及進度。 | 本案目前已復工，截至105年1月17日實際施工進度為85%，預計105年2月中旬前完成，爾後工程加強設計階段分配好管遷權責，以利工進。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 104-辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設施 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c006-1-1 | 工務處 | 目前執行進度落後20%，係因湖西鄉白坑排水工項變更設計圖說遲至10月30日開工；有鑑於以往執行面所遭遇困難，建議於前一年辦理規劃設計，屆時年度開始即可發包施工，俾提高預算執行率及進度，請業務單位預為規劃年度計畫辦理方向，以免重蹈覆轍。 | 本案目前實際施工進度截至105年1月10日為8.78%，加緊趕辦中，廠商設計錯誤缺失，另案簽辦懲處扣點，爾後工程辦理規劃設計階段加強審核，以利工進。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 103-辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程 | 落後 | 執行進度落後 | 103年度基設 c006-3-1 | 工務處 | 103年度基本設施考核結果減分項目，目前執行進度落後45%，查工程係為改善朝陽新村地勢低漥而進行林森路段雨水下水道工程，因涉及臺電管線遷移作業延宕；請業務單位督促廠商加速趕辦外，應預先規劃年度計畫委託設計標案提前辦理，各排水工程於設計階段即邀請臺電等有關管線單位協調相關施工介面，藉以降低管遷工作影響工程進度，俾提高經費執行率及進度。 | 本案目前施工中，截至105年1月9日實際施工進度為57%，預計105年3月底完成，爾後辦理類此案件，遵照指示於設計階段即邀請臺電等有關管線單位協調相關施工介面，藉以降低管遷工作影響工程進度。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 104-辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c006-3-1 | 工務處 | 目前執行進度落後20%，查落後工程係因委託設計標作業延誤，除請業務單位督促廠商加速趕辦外，應預先規劃年度計畫委託設計標案提前辦理，各排水工程於設計階段即邀請臺電等有關管線單位協調相關施工介面，藉以降低管遷工作影響工程進度，俾提高經費執行率及進度。 | 本案目前施工中，截至105年1月17日實際施工進度為15.68%，加緊趕辦中，預計105年5月底前完工，爾後辦理類此案件，遵照指示於設計階段即邀請臺電等有關管線單位協調相關施工介面，藉以降低管遷工作影響工程進度。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 流域綜合治理計畫特別預算用地費配合款 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c008-5-1 | 工務處 | 目前執行進度落後20%，係因辦理赤崁及山水地區統計同意協議價購之數量，同意者將續辦土地轉移程序，未同意者已經將宗地個別因素清冊檢送地政事務所查估市價等相關作業延誤；請業務單位加速完成趕辦提報用地徵收事宜，俾提高經費執行率。 | 本案目前以提報地政事務所辦理查估用地徵收市價，預計於本（105）年3月中將查估市價提送本府財政處召開臨時地價評議委員會審核，俟徵收市價審核後，將提報用地徵收計畫書予內政部審核。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 縣轄漁港修建改善工程 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c008-6-1-3 | 工務處 | 目前執行進度落後35%，查係因外垵漁港漁具整補場新建工程作業延誤，請業務單位加速趕辦並掌握完工結案期程。 | 外垵漁港漁具整補場新建工程已完工，因辦理使用執照，送水送電門牌請領後相關事項無法及時結算付款，預定於105年第1季可辦理結案。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 辦理縣轄各漁港修建及疏浚工程 | 落後 | 執行進度落後 | 104年度基設 c008-6-2 | 工務處 | 目前執行進度落後20%，查係因西嶼鄉池西漁港護岸改建工程與望安鄉潭門港交通船護岸整建工程經2次招標皆無人投標，導致作業延誤，請業務單位積極檢討加速趕辦外，應預先規劃年度計畫標案提前辦理，以提高經費執行率及進度。 | 案內辦理工程標案為池西漁港護岸改建工程與望安鄉潭門港交通船護岸整建工程等7項工程，因海事工程需用平台船廠商有限，導致部分作業延誤，工程在104年已全數完成發包；依查證建議，105年計畫已提前準備設計作業，本年度執行情形應可獲得改善。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |
| 澎湖區漁會製冰冷凍廠興建工程 | 相符 | 相符 | 104-25 | 農漁局 | 本案為縣長競選政見之一，查本案總經費新臺幣1億元，業經行政院漁業署核定補助5,000萬元在案，本府縣籌經費4,000萬元納入農漁局年度預算，澎湖區漁會自籌1,000萬元，計畫期程為104年1月1至105年12月31日。依「澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點」第5點規定，年度預算與上級核定補助專案計畫達新臺幣五百萬元(含)以上之計畫，主辦單位應於2週內策訂工作計畫書並逐級核章送本府行政處納管，按月填報執行情形，為即早提供漁民使用需求，落實年度施政計畫管考作業，請業管單位儘速辦理。 | 輔導澎湖區漁會興建製冰冷凍廠委託規劃設計已於104年12月18日策訂工作計畫書及執行月報送行政處列管。 | 擬併年度施政計畫選項計畫每月執行情形追蹤管制 |

伍、104年度創新作法及重要績效亮點

一、經費運用情形及特色：

本縣稅收有限又自有財源短缺，自主性財源偏低，年度預算端賴上級政府補助（含統籌分配稅、一般補助及計畫型補助），補助金額歷年來悉數超過總預算的八成，顯見本縣預算結構係屬高度仰賴上級補助之型態。在財政上向來困窘的本縣，為支應基本經常性施政所必需之費用，及經營各項縣政基礎建設，些微的自主財源並無法全數滿足需求，不足部分尚須以舉債方式籌措財源支應。

行政院於90年度就中央對地方補助制度作了大幅度的改革。一方面依據財政收支劃分法第三十條及地方制度法第六十九條規定，訂定「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，作為補助款編列與執行的依據。另一方面就中央各機關原編列補助地方計畫型補助款進行全面性的檢討，並將其中非屬財政收支劃分法第三十條所定，計畫效益涵蓋面廣、跨越二以上縣市、具示範性及配合中央重大政策或建設四項原則之補助款，即原由各部會編列對地方政府屬經常性支出、小型或基層建設等計畫型補助款，檢討調整改由行政院直接依公式化、透明化方式設算補助台灣省各縣（市）政府，此即為所謂中央對台灣省各縣（市）一般性補助款。

中央分配地方之一般性補助款，有大部分因政策目的設限為專款專用及指定辦理施政項目，要求地方政府應如數編足並落實執行，如此加以設限結果，地方政府僅部份經費可依地區特性自行彈性調配運用。茲就104年度本縣基本設施補助計畫經費運用特色簡述如下：

（一）本府對於中央一般性補助基本設施補助經費之運用，係依據施政計畫及民情反應，除指定項目依規編足外，餘依實際需求按輕重緩急，並考量優先順序通盤檢討，將核定之基本設施經費作整體資源有效分配。

（二）104年度中央補助本縣基本設施經費共計5億6,067萬9,000元，其中分配於指定辦理施政項目群組計畫中，有辦公廳舍整建計畫940萬元（含警察廳舍940萬元、消防廳舍0元），特種車輛汰換計畫2,235萬元（含警車800萬元、消防車535萬元、垃圾車900萬元）及重要路口監視系統1,013萬3,000元，3大群組計畫共計4,188萬3,000元，占基本設施總經費7.47％。

（三）另分配於限定用途專款專用的有文化經費2,562萬9,000元，占4.57％，體育經費1,990萬1,000元，占3.55％，補助貧瘠鄉鎮市3,450萬元，占6.15％，道路養護及道安計畫1億661萬8,000元，占19.02％，共計1億8,664萬8,000元，占基本設施總經費33.29％。

（四）中央設限之指定辦理施政項目與專款專用經費共計2億2,853萬1,000元，占基本設施總經費40.76％強，所剩其他縣可自主統籌調配運用之基本設施經費僅賸下3億3,214萬8,000元，占基本設施總經費59.24％。考量振興本縣觀光事業政策前提下，優先分配於辦理大型觀光活動及文化活動、車船管理處營運虧損補助、環境綠美化工程及墳墓遷葬等計畫項目，另基本經建設施之道路開闢、漁港修建、村里小型工程、風景區整修等軟硬體工程也運用基本設施補助款編列支應。

- （五）本縣104年度中央一般性補助基本設施經費運用整體言之，除上述專款專用經費1億8,664萬8,000元，占33.29％外，其餘（含指定辦理施政項目）係配合本縣施政重點工作及縣政發展的策略與方向，將資源妥適配置於交通建設6,918萬3,000元，占12.34％，水利建設3,602萬3,000元，占6.42％，農業建設985萬元，占1.76％，公有建物及設施9,627萬5,000元，占17.17％，其他建設1億6,270萬元，占29.02％，適當地提供基本設施各項建設需求，預期加強提昇縣基礎競爭的能量，以促進地方經濟之繁榮。

- 二、重要績效亮點－營塑澎湖休憩園區花海景觀新亮點，深耕綠色低碳新環境：

- （一）推動澎湖「花海」景觀為澎湖冬季觀光旅遊營塑新亮點。

- 1、各地花海季活動因冬季日夜溫差大，氣溫涼爽合適草花生長，因此大多在冬季舉辦，但澎湖長期以來受限於氣候因素，冬季東北季風及鹽害影響，除非有相當避風之處或防風設施，才有可能在冬季栽植大量草花，也往往因此受到防風設施影響，難以大面積呈現花海景觀；而在夏季則因炎熱高溫及颱風季節影響，可供栽植草花種類有限，也易受病、蟲害侵襲，無論在春季、夏季或是秋冬季節，如要在澎湖營造大面積花海景觀幾乎可以說不可能的任務。有鑒於此，縣府林務所業務單位在102年即投入利用澎湖休憩園區內蔽風苗圃嘗試在澎湖營造花海的可行性方案，第1次試驗種植薰衣草及孔雀草成功闢設約2,000平方公尺的花海區，驚豔傳媒爭相報導，成為澎湖縣一時之盛事，之後更同心協心嘗試更多不同種類的草花植栽，如向日葵、大波斯菊、黃波斯菊、百日草、鳳仙、馬齒莧、裂葉美女櫻、矮牽牛、馬齒莧、馬齒牡丹、馬蘭及赤道櫻草等希望可以作為未來花海營造及推廣綠美化使用，對於每種草花在澎湖生長特性、季節及可能遭受的危害等等均加以了解與試驗，其後繼續針對苗圃內附設花海區在營造人力、成本與景觀兼具的情況下，選用合適種類按季更新，2年期間不曾間斷，無論在澆灌方法、生長期水分控制、肥料施放、病蟲害防治、不同季節生長特性、各式播種、栽植及更新方法均加以試驗，因此有了初步栽植經驗。

- 2、104年1月行政院農業委員會高雄區農業改良場澎湖分場舉辦「 104 花現澎湖 ‧ 菊島喜羊羊」以「無葉檉柳」樹種作為防風林，建構「農、林混植栽培模式」，營造花海景觀，雖然利用防風林營造花海景觀可以有效改善秋、冬季的風害與鹽害，但難以凸顯花海壯麗之景象，難免有可惜之感。在縣長指示推廣澎湖冬季觀光新亮點及澎湖休憩園區綠博園區發展計畫，為了使澎湖休憩園區花海景觀能有所突破，因此104年於澎湖休憩園區水波草原開闢1公頃大面積花海區，為澎湖冬季觀光旅遊營塑新亮點做準備，首先於夏季嘗試以黃波斯菊、百日草、天使花、夏菫及松葉牡丹等草花進行試驗，希望從中可以吸取更多的經驗，期間受到雨季及「杜鵑」與「天鵝」2個颱風影響，遭遇種毀嚴重，在風災過後所有業務單位馬上投入所有救災行列，其中也包括花海區的重整，在經歷2周所有救災工作已完成百分之八十，期間也召開花海營造檢討會議，雖然夏季花海營造是冬季花海營造前的試驗受創嚴重，但整體試驗所得到的經驗相當重要，可以確信大面積花海營造在澎湖確實可行，此次教訓更讓業務單位同仁了解需要更加警慎小心。

- 3、澎湖冬季觀光旅遊營塑新亮點，依照預定目標於11月中旬讓花海景觀逐漸恢復，首次為澎湖打造出最美麗的花海季，配合冬季以黃波斯菊及紅、粉、黃、白及混合的百日草與矮牽牛等各式花卉交互搭配營造1公頃花海景觀，期間業務單位同仁更集思廣益，以牛車、風車、大目舢舨、沙畫及澎湖吉祥物等裝置花海區，使得花海區更增添許多澎湖味，有別台灣其他花海，讓整個活動增色不少，在「戀戀繽紛 綻放菊島」花海活動開幕前後吸引大量民眾聞花而來，104年11月中至12月初參觀人潮已經超過3萬人次。

- 4、活動期間除了本縣幼兒園及國小分批前來戶外教學外，許多民眾表示原來澎湖有一個林蔭茂密，景色漂亮的自然生態園區，更有許多行動不便的長者前來觀賞花海時表示，以前澎湖從來沒有這麼漂亮的花海可以觀賞，現在年紀大了行動不便，想去一趟台灣更是困難，能在此時看到真的令人很感動。

- 5、目前澎湖休憩園區在縣長重大縣政積極推動下，積極規劃轉型，發展成為本縣重要觀光景點之一，將藉由園區本身具有的生態、教育、遊憩、觀光及低碳多樣化特色，未來逐年逐步規畫進行，發展各式主題區，如蜜之園區、果樹園區、森林體驗教育區、濕地生態區、水土保持教育解說區、觀光苗圃、彩繪地景區及親子活動草原區等等，這次的花海景觀區亦是園區發展的重要主題區之一，園區亦會逐年加強綠美化景觀，營造一個更親民、更貼近大自然的縣級都會公園，讓民眾與旅客知道在澎湖有這麼一個自然優美的環境。

- （二）改變綠美化景觀思維，點、線、面，型塑澎湖綠色低碳新環境。

- 1、因本縣地理環境特殊，環境綠化推動不易，為改善本縣整體綠美化景觀營造，以永續經營本縣綠色生態資源，從民國100至今已推動完成造林面積約200公頃，青青草原推動完成約23公頃，景觀綠美化面積推動完成約6公頃，雖然成果斐然，也見證在澎湖推行綠美化工作的困難與辛勤，但身為世界最美麗海灣組織一員，在澎湖積極推動產業轉型朝觀光產業邁進，對各地環境景觀綠美化需求殷切，在綠美化推廣上仍是不足，尤其重要道路與節點的景觀提升直接衝擊觀光客感觀，因此林務所業務單位仁同在積極尋求綠美化營造的轉型下，首先於苗圃進行各種植栽的試驗栽培，每年苗圃引進數種苗木種類，試圖找出在不同環境下適合澎湖氣候的景觀植栽與草花種類如：日本女真、玉粒紅、朱槿、紅花玉芙蓉、山芙蓉、木槿、苦藍盤、草海桐、苦檻盤、小葉女真、小葉赤楠、變葉木、威氏鐵線、金英樹、醉嬌花、七里香、樹蘭、春不老、矮牽牛、孔雀草、鳳仙、日日春、馬利筋、薰衣草、千日紅、雞冠花、醉蝶花、百日草、馬里蘭菊、長壽花、勳章菊、大花天人菊、夏堇、天使花、繁星花、法國莧、翠盧莉、矮性翠盧莉、小蚌蘭、澎湖爵床、馬蘭、馬齒莧、赤道櫻草、松葉牡丹、矮筋骨草等等，希望可以擴展可用的綠資源運用於綠美化營造，在多年的試驗與栽培下，已有相當的成果並已實際運用在各種景點營造。

- 2、打造立體概念空間的直立花園，於本縣馬公航空站、菊島之星、觀音亭及中正路空地等重要景點，首度嘗試垂直植生牆的生態工法，配合自動澆灌系統，減少人力及澆水維護的成本，選用適合澎湖氣候的植栽如：羅漢松、彩虹朱蕉、百合竹、波斯頓蕨、矮仙丹、麒麟花等，搭配穿插編織圖案，點妝市容，創造自然、生態、環保及藝術的概念，讓植栽綠美化與街道或設施相互協調結合，使景觀更具有視覺性的感受，展現自然的生機盎然兼具柔和與美麗，並可隨著季節變化更換植栽與圖案，總是讓人有煥然一新的感覺，民眾及旅客在經過時可以放慢腳步，欣賞之餘放鬆身心，消除疲勞，並達到吸收灰塵、降低污染、隔離噪音、吸收輻射熱能等功能。

- 3、植栽綠美化與道路相互協調打造公路花園，有別於一般道路使用喬木、簡單矮灌植栽或是草皮，已行道樹式的方式綠美化，日前於本縣同和路、203縣道及澎22線路口、201及204縣道路口、西衛五福路圓環、203縣道鎮海國中、203鼎灣社區等槽化島等重要道路節點槽化島，選用適合澎湖氣候的植栽如：長壽花、麒麟花、藍星花、法國莧、龍柏、圓柏、金露花、裂葉美女櫻等，利用植栽自然高低差及豐富的花色與色調為主題點妝市容，讓往來的民眾與旅客眼睛一亮，使道路景觀更具有視覺性的感受，為澎湖四季皆有多樣化的色彩與活力，提升澎湖觀光的環境。

- 4、廢棄營區改造澎湖新的視覺景觀，配合本縣環境髒亂點及銀合歡剷除計畫，於204縣道面積約7,000平方公尺的廢棄營區，配合銀合歡清整進行地景彩繪綠美化，選用多年生、維護量需求較低、耐風、耐旱的植栽如：日日春、法國莧、小蚌蘭、變葉木、松葉牡丹、馬齒莧、馬櫻丹、日本女真、金露花、美人蕉、矮性翠盧莉、紫嬌花、扶桑花、矮牽牛等，利用多樣化花種及植栽葉色交錯搭配，讓人有看到花海的錯覺，為澎湖道路展現豐富色彩。另外在澎湖休憩園區星丘下方，原為雜草蔓生雜亂地，面積約8,000平方公尺，進行地景彩繪綠美化工作，選用繁星花、松葉牡丹、紫嬌花、金露花、馬櫻丹等，塑造彩繪生命樹、繽紛海洋及金色鳥，象徵澎湖多樣化的景觀特色，並且利用廢棄木破碎作為步道舖面營造澎湖奎壁山意象，改善本縣整體綠美化景觀營造，以永續經營本縣綠色生態資源，改善民眾生活環境品質，提供優質綠色生活空間。

- 5、創新綠美化景觀思維，以往談到澎湖冬季植栽總讓人聯想到枯黃的景象，因此業務單位透過苗圃的試驗，選用多年生、萌芽力強、耐修剪、耐風、耐旱的植栽來達到降低維護需求，避免植栽的更換，並且透過植栽的密植與披覆性，降低雜草叢生減少水分散失，也可減少人工除草需求，另外維護方面降低植栽高度，可以減少植物的受風面，避免植物受到風害與鹽害，亦可促進植物萌芽，達到密植效果，透過植栽自然色調讓原本不起眼的植物交互搭配下，也可以呈現不亞於花海的景觀，再利用草花穿插搭配，更可使整體景色更加提升，使植栽在澎湖一年四季均有觀賞價值，未來業務單位將以模式持續推廣，並尋求個多創新模式，為澎湖觀光與環境完整改善，創造優質生活空間與景觀。

- 活動照片

- 「擁抱晨曦‧迎向花海」健行活動      幼兒園戶外教學寫真活動

- 204縣道廢棄營區地景彩繪綠美化     「戀戀繽紛 綻放菊島」花海活動盛況

陸、計畫實施效益

一、文化建設：

（一）辦理圖書館閱讀推廣活動，培養本縣民眾閱讀習慣：

為鼓勵民眾親近圖書館、使用圖書館，轉化圖書館資料為民眾所需的知識，推廣圖書館活動已成為積極而有效的方法。全年度配合轄管之縣圖書館、澎南圖書分館及教育部相關閱讀推廣計畫，積極辦理相關閱讀推廣活動，包括幼兒閱讀、親子共讀、成人與兒童讀書會、故事媽媽培訓及服務、閱讀專題講座、樂齡閱讀專區設置、電腦研習、圖書館利用指導、圖書館數位資源利用研習等，建立民眾多元閱讀習慣。104年3月成立公共圖書館澎湖分區資源中心，與高雄市、台南市、嘉義市、屏東市等圖書館共同合作，服務南部地區讀者，積極發揚公共圖書館多元資源利用之成效。同時為提昇本縣文學創作風氣，培育文學創作人才，涵養文學氣質，積極辦理菊島文學獎文學創作活動，並將成果集結出版，同時辦理兒童文學寫作徵選活動，紮根兒童文學寫作能力與興趣之培養；且為鼓勵地方文學家書寫鄕情，賡續辦理「澎湖縣作家作品」徵稿活動。另外藉由口述紀錄及文化部「國民記憶庫」計畫，蒐集本縣閱歷豐富之地方耆老口述資料，豐富地方文獻中心之內涵，厚實地方文化閱讀之深度，並奠定澎湖學研究開展之基礎。。

（二）以「澎湖生活博物館」為核心館，蒐集整合博物館資源：

辦理澎湖生活博物館、澎湖開拓館、海洋資源館、二呆藝館、澎湖化石館等特展及常設展更新，以生博館為核心館，配合節慶及特展辦理相關藝文活動、發行行銷專刊「澎博通訊」24-26期，每期發行量各為1,500份，有效行銷澎湖生活博物館相關推動理念。

（三）文化局所屬地方博物館結合鄉市地方文化館共同推動鄉土教育：

文化部地方文化館計畫，獲補助5處地方文化館設營運管理計畫及辦理澎湖縣地方文化館中長期文化生活圈規劃報告，整體推動全縣地方文化館發展，發揚地方文化特色，深耕地方文化教育，擴大文化志工人力資源能量，深化本縣觀光旅遊文化內涵，逐步建構全縣博物館文化教育平台。

（四）澎湖縣演藝廳整體發展暨傳統藝術人才培育：

舉辦藝術展覽、創作比賽，提升文化藝術水準，推廣青少年國樂往下紮根及文化傳承，辦理各類演出活動，提升表演藝術環境，透過鋼琴及藝術歌曲比賽，培育文化藝術人才，充實縣民精神生活內涵。辦理書法、木雕、兒童暑期研習班共計17場次；音樂合唱、南管樂、青少年國樂班、曼陀林研習等並辦理成果發表會及鄉市巡演272場次；演藝廳等演出活動共計56場次，觀賞人數約37,787人次，包含104年2月19日至2月21日辦理2015菊島兩岸藝術節－福建省雜技團春節公演6場。另於中興畫廊、文馨畫廊、落地櫥窗及西瀛畫廊等場地辦理藝術展覽、美術創作、聯展等，約41場，成績斐然。

（五）文化資產保存與維護：

加強文化資產之保存維護，引導民眾認識本縣文化發展及相關文化資產之歷史意涵，建立文化資產保存維護之共識，提昇文化資產之教育功能與經濟效益。完成「澎湖縣傳統工藝師-王旭昇傳習計畫」、「澎湖縣傳統彩繪師-黃友謙傳統彩繪打底技術保存紀錄計畫」、「澎湖石滬修造人才培育計畫」、「澎湖傳統涼傘師-莊萬枝傳習計畫」、「澎湖縣歷史建築澎湖郵便局修復及再利用計畫」、「澎胡縣國定古蹟澎湖天后宮彩繪調查研究暨清潔加固計畫」。

（六）辦理文化局及各館室修繕、設備養護及文化園區綠美化工作：

文化局本館、縣圖書館、生活博物館、第一賓館、演藝廳與開拓館等相關館舍眾多，且文化局為第一線服務單位，積極維護各項設備之修繕與養護工作，提供民眾休憩優質環境，並於文化園區及各花圃，加強綠美化工作。

二、體育建設：

充實運動設施，強化體育設備功能，提供選手標準的練習及比賽環境，妥善管理維護場地，推動全民運動，藉由全縣活動、國際賽事，提升本縣能見度，一直積極將潛在性運動人口，藉由各項運動成為自發性運動人口，期望本縣縣民人人愛運動、處處能運動、時時可運動--澎湖「運動島」願景。

三、補助貧瘠鄉市：

協助鄉市彌平基本財政收支差短、改善地方財政、帶動地方繁榮與發展、縮短城鄉差距、提昇居民生活品質。

四、道路養護及道安計畫：

（一）為維護交通安全，改善道路行車品質，提供本縣主要道路充足照明，降低用路人之危險性，積極辦理轄內路面道路養護與管理，並要求施工單位全程配合不違反施工流程，有效改善道路品質，提供平坦易行及安全舒適之道路，降低車禍發生，且使當地居民及觀光客暢遊本縣各個角落，能夠順暢地，安全地，愉快地感受行駛於高品質道路之最佳感受，另打造友善城市人行環境，提供更舒適及無障礙的人行空間。

（二）改善講美、鎮海、通梁、小赤崁、岐頭等村之聯外道路，提升交通品質及發展經濟。

（三）辦理西瀛虹橋橋樑檢測維護，確保使用安全及延展使用年限，虹橋及跨海大橋夜間照明點綴街衢、增益公眾夜間通行及公園遊憩安全。

具體績效經中央評比結果：104年榮獲內政部營建署「市區道路養護管理暨人行道無障礙考評計畫」偏遠及離島型組甲等。

五、交通建設計畫：

辦理徵收計畫拓寬道路，農路兩側雜草清除及鋪面改善，建立便捷之交通網絡，改善行車安全、活絡道路兩旁的交通連接性、帶來觀光人潮、生活便利、提昇運輸機能、健全全縣運輸動脈等效益。

六、水利建設：

由於全球氣候異常，導致台灣地區每逢夏季颱風來襲時，雨量動輒超過1,000公釐，這些經驗告訴我們，防災的確刻不容緩。本府積極改善各鄉市區域及中小排水路、清淤疏浚水利工程建設、雨水下水道工程，發揮排水系統之整體功效，低漥地區淹水改善；辦理中小排緊急搶修修護工程及水利建物檢查設計監造，落實水利建造物定期、不定期安全檢查及颱災搶險、搶修，保護土地防止流失，有效降低水患威脅，並在颱風、豪雨及洪汛期間，確保人民生命財產安全。

七、公有建物及設施：加強公共設施基礎建設，提昇民眾生活品質。

（一）警政辦公室新建工程部分：新建廳舍，持續規劃興建造型新穎，美輪美奐辦公廳舍，提供員警良好辦公環境，與更優質的民眾洽公環境。

（二）汰換警政車輛，新購警用汽機車，符合本局勤務需求及節能減碳之政策；車輛維修費用低廉，可減少維修及保養費用；確保員警執勤安全，提升車輛使用之機動性。

（三）重要路口監視系統：透過治安要點錄影監視系統破獲刑案，有效嚇阻犯罪、保障縣民生命、財產安全，積極規劃建構澎湖環島區域聯防治安維護網，考量本縣目前刻正積極推動大陸人民來台觀光，屆時勢必產生外來人口激增、經濟活動日趨頻繁及犯罪問題愈見複雜等現象，為有效防制犯罪、改善治安問題，爰針對轄內治安要點、交通要道規劃建置錄影監視系統，並納管於本局「110e化勤務指揮管制系統」，期於刑案發生之第一時間通知最近或機動之警察單位，透過路口即時影像與警訊，有效判斷現場狀況與警力之派遣，提供刑案偵查佐證，協助犯罪偵防，以發揮整體治安維護之功效，完成保障縣民生命、財產安全的核心目標。

（四）購置消防車輛，汰換消防局第一大隊白沙分隊水箱消防車1輛，強化消防救災戰力，俾能提升搶救效能，保障民眾生命財產安全。

（五）汰換垃圾車輛，車輛機具設備提升，汰換老舊車輛節省維修經費，操作介面更新減少意外失誤，充實各單位廢棄物清運設備，提升清運品質，並有效改善清運機具及市容觀瞻，減少工安事件發生。

（六）購置消防衣15套，可逐步汰換原配發逾使用年限之消防衣，期能有效防護消防人員執行搶救任務時之生命安全。

八、其他建設經費：營造優質、友善旅遊環境。

（一）為解決本縣墳墓散布影響景觀問題、提高生活品質、宣導塔葬政策並增進土地資源利用，發展觀光事業；及為遏止民間濫葬及公墓用地難求問題，維護土地資源，改善民間喪葬習俗，破除迷信風水觀念，改善生活品質及環境，避免流於鋪張浪費，訂定本計畫以資鼓勵民眾火葬以替代以往土葬方式，藉以鼓勵火化與塔葬，使蔚為風尚根本解決喪葬問題。

（二）補助5離島自營發電、小型發電機組汰換，計有馬公市虎井669人、桶盤295人及望安鄉東吉村394人、花嶼341人、東嶼坪573人、西嶼坪208人及上述離島遊覽觀光客用電、用水需求。

（三）相關交通補貼措施，不但滿足了設籍本縣居民陸上搭乘大眾運輸行的權益；更對於本縣離島居民(望安、七美共58,023位籍鄉親)提供了必要的聯外交通船運輸服務，可謂對於本縣居民之民生所需及觀光發展奠立了良好根基。

（四）因應近年來本縣旅遊業繁榮發展，對於具有開發潛力之觀光設施之興建，觀光遊憩品質改善等觀光事業不遺餘力推動執行，104年針對龍門裡正角閉鎖陣地、外垵餌砲遊憩據點、白沙通梁公園、及馬公地區服務設施建置，陸續完成休憩平台、涼亭、座椅、步道等設施，希冀能加速公共設施建設及整建各遊憩據點，逐步提昇連結觀光遊憩系統之服務品質與規模。配合旅遊市場需求，規劃開發渡假觀光遊憩區位，提供民眾及遊客休閒與服務機能，並融合自然景觀，帶動各旅遊據點周邊產業發展，增進地方收益，健全觀光建設，強化觀光旅遊資源豐富性與多樣性，本年度吸引超過97萬觀光人次。未來將持續以「套裝式」理念，規劃全方位之遊程活動，擴大觀光效益。

（五）為提昇本縣民眾生活品質，塑造適意、美觀的生態環境，積極推展各鄉市綠美化工作，逐年提昇澎湖的綠覆率，厚植觀光資源。

(六)辦理本縣青青草園為民眾重要之休閒活動空間，面積累計達上百公頃，經由改善環境、維持整潔美觀，營造優質的運動及休憩空間，兼收澎湖水土保持與水源涵養之效，並透過植物的多樣化，以增進觀光資源。

(七)辦理銀合歡剷除試辦計畫：

1.可量化效益：近年來澎湖地區積極推展觀光，本計畫可改善並綠美化當地景觀。間接藉此增加本縣旅遊季節之觀光人數，吸引各地遊客前來本縣，增進觀光資源，進而增加地方收入。創造多元地景特色，提升本縣生態旅遊之價值。

2.不可量化效益：塑造優美環境及遊樂休憩空間供社區居民使用，提升當地居民生活品質，改善澎湖城鄉風貌景觀。

(八) 各公園綠地廣場等公共設施改善及維護：辦理澎湖縣公園綠地照明維修及搶修工程，維護澎湖縣都市計畫內公園現有園燈，常保照明光亮俾利民眾使用。另其它設施設備損壞或改善則逕洽廠商辦理，如郵電、鐵線、火燒坪、光榮、公兒五、草埔頂等公園健身器材修繕等，以期提供縣民及遊客一個良好的休憩環境。

(九)鄰里公園開闢及遊憩設施設置：於白沙鄉吉貝村設置2座及澎湖休憩園區設置4座公園戶外健身器材，可提供民眾一個運動休閒的新去處，以推廣全民運動及健體強身之成效。

(十)觀音亭暨都市計畫公園景觀維護改善工程：雙龍潭暨西衛公園景觀維護改善工程，雙龍潭步道維修、西衛公園欄杆設置、孤拔紀念碑裝設照明設備、澎湖休憩園區榕園區停車場附近路口及綠園道之排水工程改善，提供民眾一個完善的休憩空間，提高公共生活品質，確保生命財產安全。

（十一）辦理路燈建設及電費補助，維護夜間人車通行安全、社會治安，並兼顧美化市容景觀。

（十二）辦理縣轄漁港修建改善、疏浚工程及辦理漁港維護疏浚等零星工程、各項港灣工程先期規劃設計費及委外測量費，積極修護老舊漁港基本設施及環境，有效改善漁港避風功能及其靜穩度，除維持基本使用功能，且延長使用年限；改善泊地及航道水深不足，可維護船筏進出安全；標識燈修復工程保障海上船隻航行作業安全；配合漁港轉型，推動漁港功能多元化發展，改善離島及海上交通漁港發展，且增進地方海上觀光事業。

（十三）補助各鄉市辦理垃圾清理及轉運相關作業，處理短期澎湖垃圾問題，提升資源回收率。

柒、檢討與建議

一、近3年執行情形分析：

近3年執行情形一覽表

| 年度 項目 | 102年 | 103年 | 104年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總經費(千元) | 555,996 | 568,615 | 560,679 |
| 預算達成率(截至當年底) | 92.4% | 88.76% | 82.15% |
| 標案數(件) | 80 | 78 | 75 |
| 標案完成率(截至當年底) | 97.13 | 90.27 | 86.77 |

二、104年落後項目原因分析（分項說明未能達到績效目標項目之原因）：

（一）c004-2-3辦理澎湖縣七美鄉鄉道之破損路面修復、道路附屬設施改善及測量、埋樁與定線等相關作業及c005-2-1市區道路人行道改善作業，工程施工中，因遇觀光旺季，工程於104年11月始進場施作，致未達績效目標項目。

（二）c005-1-3辦理本縣公共設施開闢工程費、漏估各級道路用地補償費、 道路養護費及相關行政規費等作業及c005-2-2辦理既成道路取得，因部分所有權人不同意價購，且未有其他待取得之既成道路土地，致未達績效目標項目。

（三）c005-1-2辦理道路橋樑涵洞養護工程、照明設施、西瀛虹橋檢測等管理維護工作及c005-3-1、辦理各項小型工程及c0010-1-2營建剩餘土石方及混合物分類處理場整理暨設備裝設作業，部分標餘款於年底未及支用，致未達績效目標項目。

（四）c006-1-1各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程：項內辦理之白坑1號排水下游出口段改道工程(預計改善長度610公尺)，因設計高程有誤致辦理變更設計程序，致進度未如預期。

（五）c006-2-1海堤整建修復、堤面綠美化與海岸復育管理維護計畫案，辦理海堤構造物修繕，本年度第4季，馬公市公利用本府年度剩餘經費申請辦理時裡海堤整修，在年度末完工程發包，無法在年度內執行完成。

（六）c006-3-1雨水下水道及排水疏浚改善工程：本工程共有3處施工地點，其中馬公市林森路施工地點因與其他標案工程位處同路段，為降低對該區域民眾生活及交通衝擊，爰捨棄同時進行新生路及林生路施工，致進度未如預期。

（七）c007-2-2銀合歡剷除活化計畫：補助七美鄉公所部分，因銀合歡剷除地點分散、施工機具短缺及氣候等因素影響施工進度，承商尚未完成履約，無法驗收。

（八）c008-5-1流域綜合治理計畫：本案屬流域綜合治理計畫用地取得配合經費，因部分土地無法以協議價購方式取得，故需依程序提報內政部辦理用地徵收作業，因徵收期程長且程序繁瑣，致進度未如預期。

（九）c008-6-1-1、c008-6-1-2、c008-6-1-3漁港維護等零星工程、各項港灣工程先期規劃設計費及委外測量計畫，其中外垵漁具整補場變更設計追加預算74萬，已竣工因建造申辦事宜尚未完成，無法結案付款。元貝漁港基本設施改善工程166萬，因設計階段又逢颱災損壞，併颱災重新檢討設計以致延宕。

（十）c008-6-2縣轄各漁港修建及疏浚工程計畫內辦理(103)橫礁漁港東防波堤兼碼頭改建工程總工程費488萬，因廠商無力履約，辦理終止契約，340萬尚無執行，保留105年度重新辦理發包。其他經費所辦工程，因海事工程需平台船及冬季施工困難因素，招標過程並不順遂。合界、大池、內垵南等漁港基本設施改善工程未支用數67萬8,874元、吉貝漁港東碼頭改善工程未支用數115萬6,823元、龍門漁具整補場(兼漁民活動中心)新建工程未支用數300萬元、池西漁港護岸改建工程未支用數335萬0,033元、潭門港交通船護岸整建工程393萬4,209元、井垵漁港內泊區整建工程187萬7,330元、西溪漁港疏濬工程91萬7,120元未及於年度內結算付款。

（十一）c008-6-4公園開闢及遊憩設施設置：本案勻支56萬6327元，配合辦理澎湖休憩園區榕園廁所新建工程，案業經上網公開招標，無廠商參與投標。(經104年3月17、4月9日流標後，重新檢討單價另起新案上網公告，並於11月3日、11月11日、12月16日、12月24日開標後均流標；再於12月29日邀請廠商辦理限制性招標，仍無廠商參與)。

（十二）c008-6-7購置消防衣帽鞋：本案於104年3月12日完成發包，履約期限至104年9月7日止，廠商因受限於國外消防衣製造商尺寸及數量較少之因素，致無法儘速趕辦交貨，廠商遂於104年12月16日主動提出解約，於104年12月22日正式解除全部契約，並沒入履約保證金及繳納逾期違約金。本案因年度將結束，無法即時辦理重新招標。

三、104年落後項目解決對策（分項說明未能達到績效目標項目之解決對策）：

（一）c004-2-3辦理澎湖縣七美鄉鄉道之破損路面修復、道路附屬設施改善及測量、埋樁與定線等相關作業及c005-2-1市區道路人行道改善作業：辦理市區工程，務必掌握計畫期程，避開觀光旺季，以達績效目標項目。

（二）c005-2-2辦理既成道路取得及c005-1-3辦理本縣公共設施開闢工程費、漏估各級道路用地補償費、 道路養護費及相關行政規費等作業：辦理道路用地取得，未來將確定各所有權人均同意價購，方列入取得計畫，以達績效目標項目。

（三）c005-1-2辦理道路橋樑涵洞養護工程、照明設施、西瀛虹橋檢測等管理維護工作及c005-3-1、辦理各項小型工程及c0010-1-2營建剩餘土石方及混合物分類處理場整理暨設備裝設作業：辦理市區道路及村里道路養護作業，於年底前務必清查各標結餘情形，重新調配用，以達績效目標項目。

（四）c006-1-1各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程：未完工之標案持續要求廠商加速進行，期儘速達成預定目標。

（五）c006-2-1海堤整建修復、堤面綠美化與海岸復育管理維護計畫案：工程既經完成發包開工施作，持續催促廠商，加速工程趕工，105年4月前應可竣工結案。

（六）c006-3-1雨水下水道及排水疏浚改善工程：協調林森路進行中之其他工程標案與本工程施工相互配合。另加強與各管線單位進行溝通協調，請渠等全力配合本工程管遷作業之進行。

（七）c007-2-2銀合歡剷除活化計畫：實地至現場查看及瞭解施工進度，並請七美鄉公所督促承商積極趕辦。

（八）c008-5-1流域綜合治理計畫：配合土地徵收條例及相關規定加速辦理。

（九）c008-6-1-1、c008-6-1-2、c008-6-1-3漁港維護等零星工程、各項港灣工程先期規劃設計費及委外測量計畫：外垵漁港案，目前已申辦送水送電，應可於近期內完成付款；員貝工程已順利完成發包，持續催促廠商，加速趕辦。

（十）c008-6-2縣轄各漁港修建及疏浚工程計畫：案內各項工程均已完成發包並開工施作，加速趕辦。

（十一）c008-6-4公園開闢及遊憩設施設置：為使標案能順利包發，已請建築師變更結構，由鋼骨造變更為RC造，預定於105年2月15日上網公告。

（十二）c008-6-7購置消防衣帽鞋：本案預算已提送保留會議審議並獲同意保留，俟後重新辦理招標採購，以保障消防人員執勤之安全。