新聞稿

行政院經建會96年2月12日第1281次委員會議聽取「經續會結論『共同意見』具體執行計畫」(95年7月28日至95年12月31日)辦理情形第一次總檢討報告

經建會經濟研究處

96年2月12日

本會經濟研究處完成「經續會結論『共同意見』具體執行計畫」(95年7月28日至95年12月31日)辦理情形第一次總檢討報告，於本（12）日提報本會委員會議，相關內容及結論如下：

- 辦理情形：

本計畫共計918項應辦理事項，截至95年12月31日為止，已完成及訂於95年12月完成之經常性或持續辦理事項共418項，占45％；進度落後117項，占13％；其他應辦理事項共383項，占42％。

- 各分組進度及重要執行成果

- 社會安全組

1.進度：截至95.12為止，應完成56項(不含經常性及持續辦理事項)，已完成20項，占36%；另提前完成6項。

2.重要執行成果：

- 已訂定「大溫暖社會福利套案」。

- 「老人福利法」修正草案已完成立法。

- 教育部已公布「邁向高齡社會老人教育政策白皮書」。

- 教育部審議通過「兒童教育及照顧法」草案，並函送內政部確認。

- 內政部已擬定「推動國民年金制度計畫」，並將經續會達成12項共同意見納入，重新檢討國民年金法草案，以期能於96年國民年金立法，98年正式開辦國民年金保險。

- 產業組

1.進度：截至95.12為止，應完成102項(不含經常性及持續辦理事項)，已完成72項，占71%；另提前完成16項。

2.重要執行成果：

- 已訂定「產業發展套案」、「產業人力套案」及「公共建設套案」。

- 「替代役實施條例」部分條文修正草案已完成立法，增列「研發替代役」及「農業服務役」。

- 經建會已完成「服務業市場開放檢討報告」，並修訂8項法律與148項行政命令。

- 「農產品生產及驗證管理法」已完成立法，將可落實管理優良農產品標章及相關驗證制度。

- 經濟部已完成「水資源永續發展政策規劃」。

- 內政部已完成「營建剩餘土石方處理方案」修正草案，並報院備查。

- 「能源稅條例」草案已由財政部完成報院。

- 「溫室氣體減量法」業經行政院院會審查通過，並轉請立法院審議中。

- 經濟部完成油價機制檢討，96.1.1起正式實施浮動油價機制。

- 財金組

1.進度：截至95.12為止，應完成67項(不含經常性及持續辦理事項)，已完成46項，占69%；另提前完成4項。

2.重要執行成果：

- 已訂定「金融市場套案」。

- 工程會已建立促參預評及輔導機制，並對已簽約促參案件建立興建營運之督導查核機制。

- 財政部已核定「國有土地處理方式之檢討」報告，並據以執行。

- 財政部已訂定「公股金融機構之整併及釋股原則」，俾以公平、公正、公開之方式辦理釋股作業。

- 「存款保險條例」修正草案已完成立法，將可強化問題銀行處理機制，健全金融安全網。

- 全球佈局與兩岸經貿組

1.進度：截至95.12為止，應完成48項(不含經常性及持續辦理事項)，已完成35項，占73%；另提前完成2項。

2.重要執行成果：

- 行政院院會已通過配合推動國有土地租金「四免六減半」優惠措施。

- 經濟部已訂定「加強協助台商回台投資暨細部計畫」及「台商回台投資招商服務窗口及廣告宣傳計畫」，並成立「促進台商回台投資專案小組」。

- 行政院已訂定實施「經濟部經貿談判代表辦公室設置要點」及「經濟部經貿談判代表辦公室運作機制」。

- 行政院已核定「加強推動對中東地區經貿合作方案」。

- 放寬大陸人民來臺從事商務活動。

- 建立大陸投資重大案件政策面審查機制。

- 放寬8吋晶圓0.18微米以上製程赴中國大陸投資。

- 持續推動開放大陸人民來台觀光及貨客包機協商。

- 政府效能組

1.進度：截至95.12為止，應完成36項(不含經常性及持續辦理事項)，已完成19項，占53%；另提前完成1項。

2.重要執行成果：

- 行政院已核定「反貪行動方案」。

- 工程會業成立「行政院公共建設督導小組」，定期檢討執行狀況，並列管追蹤重大案件。

- 經濟部已成立「促進投資會報」，協助各縣市政府排除投資障礙。

- 內政部已完成「地方制度法」修正草案報院，增訂地方政府間的合作事項及相關制度規範。

- 行政院主計處已通函中央各部會落實預算法及財政收支劃分法收支同步考量之規定；財政部已於「財政收支劃分法」修正草案增訂違反財政紀律相關規定。

- 財政部業已研提「地方稅法通則實施後地方政府開徵地方稅執行報告」，提供全國地方政府作為研議地方稅課之參考。

- 本報告提報本會委員會議，獲致結論如次：

(一)洽悉。

(二)列入五大套案之243項應辦理事項，同意併入「『2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫』管考作業計畫」處理，本計畫不重複管考。

(三)未列入五大套案之675項應辦理事項做如下處理：

1.已完成之168項應辦理事項，請列管機關再予檢視，確認已辦理完竣者，可予以解除列管。

2.尚未完成之507項應辦理事項(含經常性或持續辦理之259項)，由本會會同研考會、陸委會及主辦機關進行檢討，依重要性區分為「院列管」及「部會自行列管」事項，並修正管考機制如下：

─「院列管」事項之後續管考作業每3個月辦理1次，本會將視必要性予以彙整並陳報行政院。

─「部會自行列管」事項每半年彙整1次檢討報告，送列管機關備查。

3.上述已完成事項經檢視尚需繼續列管者，亦比照新修正管考機制辦理。

(四)本計畫於執行屆滿一週年，提出執行成果報告函送經續會資深顧問及代表參考。