國家發展委員會
電子化政府公開金鑰基礎建設
外部稽核委外服務案

建議書徵求文件

國家發展委員會
##### 中華民國105年2 月
目 錄

# 壹、專案概述
一、專案名稱
電子化政府公開金鑰基礎建設外部稽核委外服務案（以下簡稱本案）。
二、緣起
(一)依據政府機關公開金鑰基礎建設（GPKI）憑證政策「2.7.1稽核之頻率」，憑證機構應接受定期稽核，保證等級第3及第4級運作之憑證機構至少每年1次，保證等級第2級運作之憑證機構至少每2年1次，保證等級測試級及第1級運作之憑證機構則不做規定。
(二)政府憑證管理中心(GCA)、內政部憑證管理中心（MOICA）、組織及團體憑證管理中心（XCA）、工商憑證管理中心（MOEACA）、醫事憑證管理中心（HCA），為保證等級第3級運作。
為確保GPKI所屬憑證機構之運作確實符合GPKI憑證政策、憑證實務作業基準及相關法規、標準規範，爰辦理本案。
三、專案目標
(一)依據國際相關標準、規範，委託公正、客觀之第三者進行GPKI所屬憑證管理中心外部稽核，確保GPKI所屬憑證管理中心之運作符合GPKI憑證政策、憑證實務作業基準及相關法規、標準規範。
(二)強化並落實執行GPKI稽核制度，提升憑證管理中心及註冊窗口之資訊安全管理水準，降低資安風險。
(三)取得GRCA使用WebTrust for CAs安全標章（Seal）權利。
(四) 取得GCA使用WebTrust for CAs Baseline Requirement安全標章（Seal）權利
四、專案範圍
本案稽核範圍包括：
(一)政府憑證總管理中心（GRCA）。
(二)政府憑證管理中心（GCA）。
(三)組織及團體憑證管理中心（XCA）及其憑證註冊窗口。
(四)內政部憑證管理中心（MOICA）。
(五)工商憑證管理中心（MOEACA）。
(六)醫事憑證管理中心（HCA）。
五、專案時程及經費
(一)本案時程自決標日起至106年11月30日止，每期工作項目、交付項目、交付期程及付款條件詳如本文件之「付款方式及驗收」一章所列。
(二)本案總金額為新臺幣1,090萬元，其中272萬5,000元為105年度經費，817萬5,000元為106年度經費，如因106年度預算依法定程序全部或一部分未獲審議通過時，本會得終止契約或依立法院通過之預算額度調整工作項目內容，廠商不得請求賠（補）償。
(三)本專案保留自簽約後2年內得向得標廠商增購在新臺幣550萬元內之權利。增購內容包括GPKI所屬憑證管理中心稽核、XCA註冊窗口之稽核、取得GRCA使用WebTrust for CAs安全標章（Seal）權利及取得GCA使用WebTrust for CAs Baseline Requirement安全標章（Seal）權利，並協助憑證管理中心符合最新國際標準或規範。
# 貳、現況說明
依據電子化政府推動方案（90至93年度），本會建置政府機關公開金鑰基礎建設（GPKI），成立行政機關電子憑證推行小組，協調各事業主管機關建置相關憑證機構。
為確保GPKI所屬憑證管理中心之運作，本會每年辦理憑證管理中心外部稽核委外作業，以確認各憑證管理中心符合GPKI憑證政策、憑證實務作業基準及相關法規、標準規範，並建立GPKI稽核制度。
GPKI所屬憑證管理中心採階層式架構（如下圖），各憑證管理中心說明如下：

一、政府憑證總管理中心
政府憑證總管理中心於91年10月啟用，負責簽發GRCA自簽憑證及交互認證憑證（請參考http://grca.nat.gov.tw/），並取得WebTrust for CAs安全標章，標章有效期至105年3月31日止。
二、政府憑證管理中心
政府憑證管理中心於92年3月啟用，負責簽發政府機關（構）、單位及伺服器應用軟體憑證（請參考http://gca.nat.gov.tw/）。
三、內政部憑證管理中心
內政部憑證管理中心於92年4月啟用，負責簽發自然人憑證（請參考http://moica.nat.gov.tw/）。
四、工商憑證管理中心
工商憑證管理中心於92年8月啟用，負責簽發公司商號憑證（請參考http://moeaca.nat.gov.tw/）。
五、組織及團體憑證管理中心
組織及團體憑證管理中心於93年3月啟用，負責簽發學校、財團法人、社團法人、行政法人、自由職業事務所及其他非法人團體憑證（請參考http://xca.nat.gov.tw/）。
六、衛生福利部醫事憑證管理中心
衛生福利部醫事憑證管理中心（Healthcare Certification Authority, HCA）於91年8月啟用，負責簽發醫療領域專業醫事人員、醫事機構及其所屬的伺服器應用軟體之終端用戶憑證（請參考http://hca.doh.gov.tw/HCA/default.jsp）。

# 參、專案需求
一、憑證管理中心稽核
承商應依據以下規定進行GPKI所屬憑證管理中心年度外部稽核與檢視，有關本案所採用之稽核標準及檢視項目應逐年進行檢討，並經本會同意後辦理。稽核過程中不得影響現行憑證作業，若因稽核過程不當導致憑證服務中斷且可歸責於廠商者，每次以契約總價千分之一計罰。
(一)依據業界常用標準所訂定之TSPC for CA V2.0標準（請參考http://www.webtrust.org），於105年度及106年度對政府憑證總管理中心、政府憑證管理中心、組織及團體憑證管理中心、工商憑證管理中心、內政部憑證管理中心及醫事憑證管理中心每年各進行一次外部稽核作業，並提交稽核報告。稽核結果如有不符合項目，承商需配合辦理後續複查。憑證管理中心受稽核項目至少應包括以下各項：
1.憑證管理中心實務作業之揭露
(1) 憑證實務作業基準
(2) 憑證政策
2.憑證管理中心實務作業之管理
(1) 憑證政策管理
(2) 憑證實務作業基準管理
(3) 憑證政策與憑證實務作業基準之一致性
3.憑證管理中心環境控制
(1) 安全管理
(2) 資產分類及管理
(3) 人員安全
(4) 實體及環境安全
(5) 作業管理
(6) 系統存取管理
(7) 系統開發及維護
(8) 業務永續經營管理
(9) 監控及法令遵循
(10) 稽核紀錄
4.憑證管理中心金鑰生命週期管理控制
(1) 憑證管理中心金鑰產製
(2) 憑證管理中心金鑰儲存、備份及回復
(3) 憑證管理中心公開金鑰傳送
(4) 憑證管理中心金鑰之使用
(5) 憑證管理中心金鑰歸檔與銷毀
(6) 憑證管理中心金鑰遭破解
(7) 憑證管理中心密碼模組生命週期管理
(8) 憑證管理中心金鑰託管
5.用戶金鑰生命週期管理控制
(1) 憑證管理中心提供用戶金鑰產製服務
(2) 憑證管理中心提供用戶金鑰儲存與復原服務
(3) IC卡生命週期管理
(4) 用戶金鑰管理需求
6.憑證生命週期管理控制
(1) 用戶申請
(2) 憑證展期
(3) 憑證更換
(4) 憑證簽發
(5) 憑證傳送
(6) 憑證廢止
(7) 憑證暫時停用
(8) 憑證驗證
7.GRCA所屬憑證管理中心憑證生命週期管理控制及憑證生命週期管理
在GRCA相關運作符合WebTrust for CAs規定後，於105年度及106年度皆需負責取得GRCA使用WebTrust for CAs安全標章（Seal）權利（本案含WebTrust安全標章證照費用）。
(二)依據業界常用標準所訂定之TSPC for CA - SSL Baseline with Network Security V2.0標準（請參考http://www.webtrust.org），於105年度及106年度對政府憑證總管理中心、政府憑證管理中心及醫事憑證管理中心每年進行1次外部稽核作業，並提交稽核報告。稽核結果如有不符合項目，承商需配合辦理後續複查。憑證管理中心受稽核項目至少應包括以下各項：
1.基準要求實務作業揭露
(1) 實務作業揭露要求
2. 服務完整性
(1) 憑證政策管理
(2)金鑰產製典禮要求
(3)憑證內容與剖繪要求
(4)憑證索取要求
(5)審驗作業要求
(6)憑證廢止與狀態查詢要求
(7)員工與第三方要求
(8)資料紀錄要求
(9)稽核要求
3. 環境安全
(1)邏輯與實體存取安全要求
(2)金鑰與憑證之持續運作管理要求
(3)憑證系統完整性要求
在GCA相關運作符合TSPC for CA - SSL Baseline with Network Security V2.0標準要求後，於105年度及106年度皆需負責取得GCA使用WebTrust for CAs Baseline Requirement安全標章（Seal）權利（本案含WebTrust BR安全標章證照費用）。
二、組織及團體憑證管理中心憑證註冊窗口稽核
(一)依據以上稽核項目進行組織及團體憑證管理中心憑證註冊窗口外部稽核作業，並提交稽核報告，稽核結果如有不符合項目，承商需配合辦理後續複查作業。
(二)稽核要求
1.稽核XCA註冊窗口總數(目前憑證註冊窗口約300個)之5%，並依據北、中、南三區40％、30％、30％之分配比例選擇受稽單位（受稽單位需先經本會同意）。
2.憑證註冊窗口稽核項目應包括：
(1)憑證申請者身分驗證：瞭解並稽核窗口如何進行憑證申請單位之身分驗證作業。
(2)憑證註冊管理系統存取管理：瞭解並稽核窗口對憑證註冊作業所使用系統之存取控管情況、RAO卡片控管方式。
(3)憑證註冊資料歸檔保存：瞭解並稽核窗口如何保管憑證申請資料、歸檔地點實體環境等。
(4)憑證註冊作業電腦端點防護：瞭解憑證註冊作業電腦端點防護（至少包含防毒、漏洞修補等）執行情況。
三、其它稽核項目
部分憑證管理中心將客服與行銷等活動外包，前述有關涉及憑證之作業須納入本次稽核項目，包括(但不限於以下項目)：
(一)憑證管理系統存取：申請並持有憑證註冊窗口（RAO），可登入憑證相關系統存取相關資訊。
(二)客服系統維運：涉及個人資料保護，需依個人資料保護法相關法令作業。
(三)行銷活動：除一般性之委外管理外，若涉及個人資料之抽獎或活動外包係由其他單位執行時，需依個人資料保護法相關法令進行管理。
四、依據RFC 3647框架及內容進行差異性架構分析
因應RFC 3647框架及內容，承商應依據RFC 3647需求對政府憑證總管理中心、政府憑證管理中心及醫事憑證管理中心進行差異性架構分析並提供實作建議，以利後續GRCA申辦標章並持續維持參與國際瀏覽器信賴根目錄。並針對本會及憑證管理中心人員進行1場次RFC3647教育訓練，教育訓練場地由本會提供。
五、現行稽核標準與安全標章分析
承商應對美國會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants - AICPA)、加拿大會計師協會(Chartered Professional Accountants of Canada - CPA Canada)、CA Browser Forum等國際組織公佈之最新稽核標準與安全標章進行研究，並依據GPKI現況提供建議，將作為後續稽核採用標準或申辦標章之參考。
六、各憑證管理中心稽核作業使用標準如下表：
稽核標準	TSPC for CA V2.0	TSPC for CA - SSL Baseline with Network Security V2.0
政府憑證總管理中心（GRCA）	V	V
政府憑證管理中心（GCA）	V	V
組織及團體憑證管理中心（XCA）及其憑證註冊窗口	V
工商憑證管理中心（MOEACA）	V
內政部憑證管理中心（MOICA）	V
醫事憑證管理中心（HCA）	V	V

# 肆、專案管理及資訊安全管理要求
一、承商應成立專案小組，並負責本案人員之管理，專案人員應遵守我國相關法令規定，不得對外洩露本案相關資料，並簽署保密切結書，個人保密切結書另外裝訂成冊後併契約交付。
二、專案人員未經本會同意，不得任意更換，
三、須於本案決標日起10個工作日內召開專案啟動會議，承商須於會議中報告本專案預定執行方式，專案會議需製作簡報、會議資料及正式會議紀錄。
四、須於本案決標日起15個工作日內提出專案工作計畫書，計畫內容至少包括專案組織架構、專案人員基本資料及擔任工作、工作項目、作業程序、進度管控、專案啟動會議簡報及專案管理（工作項目、時程、稽核點及交付項目）等，專案工作計畫書經本會審定核可後，再執行後續之稽核作業。
五、本會得視需要，不定期召開專案檢討會議。
六、承商必須遵守「個人資料保護法」及行政院所訂頒之資訊安全規範及標準相關規定，並負責本案承商參與人員之安全管理，若有違反之情事，致本會權利受損，承商應負賠償之責任。

# 伍、交付項目和驗收
一、交付項目及期程
本專案共分4期辦理查驗、1期辦理驗收，各期期程如下：
1. 第1期：自決標日起15工作天內交付專案工作計畫書，並須於交付期限前發函通知本會辦理查驗，經本會審定後支付總價金5％。
2. 第2期：自第1期完成次日起至105年7月31日止。並須於105年8月7日前發函通知本會辦理查驗及交付下列文件，經本會審定後支付總價金20％。
1.政府憑證總管理中心（GRCA）之外部稽核文件(稽核報告包括CBF BR要求）。
2.政府憑證管理中心（GCA）之外部稽核文件。（稽核報告包括CBF BR要求）。
3.組織及團體憑證管理中心（XCA）之外部稽核文件。
4.政府憑證總管理中心取得105年度安全標章權利證明。(須於105年6月30日前取得)
5.政府憑證管理中心取得105年度安全標章權利證明。(須於105年6月30日前取得)
第3期：自105年8月1日起至106年1月15日止。並須於106年1月25日前發函通知本會辦理查驗及交付下列文件，經本會審定後支付總價金25％。
1.醫事憑證管理中心（HCA）之外部稽核文件。（稽核報告包括CBF BR要求）。
2.工商憑證管理中心（MOEACA）之外部稽核文件。
3.內政部憑證管理中心（MOICA）之外部稽核文件。
4. 組織及團體憑證管理中心RAO憑證註冊窗口稽核文件。
5. 現行稽核標準與安全標章分析報告。
6. RFC 3647差異性架構分析報告。
第4期：自106年1月16日起至106年7月31日止。並須於106年8月7日前發函通知本會辦理查驗及交付下列文件，經本會審定後支付總價金25％。
1.辦理RFC3647教育訓練:須提供簽到單、課程講義等文件
2.政府憑證總管理中心（GRCA）之外部稽核文件。(稽核報告包括CBF BR要求）。
3.政府憑證管理中心（GCA）之外部稽核文件。（稽核報告包括CBF BR要求）。
4.組織及團體憑證管理中心（XCA）之外部稽核文件。
5.政府憑證總管理中心取得106年度安全標章權利證明。(須於106年6月30日前取得)
6.政府憑證管理中心取得106年度安全標章權利證明。(須於106年6月30日前取得)
第5期：自106年8月1日起至106年11月30日止。並須於106年12月6日前發函通知本會辦理查驗及交付下列文件，本會審核同意並經審查會議或以書面驗收後支付總價金25％。
1.醫事憑證管理中心（HCA）之外部稽核文件。（稽核報告包括CBF BR要求）。
2.工商憑證管理中心（MOEACA）之外部稽核文件。
3.內政部憑證管理中心（MOICA）之外部稽核文件。
4. 組織及團體憑證管理中心RAO憑證註冊窗口稽核文件。
5.結案報告書。
二、交付文件內容規範
(一)外部稽核文件包括：管理聲明書、官方代表信（以上由承商準備供本會與主責機關用印）、外部稽核報告（應就各憑證管理中心稽核結果提交報告，報告書格式需符合Statement on Auditing Standards（SAS）No.70國際標準規範）、外部稽核管理建議書。外部稽核文件除應依規定期限交付外，若不符合要求，應限期改善，逾期未改善且可歸責於廠商者，每逾1日以契約總價萬分之五計罰。
(二)政府憑證總管理中心（GRCA）、政府憑證管理中心（GCA）取得安全標章權利證明：應提供GRCA、GCA使用安全標章權利的有效性佐證紀錄。
(三)結案報告：應就本案執行情形提交本案結案報告。

# 陸、投標廠商資格
廠商專業資格規範與要求如下：
一、承商應有執行國內政府或民間憑證機構稽核實績，並具有本案需求國際安全標章之有效Licensed Webtrust Practitioner資格。
二、專案人員資格要求說明如下：
(一)為避免影響憑證管理中心日常維運作業，專案之稽核成員至少5位 (含)以上，並可安排4位成員同時進行稽核。
(二)專案之稽核成員均應具備 ISO/IEC 27001 LA（資訊安全管理系統主導稽核員）資格，並具備資訊（安）稽核實務2年(含)以上經驗。
(三)除上述資格外，本專案執行稽核作業之成員均應至少具備以下證照資格之其中兩項：CISA（電腦稽核證照）、CIA（國際內部稽核師）、CISSP（國際資訊安全管理師）、CISM（資訊安全經理人）、CRISC（國際資訊風險控制師）、COBIT（IT安全和控管實務認證）、ISO 20000 LA（IT服務管理系統主導稽核員）、ITIL(Expert或Service Manager)等證照。
(四)具備PKI、資安稽核及憑證稽核相關實務經驗。
(五)具備電子簽章法及個人資料保護法稽核或輔導之實務經驗。
# 柒、服務建議書製作規範
投標廠商服務建議書製作，應符合本節之規定。
一、裝訂及數量
(一)裝訂：請用A4規格雙面印刷，內容以中文直式橫書繕打，並併同目錄(含目次、頁次)裝訂成冊，各部分之章節號碼須前後統一，並標註頁數。
(二)投標廠商投標文件連同服務建議書10份送達本會。
二、一般要求
(一)製作服務建議書及契約簽訂前所費之成本，由投標廠商自行負擔，得標廠商之服務建議書資料著作財產權歸本會並視為契約應履行部分。
(二)本會對投標廠商服務建議書中所提實績經驗、如期履約能力及過去類似案件履約績效有疑問時，得請廠商提出證明文件。
(三)服務建議書交付後，本會得交付評選委員審核及承辦人員承辦，不得交付其他人員參閱。
(四)如有未盡事宜，以本會解釋為準。
三、服務建議書內容
服務建議書內容依序包括對照表(格式參考附錄1)、目次及本文，內容至少包括下列主要項目：
 (一) 專案概述
1.	專案名稱
2.	專案目標
3.	專案範圍
4.	專案時程
(二) 規模及實績
1.資本額及營收狀況
2.相關經驗或實績
3.專案組織成員之經驗及能力
4.專案組織人力分析
(三) 技術能力
1.外部稽核認知與建議
2.整體稽核之構想與規劃
3.稽核之方法、技術與能力
(四) 管理能力
1.專案管理能力
2.風險管理能力
3.稽核時程規劃合理性
 (五)價格分析(格式參考附錄2)
註：
1.配合工程會採購系統要求：標的分類為「84電腦及相關服務」及下一層分類，且預算金額達1000萬以上之適用及準用最有利標案件，決標公告自101年1月1日起，須登錄資訊服務人員職稱及薪資，請於招標文件預先規定投標廠商於投標文件標價清單列明所含資訊服務人員之職稱及每月實際薪資。
2.若有額外之補充與建議，可於適當位置另做註解或闢專章加以描述。

# 捌、服務建議書評選作業
依據「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」及政府採購法第二十二條第一項第九款之規定。本專案將透過公開評選方式，由學者專家組成評選委員會，就投標廠商所提服務建議書內容，採序位法評選出優勝廠商(詳如投標廠商評選須知)。
# 附錄一 服務建議書對照表
電子化政府公開金鑰基礎建設外部稽核委外服務案
「 公司」服務建議書項目對照表
製表日期：105年3 月2 日
服務建議書評選項目		服務建議書內容對應
項目	內容	內容摘要(請針對內容提出概述)	頁數	備 註
廠商資格及經驗	1.資本額及營收狀況
	2.相關經驗或實績
	3.專案組織成員之經驗與能力(專案人員之資格、經驗及能力，如學經歷、參與類似專案及負責本案之資格證照能力等）
	4.專案組織人力分析
技術能力	1.外部稽核認知與建議
	2.整體稽核之構想與規劃
	3.稽核之方法、技術與能力
管理能力	1.專案管理能力
	2. 風險管理能力
	3.稽核時程規劃合理性
價格	經費分配合理性

# 附錄二 價格分析表
「電子化政府公開金鑰基礎建設外部稽核委外服務案」價格分析表
項次	採購項目	數量	單位	單價	小計
一	政府憑證總管理中心稽核		人天
二	政府憑證管理中心稽核		人天
三	組織及團體憑證管理中心稽核		人天
四	工商憑證管理中心稽核		人天
五	內政部憑證管理中心稽核		人天
六	醫事憑證管理中心稽核		人天
七	組織及團體憑證管理中心憑證註冊窗口稽核		人天
八	政府憑證總管理中心(GRCA)安全標章申請費用	2	式
九	政府憑證管理中心(GCA)安全標章申請費用	2	式
十	RFC 3647差異性架構分析		人天
十一	現行稽核標準與標章比較與分析		人天
十二	專案管理		人天