本會及所屬機關105年度部會管制計畫評核結果
項次	主辦 / 單位	計畫名稱	評核意見	等第
1	綜規處	國家發展計畫之規畫	一、行政院所屬各機關106年度關鍵績效指標由105年度之632項縮減為499項，聚焦重要施政，並簡化行政管考作業，有助提升政府施政效能。 / 二、本計畫部分委託研究計畫於12月初始進行發包作業，部分經費保留至106年度執行，後續請確實掌握執行進度。	甲等
2	經濟處	研擬經濟政策、協調推動財經措施	一、針對重大財經課題發揮財經幕僚功能，綜整研擬「擴大投資方案」、「新南向政策推動計畫」、滾動增修「ide@Taiwan 2020(創意臺灣)政策白皮書」及推動消費提振措施，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度。 / 二、「增進我國智慧財產投資策略研究」等3件委託研究計畫及「洛桑管理學院(IMD)及世界經濟論壇(WEF)國家競爭力企業經理人問卷調查」1件委託辦理計畫，因合約期限跨至106年，計353萬元辦理保留，後續請確實掌握執行進度。	甲等
3	社發處	推動政府服務流程改造及民意調查分析	一、本計畫會同內政部等17個中央部會組成「政府服務流程改造推動小組」，進行整體規劃與相關協調事宜；邀集協辦機關共同推動相關工作，直轄市、縣市政府得配合辦理，跨部會計畫規劃周詳、積極推動協調整合，有助提升政府施政效能。 / 二、105年度尚有委辦計畫標餘款未支用，致影響預算執行率，後續請確實掌握執行進度，俾落實計畫管考。	甲等
4		推動重要社會發展計畫審議及先期作業	一、本計畫要求部會逐年按比例寬列重要社發計畫歲出概算額度，並就涉及跨域、跨部會協調整合，全面盤點綜整資源分配，有助加強推動整體施政策略及跨域協調。 / 二、105年度已建立社會福利、教育文化、公共安全3類社會發展個案計畫審議原則，強化計畫決策相關機制及培力人員審議能力，提升政府施政效能。考量衛生醫療類中長程個案計畫件數約占審議計畫總件數之20%，建議規劃建立衛生醫療類計畫之審議原則，以提升是類計畫之審議效能。	甲等
5		辦理社會發展政策研究	一、105年度完成委託研究報告含104年度計15案，後續研究成果有助於本會推動重要政策論據基礎，此外完成國土及公共治理季刊第四卷第一期至第四期專題編印與發行，就重要議題進行規劃，有助社會各界及各機關對最新發展趨勢與政府實際施政作為之瞭解。 / 二、本計畫尚有7案委託研究計畫屬跨年度執行，以致105年度預算執行率(72.25%)未及8成，爾後請就經費控管問題檢討改進後續精進作法，以提升計畫執行成效。	乙等
6	產業處	促進產業發展	一、105年9月8日行政院院會通過「亞洲•矽谷推動方案」提報，計畫執行中心於12月25日正式營運，積極推動產業創新發展，值得肯定；此外在促進產業投資方面成立「跨部會促進投資小組」，成員包括經濟部、科技部、交通部、衛福部等相關部會，拜會86家廠商，掌握投資案超過40件，投資金額超過3,500億元，並帶領新創團隊赴國外參展有效宣導施政計畫內容。 / 二、本計畫尚有多項委辦及補助案件未於105年度執行完成，106年請確實掌握執行進度，俾落實計畫管考。	甲等
7	人力處	促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度	本計畫完成「完善我國留才環境方案」及研擬「外國專業人才延攬及僱用法草案」積極推動協調整合，跨部會計畫規劃周詳；完成「中華民國人口推估(105至150年)報告，積極運用網路，開放資料，使資料更廣為各界週知。	優等
8	國土處	國家建設總合評估規劃中程計畫(101年至106年)	一、105年度共辦理中央、地方政府36案補助計畫，引領縣市政府推動跨域合作計畫及區域創新總體規劃，有效促進地方產業投資及區域整體發展；舉辦「國土資訊成果特展」，經媒體廣泛報導，達成促進國人瞭解我國長期推動國土資訊之成果與整合運用之成效。 / 二、本計畫105年度預算執行率未達5成，影響計畫整體效益，爾後請就經費控管問題檢討改進後續精進作法，以提升計畫執行成效。	乙等
9	管考處	政府施政計畫管理雲端服務發展計畫	一、GPMnet提供系統整合、檢視平臺增近民眾與政府雙向互動、地理資訊系統之比較分析有效掌握國家資源分配，有助業務創新、改良及簡化。 / 二、年度目標指標項目明確，多數超越原訂目標值，建請針對未達目標之「施政評量指標資料庫使用人次」及「專案管理模式建置數」加強宣導，俾提高使用率及應用效能。	甲等
10	資管處	政府資訊服務改造	一、主辦2016 WIP年會，共有來自10個國家17名專家學者共同參與，並於會中發表我國電子治理及電子化政府成果，提升我國際能見度。 / 二、透過本計畫之執行，帶動政府整體資訊服務躍升，105年電子化政府調查報告，臺灣電子化政府排名與英國並列全球第10名，較104年提升7名，值得肯定。	甲等
11		數位生活儀表板	一、本計畫105年度完成『行動應用條碼繳費服務』，提升為民服務品質，75%以上民眾感到滿意，落實業務創新、改良、簡化，提高民眾對政府施政滿意程度。 / 二、本計畫因依契約規定扣減費用及採購標餘款原因影響經費支應，爾後請就經費控管問題檢討改進後續精進作法，以提升計畫執行成效。	甲等
12		數位應用調查與研究計畫	一、本計畫於105年度完成數位機會調查報告，範圍涵蓋「個人/家戶」、「持有手機民眾」、「身心障礙者於公務機關資訊應用概況」3項，以瞭解我國不同群體數位發展趨勢，掌握數位機會長期發展動態，提供國際比較，作為各部會及地方政府政策研訂參考。 / 二、105年度完成「身心障礙者於公務機關資訊應用概況調查」報告，已納入我國身心障礙者權利公約(CRPD)國家報告具體作為項目中，其結果也提供本處訂定「政府機關公務資訊系統無障礙設計指引」，有助改善政府資訊系統邁向無障礙環境，增進身心障礙者同仁工作效率與便利性。	優等
13		智慧網路辦公室	一、本計畫完成『即時個人公務訊息整合介接介面』標準制定與開發，單一化公務訊息接收管道，增進訊息溝通效率，有助業務創新改良、流程簡化，並提升政府施政效能。 / 二、本計畫「智慧網路辦公室服務使用機關累計比例」年度實績未達預定目標，主要係近年來規劃經費均無法足額編列、地方機關有服務客製化需求，導致平臺共用效益下降、降低機關導入使用意願等因素造成，建議規劃研議調整做法，以提升政府為民服務效率並撙節政府支出，達效益最大化。	甲等
14		最後一鄰服務遞送整合規劃	一、本計畫藉由縣市政府分享社福電子化服務推動經驗及查報類行動服務成果觀摩會宣導相關成功案例及經驗分享，並跨部會積極推動協調整合，計畫效益顯著，進一步達到更多機關參與擴散，值得肯定。 / 二、針對執行服務人員調查，有80.9%對e化服務宅配到家計畫感到非常滿意或滿意，服務滿意度超越原訂目標(70%)；此外，對行動資訊服務模式感到滿意或非常滿意之民眾達78.32%，亦超越原訂目標(78%)。建議持續精進電子化服務，俾提升服務效能。	優等
15		電子化政府基礎建設雲端服務發展	一、完成行政院及所屬委員會雲端資料中心建置內部私有雲端服務，擴充雲端資料中心資源，並協助各委員會運用雲端運算技術進行資訊系統移轉，共有13個機關逾80項資訊系統進駐。 / 二、推動政府公開金鑰基礎建設，並取得國際WebTrust認證標章，提供安全及可信賴憑證作業環境，加速政府機關發展網路便民服務；提供政府入口網彙整政府資訊，提升政府施政透明度，建立公民參與政策討論機制，達成公平政策參與目標，值得肯定。	優等
16	法協 / 中心	協調商會建言、推動法規國際調和	一、本計畫要求各機關研擬法令草案公告週知期間，由現行之14日延長為60日，並獲美國商會105年10 Topics 雜誌肯定。 / 二、放寬日本人免簽入境我國之護照須具一定期間效期規定限制，並在確認食品分廠分照之務實作法等議題具重要進展。	甲等
17		推動法制革新、倡議經商環境改革	一、105年10月26日發布《2017經商環境報告》，我國經商便利度之「申請建築許可」、「執行契約」、「財產登記」、「保護少數股東」、「繳納稅款」等5項指標，創我國歷年最佳全球排名。 / 二、105年度因擬辦理之委託研究案未及6月底簽約公告，導致執行期程往後順延，影響經費支用及整體計畫執行，後續請確實掌握執行進度，俾落實計畫管考。	乙等
18		辦理本會法制作業、推動法規影響評估	一、協助本會各單位制(訂)定、修正主管法規及會內各單位業務涉及法制意見，扮演專業法制幕僚，提供法規疑義之研議闡釋。 / 二、105年度預算執行率86.5%，部分費用未及請款致影響整體預算執行，請就經費控管問題檢討改進後續精進作法，以提升計畫執行成效。	乙等
19	檔管局	深化國家記憶第1期計畫(105至108年)	一、精進多媒體檔案轉製及數位修護作業，達成簡化業務流程及降低作業成本之效益，為檔案管理機關中首次推動此項業務者，創新建構更便捷之國家檔案應用流程。 / 二、本計畫經由數次跨府院折衝，終完成「總統府全部已屆移轉期限之檔案審選」，艱鉅之珍貴檔案鑑選與移轉工作，利於保存國家發展重要見證，跨部會計畫規劃周詳、積極推動協調整合，計畫效益顯著。	優等
20		文書檔案資訊網路合一	一、完成文書檔案資訊業務帳號清查作業及資訊系統資安防護基準，通過ISO27001、20000及22301國際標準驗證；維運文書編輯網路整合及電子公文交換系統；有效行銷宣傳我國電子文書檔案服務。 / 二、此外，本計畫「維運公文電子交換處理系統」獲國家安全局函頒105年度政府機關密碼作業績效團體獎及獎金5萬元，值得肯定。	優等