本會107年度部會管制計畫評核結果

| 項次 | 主辦  單位 | 計畫名稱 | 評核意見 | 等第 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 產  業  處 | 推動亞洲・矽谷方案 | * + - 1. 107年度新創事業介接國內外創投、企業、加速器等相關資源之家數323家，超越原訂目標(250家)；促成政府與民間企業在智慧城鄉、人工智慧、AR/VR等物聯網應用領域之合作金額達44億元，超越原訂目標(3,000萬元)，在完善新創業生態系，促進聯網產業已有部分成效，尤其是物聯網產值明顯成長，連續兩年成長近2成，成功吸引國際著名企業來臺設立研發中心值得肯定。       2. 本計畫未來應持續加強有關新創法規調適、國際人才引進工作，並協助桃園「亞矽創新研發中心」之建設，聚焦在地連結，深化智慧城鄉應用服務，以及結合地方創生之科技導入，讓民眾有感。此外應協助相關部會加強向社會各界說明推動成效，以利民眾瞭解及支持。 | 甲 |
| 2 | 管  考  處 | 國家發展績效管理資訊創新整合計畫 | 1. 本計畫系統使用者滿意度、系統使用問題改善率及服務人次均超越原訂目標，惟辦理計畫事後評估實際件數9案，1案因故展延至下年度辦理，未達預訂目標(10案)。 2. 有關整合性政府計畫資料庫調整至108年度辦理分階段功能開發，後續請依規劃期程辦理相關作業，以提供計畫資料查詢、分析及加值應用之服務。 | 甲 |
| 3 | 資  管  處 | 數位應用調查與研究計畫 | 1. 本計畫辦理「數位機會調查」，提供8部會及22縣市「縮減數位落差」、「公平數位機會」、「深耕數位關懷」及「普及偏鄉數位應用」等計畫之相關部會推動政策參考，達成年度目標。 2. 本計畫就資訊環境變化、政府數位服務及資訊衝擊影響等各方面提供調查結果，作為追蹤我國數位化發展現況，建立長期與國際序列比較基礎，在掌握國際數位機會(落差)發展動態，提供國際調查機構(如ITU、WEF）及研究單位(如中央研究院)等，發揮實值效益。 3. 本計畫108年度即將屆期，請針對歷年辦理調查情形予以檢討並提出成果報告，後續計畫應具前瞻展望，配合未來AI世代之來臨，在各產業發揮綜效。 | 優 |
| 4 | 資管處 | 第五階段電子化計畫-數位政府 | 1. 本計畫「使用跨機關資訊交換服務數」、「前瞻電子治理與職能培力及使用滿意度」、「開放平臺之資料集下載量」、「導入公共政策網路參與機關數」及「推動我的智慧生活」等6項年度目標，皆達原訂目標。 2. 本計畫獲數位政府評比調查全球第9名、政府資料開放全球開放資料評比第1名，國際評比成績卓著；參與國際活動，包括參與國際資訊科技理事會(ICA)國際數位政府會議、受邀至韓國分享我國公共政策網路經驗及參加紐約「個人民主論壇」分享我國數位治理成果，亦獲得國際肯定，增加我國國際能見度，展現成果效益。 | 優 |
| 5 | 資管處 | 建構公教體系綠能雲端資料中心計畫 | 1. 本計畫年度目標「建置政府機關雲端資料中心」完成法務部、文化部與國發會等3部會，並通過ISO27001驗證及「培力政府機關機房管理及資訊安全人才」完成虛擬化服務管理與資料中心管理人才培育共計43人次，超越原訂目標值，維預算執行及進度控制建議再行強化。 2. 為達到以服務型智慧政府提供民眾有感之一站式服務之目標，建議透過「推動雲端服務輔導規劃計畫」，加強提供各機關所需必要之技術協助，以打造穩健、彈性、綠能之資訊基礎建設，作為「數位國家、創新經濟發展方案」中數位政府之重要基磐。 | 乙 |