法務部

100年度施政績效報告

公告日期：101年5月9日

壹、前言

本部職掌業務，關係民主法治的發展與人權公義的維護，特依循馬總統於就職典禮時揭示「以臺灣為主，對人民有利」以及行政院「廉能、專業、永續、均富」施政理念，以「厲行法治，保障人權」為施政主軸。100年度本部施政以8項關鍵策略目標，即「建立廉能政府」、「建構現代法制」、「嚴正執行法律」、「加速獄政改革」、「深化司法保護」、「提升檢察功能」、「強化行政執行效能」、「組織學習數位化」為施政重點，積極推動各項創新服務及措施，一年來成果豐碩。

為評估100年度施政績效，本部相關機關（單位）自評作業於101年1月31日完成，評核作業分2階段進行，第1階段由本部綜合規劃司彙總各單位所提報自評作業資料研擬意見，第2階段則於同年2月14日召開初核會議，討論自評作業資料及幕僚單位所研提意見，確立本部施政績效內容，並由綜合規劃司依會議結論修正後，簽奉部長核定。

貳、機關97至100年度預算及人力

一、近4年預、決算趨勢（單位:百萬元）

預決算單位：百萬元

| 項目 | 預決算 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通基金(總預算) | 預算 | 26,486 | 27,445 | 27,926 | 28,383 |
|  | 決算 | 25,837 | 26,613 | 27,180 | 28,214 |
|  | 執行率(%) | 97.55% | 96.97% | 97.33% | 99.40% |
| 普通基金(特別預算) | 預算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 執行率(%) | - | - | - | - |
| 特種基金 | 預算 | 50 | 43 | -69 | -92 |
|  | 決算 | 61 | 2 | 3 | -90 |
|  | 執行率(%) | 122.00% | 4.65% | -4.35% | 97.83% |
| 合計 | 預算 | 26,536 | 27,488 | 27,857 | 28,291 |
|  | 決算 | 25,898 | 26,615 | 27,183 | 28,124 |
|  | 執行率(%) | 97.60% | 96.82% | 97.58% | 99.41% |

＊本施政績效係就普通基金部分評估，特種基金不納入評估。

二、預、決算趨勢說明

一、普通基金(公務預算)之預決算趨勢說明：

(一)預算增減原因分析：

1.98年度預算較97年度預算增列9億5,890萬7千元，主要增減項目及金額如下：

(1)減列調查局汰換偵緝車經費5,320萬元。

(2)增列97年度核定增員278人未足額核給、98年度增員207人、員工考績升等晉級、退休離職儲金及全民健保保險費等人事費3億1,810萬5千元。

(3)增列收容人給養經費3億2,516萬2千元。

(4)增列行政執行業務委外人力經費2,500萬元。

(5)增列毒品成癮者單一窗口服務計畫經費4,718萬7千元。

(6)新增戒治所戒治醫療業務經費3,347萬4千元。

(7)新增戒毒成功計畫經費3,168萬元。

(8)新增易服社會勞動計畫經費1億0,774萬8千元。

(9)新增短期促進就業措施方案經費7,897萬6千元。

2.99年度預算較98年度預算增列4億8,129萬5千元，主要增減項目及金額如下：

(1)減列收容人給養經費5,873萬4千元。

(2)減列短期促進就業措施之非涉及公權力事項運用臨時人力計畫經費7,897萬6千元。

(3)增列98年度核定增員207人未足額核給、員工考績升等晉級、退休離職儲金及全民健保保險費等人事費1億1,315萬1千元。。

(4)增列犯罪被害補償金4億8,117萬5千元。

(5)增列所屬機關辦公廳舍及監所舍房擴（遷）建經費5,771萬6千元。

3.100年度預算較99年度預算增列4億5,729萬6千元，主要增減項目及金額如下：

(1)減列犯罪被害補償金4億8,117萬5千元。

(2)配合行政院採負成長之中程資源分配方針及立法院審議結果，減列業務及設備等基本運作經費2億7,475萬9千元。

(3)減列航業海員調查處暨所屬台中站辦公房舍新建計畫經費8,291萬8千元。

(4)減列易服社會勞動計畫經費3,545萬2千元。

(5)減列大眾電信公司1900兆赫數位式低功率無線電話通訊監察系統中程計畫經費3,180萬元。

(6)增列臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫經費3億5,080萬1千元。

(7)增列收容人給養經費1億3,838萬6千元。

(8)增列法務部行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自有化中程計畫經費1億3,504萬4千元。

(9)增列國家賠償金1億0,702萬3千元。

(10)增列辦理第13任總統、副總統及第8屆立法委員選舉查察賄選業務經費5,968萬4千元。

(11)增列臺灣臺中女子監獄擴建中長程計畫經費9,818萬1千元。

(12)增列獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄選獎勵金7,119萬2千元。

(13)新增廉政署籌備業務及其成立後所需之人事、業務等基本運作經費1億9,275萬元。

(14)新增桃園地方法院檢察署遷建計畫經費1億5,000億元。

(15)新增法務部所屬機關辦公廳舍專案先期計畫經費7,100萬元。

(二)預、決算落差原因分析：

97至100年度決算數均較預算數少，主要係員額未補實，人事費隨之減少及撙節業務費支出所致。

二、矯正機關作業基金之預決算趨勢說明：

(一)預算增減原因分析：

1.98年度預算賸餘較97年度預算淨減列6,171千元，主要係增列改善收容人醫療及生活設施支出等相關費用所致。

2.99年度預算短絀與98年度預算賸餘相距1億1,281萬1千元，主要係存款利率大幅調降，利息收入隨之減少，暨補助受刑人子女與犯罪被害人及其子女就學（托）費用所致。

3.100年度預算短絀與99年度預算短絀增加6,935萬4千元，主要係增列收容人沐浴及炊場所需燃料經費所致。

(二)預、決算落差原因分析：

1.98年度決算賸餘較預算減少4,125萬9千元，主要係存款利率大幅調降，利息收入隨之減少，暨補助受刑人子女與犯罪被害人及其子女就學（托）費用所致。

2.99年度決算賸餘與預算短絀相距7,219萬元，主要係自營銷貨收入增加，暨補助犯罪被害人及其子女就學（托）費用較預計減少所致。

3.100年度決算短絀與預算短絀減少173萬2千元，主要係業務收入增加所致。

三、機關實際員額

| 年度 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費(單位：千元) | 19,326,720 | 19,721,759 | 20,330,708 | 20,537,371 |
| 人事費占決算比例(%) | 74.63 | 74.10 | 74.79 | 73.02 |

| 職員 | 15,065 | 15,225 | 15,272 | 15,376 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 約聘僱人員 | 40 | 56 | 121 | 144 |
| 警員 | 199 | 201 | 197 | 778 |
| 技工工友 | 1,160 | 1,162 | 1,149 | 1,152 |
| 合計 | 16,464 | 16,644 | 16,739 | 17,450 |

＊警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

參、目標達成情形（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

一、關鍵策略目標

（一）關鍵策略目標：建立廉能政府

1.關鍵績效指標：「中央廉政委員會」定期召開會議，落實執行會議決議事項。

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 80 | 80 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)歷次決議事項截至100年12月31日共列管13案，經檢討各機關解除追蹤者3 案、改列自行追蹤者9案及繼續追蹤者1案，其中12案辦結（包含已辦理完竣「解除追蹤」3案及已有具體規劃及執行方向或提出具體措施，後續工作屬經常性業管事項，改由主管機關「自行追蹤」9案）；1案繼續追蹤（主辦機關為教育部，本部部分均已辦結），辦結率為92.30％。

(2)中央廉政委員會多數議題涉及跨部會協調及修法事項，重大廉政政策、修法及立法均須經長時間審慎規劃，非單一部會能全權決定，本件達成率具高度挑戰性。100年廉政國際評比，政經風險顧問公司、洛桑國際管理學院、世界銀行、國際透明組織等機構評比成績均顯著提升，其中國際透明組織100年12月1日公布2011年「貪腐印象指數（Corruption Perception Index ,CPI）」評比結果，在183個納入評比的國家及地區中，我國分數首次達6.1分，為1995年公布該指數17年來的歷史新高，排名第32名，較去年（2010年，5.8分，第33名）進步1名，分數進步0.3分，為全球進步分數最多的5個國家之一，進步幅度亦為亞太地區最大，排名連續3年向上提升，突顯中央廉政委員會運作過程，法務部致力改善國際廉政評比的策略與改革作為奏效，使我國整體國家廉潔度獲知名國外機構肯定。

(3)歷次委員會決議執行情形略以(截至100年12月31日止)：

A.解除追蹤（3案）

(A) 建構檢察及行政機關溝通平臺（9807-04案）。

(B) 請法務部及行政院研考會邀集相關機關，研商確定「政府資訊公開法」之主管機關，該主管機關應定期彙整各機關執行成效並公布成果（9911-6）。

(C) 林務局日前發生造林弊案，請農委會深入徹查，並依法究責，檢討改進（100005-2案）。

B.自行追蹤（9案）

(A) 配合未來開放觀光陸客自由行，請內政部移民署加速推動資訊系統整合更新再造工作（9907-4案）。

(B) 請法務部就建立兩岸共同合作防堵貪腐橫行的架構，積極整合相關部會、學者專家或企業界意見，研提具體可行方案送請陸委會納入兩岸協商議題（9911-1案）。

(C) 請法務部會同人事局及考選部等相關機關，共同提出達成廉政署策略目標所需的人力資源規劃（9911-2案）。

(D) 選派檢察官派赴機關辦事，請法務部視實施成效情形持續辦理；另陳長文委員所提地政機關土地測量誤差一案，請內政部查明（100005-1案）。

(E) 衛生署應檢討改善署立醫院各項人事制度，並加強內、外部監督管控機制（100005-3案）。

(F) 醫療機構業務的外包及藥品醫材的採購，請衛生署確實檢討，並輔導其他公立醫院與財團法人醫院比照辦理。另請衛生署結合醫院評鑑作業，引導醫療體系正常發展（100005-4）。

(G) 衛生署應加強宣導或嚴訂更明確的公務倫理條款，並向業界或相關公會加強推廣企業誠信及企業倫理的觀念（100005-5）。

(H) 請工程會確實從制度面加以防堵，督促各工程主管機關主動與檢、調機關及即將成立之廉政署密切配合，有效剷除弊端，提升我國道路工程品質（100005-6）。

(I) 請工程會確實執行「推動道路平整方案」、「確保道路工程品質改進行動方案」各項改進對策。另彭錦鵬委員所提高雄市如人孔蓋下降等作法，請工程會進一步瞭解，提供各地方政府及交通部等相關工程執行單位參考（100005-7）。

C.繼續追蹤（1案）

請教育部強化各級學校內部反貪平台的功能，並落實各級學校經費支用審核及內控稽查機制（100005-8）。

2.關鍵績效指標：推動「乾淨政府運動」，以積極查處作為，達成肅貪成效。

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 78 | 80 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)本案期能透過各主管機關政風機構運用查處業務專精小組功能，提升查處重大貪瀆線索移送司法機關偵辦之比率。所謂「重大貪瀆線索」略為簡任10職等(或相當簡任10職等)以上之公務員或貪瀆所圖或所得之財物或不正利益在新臺幣300萬元以上，對政治風氣有重大影響之貪瀆案件。另所謂「查處業務專精小組」係為結合跨各政風單位專長人才，以聯合辦案觀念，集中專精人力投入查處重大貪瀆不法線索，提升查處品質與效能。

(2)截至100年12月底止，政風機構函送偵辦之重大貪瀆線索共56案。其中，經由查處業務專精小組查察函送偵辦共48案，100年度衡量指標達成情形為85.71﹪（48/56＝85.71﹪），已達成本年度計畫目標值80﹪。

（二）關鍵策略目標：建構現代法制

1.關鍵績效指標：辦理「人權大步走計畫-落實執行『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』」

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 50 | 100 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)本部已於100年4月及5月間，分別於臺北及高雄舉辦6場次100年度之「兩公約學習地圖—兩公約中階種子培訓營」，針對「公民與政治權利國際公約」第6條至第15條，及「經濟社會文化權利國際公約」第6條至第8條進行深度宣導，計有2,165位中央及地方公教人員全程參加課程。為籌辦上開培訓營，本部邀集人權學者專家撰擬講義，並編印成冊，分送給學員參閱，講義資料及相關宣導品均已放置於本部全球資訊網「人權大步走專區」，供各界作為辦理兩公約宣導之教材。

(2)為使《兩公約》的宣導更為生動、活潑，本部彙集日常生活中與人權有關之題材，以深入淺出的方式撰寫「救濟管道 不是公務員推諉卸責之藉口」等30則人權故事，名為「人權萬花筒─兩公約人權故事集」，供各界作為兩公約宣導之參考。相關內容並同步放置於本部全球資訊網「人權大步走專區」，俾利讀者迅速了瞭解人權保障之內容。

(3)為普及並深耕人權的理念，本部亦函請各機關持續辦理兩公約之宣導，每半年將宣導成果函送本部彙整。自100年1月1日起至100年6月30日止，總統府、監察院、考試院、司法院、立法院及行政院所屬各部會辦理兩公約宣導成果，含說明會或講習、媒體、文字、口頭或電子化宣導、有獎徵答及其它宣導活動等，計有3,708次(場次)，其中說明會或講習，計有197,421人參加；有獎徵答活動亦有19,921人參加。

(4)本部自98年起函請各級政府機關積極檢討法令，計有17個機關，共提出219則檢討案例，並將兩公約施行監督聯盟所提之「兩公約實行一週年立/修/廢法作業民間社團意見」44則意見亦列為檢討案例。經檢討後如不符合兩公約，要求各機關於100年12月10日前完成修法事宜，無法完成修法者，亦應提出具體之因應措施，以落實公約精神。另為瞭解各該無法如期完成法令及行政措施檢討機關所提出之理由及其相對因應措施是否妥適，於100年11月邀請學者專家審查各該機關所研提之因應措施。截至101年1月11日止，無須修正及已完成修正者共計187案，占71%，未完成修正者共計76案，占29%。

(5)本部於100年12月8日及9日舉辦「2011年國際人權公約研討會」，邀請多位在國際間享有盛名的人權學者來臺，其中數位並曾於聯合國擔任人權相關職務，包括日本的安藤仁介教授（前聯合國公民與政治權利國際公約下的人權事務委員會主席）、荷蘭的Theodoor Cornelis van Boven教授（前聯合國人權委員會酷刑特別報告員）、加拿大的Allan Rock校長（前加拿大駐聯合國大使及加拿大法務部長）、韓國的安京煥教授（前南韓國家人權委員會主席）、美國的James D. Seymour研究員（香港中文大學中國研究服務中心高級榮譽研究員）、馬來西亞的Edmund Bon律師 （人權律師）及菲律賓的Jefferson Plantilla研究員（大阪「亞洲人權資訊中心」首席研究員）等，就當前國際社會特別關注之人權保障議題進行專題演講；另外與會的10多位國內人權學者專家並就我國落實兩公約相關問題發表論文；副總統蕭萬長並蒞臨主持研討會開幕式。此外多位總統府人權諮詢委員會委員、行政院人員保障推動小組委員、國內關心人權議題之民間團體組織、學者專家及公務人員亦前往參加。本研討會之舉辦是我國以實際行動參與國際人權保障的重大指標，期藉由本次活動，使國際社會看見臺灣為保障人權所做的努力。講義資料及相關宣導品將放置於本部全球資訊網「人權大步走專區」，供各界作為推動兩公約之參考。

2.關鍵績效指標：推動資訊公開與隱私保護

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 25 | 50 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

本項衡量指標之衡量標準計有2項，分4年完成，並以進度控管為評估方式，本項衡量標準100年完成進度如下，合計達成目標值50%，目標達成率100%。

(1)100年配合檔案法及政府資訊公開法修正，完成「建立辦理政府資訊公開業務之專責作業與統計工作研究報告」之期末報告審查（20%）：

A.完成本部100年施政計畫執行「政府資訊限制公開或提供事由審查基準及改進救濟程序之研究」委託研究案。

(A)由於100年行政院研究考核發展委員會並未完成檔案法修法；且因行政院吳院長於99年11月19日中央廉政委員會第6次會議指示儘速確認政府資訊公開法主管機關，故本部已簽准停止研擬「政府資訊公開法第22條之1及第24條修正草案」修正草案，優先執行吳院長指示事項，故「建立辦理政府資訊公開業務之專責單位、作業規則與統計工作研究報告」，已改提報為「政府資訊限制公開或提供事由審查基準及改進救濟程序之研究」，合先敘明。

(B)目前已於100年12月27日完成「政府資訊限制公開或提供事由審查基準及改進救濟程序之研究」委託研究報告，係由銘傳大學范姜真媺副教授擔任研究案主持人，針對「外國豁免資訊公開事由判斷基準制度研究與建議」及「外國資訊公開行政救濟制度研究與建議」兩大方向完成研究與建議，提供本部施政參考。

B.完成政府資訊統計流程及基本統計表格範例，建置本部「政府資訊公開案件統計報送系統」，並於兩個月內推動執行100年5月27日第7次中央廉政委員會會議吳敦義院長指示本部推動行政院所屬機關政府資訊公開案件統計作業事宜。

(A)本部完成「機關內部單位統計月表」、「機關季年統計總表」、「二級機關（含其所屬機關）季年統計總表」及統計調查填報期間及報送程序流程圖等表格範例，於本年7月26日以法律字第1000700509號函知行政院所屬之二級機關並轉知所屬三或四級行政機關，依據100年5月27日第7次中央廉政委員會會議吳敦義院長指示，開始進行統計業務。

(B)本部於100年10月4日建置「政府資訊公開案件統計報送系統」，以落實無紙化之環保要求，並節省報送程序之人力與時間。統計結果公開於本部全球資訊網之政府資訊公開專區。

(C)100年10月25日第8次中央廉政委員會會議，陳長文委員肯定行政院所屬各二級機關受理人民請求政府資訊公開案件，政府同意比例高達95.72％，吳院長除嘉許本部推動行政院所屬機關政府資訊公開案件統計作業事宜辦理情形，亦請行政院所屬機關持續定期公布之。

(2) 每年5次教育訓練及宣導活動（每年平均5%，4年總共20%）：

A.政府資訊公開法：

為求政府資訊公開法宣導多元化之效果，除印製宣導摺頁等文宣品之傳統方式外，分別以民眾及政府機關立場，製作兩支插播卡，以生動卡通之畫面，呈現本法重要精神與內容。兩支插播卡以國語、臺語及客語發音，作成電子檔，除放置於本部網站及youtube影音網站供大眾觀覽下載外，並複製為2000份政府資訊公開宣導插播卡光碟，分送至中央及地方各級機關，利用各種媒體行銷通路播放。本部至行政院公共工程委員會、地方行政研習中心、台電訓練所、公務人力發展中心、司法官訓練所、國家文官學院等等進行政府資訊公開法宣導共計約13場。

B.個人資料保護法：

本部已於100年4月18日及25日分別於高雄及台北舉辦2場「100年度公務機關辦理個人資料保護業務公開作業」，參與訓練人數約計700人次。100年9月於APEC資料隱私次級小組會議報告「我國個人資料保護法制之現況」，完成法令之國外宣導。100年10月舉辦北中南3場次之個資保護專責人員初階培訓之教育訓練活動，總培訓人數為828人。100年10月27日辦理個人資料保護法施行細則修正草案之法規預告程序，廣徵各界意見。100年11月2日及3日本部與經濟部共同舉辦「個資保護無國界－隱私保護與個資管理跨境合作」國際研討會，參加人次約計500人。編印教育訓練講義及「公務機關如何適用個資法」之宣導摺頁，加強法令宣導成效。

（三）關鍵策略目標：嚴正執行法律

1.關鍵績效指標：加強檢肅貪瀆犯罪

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 61 | 63.5 |
| 達成度(%) | 98.2 | 95.12 |
| 初核結果 | ▲ | ▲ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)100年全年度各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件起訴計新收909件，起訴375件、1,063人，起訴案件貪瀆金額新臺幣(下同)4億6,628萬7,675元，就已判決確定者（不包括不受理判決及其他）之1,366人中，以圖利罪判決有罪者90人，以非圖利罪判決有罪者520人，以非貪瀆罪判決有罪者215人，總計判決有罪者達825人，定罪率60.4％，達成度95.12﹪。

(2)本部參酌聯合國反腐敗公約、德國、日本刑法及香港防止賄賂條例之立法例，研議於「貪污治罪條例第11條第2項」增訂「不違背職務行為行賄罪」，本草案業經立法院於100年6月7日三讀通過，並於同年月29日總統華總一義字第10000132391號令修正公布。

(3)為符合國際趨勢潮流，本部推動於貪污治罪條例第6條之1增訂「貪污罪被告不說明財產來源罪」，以落實 馬總統所提：監督公僕高官，訂定財產不明罪之廉政革新政見，本罪並於98年4月22日公布施行。惟本罪實施以來，各界對於施行成效迭有建言，經本部辦理民意調查，並於100年2月25日召開公聽會，廣泛徵詢專家學者及各界之民意，審慎研議擬具「貪污治罪條例第六條之一條文修正草案」，本法案業經立法院於100年11月8日三讀通過，並於同年月23日總統華總一義字第10000259781號令修正公布。

(4)自 馬總統上任以來（97年5月至100年12月，共計44個月），各地方法院檢察署在掃除黑金及肅貪方面，累計偵辦貪瀆案件共起訴1,623件，起訴人次5,147人，起訴案件貪瀆金額共計36億5,875萬7,065元，平均每月起訴37件，起訴人次117人。就該期間已判決確定者（不包括不受理判決及其他）1,666人中，以貪瀆罪起訴經判決有罪者693人；以非貪瀆罪起訴經判決有罪者460人，總計判決有罪者達1,153人，定罪率占上述判決確定1,666人之69.21%。

(5)本部從98年7月8日推動「國家廉政建設行動方案」，執行迄100年12月止，各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件累計起訴1,037件，起訴人次3,006人，起訴案件貪瀆金額21億4,609萬7,729元，平均每月起訴35件，起訴人次100人。在貪瀆起訴案件判決方面，判決確定者647人，其中以貪瀆罪起訴經判決有罪者288人；以非貪瀆罪起訴經判決有罪者202人，總計判決有罪者490人，確定判決定罪率達78.4%，足見近年來偵辦貪瀆案件之成效及定罪率均已逐漸提升。

(6)100年1至12月，各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件，已查扣貪瀆犯罪所得2,000萬3千元，計15件、20人次，讓心存僥倖者喪失犯罪利基，從而不敢也不願犯罪，有效伸張社會公義。

(7)本部於99年6月24日以法檢字第0990804686號函，通令各檢察機關偵結貪瀆案件提起公訴後，應迅即將案件偵查結果通知被告公務員所屬機關檢討行政責任，並副知該機關政風單位，避免行政機關怠於檢討涉案公務員行政責任，藉此貫徹行政肅貪，健全機關風紀，提升廉政效能。

(8)101年1月14日所舉行的總統副總統與立法委員二合一選舉，是為國家選出擘畫政策的領導者與決策者，關係全體國人的未來，對此國家最重要之選舉，本部於100年8月5日頒定「第13任總統副總統、第8屆立法委員選舉查賄工作綱領」，函請各檢察機關全力展開查賄工作，最高法院檢察署查賄督導指揮中心並於同年月29日揭牌，發動最強力的查緝賄選作為，以維護臺灣社會的核心價值，讓民主法治的巨輪繼續向前。

(9)第13任總統副總統與第8屆立法委員選舉，總受理案件數1,131件(偵案89件、他案1,042件)，已起訴0件、0人，聲押獲准人數共計11人。其中總統、副總統選舉部分，各地檢署共分「選偵」63件、「選他」290件，其中31件已偵查終結，起訴　0件、0人，聲押獲准人數共計3人，餘尚偵查中；立法委員選舉部分，各地檢署共分「選偵」53案、「選他」752案，偵查終結80件，起訴1件、1人，餘尚偵查中，聲押獲准人數共計8人。

2.關鍵績效指標：加強毒品查緝工作

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 12 | 15 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)100年新入所受觀察勒戒者8,565人，比99年同期(9,501人)減少9.9%，而受強制戒治者1,094人，比99年同期(1,470人)減少25.6%；另各地方法院檢察署執行查緝毒品案件，共起訴40,673件、42,960人。100年1月至11月查獲各級毒品共計2,269.3公斤，較99年度同期3,253.6公斤，減少984.3公斤(純質淨重)，查獲之毒品當中，第一級毒品為816.3公斤(海洛因)，第二級毒品157.3公斤(安非他命)，第三級毒品1,419.3公斤(愷他命)及第四級毒品676.3公斤，同期查獲毒品製造工廠計80座，超越原訂目標值。

(2)100年1月14日臺灣高等法院檢察署召開緝毒業務會議，同年19日於臺中地檢署就毒品事務召開「檢察業務觀摩研討會」

(3)100年度全國反毒會議（包含記者會、反毒國際研討會、反毒大會及反毒園遊會）於6月1日至4日召開。

(4)100年11月2日舉辦行政院第六次毒品防制會報，本部於同年8月24日、9月13日及30日召開幕僚會議、第一次及第二次跨部會籌備會議，進行先期作業規劃。

(5)100年12月29日本部曾部長至行政院院會就當前毒品防制及現況，提出分析報告，本部將持續關注最新的毒品發展趨勢，擬訂具體之因應策略，積極推動各項反毒工作，並藉由整合民間龐大之資源，達到全民反毒、無毒家園之目標。

（四）關鍵策略目標：加速獄政改革

1.關鍵績效指標：督導矯正機關囚情動態及應變管理能力，辦理矯正機關年度業務評鑑及專案查核，強化機關應變能力。

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 97 | 98 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ▲ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)設置囚情通報中心：負責掌控所屬49所矯正機關之囚情狀況，每日輪值之督勤人員均對所屬機關進行隨機抽測，確實督導機關之囚情動態及應變能力，以預防戒護事故之發生。

(2)落實視察制度功能：本部矯正署視察人員每月不定期前往所轄矯正機關就視察重點工作項目進行查核，同時宣達該署重要興革事項，如加強戒護安全、教化輔導、為民服務、敦親睦鄰等措施，適時對職員及收容人實施隨機訪談，期藉由密集走動式之管理及重點式業務查察，協助各機關發掘及解決問題，並即時掌控各機關業務推動情形，提升矯正效能，統計100年1月至12月，視察人員巡查各矯正機關共計363次。

(3)進行年度業務評鑑：該署自100年9月16日起至11月30日止，辦理所屬49個矯正機關之年度業務評鑑工作，分別由該署組長帶領各業務科承辦人前往所屬機關，就各項業務進行評比工作，並召開檢討會議，進行心得交流。

(4)綜上，100年度該署對所屬機關實施不定期業務視察、專業查核及年終業務評鑑等措施，共計467次。

(5)年度績效目標值＝「全國矯正機關實際受查核總次數÷（9×49）×50%」＋「符合預期改善標準之矯正機關數÷49×50%」。亦即，「467÷（9×49）×50%」＋「49÷49×50%」＝52%＋50%＝102%＞98%

2.關鍵績效指標：督導矯正機關充實教化輔助人力，強化延聘合理比例之志願服務人力，提升教化效能。

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 95 | 96 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)本部矯正署秉持「政府資源有限、民間資源無窮」理念，督導各矯正機關對外積極延攬社會各界熱心公益之團體及專業人士，進入矯正機關襄助收容人各項教化輔導工作，舒緩教化人力不足之窘境，透過教誨志工加入教化工作，實施個案輔導、團體輔導，使收容人得到社會愛心之關懷，對收容人心靈改革具有正面效果，並在他們心中建立一道防火牆，能拒絕誘惑而減少再犯。

(2)各矯正機關對於教誨志工之召募，係依教化之宗旨與目標採取謹慎態度，為落實考核受延聘之志工，維護教化輔導品質，並充實志工人員之專業知能，每年分北、中、南、東四區，定期辦理志工組訓活動，100年度分別辦理情形如后：3月29日假板橋亞東技術學院國際會議廳舉辦北區志工組訓，計有220人參訓；5月24日假台中市南山人壽教育訓練中心舉辦中區志工組訓，計有325人參訓；7月12日假高雄蓮潭國際會館舉辦南區志工組訓，計有408人參訓；另9月30日假台北看守所舉辦100年度矯正機關志願服務工作人員特殊教育訓練，計有39人參訓；10月6日假自強外役監獄舉辦東區矯正機關志工組訓，計有128人參訓。除此之外，各矯正機關自行辦理之志工組訓共計有14次，參訓志工人數累計達466人。同時為鼓勵服務績效優良之志工人員，於100年2月16日假矯正署大禮堂舉辦優良教誨志工表揚典禮，計34人獲選表揚。

(3)100年度全國矯正機關延聘志工人數合計達5,195名（教誨志工1,447名；社會志工3,748名），100年年底全國矯正機關收容人總數為64,866名（以12月31日為基準），上開志工總數與收容人總數比為5,195：64,866≒1：12.5。而志工人數與收容人數比達1：30者（少年矯正機關為1：3）且志工分類不得少於5項之矯正機關累計已達48所，占全國矯正機關（總數49所）比率97.96%（48÷49×100＝97.96%），超出原預定96%之目標，目標達成率100%。

（五）關鍵策略目標：深化司法保護

1.關鍵績效指標：落實犯罪被害人法律協助

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 3300 | 6000 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)犯罪被害人或其遺屬在不幸事件發生時，一方面要處理亡者後事，另一方面又要確保法律上的權益，由於法律的專業性，及本身受到心理創傷，往往無法妥善處理，故為協助犯罪被害人爭取應有權益，本部督導財團法人犯罪被害人保護協會訂定「一路相伴法律協助專案」實施計畫，結合財團法人法律扶助基金會，提供律師諮詢、協助撰狀、委任律師，協助犯罪被害人及其家屬渡過必經之訴訟歷程，以保障其法律權益，進而落實犯罪被害人之人權保障。

(2)關於殺人案件係人為惡意奪取被害人生命，手段殘酷，使被害人遺屬陷入永久椎心之痛，難以平復；又因後續司法訴訟程序冗長，往往衍生非預期、不可歸責之訴訟費用及律師費用支出，爰對殺人案件致被害人死亡者之遺屬全面提供法律服務，得免經濟條件審查，全面提供律師訴訟補助。

(3)100年度總計協助11,792人次，經費支出計1,029萬8,863元，已超出預期目標，未來仍積極持續辦理。

2.關鍵績效指標：推動社會勞動

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 85 | 87 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)本部所屬各地檢署辦理社會勞動人滿意度調查，滿意度達87%，已達成績效目標。

(2)本部所屬各地檢署辦理社社會勞動執行機關滿意度調查，滿意度達87%，已達成績效目標。

(3)未來將朝向更精緻化辦理易服社會勞動相關工作。

3.關鍵績效指標：提升司法保護獎補助經費運用透明化

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 3 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)補助更生保護會及其它民間團體推動更生保護業務．100年度計補助8案，補助總額為新臺幣（下同）13,930,000元

(2)捐助推展法律績優團體及大學法律服務社100年度計補助21案，補助總額為787,916元。

(3) 100年補助財團法人犯罪被害人保護協會及向陽基金會等2團體辦理2方案，計補助金額為29,511,000元。

(4)已按季提報相關獎補助經費內容送立法院備查、並按季將補助對象、金額及相關開支明細上網登載於本部全球資訊網「資訊公開」項下「應主動公開資訊」之「支付或接受之補助」。已訂定「法務部補助辦理犯罪被害人保護業務作業要點」、「法務部補助辦理更生保護事業作業要點」、「法務部補助辦理法律宣導、法律扶助及法律服務等司法保護業務作業要點」，以落實補助款之申請、核撥及運用情形之執行。

（六）關鍵策略目標：提升檢察功能

1.關鍵績效指標：提升全國法醫鑑驗品質

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 60 | 55 |
| 達成度(%) | 100 | 94 |
| 初核結果 | ★ | ▲ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

自87年7月本部法醫研究所為全國唯一具有法定職掌之法醫死因偵查鑑驗及研究機關，受理全國超過百分之八十以上之解剖死因鑑定案件，全國相驗案件每年為17000件以上，進行病理解剖約占12.4%。依100年度受理地檢署及法院複驗、法醫病理解剖及死因鑑定之案件數共4340件，統計平均結案天數由原本57天延長為58.52天，比原訂定之目標55天增加3.52天，故達成度94%。

（七）關鍵策略目標：強化行政執行效能

1.關鍵績效指標：提升投資報酬率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 19 | 20 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

97至99年度目標值分別為14倍、15倍、19倍，達成度均為100%，100年度之目標值為20倍，實際達成值為36.62倍。謹說明以最少成本，獲致最高執行效益之辦理情形如下：

(1)徵起金額創歷史新高，未結案件數持續降低

A.為貫徹「企業化經營」理念，講求以最少之成本，達成最高績效之投資報酬率概念，本部行政執行署從提高徵起金額及降低成本方面著手，除不斷督促各行政執行處（配合行政執行機關之組織調整，自101年1月1日起，行政執行處改制為分署）提升執行績效，加強辦理執行人員專業訓練，以精進執行知能外，更積極指導各處執行人員善用執行方法與技巧，有效運用輔助人力，提高徵起金額，並促令各處配合節能減碳政策，樽節開支，減少浪費，俾利投資報酬率之提升與目標值之達成。

B.徵起金額部分，100年度共計徵起新臺幣（下同）475億3,674萬3,871元，除創下本部行政執行署所屬各行政執行處成立11年以來之績效新高紀錄，並較前（99）年之308億5,934萬2,893元，增加166億7,740萬0,978元，大幅成長54.04%，對於增益國庫收入，樹立政府威信，杜絕人民僥倖心態，導正法治觀念及守法精神，具有正面貢獻與意義。

C.結案件數部分，100年度共計新收614萬3,781件，終結628萬0,909件，新收及終結件數分別較99年度增加81萬9,167件（15.38%）、73萬8,856元（13.33%）。100年底之未結件數為349萬1,192件，則較99年底之362萬7,556件減少13萬6,364件，顯示執行機關除加強執行提升績效，同時亦能兼顧案件之終結，持續降低未結件數。

D.據統計，本部行政執行署暨所屬13個行政執行處100年度預算累計支用數為12億9,800萬5,919元，徵起金額為475億3,674萬3,871元，投資報酬率為36.62倍，係歷年以來之最佳成績，已達成年度目標。

(2)加強辦理滯欠大戶案件，展現執法決心

A.針對個人滯欠金額累計達1 千萬元以上或法人、營利事業滯欠金額累計達1 億元以上之滯欠大戶，為免該等案件久懸未結，致未結件數及待執行金額持續增加，本部行政執行署持續督促各處積極加強辦理，妥善運用各項強制措施，例如拍賣動產、不動產、限制出境、核發禁止命令等，以實現公法債權及公義。本部行政執行署並定期召開滯欠大戶督導小組會議，由署處同仁共同研商解決對策。另為強化行政執行法第17條之1「禁奢條款」之實施成效，鼓勵全民共同監督，已修正「法務部行政執行署獎勵檢舉作業要點」，並於100年1月1日起按月公告獎勵民眾檢舉義務人有無生活逾越一般人通常程度或違反禁止命令，期促其儘早履行義務。據統計，自99年6月3日禁奢條款施行迄100年底止，已核發19件禁止命令，合計徵起4,001萬8,286元。

B.100年度執行滯欠大戶之徵起金額為306億3,689萬7,783元，占該年度全部徵起金額之64.44%，並較99 年度之144億7,744萬0,725元增加161億5,945萬7,058元，大幅成長111.61%，讓故意拒繳鉅額案款的滯欠大戶無法脫免繳納義務，不僅有效增裕國庫，並落實社會公義，普為各級長官及各界所肯定。

（八）關鍵策略目標：組織學習數位化

1.關鍵績效指標：建置法務專業數位課程

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 2 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)建置法務專業數位課程達2門以上：

本部100年自製「外籍配偶及其子女」、「公務人員退休法修正重點說明」、「性別影響評估」、「公務人員行政中立」等4門法務專業數位課程。

(2)提供法務專業數位課程予2個以上公部門數位學習平台使用：

本部100年將法務專業數位課程置於公務人力發展中心「e等公務園」、國家文官培訓所「文官e學苑」及行政院人事行政局地方行政研習中心「e學中心」數位學習平台， 以供大眾閱讀使用。

2.關鍵績效指標：推廣本部數位學習平台

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 3 | 3 |
| 達成度(%) | 83 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)本部數位學習平台使用人次每年度增加5%：

本部100年持續鼓勵同仁充分運用本部數位學習平臺資源，以推動同仁終身學習，總計100年數位學習平台使用人次達161,783人次，與99年使用人次22,145人次相較，已達到成長率5%之目標。

(2)各年度自製數位學習課程並置於本部數位學習平台達1門以上：

本部100年自製「公務人員退休法修正重點說明」、「從美好人生談公務倫理」、「性別影響評估」、「公務人員行政中立」、「外籍配偶及其子女」、 「災難中自救與助人」、「從平面到網路─如何提升與媒體互動技巧」等7門數位課程，放置於本部數位學習平台供同仁閱讀使用。

(3)錄製部內辦理之教育訓練活動，利用本部數位學習平台供所屬機關同仁閱讀課程各年度達2門以上：

本部100年錄製「從美好人生談公務倫理」、「性別影響評估」、「公務人員行政中立」等3門教育訓練活動，並置於本部數位學習平台供本部及所屬機關同仁閱讀。

二、共同性目標

（一）共同性目標：完備行政院組織改造規劃

1.共同性指標：推動組織調整作業

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 7 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)配合行政院組織改造工作，本部依照「行政院及所屬各機關組織調整作業手冊」之相關規定，積極辦理「組織調整」、「員額配置（移撥）及員工權益保障」、「法制作業（含組織及作用法規）」、「預決算處理」、「財產接管及辦公廳舍調配」、「資訊移轉及系統整合」、「檔案移交」等各項作業，本部及所屬，除了檢察機關及調查機關以外，計有97個機關應配合組織調整，爰自100年起即分階段進行組織調整工作，分別於100年1月1日成立矯正署、100年7月20日成立廉政署，並於101年1月1日啟動本部、法醫研究所、行政執行署及其所屬各分署新的組織架構，除司法官訓練所組織法草案，於立法過程中遭遇些許阻礙外，其餘96個機關均已完成組改工作。

(2)於100年2月9日成立本部籌備小組，召集人由部長擔任，副召集人由政務次長兼任，另執行秘書由主任秘書兼任，相關幕僚作業由人事處擔任；該小組下設「組織調整及綜合規劃」（含員額及權益保障，由人事處主辦）、「法制」（由法規委員會主辦）、「預決算」（由會計處主辦）、「財產及檔案」（由總務司主辦）及「資訊」（由資訊處主辦）等五個配套工作分組，並由各主辦單位主管擔任各工作分組組長，負責推動各項改造籌備工作。該小組自100年3月份起至同年12月止，計召開8次會議，共有15個報告案及14個提案，積極推動辦理本部及所屬機關各項組改業務，本部已於101年1月1日啟動新組織架構，順利完成組織調整作業。

（二）共同性目標：提升研發量能

1.共同性指標：行政及政策研究經費比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.14 | 0.15 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)100年度編列行政及政策研究經費預算3,780千元，佔全年度預算數之0.32%，已超過原訂目標值（0.15%），達成度100%。

(2)100年度辦理之行政及政策類委託研究共有「民法債編商品責任及定型化契約規範之檢討─以交易地位不對等的平衡及消費者保護的發展趨勢為例」、「遣送人犯及移管受刑人法制之研究（含刑事判決之承認）」、「更生人家庭支持系統建構之研究」、「法務部所屬機關辦公廳舍公共建設專案資產活化研究計畫」及「國家人權報告」等5案。

2.共同性指標：推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 6 | 6 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

截至100年12月31日止，本部主管法規共計6,814筆，已完成訂修之法律案共9筆，法規命令共16筆，行政規則共2,119筆，合計共2,144筆。故100年績效衡量指標目標值為31%（(9+16+2119）÷6814×100=31%），達成度100%。

（三）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源

1.共同性指標：機關年度資本門預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 90 | 90 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)本部主管100年度資本門全年度預算數為19億7,920萬2千餘元，執行數為19億1,475萬8千餘元，保留數為6,444萬3千餘元，其中執行數占全年度預算數96.74％，較原訂目標值90％，超出6.74％，達成度為107.49％。

(2)本部工程預算常須配合法院擴遷建工程規劃作業，並涉及相關用地取得及分割等問題，致作業較為繁複，所訂目標值極具挑戰性；本年度資本門預算之執行，在本部及所屬機關積極配合、戮力辦理情形下，執行率超逾目標值達6.74％，成效斐然，值得肯定。

2.共同性指標：機關中程歲出概算額度內編報概算數

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 4 | 4 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)查行政院核定本部主管101年度中程歲出概算額度為286億0,351萬6千元，雖較100年度法定預算增加6億5,373萬5千元，惟查除係增列人員待遇調整經費5億7,820萬1千元、收容人參加全民健康保險補助經費6億4,896萬元及採正成長增列科技發展計畫408萬元外，另係採負成長匡列人事、業務與設備等經費及檢討減列部分專案計畫經費，計達5億7,750萬6千元，合先敘明。

(2)由於本部主管近年來人事費因增員及人員自然升等晉級等因素，人事費平均每年約須增加4億元，預估101年度人事費在不考慮待遇調整情形下，即須較100年度增加3億餘元，惟行政院仍採負成長匡列本部主管概算額度，前後即短差高達6億餘元，復以本部主管預算結構72%以上為人事費，預算僵化情形較其他部會嚴重(中央政府各機關平均人事費約僅占預算總額25%)，其餘業務費等亦多為機關基本運作所需經費及依法律義務必要之支出，較無計畫型計畫可資調整，其中基本運作經費更因近年配合行政院採負成長之中程資源分配方針及立法院審查通案刪減等，而大幅減少，於此情形下，101年度概算編報數若要在行政院核定之上開額度內自行檢討容納法定人員待遇經費6億餘元及新興重大政策支出(含新成立機關廉政署)4億餘元，實非可能，惟本部已考量政府財政困難，配合減列業務、設備及獎補助經費2億餘元，並審酌新興計畫推展實需，戮力檢討各項需求之迫切性與必要性後，妥編報101年度歲出概算300億2,185萬8千元，達成值4.96%，雖超過年度目標值4%，達成度76%，惟倘以行政院重行審酌本部業務推展需實所核列之預算案數295億3,488萬1千元核算，達成值為1.65%，達成度實為100%。

（四）共同性目標：提升人力資源素質與管理效能

1.共同性指標：機關年度預算員額增減率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0 | 0 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

本部暨所屬機關100年度預算員額總數為18,113人，100年度中配合超額人力出缺減列工友4人、技工1人、駕駛9人及駐衛警1人，另101年1月1日歸還暫借廉政署之預算員額26名，爰本部暨所屬機關101年度預算員額總數為18,124人；因歸還26名預算員額部分，係由其他機關移撥所致，不屬於增員性質，爰共計減列超額人力15人，年度預算員額為負成長0.08%，績效超出年度目標值。

2.共同性指標：推動終身學習

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 2 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

(1)平均學習時數、平均數位學習時數、與業務相關平均學習時數均超過該年度最低時數規定，並較前年度成長3％以上；或當年度之平均學習時數達100小時以上：

本部致力於推動公務人員終身學習，鼓勵同仁參與各項學習活動，自100年1月1日起至100年12月31日止，本部及所屬機關同仁之平均學習時數達120.4小時，平均數位學習時數達41.3小時，與業務相關平均學習時數達120小時，並均超過100年度最低時數規定。

(2)當年度各主管機關(含所屬機關)自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關(含所屬機關)之中高階公務人員總人數40％以上：

本部及所屬機關100年自行辦理(如一審法院檢察署主任檢察官研習班、調查局副主任研習班等)及薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別(如國家政務研究班、中階主管培育班、高階人員培訓班及高階領導研究班等)之中高階公務人員參訓人數(2,028)達本部及所屬機關之中高階公務人員總人數(2,986) 67.9％。

三、關鍵策略目標相關計畫活動之成本

單位：千元

| 關鍵策略目標 | 相關計畫活動 | 99年度 |  | 100年度 |  | 與KPI關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 年度預算 執行進度 (100%) | 預算數 | 年度預算 執行進度 (100%) |  |
| (一)建立廉能政府(業務成果) | 落實「國家廉政建設行動方案」，加強反貪倡廉 | 1,500 | 100 | 5,700 | 100 | 「中央廉政委員會」定期召開會議，落實執行會議決議事項。 |
|  | 加強教育訓練，提升政風人員素質 | 8,966 | 88.38 | 12,016 | 100 | 推動「乾淨政府運動」，以積極查處作為，達成肅貪成效。 |
|  | 強化肅貪機制，積極發掘重大貪瀆不法 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 推動誠實申報，避免利益衝突，落實執行陽光法案 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 強化公務機密及機關安全維護工作，建構優質公務環境 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 小計 | 10,466 | 90.04 | 17,716 | 100 |  |
| (二)建構現代法制(業務成果) | 兩公約學習地圖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辦理「人權大步走計畫-落實執行『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』」 |
|  | 提升資訊公開效能 | 500 | 92.6 | 800 | 90.88 | 推動資訊公開與隱私保護 |
|  | 貫徹隱私保護方案 | 1,000 | 103.8 | 1,000 | 99.7 |  |
|  | 小計 | 1,500 | 100.07 | 1,800 | 95.78 |  |
| (三)嚴正執行法律(業務成果) | 積極整肅官箴檢肅貪瀆犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加強檢肅貪瀆犯罪 |
|  | 執行緝毒工作建構反毒網絡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加強毒品查緝工作 |
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (四)加速獄政改革(業務成果) | 強化矯正機關年度業務評鑑及專案查核，提升矯正管理能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 督導矯正機關囚情動態及應變管理能力，辦理矯正機關年度業務評鑑及專案查核，強化機關應變能力。 |
|  | 充實矯正機關教化輔助人力，提升教化效能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 督導矯正機關充實教化輔助人力，強化延聘合理比例之志願服務人力，提升教化效能。 |
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| (五)深化司法保護(業務成果) | 推動「一路相伴法律協助專案」計畫 | 65,768 | 96.81 | 29,763 | 99.16 | 落實犯罪被害人法律協助 |
|  | 落實推動易服社會勞動制度 | 155,882 | 77.86 | 120,000 | 100 | 推動社會勞動 |
|  | 小計 | 221,650 | 83.48 | 149,763 | 99.83 |  |
| (六)提升檢察功能(行政效率) | 提升全國法醫鑑驗品質計畫 | 12,930 | 100 | 0 | 0 | 提升全國法醫鑑驗品質 |
|  | 小計 | 12,930 | 100 | 0 | 0 |  |
| (七)強化行政執行效能(財務管理) | 辦理及督導執行業務 | 8,840 | 100 | 11,199 | 92.25 | 提升投資報酬率 |
|  | 小計 | 8,840 | 100 | 11,199 | 92.25 |  |
| 合計 |  | 255,386 |  | 180,478 |  |  |

四、未達目標項目檢討

（一） 關鍵策略目標：嚴正執行法律

關鍵績效指標：加強檢肅貪瀆犯罪

原訂目標值：63.5

達成度差異值：4.88

未達成原因分析暨因應策略：

1.查，我國刑法第121 條不違背職務受賄罪、第122 條違背職務受賄罪及行賄罪、第131條公務員圖利罪，其法定刑分別為7年以下、3年以上10年以下、無期徒刑或5年以上、1年以上7年以下。52年7月15日公布戡亂時期貪污治罪條例，並設有死刑之規定，嗣於81年7月17日修正公布貪污治罪條例，方刪除死刑規定，就目前貪污犯罪之刑度，最輕為5年，最重則無期徒刑。經比較外國立法例，我國貪污罪刑度顯然偏高，導致被告自白之意願或是供出其他共犯（窩裡反）意願偏低，法官在判斷時，常因刑度過重而提高有罪之心證門檻，甚至對證據能力或證據證明力，採取較嚴格的心證加以審理，定罪率因而較低。

2.次查，我國行政法規頗為龐雜、多如牛毛，加以法令釋示常前後不一，且有多種解釋空間，加上圖利罪之認定，又涉及各該主管機關行政裁量權，法官常尊重行政機關行政機關之裁量，致判決無罪的機會亦相對提高。此外，涉案公務員又多以「不知規定內容」為辯，檢察官若要證明被告主觀上明知違背法令，實非屬易事，因而造成法官以「行政疏失」為由，判決無罪。

3.又，貪瀆罪具有密室交易的特質，本即不易當場人贓俱獲，檢調辦案人員要事先蒐證有其困難。即便在偵查取證階段，經證人舉證並獲得有關公務員觸犯貪瀆罪之事證，但，案件進入法院審理階段時，常有貪瀆案件的證人，或出於同情，或礙於壓力，而翻異前詞，改為有利於被告之陳述，致使原先證詞之證明力減低，因前後供詞不一，加上時日經過已久，何者為真難以深究，原先之證詞因而不被法官採信，欲使被告認罪更加困難。

4.90年11月7日修正公布之貪污治罪條例第6條第1項第5款將圖利罪增列「因而獲得不法利益」之構成要件，使原來之即成犯，轉變成結果犯，並廢除未遂犯之處罰，則原以圖利未遂罪起訴之案件，因犯罪後法律已廢止其刑罰，而依法諭知免訴判決，亦為影響定罪率之原因。此外，95年7 月1日施行之刑法第10條第2項，將公務員之定義由最廣義之「依法令從事於公務之人員」，改為狹義之「具有法定職務權限之公務員」，則原依修正前之公務員定義起訴之案件，因身分與修正後公務員之定義不合，法院亦諭知免訴判決，此兩項修法亦影響定罪率。

5.貪瀆犯罪復涉及各專業領域之公務員，包括工程營繕、財務金融、政府採購、海關稅務、建築管理、都市計畫、交通監理、河川砂石等各種類型。各專業 領域之知識極為複雜，且其間之行政流程，又非領域外之人所得盡悉，倘辦案人員對於此類專業領域之認知不夠深入周延，在蒐證上可能不夠詳實，易遭被告、犯罪嫌疑人或其辯護人之事後抗辯。而法官也可能受被告等人辯解影響，予以採信而為無罪之認定。

6.本部認為嚴刑峻罰未必有效，明刑弼教始為正途，「防得住、抓得到、判得下」，比「罰得重」來得重要，宜從法律經濟層面進行分析或問卷調查，來檢討我國目前貪瀆罪之刑度。又依實務經驗及研究發現，貪瀆案件之追訴極為困難，惟越接近發生時點偵辦，其定罪率越高。因此，應結合廉政機構針對機關內有重大貪瀆跡象之線索，透過地區政風業務聯繫中心與檢察機關建立橫向聯繫機制，直接將貪瀆情資轉送管轄之檢察機關，由檢察官在第一時間指揮警調人員配合政風人員，共同嚴密監控蒐證。

7.對於不同貪瀆案件類型，貫徹檢察一體原則，本部各級檢察署視案情需要採取協同辦案模式，由檢察長、主任檢察官或資深檢察官協同數名檢察官組成辦案團隊，共同規劃具體有效的偵查作為，並妥善運用具備該類專長的檢察事務官或司法警察共同參與偵辦。涉及各類專業領域之貪瀆案件，在不影響「偵查不公開」原則下，諮詢主管機關（如：公共工程委員會）、鑑識機構（如：刑事警察局、調查局）或學術、專業人士（如：建築師公會、土木技師公會或大學系所）等專業意見，如有必要應在偵查中委託鑑定，鞏固事證。

8.為落實精緻偵查，審慎起訴，提高定罪率，發揮檢察效能，獲取人民之信賴，本部已研議增訂檢察署及檢察官辦理貪瀆、重大經濟犯罪案件定罪率排序表，作為考績、升遷之重要參考。另就貪瀆等重大及社會矚目案件，於決定上訴與否時，應確實依照「檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項」第134點規定，詳實審核原裁判認定事實有無錯誤、適用法則是否恰當，以及訴訟程序有無瑕疵、量刑標準及緩刑宣告是否適當，以決定應否提起上訴或抗告。並且為落實檢察一體精神，檢察長及主任檢察官均應親自詳閱卷證，必要時並應召集公訴檢察官、偵查檢察官共同討論，審慎決定應否提起上訴或抗告。

9.檢察官偵辦貪瀆案件，除應嚴密蒐證以證明犯行外，也應積極查扣犯罪所得，杜絕貪瀆犯取得並享受不法利益。又，貪瀆案件如單憑承辦檢察官一人單打獨鬥，恐難應付，故有落實協同辦案之必要，本部要求宜由檢察長親自或指定主任檢察官主持專案會議，擬定偵查步驟、內外分工、期程進展、收網方式、可能抗爭之因應等偵查計畫後，始啟動偵查作為。並另責請各地檢署於每年1月、4月、7月、10月，按季陳報檢察長指定之主檢察官或檢察官組成協同辦案小組之案件數及辦理成果等資料，以提昇整體偵查效能，有效打擊犯罪，並提高定罪率。

10.本部針對不同類型之貪瀆犯罪，舉辦在職專業講習，增加參訓人數，強化檢察官偵辦各類貪瀆犯罪的專業知能與偵查技巧，並強化檢察官對於行政疏失與刑事不法的區分與認知，以達到專業、精緻偵查之目的。另要求檢察官於偵辦貪瀆案件時，須依偵查所得之證據足以使法官「確信」被告構成犯罪事實之程度，始提起公訴(參照最高法院91年度第4次刑事庭會議決議)，以免增加被告訟累，維護人權。但於不起訴處分之同時，如認被告涉有行政違失者，仍應函其所屬機關，依法懲處。

11.本部已在內部網站建立貪瀆案件資料庫，建構經驗交流與傳承的平台，定期選取具代表性之案例，由承辦檢察官說明辦案心得，並檢討無罪案例之缺失及原因，藉以提昇檢察官辦案技巧。鑑於重大貪瀆案件卷證龐雜，除一審偵查或公訴檢察官應將一審公訴卷宗送交二審外，並加強一、二審檢察官聯繫，將有關上訴二審案件之上訴理由、證據出處之卷宗、頁次、案件內容之重點、爭點、弱點等整理資料，提供二審蒞庭檢察官參考，除可節省二審公訴蒞庭準備的時間外，更可使二審檢察官有充足之資料為攻擊防禦，以提高定罪率。

12.臺灣高等法院檢察署已針對判決無罪案件，逐案檢討無罪之原因及並提出改進意見，此外，另定期蒐集、彙整司法院解釋、最高法院刑事庭會議決議及各級法院就貪瀆案件之偵查作為、強制處分、證據法則、構成要件所表示之見解及「無罪分析」資料，編印成冊及上網供檢察官檢索，並舉辦研習會，以提昇檢察官、檢察事務官及警調人員偵查及公訴蒞庭知能。

13.本部整合各部會力量，於99年9月23日提送「法務部廉政署組織法草案」，並於100年4月1日完成三讀立法程序，同年7月20日廉政署正式成立運作，開創我國廉政史上新的里程碑。本部廉政署是我國唯一符合《反貪腐公約》，兼具預防性反貪及專責性肅貪雙重功能的專責廉政機關，在防貪反貪方面，結合1100餘個政風機構共同推展反腐敗策略；在肅貪方面，本部遴選多位檢察官派駐該署，直接參與該署調查程序，提升蒐證品質與辦案效能，建立檢察官先期參與偵查之期前辦案模式，以提高貪瀆定罪率。

14.多數弊案涉案人員，在案發前、甚至案發年度之平時考核，經常被評為「品德操守良好」，此乃各機關未確實辦理員工平時考核所致，應課以各級首長及主管人員行政監督責任。對於機關具敏感性、廉政風險較高職務人員，亦應落實職期輪調制度，避免久任一職，並健全職務代理的內控措施，此等事項均涉及各主管機關職掌，需一體推動落實執行。另外，需針對貪腐風險較高的業務實施專案稽核，並研提制度改進建議；加強財務控管及會計審核，主(會)計單位發現違反預算、會計法規或審計報告所列異常案件，如有疑涉貪瀆不法情事，主動通知政風單位瞭解查察保存證據，方能提高貪瀆定罪率。

（二） 關鍵策略目標：提升檢察功能

關鍵績效指標：提升全國法醫鑑驗品質

原訂目標值：55

達成度差異值：6

未達成原因分析暨因應策略：

（一）未達成原因分析

100年相驗解剖與鑑定報告平均結案日原期望值為55天，而截至100年12月31日實際平均結案日為58.52天並未達績效指標中縮短相驗解剖與鑑驗報告出爐時間10％以上，其原因如下：

1.辦公廳舍搬遷：本部法醫研究所於99年12月下旬開始進行整理搬遷，由原台北市基隆路址遷於新北市中和區，搬遷期間雖然法醫師仍於殯儀館解剖室進行解剖，但新址建築物並未裝修完成且搬遷業務繁雜沉重，至100年2月初才真正塵埃落定。

2.解剖鑑定案件業務調整：100年度目標完成實驗室認證計畫調整編制內法醫師留在所內辦理業務時間增加，相對解剖及死因鑑定業務委託顧問法醫師比重增加，自99年編制內法醫師與顧問法醫師解剖及鑑定案件比例為50％與50％，至100年編制內法醫師與顧問法醫師鑑定案件比例為44％與56％，由於顧問法醫師屬兼職性質，較不願或不方便赴偏遠地區執行解剖工作，且在兼顧其原職務業務同時對於鑑驗案件時效之掌控較不易於編制內法醫師，偏遠地區及南部之解剖鑑驗案件大部分仍由該所專職醫師如潘至信研究員法醫師承接。耗費大部分時間在舟車勞頓之解剖鑑驗上，以致鑑定報告平均日被延長。

3.人員異動及新進人員訓練：98年9月編制內法醫師1名離職，其職缺一直未能補實，直至100年1月21日報准進用約聘僱人員1名，另技士乙名於100年3月晉升他組副研究員，於100年5月2日報准進用約聘僱人員1名。又99年司法人員特考進用技士1名於100年元月21日報到，於100年6月21日訓練期滿，毒物組於100年5月初支援技士1名，故編制內法醫師3名（組長1名、研究員1名、副研究員1名執行解剖鑑定業務）、3名技士、約僱人員2名，而法醫鑑驗相關業務實際上僅由1名資深技士帶領2名新進技士與2名新聘約僱人員，長達半年的訓練，適應新環境，於100年下半年之後方漸漸步上軌道。

4.實驗室認證實施增長鑑驗時效：完整死因鑑定報告常待法醫病理組織切片、現場勘查及配合毒物化學、血清證物報告之完整性方能進行鑑定研判，經統計本組送驗毒物化學與血清證物檢體檢還平均完成天數，毒物化學組：99年平均完成天數18.55±8.46天；100年20.82±6.99天，血清證物組：99年平均完成天數18.44±11.27天；100年20.44±11.07天，根據以上數據顯示100年度平均結案日兩組相較未實施認證之99年度有延長鑑驗報告時效之趨勢。

5.困難文書審查鑑定案件增加影響時效：文書審查鑑定大部分為院方經審理發現認有進行一步鑑定必要，而此類案件經地檢、地院反覆多次之司法程序，案件型態多為車禍、傷害、性侵害、死亡鑑定等檢送之卷證資料依案情、相驗卷、偵查卷、現場勘驗、病歷等，其資料隨案件訴訟時間，相對累積，其複雜度高，須瞭解整體案件的來龍去脈方能做出客觀研判，故需耗費時間閱讀大量的卷宗、筆錄、勘驗紀錄、病歷及照片等，因此為最耗時之鑑驗業務。也因為文書審查鑑定多為非該所解剖鑑定死因之案件，無詳細解剖或鑑驗的資料佐證，也非第一時間鑑驗及收集資訊，常因案件資料不足，需要補送病例或照片等檔案難度增加耗費的鑑定時間亦增加。文書審查鑑定業務因上述之複雜及困難度，以致平均結案日期約52±16.4天。

（二）因應策略

1.增加員額：

受理各司法機關解剖鑑定相關案件，除各專業人員不足外，行政人員亦嚴重缺乏，鑑定案件相關之行政工作（解剖勤務之聯繫排程、解剖醫師差勤、案件流程：公文、卷宗、檢體證物核對、檢驗報告追蹤、鑑定資料彙整、鑑定書稿校對、公文函稿裝訂陳核及歸檔等），幾乎（除司機勤務分派及鑑定書繕打作業外）均由專業人員兼辦。

2.改變法醫研究所支援各地檢署解剖勤務現況

(1)長期以來，均由法醫研究所醫師遠赴各地檢署支援進行解剖業務，耗費大部分時間在舟車勞頓之路程上，如果待解剖之屍體能夠集中，例如成立北、中、南解剖中心，由專任檢察官督導剖案件之進行，醫師輪流排班解剖，可曾加每日可解剖之案件數，同時可增加醫師撰寫鑑定書之時間。

(2)在員額不足及目前解剖現況未改變，以該所受理法醫解剖鑑定案件平均結案日，逐年遞減5日（99年60天，100年55天，101年50天），做為提升全國法醫鑑驗品質關鍵績效指標，極為不合理，舉凡檢體運送、鑑定資料之彙整(卷宗、病歷及其與案件相關之資料，如：相驗相片、車禍現場分析告、公安意外相關資料…等)，檢體檢驗、鑑定書撰寫、公文函稿陳核等，各項步驟均需要時間，以目前該所每年受理解剖鑑定案件近2000件，且每年以百分之5之成長率增加，平均結案日卻逐年遞減5日，極為不合理，應有停止之界限，或改變關鍵績效指標，如全國相驗或解剖案件家屬滿意度之提升。

肆、推動成果具體事蹟

【建立廉能政府】

一、成立「法務部廉政署」，展現政府反貪決心

為擴大、加強防貪、反貪與肅貪的能量，並順應世界潮流，呼應人民期待，爰依據聯合國2003年通過《反貪腐公約》第6條及第36條之規定，於100年7月20日成立我國廉政專責機關「法務部廉政署」。

二、提升國家清廉評比，加強廉政國際行銷

國際透明組織（Transparency International,TI）於2011年12月1日公布「貪腐印象指數」（Corruption Perceptions Index）評比結果，我國在全球183個評比國家中排名第32，較2010年第33名進步1名；較2009年第37名進步5名；較2008年第39名進步7名，連續3年向上提升，分數首次達6.1分，為1995年公布該指數17年來的歷史新高，分數進步0.3 分，則是全球進步最多的5個國家之一，進步幅度也是亞太地區最大，顯示政府近幾年來推動廉政革新的成效獲國際肯定。廉政署成立後，編印「不違背職務行賄罪」信箋、「廉政署與您共同建立乾淨政府誠信社會」等中英文出版品，寄送國內企業、外國商會與外商等及透過「法文『臺灣評論』月刊」、「西文旬刊」、「法文電子報」及臺北市美國商會發行之「TOPICS」雜誌等刊物，行銷我國廉政工作推動成果，並積極參與亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation,APEC)之反貪污任務小組第3次資深官員會議、營建暨工程部門、生物醫藥部門企業倫理專家工作小組等相關會議，同步接軌國際廉政脈動。

三、強化廉政會報功能，擘劃落實廉政政策

召開「中央廉政委員會」，推動落實《國家廉政建設行動方案》各項廉政措施，從加強肅貪防貪、落實公務倫理、推動企業誠信、擴大教育宣導、提升效能透明、貫徹採購公開、實踐公平參政、參與國際合作等八個面向跨域治理，各項廉政國際評比均已提升（含政經風險顧問公司、洛桑國際管理學院、世界銀行、國際透明組織等機構評比）。

四、落實陽光法律，強化透明課責

（一）100年度政風機構辦理公務員廉政倫理規範宣導共計4,864場次，參與人數達520,691人。自97年8月起實施至100年12月底止，經統計各機關受理登錄「受贈財物」計10萬4,055件、「飲宴應酬」計3萬8,240件、「請託關說」計7萬5,663件、其他廉政倫理事件計19萬9,526件，強化公務員對廉政倫理規範之認同與支持。

（二）攝製公務員廉政倫理規範系列短片4篇及「收音機篇及檢舉篇」形象廣告，透過傳媒託播並公布於廉政署網站，以提升大眾對廉政規範之認同支持。

（三）審議各類公職人員財產申報案件計366件，審議裁罰件數150案，裁罰率為40.98％，裁罰金額達新臺幣1,194.6萬元；另審議違反公職人員利益衝突迴避法案件計29件，核定裁罰計15案，裁罰率為68.18％，裁罰金額2億4,537萬餘元。

五、強化反貪網絡運作，鼓勵社會踴躍參與

（一）廉政署協同彰化縣政府等5個機關舉辦系列反貪活動及論壇，並接待廉政志工、政風漫畫海報及說故事比賽得獎者等人員，至該署參訪，期藉多元豐富之活動，向全民宣導反貪倡廉訊息。

（二）結合各政府機關、學界、非營利組織等力量舉辦「1209國際反貪日」系列活動，包含「醫事倫理論壇」、「企業誠信高峰論壇」、「廉政與治理」學術論壇，以建立反貪腐的夥伴關係及溝通平臺。

（三）鑑於「曾文、南化、烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別計畫」攸關未來南部地區水資源永續利用，本部基於「司法脫胎　除民怨」之法務革新政策，與經濟部於100年12月至101年2月期間共同辦理4場「全民顧水　臺灣足水」系列活動，連結廉政署設置「村里廉政平臺」及「廉政志工」等社會參與功能，透過工程、檢察、廉政、審計、NGO團體、民意機關及地方基層跨域整合，讓社會矚目之國家重大建設計畫，經由民眾參與及監督，提升工程品質及廉潔效能。

六、編定防貪指引，廉政實務手冊

（一）對於發生之貪瀆弊案，就具有代表性之案件，編定防貪指引3則，作為反貪教育宣導教材。

（二）為引導機關或專業團體執行業務，除依法行政外，應恪守職業倫理，編定「公立醫院醫師誠信」、「首長（機要）人員倫理」、「校園誠信管理」、「道路工程」等4本廉政實務手冊。

（三）以生動、詼諧活潑的筆法，編定4則廉政溫馨小故事，向大眾宣達「為民服務」、「在地關懷」的廉政情懷。

七、積極召募廉政志工，設置村里廉政平臺

（一）推動17個機關成立廉政志工團隊，協助宣導反貪倡廉訊息，並推動廉能政策，發揮反貪腐最大效益。

（二）推動10個直轄市及縣（市）設置村里廉政平臺，深入基層與民眾互動溝通聯繫，藉以發掘民隱民瘼及反映施政成果，落實「反腐敗」、「反浪費」、「除民怨」之廉能政策目標。

八、辦理專業廉政訓練，強化政風人員職能

為增進專業職能，本年度辦理「法務部遴選現職政風人員辦理廉政肅貪業務訓練班」、「薦任第九職等政風主管培訓班」、「政風預防實務工作專精研習班」、「機關維護工作專精研習班」、「政風查處蒐證實務專精研習班」、「政風人員訓練班第24期學員研習會」、「政風人員訓練班第25期學員研習會」、「法務部廉政署100年肅貪業務專精班」及「法務部廉政署100年業務聯繫研習」，調訓政風人員計685人次。

九、打擊貪瀆犯罪行為，強化行政肅貪功能

（一）廉政署受理貪瀆情資立案計2,204件（民眾檢舉1,905件、政風機構提報244件、自首21件、主動發掘9件、機關函送25件），經該署情資審查小組審查後，其中334案發交該署肅貪組及各地區調查組深入調查。

（二）廉政署對於機關長期性、結構性、集團性犯罪，或者因為曲從盲從機關陋規陋習，以致誤蹈法網的公務員，鼓勵自首、自白，給予法律上的自新機會。成立迄12月底止，自首（白）案件受理21件，經該署情資審查小組審查後立案計19件，嫌疑人共33人，不法所得809萬987元。

（三）廉政署「廉政審查會」審議該署存查列參案件及就重大廉政政策提供諮詢建議，自成立起至100年12月底止召開2次會議，審議廉政署存參案件833案，同意備查831案，2案續辦，透過外部審議機制，提升案件處理之透明度及公正性。

（四）對於公務員涉有重大行政疏失或違反法令等弊端案件，強化「行政肅貪」功能，遏制貪污腐化行為之滋生蔓延，補充刑事追訴之不足，100年廉政署督責政風機構辦理行政肅貪432件。

（五）召開「法務部審核貪瀆案件檢舉獎金委員會」會議，審查申請案26案次，同意發給獎金14案，計1,461萬餘元。

（六）本部藉由政風機構查處業務專精小組之功能，結合目標管理之概念，以計畫性作為發掘機關內組織性、結構性或高層人員隱身幕後共犯之重大貪瀆案件。截至100年12月底止，由政風機構函送偵辦之重大貪瀆線索共56案，其中經由查處業務專精小組查察函送偵辦共48案，本年度衡量指標達成情形為85.71﹪。

【建構現代法制】

一、撰提國家人權報告，提升我國人權水準

(一)兩公約施行法第6條規定：「政府應依兩公約規定，建立人權報告制度。」透過撰寫人權報告，使政府各部門澈底檢視我國人權現狀，檢討需改進之行政法令及措施，以具體落實兩公約，使我國人權與國際接軌。我國過去從未正式撰提國家人權報告，僅出版過試行報告，惟被外界批評不符聯合國所規範之格式，未能與國際接軌，且各部會多以業務報告之方式呈現。

(二)本部擔任總統府人權諮詢委員會議事組幕僚，負責統籌撰寫國家人權報告事宜，依總統府人權諮詢委員會100年4月12日第三次委員會議討論案決議，於同年5月10日召開研商撰提國家人權報告相關事宜會議，請各機關依聯合國「國際人權條約締約國提交報告的形式和內容準則彙編」格式提交報告初稿，並規劃審查機制。邀請諮詢委員、學者專家及民間團體代表共同討論並審查各權責機關之撰寫內容，已召開26場次之「初稿審查會議」、15場次之「第2稿審查會議」、10場次之「第3稿編輯會議」及11場次之「第4稿審查會議」。

(三)100年10月13日總統府人權諮詢委員會第六次委員會議確認兩公約國家人權報告初稿後，為擴大公民參與，本部以兩公約國家人權報告初稿為藍本，分別於100年11月4日、11日、18日及25日於花蓮、高雄、臺北及臺中舉行公聽會，聽取各界意見，使國家人權報告儘可能凝聚共識。該次會議將確定兩公約國家人權報告定稿，該報告中文版將於101年2月出版，英文版預定於101年5月出版。

二、落實人權保障，保障民眾權益

(一)行政院為推動並落實基本人權保障，特設行政院人權保障推動小組(以下簡稱人權小組），本部自98年11月18日起接辦人權小組之幕僚事務後，於100年4月6日及12月13日分別召開人權小組第18次及第19次委員會議，人權信箱亦於99年5月20日正式啟用，截至100年12月31日止，人權信箱收件數共371件，分辦各機關件數共406件（1案內容可能同時涉及2至3個機關主管）。另本部人權工作小組亦已於100年6月30日召開第2次會議。

(二)依兩公約施行法第8條規定，各級政府機關應依兩公約規定之內容，檢討所主管之法令及行政措施有不符兩公約規定者，應於本法施行後2年內，完成法令之制（訂）定、修正或廢止及行政措施之改進。本部自98年起函請各級政府機關積極檢討法令，計有17個機關，共提出219則檢討案例，並將兩公約施行監督聯盟所提之「兩公約實行一週年立/修/廢法作業 民間社團意見」44則意見亦列為檢討案例。經檢討後如不符合兩公約，要求各機關於100年12月10日前完成修法事宜，無法完成修法者，亦應提出具體之因應措施，以落實公約精神。另為瞭解各該無法如期完成法令及行政措施檢討機關所提出之理由及其相對因應措施是否妥適，於100年11月邀請學者專家審查各該機關所研提之因應措施。截至100年12月31日止，無須修正及已完成修正者共計187案，占71%，未完成修正者共計76案，占29%。

三、加強公約宣導，續辦學習地圖

(一)為持續且有系統的深入宣導「兩公約」，本部賡續推動99年至102年辦理「兩公約學習地圖」之宣導，有計畫的分年逐條宣導兩公約。100年「兩公約學習地圖－兩公約中階種子培訓營」擴大舉辦並首度移師南部，分別於100年4月19日、20及22日在本部5樓大禮堂，及同年5月4日至6日在高雄蓮潭國際會館舉辦，研習內容為「公民與政治權利國際公約」第6條至第15條，及「經濟社會文化權利國際公約」第6條至第8條，共辦理6場次，計有2,165位中央及地方公務人員全程參與研習課程。講義資料並已放置於本部全球資訊網「人權大步走專區」，供各界作為辦理兩公約宣導之教材。

(二)為深入淺出的宣導兩公約規定，本部彙集生活周遭發生的人權故事成冊，於100年出版「人權萬花筒－兩公約人權故事」，俾利讀者迅速瞭解人權保障之內容。相關內容並同步放置於本部全球資訊網「人權大步走專區」，供社會大眾參閱。

(三)為進一步參考人權先進國家作法，以國際人權標準來檢視當前我國人權保障推動工作，藉以提升我國人權之國際能見度，本部爰以行政院人權保障推動小組及法務部名義於100年12月8日及9日世界人權日前夕，舉辦「2011年國際人權公約研討會」，邀請國內外著名人權學者專家，包括前聯合國人權事務委員會主席安藤仁介（Nisuke ANDO）先生、紐西蘭前國家人權委員會主席Margaret Ann Bedggood女士及前加拿大駐聯合國大使、現任加拿大渥太華大學校長的Allan Rock先生等，共同針對國際人權發展現況，以及兩項國際人權公約在臺灣之落實情形進行深度探討，俾為我國人權保障提供寶貴建言。

四、推動政府資訊公開

完成本部100年施政計畫執行「政府資訊豁免公開審查基準及改進救濟程序之研究」委託研究案。

目前已於100年12月27日完成「政府資訊限制公開或提供事由審查基準及改進救濟程序」委託研究報告，係由銘傳大學范姜真媺副教授擔任研究案主持人，針對「外國豁免資訊公開事由判斷基準制度研究與建議」及「外國資訊公開行政救濟制度研究與建議」兩大方向完成研究與建議，提供本部施政參考。

五、推動隱私保護

（一）本部99年度科發基金計畫「公務機關個人資料保護方案」採購案評選委員會第1次會議審議投標須知及相關文件及第2次評選會議，並於100年6月29日決標予優勝廠商，開始執行計畫內容。

（二）辦理100年度司法節學術研討會個人資料保護法報告。

（三）個資「斑馬篇」電視插播卡之英日文翻譯配音、印製個資法宣導墊板。

（四）已於100年4月18日及25日分別於高雄及台北舉辦2場「100年度公務機關辦理個人資料保護業務公開作業」，以培訓各機關專責人員辦理個人資料保護業務之能力，執行進度符合，並辦理本部個人資料檔案公開項目之清查作業及召開辦理公開作業之機關協調聯繫會議2次，參與訓練人數約計700人次。

（五）第一階段召開個人資料保護法施行細則修正研商會議計8次。

（六）第二階段召開個人資料保護法施行細則修正研商會議計9次。

（七）於行政院科技顧問組召開發展數位鑑識產業之機關業務協調聯繫會議，報告個資法施行細則有關適當安全維護措施之規定。

（八）個資法專案小組赴各機關宣導個資法約計12次。

（九）行政院於100年9月召開指定非公務機關及主要中央目的事業主管機關之協調聯繫會議。

（十）100年9月於APEC資料隱私次級小組會議報告「我國個人資料保護法制之現況」，完成法令之國外宣導。

（十一）100年10月14日本部召開個人資料保護法第27條第3項法規命令草案之研商會議，協助研訂草案範本供各機關參考。

（十二）100年10月19日及20日本部參加經濟部國際貿易局舉辦台日IT商務對話會議及法制協調會議，就雲端所涉個人資料保護議題進行討論及意見交換。

（十三）100年10月舉辦北中南3場次之個資保護專責人員初階培訓之教育訓練活動，總培訓人數為828人。

（十四）100年10月27日辦理個人資料保護法施行細則修正草案之法規預告程序，廣徵各界意見。

（十五）100年11月2日及3日本部與經濟部共同舉辦「個資保護無國界－隱私保護與個資管理跨境合作」國際研討會，參加人次約計500人。

（十六）100年11月份本部派員協助行政院科技顧問組辦理4場次「科技安全政策研討會」之活動，並宣導個人資料保護法施行細則之修正方向。

（十七）100年12月召開個人資料保護法施行細則修正草案預告意見會議，共計4次。

（十八）原訂100年12月編印個人資料保護法問答手冊，由於個人資料保護法施行細則修正草案之預告意見甚多，回應機關數約計50個；提出修正意見數約計425個，本部為審慎妥為因應，目前尚進行本部內部會議討論，截至100年12月底共計召開4次會議，因本法施行細則修正內容尚未確定，致無法確定個人資料保護法問答手冊（初稿）之內容，故尚未付梓。依本部及所屬機關施政計畫評核作業要點第3點及附表一指標說明二之（四）第2項第1款第2目規定，因政府法令變更且因民眾及相關權益人抗爭（反映修法意見）影響，須調整原法令計畫內容並協調解決疑義而致編印問答手冊之進度落後者，屬本部在計畫執行過程中因不可抗拒之特殊因素致預算未能順利支用。然為加強新修正個人資料保護法之法令宣導，本部仍編印「公務機關如何適用個資法」之宣導摺頁，以為替代。

【嚴正執行法律】

一、依據行政院核定「國家廉政建設行動方案」，設定績效目標與執行策略，整合政府各部門、企業及民間的力量，全力落實反貪措施、加強打擊貪瀆犯罪。100年度具體成效如下：

（一）肅貪方面

1.100年全年度各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件起訴計新收909件，起訴375件、1,063人，起訴案件貪瀆金額新臺幣(下同)4億6,628萬7,675元，就已判決確定者（不包括不受理判決及其他）之1,366人中，以圖利罪判決有罪者90人，以非圖利罪判決有罪者520人，以非貪瀆罪判決有罪者215人，總計判決有罪者達825人，定罪率60.4％，達成度95.12﹪。

2.自馬總統上任以來（97年5月至100年12月，共計44個月），本部在掃除黑金及肅貪方面獲致成效如下：(一)各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件計起訴1,623件，起訴人次5,147人，起訴案件貪瀆金額共計新臺幣（下同）36億5,875萬7,065元，平均每月起訴37件，起訴人次117人。(二)就該期間已判決確定者（不包括不受理判決及其他）1,666人中，以貪瀆罪起訴經判決有罪者693人；以非貪瀆罪起訴經判決有罪者460人，總計判決有罪者達1,153人，定罪率占上述判決確定1,666人之69.21%。。

3.又，本部自98年7月8日推動「國家廉政建設行動方案」，執行迄100年12月止，各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件累計起訴1,037件，起訴人次3,006人，起訴案件貪瀆金額21億4,609萬7,729元，平均每月起訴35件，起訴人次100人。在貪瀆起訴案件判決方面，判決確定者647人，其中以貪瀆罪起訴經判決有罪者288人；以非貪瀆罪起訴經判決有罪者202人，總計判決有罪者490人，確定判決定罪率達78.4%，由此足見近年來，本部所屬檢察機關偵辦貪瀆案件之成效及定罪率均已逐漸提升。。

4. 本部參酌聯合國反腐敗公約、德國、日本刑法及香港防止賄賂條例之立法例，研議於「貪污治罪條例第11條第2項」增訂「不違背職務行為行賄罪」，本草案業經立法院於100年6月7日三讀通過，並於同年月29日總統華總一義字第10000132391號令修正公布。

5.為符合國際趨勢潮流，本部推動於貪污治罪條例第6條之1增訂「貪污罪被告不說明財產來源罪」，以落實 馬總統所提：監督公僕高官，訂定財產不明罪之廉政革新政見，本罪並於98年4月22日公布施行。惟本罪實施以來，各界對於施行成效迭有建言，經本部辦理民意調查，並於100年2月25日召開公聽會，廣泛徵詢專家學者及各界之民意，審慎研議擬具「貪污治罪條例第六條之一條文修正草案」，本法案業經立法院於100年11月8日三讀通過，並於同年月23日總統華總一義字第10000259781號令修正公布。

6.本部所屬檢調機關及廉政機構，於100年度主動發掘深入偵辦貪瀆不法，例如財政部海關人員涉嫌集體貪瀆案、國立故宮博物院研究員涉嫌擅自重製國寶光碟案、新竹地檢署檢察官涉嫌收賄包庇業者案、地方政府建照協審委員涉嫌索賄案、研究機構實驗室涉嫌詐領補助費案、行政院衛生署所屬醫院採購醫療儀器弊案，公立醫師涉嫌虛報手術費用詐領健保給付案、國中小學營養午餐學校人員涉嫌收賄等重大貪瀆案件，秉持不怕家醜外揚、絕不護短，全力打擊貪腐。

7.國際透明組織（Transparency International,TI）於2011年12月1日公布之「貪腐印象指數」（Corruption Perceptions Index）評比結果，我國在全球183個評比國家中排名第32，較2010年第33名進步1名；較2009年第37名進步5名；較2008年第39名進步7名，連續3年向上提升，分數突破6分大關，首次達6.1分，為1995年公布該指數17年來的歷史新高，分數進步0.3 分，則是全球進步最多的5個國家之一，進步幅度也是亞太地區最大。

（二）在查察賄選方面

1.101年1月14日所舉行第13任總統副總統、第8屆立法委員選舉，將為國家選出擘畫政策的領導者與決策者，關係著全民的未來，本部於100年8月5日頒定「第13任總統副總統、第8屆立法委員選舉查賄工作綱領」，函請各檢察機關全力展開查賄工作。

2.100年8月29日最高法院檢察署查賄督導指揮中心揭牌，同年9月14日由內政部警政署舉辦「101年第13任總統副總統、第8屆立法委員選舉檢警調政風高層首長選舉查察座談會」。

3.100年11月4日最高法院檢察署召開「修改賄選犯行例舉」會議，該次會議紀錄及「賄選犯行例舉」，業經本部100年11月14日法檢字第1000003316號函復最高法院檢察署准予備查（增訂3種賄選犯行）。

4.本部曾部長、政務次長、常務次長、檢察司司長及相關人員，於100年10月24日至12月14日陸續至各地檢署參加轄區選舉查察座談會，藉由綿密的督導作為，將查察賄選與反制暴力之決心意志，貫徹至全體檢察機關。同年12月30日本部出席行政院治安會報，於會報中提出本部辦理本次選舉查察工作報告。

5.截至101年1月6日止，總統副總統與立法委員選舉，總受理案件數1,131件(偵案89件、他案1,042件)，已起訴0件、0人，聲押獲准人數共計11人。其中總統、副總統選舉部分，各地檢署共分「選偵」63件、「選他」290件，其中31件已偵查終結，起訴　0件、0人，聲押獲准人數共計3人，餘尚偵查中；立法委員選舉部分，各地檢署共分「選偵」53案、「選他」752案，偵查終結80件，起訴1件、1人，餘尚偵查中，聲押獲准人數共計8人。

二、政府全面向毒品宣戰，積極體現反毒新觀念與新思維，採取「公共衛生三級預防模式」概念，將反毒政策轉向重視拒毒與戒毒，防止新的毒品人口產生，並力求減少原有毒品人口，100年推動成果具體事蹟如下：

（一）毒品案件查緝成效：

1.100年新入所受觀察勒戒者8,565人，比99年同期(9,501人)減少9.9%，而受強制戒治者1,094人，比99年同期(1,470人)減少25.6%；另各地方法院檢察署執行查緝毒品案件，共起訴40,673件、42,960人。100年1月至11月查獲各級毒品共計2,269.3公斤，較99年度同期3,253.6公斤，減少984.3公斤(純質淨重)，查獲之毒品當中，第一級毒品為816.3公斤(海洛因)，第二級毒品157.3公斤(安非他命)，第三級毒品1,419.3公斤(愷他命)及第四級毒品676.3公斤，同期查獲毒品製造工廠計80座，超越原訂目標值。

2.本部自99年6月28日頒布施行「檢察機關排怨計畫」，擬定99年至100年度排怨項目為製造、運輸、販賣毒品案件，製造、輸入、販賣偽、禁、劣藥案件，網路、電話詐欺恐嚇案件及幫派、重利、暴力討債案件。本計劃已先後執行第一波「霹靂專案」進行掃黑及掃蕩組織犯罪案件，第二波「校園掃毒及重利與暴力討債」專案，第三波為執行「路見不平」專案，成果都相當卓著豐碩，深獲民眾喝采與肯定。

3.為有效將毒品阻絕於校園之外，以確保學子之學習環境免於受到毒品、暴力之危害，並貫徹本部99年6月28日訂頒之「檢察機關排除民怨計劃」，臺灣高等法院檢察署指揮各地檢署會同行政院海岸巡防署、內政部警政署及法務部調查局等機關，針對各級學校校園毒品可能之來源管道及學生所參與之黑道堂口，進行全面性之清查與監控，在該署緝毒督導小組統籌規劃下，歷經約一個月的佈建、蒐證，於100年3月7日展聞全國同步查緝行動。各地檢署動員檢察官同步查緝，指揮142個調查、警察、海巡及憲兵機關，動員司法警察3,261人，共針對701個地點實施強力查緝行動。合計查獲302件，緝獲嫌犯736人，其中78人經檢察官向該管法院聲請羈押，准押50人，交保10人。

4.鑑於暑假將屆，為免青少年於假期流連於娛樂場所誤染毒癮、誤入幫派組織，臺灣高等法院檢察署於100年6月28日指揮各地檢署會同行政院海岸巡防署、內政部警政署及法務部調查局等機關，展開全國同步查緝毒品行動。本次緝毒行動在該署緝毒督導小組統籌規劃下，針對青少年假日期間較常出入的娛樂場所進行全面性之清查與監控，歷經約一個月的佈建、蒐證。各地檢署動員檢察官同步查緝，指揮295個調查、警察、海巡及憲兵機關，動員司法警察 2,598人，共針對659個地點實施強力查緝行動，合計查獲255件，緝獲嫌犯469人，其中52人經檢察官向該管法院聲請羈押，准押39人，收容少年2人，交保49人。

5.為免青少年於暑假期間誤染毒癮、誤入幫派組織，臺灣高等法院檢察署於100年9月1日再次指揮各地檢署會同行政院海岸巡防署、內政部警政署及法務部調查局等機關，展開全國同步查緝毒品行動。本次緝毒行動在該署緝毒督導小組統籌規劃下，針對青少年假日期問較常出入的娛樂場所進行全面性之清查與監控，歷經約一個月的佈建、蒐證。各地檢署動員檢察官同步查緝，指揮193個調查、警察、海巡及憲兵機關，動員司法警察3,481人，共針對791個地點實施強力查緝行動，合計查獲379件，緝獲嫌犯538人，其中67人經檢察官向該管法院聲請羈押，准押44人，收容少年1人，交保83人。

6.最高法院檢察署執行肅槍及毒品與組織犯罪掃蕩，自100年11月9日至10日全國同步掃蕩，共查獲毒品案件7,430件、嫌犯7,883人，起獲各級毒品總毛重878,223.37公克，掃蕩黑幫計緝獲「治平專案檢肅目標」（犯罪組織首惡）54人、共犯405人。

（二）法制作業與政策推動方面：

1.定期召開毒品審議委員會，審議毒品之分級與品項，以遏止新興毒品氾濫。100年4月26日公告修正「毒品之分級及品項」部分分級及品項，並於同日生效，增列第三級毒品四種；6月20日公告修正「毒品之分級及品項」部分分級及品項，並於同日生效，增列第三級毒品「對-氯安非他命(Para-Chloroamphetamine，PCA)」乙種；9月8日公告修正「毒品之分級及品項」部分分級及品項，並於同日生效，增列第三級毒品「3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮」乙種。

2.鑒於近年來，各監所毒品收容人比率均超過40％，已然成為國家財政與人力嚴重負擔，本部推動擴大「檢察機關排怨計畫」評比項目，將打擊毒品中小盤之績效列入考評，要求各檢察機關與司法機關全力加強查緝，藉由強力查緝作為使供給來源減少，毒品犯因取得毒品管道中斷，將可降低外在誘惑，並強化其戒除毒癮之慾念，減少毒品及其相關犯罪之發生。本部另要求提高緩起處分並命戒癮治療之績效，擴大推行第二級毒品戒癮治療，據統計，100年度施用第二級毒品之人受緩起訴並接受戒癮治療，占施用第二級毒品遭起訴及緩起訴人數的比例，較前一年度同期增加7.9%；提高緩起處分並命戒癮治療之績效，應可改善決施用毒品之人，因無法戒絕毒癮而反覆出入監問題。

【加速獄政改革】

一、關鍵績效指標：督導矯正機關囚情動態及應變管理能力，辦理矯正機關年度業務評鑑及專案查核，強化機關應變能力

（一）設置囚情通報中心：負責掌控所屬49所矯正機關之囚情狀況，每日輪值之督勤人員均對所屬機關進行隨機抽測，確實督導機關之囚情動態及應變能力，以預防戒護事故之發生。

（二）落實視察制度功能：本部矯正署視察人員每月不定期前往所轄矯正機關就視察重點工作項目進行查核，同時宣達重要興革事項，如加強戒護安全、教化輔導、為民服務、敦親睦鄰等措施，適時對職員及收容人實施隨機訪談，期藉由密集走動式之管理及重點式業務查察，協助各機關發掘及解決問題，並即時掌控各機關業務推動情形，提升矯正效能，統計100年1月至12月，視察人員巡查各矯正機關共計363次。

（三）進行年度業務評鑑：自100年9月16日起至11月30日止，辦理所屬49個矯正機關之年度業務評鑑工作，分別由矯正署組長帶領各業務科承辦人前往所屬機關，就各項業務進行評比工作，並召開檢討會議，進行心得交流。

（四）100年度本部矯正署對所屬機關實施不定期業務視察、專業查核及年終業務評鑑等措施，共計467次。

二、關鍵績效指標：督導矯正機關充實教化輔助人力，強化延聘合理比例之志願服務人力，提升教化效能

（一）本部矯正署秉持「政府資源有限、民間資源無窮」理念，督導各矯正機關對外積極延攬社會各界熱心公益之團體及專業人士，進入矯正機關襄助收容人各項教化輔導工作，舒緩教化人力不足之窘境，透過教誨志工加入教化工作，實施個案輔導、團體輔導，使收容人得到社會愛心之關懷，對收容人心靈改革具有正面效果，並在他們心中建立一道防火牆，能拒絕誘惑而減少再犯。

（二）各矯正機關對於教誨志工之召募，係依教化之宗旨與目標採取謹慎態度，為落實考核受延聘之志工，維護教化輔導品質，並充實志工人員之專業知能，每年分北、中、南、東四區，定期辦理志工組訓活動，100年度分別辦理情形如后：3月29日假板橋亞東技術學院國際會議廳舉辦北區志工組訓，計有220人參訓；5月24日假台中市南山人壽教育訓練中心舉辦中區志工組訓，計有325人參訓；7月12日假高雄蓮潭國際會館舉辦南區志工組訓，計有408人參訓；另9月30日假台北看守所舉辦100年度矯正機關志願服務工作人員特殊教育訓練，計有39人參訓；10月6日假自強外役監獄舉辦東區矯正機關志工組訓，計有128人參訓。除此之外，各矯正機關自行辦理之志工組訓共計有14次，參訓志工人數累計達466人。同時為鼓勵服務績效優良之志工人員，於100年2月16日假矯正署大禮堂舉辦優良教誨志工表揚典禮，計34人獲選表揚。

（三）)100年度全國矯正機關延聘志工人數合計達5,195名（教誨志工1,447名；社會志工3,748名），100年年底全國矯正機關收容人總數為64,866名（以12月31日為基準），上開志工總數與收容人總數比為5,195：64,866≒1：12.5。而志工人數與收容人數比達1：30者（少年矯正機關為1：3）且志工分類不得少於5項之矯正機關累計已達48所，占全國矯正機關（總數49所）比率97.96%（48÷49×100＝97.96%），超出原預定96%之目標，目標達成率100%。

【深化司法保護】

一、推動一路相伴法律協助

（一）犯罪被害人或其遺屬在不幸事件發生時，一方面要處理亡者後事，另一方面又要確保法律上的權益，由於法律的專業性，及本身受到心理創傷，往往無法妥善處理，故為協助犯罪被害人爭取應有權益，本部督導財團法人犯罪被害人保護協會訂定「一路相伴法律協助專案」實施計畫，結合財團法人法律扶助基金會，提供律師諮詢、協助撰狀、委任律師，協助犯罪被害人及其家屬渡過必經之訴訟歷程，以保障其法律權益，進而落實犯罪被害人之人權保障。

（二）關於殺人案件係人為惡意奪取被害人生命，手段殘酷，使被害人遺屬陷入永久椎心之痛，難以平復；又因後續司法訴訟程序冗長，往往衍生非預期、不可歸責之訴訟費用及律師費用支出，爰對殺人案件致被害人死亡者之遺屬全面提供法律服務，得免經濟條件審查，全面提供律師訴訟補助。

（三）100年度總計協助11,792人次，經費支出計1,029萬8,863元。已達預期目標。

二、推動社會勞動

（一）「易服社會勞動」制度，自98年9月1日施行上路，為落實輕罪犯彌補錯誤、回饋社會之良法美意，各地方法院檢察署積極結合當地社區資源，透過專案的方式，推動在地化社區關懷方案，為社區環境，也為弱勢族群盡一分心意。

（二）民國100年1月1日至11月30日止(12月資料由各地檢填報尚在彙整中)

，全國各地共有18,488人參與，出動78萬1,823人次，提供勞動服務共計540萬4,447個小時，若以基本工資每小時98元計算，至少創造了新臺幣5億1,342萬2,465元的產值。

1.對「社會勞動人」而言：18,488人因易服社會勞動，無庸入監執行，無須中斷工作，1萬8千多個家庭因而得以保持完整，父母幼兒有人照顧，不致衍生家庭及社會問題。

2.對「社會」而言：13,368人提供450萬1,311個小時服務，以基本工資98元計算，創造相當於4億4,112萬8,478元的產值回饋社會。

3.對「國家」而言：避免增加矯正經費，社會勞動人如收容於矯正機關，每人每年應編列醫療材料、服裝、給養等收容費用26,196元,扣除其在監作業金產值1,427元，每人每月須增加矯正費用2,064元計算，總計為國庫節省5,161萬4,448元矯正經費。（450萬1,311個小時服務/6〈6小時折算1日〉＝750,219日，900,741日/30＝25,007月，25,007月＊2,064元＝51,614,448元）。

三、提升司法保護獎補助經費運用透明化

（一）補助更生保護會及其它民間團體推動更生保護業務．100年度計補助8案

，補助總額為新臺幣（下同）13,930,000元。

（二）捐助推展法律績優團體及大學法律服務社100年度計補助21案，補助總額為787,916元。

（三）100年補助財團法人犯罪被害人保護協會及向陽基金會等2團體辦理2方案，計補助金額為29,511,000元。

（四）業已訂定「法務部補助辦理犯罪被害人保護業務作業要點」、「法務部補助辦理更生保護事業作業要點」、「法務部補助辦理法律宣導、法律扶助及法律服務等司法保護業務作業要點」，以落實補助款之申請、核撥及運用情形之執行。

【強化行政執行效能】

一、擴大實施「委託超商代收行政執行案款」便民措施

（一）為省去以往民眾必須到銀行、郵局櫃台排隊，或親自至執行處繳納行政執行案款之勞費，提高繳納意願，自97年6月1日起推行「便利商店代收執行案款」措施，凡金額未達2萬元之綜合所得稅、營業稅及地方稅（如使用牌照稅、房屋稅、地價稅、土地增值稅）等稅捐案件，義務人均可持各處寄發之傳繳通知書，於繳款期限前，至全國各地之統一、全家、萊爾富及來來(OK)等便利商店門市繳費，提供民眾更為便捷的繳款管道。由於實施成效良好，99年7月1日起再增加代收監理機關移送之汽車使用燃料費案款；99年8月25日起代收健保局移送之健保費案款；100年1月起增加營利事業所得稅、遺產稅及贈與稅等7種代收稅目，100年10月31日起再增加監理機關及臺北市交通事件裁決所移送之交通違規罰鍰案款。

（二）據統計，100年度共繳納20萬7,222件，徵起10億5,547萬7,867件，分別較99年度增加6萬3,346件（成長44.02%）及3億6,909萬8,228元（成長53.77%），顯見本部行政執行署及各執行處擴大辦理及加強宣導此項政策，已有顯著及具體成果，民眾對此政策之滿意度亦相當高。

二、推動行政執行命令公文電子交換作業，簡化作業流程

（一）各執行處每年寄達金融機構之行政執行命令公文，約有數百萬件，以每件普通雙掛號郵資34元(限時加計7元)計算，係相當可觀之執行必要費用，依法雖由移送機關先行代墊，但最終仍應由義務人負擔。而金融機構收受執行命令後，亦需耗費相當之人力進行收文、拆信及辦理扣押(圈存)之程序後，再回復行政執行處。茲依行政院研究發展考核委員會之「電子公文節能減紙推動方案」，配合推動「行政執行命令電子公文」，即行政執行處送達金融機構之行政執行命令，透過電子公文交換系統發送，取代紙本作業程序，如此可加速作業流程，減少大量郵資，既減輕義務人之負擔，同時行政執行處、金融機構也能達成減紙、減碳、減人力、減少成本之效益，共創三贏局面，並有效提升執行效能。

（二）100年11月1日起，由板橋及士林行政執行處與已經簽署加入「行政執行命令公文電子交換」作業之銀行進行試辦作業，並將持續積極爭取其他金融機構加入此項作業，並推廣至各執行處。

三、關懷弱勢義務人，緩和執行手段，保障其生存

秉持著關懷弱勢的原則及苦民所苦的精神，對於弱勢、低收入戶或無業之義務人，如其有繳納意願，儘量在執行期間內放寬分期繳納之期數（最多可達60期），以協助其履行法定義務。如經查明其確實無財產可供執行或繳納，並將儘速核發執行憑證結案。另請各執行處加強與地方政府、轄區內社會救助單位或就業服務機構聯繫，協助弱勢或無業之義務人取得救助或就業之機會，解決生活困境。

四、積極參與行政執行法研修工作，並配合組織調整修訂行政規則

（一）積極參與法務部定期召開之行政執行法研究修正小組會議，本年度共計參與16次會議，透過學者、專家、相關機關代表進行廣泛、深入且充分之討論，已對於行政執行法第二章「行政法上金錢給付義務之執行」第32條至第53條條文、第三章「行為或不行為義務之執行」第54條至第63條條文之修正草案內容獲致具體結論。

（二）按100年6月29日制定公布，101年1月1日施行之「法務部行政執行署組織法」第5條規定：「本署為應轄區業務需要，得設分署。」為因應行政執行機關之組織調整，行政執行處改制為分署，本部將督導該署儘速檢討修正主管之行政規則。

【人力面向績效】

一、本部100年自製「公務人員退休法修正重點說明」、「從美好人生談公務倫理」、「性別影響評估」、「公務人員行政中立」、 「災難中自救與助人」、 「從平面到網路─如何提升與媒體互動技巧」、「外籍配偶及其子女」等7門課程，放置於本部數位學習平台供同仁閱讀，其中「外籍配偶及其子女」課程置於公務人力發展中心之「e等公務園」數位學習平台開放其他公務機關同仁閱讀，另並將法治教育相關數位課程置於國家文官培訓所「文官e學苑」及行政院人事行政局地方行政研習中心「e學中心」數位學習平台， 供大眾及其他公務機關同仁線上學習，以培育其法治觀念。

二、於100年2月9日成立本部籌備小組，召集人由部長擔任，副召集人由政務次長兼任，另執行秘書由主任秘書兼任，相關幕僚作業由人事處擔任；該小組下設「組織調整及綜合規劃」（含員額及權益保障，由人事處主辦）、「法制」（由法規委員會主辦）、「預決算」（由會計處主辦）、「財產及檔案」（由總務司主辦）及「資訊」（由資訊處主辦）等五個配套工作分組，並由各主辦單位主管擔任各工作分組組長，負責推動各項改造籌備工作。該小組自100年3月份起至同年12月止，計召開8次會議，共有15個報告案及14個提案，積極推動辦理本部及所屬機關各項組改業務，本部已於101年1月1日啟動新組織架構，順利完成組織調整作業。

三、本部暨所屬機關100年度預算員額總數為18,113人，100年度中配合超額人力出缺減列工友4人、技工1人、駕駛9人及駐衛警1人，爰共計減列超額人力15人，年度預算員額為負成長0.08%。

伍、績效總評

一、績效燈號表（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

（一）各關鍵績效指標及共同性指標燈號

| 關鍵策略目標 |  | 項次 | 關鍵績效指標 | 初核 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立廉能政府(業務成果) | 1 | 「中央廉政委員會」定期召開會議，落實執行會議決議事項。 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 推動「乾淨政府運動」，以積極查處作為，達成肅貪成效。 | ★ | ★ |
| 二 | 建構現代法制(業務成果) | 1 | 辦理「人權大步走計畫-落實執行『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』」 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 推動資訊公開與隱私保護 | ★ | ★ |
| 三 | 嚴正執行法律(業務成果) | 1 | 加強檢肅貪瀆犯罪 | ▲ | ▲ |
|  |  | 2 | 加強毒品查緝工作 | ★ | ★ |
| 四 | 加速獄政改革(業務成果) | 1 | 督導矯正機關囚情動態及應變管理能力，辦理矯正機關年度業務評鑑及專案查核，強化機關應變能力。 | ▲ | ▲ |
|  |  | 2 | 督導矯正機關充實教化輔助人力，強化延聘合理比例之志願服務人力，提升教化效能。 | ★ | ★ |
| 五 | 深化司法保護(業務成果) | 1 | 落實犯罪被害人法律協助 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 推動社會勞動 | ★ | ★ |
|  |  | 3 | 提升司法保護獎補助經費運用透明化 | ★ | ★ |
| 六 | 提升檢察功能(行政效率) | 1 | 提升全國法醫鑑驗品質 | ▲ | ▲ |
| 七 | 強化行政執行效能(財務管理) | 1 | 提升投資報酬率 | ★ | ★ |
| 八 | 組織學習數位化(組織學習) | 1 | 建置法務專業數位課程 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 推廣本部數位學習平台 | ★ | ★ |
| 共同性目標 |  | 項次 | 共同性指標 | 初核 | 複核 |
| 一 | 完備行政院組織改造規劃(行政效率) | 1 | 推動組織調整作業 | ★ | ★ |
| 二 | 提升研發量能(行政效率) | 1 | 行政及政策研究經費比率 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率 | ★ | ★ |
| 三 | 提升資產效益，妥適配置政府資源(財務管理) | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 機關中程歲出概算額度內編報概算數 | ★ | ★ |
| 四 | 提升人力資源素質與管理效能(組織學習) | 1 | 機關年度預算員額增減率 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 推動終身學習 | ★ | ★ |

（二）績效燈號統計

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵策略目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 12 | 80.00 | 12 | 80.00 |
|  |  | 複核 | 10 | 66.67 | 9 | 60.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 3 | 20.00 | 3 | 20.00 |
|  |  | 複核 | 5 | 33.33 | 6 | 40.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 15 | 100 | 15 | 100 |
|  |  | 複核 | 15 | 100 | 15 | 100 |
| 共同性目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 6 | 100.00 | 7 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 66.67 | 7 | 100.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 6 | 100 | 7 | 100 |
|  |  | 複核 | 6 | 100 | 7 | 100 |

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務成果 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 |
|  |  | 複核 | 7 | 63.64 | 7 | 63.64 |
|  | 黃燈 | 初核 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 |
|  |  | 複核 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 11 | 100 | 11 | 100 |
|  |  | 複核 | 11 | 100 | 11 | 100 |
| 行政效率 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 3 | 100.00 | 3 | 75.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 66.67 | 3 | 75.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 33.33 | 1 | 25.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 3 | 100 | 4 | 100 |
|  |  | 複核 | 3 | 100 | 4 | 100 |
| 財務管理 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 3 | 100 | 3 | 100 |
|  |  | 複核 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| 組織學習 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 3 | 75.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 3 | 75.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100 | 4 | 100 |
|  |  | 複核 | 4 | 100 | 4 | 100 |

| 整體 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 綠燈 | 初核 | 18 | 85.71 | 19 | 86.36 |
|  |  | 複核 | 14 | 66.67 | 16 | 72.73 |
|  | 黃燈 | 初核 | 3 | 14.29 | 3 | 13.64 |
|  |  | 複核 | 7 | 33.33 | 6 | 27.27 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 21 | 100 | 22 | 100 |
|  |  | 複核 | 21 | 100 | 22 | 100 |

二、綜合評估分析

（一）本部100年度施政計畫擬訂8項「關鍵策略目標」（15項關鍵績效指標）及4項「共同性目標」（7項共同性指標），共22項衡量指標，較上（99）年度擬訂擬訂8項「關鍵策略目標」（15項關鍵績效指標）及3項「共同性目標」（6項共同性指標），共21項衡量指標。增加1項「共同性目標」及1項衡量指標。

（二）經本部初核結果，在22項衡量指標中，19項為綠燈（85.71﹪）、3項為黃燈（14.29﹪），無紅、白燈；上（99）年度行政院複核結果，綠燈14項（66.67﹪）、黃燈7項（33.33﹪），無紅、白燈。足見本部100年度施政績效良好。

陸、附錄

（一）前年度行政院複核綜合意見辦理情形

一、建立廉能政府方面：

中央廉政委員歷次設定報告之議題，建議宜朝跨部會或從中央到地方的重要廉政業務中選定報告議題，以積極回應民眾期待。另中央廉政委員會落實執行會議決議事項部分，99年列管追蹤案辦結率未達原訂目標，建議針對建構檢察及行政機關溝通平臺、廉政署人力資源規劃、廉政署成員均予以財產申報可行性及確認政府資訊公開法主管機關等案積極辦理，如涉及跨部會協調事務仍宜積極溝通，務必使各案能如期如質完成。國際透明組織99年10月公布2010年「貪腐印象指數」，在全球178個納入評比的國家中，我國從第37名進步4名，提升至第33名；99年度政風機構函送偵辦之重大貪瀆線索共23案，其中經由查處業務專精小組查察函送偵辦共20案，成效良好，惟未來宜合理調整目標值，並檢討改進作為後續辦理參考。

【本部辦理情形】

（一）中央廉政委員100年設定報告之議題，已朝跨部會或從中央到地方有關的重要廉政業務中選定報告議題，如醫療採購、道路工程品質、反貪腐教育、造林、警政等。99年列管追蹤案如建構檢察及行政機關溝通平臺、廉政署人力資源規劃、廉政署成員均予以財產申報可行性及確認政府資訊公開法主管機關等均以積極溝通，在100年度如期完成。100年廉政國際評比（含政經風險顧問公司、洛桑國際管理學院、世界銀行、國際透明組織等機構評比）成績均顯著提升，其中國際透明組織100年12月1日公布2011年「貪腐印象指數」評比結果，在183個納入評比的國家及地區中，我國分數首次達6.1分，為1995年公布該指數17年來的歷史新高，排名第32名，較去年（2010年，5.8分，第33名）進步1名，分數進步0.3分，為全球進步分數最多的5個國家之一，「貪腐印象指數」之提升已列為「黃金十年」施政願景三－廉能政府之中長期目標。

（二）本項衡量指標甚具挑戰性，所謂「重大貪瀆線索」為簡任10職等(或相當簡任10職等)以上之公務員或貪瀆所圖（或所得）之財物（或不正利益）在新台幣300萬元以上，對政治風氣有重大影響之貪瀆案件；另所謂「查處業務專精小組」係為結合跨各政風單位專長人才，以聯合辦案觀念，集中專精人力投入查處重大貪瀆不法線索，提升查處品質與效能，兩者皆甚具策略的高度及難度。本項目標值達成與否端賴本署居中協調各主管機關政風機構運用查處業務專精小組功能，以提升查處重大貪瀆線索移送本署偵辦之比率。本項目標值由99年訂定之78％微調至100年訂定之80％，均已達成，本署將持續調整合理目標值，以精進查處作為。

二、建構現代法制方面：

99年度完成「兩公約學習地圖—兩公約中階種子培訓營」，並邀集人權學者專家撰擬講義，編印成冊，分送給學員參閱，並置於全球資訊網「人權大步走專區」，供各界作為辦理兩公約宣導之教材，未來宜積極檢討各級政府機關所主管之法令及行政措施有無違反兩公約之規定，如有不符兩公約者，建議儘速完成法令之制（訂）定、修正或廢止及行政措施之改進。已於99年12月完成訂定「法務部個人資料保護管理要點」，並追蹤機關完成數已達50個，成效良好；惟個人資料保護法業經總統公布，因施行細則尚未完成修訂，本法迄今仍未施行，有關個人資料保護的相關推動事宜，宜再積極推動。

【本部辦理情形】

（一）行政院於99年度施政績效評估綜合意見中，指出本部宜積極檢討各級政府機關所主管之法令及行政措施有無違反兩公約之規定，如有不符兩公約者，建議儘速完成法令之制(訂)定、修正或廢止及行政措施之改進部分：

1.本部自98年起函請各級政府機關積極檢討法令，計有17個機關，共提出219則檢討案例，並將兩公約施行監督聯盟所提之「兩公約實行一週年立/修/廢法作業 民間社團意見」44則意見亦列為檢討案例。經檢討後如不符合兩公約，要求各機關於100年12月10日前完成修法事宜，無法完成修法者，亦應提出具體之因應措施，以落實公約精神。自100年1月4日至5月18日止，共召開21次複審會議，已將「機關自行提出之219則案例」中有無違反兩公約有疑義之案例及「民間社團所提44則意見」，全部審查完竣。

2.另為瞭解「機關自行提出之219則案例」及「民間社團所提44則意見」中，各該無法如期完成法令及行政措施檢討機關所提出之理由及其相對因應措施是否妥適，本部於100年11月14日至11月30日召開8次複審會議，邀集學者專家提供意見，協助審查各該機關所研提之因應措施，截至100年12月31日止，無須修正及已完成修正者共計187案，占71%，未完成修正者共計76案，占29%。

（二）個人資料保護法業經總統公布，因施行細則尚未完成修訂，本法迄今仍未施行，有關個人資料保護的相關推動事宜，宜再積極推動部分：

本部於100年度召開個人資料保護法施行細則修正研商會議共計21次，並於100年10月27日辦理個人資料保護法施行細則修正草案之法規預告程序，廣徵各界意見。由於個人資料保護法施行細則修正草案之預告意見甚多，回應機關數約計50個；提出修正意見數約計425個，本部為審慎妥為因應，目前尚進行本部內部會議討論，截至100年12月底共計召開4次會議，刻正積極研議中。

三、嚴正執行法律方面：

99年全年度各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件起訴案件，定罪率為59.9％，未達原訂目標，宜通盤考量，以符設置目標與執行。另為利加強檢肅貪瀆犯罪，建議除積極推動「貪污治罪條例」制定「不違背職務行為行賄罪」儘速完成立法外，對「貪污治罪條例」及「刑法」瀆職罪章建議進行通盤檢討，研提修正草案，有效杜絕貪瀆不法。此外，建議貫徹各檢察機關偵結貪瀆案件提起公訴後，迅即將案件偵查結果通知被告公務員所屬機關檢討行政責任，並副知該機關政風單位，避免行政機關怠於檢討涉案公務員行政責任，以健全機關風紀。99年查獲毒品製造工廠座數，尚符合績效要求，惟毒品氾濫是十大民怨之一，雖緝獲製毒工廠數量達到原訂目標，但在降低再犯、提高毒品緝獲量，以及降低毒品裁判確定有罪人數，仍未到達預期的效應，尤其影星及校園毒品盛行問題日益嚴重，監獄毒品犯充斥且累再犯比例高達九成，建議積極與教育部、衛生署等相關機關密切配合，並針對特定重點族群，擬定不同的預防宣導作為，使反毒的預防工作能發揮效果。

【本部辦理情形】

（一）本部為杜絕往昔「收錢有罪，送錢沒事」的不良社會現象，消除民間積習已久的紅包文化，讓民眾知道洽辦公務「不必送」、「不能送」，公務員也「不能貪」、「不會貪」，積極研議增訂「不違背職務行賄罪」，積極推動修法，所擬具之修正草案於98年8月24日即經行政院第3163次院會通過送請立法院審議，嗣經立法院100年6月7日通過增訂貪污治罪條例第11條第2項「不違背職務行賄罪」，順利完成立法，並於同年月29日總統華總一義字第10000132391號令修正公布。

（二）依該罪之規定：「對於公務員關於不違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金」；其犯罪構成要件須收送雙方有行受賄之主觀犯意，客觀上有行求、期約或交付賄賂或其他不正利益之行為，並且賄賂或其他不正利益係為使公務員為不違背職務之行為。基於清廉執政是政府對人民的承諾，公務部門本應努力提升行政效率，儘量讓行政程序透明簡便，民眾洽辦公務亦不必送也不應該送紅包。如果民眾在洽公時，認為公務員有刁難或態度不佳等疑似要求民眾賄賂之行為，自可向該公務機關或政風單位舉發。只要全民均有合法適正洽辦公務之認知，本罪之施行應能端正社會風氣，提升行政效能，建構廉能政府之願景。

（三）為消除公務員貪腐動機，達成吏治清明、廉能政府之願景，本部又另研擬「貪污治罪條例第六條之一條文修正草案」，對涉嫌貪污等特定犯罪之公務員，課以就異常增加之不明來源財產負有說明之義務。修法目的在適度擴大犯罪主體範圍、放寬財產異常增加之認定及略微提高刑罰，即為了展現政府肅貪的決心，達到使公務員「不敢貪」之目的。本法案業經立法院於100年11月8日三讀通過，並於同年月23日總統華總一義字第10000259781號令修正公布，本部將儘速配合修正「檢察機關辦理貪污案件應行注意事項」，提示有關之執法要點及應注意事項，以期落實立法目的並兼顧保障人權，且必積極督導所屬檢察機關審慎認真，戮力執法，期能杜絕貪腐，達成吏治清明、廉能政府之願景。

（四）反貪促廉治本之道，在於全民對貪瀆行為的「零容忍」，即國民普遍厭惡公務員之貪瀆行為，人人皆以行賄、收賄為恥，建立廉潔的基本價值觀，並勇於檢舉公務員之不法貪瀆行為。本部並於99年6月24日以法檢字第0990804686號函，通令各檢察機關偵結貪瀆案件提起公訴後，應迅即將案件偵查結果通知被告公務員所屬機關檢討行政責任，並副知該機關政風單位，避免行政機關怠於檢討涉案公務員行政責任，藉此貫徹行政肅貪，健全機關風紀，提升廉政效能。

（五）本部認為，以我國整體競爭力的表現，打擊貪腐，落實廉能政府仍有提升空間，因此除將依據「聯合國反貪腐公約」內容及行政院所頒「國家廉政建設行動方案」繼續推動各項廉政措施及健全廉政法制，並就「反貪腐法律」、「確保資訊公開」、「防止利益衝突」等面向，加強社會參與，落實跨域合作，結合民間團體、企業等協力加強廉能與誠信治理，秉持「防貪、反貪為主，肅貪為輔」的策略，落實「降低貪瀆犯罪率、提高貪瀆定罪率、保障人權」三大目標，持續努力加強廉政革新的深化與精緻化。

（六）毒品氾濫是現今十大民怨之一，毒品問題就像是癌細胞，衍生種種槍毒黑道等治安問題，並導致疾病傳染問題與醫療資源浪費，削弱國家生產力與經濟競爭力。本部自99年6月起，將製造、運輸、販賣毒品之案件列為檢察機關排怨計畫項目，持續強化對毒品之偵查與減害作為，有效遏止毒品之供給，遏止毒品氾濫，澈底為民除害。另為有效將毒品阻絕於校園之外，以確保學子之學習環境免於受到毒品危害，臺灣高等法院檢察署緝毒督導小組，持續統籌規劃進行校園掃毒，對於校園毒品之供應系統給予致命的打擊，還給莘莘學子純淨之校園學習空間。

（七）本部全力強化對毒品之偵查與精進作為，除加強對販毒集團查緝力道外，並對具指標性的販毒集團，佈下天羅地網以切除源頭，期有效遏止毒品之供給，遏制毒品氾濫，真正為民除害。此外，本部參考先進國家之毒品處遇政策，對於毒品施用者之定位由「犯人」轉為「病犯」，以減少司法、矯正及觀護資源之耗費，並將毒品施用者導向正確之醫療救治、身心復健與社會復歸管道，希冀從「斷根溯源」與「減少再犯」兩方面雙管齊下來減少供給、降低需求，同時控制毒品新生人口，並遏止舊有毒品人口回流。

（八）毒品泛濫成因複雜，戒治之困難度極高，本部深知尚非本部得以獨力完成，本部所屬各機關除積極配合整體毒品政策，推動「拒毒」「戒毒」及「緝毒」工作外，並積極與教育部、衛生署、國防部等相關機關密切配合，並針對特定重點族群，擬定不同的預防宣導作為，俾使反毒的預防工作能發揮效果。

（九）鑑於以往的反毒宣導以校園的青少年族群為主要對象，但對於學生家長、學校生活以外之社區民眾，因不屬學校教育範疇，導致對毒品知識不足，無法防患於未然。故94年度起，本部配合教育部毒品防制政策整體規劃，將「學校、家庭、社區、社會」網絡列為拒毒預防核心工作，尤其針對近年來，影星及校園毒品盛行問題，積極與教育部、衛生署等相關機關密切配合，針對特定重點族群，擬定不同的預防宣導作為，加強反毒的預防效果，99年以來，本部之反毒宣導具體作為如下：

1.舉辦全國反毒電影特映會

與教育部合作，結合慈濟基金會、大愛電視台，請朱延平、鄭文堂等知名導演(尤其朱導演歷經影星許不了吸毒身亡事件，對毒品問題更有深刻體悟)，拍攝剪輯「逆子」、「破浪而出」二部由真人實事改編的戒毒成功影片，透過各地檢署、毒防中心、監所、學校，以及燦坤電腦、松青超市等企業體，深入社區、校園展開「無毒有我」全國電影特映會活動，99年以來，總共舉辦場次超過4,097場，累計參與人數超過367,460人次。

2.建立無毒家園反毒主題網站

建立與教育部、衛生署及全國地方政府毒防中心連結之「無毒家園」反毒主題網站，不但提供一般大眾認識毒品、過健康生活以及全民反毒創作的網站平台，也建立學生師長專區與吸毒者求助專區，建築全面性的防毒網絡。

3.辦理反毒全民創意競賽

運用跆拳國手楊淑君小姐在國際比賽受創，但樂觀面對生命阻撓形象，辦理「戰毒—為自己而戰」以及「熱血反毒 青春起藝」等反毒文章、歌曲、影片創作競賽活動，參賽作品，分別來自各學校機關、社會大眾及監所受刑人，尤其著名女星蕭淑慎以「重新站起來」以及「和平鴿」的文章以及歌曲創作先後獲得銅獎及銀獎榮譽，讓社會各界，尤其藝人更加瞭解毒品危害，強化防毒警覺。

4開發反毒社群遊戲並辦理抽獎活動

結合教育部開發「憤怒蘿拉屠毒記」反毒社群遊戲，運用Facebook網站辦理闖關與抽獎活動，吸引習慣熬夜，或喜愛網路遊戲，較容易受毒品誘惑的青年族群與社會大眾參加，以潛移默化方式，加強其毒品知識與防毒警覺，本案活動，第一年的宣導期間已有5,984人次的學生與民眾共同參與。

5.拍攝名星反毒短片

邀請青年學子景仰之演藝與運動明星包括：陶晶瑩、九把刀、盧廣仲、賴雅妍、柯震東、陳妍希、林義傑、楊淑君、王傳一、陳佩騏等人，暢談如何克服壓力以及避免吸毒或誤入歧途的人生經驗，共拍攝成5支短片，相關影片除壓製8,000片光碟，分送各學校、機關，廣為宣導外，另透過廣告、公益託播、公務網站及上傳You Tube網站等方式，進行後續推廣。

6.辦理全民反毒廣播創作大賞活動

與警察廣播電台合作辦理【無毒不賄保家園】全民廣播創作大賞活動，且將得獎作品安排在警察廣播電台進行為期半年之全國性反毒插播宣導。

7.結合大型活動、媒體，擴大反毒行銷效益

(1)配合行政院衛生署100年度反毒園遊會活動，與外交部在台北市信義區新光三越百貨合作設置反毒知識宣導攤位，強力行銷反毒知識。

(2)配合新北市政府100年在貢寮區福隆海水浴場「國際海洋音樂祭」活動，安排本部「戰毒」活動歌曲創作得獎團體參與搖滾舞臺演出。

(3)拍攝「求神篇」與「近墨者黑」短片，設計「別讓毒品囚禁您的孩子」海報，在暑假期間，透過各地方政府、學校，以及公益平台，大力放送、託播。

8.培訓全國性反毒教育宣導人才

目前正規劃於全國，分北、中、南、東四區辦理反毒教育宣導人才培訓活動，建構全國性更加綿密緊實的社區、學校反毒教育宣導網絡，成為向下紮根與向外擴展的反毒力量。

四、加速獄政改革方面：

法務部矯正署已於100年1月1日成立，惟各犯罪矯正機構之分監管理措施仍有改進空間，如部分看守所同時收容受刑人及少年犯，戒治所收容受刑人，建議研議因應對策，強化獄政管理。99年度矯正機關延聘志工人數與收容人數比達1：30者（少年矯正機關為1：3）且志工分類不得少於5項之矯正機關數，占全國矯正機關比率為97.9％，符合績效要求，惟對教誨志工的來源與素質，建議採取謹慎態度，並定期辦理志工組訓，使收容人能拒絕誘惑而減少再犯。

【本部辦理情形】

（一）有關分監管理措施：

1.由於矯正機關長期超額收容，收容人生活空間擁擠，為改善此一現象，本部矯正署已擬定矯正機關增、擴建計畫，然相關計畫涉及鉅額經費，預算編列爭取不易，且建設工程耗費時日，為照顧收容人權益並兼顧國家財政困難，目前乃採活化各看守所及戒治所剩餘空間，檢討各看守所及戒治所增設分監，重新釐定合理之收容標準，使機關內生活空間最合理化，避免排擠被告及受戒治人之處遇空間。

2.看守所及戒治所雖附設分監用以收容受刑人，惟受刑人與被告或受戒治人在看守所及戒治所內，皆嚴格實施分區收容，避免相互接觸及惡性感染，並施以適當之處遇，未來如國家財政寬裕、人力鬆綁，本部當編列預算分設專責矯正機關，以發揮行刑矯正效果，提升矯正處遇品質。

（二）有關志工人員延聘及組訓：

1.本部矯正署所屬各矯正機關對於教誨志工之召募，係依教化之宗旨與目標採取謹慎態度，對於各機關延攬社會各界熱心公益之團體及專業人士，其延聘過程均依法令規定，經過嚴謹之審查程序，始頒予志工服務證及志工手冊。

2.為落實考核受延聘之志工，維護教化輔導品質，並充實志工之專業知能，每年分北、中、南、東四區，定期辦理志工組訓活動，100年度分別於3月29日假板橋亞東技術學院國際會議廳舉辦北區志工組訓，計有220人參訓；5月24日假台中市南山人壽教育訓練中心舉辦中區志工組訓，計有325人參訓；7月12日假高雄蓮潭國際會館舉辦南區志工組訓，計有408人參訓；另9月30日假台北看守所舉辦100年度矯正機關志願服務工作人員特殊教育訓練，計有39人參訓；10月6日假自強外役監獄舉辦東區矯正機關志工組訓，計有128人參訓。除此之外，各矯正機關自行辦理之志工組訓共計有14次，參訓志工人數累計達466人。

3.為鼓勵服務績效優良之志工人員，於100年2月16日假矯正署大禮堂舉辦優良教誨志工表揚典禮，計34人獲選表揚。

五、深化司法保護方面：

99年財團法人犯罪被害人保護協會提供被害人法律協助服務人次，達成原訂目標，請持續加強宣導本項服務，擴大服務成效，並合理調整目標值，作為後續辦理參考。「易服社會勞動」制度，自民國98年9月1日施行上路， 99年全國參與社會勞動者共有1萬917人，滿意度達89%，其提供勞動服務共計540萬4,447個小時，若以基本工資每小時95元計算，至少創造了新臺幣5億1,342萬2,465元的產值，且對「社會勞動人」而言，計有1萬8,488人因易服社會勞動，無須中斷工作，家庭得以保持完整，值得肯定。

【本部辦理情形】

（一）本部將持續協助犯罪被害人爭取應有權益，並督導財團法人犯罪被害人保護協會訂定「一路相伴法律協助專案」實施計畫，結合財團法人法律扶助基金會，提供律師諮詢、協助撰狀、委任律師，協助犯罪被害人及其家屬渡過必經之訴訟歷程，以保障其法律權益，進而落實犯罪被害人之人權保障。另其中關於殺人案件係人為惡意奪取被害人生命，手段殘酷，使被害人遺屬陷入永久椎心之痛，難以平復；又因後續司法訴訟程序冗長，往往衍生非預期、不可歸責之訴訟費用及律師費用支出，爰對殺人案件致被害人死亡者之遺屬全面提供法律服務，得免經濟條件審查，全面提供律師訴訟補助。

（二）「易服社會勞動」制度係為落實輕罪犯彌補錯誤、回饋社會之良法美意，各地方法院檢察署積極結合當地社區資源，透過專案的方式，推動在地化社區關懷方案，為社區環境，也為弱勢族群盡一分心意。本於99年執行成效，100年至11月底止，全國各地共有18,488人參與，提供勞動服務共計540萬4,447個小時，若以基本工資每小時98元計算，至少創造了新臺幣5億1,342萬2,465元的產值。

（三）感謝專家學者對於本部司法保護工作的肯定，未來仍持續積極辦理犯罪被害人保護（推動一路相伴法律協助）、易服社會勞動等相關司法保護工作。

六、提升檢察功能方面：

99年度受理地檢署及法院複驗、法醫病理解剖及死因鑑定之案件平均結案天數縮短為57天，超越原訂目標，增進偵查案件之執行進度與控管，值得肯定。

【本部辦理情形】

本項執行績效良好，將持續加強辦理。

七、強化行政執行效能方面：

法務部執行署暨13個行政執行處99年度徵起金額較年度累計支用數超越原訂目標，為歷史新高紀錄，值得肯定。

【本部辦理情形】

本項執行績效良好，將持續加強辦理。

八、組織學習數位化方面：

99年自製法務專業數位課程，符合績效要求，惟為落實線上資訊流通，宜加強宣導各項學習課程資訊，並配合辦理意見調查，俾檢討改進，提升運用效能。99年度使用數位學習平臺人次未較98年度增加，宜檢討強化相關配套措施，作為後續辦理參考。

【本部辦理情形】

為鼓勵同仁充分運用本部自製數位線上學習課程，推動同仁終身學習，本部已運用各類方式(如函文、電子郵件及會議中宣導)加強宣導本部各單位及所屬機關同仁善用本部數位學習平臺課程資源，100年數位學習平台使用人次(161,783人次)與99年使用人次(22,145人次)相較，已達5%成長率。

九、提升研發量能方面：

99年度行政及政策類研究經費投入於有助機關業務改善之研究，符合績效要求；99年度主管法規檢討修訂完成率，大幅超越原訂目標，推動法規鬆綁成效優良。

【本部辦理情形】

本項執行績效良好，將持續加強辦理。

十、提升人力資源素質與管理效能方面：

長期以來調部辦事人員甚多，尤以檢察官為甚，相關法務行政固需借重其專才，惟檢察官調部辦事屆期仍需回任，不利法務行政業務之延續性，宜予檢討改善。

（一）按行政院限制所屬公務人員借調及兼職要點第2點規定：「（第1項）本要點所稱借調，指各機關因業務特殊需要，商借其他機關現職人員，以全部時間至本機關擔任特定之職務或工作，借調期間其本職得依規定指定適當人員代理。（第2項）所稱兼職，除法令另有規定外，指各機關因業務特殊需要，商借其他機關現職人員，以部分時間至本機關兼任特定之職務或工作。兼職期間其本職仍應繼續執行。」第5點第1項規定：「各機關公務人員借調或兼職期間，除法令另有規定外，最長以4年為限，但借調或兼職之職務有任期，且任期超過4年者，以一任為限。」

（二）次按法務部借調所屬機關人員到部辦事要點第2點規定：「借調本部辦事人員須品行良好、工作態度認真負責、具溝通協調能力，且瞭解本部業務執行概況，並熟悉擬辦理業務之專業法規。」第3點規定：「借調人員須符合下列條件： (一) 最近3年考績2年列甲等，1年列乙等以上。 (二) 最近3年未受申誡以上之懲處處分或懲戒處分。 (三) 須分別具有下列資歷：…… 2.檢察官借調本部辦事須任檢察官（含候補檢察官）職務滿5年。…」

（三）本部辦理全國檢察行政、犯罪防治、犯罪矯正、司法保護、廉政、行政執行、法規諮商、行政院之法律事務及司法人員養成教育業務，因無法置檢察官職務，為應業務需要實有借重檢察官到部辦事之需，是以，各單位因業務需擬借調檢察官辦事，均依上開相關規定辦理。

十一、提升資產效益，妥適配置政府資源方面：

99年度資本門預算執行率達原訂目標，有效執行資本門預算。另100年度編報中程施政計畫經費總數仍超出行政院原核定之中程歲出概算額度，鑑於近年來中央財政狀況仍屬拮据，嗣後於編報中程施政計畫時，仍宜請配合中程歲出概算規模，並本零基預算精神核實編列。

【本部辦理情形】

本部近年來為配合行政院強化治安、推動人權與法治及落實廉政政府，成立廉政署等各項重要法務政策，員額經奉行政院同意持續擴編(94-100年專案增員1,881人，不含成立廉政署由其他部會移撥之人力)，業務亦不斷增加，加以本部主管預算結構72%以上為人事費，預算僵化情形較其他部會嚴重(中央政府各機關平均人事費約僅占預算總額25%)，其餘業務費等亦多為機關基本運作所需經費及依法律義務必要之支出，其中基本運作經費更因配合行政院採負成長之中程資源分配方針及立法院審查通案刪減等，而大幅減少，故若要在行政院原核定額度內自行調整容納法定人員待遇經費及新興重大業務支出等，實非可能，爰除陳請行政院審酌本部業務屬性及業務實需核列所需額度外，本部並仍將持續秉零基預算之精神，通盤檢討原有業務計畫與新興計畫，按輕重緩急優先順序，盡可能於行政院核定本部中程年度概算額度內，妥編預算，俾使有限預算資源妥適分配及運用。

柒、行政院評估綜合意見

一、建立廉能政府方面：國際透明組織100年12月1日公布2011年貪腐印象指數評比結果，在183個納入評比國家及地區中，我國排名第32名，較99年進步1名，值得肯定。各機關政風機構運用查處業務專精小組查處重大貪瀆線索函送司法機關之比率，達原訂目標。

二、建構現代法制：辦理「兩公約學習地圖—兩公約中階種子培訓營」，並彙集人權故事為「人權萬花筒─兩公約人權故事集」，供各界參考，符合原訂目標。惟為落實兩公約精神，請針對各級政府機關所主管之法令及行政措施仍有未完成修正者，積極協助完成相關法令之修正。

三、嚴正執行法律方面：各地方法院檢察署偵辦貪瀆案件之定罪率未達原訂目標，目前「貪污治罪條例」已增訂「財產來源不明罪」，檢察機關有更多運用工具，以擴大偵查。建議審視未能達成目標原因，加強蒐證及偵辦，以擴大偵辦貪瀆之成效。另國立中正大學犯罪研究中心於101年元月對2,227名全國民眾之調查結果顯示，僅有24.5%民眾認為廉政署可有效整頓貪污，認為無效者則達56.1%，值得警惕，請加強研議對策與作為，以提升整頓貪瀆之效能及能見度。查獲毒品製造工廠80座，超過原訂目標；為持續擴大毒品防制量能，建議加強「地方毒品危害防制中心」之角色與功能，並充分運用「行政院毒品防制會報」整合教育部、衛生署及相關部會資源，以有效遏止毒品氾濫。

四、加速獄政改革方面：對全國矯正機關實施不定期業務視察、專業查核及年終業務評鑑等措施，有效改善機關囚情動態及應變管理能力，超過原訂目標；為使各矯正機關針對業務評鑑結果確實改善，建議將評鑑建議事項辦理情形列入追蹤，並將改進情形列為評鑑參考。另除透過延聘志工充實監所教化人力外，亦宜檢討監所教化人力配置、人力素質等，強化獄政管理效能。

五、深化司法保護方面：提供犯罪被害人法律協助1萬1,792人次，超過原訂目標，補助民間團體推動更生保護業務等作為，值得肯定。社會勞動受服務者滿意度87%，符合原訂目標，建議就不滿意部分分析原因，並研議改善作法及追蹤改善情形，同時將社會勞動者再犯率納入衡量指標，以掌握社會勞動制度之實施成效。

六、提升檢察功能方面：受理地檢署及法院複驗、法醫病理解剖及死因鑑定之平均結案時間為58.52天，未達原訂目標，建議針對未達原因提出因應對策；另為提升鑑驗品質，建議強化與其他非政府部門之鑑識機構交流合作，或將其納入法醫鑑識體系，俾同步提升鑑定效率與品質。

七、強化行政執行效能方面：各行政執行處徵起金額占年度預算累計支用數之比率達36.6倍，超過原訂目標，其中執行滯欠大戶部分更大幅成長111.6%，值得肯定。

八、組織學習數位化：自製法務專業數位課程，並將法務專業數位課程置於公務人力發展中心「e等公務園」、國家文官培訓所「文官e學苑」及行政院人事行政局地方行政研習中心「e學中心」數位學習平臺，且數位學習平臺使用人次成長率超過原訂目標。