行政院衛生署

100年度施政績效報告

公告日期：101年5月9日

壹、前言

行政院衛生署以「促進及保護全民健康，讓全民更長壽更快樂」為使命，以「營造安心健康環境、縮短國民健康差距」為願景。訂定「強化民眾全面參與，實踐健康生活」、「落實保健防疫，免除疾病威脅」、「精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益」、「強化食品藥物管理，保障民眾健康」、「發展醫藥衛生科技」、「提高行政效能」、「改善健保財務，減少收支短絀」、「營造優質學習文化，發展人力資源」等8大關鍵策略目標，並在各項策略目標下訂定34項績效指標。

為進行本署100年度施政績效評核作業，爰成立評核小組，由副署長擔任召集人，邀請 5位外聘專家學者擔任評核委員（包含醫療體系、防疫、保健、衛生政策與管理等專業背景）。本署100年度施政績效評核作業分2階段進行，第1階段由各主辦單位就自行訂定之衡量指標目標值達成情形，完成自評作業；第2階段將自評書面資料送請評核小組成員先進行書面審查，並於101年2月14日召開評核會議，邀請各主辦單位進行口頭報告，完成評核作業，並簽奉本署署長核定。

經由學者專家審慎評核與檢討，對於本署績效指標目標值之達成情形與同仁努力執行的過程表示讚揚。總計34項指標，經學者專家逐項討論評核後，結果為31項綠燈(績效良好)，占91.18％；2項黃燈(績效合格)，占5.88％；1項紅燈(績效欠佳)，占2.94％。至於未能達成目標者，實有其客觀環境等不可抗力之因素，嗣後各主辦單位將更積極辦理，並參酌專家評核意見，檢討年度施政績效指標，訂定更妥適之績效衡量標準，期藉由績效指標之達成，提昇本署整體量能。

貳、機關97至100年度預算及人力

一、近4年預、決算趨勢（單位:百萬元）

預決算單位：百萬元

| 項目 | 預決算 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通基金(總預算) | 預算 | 53,589 | 55,153 | 66,059 | 69,049 |
|  | 決算 | 52,698 | 54,280 | 64,263 | 68,049 |
|  | 執行率(%) | 98.34% | 98.42% | 97.28% | 98.55% |
| 普通基金(特別預算) | 預算 | 72 | 4,690 | 4,002 | 353 |
|  | 決算 | 71 | 2,282 | 4,428 | 1,095 |
|  | 執行率(%) | 98.61% | 48.66% | 110.64% | 310.20% |
| 特種基金 | 預算 | 454,555 | 502,509 | 522,970 | 534,322 |
|  | 決算 | 477,530 | 498,744 | 509,418 | 533,227 |
|  | 執行率(%) | 105.05% | 99.25% | 97.41% | 99.80% |
| 合計 | 預算 | 508,216 | 562,352 | 593,031 | 603,724 |
|  | 決算 | 530,299 | 555,306 | 578,109 | 602,371 |
|  | 執行率(%) | 104.35% | 98.75% | 97.48% | 99.78% |

＊本施政績效係就普通基金部分評估，特種基金不納入評估。

二、預、決算趨勢說明

近年來，政府加強照顧弱勢者權益，建構長期照護體系，並為強化食品藥物管理，保障民眾健康，落實保健防疫準備，使民眾免除疾病威脅，維護健康，本署預算有逐年成長的趨勢，其100年度主要增加項目為新增對一定所得以下民眾健保費差額補助等經費，主要減少項目為減列H1N1新型流感疫苗及防疫物資等經費。

三、機關實際員額

| 年度 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費(單位：千元) | 567,953 | 577,953 | 5,289,303 | 5,352,702 |
| 人事費占決算比例(%) | 0.11 | 0.10 | 0.91 | 0.89 |

| 職員 | 1,903 | 1,871 | 4,538 | 4,034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 約聘僱人員 | 79 | 97 | 71 | 107 |
| 警員 | 11 | 11 | 16 | 10 |
| 技工工友 | 207 | 206 | 394 | 469 |
| 合計 | 2,200 | 2,185 | 5,019 | 4,620 |

＊警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

參、目標達成情形（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

一、關鍵策略目標

（一）關鍵策略目標：強化民眾全面參與，實踐健康生活

1.關鍵績效指標：癌症篩檢率之平均增加值

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 12 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

提升主要癌症篩檢率之平均增加值：（A+B+C+D）/4

A：當年-98年之（45-69歲婦女近2年內曾接受乳癌篩檢比率）之差

B：當年-98年之（50-69歲民眾2年內曾接受結直腸癌篩檢比率）之差

C：當年-98年之（30歲以上嚼檳榔或吸菸2年內曾接受口腔黏膜健康檢查比率）之差

D：當年-98年之（30-69歲婦女最近3年曾接受子宮頸癌篩檢比率）之差

98年4項癌症篩檢率為計算之基線值，分別為子宮頸癌58％、乳癌11％、大腸癌10％及口腔癌28％。

2.目標達成情形：

100年癌症篩檢率之平均增加值之目標值為12％，截至12月，子宮頸癌3年篩檢率62％、乳癌2年篩檢率29.3％、大腸癌2年篩檢率33.5％及口腔癌2年篩檢率40％，癌症篩檢率之平均增加值為14.5％。

3.目標挑戰性：

（1）口腔癌篩檢因無法確知目標族群的地址，且族群多屬藍領階層，該族群就醫意願原本就不高，而要找到目標族群並衛教促使其接受篩檢，更具相當挑戰性。

（2）大腸癌篩檢因採便管回收不易且採便管單價高，而影響醫療院所提供篩檢服務之意願。

4.100年重點工作及成果：

（1）運用多元媒體管道，除透過大眾電子及平面媒體加強癌症防治工作宣導外，更結合病友團體及民間企業，擴大宣導防治工作。

（2）持續補助228家醫院辦理「醫院癌症醫療品質提升計畫」，目的是要醫院營造主動關照生命的人本醫療文化。補助工作內容包括要建立全院性推動癌症篩檢的政策與管理；建立門診提示系統，主動提醒民眾，以全面推動4癌篩檢；建立陽性個案轉介單一窗口，落實陽性個案管理；辦理院內民眾衛教；及配合衛生局所社區篩檢等。

（3）責成醫療院所及衛生局所加強陽性個案追蹤，以達早期發現早期治療之目的。

（4）提供可近性篩檢服務：透過衛生局所結合醫療院所之社區設站篩檢及乳房X光攝影巡迴車與子宮頸抹片巡迴車等，截至12月共提供430萬人次篩檢服務，共計早期發現約3萬6千名無症狀之癌症（含原位癌）及癌前病變個案。

2.關鍵績效指標：18歲以上人口吸菸率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 19.4 | 18.8 |
| 達成度(%) | 98 | 98.4 |
| 初核結果 | ▲ | ▲ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

(【18歲以上男性吸菸人口數】＋【18歲以上女性吸菸人口數】)÷(18歲以上人口數)x100％

2.目標達成情形：

根據歷年成人吸菸行為電話調查結果，97年吸菸率下降至21.9％，98年因菸害防制法新規定實施及菸品健康福利捐調漲，故吸菸率大幅下降至20.0％，99年小幅下降至19.8％，因每年採滾動式調整目標值，100年目標值設定為18.8％，降幅大於一個標準差（±0.5％），經調查結果為100年吸菸率為19.1％，雖未原訂達目標，但下降數值達0.7％，鑑於吸菸率為推動各項策略與工作之綜合結果，宜由中長程趨勢變化研判績效。

3.100年重點工作及成果：

100年菸害防制工作重點包括補助縣市衛生局辦理地方菸害防制工作、營造無菸支持環境辦理菸害教育宣導、提供多元化戒菸服務、辦理菸害防制研究及監測、菸害防制人才培育及國際交流、菸害相關癌症防治工作等，期望能自落實執法、宣導教育、戒菸服務與基礎建置等面向，全面推動菸害防制工作。重要成果包括：

（1）補助縣市衛生局辦理地方菸害防制工作

分別自落實執法稽查工作、擴大轄區內戒菸服務網絡、增加持續特定群體菸害防制教育計畫、加強菸害防制傳播宣導等，積極推動地方菸害防制相關工作。100年各縣市衛生局主動執法稽查輔導38萬餘家、350萬餘次，計開立處分書8,584件。吸菸行為人違規案計7,788件，禁菸場所吸菸遭處分者計5,092件，遭處分的菸品販賣場所計116件，總計罰鍰達756萬6,574元整；此外，100年有10家業者未依規定完成菸品成分、添加物與排放物及其相關毒性資料之申報，每案均處以新台幣10萬元罰鍰。充實地方菸害防制相關人力約126人，並透過辦理研習營、研討會、訓練班及編製執法手冊彙編，以加強菸害防制人員專業素養。另，辦理菸害防制義工或志工訓練；100年辦理菸害防制相關宣導教育活動計9,330場次，醫事相關人員參與戒菸訓練193場，訓練合格17,061人，辦理戒菸班445場，參加人數7,796人，亦配合地方特性推動無菸環境604處。

（2）營造無菸支持環境辦理菸害教育宣導

以無菸支持環境宣導、戒菸服務、菸害教育為主軸，運用電視廣告、廣播廣告及多元媒體宣導，透過親情訴求、藝人證言戒菸經驗等方式提醒不同類型吸菸者及早戒菸，並呼籲民眾重視吸菸及二手菸危害。此外，特別規劃青少年、女性族群與勞動者吸菸族群宣導，辦理年輕族群反菸創作徵選、校際拒菸活動推廣、漫畫徵稿、電視、廣播、報章雜誌、網路活動與廣告、戶外電視牆、商圈廣告、交通運輸等媒體及相關活動露出，以融入民眾生活方式加強宣導，增加民眾對菸害之認識，不要嘗試吸菸，並鼓勵吸菸者戒菸。並印製發送50萬本的「戒菸教戰手冊」，透過縣市衛生局所、醫療機構、校園、軍隊、職場等，提供給吸菸者利用。

成立全球無菸醫院網絡（Global Network for Tobacco Free Healthcare Services）」第一個亞太地區網絡，計53家醫院加入無菸醫院認證，32家達金質獎水準。補助101個無菸社區、11件菸害防制相關宣導活動。完成100年台灣菸害防制年報，分送各縣市衛生局所、衛生署及附屬單位、醫療院所、學校、圖書館及專家學者等。

在校園防制工作方面，辦理「大專院校菸害防制計畫」，共461人參與「校園菸害防制研習營」，44家大專院校辦理「落實校園菸害防制方案」。辦理高中職以下校園戒菸教育種籽教師訓練計畫，培訓183名初階種籽教師與54名進階種籽教師；辦理「校園菸害媒體識讀之教材評估與整合計畫」，蒐集菸害媒體識讀教材，並進行研究推廣；辦理「拒售菸品予未滿18歲青少年輔導及行銷計畫」，喚起社會重視拒售菸品予未滿18歲青少年規範。

辦理軍隊菸害及檳榔防制工作，頒布菸害暨檳榔防制相關政令24件、設置1,321處戶外吸菸區及2,830個禁菸禁檳布告欄；辦理教育宣導講習1,966場，落實管考及評鑑機制，以長期推動防制工作。推動健康職場自主認證，共1888家通過審查獲菸害防制認證，實地輔導172家職場。職場員工吸菸率由去年17.3％下降至16.9%。

辦理菸害防制法稽查處分資訊管理系統，持續提供中央及地方衛生主管機關，即時掌握菸害防制法執法稽查之情形。菸品成分資料網站建置及維護專案計畫，進行菸品資料申報相關作業。辦理菸害防制資訊網開發建置與維護計畫，整合菸害防制網站資源。

（3）提供多元化戒菸服務

持續辦理門診戒菸治療服務計畫，合約醫療院所達1,957家，100年1月至10月服務達108,922人次，與去年同期相當，六個月戒菸成功率約23.4%；戒菸專線服務，透過專業心理諮商人員的電話諮商的方式，提供每週6天、每天12小時免付費電話戒菸諮詢服務（0800-636363），100年至12月止提供電話服務量98,486人次，較去年同期增加約10％，追蹤6個月點戒菸成功超過3成。100年辦理「矯正機關戒除菸癮實施計畫」，計協助9,706名收容人戒菸，6個月戒菸成功率達82.3%。至100年已有1,000家社區藥局加入社區戒菸諮詢站行列。

（4）辦理菸害防制研究及監測

辦理100年健康議題媒體宣導成效評價與菸品訊息監測計畫，學生吸菸行為調查成年人吸菸行為調查、學校教職員吸菸行為調查、醫事專業人員與戒菸服務倡議計畫、菸害防制全球資訊網計畫、菸害防制法執法成效評價計畫、戒菸專線服務外部評價與監測計畫、菸品檢測暨研究發展計畫、菸品毒性資料審查暨資料庫建置計畫、菸害政策諮詢服務計畫等。

（5）推動菸害防制人才培育及國際交流

辦理100年縣市菸害防制實務交流訓練工作坊二梯次，計184人參加；門診戒菸治療醫師訓練計畫，合格受證人數計577人；戒菸衛教人員訓練計畫培育初階訓練合格學員756人，進階學員170人；藥事人員戒菸衛教師訓練計畫辦理初階訓練計627人合格，進階訓練共301人合格。 辦理「菸害防制政策研究之國際合作計畫」、「多邊國際合作計畫－東亞國家菸害防制合作計畫」。菸害防制法律服務暨執法人員訓練計畫，蒐集、整理及分析國際間菸害防制相關法規資料、訴訟案例及相關法律議題，舉辦法規訓練課程，計完成「基礎法制人員訓練」4場162人參訓、「進階法制人員訓練」1場計54人參訓。參加「第5屆ECToH(European Conference on Tobacco or Health)及歐洲無菸醫院網絡會員特別會議」、「第19屆健康促進醫院研討會」、「2011年亞太地區戒菸專線工作坊」、至美國疾病管制局參加「100年度全球成人吸菸行為調查與青少年吸菸行為調查資料分析應用訓練」；辦理「2011年無菸、品質、感質與創新國際研討會」、「第五屆兩岸四地菸害防制交流研討會」等國際會議。並與國際菸害防制專業社群GLOBALink網路平台互動，增加各國對我國菸害防制進展與經驗，亦邀請國際菸害政策評估計畫（ITC Project）團隊專家來台，討論未來台灣參與該國際團隊之機會。

（二）關鍵策略目標：落實保健防疫整備，免除疾病威脅

1.關鍵績效指標：提升防疫效能

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 100 | 100 |
| 達成度(%) | 97 | 95 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種成效×20％+結核病防治成效×30％+愛滋病防治成效×25％+本土登革熱防治成效×15％+腸病毒併發重症防治成效×10％

(1)3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種成效：接種率當年度-前年度，增加：100分，持平：90分，減少：80分

(2)疾病防治成效：疾病發生率當年度-前五年平均值，減少：100分，持平：90分，增加：80分

2.目標達成情形：

(1)3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種(接種率當年度-前年度)：93.77%-92.29%=1.48%，接種率增加，故100分。

(2)結核病(疾病發生率當年度-前五年平均值)：55-61.4=-4.4(人/每十萬人口)

(本年度資料尚為推估資料)，發生率降低，故100分。

(3)愛滋病(疾病發生率100年度-前五年(95-99)平均值)：8.5-8.742=-0.242(人/每十萬人口)，發生率降低，故100分。

(4)本土登革熱(疾病發生率當年度-前五年平均值)：6.59-5.09=1.50(人/每十萬人口)，發生率增加，故80分。

(5)腸病毒併發重症(重症致死率當年度-前五年平均值)：5.5-4.3=1.2 (人/每十萬口)致死率增加，故80分

指標衡量結果：100×20％+100×30％+100×25％+80×15％+80×10％＝95

3.目標挑戰性：

(1)本指標採綜合性指標，共計列有預防接種、結核病、愛滋病、登革熱、腸病毒等五項重點傳染病防治作為，以三段五級預防觀念，積極推動各項防疫政策，使預防接種率不斷提升，傳染病發生率逐年下降，極具挑戰性。

(2)3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種率增加:

A.我國3歲以下幼兒各項疫苗全數完成率高達92%(幼兒各項疫苗接種完成率已達95%)，綜觀國際各國，已具國際水平，即使再增加極少的百分比，亦需花極大努力如透過電話、明信片、家訪及入境幼童勾稽等方式進行追蹤催種等，其工作量龐大並繁瑣；另近年來往兩地及新住民攜帶幼兒往返雙親之原設籍國家比率亦逐漸增加，疾管局近年為突破完成率，首度透過移民署入出境管理局勾稽入境學齡前幼兒接種資料，掌握入境未完成疫苗接種之幼兒，基礎建設工作耗費人力極大及艱困，故提高3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種，實為挑戰性目標。

B.提高接種完成率係極具經濟效益並預防疾病發生，極重要工作，亦為第一段預防，故該項指標對疫情控制，極為重要。

C.許多已開發之先進國家(如美國等)，亦沒有全國性預防接種資訊管理系統，能全面掌握幼兒接種完成率，而我國能以全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)管理幼兒接接種完成率，並利用其催注及管理異常個案並精準算出完成率精確值，不同於國際各國多以大規模研究調查之方式，實為具挑戰之目標。

(3)全球氣候變遷及國際化威脅下、登革熱境外移入等多重威脅下，且防疫資源有限、民眾認知待加強情形下，降低登革熱發生率極具挑戰性。

(4)腸病毒為台灣季節性傳染病，約2-4年發生一次大流行，腸病毒71型自97年發生大流行後，迄今已3年未發生大流行，累積不少易感宿主，提高101年發生大流行之可能性。由於目前尚無疫苗或特效藥可預防或治療感染腸病毒病人，以及少部分民眾之預防知識不足與醫師之治療經驗不足，延誤確診與治療時機，故無法完全杜絕重症與死亡的發生，故降低腸病毒併發重症重症致死率，極具挑戰性。

（三）關鍵策略目標：精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益

1.關鍵績效指標：長期照顧管理中心服務量

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 3 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

長期照顧管理中心服務量每年成長3%：

【（當年長期照顧管理中心服務總人數－去年長期照顧管理中心服務總人數）÷去年長期照顧管理中心服務總人數】

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為成長3%，實際達成值為33.68％，達成度129.79%。

3.目標挑戰性：

為應因長照服務推動及長照需求人口增加，並逐步擴大服務資源供給量，滿足個案多元長照需求，整合各類長照服務與資源，本署積極建構長照服務輸送體系，普及服務網絡，充實長照服務及人力資源，協同並輔導地方政府持續落實推動長照十年計畫，以滿足失能民眾及其家庭之長照需求。過去，我國提供長期照顧服務之行政單位一直以來分別隸屬於衛、社政系統，為提供給民眾整合性的照顧服務，目前各縣巿已設置長期照顧管理中心，其是失能民眾與長照服務體系之重要關鍵橋梁，必須強化其服務量能，充實專業照顧管理人力，整合兩個不同行政體系的服務資源，並建立單一窗口及統一的作業服務流程，連結多元化的居家與社區服務資源，以滿足民眾的需求，因此，是項工作之挑戰性極高。

4.100年重點工作及成果：

本項指標之重點工作及其辦理成果如下：

(1)鑑於長照需求人數快速增加，亟需建構完善長照制度，目前我國長照制度發展分三階段進行：第一階段推動長照十年計畫，作為發展基礎服務模式及量能；第二階段為健全長照服務體系，作為建置長照服務體系與網絡之基礎；第三階段長照保險之立法與推動。

(2)為建置完備之長照服務體系，普及長照服務網絡，本院衛生署已積極落實推動長照十年計畫：

A.考量我國人口老化趨勢快速、資源量能有限，故補助對象先以滿足65歲以上失能老人、55歲以上失能山地原住民及50歲以上之身心障礙者、及僅工具性日常生活活動功能失能且獨居老人長照需求為主。服務內容含生活照顧及居家照護服務。又為有效運用並整合長照資源，協助建立地方照顧管理制度，輔導22縣市設置長期照顧管理中心，作為整合社、衛政長照服務資源並受理及連結、輸送長期照顧服務之單一窗口。有長期照護需求之失能民眾，可向各縣市長期照顧管理中心提出申請，照管中心可提供需求評估，並連結或轉介所需長期照護相關資源。

B.推動長照十年計畫，已經獲致具體成效，服務量占老年失能人口比率，已經從97年2.3%、98年5.7%、99年16.3%，提高到100年底的21%，增加9倍。

C.為了普及長照服務，依民眾之需求及財政之狀況，逐步擴大服務對象，使之包含身心障礙之失能者，以及不限年齡之失能者，以便進而順利銜接長照保險。

(3)擴大並加強各類照護人力的培訓，針對醫事長照專業已完成三階段課程規劃。並且將分階段展開長照醫事專業人力培訓計畫，以強化長照專業人員照護量能。

(4)為促進長照資源多元化與均衡發展，統籌規劃現有長照機構、人力合理分布及劃分長照區域，本院衛生署正積極規劃長照服務網計畫，依服務資源需求，全國劃分為大(22)、次(63)、小(368)區域，研訂獎助資源發展措施，並以社區化及在地化資源發展為主，目前正邀團體、專家進行討論之中。

(5)為提升偏遠服務地區的可近性、促進社區型長照服務之發展及鼓勵創新型長照服務之開發，100年度獎勵設置南投縣仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉及台東縣蘭嶼鄉等5個據點，以提升在地長照的量與能，101 年建置8個據點。

2.關鍵績效指標： 急重症照護網之完成度

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 40 | 60 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：建置急重症照護網之縣市數÷22個縣市。

2.目標達成情形：急重症照護網完成度達68%，已達目標值。

3.目標挑戰性：鑑於近年心臟疾病、腦血管疾病、意外事故躍升為國人十大主要死因順位前五名之列，且醫院對於前類病人緊急醫療處置之效能，將大大影響病人預後之良窳。為捍衛國人健康，本署積極強化醫院緊急醫療能力及品質，建立急重症照護網絡。本計畫經96年試辦後，98年正式辦理，除對醫院一般緊急醫療處置能力與品質進行評核外，並以「病人為中心」之醫療處置過程及持續性照護品質作為本次評核之重點，相較於已辦理20餘年的醫院評鑑，更強調醫療團隊之間的合作與醫療作業之效率。本次評定作業不僅是本署強化緊急醫療照護品質，建立急重症照護網絡的重要政策之一，醫院更可藉此機會檢視內部作業機制，進行自我提升；惟通過評定的醫院則仍須接受本署持續性追蹤，以期將評定基準落實於日常醫療作業，提供國人安全、有效、以病人為中心、適時、效率、公正優質的醫療服務。雖然醫院對於評定基準相關準備作業尚不熟悉，評定結果難符期待，惟對於醫院臨床科部之團隊合作及照護品質之提昇均有顯著效益。是以，急重症照護網之達成實具相當挑戰性。

4.重點工作及成果：

（1）98年7月13日發布「醫院緊急醫療能力分級標準」，辦理急救責任醫院緊急醫療能力分級，將急診、急性腦中風、急性冠心症、重大外傷、高危險妊娠及新生兒等5項急重症照護量能，列入評定基準，以改善急重症之醫療品質。截至100年12月底，計有24家醫院通過重度級急救責任醫院評定，55家醫院通過中度級急救責任醫院評定（其中1家醫院經新竹縣衛生局暫准為中度級），另有112家急救責任醫院列為一般級，全國急救責任醫院共計191家。

（2）運用醫療發展基金獎勵17家醫院，成立24個特殊急重症照護中心，目前已完成16家醫院，23個照護中心之簽約手續。

（3）截至100年底，除外島3縣市無中度級以上醫院外，全國19個縣市有15縣市完成急重症照護網建置，完成度為68%。

3.關鍵績效指標：接受醫學訓練之人數

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 18000 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

本署於民國100年實施「臨床醫事人員培訓計畫」，包含教學醫院執行畢業後一般醫學訓練及14類醫事人員之二年畢業後臨床訓練，對於畢業後進入臨床服務的新鮮人，可在臨床專家的指導下接受規範化的培訓課程，接續學校教育與臨床服務訓練，培養專業核心能力，以獲得獨力醫療照護實踐能力與態度，確保醫療服務品質與病人安全。100年1~12月受訓人數為21,386人(其中包含西醫師5,165人、牙醫師501人、其他醫事人員15,720人。)

4.關鍵績效指標：山地離島之部落社區健康營造中心家數

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 85 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

前一年部落社區健康營造中心累計家數+前一年部落社區健康營造中心累計家數*5%；=99年部落社區健康營造中心累計家數81家至100年達85家

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為85家，實際達成值為85家。

3.目標挑戰性：

推動「部落社區健康營造計畫」，採「本土化」、「訂立健康議題」以及「建立機制」三大方向。

4.100年重點工作及成果：

(1)核定85家健康營造中心，並成立2個輔導中心。

(2)各營造中心因地制宜議題，舉辦部落會議、生活互助與照顧知能促進相關活動…等，由營造中心發掘問題，設計策略並執行，達到民眾參與落實健康生活，並辦理全國部落社區健康營造觀摩會，會中表揚健康代言人及營造中心健康生活創意獎。

(3)本年度實施成果包括：疾病篩檢2萬9,876人次，轉介篩檢異常3,555人次，血壓監測7,248人次。辦理健康飲食輔導活動，參加者計1萬8,255人次；辦理687場次衛生教育宣導，參與者計43,279人次，志工參與計4,011人次。

5.關鍵績效指標：自殺通報分案關懷比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 99 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.為強化自殺未遂者關懷訪視服務，本署於95年建置「自殺防治通報系統」，並於持續補助各縣市政府衛生局社區心理衛生中心辦理心理健康促進及自殺通報關懷訪視人力，100年共補助150位自殺通報關懷訪視員。100年1至12月共計通報26,183人次，提供個案訪視服務127,629人次，較99年同期89,335人次成長42.9%，分案關懷率為99.9%。針對自殺通報個案進行追蹤關懷，有接受關懷者較無接受關懷者，1年內再企圖自殺率有效減少58.3%，再自殺死亡率減少48.1%。

2.99年因自殺死亡者共有3,889人，每10萬人口粗死亡率為16.8人，與98年4,063人，每10萬人口粗死亡率為17.6人，相較減少174人，下降4.3%，為自86年以來，自殺首度退出國人10大主要死因，而退居第11順位，成效卓著；100年1-9月自殺死亡人數2,552人，較99年同期減少523人，減少比率達17%，顯示國人自殺死亡率有持續下降趨勢。（備註說明：1.因國人有延遲通報死亡除籍之情形，及部分司法相驗案件無法立即判定自殺為死因，導致本署年度自殺死亡人數統計數據，持續會有變動（增加）情形。2.本次資料為截至100年11月7日止之初步統計結果，100年通報死亡資料將受理至101年3月底止，最終發布統計結果為101年6月，目前數據僅供作為趨勢參考。）

6.關鍵績效指標：醫院實施電子病歷比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 23 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：醫院實施電子病歷比率：醫院實施電子病歷家數÷全國醫院家數(約500家)×100%。

2.目標達成情形：100年度原定目標值為23%，實際達成值為 51.2％，達成度222%。

3.目標挑戰性：牽涉多單位(包含全國醫院、本署醫事處、本署醫院管理委員會及中央健康保險局)之協調，並包含醫療、管理、資訊、法律等多方面專業工作，且醫院資訊化程度差異大，對於小型醫院實施電子病歷時，往往遭遇經費不足等問題，有待本署持續推廣，其目標之達成情形實為挑戰性之工作。

4.100年重點工作及成果：

(1)署立26家醫院及台大新竹、竹東分院（原本署新竹、竹東醫院）皆已宣告4項電子病歷交換項目實施電子病歷。

(2)辦理「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」，已累計全國醫院(約500家)已有256家醫院報備實施電子病歷。

7.關鍵績效指標：辦理署立醫院病人滿意度調查，積極提升服務品質

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 85 |
| 達成度(%) | -- | 90.4 |
| 初核結果 | -- | ▲ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

以本署醫院98年度(門診、急診、住院)滿意度平均值82.67為基準，逐年提升病人滿意度。

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為 85 %，實際達成值為 76.84 ％，達成度 90.4 %。

3.目標挑戰性：

旨在瞭解衛生署所屬醫院之醫療服務與管理品質的滿意程度調查，以來院的門診病人、急診病人、住院病人為對象，設計問題問卷以取得數據結果進行分析，並將此調查研究結果作為醫院服務改善暨管理提升之參考依據。由此宗旨，以服務使用者之滿意感受提升為終極目的。

4.100年重點工作及成果：

重點工作：

(1)了解目前醫院服務及病人的滿意程度。

(2)依據調查結果，提供給各相關部門做為改善及努力的依據。

辦理成果：

(1)門診病患滿意度指標中，以及藥袋標示清楚完整平均分數最高，達3.24分，其次則依序為醫師服務態度(3.22分)、護理人員服務態度及X光人員服務態度(3.18分)。

(2)住院病患滿意度指標中，以醫師的服務態度及護理人員服務態度平均分數最高，達3.13分，其次2至5名則依序為辦理入出院手續人員服務態度(3.12分)、病房清潔人員的服務態度、打針或給藥時，護理人員每次都有核對身份、藥袋標示的內容清楚程度(3.07分)。

(3)急診病患滿意度指標中，以X光人員服務態度平均分數最高，達3.09分，其次則為藥局人員服務態度、檢驗人員服務態度、藥袋標示的內容之清楚程度、打針或給藥時，護理人員每次都有核對您身份(3.08分)。

(4)上述分數計算如下：非常滿意4分、滿意3分、不滿意2分及非常不滿意1分。

8.關鍵績效指標：山地離島地區醫療服務次數比

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 100 | 100 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

山地離島地區平均每人全年門診次數÷全國平均每人全年門診次數×100%=100%，目標值100%

2.目標達成情形：

截至100年12月底，山地離島地區平均每人全年門診次數/全國平均每人全年門 診次數 =12.90/12.08*100%≧100% ，已達成目標值。

3.目標挑戰性：

(1)醫療服務提供的挑戰：

全國29個山地鄉及19個離島鄉，各偏遠地區幅員遼闊，天候及路況難以控制，醫療服務提供的困難度，較平地醫療要來得更艱鉅。

(2)健康行為改變的挑戰：

山地離島居民自我健康維護及促進、疾病管理的整合及防治觀念，資訊較平地或都會區居民不易取得，需要因地制宜提供不同的醫療服務。

4.100年重點工作及成果：

(1) 強化「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫(IDS計畫)督導小組」功能，並定期召開督導小組會議：

宜蘭縣(大同鄉、南澳鄉)IDS計畫：新增裕文診所、宜蘭縣東澳新增復健站。

烏坵島IDS計畫：更換國軍松山醫院為承作醫院。

南投縣仁愛鄉IDS計畫：新增路加診所。

(2)因地制宜彈性調整醫療服務額外投入經費：

A.增加診療：宜蘭縣(大同鄉、南澳鄉)IDS計畫：南澳鄉每月各新增12診急性醫療照護及夜間待診，並提高每診支付報酬；每月新增5診專科診療。台東縣金峰鄉IDS計畫：每月新增13診夜間門診。

B.增加醫療站：屏東縣牡丹鄉IDS計畫：新增旭海假日緊急醫療站。

(3)「先醫療、後扶助」，主動關懷發現弱勢個案：巡迴服務中發現弱勢個案，先提供醫療服務，再通報相關單位提供紓困及協助。

9.關鍵績效指標：高風險、高心力投入之醫事科健保支付調整方案

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 100 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

(1)研擬方案得基本分80分。

(2)與醫界開始進行協商，加10分；完成支付標準之修訂，加10分，最高加20分。

(3) 目標值100分。

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為100%，實際達成值為100％，達成度100%。

3.目標挑戰性：100年重點工作及成果：經本局積極努力下，如期完成相關方案之研擬，並公告施行。

4.100年重點工作及成果：

100年已爭取醫院總額預算約14.78億元，並針對高風險、高投入之婦、兒、外科診察費研擬調增方案。該方案分別提99年12月14日醫院總額支付委員會議討論及99年12月15日全民健康保險醫療給付協議會議報告，且依法定程序，於100年1月31日以健保醫字第1000072500號令發布100年1月1日起醫院婦、兒、外科醫師之門診診察費得加成17%；3歲以下兒童，門診診察費得加2成費用，提高為4歲，合計約增12.47億元。

（四）關鍵策略目標：強化食品藥物管理，保障民眾健康

1.關鍵績效指標：增修訂食品衛生法規標準

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 150 | 150 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：食品衛生標準、殘留農藥安全容許量標準、動物用藥殘留標準、食品添加物使用範圍及限量暨規格標準等增修訂項目數。

2.目標達成情形：100年已完成公告增修訂「殘留農藥安全容許量標準」667項、「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」18品項、「食品衛生標準」6項，以及「動物用藥殘留標準」2項，另有多項草案預告中，100年度原定目標值為150項，實地達成值為693項，達成度100％。

3.目標挑戰性：「殘留農藥安全容許量標準」、「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」、「食品衛生標準」以及「動物用藥殘留標準」項目眾多，且各項標準影響食品衛生安全管理甚鉅，皆須經審慎評估後才能訂定。並且法規增修訂之工作繁重與牽涉層面廣泛，本署食品藥物管理局人力不足而常超時加班。

4.100年重點工作及成果：

(1)將食用花卉農藥殘留規範納入「殘留農藥安全容許量標準」中，並廢止「食用花卉類衛生標準」。

(2)增列維生素及礦物質產品所含之賦形劑為准用之食品添加物。

(3)修正「飲料類衛生標準」，並增訂「蔬果植物類重金屬限量標準」，加強食品衛生安全之管理，今年亦預告修正「食品器具容器包裝衛生標準」草案，增加美耐皿器具之三聚氰胺溶出限量標準。

(4)修正「動物用藥殘留標準」2項，符合國際規範及國內用藥需求。

2.關鍵績效指標：加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 90 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.100年度辦理加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。 抽查進口或市售中藥材至少200個，其包裝標示之合格率目標值為90%

2.本年度抽查進口或市售中藥材之數目206個，其包裝標示之合格率為97%。

進口或市售中藥材包裝標示合格數目÷抽查進口或市售中藥材之數目×100%=200÷206×100%=97%。超過原訂目標90%合格率，故本關鍵績效指標達成度為100%。

3.執行成果:

(1)推動中藥材之包裝標示，公告應包裝標示之中藥材品項共324種，100年度辦理加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。抽查進口或市售中藥材206件，其包裝標示之合格率為97%。

(2)公告89種中藥材之各種異常物質限量標準。100年度委託抽驗309件中藥材，其中4件人參之總PCNB含量高於限量標準，整體合格率為98.70%。

(3)為促進中藥製劑安全品質提升，保障民眾健康及消費權益，99年5月28日及100年8月29日分別公告修正「中藥濃縮製劑含異常物質之限量」之適用範圍及其實施日期，分別規範200項基準方及100方單味濃縮製劑總重金屬限量為30 ppm；個別重金屬限量砷為3 ppm、鎘為0.5 ppm、汞為0.5 ppm及鉛為10 ppm；微生物總生菌數限量為10^5 cfu/g、大腸桿菌及沙門氏菌皆不得檢出。

(4)規劃輸入中藥材邊境管制，協商經濟部標準檢驗局於100年7月預告「應施檢驗中藥材商品之相關檢驗規定」草案，將紅棗、黃耆、當歸、甘草、地黃、川芎、茯苓、白芍、白朮及杜仲等10項進口量大之中藥材，列屬商品檢驗法之應施進口檢驗項目，輸入時將以「監視查驗」方式檢驗，並應憑行政院衛生署食品藥物管理局核發之輸入許可通知方可進口。

（五）關鍵策略目標：發展醫藥衛生科技

1.關鍵績效指標：科技計畫被衛生政策參採之百分比

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 95 | 96 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：科技計畫被衛生政策參採之百分比

(全年計畫被衛生政策參採件數)/(全年計畫件數-展延或執行中計畫件數) X100%

2.目標達成情形：100年度原定目標值為96%，實際達成值為100 %，達程度100%

3.目標挑戰性

旨在瞭解衛生署及所屬機關委託及補助辦理或自行研究計畫之成果被衛生政策(可採行至法規標準、政策規劃、工作計畫)參考及採行之比例，俾落實並追蹤委託研究計畫能有效運用於施政業務計畫所產生對民眾之健康效益。

4.100年重點工作及成果：

(1)本署100年度委託及補助科技研究計畫共805 件，已結案計畫計有727

件，另有78 件計畫執行中或申請展延。

(2)已結案之727件計畫中，其中採行及參考之計畫計有 727件，故100年度

科技計畫被衛生政策參採之百分比為100 %(727/727)已達成年度目標值

96%

2.關鍵績效指標：加強醫藥衛生相關技術，提升國內自行研發量能

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 33 | 26 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

專利獲得件數及產學合作數

2.目標達成情形：

100年度原訂目標值為26案，實際達成值為 58案 ，達成度 100 %。

3.目標挑戰性：

國家衛生研究院的研究方向為整合型醫藥研究，從基礎到臨床之轉譯醫學、追求學術卓越研究，其相關醫藥產品之研究開發，多為產品價值鏈上游之開發工作。當年度專利申請案之多寡需視各單位提出專利申請之數量決定，不易預估實際案件數量；專利獲得係依各國專利審查制度所決定，並無法預測何時可獲得專利。

另醫藥產品之上市需要進行一連串開發試驗，始可得到政府機構的上市核准與監督。對於相關醫藥產品之廠商而言，在接受技轉技術之後還需投入相當大經費與資源在產品之臨床前試驗、臨床試驗、產品CMC及放大量產等相關之前置工作，技轉廠商在開發期程長、研發經費多與成功的不確定高等因素，使推展技轉授權案極具挑戰性。

4.100年重點工作及成果：

為加強醫藥衛生相關技術，提升國內自行研發量能，並促進生技產業之發展，國家衛生研究院技轉及育成中心與院內研究單位積極推動研究成果之專利申請、產學合作及技術移轉。100年度截至12月底止專利獲證數共23件，新增產學合作案共16件，合計執行中產學合作案共35件。同時也完成2件專屬授權案及3件非專屬授權案議約。

專利獲證項目詳列如下：

（1）Nano-particle containing apparatus, nano-particle detection system and method thereof（美國專利，獲證日：2011/2/15，證號：US 7,886,623，發明人：楊重熙、麥富德、劉佩嘉、陳仁焜、凌永健、李豐穎）。

（2）Thiourea derivatives（美國專利，獲證日：2011/3/1，證號：US 7,897,764，發明人：陳志豪、徐祖安、康祐竣、王麗雯、李忠吉、李彥俊、趙宇生）。

（3）Pyrazole Compounds and Pharmaceutical Composition（中華民國專利，獲證日：2011/3/21，證號：I 339205，發明人：夏克山、戴嘉良、曹景博、曾喜樑、洪明秀、趙宇生）。

（4）Indole compounds as inhibitors of tubulin polymerisation for the treatment of angiogenesis related disorders（歐洲專利，獲證日：2011/4/6，證號：EP 1506960，發明人：謝興邦、劉景平、張俊彥、張俊偉）。

（5）Vero cell-based influenza virus strains and vaccines（美國專利，獲證日：2011/4/26，證號：US 7,931,906，發明人：曾郁雰、李敏西、莊再成、陳玉暄）。

（6）Imidazolidinone and imidazolidinethione derivatives（美國專利，獲證日：2011/5/10，證號：US 7,939,523，發明人：陳志豪、徐祖安、康祐竣、王麗雯、李忠吉、李彥俊、吳彥顯、徐聖如、岳嶽、趙宇生）。

（7）Pyrrolidine Derivatives（南非專利，獲證日：2011/5/25，證號：2010/6329，發明人：蔣維棠、趙宇生、蔡廷岳、 徐石）。

（8）A Pharmaceutical Composition for Inhibiting Coronavirus（分別取得三項中華民國專利，獲證日：2011/6/21，證號：I 343809，證號：I 343808，證號：I 343810，發明人：徐祖安、謝興邦、趙宇生、陳啟銘、詹家琮、劉鴻文）。

（9）Methods of Inhibiting Neurodegenerative Disease（中華民國專利，獲證日：2011/6/21，證號：I 343806，發明人：莊志立、林赫）。

（10）Sesquiterpene Lactones for Inhibiting Hepatitis C Virus Infection and Pharmacieutical Composition Thereof（中華民國專利，獲證日：2011/7/11，證號：I 344959，發明人：謝興邦、徐祖安、黃德仁）。

（11）Dengue Virus Peptide Vaccine and Methods of Preparing and Using The Same（美國專利，獲證日：2011/7/19，證號：US 7,981,431，發明人：陳信偉、冷治湘、莊再成）。

（12）Hepatitis C virus inhibitors（美國專利，獲證日：2011/7/26，證號：US 7,985,763，發明人：陳志豪 、徐祖安、康祐竣、王麗雯、李忠吉、李彥俊、趙宇生）。

（13）Oxadiazole Compounds（中華民國專利，獲證日：2011/8/11，證號：I 346662，發明人：夏克山、曹景博、宋政勳、朱正明、趙宇生）。

（14）Pyrrolidine Derivatives（美國專利，獲證日：2011/9/20，證號：US 8,022,096 B2，發明人：蔣維棠、趙宇生、蔡廷岳 、徐石）。

（15）Formulations of indol-3-yl-2-oxoacetamide compounds（美國專利，獲證日：2011/9/27，證號：US 8,026,271，發明人：葉燈光、 陳炯東 、趙宇生）。

（16）Selenophene Compounds and Pharmaceutical Composition（中華民國專利，獲證日：2011/10/1，證號：I 349668，發明人：葉燈光、 陳炯東 、趙宇生夏克山、曹景博、戴嘉良、洪明秀、宋政勳、趙宇生）。

（17）Coumarin compounds and their use for treating cancer（美國專利，獲證日：2011/11/15，證號：US 8,058,427，發明人：謝興邦、趙宇生、張俊彥、郭靜娟）。

（18）Methods and compostions for enhancing transdermal drug delivery（美國專利，獲證日：2011/11/22，證號：US 8,062,663，發明人：楊重熙、羅履維、戴麟靄、王譽朝、吳逸婷、王郁菁）。

（19）Pyrrolidine compounds（美國專利，獲證日：2011/12/6，證號：US 8,071,787，發明人：陳新、蔣維棠）。

（20）Methods and Compositions Relating to Expression Factors（中華民國專利，獲證日：2011/12/11，證號：I 354022，發明人：楊昀良、陳佳君、羅秀容）。

（21）Lipidating Sequences and Use Thereof for Producing Lipidated Proteins in E. coli（中華民國專利，獲證日：2011/12/11，證號：I 354023，發明人：冷治湘、陳信偉、 劉士任、莊再成）。

已完成授權案如下：

（1）「可注射式氧化透明質酸／adipic acid dihydrazide（ADH）水膠做為人工玻璃體之應用」等三項技術，專屬授權予「宏泰公司」。

（2）「高通量細胞表現型篩選平台」專屬授權予「伯森生物科技股份有限公司」。

（3）「PPAR活性劑篩選平台技術與白藜蘆醇（Resveratrol）活性成分分析技術」非專屬授權予「綠加科技股份有限公司」。

（4）「無血清細胞培養腸病毒71型疫苗相關技術」非專屬授權予「國光生物科技有限公司」。

（5）「PPAR活性劑篩選平台技術」非專屬授權予「統一企業股份有限公司」。

3.關鍵績效指標：進行疫苗自製研發

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 2 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

1項疫苗進入臨床前動物實驗、1項執行第一期臨床試驗。

2.目標達成情形：

100年度原訂目標值為2案，實際達成值為 2案，達成度 100 %。

3.目標挑戰性：

本年度疫苗研發計畫主要目的為建構本土流行性傳染病疫苗的量產技術與執行臨床試驗，同時將自製研發之疫苗技轉至民間公司作後續產品發展，降低廠商研發時程與產品開發經費，並加速疫苗產品上市之時程，使我國可不再依賴國外廠商進口，即具備有新興傳染病疫苗自製之能力，以因應國內緊急突發疫情，以達安定國人民心與帶動疫苗產業之蓬勃發展。

新興傳染病疫苗開發絕非短時間即可完成，需要長時間的經營與經費投入。綜觀全球之疫苗產業，疫苗從研發至產品上市約需要10-15年的研發時程，本院於短短3-4年內推動兩項疫苗從研發進入人體臨床試驗，足以表現優良的執行力，亦可知自製疫苗研發實深具挑戰性。

4.100年重點工作及成果：

為落實政府發展疫苗產業之政策，強化疫苗研發基礎，因應新興傳染病突發緊急疫情，國家衛生研究院在進行疫苗研發自製方面，執行「台灣人用疫苗研發（含量產技術）計畫」之具體成果說明如下：

（1）已於100年5月下旬取得本院自行研發的ProVEU防流感疫苗第一期人體臨床試驗的最終報告，結果顯示疫苗安全性良好，並且確實能夠誘發產生免疫反應。100年度至今已成功進行兩批次150公升生物反應器細胞培養H5N1流感疫苗之試製，HA titer可達512/50µL，依據此效價以每劑15 µg HA計算，預估每三個月可製備10萬劑。另協助技轉廠商於cGMP設施完成共計3批次TideCell系統製備H5N1流感疫苗病毒原液(Bulk)製備。

（2）腸病毒71型疫苗已順利以非專屬授權的方式技術技術授權於國內生技廠商，製造臨床試驗用疫苗之作業區亦獲行政院衛生署GMP軟體評鑑核可，符合藥物製造工廠設廠標準第3編藥品優良製造規範。第一期人體臨床試驗已於100年6月8日已完成Part I 共10位受試者疫苗施打，臨床觀察結果受試者無嚴重不良反應情況發生。目前持續進行Part II疫苗施打作業，截至101年1月4日第一期第二階段(Phase Ι, Part II)已完成33名受試者收案。並已於11月10日與台大醫院簽署臨床試驗合約。台大醫院於12月9日召開試驗啟動會議，目前正積極聯繫有意願參與試驗受試者，預期將能加速臨床試驗的收案進度。

（3）B型腦膜炎重組次單元疫苗已於100年6月17日取得大鼠及大白兔模式之臨床前動物毒理試驗報告，結果顯示實驗動物皆無全身性不良反應。目前已於9月30日完成新藥臨床試驗IND相關文件申請，並完成衛生主管機關及臨床試驗合作醫院(三總)人體試驗委員會(IRB)送審。臨床試驗合作醫院人體試驗委員會已於12月13日完成審查。委員會原則上同意執行本院提出之B群腦膜炎球菌重組次單元疫苗第一期人體臨床試驗。

（六）關鍵策略目標：提高行政效能

1.關鍵績效指標：整合現有審查能量，提高藥物審查效率與品質，加速民眾取得安全有效之新藥

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5 | 3 |
| 達成度(%) | 0 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：縮短新藥審查平均天數之程度【(去年平均天數-當年度平均天數)÷去年平均天數】x100%

2.目標達成情形：

【(188-120)÷188】x100%=36%，查100年新藥申請案共計166件，完成121件審查，平均審查天數為120天，縮短新藥審查平均天數達36%，100年度原定目標值3%，實際達成值為36%，達成度100%。

3.目標挑戰性：

(1)在人力員額無法增加與現行組織架構的前提之下，檢視產品審查流程，進行審查流程及作業之簡化與透明化改革，除了強力減少現有逾限案之外，並提供廠商送件前之諮詢與送件後的溝通協助，以加速後續審查程序。

(2)因應醫藥產業成長及新興生技發展，各國審查人力均為逐年成長，但隨著業務量逐年增加，TFDA審查人力卻無法隨之增額。

4.100年重點工作及成果：

(1)成立「整合藥品審查辦公室」，建立新藥快審機制，達到審查效率再提升。

(2)新藥自主專業審查比例增加，平均審查天數120天。同時簡化臨床試驗的審查流程，本年累計審查總件數205件，平均審查天數40天，結案件數43件，平均審查天數16天。

(3)建立創新(高產業附加價值)藥品快速審查機制，100年3月公告「國產創新藥品查驗登記專案試辦計畫」，適用新療效、新複方、新使用途徑、新劑型、新單位含量、或新使用劑量之藥品，不包括生物藥品、植物新藥及新成分新藥、以在國內製造者，或委託我國製造廠製造者為限，且該製造廠應符合PIC/S GMP。至100年底有10件符合條件。

(4)建立新藥快速(優先)審查機制，符合治療嚴重疾病、且具有臨床用途之優勢者，能滿足醫療迫切需求者之新成分新藥，得申請優先審查。至100年底有6件申請案，其中有3件已提出快速審查查驗登記申請。

(5)建立新藥快速(精簡)審查機制，符合美國與歐盟均核准上市之新藥、無人種族群差異之考量之新成分新藥得申請精簡審查。至100年底有13件適用，目前2件結案，平均審查天數138天。

2.關鍵績效指標：提高食品查驗登記之效率與品質，確保民眾食用安全食品

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 4 | 2 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：【(前一年度審查平均天數-當年度審查平均天數)÷前一年度審查平均天數】x100%

2.目標達成情形：本署食品藥物管理局經99年檢討行政流程，並兼顧食品安全與行政效率，100年經計算後並依依衡量標準，「輸入膠囊錠狀食品查驗登記」、「食品添加物查驗登記」與「特殊營養食品展延變更案」均已達6.7%以上，100年度原定目標值2%，實際達成值為6.7%，達成度100%。

3.目標挑戰性：案件審查之效率雖甚為重要，然食品查驗業務係在審查產品之食用安全性，需費時審核並考量眾多因素方能核准，並因部分業者對於案件申請流程、申請應備文件及相關法規之不瞭解，常於送審後仍需針對文件不足或不正確部分進行補件作業，以致審查時間延宕，無法在短時間內完成審查，增加目標值達成之難度。

4.100年重點工作及成果：100年度「輸入膠囊錠狀食品查驗登記」完成之審查2,288件、「國產維生素類膠囊錠狀食品查驗登記」完成之審查416件、「食品添加物查驗登記」完成之審查1,153件、「健康食品查驗登記」完成之審查133件、「特殊營養食品查驗登記」完成之審查147件與「基因改造食品查驗登記」核准通過單一品系1件黃豆與2件玉米，混合品系則有10件玉米，總計13件。

3.關鍵績效指標：有關社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人之獎補助經費按季送立法院備查並上網公告

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 4 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：年度獎補助經費送立法院備查並上網公告之次數

2.目標達成情形：本署暨所屬機關公款補(捐)助團體、縣市政府及個人情形季報表均按季送立法院備查並上網公告。

4.關鍵績效指標：莫拉克颱風災後重建特別預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 85 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1. 衡量標準：

(截至本年度累計實支數+應付未付數+節餘數+列為準備數)÷(截至本年度可支用預算數)×100%

2. 目標達成情形：

本署主管莫拉克颱風災後重建特別預算執行數6,793,788,215元，截至本年度可用預算數7,663,808,000元，執行率88.65%，100年度目標值85%，故達成度100%。

5.關鍵績效指標：振興經濟擴大公共建設特別預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 85 |
| 達成度(%) | -- | 59.02 |
| 初核結果 | -- | ● |
| 複核結果 | -- | ● |

績效衡量暨達成情形分析：

1. 衡量標準：

(實支數+應付未付數+節餘數)÷(全年度可支用預算數)×100%

2. 目標達成情形：

本署主管振興經濟擴大公共建設特別預算執行數320,522,861元，全年度可用預算數638,829,223元，執行率50.17%，100年度目標值85%，故達成度59.02%，主要執行情形如下:

(1)本署自99年起辦理「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」，申請本補助計畫之醫院需通過「醫療機構電子病歷檢查」及「醫院實施電子病歷及互通補助計畫查驗」等查核，再檢具成果向本署申請補助款，故醫院須花費較長的時間準備，提出申請時間皆比較接近年終，影響本補助計畫之預算執行進度。

(2)「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」99年度申請案件(計有42件)仍有採購法及其他疑義事項待釐清，100年度計有56件案件通過申請，於年度結束前仍有55件申請案件及相關佐證資料尚未審核，致辦理保留。

(3)本署為推動醫院實施電子病歷及跨院互通，積極辦理相關作業，僅相關申請補助費用未實際撥付，將於101年度加速辦理補助經費之核銷事宜，俾落實預算之執行。

（七）關鍵策略目標：改善健保財務，減少收支短絀

1.關鍵績效指標：投保金額查核

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 16.76 | 17.6 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準:

以前三年平均實績值為基準，目標值17.6億元。

2.目標達成情形

100年度預定目標值為增加保險費收入17.6億元，實際達成值為17.69億元，達成度100％。

3.目標挑戰性

(1)近幾年國內受薪階級之薪資無明顯成長，查核成長空間有限。依主計處100年10月統計受僱員工之10月平均薪資較9月減少6.14％，較去年同期之實質經常性薪資僅增加1.47％。而投保金額查核目標值每年須成長5％，要達到目標值有極大困難度。

(2)另外有一定雇主之受僱者參加本保險之平均投保金額與主計處發布之各行業受僱員工之平均經常性薪資之比率逐年提高，目前已達93.52﹪，顯見投保金額查核作業實施多年後，各投保單位已熟悉全民健康保險法之相關規定，查核空間逐年縮小。

4.100年重點工作及成果(詳附件1)

100年度執行下列查核作業，截至100年12月止計增加保險費收入17.69億元。

2.關鍵績效指標：落實執行費率調整5.17%之保費收入

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 100 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準:

當年保費收入達成率＝ (實際數/預估數)×100%≧100%

2.目標達成情形

保險費實際權責收入為4,691.71億元，較立法院審議通過之本局預算書保險

費分配數4,499.42億元為高，達成率=4691.71/4499.42×100%=104.27%。

3.目標挑戰性

已於期限內完成目標。

4.100年重點工作及成果

為達成此目標，健保局於100年配合基本工資調整之工作重點有:

(1)自100年1月起投保金額分級表下限調整為17,880元。

(2)自100年1月起第2類第1目按投保金額21,900元起申報。

(3)自100年4月起第3類投保金額調整為21,900元。

3.關鍵績效指標：醫療院所查核

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 2.6 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

醫療院所訪查率=訪查醫事服務機構家數/本局特約醫事服務機構家數x100%，目標值2.6%。

2.目標達成情形：

100年1-12月底，訪查醫事服務機構家數/本局特約醫事服務機構家數x100% = 680 / 25,031 x100%= 2.72%。

3.目標挑戰性：

由於全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法修正後，已大幅提高相關罰則，本局爰配合調整查核策略為「提昇查核品質」，要求各分區業務組對於列為違規訪查之案件，均應提高訪查保險對象個案數，以鞏固違規事證，確保查處品質。爰此，本局查核作業於兼顧查核品質下，仍全力達成目標訪查率，確深具挑戰性。

4.100年重點工作及成果：

為達成100年目標值，健保局透過加強查察健保特約醫事服務機構虛報、浮報醫療費用違規情事，藉以提升健保醫療資源合理運用；除對民眾檢舉、上級交查案件加強稽查之外，另亦主動分析資料發掘違規案件，全力進行訪查，並積極辦理全局性查核專案，截至100年12月底為止，訪查醫事服務機構680家，占特約之醫事服務機構家數2.72%。

（八）關鍵策略目標：營造優質學習文化，發展人力資源

1.關鍵績效指標：逐年提升年度考試及格錄取人員進用比例

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 25 | 50 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

100年度本署暨所屬機關申請考試錄取分發人員數占前一年度薦任第9職等以下非主管人員總出缺數之比率：

當年度(100年1月至12月)申請考試錄取分發人員數/前一年度(99年1月至12月)薦任第9職等以下非主管人員出缺數

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為50%，實際達成值為 151.1 ％，達成度 100 %。

3.目標挑戰性：

機關遇有職務出缺時，若將該職缺提報年度公務人員高普考試任用計畫，通常需候時半年至一年，以用人單位之立場而言，多希望以內陞或商調他機關人員之方式儘速遴補人員，而非採提報考試職缺。故本目標之挑戰性即如何在業務推動需才孔急之情形下，請各機關兼顧育才之精神，踴躍提報考試職缺。

4.100年重點工作及成果：

本署暨所屬機關（不含醫院）申請本(100)年度考試分發之職缺數共計230人。99年度薦任第9職等以下非主管人員出缺數為152人，爰100年度本署暨所屬機關申請考試錄取分發人員數占前一年度薦任第9職等以下非主管人員總出缺數之比率為151.3％，達成度100％。

2.關鍵績效指標：辦理衛生專業人員(含地方衛生局人員)訓練之班數成長率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 1.5 | 1.5 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

100年度辦理衛生專業人員訓練之班數成長率=(100年開班數－99年開班數)÷99年開班數 x 100%

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為1.5%，實際達成值為43.14%，達成度為100%。

3.目標挑戰性：

茲本署為我國最高衛生機關，為加強我國衛生人員專業能力，提升工作效能，本署及所屬機關各依其業管，開辦多項衛生專業人員訓練班，惟考量經費有限及衛生人員公務繁忙，增加訓練班數實為不易，故如何在有限訓練經費及不影響衛生業務推動下，增加衛生訓練班數，即為本目標之挑戰性。

4.100年重點工作及成果：

本署及所屬機關100年辦理衛生專業人員訓練之班數，計有584班，較99年開班數408班，計增加176班，其成長率達43.14%，達成度為100%

二、共同性目標

（一）共同性目標：完備行政院組織改造規劃

1.共同性指標：推動組織調整作業

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 7 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準:

完成組織調整各項配套作業，並達到下列各分項標準，（各年度目標值填列符號代表意義：0代表「7項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」、3代表「達到3項」、4代表「達到4項」、5代表「達到5項」、6代表「達到6項」、7代表「達到7項」）

(1)「組織調整」作業。

(2)「員額配置（移撥）及員工權益保障」作業。

(3)「法制作業（含組織及作用法規）」作業。

(4)「預決算處理」作業。

(5)「財產接管及辦公廳舍調配」作業。

(6)「資訊移轉及系統整合」作業。

(7)「檔案移交」作業。

2.目標達成情形:

(1)已於100年2月9日正式成立衛生福利部籌備小組，本小組下設各工作分組，各工作分組皆依據行政院函頒「行政院及所屬各機關組織調整作業手冊」規定，依時程推動各項籌備工作。

(2)目前持續推動組織調整各項配套作業，已達到年度目標值7項。

3.目標挑戰性:

(1)如何維持業務及服務的質量？

(2)籌備時程及配合立法時程的掌控

(3)組織文化的磨合與型塑。

4.100年度重點工作及成果

(1)配合行政院組織改造，規劃辦理衛生福利部籌備工作計畫。

(2)依據行政院100年2月9日核定之衛生福利部籌備小組設置要點，本署成立「衛生福利部籌備小組」，本處為籌備小組幕僚。籌備小組下設「組織調整及綜合規劃」、「員額及權益保障」、「法制」、「預決算」、「財產」、「檔案」及「資訊」等七大配套工作分組，各工作分組皆依據「行政院及所屬機關組織調整作業手冊」，按規劃時程推動各項籌備作業。

(3)辦理「衛生福利部組織調整及綜合規劃分組」工作計畫，籌備作業除釐清各業務司、處間之分工方式及配合事項外，並進行司處職掌確認、業務盤點、任務編組設置要點進度追蹤、整合服務項目之規劃及進度追蹤及各項業務相關提案。

(4)另為使社政與衛政業務於衛生福利部成立時順利融合，更於籌備期規劃導入全面品質管理、新業務之整合服務模式及演練等，使社政與衛政業務無縫接軌，並能提供民眾更優質的照顧與服務。

(5)為呈現衛生福利部新形象，規劃部徽及CIS系統之設計、徵選、頒獎、行銷宣傳、記者會及辦理相關活動，以促進內部共識及提升外部宣導。

（二）共同性目標：提升研發量能

1.共同性指標：行政及政策研究經費比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.006 | 0.007 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

(年度行政及政策類研究經費÷年度預算)╳100%

2.目標達成情形：

本年度執行之行政及政策類研究計畫計有「健康資料加值應用協作中心規劃建置計畫」等7件，研究計畫總經費為35,050,000元。本署年度預算為51,527,540,000元。(35,050,000÷51,527,540,000) ╳100%＝0.068%，較原訂目標值0.007％更高，達成度100%。

3.年度重點工作及成果：

加強針對本署衛生政策規劃、執行及評估之研究量能；100年執行行政及政策類研究計畫計有「健康資料加值應用協作中心規劃建置計畫」、「評估健康資料加值應用協作中心資料庫網路化服務計畫」、「測量台灣地區主要疾病之失能及健康餘命」、「疾病子資料庫籌建管理計畫」、「呼吸照護相關健康資料庫品質改善計畫」、「家庭醫療保健消費調查」、「國民心理健康促進計畫建議書」等7件。具體事蹟分列如下：

1.健康資料加值應用協作中心規劃建置計畫：

(1)成立專案辦公室

(2)建置及維護健康資料加值應用平台

(3)建置健康資料庫(達41類)

(4)提升資料庫品質

(5)建置健康資料使用之內外部管控機制

(6)建置主題式資料庫

(7)建置模擬數據檔

(8)建置健康統計與指標查詢系統

(9)建置完成健康資料地理資訊系統

(10)規劃本中心之營運與服務模式

(11)規劃「健康資料加值應用雲端化服務計畫」：強化健康資料加值應用協作中心之維運與功能、轉化現有作業系統為雲端化服務系統。

除於100年2月起對外試行提供健康資料加值應用之服務，並於民國100 年8月於中國醫藥大學成立本中心之研究分中心。迄100年11月底止，申請案件已逾120案，攜出結果約1500件次。

2.評估健康資料加值應用協作中心資料庫網路化服務計畫：

(1)整體資料庫雲端架構

A.連接雲端運算基礎建設

B.虛擬機器(Virtual Machine; VM) 服務建置規劃

C.設計資料安全管理模式

D.計畫管理暨資訊服務開發模式

E.參考現有之健康資訊互通標準架構

(2)模擬健康資料數據庫

A.異質資料庫整合分析管理

B.線上統計分析雲端服務規劃

C.連接健康資料加值應用雲端平台

D.建立模擬健康數據資料庫分析雲端作業，查詢重要統計分析指標

(3)服務應用程式介面建置

A.指標查詢

B.模擬資料庫查詢分析

3.疾病子資料庫籌建管理計畫：

(1)建立關聯法則方法：可在設定特定疾病之後，依關聯法則方法找出共病性。

(2)建立分群分析方法：分析特定疾病患者相關之年齡及地區分佈情形。

(3)依專家學者之領域，分別針對疾病子資料庫之研究方法設計及公衛相關議題進行會議和討論。

(4)提供包括資料庫建立、環境設置及程式安裝相關流程。

(5)提供資料庫和資料探勘程式操作流程。

(6)描述資料庫的結構及檔案匯入方式，以利後續管理維護。

4.呼吸照護相關健康資料庫品質改善計畫：

(1)建立逐一檢視當年度同一資料檔案各欄位變項正確性之機制，增進資料品質可用性。

(2)建構跨年度同一資料檔相同欄位變項之檢視機制，提升資料品質的信度與效度。

(3)規劃不同資料檔同一變項之檢視機制，以落實資料品質之一致性。

(4)建立各相關資料檔間，重要變項之資料品質交叉驗證機制，逐步提升相關疾病子資料庫之資料品質。

5.家庭醫療保健消費調查：

為期家庭自付醫療保健支出資料估算之周延，充分運用本調查、家庭收支調查及健保資料，估算家庭部門全年相關醫療保健支出費用，完成依醫療會計帳戶制度(A System of Health Accounts, SHA) 之國際健康帳戶分類(International Classification of Health Account, ICHA)定義之家庭部門醫療保健支出費用，並運用至SHA帳表之建置，對充實我國醫療會計帳戶制度帳表之各細項統計及保健服務功能項目內涵甚有助益。

6.測量台灣地區主要死因疾病之失能及健康餘命之研究：

依循全球疾病負擔原則，並每年參考WHO最新資訊，調整失能調整人年統計之基本假設與定義計算方式，蒐集國內外相關文獻與研究，完成按GBD分類之失能調整人年統計，並與WHOSIS資料相互比較，瞭解我國於該傷病所造成之失能負擔程度及民眾之基本健康分布狀態。

7.國民心理健康促進計畫建議書：

(1)分析我國推動「新世紀健康領航計畫-精神心理業務衛生」之執行情形，並針對困境及問題提出因應調整及轉銜策略之建議。

(2)研擬未來我國心理健康促進計畫建議書，含心理健康促進、精神疾病防治及照護、成癮防治及特殊族群處遇及照顧、災難心理衛生等之執行策略及方法。

2.共同性指標：推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5.2 | 4.1 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：(檢討訂修法規完成數/主管法規數)x100%

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為15件，實際達成15件，達成率100%

3.100年重點工作及成果：

100年度法規鬆綁件數共15件，其中疾病管制局2件，食品藥物管理局7件，醫事處6件。

（三）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源

1.共同性指標：機關年度資本門預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 90 | 90 |
| 達成度(%) | 89.63 | 99.64 |
| 初核結果 | ▲ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1. 衡量標準：

(本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數)÷(資本門預算數) ×100%（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）

2. 目標達成情形：

本署主管資本門預算執行數2,545,428,751元，全年度資本門可用預算數為2,838,458,728元，執行率為89.68%，100年度目標值為90%，故達成度為99.64%，執行情形分述如下：

(1)本署及所屬機關除疾病管制局外，執行率均達目標值90%以上，達成度100%。

(2)疾病管制局執行率67.58%，達成度75.09%，主因係防疫中心新建工程，因地方政府抗爭，行政院以99年12月30日院臺衛字第0990073385號函核復原則同意終止使用新竹生醫園區工程用地，全案計畫暫行保留及結算中，俟另覓合適之地點後再修正計畫續辦；98年8月14日奉行政院同意辦理「新建免疫馬場計畫」，因工程進度落後，致後續預算無法動支，繼續辦理保留。

2.共同性指標：機關中程歲出概算額度內編報概算數

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5 | 5 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

【(本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數)÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％

【說明】：

1.本項為負向標準，亦即訂定之標準數值越低，則越具挑戰性。惟各機關訂定之目標值，應介於0-5％之間。

2.目標訂定及衡量標的，皆以「概算編報年度」（亦即次年度）為準。

3.衡量績效時，如實際達成值小於或等於目標值，達成度即視為100％。

4. 目標達成情形：101年度實際編報值4.8%，小於目標值5%，達成度為100%。

（四）共同性目標：提升人力資源素質與管理效能

1.共同性指標：機關年度預算員額增減率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0 | -0.21 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

【（次年度預算員額數－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為-0.21%，實際達成值為 -1.26％，達成度 100 %。

3.目標挑戰性：

在本署暨所屬機關業務逐年成長之情形下，各機關仍能適時檢討人力配置及運用情形，並覈實撙節用人、精簡預算員額，實屬不易。

4.100年重點工作及成果：

本署及所屬機關100年度預算員額11127人，101年度預算員額為10986人，計減列141人，達成目標值-1.26%，高於原訂目標值-0.21%，達成度100%。

(註:上開預算員額數均已扣除100年7月1日改隸教育部之新竹及竹東醫院之預算員額613人)

2.共同性指標：推動終身學習

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 3 | 1 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

1.衡量標準：

是否依規定推動終身學習，並達到下列各分項標準者（各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」）

【說明】：

(1)平均學習時數、平均數位學習時數、與業務相關平均學習時數均超過該年度最低時數規定，並較前年度成長3％以上；或當年度之平均學習時數達100小時以上。

(2)當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數40﹪以上。

2.目標達成情形：

100年度原定目標值為1項，實際達成值為2項，達成度為100%。

3.目標挑戰性：

在本署及所屬機關同仁業務繁重情形下，同仁仍能不斷學習，充實業務及管理知能，100年度同仁平均學習時數達118小時，本署及所屬中高階人員參加該等人員培訓發展性質班別之人數，佔中高階公務人員總人數亦為76.61%，均屬不易。

4.100年重點工作及成果：

(1)學習時數情形：100年度本署暨所屬機關同仁平均學習時數、平均數位學習時數及業務相關平均學習時數各為118.4、38.6及117.6小時，其中平均數位學習時數及與業務相關學習時數情形均已達100年度最低時數(5小時及20小時)之規定。

(2)中高階人員培訓發展性質課程參訓情形：截至12月31日為止，本署暨所屬機關中高階公務人員參加1日以上之培訓發展性質班別之訓練，計有344人，佔本署中高階公務人員總人數之76.61%。

(3)上開2項均達其原訂衡量指標，達成度100%。

三、關鍵策略目標相關計畫活動之成本

單位：千元

| 關鍵策略目標 | 相關計畫活動 | 99年度 |  | 100年度 |  | 與KPI關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 年度預算 執行進度 (100%) | 預算數 | 年度預算 執行進度 (100%) |  |
| (一)強化民眾全面參與，實踐健康生活(業務成果) | 第二期國家癌症防治計畫-癌症篩檢 | 2,026,263 | 92.54 | 2,240,260 | 92.29 | 癌症篩檢率之平均增加值 |
|  | 菸害防制計畫 | 763,137 | 97.18 | 753,920 | 100 | 18歲以上人口吸菸率 |
|  | 小計 | 2,789,400 | 93.81 | 2,994,180 | 94.23 |  |
| (二)落實保健防疫整備，免除疾病威脅(業務成果) | 後天免疫缺乏症候群防治第四期五年計畫 | 1,830,509 | 100 | 2,092,125 | 100 | 提升防疫效能 |
|  | 設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 | 1,365,786 | 100 | 983,723 | 100 |  |
|  | 我國因應流感大流行準備第二期計畫 | 369,550 | 100 | 129,748 | 61.68 |  |
|  | 結核病十年減半全民動員第二期計畫 | 1,257,374 | 100 | 1,096,600 | 100 |  |
|  | 急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫 | 10,000 | 100 | 63,020 | 100 |  |
|  | 小計 | 4,833,219 | 100 | 4,365,216 | 98.86 |  |
| (三)精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益(業務成果) | 新世代健康領航計畫 | 2,492,852 | 94.92 | 2,304,585 | 92.54 | 急重症照護網之完成度 |
|  | 臨床醫事人員培訓計畫 | 1,924,365 | 95.47 | 1,877,466 | 97.74 | 接受醫學訓練之人數 |
|  | 加速推動智慧醫療計畫-加速醫療院所實施電子病歷系統計畫 | 810,270 | 58.19 | 613,013 | 46.66 | 醫院實施電子病歷比率 |
|  | 小計 | 5,227,487 | 89.43 | 4,795,064 | 88.71 |  |
| (四)強化食品藥物管理，保障民眾健康(業務成果) | 食品衛生及國民營養計畫 | 13,200 | 100 | 10,790 | 100 | 增修訂食品衛生法規標準 |
|  | 建構中藥用藥安全環境計畫 | 32,345 | 99.09 | 33,782 | 99.35 | 加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。 |
|  | 小計 | 45,545 | 99.35 | 44,572 | 99.5 |  |
| (五)提高行政效能(行政效率) | 建構我國藥物管理一元化之機制四年中程計畫 | 85,995 | 96.61 | 74,353 | 94.02 | 整合現有審查能量，提高藥物審查效率與品質，加速民眾取得安全有效之新藥 |
|  | 小計 | 85,995 | 96.61 | 74,353 | 94.02 |  |
| 合計 |  | 12,981,646 |  | 12,273,385 |  |  |

四、未達目標項目檢討

（一） 關鍵策略目標：強化民眾全面參與，實踐健康生活

關鍵績效指標：18歲以上人口吸菸率

原訂目標值：18.8

達成度差異值：1.6

未達成原因分析暨因應策略：

1.本施政計畫所設定之目標值係依據86年至99年吸菸率趨勢，以98年成人吸菸率20.0％為基礎，自99年起設定每年下降值為0.6％之施政目標。98年1月「菸害防制法」之新法上路及菸捐調漲等重大施政措施，成人吸菸率下降至20.0％，相較於「菸害防制法」新法上路前之97年度之吸菸率為21.9％，實為推動各項策略與施政措施之綜合結果，惟99年成人吸菸率僅微幅下降至19.8％，近乎持平，然100年吸菸率下降至19.1％，雖未達原訂達目標18.8％，但相較於99年成人吸菸率19.8％而言，100年下降幅度達0.7％，已符合原先設定自99年起每年減少0.6％之目標值，而且施政績效之衡量指標，應以中長程趨勢變化研判每年績效之達成度，以符合實際，並每年採滾動式調整目標值。

2.依亞洲各國經驗，政府對菸害防制之各項介入措施，經過一段時間之後，吸菸率迭有反彈現象，韓國於96年吸菸率23.2％調漲菸品稅捐與菸價後，97年吸菸率顯著下降至21.9％，但於98年又小幅上升為22.1％。香港於96年發布公共場所禁菸令96年吸菸率由15.3％下降為11.8％，但97年又回升至14.4％。新加坡94年調高菸稅，兩年後吸菸率由12.6％回升至13.6％。反觀國內菸品健康福利捐95年由5元調高為10元，吸菸率由22.7％下降至96年的22.1％，97年又升至22.3％。98年再次加捐已逾2年，成人吸菸率仍持續下降由98年20.0％下降至100年19.1％，禁菸公共場所二手菸暴露率亦由97年23.7％下降至100年8.2％，實屬不易。

3.另，98年由於菸害防制法新規定及菸品健康福利捐調漲兩項重大策略同步施行，加上強力宣導與積極稽查輔導，促使98年18歲以上人口之吸菸率下降2%，衡量指標大幅超過目標值，提前達成原設定於民國101年之後始能完成之目標。98年的18歲以上人口吸菸率與97年相較，下降幅度達一成，但為賡續推動菸害防制工作，仍積極將99年至102年之衡量指標目標值，作動態的目標值調整與管理，將100年之目標值由原設定的21.02％下修為18.8％，由於吸菸者戒菸非單純之行為改變-菸癮戒除有實務上的困難，故目標達成率有極高之難度與挑戰性。未來將更努力積極推動菸害防制工作，101年之工作重點為推動「全程、全民、全面」之二代戒菸服務，以使吸菸者能戒菸；菸害防制法修法及菸品健康福利捐之檢討與調整，使能再次發揮抑制吸菸者菸品消耗量；菸害防制媒體宣導，增加菸害認知等，以持續降低成人吸菸率與營造無菸生活環境，維護國人健康。

（二） 關鍵策略目標：落實保健防疫整備，免除疾病威脅

關鍵績效指標：提升防疫效能

原訂目標值：100

達成度差異值：5

未達成原因分析暨因應策略：

1.100年與99年相比較，登革熱病例數減少為89.7％(1,700/1,896)，本土病例數略減為97.0％(1,544/1,592)，降幅並不顯著，但本土登革熱次波流行同時發生於臺北、臺南、高雄、屏東及澎湖等五縣市，其中無埃及斑蚊分布之臺北市亦出現本土疫情，且氣象資料顯示100年11月的高溫及雨量雙雙打破百年紀錄（往年42-46週為流行疫情高峰），凸顯登革熱病媒蚊之防治工作，已面臨更嚴苛考驗， 須有更積極作法。

2.100年由於腸病毒71型活躍，重症發生率及致死率較99年為高。由於感染腸病毒後發生重症的危險因子目前尚未能明瞭與控制，以及少部分民眾之預防知識不足與醫師之治療經驗不足，延誤確診與治療時機，故無法完全杜絕重症與死亡的發生。目前已持續動員跨部會局處力量，加強目標族群宣導、醫師教育，並加速推動腸病毒71型疫苗及快速檢驗試劑之研發作業，以根本解決腸病毒71型的危害。

（三） 關鍵策略目標：精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益

關鍵績效指標：辦理署立醫院病人滿意度調查，積極提升服務品質

原訂目標值：85

達成度差異值：9.6

未達成原因分析暨因應策略：

1.門診部分

未達成原因分析：本次調查資料顯示，門診病患對於門診滿意度較低的項目有：等候看病的時間，醫院交通便利，停車方便，等候掛號、批價的時間等。

因應策略：

(1)在等候時間上，除了要求相關同仁加快處理外，建議各家醫院可針對病患等候時間進行調查，發掘出影響等候時間的因素(如時段、病患數量、看診速度等)，再進一步的依尖峰/離峰時段彈性調整人員數量，以縮短民眾等候時間；若有遇到較不易立即處理之問題，亦可轉交給專人處理，避免該問題造成其他人等候時間過長之情形發生。

(2)本次調查發現多數醫院之病患對於就醫的交通便利性與停車場空間不足，由於停車相關硬體設備無法在短時間內加以改善的情況下，可考量民眾需求後，決定是否設置接駁車，提高民眾就醫之便利性，亦減少民眾找尋停車位的困擾及降低就醫院區鄰近交通的擁塞的情況。

2.住院部分

未達成原因分析：本次調查資料顯示，住院病患對於住院滿意度較低的項目有：病房供應伙食，等候醫師前來診察時間、病房環境乾淨清潔，病房設備舒適齊全等。

因應策略：建議在健康營養伙食方面可與營養師討論菜單之修正，多增加一些變化，讓病患有多一點的選擇；在病房的維護上應增加病房之清潔頻率與維護病房之安寧，給病患有個舒適的住院環境，讓其病情能夠加快復原。另調查發現民眾對於醫師前來診察時間的滿意度低，顯見民眾在住院時，對於醫師的診察是有高度的期待，建議各院可調整醫師巡房次數，讓病患感受到醫師的重視，使其能安心養病。

3.急診部分

未達成原因分析：本次調查資料顯示，急診病患對於急診滿意度較低的項目有：等候醫師診療時間、等候住院時間、等候檢驗報告時間等。

因應策略：由於急診病患都認會自己有急迫就醫的需求，在心情上都會十分急燥，建議醫護人員要秉持著體諒病人急燥的同理心，盡快處理民眾問題，若突然遇到急診病患人數增加時，可先從其他單位調派人手至急診室協助，可多增設檢查儀器和檢驗人員，或把急診的檢驗報告做為第一優先處理，使病患可以在更短的時間內取得檢驗報告，減少民眾等候時間。

依據調查結果，提供給各相關部門做為改善及努力的依據。

（四） 關鍵策略目標：提高行政效能

關鍵績效指標：振興經濟擴大公共建設特別預算執行率

原訂目標值：85

達成度差異值：40.98

未達成原因分析暨因應策略：

有關本署執行「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」100年度計有56件案件通過申請，於年度結束前仍有55件申請案件及相關佐證資料尚未審核，將於101年度持續積極辦理審核作業，並加速辦理經費核銷事宜。

（五） 共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源

共同性指標：機關年度資本門預算執行率

原訂目標值：90

達成度差異值：0.36

未達成原因分析暨因應策略：

有關疾病管制局防疫中心新建工程，全案計畫暫行保留及結算中，俟另覓合適之地點後再修正計畫續辦，及「新建免疫馬場計畫」因工程進度落後，致後續預算無法動支，繼續辦理保留，將於101年度積極辦理執行。

肆、推動成果具體事蹟

一、醫療照護業務

(一) 健全醫療衛生體系

1.於全民健保六大醫療照護區域，實施醫療區域輔導計畫，並依據各區域民眾之醫療需求，發展整體性、持續性與方便性之醫療照護網路，以加強區域內醫療機構交流合作與提升區域醫療水準，並配合施政業務之需要，整合及充分運用政府與民間資源。100年度計畫主要辦理項目為：

(1)輔導醫療機構提升病人安全與醫療品質、建構以病人為中心之照護模式。

(2)選擇特定醫療科別或疾病，推動整合性照護及建構雙向轉診網絡。

(3)協助辦理基層醫事人員繼續教育及非醫事人員教育訓練。

(4)依區域內需求，配合推廣、輔導或宣導法規或政府政策。

(5)評估區域內醫療需求，選擇特定醫療科別、疾病或適當項目發展特色工作。

100年10月完成訂定101年度醫療區域輔導與醫療資源整合計畫需求說明書另已於100年11月3日及4日召開區域輔導工作年終檢討會，提供各區觀摩交流與經驗分享之平臺。

2.100年度計有宜蘭縣、桃園縣、彰化縣、嘉義市、台南市、及高雄市等6縣市衛生局參與「整合性社區健康照護網絡構成與品質提升計畫」，至100年累計8衛生局共81家衛生所參與整合性社區健康照護網絡建構。

3.為均衡醫療資源分布，提高醫院病床之使用率，特別於100年9月16日公布「醫院設立或擴充許可辦法」，重點如下：

(1)明定許可各類病床、國際醫療病床及專辦國際醫療醫院之權責機關。

(2)中央主管機關指定特定區域設立專辦國際醫療之醫院，其國際醫療之病床，不受醫療資源管控限制。

(3)醫療區域重新劃分，將現行63個次醫療區域，變更為50個次醫療區域。

(4)慢性一般病床不得再行增設，並且增列精神病床每萬人不得逾十床之規定。

4.已研擬101年度「醫療區域輔導與醫療資源整合計畫」需求書，並完成6大醫療區100年度「醫療區域輔導與醫療資源整合計畫」。另委託國立陽明大學辦理之「我國健康照護網絡之整合性規劃」計畫已完成，並已研提可行之規劃建議。

5.持續精進醫院評鑑制度，完成醫院評鑑基準之研修作業，於100年度正式施行，逐步導入新式評鑑方法及持續性監測制度，期更符合醫療機構實務需要，有效提昇醫院臨床照護品質。100年完成136家申請新制醫院評鑑及新制教學醫院評鑑（含精神科）之實地評鑑作業。另辦理73家不定時追蹤輔導訪查、5家即時追蹤輔導訪查之實地評鑑作業。已完成精神科醫院評鑑及教學評鑑基準草案之研修，並建置持續性監測系統開放給醫院使用。

6.完成辦理全國病人安全週活動，病人安全資訊網以及病人安全通報系統之系統程式更新與網站功能增修，辦理標竿學習、推廣活動、教育訓練等活動，發表警示訊息與學習案例，辦理病人安全活動主題之媒體宣導作業，出版病安通報季報表與年報，推廣99-100年醫療品質及病人安全九大工作目標及研議基層院所適用之病人安全工作目標，完成以病人為中心之醫院及診所安全作業參考指引草案。另補助辦理醫療安全暨品質討論會10場次。病人安全通報系統計畫截至100年11月底，本年度通報件已達55,000件。

7.提升醫政管理效能：

(1)提升醫療糾紛鑑定時效，平均結案時間為4.7個月，較99年縮短79天。

(2)完成查核並公布50家醫療財團法人醫院99年度財報，並完成30家醫療法人實地輔導訪視，落實醫療法人監督管理工作。

(3)為讓通過醫事專業人員考試之醫事人員能盡早進入醫療機構服務，提升醫事人力資源運用效率，衛生署自100年8月起，透過跨機關的合作與努力，將這一次領證時間，由原本40-50天，縮短至22天。

(4)整併衛生署及附屬機關衛生醫療業務相關訪視作業，大幅減少醫院負擔，100年由1069家次減併為738家次。

(二) 全面提升醫事機構服務品質

1.依100年度人體試驗/研究倫理審查會訪視及不定時追蹤輔導作業程序辦理實地訪視作業，計7家達訪視規格基準，另輔導及不定時追蹤訪視計25家 。

2.建置器官捐贈移植網絡，建立公平、公正、公開器官分配制度，100年度死後器官捐贈計有229人，受惠者達880人, 較99年成長9.5％。另推動將器官捐贈意願登錄於健保卡工作，截至100年12月31日止，累計共有13萬9,219人簽署「器官捐贈同意書」，並註記於健保卡中。

3.完成全國22縣市業已指定83家醫院為身心障礙者特別門診醫院。

4.妥善處理醫療廢棄物及提升醫療機構環境衛生品質：輔導50家醫療機構廢棄物再利用及減量之自主管理，完成增/修訂「醫療廢棄物減量及資源回收指引手冊」及「生物醫療廢棄物之判定手冊」，並公告植物性中藥渣再利用及其管理方式草案。

(三) 醫事人力規劃與推展全人照護訓練制度

1.為了確保醫療服務品質與病人之安全，辦理「臨床醫事人員培訓計畫」。由各教學醫院安排訓練之師資及課程，讓14類醫事人員畢業後初進入臨床服務之時，即可以在臨床專家的指導下，接受二年規範化的培訓課程，以銜接學校教育與臨床服務訓練，培養專業核心能力，獲得獨力醫療照護實踐之能力與態度。100年度至12月底，共有136家教學醫院辦理，訓練2萬1,000人。

2.為建立有系統的牙醫師臨床訓練制度，加強一般及全人牙科醫療訓練，提升全國牙醫師畢業後之訓練品質，於99年7月1日開始執行「二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫」。100年度核定約82家醫院、204家診所辦理，總計有520位牙醫師接受訓練。

3.為加強新進住院醫師一般醫學訓練，提供全人醫療服務，使新進醫師具備獨立執業能力，以提升基層醫療品質，實施「一年期醫師畢業後一般醫學訓練計畫」。100年度共計核定39家教學醫院辦理，100年度至12月底，計培訓601名醫師。

4.已完成26科專科醫師訓練醫院認定，並實施專科醫師容額管制計畫，調整容額為1,163名。

5.辦理2項醫事人力(藥師及營養師)供需推估研究計畫。

(四) 建立優質之緊急醫療救護體系

1.本署為提升區域緊急醫療應變中心（EOC）與各項特殊災害應變（毒化災、核災、輻傷、大量傷病患、災難醫療救護隊）之功能，平時除監控區域內各項災害應變外，更掌握區域緊急醫療應變能量，並為提升區域內各項災害之應變量能，舉辦各項災害教育訓練(118場)、演習(59場)、研討會/協調會(36場)，以提升轄內救護人員應變能力，精進突發事故應變之效能。針對國內外緊急狀況立即執行相關應變措施，本年度（100）為因應日本311大地震輻射外洩事件，於3月21日增設輻射健康諮詢門診，截至5月10日止持續追蹤51日，累計服務民眾102人次。另5月爆發塑化劑事件後，自5月28日起便增設塑化劑健康諮詢門診，截至100年8月8日持續追蹤計73日，累計服務民眾達4191人次。

2.本署委託民間專業團體針對企業團體或辦公處所，推動「心肺復甦術加自動體外電擊去顫器(CPR+AED)訓練」，100年度已於全國完成辦理60處訓練。

3.於全國各地衛生局推廣辦理全民CPR及CPR+AED訓練，其中CPR訓練，約有4萬餘名民眾接受是項訓練，另CPR+AED訓練，約計完成22處，約有3千名民眾接受訓練。11月30日由本署結合內政部消防署及縣市衛生局，所組成聯合稽查小組同時分北、中、高屏三地區（選定新北市、台中市、屏東縣）對救護車展開抽檢業務。抽檢結果大部分皆符合相關規定，但仍有部分事項已請衛生局加強督導改善。辦理大量傷病患救護演練科目，結合急救責任醫院演練傷患救助，有效提升當地急救責任醫院收治大量傷患能力。

4.建置急重症照護網絡：

(1)「緊急醫療資源不足地區改善計畫」共獎勵5縣市之10個觀光地區設立急診醫療站、2縣市之3個衛生所設立假日及夜間救護站、7個縣市之8家地區醫院提升急診能力。

(2)獎勵醫療資源不足地區成立特殊急重症照護中心計畫：獎勵9縣市17家醫院成立24個急重症照護中心，包括急診、外傷、腦中風、心血管、周產期、兒童重症等照護中心。

(3)配合緊急醫療救護法修法，於98年7月13日發布「醫院緊急醫療能力分級標準」，將急診、急性腦中風、急性冠心症、重大外傷、高危險妊娠及新生兒等5項急重症照護，列入醫院緊急醫療能力分級評定。截至100年底，共計有24家醫院通過重度級急救責任醫院評定，55家醫院通過中度級急救責任醫院評定（含1家由衛生局暫准者），另有112家急救責任醫院列為一般級，全國急救責任醫院共計191家。截至100年底，除外島3縣市無中度級以上醫院外，全國19個縣市有15縣市完成急重症照護網建置，完成度為68%。

5.持續維護與整合緊急醫療管理系統，供消防、衛生及醫療等250多個單位每日上線使用。除有效提升系統軟硬體效能，減少可能因人為或天災造成本系統服務中斷之原因與時間，並強化緊急醫療資訊之傳遞。

(五) 強化精神衛生體系

1.配合「精神衛生法」於97年7月4日修正公布施行，於衛生署成立精神病患強制鑑定強制社區治療之審查會，負責審理全國強制住院案件，99年許可率為95%；100年許可率為96.12%。受理強制社區治療審查，並擇定台北市、高雄市作為其試辦點，99年共審理27件，許可率100%；100年截至12月底止，共受理40件，許可39件，許可率為97.5%。

2.整合精神病人追蹤照護以及自殺通報個案關懷訪視計畫，100年以補助或委辦之方式，全國22個縣市共聘僱300名人力，提供精神病人及自殺通報之個案關懷服務，截至100年12月底，全國追蹤關懷之精神病人123,748人，訪視次數480,195人次，平均訪視率每人為3.88次，面訪率43.37%。

3.99年因自殺死亡者共有3,889人，每10萬人口粗死亡率為16.8人，較98年4,063人，每10萬人口粗死亡率為17.6人，減少174人，下降比率4.3%。自86年以來，自殺首度退出國人10大主要死因；100年1-9月自殺死亡人數2,552人，較99年同期減少523人，減少比率達17%。另為有效降低國人之自殺死亡率，依防治對象之不同，推動全面性、選擇性、指標性三大防治策略，辦理成效如下：

(1)全面性策略：委託辦理安心專線服務計畫，提供民眾24小時免付費心理諮詢服務，99年共計服務7萬1,781人次，較98年同期增加17.1%，即時處理342件自殺個案危機事件。100年截至11月底止，服務量達6萬3,008人次，服務自殺意圖者之比例提升至17.5%，即時阻止正在自殺個案共計445位，追蹤照顧785位有自殺計畫之民眾。

(2)選擇性策略：推廣「珍愛生命守門人訓練」之課程，針對司法人員、各級學校師生、護理人員、醫師、藥師、矯正機構戒護人員及志工、警政主管人員、國軍部隊心輔官及相關人員、社工督導、社區關懷及自殺訪視員、原住民據點社工及教會人員、中部三縣市機構志工等，辦理守門人相關課程，鼓勵是類人員加入自殺防治行列，100年截至12月底止，共計辦理43場次，受訓者計3,681人次。

(3)指標性策略：建置「自殺防治通報系統」，99年全年自殺通報達2萬6,870人次，100年截至11月底止，共計通報2萬4,321人次，提供個案訪視服務11萬5,089人次，分案關懷率為99.9%。針對自殺通報個案進行追蹤關懷，有接受關懷者較無接受關懷者有效減少1年內再企圖自殺率達58.3%，再自殺死亡率亦減少48.1%。

4.莫拉克颱風災民心理重建工作：災區民眾大致均已恢復正常生活，目前仍有42個精神醫療、心理衛生團隊及民間團體，在6個災區之衛生局協調下，透過定期關懷訪視災區，篩選出有心理衛生服務需求之個案，繼續提供相關服務。自98年8月11日起至100年12月底止，累計出勤11,288人次、關懷輔導災民6萬4,357人次、提供訪視服務11,153人次、個別心理諮商與輔導計6,713人次、團體心理諮商與輔導計1,397人次，以及高危險之個案追蹤服務6,991人次。

(六) 推動醫療服務國際化

持續推動醫療服務國際化平台建立，並進行醫療服務國際化計畫整體策略規劃、輔導及評估計畫。100年度國際醫療以強化行銷宣傳為策略，完成事項說明如下：

1.透過「國際醫療管理工作小組」平台之建立，促成6個海內外異業結盟。

2.進行國際醫療產業人才供需調查及推估。

3.強化媒體報導，共計有16家平面媒體及7家電視媒體露出。

4.印製台灣醫療整體形象DM共6000份，並製作整體形象宣傳健康球。

5.設計開發台灣醫療旅遊手機應用程式（App.），並於100年12月7日舉辦發表記者會，媒體露出超過50則。

6.參加「全球觀光醫療暨保健會議」，並於舊金山辦理健康講座。

7.邀請40家業者來台洽談，促成轉介平台3案，並設立海外駐點12點。

(七) 臨床醫事人員培訓計畫

1.100年度核定132家醫院辦理2,233個教學計畫。建置11項質性評核指標與11項量性監測指標，並完成計畫評核及成效獎勵作業。

2.引導醫院建立教學師資培訓制度，加強教師教學技巧，舉辦教學工作坊、醫師類研習營及各類醫事人員研習營三類課程共37場次，完訓人數3,746人。研習內容包含課程設計、教學技巧、跨領域團隊合作訓練、評估與回饋等核心架構與概念，藉由分組討論、示範演練等方式，傳達讓參與之教師能攜回推廣至醫院。

3.陸續完成臨床心理、物理治療、跨領域團隊合作照護臨床案例討論教案及用藥安全臨床教案選集，供臨床教學參考使用。

4.對於訓練機構的評核作業，100年度起由教學醫院評鑑取代計畫的實地訪查，除了有效降低訓練機構重複接受查核外，亦讓政府資源有效配置與利用。藉由教學醫院評鑑影響效力，可促使訓練機構更加重視與積極執行。另本計畫持續進行教學成效指標審查，同時修正追蹤輔導內容與方向，讓培訓計畫與四年一次的教學醫院評鑑配合得更加完善。

(八) 鴉片類藥癮病人治療計畫

1.提供藥癮病人藥癮戒治醫療服務：目前指定的藥癮戒治機構共有110家，提供個案門診、急診、住院、出院後之追蹤與轉介服務。另指定替代治療執行機構105家，協助鴉片類物質成癮者戒除藥癮，全國替代治療累計治療人數，已由96年底之1萬4,131人，增至100年12月底止之3萬6,628人，將藥癮者感染愛滋病之機率，自94年之71%降至100年之5%。

2.建置「醫療機構替代治療作業管理系統」，提供線上查詢個案用藥情形及異地服藥功能，可充分掌握替代治療個案動態，有效提升行政作業效率。

3.為提供毒品成癮者順利復歸社區，健全其社會功能，100年度補助4家民間團體辦理「民間團體擴大參與毒品戒治工作計畫」共5案。

4.為協助藥癮個案脫離藥物成癮，重建正常生活，100年度補助本署草屯療養院試辦「藥癮者日間型社區復健治療模式發展計畫」，100年7至12月計轉介評估71人，接受治療51人，每月接受治療人數平均為30人。

(九) 推展長照服務體系，讓民眾獲得可近性、便利且普及的長照服務：

1.推動多元長照服務：結合社區與醫療資源，提供居家、社區及機構式多元服務。

2.建立長照單一窗口服務：22個縣市設置照管中心，民眾若要使用長照資源，可以市話或手機撥打長照專線或逕向各照管中心申請。

3.發展社區化在地化服務網絡：均衡資源發展，規劃長照機構、人力合理分布及劃分長照區域，規劃長照服務網計畫，並推動山地離島偏遠地區在地化長照服務體系發展。

4.提升失能民眾服務使用率：失能民眾使用長照服務占失能老年人口數比率快速成長，由97年2.3%，98年5.7%，99年16.3%，至100年已達21%（約9萬4千餘人），增加9倍。

5.提升經濟弱勢者獲得長照服務之可近性：由全國4年長照個案資料中，分析比較長照個案社經狀況，發現中低收入戶個案佔12.24%（全國總人口中低收入戶佔4%）；低收入戶個案佔15.34%（遠較全國低收入戶佔1%之比例為高）。可見長照十年計畫，經濟弱勢族群所獲得之協助遠較一般民眾為高。

(十) 山地離島之部落社區健康營造中心結合地方資源，推動社區自發性之健康維護模式，促進民眾健康。

(十一) 辦理行政院衛生署所屬醫院之醫療服務與管理品質的滿意程度調查，了解目前醫院服務及病人的滿意程度。依據調查結果，提供給各相關部門做為改善及努力的依據，以提升醫療服務品質。

(十二)推動醫院實施電子病歷

1.辦理署立醫院實施電子病歷：100年度輔導本署1家醫院實施電子病歷、購置本署醫院電子簽章伺服器所需之作業系統及資料庫軟體。

2.辦理100年度「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」，共有57家醫院申請，經完成實地查驗工作後，計有56家醫院通過。

3.累計已完成208家醫院通過電子病歷檢查，符合「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」之規範。

4.完成建置「電子病歷交換中心(EEC)」，計有142家醫院完成檢測服務(與交換中心介接)。

5.累計全國醫院(約500家)已有256家醫院實施電子病歷。

二、食品藥政業務

(一)食品衛生管理法修正：為加強食品添加物管理，加重違法業者之罰責，避免再度發生類似食品遭塑化劑污染事件，於100年6月22日公布修正「食品衛生管理法」第31條及第34條條文。為加強食品業者之源頭管理，已研擬「食品衛生管理法」修正草案，明文規範食品業者應落實自主管理精神及責任、建立產品供應來源及流向之追溯及追蹤系統、增修訂相關罰則等，俟本署核可後即可簽報行政院送立法院審查。

(二)查核食品查驗登記工廠：針對持有食品添加物許可證之國內製售業者，進行作業廠區及儲存環境查核，100年完成70家查核。針對健康食品製造工廠查核30場次，健康食品產品監測47件產品93件樣品。

(三)推廣均衡的健康飲食觀念：本署食品藥物管理局參考先進國家之飲食指標建議，並依據我國2005~2008年國民營養健康狀況變遷調查結果，檢討後於100年7月6日公布新版「國民飲食指標」及「每日飲食指南」，同時提出「素食飲食指標」。

(四)100年度藥品審查法規之成果分述如下:

1.建立新藥快速審查機制

(1)合理簡化創新(高產業附加價值)藥品快速審查機制。

(2)合理簡化新藥快速(優先)審查機制 (100年3月1日公告)。

(3)合理簡化新藥快速(精簡)審查機制(100年3月1日公告)。

2.100年6月21日公告「原料藥主檔案(DMF)核備及國產原料藥查驗登記精實送審文件資料」。

(五) 健全現代化藥政法規策略，已完成預告下列草案：

1.訂定「新藥上市後藥品風險管理計畫」(100年1月11日)。

2.訂定「NCE-2法規策略」(100年1月19日)。

3.訂定「生物檢體輸出輸入作業要點」(100年4月11日)。

4.合理化新藥查驗登記製售證明(CPP) 法規要求(100年4月13日)。

5.修訂「生物藥品檢驗封緘作業辦法」(100年4月29日) 。

6.藥品風險管理計畫 (REMS/RMP)(100年1月11日)。

(六)推動中藥材及製劑品質管理機制

衛生署分三階段實施中藥材(製劑)管理，目前已實施之相關工作重點如下：第ㄧ階段為推動中藥材之包裝標示，要求進口及市售之中藥材飲片，其標籤或包裝均應符合標示事項處理原則，目前已經公告應包裝標示之中藥材品項共324種。第二階段則針對中藥材及濃縮製劑含有重金屬、農藥殘留及黃麴毒素等異常物質進行加強管理，訂定各種異常物質限量標準，以確保中藥材及製劑之安全與衛生。迄今業已公告89種中藥材之各種異常物質限量標準。99年度及100年度就中藥濃縮製劑之管理規範進行檢討與增修相關限量標準公告及修訂「中藥濃縮製劑含異常物質之限量」。第三階段則致力於完備中藥材之源頭管理機制，包括進口產品文書認證及落地追蹤等工作。藉由第六次江陳會所簽署之「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」，雙方對中藥材安全管理，進行各種交流合作。俾將不安全之中藥材阻絕於境外，完備中藥材之安全衛生管理，保障台灣民眾消費權益。

三、防疫業務

(一)維持疫苗高接種完成率，提升國民免疫力：

1.推動新政策:

(1)幼兒公費PCV接種對象除原已涵蓋5歲以下高危險群、低收入戶、山地離島偏遠地區幼童外，於100年7月奉核定，自101年1月起再擴增將中低收入戶5歲以下幼童納入結合型肺炎鏈球菌疫苗公費接種對象，預估約新增4.3萬名幼童受惠，有效降低該對象因感染肺炎鏈球菌致腦膜炎、菌血症等嚴重併發症，甚至死亡之機率，並減少其住院治療之醫療費用支出，提升族群之免疫力。

(2)針對100年9月入學之國小學童，改提供減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV) 。

2.提升NIIS效能，快速完善掌握接種:

進行全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)清淨歸戶資料作業，整併系統上線營運近10年來之預防接種資料，強化資料查詢、統計分析功能，全面提升系統效能，更快速完善掌握全國嬰幼兒預防接種情形。

3.異常個案管理:

(1)推動幼稚園/托兒所入學幼童預防接種紀錄檢查及追蹤補種作業，提早掌握其預防接種實際狀況，並及時追蹤未完成接種幼童完成接種。

(2)掌握少數無法完全預防接種對象:

雖然完成率之達成皆達95%以上，但少數幼兒仍可能受到家庭、身體狀況、來往兩地、流動、嬰兒出生通報未及時完整及醫院診所之接種資訊未能及時通報等因素而影響接種，而由於國內婚姻型態改變，新移民配偶及其子女數持續成長，加之國際交流頻繁，境外移入傳染病之機率上升，加強高危險族群衛教宣導之及時傳遞及轉介接種，強化異常個案管理，是亟需之措施。目前已進行NIIS系統之資料庫整併清淨，同時提升功能與效能，規劃運用手機簡訊、email及時通知提醒等功能，以加強來往兩地等較難追蹤族群之即時互動、追蹤催注。

(二)擴大主動發現策略及推動「潛伏結核感染之治療計畫」，強化結核病防治計畫：

1.發生率降低：推動各項防治策略，使我國結核病發生率逐年降低，100年度為每十萬人口55人，較前一年降低3.5%。

2.治療成功率提高:

(1)持續推動MDR結核病醫療照護體系，收案滿24個月個案治療成功率達76%，較之前未推動該措施前之治療成功率51.2%，進步甚多。

(2)將所有已接受結核病治療之個案均納入都治（DOTS）計畫，提高治療成功率，並減少多重抗藥性結核病個案產生。

3.主動發現率增加:擴大高危險群篩檢，使主動發現比率由99年度3%進步到100年度4.2%。

4.接觸者檢查增加:

(1)加強落實結核病接觸者檢查，有效阻斷傳染， 100年1-11月接觸者檢查平均數8人，較99年6.4人增加。

(2)對醫療資源缺乏地區山地鄉、矯正機關及高發病危險群結核病確診個案之接觸者執行主動巡迴胸部X 光檢查，截至100年10月31日止共執行153,060人次。

(3)積極推動痰檢體24小時內送達檢驗機構，以提高檢體品質及縮短診斷時間，100年已達到77.4%。

5.強化高風險個案之發現及宣導：

(1)由於南投縣信義、仁愛鄉之結核病個案發生率高，於全國推動「原住民鄉結核病全面篩檢—南投縣信義、仁愛鄉試辦計畫」，善用有限資源，並期望此一模式未來，逐步推動其他縣市之原民鄉辦理，俾利結核病防治。

(2)針對原住民族群，製作不同族群母語衛生教育動畫影片，就不同山地鄉之不同族群特性，展開專案式結核病宣導，以解決原住民族群結核病高發生率之問題。

6.發現潛伏結核感染個案:持續推動「潛伏結核感染之治療計畫」，並配合執行「直接觀察預防治療法」。100年至12月20日止共計3,935人接受潛伏感染治療，預防日後發病。

(三)積極推動愛滋病防治與宣導，延伸性病防治工作觸角：

1.強化高危險群宣導及服務:

(1)完成本土化3家同志健康社區服務中心建置，計18,405人次參訪、辦理138場次健康講座、培訓同儕志工、提供匿名篩檢服務1,762人（陽性率3.5%），初步評估成功營造友善安全同志聚會及自我成長空間，並依在地同志生態，進入同志交流場域，讓防治在地化及普及化，且透過早期篩檢，預防疫情擴大。

(2)參考國外作法，建置網路意見領袖協作平臺，傳播影響至少96萬人次使用臉書社群。

(3)結合醫學會辦理「友善性病門診推薦及教育輔導計畫」，運用性病治療納入專科醫師考試等方式，提升專科醫師性病防治知能，截至100年底推薦之友善性病門診醫師名單已達518位。

2.垂直感染防治:落實母子垂直感染預防方案，98年起連續3年無新增母子垂直感染個案。

3.感染者權益保障:為落實感染者權益保障並提供即時的協助，累計提出申訴人數達7案，6案審查完峻結案，開罰3 案，落實公權力，維護感染者權益。

4.感染者提供醫療照顧，並提高就醫率:

(1)本國籍感染者存活個案數為16,631人，99年10月至100年10月感染者就醫率達到85.2％，較前一年之84.8%提升。

(2)透過指定醫院之個案管理計畫，有效改善個案之危險行為及服藥順從性，每次都使用保險套之比率從不到30%上升至60%，未規則服藥率由近3成降至13.1%，達到感染者預防之良好效果。

(四)推動病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風等防治工作，防堵疫情

1.防杜境外移入病例，及早介入防治工作:100年登革熱境外移入病例共156例，半數以上(80例，51%)經由入境旅客體溫篩檢確認。顯示該措施在防杜境外移入病例，可及早介入防治工作，節省個案返回社區後才採取防疫措施所耗費之資源。

2.即時掌握疫情及積極辦理防治，以減緩疫情：

(1)透過疾管局已建置之各類傳染病及病媒監視系統，及時掌握國內登革熱通報（確定）病例分布及病媒蚊密度現況，以評估疫情風險及流行趨勢，並適時提出防治建議，以利地方政府及時採取防疫作為。

(2)召開「登革熱流行疫情處理協調會報」及「登革熱疫情作戰技術會議」，以建構中央與地方政府溝通平台並協助縣市政府執行防治工作。此外，本土疫情升溫後，10月本署派遣機動防疫隊員出勤1,509人日以協助地方防疫工作，並依縣市請求，及時提供防疫經費、專業建議（如：山區登革熱防治指引）、殺蟲劑及衛教宣導品等物資，讓本年急速升溫之登革熱疫情，於第45週後呈現顯著反轉之趨勢。

3.因應疫情，提升防治層級：成立「腸病毒專案任務小組」，每週定期召開會議，及早規劃辦理各項防疫措施，降低疫情對於幼童健康之威脅。由縣市政府動員相關局處，加強暑假期間該轄教托育機構及公共場所之衛生督查核，並積極加強民眾衛教宣導，有效防範開學後疫情快速上升。

4.強化訓練及宣導:

(1)運用多元化監測系統監測腸病毒疫情，於流行季前完成各項防治準備工作，並持續與22縣市縣市衛生局辦理「加強腸病毒防治計畫」，培訓防治種子，運用在地資源，加強5歲以下幼童照顧者之衛教宣導，有效深耕社區衛教。

(2)運用傳染病通報系統、疫情調查和流行病學分析統計，進行腸道傳染病及鉤端螺旋體病監視與研判。另委託18個縣市衛生局辦理「腸道及水患相關傳染病防治工作計畫」，透過多元管道，完成防疫人員及人口密集機構工作人員教育訓練。

(3)委託縣市政府辦理「加強病毒性肝炎防治衛教宣導計畫」，計有20縣市衛生局辦理，共累計追蹤3,856名HBeAg(+)孕產婦，執行衛教比率為98％；執行肝功能檢查比率為45％；另累計追蹤4,008位HBeAg(+)媽媽之滿1歲小孩，執行滿1 歲需抽血檢驗帶原情形之衛教比率亦達到90％，及早瞭解幼兒感染狀況，儘速採取後續補接種與定期追蹤措施，降低未來發生發生肝硬化及肝癌之風險。

5.採取疾病預防措施，提高接種完成率，減少感染個案，避免疫情發生:

(1)藉由全國幼兒三麻一風各項疫苗接種完成率之穩定維持(完成率達97.9%)，及國小新生入學三麻一風各項疫苗接種檢查與疫苗補接種作業(100年度入學國小新生補接種持卡率及接種達98.7%)，維持我國相關傳染病之群體免疫力，降低易感族群間傳播之風險。

(2)99年9月入學國小新生查卡之B肝第2劑及第3劑完成率分別為99.8%及99.5%，我國B肝疫苗疫苗完成率已達到最高之標準。比較78年至99年孕婦產前檢查B型肝炎標記篩檢結果，B型肝炎表面抗原(HBsAg)陽性率由17.2%大幅降低至9.7%， e抗原(HBeAg)陽性率由6.8%降至2.1%，B型肝炎經由母子垂直感染的風險已大幅減低。

四、保健業務

(一)推動菸害防制計畫

1.為強化菸品管理機制，及妥善運用菸品健康捐，本年修正「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品健康福利捐分配及運作辦法」、「菸害防制及衛生保健基金收支保管及運用辦法」。另因應立法委員提出「菸害防制法」修正草案，已召開專家及民間相關團體討論會議，俟凝聚共識後研擬符合國情與民意的菸害防制法修正草案。

2.100年於8月及11月兩次調查顯示，高達八成以上(88.5%)的民眾認為禁菸規定實施後，無菸環境有改善，另，平均每三位受訪民眾中，就有二位知道相關單位有提供戒菸服務協助(69.7%)，顯示民眾對無菸環境滿意度及戒菸服務認知提升。

3.菸害防制法新規定自98年1月11日實施已近3周年，從100年相關調查或統計資料顯示，18歲以上成年人吸菸率自97年的21.9下降至19.1%，吸菸人口約減少42萬人；法定禁菸公共場所二手菸暴露率從9.1％降至8.2％，但不論是吸菸行為人、場所管理人或菸品業者，仍有違反相關規定之情事，未來仍須要求地方衛生部門，針對重點場所加強稽查與輔導，以維護民眾之健康。

(二)推動癌症防治

1.運用多元管道宣導檳榔危害及定期接受癌症篩檢之重要性；結合民間團體並配合婦女節、母親節等辦理記者會與發佈新聞稿，共發布24則新聞稿。

2.透過健保特約醫療院所，提供四癌篩檢服務，100年共提供430萬人次篩檢服務，發現約22萬名陽性個案，經確診為癌症或癌前病變者計有36,403人，篩檢率達成如下：子宮頸癌3年篩檢率為62％、乳癌2年篩檢率為29.3％、口腔癌2年篩檢率為40％及大腸癌2年篩檢率為33.5％。

3.持續補助228家醫院辦理「醫院癌症醫療品質提升計畫」，推動4癌篩檢，100年計提供234萬人次篩檢，約佔全國4癌篩檢量54%。

4.於9月16-17日（五、六）舉辦「癌症照護品質與評鑑國際研討會」，邀請國外癌症診療照護領域之相關專家及學者來台，進行實務經驗交流。

5.協助參與癌症醫療品質提升計畫之醫院成立「癌症資源單一窗口」，由49家擴大至52家提供癌友與家屬服務；另，擴大宣導並補助69家醫院提供安寧共同照護服務，100年截至11月底已提供約18,295名癌症個案安寧共照服務，預估全年服務量較99年成長10%。

(三)推動全民減重：於民國100年結合全國22縣市共同推動「健康100臺灣動起來」健康體重管理計畫，號召60萬人共同減重600公噸，目的為提倡動態生活，提高民眾對熱量與營養之知能，增進身心及社會健康，預防慢性疾病。獲得總統及行政院院長的支持及帶動22縣巿及各部會響應，藉由共同實踐「聰明吃、快樂動、天天量體重」，健康生活管理，達到健康體重管理目的。

(四)推動健康生活：結合縣市衛生局（所）、學校、職場、民間團體推廣健康體能，並透過媒體通路辦理各類健康體能宣導工作。

(五)推動婦幼及兒童健康，完成「公共場所母乳哺育條例」立法，目前全國計有1,549處哺（集）乳室。100年1-11月共補助孕婦接受產前遺傳診斷服務計11,656人，發現胎兒異常者300人。全國廣設兒童發展聯合評估中心，100年增加至42家，收案評估數計10,907人，經確診遲緩人數計7,013人，確診無異常者591人。另積極查察出生性別比失衡。

(六)加強慢性病防治：代謝症候群、糖尿病、心血管疾病及慢性腎臟病防治。

(七)推動活躍老化及健康老化：推動老人健康促進、高齡友善城市、高齡友善健康照護。

(八)積極處理社區健康風險問題、推廣健康職場。

(九)提供特殊族群之健康照護：優先補助經濟弱勢（低收入戶、中低收入戶及原住民）孕婦，免費接受乙型鏈球菌篩檢費用。推動新住民婦女生育健康建卡管理，100年建卡率達98.29%。補助新住民懷孕婦女未納健保產前檢查醫療費用，100年計補助8,662人次。辦理「經濟弱勢新生兒聽力篩檢服務方案」，以提升低收入戶新生兒聽力篩檢率。100年補助國小1年級低收入戶及山地鄉1-2年級學生臼齒窩溝封填，共計2,039名學童接受服務。辦理「身心障礙者口腔預防保健服務計畫」成立8個居家服務團隊，提供居家及22家身心障礙機構約4,400名之身心障礙者口腔預防保健服務。加強罕見疾病病人照護：公告192種罕見疾病、78種罕見疾病用藥、40種特殊營養食品；通報罕病個案至100年底為止，計3,172人。公告修正「罕見疾病醫療補助辦法」條文，擴大罕病健保未給付醫療費用補助，並制訂「多氯聯苯中毒患者健康照護服務實施要點」，新增補助第一代油症患者健保住院部分負擔醫療費用。

(十)推展預防保健服務、推動健康促進法立法。公告修正「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」，增訂成人預防保健服務項目，修正提供檢查服務機構及醫師之資格，提高部份檢查項目之補助金額等項目。

(十一)持續發展健康指標監測系統，並擴充健康指標網路互動式線上查詢系統（OLAP）網站功能與資料查詢項目。

(十二)參與國際合作

1.為強化健康監測調查之國際合作，提昇研究調查能力，100年12月5-9日派員赴美國疾病管制局，針對全球青少年吸菸行為調查、全球成人吸菸行為調查、全球學生健康行為調查及成人健康危害行為監測系統等4項計畫洽商雙方合作事宜。

2.受邀至義大利國際網絡第14屆國際研討會，分享我國健康促進醫院推動的策略與最佳案例經驗。

3.於南非德班參與無害組織(Health Care Without Harm,HCWH)與其他國際組織所合作辦理之第一屆全球氣候與健康高峰會議，演講分享臺灣承辦WHO國際網絡交付推動TF on HPH and Environment的努力，也傳播臺灣醫界推動節能減碳的成果。

五、全民健康保險品質提升業務

(一)山地離島地區醫療服務次數比

截至100年6月底，山地離島地區平均每人全年門診次數/全國平均每人全年門診次數=97.99%，健保局將賡續加強辦理。

(二)高風險、高心力投入之醫事科健保支付調整方案

100年已爭取醫院總額預算約14.78億元，並針對高風險、高投入之婦、兒、外科診察費研擬調增方案。100年1月1日起醫院婦、兒、外科醫師之門診診察費得加成17%；3歲以下兒童，門診診察費得加2成費用，提高為4歲，合計約增12.47億元。

(三)投保金額查核

近幾年國內受薪階級之薪資無明顯成長情況及查核空間逐年縮小下，100年度仍努力執行各項查核作業，以促使投保單位覈實申報投保金額。

100年度執行全民健保投保金額查核作業總計增加之保險費收入17.69億元，超過原訂目標，著有績效。

(四)落實執行費率調整5.17%之保費收入

保險費實際權責收入為4,691.71億元，較立法院審議通過之健保局預算書保險費分配數4,499.42億元為高，達成率104.27%。

(五)醫療院所查核

1.落實違規院所查核：查核680家次，包含西醫醫院143家、西醫診所307家、 中醫74家、牙醫63家、藥局82家、其他特約醫事服務機構11家。

2.主動辦理醫療費用申報異常稽查專案：利用醫院、診所申報資料及IC卡上傳 資料勾稽比對，篩選異常，規劃辦理全局性專案訪查。100年共辦理「健保 IC卡刷卡異常查核專案」及「高齡醫師申報異常查核專案」：共篩選訪查96家特約醫療院所，其中查獲涉及違規者有84家，均依規定核予處分。

3.查獲違規，依規嚴處：共處分420家，其中違約記點81 家、扣減費用204家、停約1至3個月111家、終止特約24家。

4.涉及違法，深入蒐證，函送法辦：適時協調檢警調司法機關會同查辦特約醫 事服務機構重大違法案件；違法事證具體而函送司法機關偵辦者共105家， 其中密醫計3家、虛報醫療費用計102家。

六、科技及研究發展業務

(一)科技計畫產出成果量化資料：

共完成研究報告542份；監測系統、資料庫、資訊平台建制共35 件；手冊29 件；評估、方法、指引或法規草案47 件；座談會、研討會25 場；教育訓練及教材27項 ；建議或說帖14項。

(二)科技計畫參採情形

採行：法規標準9件、政策規劃99件、工作計畫167件。

參考：法規標準29件、政策規劃135件、工作計畫288件。

(三)加強本署衛生政策規劃、執行及評估之研究量能；100年執行之行政及政策類研究計畫計有「健康資料加值應用協作中心規劃建置計畫」、「評估健康資料加值應用協作中心資料庫網路化服務計畫」、「測量台灣地區主要疾病之失能及健康餘命」、「疾病子資料庫籌建管理計畫」、「呼吸照護相關健康資料庫品質改善計畫」、「家庭醫療保健消費調查」、「國民心理健康促進計畫建議書」等7件。

(四)技術轉移

1.「可注射式氧化透明質酸／adipic acid dihydrazide（ADH）水膠做為人工玻璃體之應用」等三項技術，專屬授權予「宏泰公司」，該公司技轉本技術後積極準備進行臨床前試驗，並預計於101年駐進本院育成中心，以強化雙方合作並加速產品商化。

2.「無血清細胞培養腸病毒71型疫苗相關技術」非專屬授權予「國光生物科技有限公司」，該公司技轉本技術後，已積極準備進行病毒71型疫苗之臨床試驗，並預計於101年開始建立PIC/S GMP細胞培養疫苗廠，規劃於105年可以有產品上市。

3.「細胞培養新型流感疫苗（H1N1、H5N1）技術」已於99年專屬授權「基亞生物科技股份有限公司」，該公司授權本技術後與本院進產學合作，由國衛院疫苗中心提供cGMP設施及相關技術支援，協助完成臨床試驗用疫苗，並預計於101年申請IND並進行臨床試驗。

4.100年「高通量細胞表現型篩選平台」專屬授權予「伯森生物科技股份有限公司」後，該公司於10月起駐進國衛院育成中心，並與發明人共同進行產學合作，以加速產品商化之研發。

(五)疫苗研發

疫苗研發計畫建立之細胞培養研發與製程開發技術，可製備新型流感H5N1與H1N1疫苗、腸病毒71型疫苗與B型腦膜炎球菌重組次單元疫苗，供我國防疫使用，使台灣不用完全仰賴向國外疫苗廠採購流感疫苗，或僅能仰賴雞胚蛋製程所產製的疫苗，降低單一製造廠商突然無法交貨的風險，進而提升我國預防及對抗新興傳染病疫情擴散的能力。此外，藉由建立疫苗研發技術平台，研製台灣本土性疫苗，提升國家防疫能力，進而防範生物恐怖事件及流行性傳染病的威脅，阻絕疫情擴散，保障國人安全。

七、組織及人力發展業務

(一)推動組織調整作業：

1.已完成衛生福利部組織法及處務規程草案之擬定，並於100年1月6日送立法院審議。100年4月28日經立法院第7屆第7會期司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議審查，完成5月24日及6月7日聯席會議政黨協商後交付院會二讀前政黨協商。

2.為使各項整併工作無縫接軌，本署每月皆召開「衛生福利部籌備小組會議」、「籌備小組會議會前協商會議」、「組織調整及綜合規劃分組會議」、「衛生福利部8司職掌討論會議」等各項工作會議，由本署各單位暨所屬機關與內政部社會司暨所屬等相關機關辦理籌備作業之同仁共同參與。截至100年8月底止，已召開25場會議。

3.藉由上述各項會議機制，定期追蹤並協調各工作分組籌備工作、確認衛福部各業務司處之業務職掌、分科業務職掌、任務編組設置要點、各司處之人員配置及業務歸屬等，皆依各作業期限完成。

(二)有效強化衛生人員專業知能，提升工作效率。 推動終身學習，精進本署及所屬人員之專業與管理知能，提昇工作效能。

伍、績效總評

一、績效燈號表（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

（一）各關鍵績效指標及共同性指標燈號

| 關鍵策略目標 |  | 項次 | 關鍵績效指標 | 初核 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 強化民眾全面參與，實踐健康生活(業務成果) | 1 | 癌症篩檢率之平均增加值 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 18歲以上人口吸菸率 | ▲ | ▲ |
| 二 | 落實保健防疫整備，免除疾病威脅(業務成果) | 1 | 提升防疫效能 | ★ | ▲ |
| 三 | 精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益(業務成果) | 1 | 長期照顧管理中心服務量 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 急重症照護網之完成度 | ★ | ★ |
|  |  | 3 | 接受醫學訓練之人數 | ★ | ★ |
|  |  | 4 | 山地離島之部落社區健康營造中心家數 | ★ | ★ |
|  |  | 5 | 自殺通報分案關懷比率 | ★ | ★ |
|  |  | 6 | 醫院實施電子病歷比率 | ★ | ▲ |
|  |  | 7 | 辦理署立醫院病人滿意度調查，積極提升服務品質 | ▲ | ▲ |
|  |  | 8 | 山地離島地區醫療服務次數比 | ★ | ★ |
|  |  | 9 | 高風險、高心力投入之醫事科健保支付調整方案 | ★ | ★ |
| 四 | 強化食品藥物管理，保障民眾健康(業務成果) | 1 | 增修訂食品衛生法規標準 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。 | ★ | ▲ |
| 五 | 發展醫藥衛生科技(業務成果) | 1 | 科技計畫被衛生政策參採之百分比 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 加強醫藥衛生相關技術，提升國內自行研發量能 | ★ | ★ |
|  |  | 3 | 進行疫苗自製研發 | ★ | ★ |
| 六 | 提高行政效能(行政效率) | 1 | 整合現有審查能量，提高藥物審查效率與品質，加速民眾取得安全有效之新藥 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 提高食品查驗登記之效率與品質，確保民眾食用安全食品 | ★ | ★ |
|  |  | 3 | 有關社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人之獎補助經費按季送立法院備查並上網公告 | ★ | ▲ |
|  |  | 4 | 莫拉克颱風災後重建特別預算執行率 | ★ | ▲ |
|  |  | 5 | 振興經濟擴大公共建設特別預算執行率 | ● | ● |
| 七 | 改善健保財務，減少收支短絀(財務管理) | 1 | 投保金額查核 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 落實執行費率調整5.17%之保費收入 | ★ | ★ |
|  |  | 3 | 醫療院所查核 | ★ | ▲ |
| 八 | 營造優質學習文化，發展人力資源(組織學習) | 1 | 逐年提升年度考試及格錄取人員進用比例 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 辦理衛生專業人員(含地方衛生局人員)訓練之班數成長率 | ★ | ★ |
| 共同性目標 |  | 項次 | 共同性指標 | 初核 | 複核 |
| 一 | 完備行政院組織改造規劃(行政效率) | 1 | 推動組織調整作業 | ★ | ★ |
| 二 | 提升研發量能(行政效率) | 1 | 行政及政策研究經費比率 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率 | ★ | ★ |
| 三 | 提升資產效益，妥適配置政府資源(財務管理) | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 機關中程歲出概算額度內編報概算數 | ★ | ▲ |
| 四 | 提升人力資源素質與管理效能(組織學習) | 1 | 機關年度預算員額增減率 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 推動終身學習 | ★ | ★ |

（二）績效燈號統計

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵策略目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 14 | 82.35 | 24 | 88.89 |
|  |  | 複核 | 11 | 64.71 | 18 | 66.67 |
|  | 黃燈 | 初核 | 3 | 17.65 | 2 | 7.41 |
|  |  | 複核 | 6 | 35.29 | 8 | 29.63 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 17 | 100 | 27 | 100 |
|  |  | 複核 | 17 | 100 | 27 | 100 |
| 共同性目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 5 | 83.33 | 7 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 50.00 | 6 | 85.71 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 50.00 | 1 | 14.29 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 6 | 100 | 7 | 100 |
|  |  | 複核 | 6 | 100 | 7 | 100 |

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務成果 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 8 | 80.00 | 15 | 88.24 |
|  |  | 複核 | 6 | 60.00 | 12 | 70.59 |
|  | 黃燈 | 初核 | 2 | 20.00 | 2 | 11.76 |
|  |  | 複核 | 4 | 40.00 | 5 | 29.41 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 10 | 100 | 17 | 100 |
|  |  | 複核 | 10 | 100 | 17 | 100 |
| 行政效率 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 80.00 | 7 | 87.50 |
|  |  | 複核 | 3 | 60.00 | 5 | 62.50 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 40.00 | 2 | 25.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 5 | 100 | 8 | 100 |
|  |  | 複核 | 5 | 100 | 8 | 100 |
| 財務管理 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 3 | 75.00 | 5 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 3 | 60.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 2 | 40.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100 | 5 | 100 |
|  |  | 複核 | 4 | 100 | 5 | 100 |
| 組織學習 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 75.00 | 4 | 100.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100 | 4 | 100 |
|  |  | 複核 | 4 | 100 | 4 | 100 |

| 整體 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 綠燈 | 初核 | 19 | 82.61 | 31 | 91.18 |
|  |  | 複核 | 14 | 60.87 | 24 | 70.59 |
|  | 黃燈 | 初核 | 4 | 17.39 | 2 | 5.88 |
|  |  | 複核 | 9 | 39.13 | 9 | 26.47 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 23 | 100 | 34 | 100 |
|  |  | 複核 | 23 | 100 | 34 | 100 |

二、綜合評估分析

本署100年度施政績效指標計有34項，包括關鍵績效指標27項及共同性指標7項。指標達成預定目標項目計有28項(82.35％)，僅6項未達目標(17.65％)，未達目標項目包括關鍵績效指標4項及共同性指標1項。未能達成目標值的原因分述如下

(一) 「18歲以上人口吸菸率」：本施政計畫所設定之目標值係依據86年至99年吸菸率趨勢，以98年成人吸菸率20.0％為基礎，自99年起設定每年下降值為0.6％之施政目標。100年吸菸率下降至19.1％，雖未達原訂達目標18.8％，但相較於99年成人吸菸率19.8％而言，100年下降幅度達0.7％，已符合原先設定自99年起每年減少0.6％之目標值，而且施政績效之衡量指標，應以中長程趨勢變化研判每年績效之達成度，以符合實際，並每年採滾動式調整目標值。

(二) 「提升防疫效能」：本土登革熱次波流行同時發生於臺北、臺南、高雄、屏東及澎湖等五縣市，其中無埃及斑蚊分布之臺北市亦出現本土疫情，且氣象資料顯示100年11月的高溫及雨量雙雙打破百年紀錄（往年42-46週為流行疫情高峰），凸顯登革熱病媒蚊之防治工作，已面臨更嚴苛考驗，須有更積極作法。另100年由於腸病毒71型活躍，重症發生率及致死率較99年為高。。

(三)「辦理署立醫院病人滿意度調查，積極提升服務品質」：調查資料顯示，門診、住院、急診病患對於部分項目(等候看診時間、病房供應伙食、等候住院時間等)滿意度較低，調查結果將提供給各相關部門做為改善及努力的依據。

(四)「振興經濟擴大公共建設特別預算執行率」係因本署執行「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」100年度計有56件案件通過申請，於年度結束前仍有55件申請案件及相關佐證資料尚未審核，將於101年度持續積極辦理審核作業，並加速辦理經費核銷事宜。

(五)「機關年度資本門預算執行率」：疾病管制局防疫中心新建工程，因地方政府抗爭全案計畫暫行保留及結算中，俟另覓合適之地點後再修正計畫續辦，及「新建免疫馬場計畫」因工程進度落後，致後續預算無法動支，繼續辦理保留，將於101年度積極辦理執行。

經由外聘學者專家審慎評核與檢討，對於本署績效指標目標值之嚴謹設定與同仁努力執行的過程表示讚揚，總計34項指標，經學者專家逐項討論評核後，結果為31項綠燈(績效良好)，占91.18％；2項黃燈(績效合格)，占5.88％；1項紅燈(績效合格)，占2.94％

至於未能達成目標者，實有其客觀環境等不可抗力之因素，嗣後各主辦單位將更積極辦理，並將參酌專家評核意見，檢討年度施政績效指標，訂定更妥適之績效衡量標準，期藉由績效指標之達成，提昇本署整體量能。

陸、附錄

（一）前年度行政院複核綜合意見辦理情形

一、強化民眾全面參與，實踐健康生活

行政院複核意見：

(一)鑒於目前口腔癌及大腸癌篩檢為陽性個案接受確診比例仍低，建議加強規劃結合縣市衛生局及基層醫療建立追蹤機制。另99年癌症篩檢率雖達年度目標，然相較於美國，我國篩檢率仍顯偏低，鑒於國內年輕族群的女性乳癌之發生率持續增加，且面臨從衛生署公布95年國人發生癌症統計中結腸直腸癌首度超過肝癌，成為發生人數最多的癌症，以及國人篩檢觀念及採便管回收不易等困難，宜檢討精進防治措施，連結資源增加篩檢可近性、方便性，以提升篩檢率。

(二)99年度18歲以上運動人口比率較98年度略增，顯示推廣規律運動已漸有成效，惟基於30-50歲之青壯年 上班族忙碌無暇運動，因心血管疾病致猝死案例頻 傳，建議進一步分析各年齡層運動人口比率之分布，並針對不同年齡層分眾宣導及設計適合之運動，期強化民眾參與，實踐健康生活。

(三)99年吸菸率較98年小幅下降，惟仍有便利商店及檳榔攤傳統商店違法販售菸品予未滿18歲者，及於網咖、KTV等全面禁止吸煙之公共場所仍有抽煙之情形，請加強稽查作為，以保障兒少身心健康。另依WHO資料顯示，女性吸菸人口數約占全球吸菸人口的20％，宜統計分析我國女性吸菸人口增長情形，並擬訂菸害防治措施。

本署辦理情形：

(一)癌症篩檢

1.為提升口腔癌及大腸癌篩檢陽性個案接受確診比例，策略如下：

(1)於預防保健注意事項要求醫療院所主動追蹤陽性個案後續確診情形，並對追蹤情形達本局所訂標準者，另支付篩檢品質費用。

(2)為促使醫院提供糞便潛血陽性個案大腸鏡檢查，於「醫院癌症醫療品質提升計畫」訂定獎勵原則，並對達國民健康局所訂標準者予以獎勵。

(3)經醫療院所追蹤仍未接受確診之陽性個案，則責由所屬各區衛生所人員經由電訪、家訪，直接提供不願接受確診的個案所需之衛教服務，以促其接受確診，陽性個案追蹤完成比率並列入縣市衛生局考核。

(4)另加強媒體宣導，除提醒民眾接受篩檢外，亦提醒篩檢異常者，應接受進一步確診，以早期發現早期治療。

2.為提升乳癌篩檢可近性及提升篩檢率，將持續利用多元媒體管道及與民間團體及企業合作加強民眾乳癌防治宣導；另為克服乳房攝影醫療資源分佈不均之問題及增加篩檢的可近性，99年已補助宜蘭縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市及台東縣等6縣市打造乳房攝影巡迴車，及高雄縣、連江縣及新北市購置定點之乳房攝影儀，100年均已投入服務，另亦鼓勵醫療院所依轄區乳房攝影供需自行購置乳房攝影巡迴車或乳房攝影儀，乳房攝影資源已由99年每10萬名45-69歲婦女5.3台提升至目前6.1台。

3.有關加強國人篩檢觀念及提升糞便潛血採便管之回收，國健局將繼續利用多元媒體管道或配合節日加強大腸癌相關宣導；另為提升糞便潛血採便管回收，已透過與醫療院所或衛生局之會議中，分享提升採便管回收之方式，例如於病人回診前電話提醒民眾、與里長結合或提供24小時回收筒方式等；此外，為提供民眾可近性的篩檢服務，除透過醫療院所提供民眾篩檢服務外，衛生局所亦結合轄區醫療院所，於社區設站，及結合職場勞工健檢同時提供癌症篩檢服務。

(二)年齡層運動人口比率

根據行政院衛生署「健康行為危險因子監測調查（BRFSS）」電訪結果，依年齡層分析之運動盛行率【如圖一】，顯示30-50歲之國人有運動人口比率卻低於其他族群，國民健康局依年齡層在健康體能政策上的因應策略包括：

1.增進全民對健康體能之認知，鼓勵建立動態生活型態，減少靜態生活與坐式工作時間，每次從事持續10分鐘以上的規律活動（如:爬樓梯、健走等），每日累積30分鐘，以隨時隨地的增加身體活動量。

2.已開發15分鐘「上班族身心健康操」，供30-50歲上班族族群運用，並將持續鼓勵企業對於員工於職場或日常休閒提供更多身體活動之機會，積極推廣上班族身心健康操，增進上班族的身心健康，同時推廣「多爬樓梯、少坐電梯」，期望將身體活動融入日常作息中。

3.配合「健康100台灣動起來」體重管理計畫，於北、中、南三區成立健康職場推動中心，於職場推動健康飲食與規律運動，以推廣健康體能及維持健康體重。

(三)菸害防制

2004年至2010年每年辦理之「成人吸菸行為電話調查」發現，我國18歲以上成人目前吸菸率分別為24.1%、22.7%、22.1%、22.3%、21.9%、20.0%與19.8%；其中，成年男性之目前吸菸率分別為42.9%、40.0%、39.6%、39.0%、38.6%、35.4%與35.0%，女性分別為4.6%、4.8%、4.1%、5.1%、4.8%、4.2%與4.1%，顯示自民國98年修正公布之「菸害防制法」施行及菸品健康福利捐調漲為20元挹注於菸害防制工作，男性吸菸率有顯著下降的趨勢，女性吸菸率則無明顯影響。然而目前我國每包紙菸之平均零售價約新台幣70元，若澳洲、韓國、香港、日本與新加坡等鄰近國家的平均菸價比較，國內菸價明顯偏低；且與國際貨幣基金會所列前30個高所得國家之經購買力平價校正後之零售每包紙菸價為新台幣163元相較，我國菸價亦相對偏低，顯見我國菸品價格遠低於國際消費水準，甚至比一份大麥克漢堡還便宜。提高菸品價格有助於降低吸菸率及消耗量，菸害防制法第4條規定應每二年評估菸品健康捐課徵之金額，認有必要調高時，應報請行政院核定並送立法院審查。刻正進行相關評估作業。推動無菸環境是一項長期工作，雖然新規定實施2週年，民眾認知增加及環境菸害改善，將持續宣導禁菸場所管理人及菸品販賣業者應善盡善良管理人之責任，確實遵守相關規定，也請各衛生局加強重點場所的輔導稽查；並針對年輕女性族群進行菸害防制系列宣導，以提高青少女對菸品危害的認知，營造拒絕菸品的社會氛圍，以維護民眾的建康。

二、落實保健防疫整備，免除疾病威脅

行政院複核意見：

99年辦理3歲以下幼童疫苗接種、結核病、愛滋病、登革熱、腸病毒等5項傳染病防治工作，使傳染病發生率逐年下降，惟99年出現首例腸病毒重症確定個案，並曾出現第二例腸病毒重症確定病例，請加強腸病毒防治工作。另99年愛滋感染個案發生率，本國籍新增感染個案自94年，連續4年下降，99年卻為上升，尤其近年年輕族群感染愛滋有逐漸增加之趨勢，以及高危險族群不願主動接受篩檢及不易追蹤管理，亦使接觸者不易被早日發現等防治困境，為有效遏止愛滋病之感染，建請檢討與精進相關防治措施。由於國際間往來日益頻繁，登革熱、禽流感及H1N1等流感疫情極易迅速漫延，除加強傳染病衛教宣導外，宜運用國際新技術發展有效之防治措施。

本署辦理情形：

(一)99年出現首例腸病毒重症確定個案，並曾出現第二例腸病毒重症確定病例，請加強腸病毒防治工作乙節，說明如下:

腸病毒向來為本署疾病管制局重點防治疾病之ㄧ，為有效防治腸病毒疫情，各項措施於流行期前即完成規劃並啟動。透過嚴密監視系統，掌握疫情趨勢，適時發布警訊，運用多元衛教宣導管道及跨部會合作機制，持續加強5歲以下幼童照顧者之衛教，及加強教托育機構、幼童常出入活動之公共場所及醫療機構之衛生督核與衛教宣導，並完備重症醫療網，確保重症醫療品質，降低重症及死亡之發生機會。

(二)99年愛滋感染個案發生率乙節，說明如下:

近兩年愛滋病毒感染之疫情，主要來自男男間性行為者，而因應年輕族群感染人數逐年增加，及高危險族群不願主動接受篩檢及不易追蹤管理，且使接觸者不易被早日發現等問題，相關防治策略，簡述如下：

1.針對男男間性行為者，積極推動多元化同志預防方案，包括：

(1)建置3家同志健康社區服務中心，計18,405人次參訪、辦理138場次健康講座、培訓同儕志工、提供匿名篩檢服務1,762人（陽性率3.5%），並依在地同志生態，讓防治在地化及普及化，對空間使用者調查發現，保險套推廣及運用網路社交介入及強化該族群預防性病之危機意識，為未來介入服務之主軸。

(2)發展網路介入服務，建置網路意見領袖作為平臺，至少有901位成員，並於臉書成立「愛滋味資訊合作社」，現有336位粉絲，每個月經常使用者為1,010位，粉絲專頁與社團累積1,404個「讚」，935篇貼回文，傳播影響96萬臉書社群人次。

(3)推動同志三溫暖友善、健康、安全商店標章，且為提升保險套可近性，於同志經常聚集場所（如三溫暖、酒吧及公園等），設置保險套自動服務機。

(4)為增加男男性行為之帶套率，首度針對男男性行為活動場域（三溫暖）執行主動送套及安全性庇護措施，依調查顯示，此介入措施之執行，有效提升保險套使用率。

2.因應年輕族群持續增加，除了完成452位高中(職)健康與護理專(兼)任教師師資培訓及2套教材開發，並結合青輔會辦理未升學青少年教育訓練，由衛生單位至矯正機關少年觀護所對學員進行衛教宣導，也結合教育部辦理「揮灑青春、愛滋get out –愛滋防治宣導影片、口號、徵文活動」，強化學生族群預防觀念。

3.建立多元管道之愛滋諮詢篩檢服務：為提升易感族群及全國愛滋病毒篩檢率，辦理多元篩檢諮詢服務計畫，包括32家免費匿名篩檢諮詢服務計畫（篩檢23,219人次；陽性率情形：愛滋2.2%、梅毒3.7%、披衣菌3.5%、淋病1%）、性病及藥癮病患篩檢計畫（篩檢43,306人次，陽性率0.5%）、擴大愛滋諮詢篩檢服務方案（1-11月計篩檢18,231人次）及「全民篩檢計畫」（約篩檢7萬人次）等，鼓勵主動篩檢及建立自我保護意識，篩檢陽性個案同時轉介相關照護體系並進行接觸者追蹤。

4.為加強接觸者追蹤工作，除了訂定接觸者追蹤管理標準作業流程，並辦理種子人員相關培訓及輔導，提昇其對接觸者告知、諮詢與衛生教育服務之技巧，且由該種子人員至各縣市落實該項服務，以協助第一線工作同仁在實務上的運用，以有效遏止愛滋病之傳播。

(三)登革熱、禽流感及H1N1等流感疫情極易迅速漫延，除加強傳染病衛教宣導外，宜運用國際新技術發展有效之防治措施乙節，部分已於前項成果具體事蹟及中長程列管計畫自評報告中描述，簡述如下：

1.因全球氣候變遷，東南亞登革熱疫情日益嚴峻，我國在全球化影響下，境外移入登革病毒風險機率攀升，我國除持續落實國際港埠檢疫措施、推動旅遊醫學門診、強化民眾衛教宣導外，亦隨時掌握及運用國際最新研究結果，發展我國登革熱防治新技術，如97年於桃園及高雄機場採用NS1快速檢驗，快速篩檢登革熱個案，目前刻正發展本土橈足類劍水蚤、生物製劑等有效之病媒蚊幼蟲防治新技術。

2.透過「建立全國個人防護裝備資源配置效益最佳化模式」委外研究計畫，針對現行管理制度、法律規範、商業運作及成本效益各個面向，評估最適本局之儲備模式。

3.建立「醫用面罩聯合採購物流」之新思維物流政策。

4.98年H1N1新型流感大流行來襲時，我國即順利自行研發及產製H1N1新型流感疫苗，即時供國人接種，另我國亦向國際藥廠採購H5N1流感大流行（前）疫苗，作為特定族群接種計畫之用。

三、精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益

行政院複核意見：

99年計有12縣市之23家醫院通過重度級急救責任醫院評定，成效良好。惟目前計有11個縣市未有重度級急救責任醫院，請加強宣導及協助醫院瞭解評定基準準備作業，以提高全國急重症照護網之完整度。另為保障弱勢山地鄉居民醫療服務，將自100年7月起擴大補助中低收入戶1/2自付健保費措施，建議加強宣導作業。又為持續提升偏鄉醫療品質，建議發展遠距照護，使該地區居民及時獲得相關醫療服務。

本署辦理情形：

截至100年12月底為止，每一次醫療區均有急救責任醫院共191家，全島19縣市（ 離島三縣市除外）均有中度級以上急救責任醫院共79家，其中含24家重度級急救責任醫院，55家醫院中度級急救責任醫院。本署除將持續辦理醫院緊急醫療能力分級評定，協助醫院瞭解評定基準準備作業外，並輔導醫院發展特殊急重症照護能力，規劃辦理醫院特殊照護中心之認證。

四、強化食品藥物管理，保障民眾健康

行政院複核意見：

為加強食品源頭管理，99年完成1,013項「殘留農藥安全容許量標準」及「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之增修訂，為國人健康把關之努力值得肯定。近年來，隨著我國加入世界貿易組織，有關美國牛肉含瘦肉精或水產品用藥殘留及食品輻射汙染等輸入食品衛生安全之事件層出不窮，宜加強輸入食品邊境查驗，並嚴格規範進口食品衛生標準，以降低風險。

本署辦理情形：

(一)加強輸入食品邊境查驗：為強化源頭管理，本署食品藥物管理局持續加強邊境管制措施，自100年1月1日起收回自辦輸入食品邊境查驗業務，100年度共受理42萬774批報驗申請，並針對高風險產品提高抽驗機率，總計抽樣檢驗2萬9,811批，其中日本輸入食品輻射檢測17,188件，輻射值皆符合我國標準；美國牛肉動物用藥殘留檢驗182件，不合格件數47件；水產品動物用藥殘留檢驗1,368件，不合格件數8件，經查驗不符規定之產品均已全數銷毀或退運。

(二)嚴格規範進口食品衛生標準，以降低風險：針對日本311大地震導致福島核電廠輻射外洩事件，對日本輸台食品採取福島等5縣產品暫停受理輸入報驗，其他地區八大類產品逐批檢測輻射、其他食品加強檢測之措施，以強化輸入食品安全。

五、提高行政效能

行政院複核意見：

食品藥物管理局於99年1月成立後與財團法人醫藥品查驗中心之審查單位整合建立單一審查體制，並逐步簡化審查流程及時效，請落實快速審查機制，加速民眾取得安全有效之新藥；另99年新藥審查期程未達原訂目標，建議積極改善；99年度食品查驗辦理天數較98年減少，惟考量仍有廠商對查驗登記制度未熟悉之情形，致多數案件需通知業者補件再審，耗費審查人力及工時，請再加強宣導及改進宣導方式，充分傳達資訊。

本署辦理情形：

(一)99 年新藥審查期程未達原訂目標，建議積極改善：成立「整合藥品審查辦公室」，建立新藥快審機制，達到審查效率再提升。新藥自主專業審查比例增加，平均審查天數120天，目標值達成率100%。建立新藥快速審查機制及創新(高產業附加價值)藥品快速審查機制 (100年3月1日公告)。

(二)加強食品查驗登記之業者宣導：100年辦理「輸入膠囊錠狀食品查驗登記」業者說明會2場，參加業者人數總計達188人次；「國產維生素類膠囊錠狀食品查驗登記」業者說明會3場，參加業者人數總計達 360人次；「建立食品添加物登錄制度宣導」說明會共計3場，共計約500人次；「健康食品查驗登記之業者說明會」3場240人次、「衛生管理人員訓練班及檢討會」3場次計104人次、「健康食品製造工廠良好作業規範之業者說明會」2場次計194人次，以上合計8場次528人次。

六、改善健保財務，減少收支短絀

行政院複核意見:

改善健保財務，減少收支短絀方面：近幾年國內受薪階級之薪資無明顯成長情況及查核空間逐年縮小下，99年度執行全民健保投保金額查核作 業總計增加之保險費收入，超過原訂目標，對於改善健保財務，減少收支短絀著有績效。全民健保99年全年短絀金額數較預估數減少10%，有 助改善健保財務。100年1月5日立法院三讀通過「全民健康保險法修正案」，有關擴大納入高額獎金、股利所得、執行業務收入、租金收入、 利息所得、兼職所得等項目，雖透過補充保險費之費基，有助確保穩定之財務收入及維持財務平衡，惟仍宜持續加強與民眾溝通，以提高改革支持度。

本署辦理情形:

本署已積極展開實施二代健保前的準備工作；包括加強宣導工作，俾讓社會各界充分瞭解二代健保改革內容，進而爭取各界的支持與認同；其次，也要廣泛收集各界意見，以修訂健保法施行細則及相關之法規命令；完善規劃收取保險費之作業流程，確保保費收取無誤，減少擾民作業 程序；各項準備作業完成，二代健保即可實施，帶給全民一個更為公平、更有品質及更講效率的全民健保，並使全民健保得以永續經營。

七、人力面相

行政院複核意見：

(一)營造優質學習文化，發展人力資源方面： 99年度考試分發之職缺數共占前一年度薦任第9職等以下非主管人員職務總出缺數之比例，遠超過原訂目標，績效顯著。99年度辦理衛生專業人員訓練之班數成長率達成原訂目標，仍請持續作好訓練需求評估、辦理資源及量能研訂妥適目標值或改列訓練成效或學員滿意度為績效指標，以顯示具體成效。

(二)提升人力資源素質與管理效能方面：機關年度預算員額增減率為負成長達成原訂目標；辦理終身學習相關工作成效良好，未來仍請配合賡續推動。

本署辦理情形：

(一)營造優質學習文化，發展人力資源方面：

1.將賡續努力達成未來年度考試職缺提缺比率目標值。

2.查99及100年度原訂有「辦理衛生及社福專業人員訓練之班數成長率」之指標，並以每年成長1.5％為衡量指標。茲依行政院複核意見，為顯示訓練之具體成效，修正101年度之關鍵指標為「參加本署辦理之衛生專業訓練人員，認同參訓有助於未來業務執行之百分比」，並以較前年度成長3%以上為衡量指量。

(二)提升人力資源素質與管理效能方面：

1.賡續精簡預算員額，使預算員額增減率為負成長，並達成原訂目標值。

2.賡續推動終身學習事宜，精進本署及所屬人員之專業與管理知能，並達成原訂目標值。

八、財務面向

行政院評估綜合意見:

提升資產效益，妥適配置政府資源方面：資本門預算執行率未達原訂目標，請加強執行資本門預算。100年度編報中程施政計畫經費總數仍超出行政院原核定之中程歲出概算額度，鑑於近年來中央財政狀況仍屬拮据，嗣後於編報中程施政計畫時，仍宜請配合中程歲出概算規模，並本零基預算精神核實編列。

本署辦理情形:

(一)資本門預算執行率，經本署及所屬機關積極辦理，年度目標值為90%，執行率已由99年度80.67%提升為89.68%，達成度並已提升為99.64％。

(二)為配合本署重大施政之需要，於以後年度編報中程施政計畫時，仍將本零基預算精神核實編列。

柒、行政院評估綜合意見

一、強化民眾全面參與，實踐健康生活方面：乳癌等4項癌症篩檢率計提供430萬人次篩檢服務，早期發現約3萬6,000名無症狀之癌症（含原位癌）及癌前病變個案，有效降低癌症死亡率；針對大腸癌及口腔癌篩檢人數不易有效突破之問題，建議透過各地衛生局所結合醫療院所運用社區設站篩檢方式，提供可近性篩檢服務，以提高民眾篩檢意願；另建議針對我國與各國有顯著差別之癌症發生率及死亡率進行研究，例如肺腺癌等，並研擬有效防治措施。18歲以上人口吸菸率19.1%，未降至原訂目標18.8%，請加強規劃運用電視、廣播等多元媒體宣導，呼籲民眾重視吸菸及二手菸之危害。此外，考量青少年、女性族群與勞動者等族群吸菸人口甚多，宜加強規劃宣導方案，以擴大成效。

二、落實保健防疫整備，免除疾病威脅方面：結核病、愛滋病、本土登革熱及腸病毒併發重症等整體防治成效未達原訂目標，目前腸病毒併發重症致死率仍有增加趨勢，宜及早預為因應，避免擴大流行；另近年登革熱境外移入或本土登革熱案例亦逐年增加，宜加強呼籲民眾注意環境衛生及加強滅蚊等防疫常識。基於校園內結核病群聚感染似有增加趨勢，100年本國籍感染人類免疫缺乏病毒者持續較99年增加，及愛滋病患捐贈器官事件等，宜檢討分析其根本原因，並會同相關機關強化防疫工作與落實衛教宣導。

三、精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益方面：建構長照服務網絡並提升偏遠地區之服務可近性、急重症照護網之完成度及自殺通報分案關懷率等已展現具體成效，惟山地離島之部落社區健康營造中心家數及服務次數比等指標已執行多年，建議未來績效指標可採用如「醫事人員在山地離島偏鄉執業比例的成長率」。另「醫療區域輔導與醫療資源整合計畫」雖已完成六大醫療照護區域劃分，惟偏遠及離島地區醫療資源仍不足，建議加強規劃及整合偏遠及離島地區之醫療資源，提升當地醫療品質。

四、強化食品藥物管理，保障民眾健康方面：增修訂食品衛生法規標準693項及抽查市售中藥產品合格率97%皆達成原訂目標，惟鑒於塑化劑事件及近來進口或本國肉品含瘦肉精等問題，引發國人對食品安全之疑慮，請加強落實輸入食品邊境查驗及市售食品監測檢驗機制。尤其市售食品如查驗有不安全食品時，除通知農政、環保、法務及教育機關持續追查、向上溯源外，應將相關產品列為重點監測查驗對象，以追蹤其改善情形。另請持續規劃輸入中藥材邊境管制，針對民眾經常食用之中藥材，除要求進口商檢附食品藥物管理局核發之輸入許可通知外，宜致力完備中藥材之源頭管理機制，包括進口產品文書認證及落地追蹤等工作 。

五、發展醫藥衛生科技方面：專利獲得件數及產學合作數超過原訂目標，且完成2件專屬授權案及3件非專屬授權案議約；另腸病毒71型疫苗已順利以非專屬授權的方式授權國內生技廠商，展現研發成果，值得肯定。

六、提高行政效能方面：縮短新藥審查平均天數達36%，超過原訂目標，努力建立各項藥品快速審查機制，加速民眾取得安全有效之新藥，績效良好；其中「輸入膠囊錠狀食品查驗登記」及「食品添加物查驗登記」等查驗登記效率提高6.7%，大幅超越原訂目標。鑒於「基因改造食品」為未來食品安全風險之重要議題，宜因應可能開發上市之新型基因改造原料特性，增訂相關安全性評估，以完備安全審查機制。另振興經濟擴大公共建設執行率未達原訂目標，請於101年度加速辦理醫院實施電子病歷及互通補助申請案之審查及核撥事宜，並加強控管執行進度，俾確實改善進度及預算落後問題。

七、改善健保財務，減少收支短絀方面：投保金額查核增加保險費收入17.69億元，在薪資無明顯成長，查核空間逐年縮小下，仍達到原訂目標，績效良好。完成醫事服務機構訪查比率超過原訂目標；為有效節約健保支出，宜持續加強查察健保特約醫事服務機構虛報、浮報醫療費用違規情事，並主動發掘違規案件進行訪查。另未來如實施補充保費制度，宜加強宣導溝通，俾讓社會各界充分瞭解改革內容及必要性，爭取各界支持與認同，期全民健保得以永續經營。

八、營造優質學習文化，發展人力資源：考試及格錄取人員進用比例及衛生專業人員訓練之班數達成原訂目標，績效良好。惟隨著食品藥物管理、保健防疫、院內感染控制、長期照護、全民健保等議題層出不窮，建議檢討人力配置並加強專業能力，俾為因應。