行政院原住民族委員會

100年度施政績效報告

公告日期：101年5月9日

壹、前言

目前政府核定之臺灣原住民族共有阿美、泰雅、排灣、布農、魯凱、卑南、鄒、賽夏、雅美、邵、噶瑪蘭、太魯閣、撒奇萊雅、賽德克等14 族，截至100 年12 月底止人口計有51萬9,984人，約占全臺灣人口的2％。全國共55 個山地及平地原住民鄉 (鎮、市、區)行政區，約占臺灣土地面積46 ％。

由於原住民族傳統居住地區地處偏遠、交通不便，屬於國土空間結構發展上的邊陲與發展結構的弱化地區，且居住環條件相對不利，在整體上遭逢諸多困境。為促進原住民族社會的整體進步與發展，提高原住民族的生活品質，本會依據憲法增修條文原住民族條款、馬總統所提「原住民族政策白皮書」及秉持「安全與民意兼顧、文化與環境共生」之災後重建原則、「弱勢者優先受惠」、「拉近原漢生活條件的差距」、「展現原住民族的主體性」及「回復原住民族傳統權益」之理念，尊重原住民族之主體性，加強政策統合，落實推動原住民族基本法，規劃推動原住民族自治，推展國際原住民族參與及交流，並積極協調推動教育、文化、就業輔導、衛生福利、基礎建設、經濟產業發展及土地權益等工作計畫。

根據整體目標或願景策訂關鍵策略目標如下：1.「尊重原住民族之主體性，加強政策統合，落實推動原住民族基本法，規劃推動原住民族自治，推展國際原住民族參與及交流」、2.「普及原住民族教育，活絡民族文化及語言」、3.「健全多元衛生福利體系，保障原住民族工作權利 」、4.「加速原住民族基礎建設，促進產業經濟發展」、5.「健全原住民保留地開發管理機制，保障原住民族土地權益」、6.「尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程 」、7.「強化原住民族文化園區建設與內涵」、8.「加強資訊公開，完善為民服務(行政效率) 」、9.「加強財產管理，提升既有資源效益(財務管理) 」、10.「型塑優質公務人力，增進行政績效與服務品質 (組織學習) 」、11.「完備行政院組織改造規劃 」、12.「提升研發量能 」、13.「 提升資產效益，妥適配置政府資源 」及14.「提升人力資源素質與管理效能 」 等14項。 各項策略績效目標下，分別訂定各年度績效目標及衡量指標，又本會為落實施政計畫之執行，結合既有三級列管機制，按期追蹤檢討成效，並於年度終了，考核實施績效，作為改進之參據。

貳、機關97至100年度預算及人力

一、近4年預、決算趨勢（單位:百萬元）

預決算單位：百萬元

| 項目 | 預決算 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通基金(總預算) | 預算 | 6,424 | 6,811 | 7,102 | 7,078 |
|  | 決算 | 6,133 | 6,038 | 6,373 | 6,610 |
|  | 執行率(%) | 95.47% | 88.65% | 89.74% | 93.39% |
| 普通基金(特別預算) | 預算 | 776 | 1,435 | 4,256 | 6,852 |
|  | 決算 | 467 | 1,193 | 2,346 | 3,485 |
|  | 執行率(%) | 60.18% | 83.14% | 55.12% | 50.86% |
| 特種基金 | 預算 | 1,016 | 781 | 903 | 1,041 |
|  | 決算 | 543 | 1,568 | 1,039 | 1,115 |
|  | 執行率(%) | 53.44% | 200.77% | 115.06% | 107.11% |
| 合計 | 預算 | 8,216 | 9,027 | 12,261 | 14,971 |
|  | 決算 | 7,143 | 8,799 | 9,758 | 11,210 |
|  | 執行率(%) | 86.94% | 97.47% | 79.59% | 74.88% |

＊本施政績效係就普通基金部分評估，特種基金不納入評估。

二、預、決算趨勢說明

一、預算部分：

(一)為因應原住民族社會當前之現況及未來發展需要，本會依據行政院施政方針，配合中程施政計及核定預算額度，積極推動原住民之法制、教育、文化、就業輔導、衛生福利，基礎建設、經濟產業及土地權益等工作計畫。

(二) 普通基金（公務預算）-歲出：本會100年度預算較99年度負成長0.18%，減少1,278萬元，主要係減少原住民族部落永續發展造景計畫、原住民族住宅改善計畫及輔導原住民就業經費等支出。

(三)普通基金(特別預算)：

1. 振興經濟擴大公共建設特別預算(98-100年)：

98年度預算數8.79億元，決算數7.96億元，執行率90.55﹪。

99年度預算數8.89億元、98年度預算保留至99年度繼續執行數計4.69億元，決算數11.10億元(99年度6.47億元、98年度4.63億元)，執行率81.74﹪。

100年度預算數6.89億元，99年度預算保留至100年度繼續執行數計6.2億元，決算數11.54億元(100年度6.64億元、99年度4.9億元)，執行率88.16﹪。

2. 莫拉克颱風災後重建特別預算(98-101年)：

98年度預算數1.48億元，無支用數，故無執行率。

99年度預算數26.77億元、98年度轉入數1.48億元，支用數11.72億元，執行率41.49﹪。

100年度預算數38.23億元、99年度轉入數16.53億元，支用數21.66億元，執行率39.55%。

3.石門水庫及其集水區整治計畫第2期(98-100年)特別預算：

98年度預算數0.26億元，決算數0.18億元，執行率69.23﹪。

99年度預算數0.65億元、98年度轉入數0.076億元，支用數0.64億元，執行率88.15﹪。

100年度預算數0.59億元、99年度轉入數0.079億元，支用數0.57億元，執行率85.2%。

4.石門水庫及其集水區整治計畫第1期(95-97年)特別預算：

97年度保留至98年度繼續執行數計2.48億元，決算數2.45億元，執行率98.79﹪。

5. 擴大公共建設投資計畫特別預算(97年)：

97年度保留至98年度繼續執行數計1.34億元，決算數1.34億元，執行率100.00﹪。

(四)特種基金：本會主管原住民族綜合發展基金100年業務成本與費用等預算數，較99年度增加1億3,765萬8千元，主要係增加雇用原住民在地就業經費及辦理合作社補助及獎勵經費。

二、預決算落差原因：

(一)普通基金(公務預算)-歲出：本會100年度決算數占預算數之比率為 93.39％，未達目標值之主要原因係原住族民地區地處偏遠，加上地形條件相對交通不利，多數設計顧問廠商無意願承攬，導致地方政府執行單位辦理勞務設計標多次流標，影響整體預算執行，另邵族文化傳承及發展計畫因於辦理期間面臨計畫所需土地尚未取得等諸多問題，故執行情形不如預期。

(二)普通基金(特別預算)-歲出：本會100年度決算數占預算數之比率為 49.29％，主要係辦理受災地區公共建設復建等工程，已核定案件約52億元，工程標案因施作地點位處偏遠，工程發包不易致執行落後；已發包部分則須俟各縣市政府工程進度撥付款項，本會已請地方政府督促轄內工程進度，並多次派員實地至各地方政府了解災後復建工程進度及品質外，為落實進度，亦督促地方政府專案管理廠商協助地方政府檢討發包策略及工程進度，未來本會仍將不定期訪查追蹤執行進度，俾有效執行特別預算。

(三)特種基金：本會主管原住民族綜合發展基金100年業務成本與費用等決算數，較預算數增加3300餘萬元，主要係增加提列有關就業代金應收款備抵呆帳以利財務狀況適當表達，致100年度決算數較預算數為高。另業務外費用較預算數增加4100餘萬元，係辦理以前年度就業代金應收款項註銷其金額超出已估列之備抵呆帳。

三、機關實際員額

| 年度 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費(單位：千元) | 174,858 | 176,096 | 176,096 | 176,096 |
| 人事費占決算比例(%) | 2.45 | 2.00 | 1.80 | 1.57 |

| 職員 | 121 | 113 | 115 | 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 約聘僱人員 | 21 | 20 | 22 | 22 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工工友 | 17 | 14 | 15 | 14 |
| 合計 | 159 | 147 | 152 | 157 |

＊警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

參、目標達成情形（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

一、關鍵策略目標

（一）關鍵策略目標：尊重原住民族之主體性，加強政策統合，落實推動原住民族基本法，規劃推動原住民族自治，推展國際原住民族參與及交流

1.關鍵績效指標：推動部落核定作業

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 100 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、本會於98年11月30日訂定「行政院原住民族委員會辦理部落核定作業要點」。

二、100年1月19日召開99年度檢討會議並於100年2月1日訂頒本會100年度部落核定作業計畫。

三、部落核定計畫訂頒後請各地方政府製據請款並依計畫期程作業。

四、本會已完成審查新北市、桃園縣、苗栗縣、臺中市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣等8個縣市政府之部落調查結果，辦理完成224個部落公告及刊登公報。

2.關鍵績效指標：推動國內外國際交流相關會議、研習及活動

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 3 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、辦理參加2011年第10屆聯合國原住民族議題常設論壇：甄選6名人員及本會行政人員1名，於5月15日至5月27日赴美國紐約參與「2011第10屆聯合國原住民族議題常設論壇」完竣。

二、辦理世界原住民族樂舞節：於本(100)年7月27日至8月5日，於花蓮、台北、屏東巡迴演出，共計演出主場3場次、支場5場次，踩街4場次。

三、辦理2011年南島民族國際會議：於本(100)年10月29、30日辦理2011南島民族國際會議，本年度主題為觀光與傳播，並於10月31日至11月1日赴台東都蘭及達魯馬克部落辦理國際原住民部落參訪。

四、辦理100年原住民族國際事務人才培訓：業於本(100)年12月辦理100年原住民族國際事務人才培訓，業培訓38名學員。

（二）關鍵策略目標：普及原住民族教育，活絡民族文化及語言

1.關鍵績效指標：原住民族部落社區大學教育、資訊教育、文化藝術教育、語言教育、傳播人才培育受訓取得結業證書人次

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 6000 | 6600 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、原住民族部落社區大學教育：

(一)創新性：部落大學自民國91年發展至今，在全台灣已有14個直轄市及縣市政府開辦原住民族部落大學，有鑑於社區大學於全台蓬勃發展；部落大學在辦學理念與目標上與社區大學相同，是以促進原住民族文化傳承.培育人才與文化創新為主要推動方向，培育部落人才及建構原住民族部落終身學習環境以凸顯部落大學特色，在課程安排上，透過十大學程歸類以回應部落大學課程的文化特殊性與共同性，讓部落大學多元的課程現況，獲得提昇與紮根的契機，原住民族部落大學在其開創上極具創新性。

(二)困難度：現階段有關原住民文化、語言與教育課程素材方面的保存不足，因此，有關原住民終身學習人口的數量和學習狀況等資料，急需建置完整的統計資料， 而對於原住民的終身學習需求與終身學習型態，以及相關學習人口特性的掌握，極具挑戰性。

(三)跨多機關協調：原住民族部落大學由本會主政與教育部共同辦理，為了推動部落大學相關作業要點或計畫展開執行，本會除需與教育部共同進行協調外，也需跨部會協調全台15個直轄市及縣市政府及其委辦單位進行跨多機關協調；此外，也需彙整全台各原住民族部落大學相關資料，對於辦理部落大學之直轄市及各縣市政府進行持續性的協調輔導，召集相關地方政府承辦人員進行機關聯繫會議以達成共識，較具艱辛。

(四)達成情形：本(100)年度學員結業人數7,000人。

二、資訊教育：

(一)困難度：原住民族地區幅員廣大，加上原住民族居住地區地處偏遠，地理上不易親近，又原住民多處於經濟弱勢，家戶擁有電腦之比率，遠低於一般家戶，而原住民之學習模式主要係親身實作之體驗式學習，與資訊教育之學習模式迭有落差，多數因素影響交互作用下，肇致原住民與非原住民在數位能力上之些許落差。

(二)達成情形：協助取得電腦證照人數47人。

三、文化藝術教育

(一)困難度：原住民從事之藝術類別與一般比較係更為多元及龐雜，是以，如何建構公平而公正的遴選機制，又兼顧培植14個不同族群之藝術工作者，有其困難性。

(二)達成情形：培植42位原住民藝術工作者。

四、語言教育：

(一)創新性：

1.落實原住民族語言「口說與文字化」兼重之族語復振目標：本會與教育部94年12月頒佈「原住民族語言書寫符號系統」後，首度辦理「原住民族語言書寫系統」之推廣研習，突破傳統「口說傳承」的機制，培養族人能夠使用「族語書寫系統」記錄及學習族語的能力。

2.研習地點深入部落辦理：為帶動部落族人自主學習意願，特結合搶救瀕危語言政策，改變邀請族人至都會區集中研習的方式，深入原鄉部落辦理，並且聘用當地族語老師為授課講座。

(二)困難度：本年度規劃之「原住民族語言書寫系統推廣研習計畫」，主要以瀕危語別為主，渠等語別通過族語認證之適合族語老師原本就不多，且能說流利族語的族人又少，加上族人尚未形成搶救及學習族語的意識，因而在師資聘請及學員招收上均具困難度。

(三)年度目標值及達成情形：

1.年度目標值：完成辦理各種語言教育研習，預估參訓學員600人。

2.達成情形：99年度(為跨年計畫，實施期程為100年1至3月)族語振興人員基礎研習共辦理4梯次，結訓人數計426人；100年度族語振興人員進階研習課程-族語教學研習班、族語教材編輯班及族語書寫符號推廣班等共辦理7班次，結業人數為326人。本年度共計培訓人數為752人。

(四)效益：

1.辦理撒奇萊雅語、賽夏語、邵語、卡那卡那富鄒語4個瀕危語別之「族語書寫符號系統研習班」，參訓人數200人，有效培養這4個瀕危語別的族人使用書寫符號記錄與學習自己族語的能力。

2.辦理99年度「原住民語能力認證合格人員研習班」，參訓人數計426人，藉由各項語族語復振相關之專業課程安排，提升學員之專業知能，有效培訓更多的族語復振專才。

3.辦理「族語教學進階研習班」及「族語教材編輯進階研習班」，強化學員在族語教學的課程設計、班級經營、教學管理及教材編輯的能力，除可有效提升未來族語教學品質及學習成效外，亦培育了原住民族語言教材編輯人才，對未來族語教材及讀本的編輯甚有助益。

2.關鍵績效指標：原住民族文化資產保存

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2009 | 2009 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、原住民族語言字辭典及教材編纂(5件)：

(一)創新性：

1.編纂內容以詞根為主：首度有系統的為各族語編纂字詞典的計畫，並且須奠基在語言學的編輯原理原則上。每一個族語字詞典編纂時間為兩年，編輯成員須對語法結構進行分析並深入了解後，以詞根為主(2,000個)，再加上詞條(4,000至6,000)，並按各族語書寫符號依序編排。

2.強化語言學家與族人的合作：明定計畫主持為語言學家，協同主持人及成員為該語別族人，期透過語言學家與族人之共同參與，提供族人分析自己族語語法結構的學習機會，藉以養成未來族人自己研究族語及擴充編纂字詞典內容之專業知能外，並可確保字詞典內容的正確性及學術嚴謹度。

(二)困難度：

1.因原住族語言的複雜度高，共有14族語42個方言別，一個族語別可能就包含了2至5個方言別，使得對方言別差異的了解、詞根的分析及詞條的選擇，甚至是外來語的採借及族語翻譯成中方的適切性等問題，都必須借重語言學專業的學術理論進行分析，致各族語別的字詞典編纂均有一定的難度。

2.字詞典編纂涉及語言學的專業知能，不僅研究該語別之語言學家不易聘請，連適切擔任協同主持人及編輯成員的族人也不易尋找。

(三)年度目標值及達成情形

1.年度目標值：完成5件原住民族語言字詞典及教材編纂。

2.達成情形：完成阿美語、魯凱語、撒奇萊雅語、賽德克語、泰雅語等5件字詞典之編纂。

(四)效益：

1.每一個語別至少完成2,000個詞根，以及4,000至6,000個詞條的彙編，累計收錄了1萬個詞根及2萬個詞條，有效保存及記錄了台灣原住民族的語料。

2.每一個語別的字詞典編纂過程中，提供5至7名族人參與並學習編輯字詞典的機會，有效培訓了約35名具編輯字詞典專業知能的族人。

3.完成編纂5個語別的字詞典，可供作學習該語言時，最有效且最具便利性的學習工具書。

二、樂舞徵集(2件)、歷史研究(2件)、文獻徵集(1500件)與文物數位典藏(500件)件數：

(一)創新性：原住民族文化資產的保存，因其本身之多元性及豐富性，承載媒介之複雜性及不可測性，未思及創新之作法始不足以因應，是以，在推動是項工作上，嘗試不同於以往的方式，例如獎勵影視音樂之製作，引入影視之媒介、部落人的音樂會，導引部落之參與、推動文化講座，營造都市之氛圍、建構原民文獻網站，吹動原民學研究之風。

(二)困難度：原住民族文化資產寓於各類文獻及物件，加上原住民族在台灣不同的統治者底下，多數趨於邊緣角色地位，以及沒有文字記載的歷史發展，原住民族文化資產蒐集之完整性及正確性，愈顯困難重重，而蒐羅資料卻是保存的第一步，是以，保存原住民族文化資產有其本質上不可避免卻須加以突破的困難度。

(三)跨多機關協調：原住民文化資產的業務，中央有文化建設委員會為主管機關，地方政府則有縣市及直轄市政府主管，加以官方認定之十四個原住民族分布範圍廣大，更顯業務之龐雜性，為有效推動相關工作，各機關間之協調與合作，勢不可免，是以，本會多次與文建會、國史館及花蓮、台東、高雄等地方政府協商相關事宜，建構最有績效之合作模式，取得最大共識，並協助解決問題，提供行政協助。

(四)保存原住民族文化資產具急迫性及時間壓力：保存原住民族文化資產時間有其壓力：台灣原住民族是口傳的民族，傳承於部落的神話傳說、寓於樂舞的族群命脈、吟誦於古調的訓誨、流傳於各族語言的多元文化及其他重要社會實踐的規範，均以部落之耆老為其承載之媒介，若未及時推動原住民族文化資產之保存工作，珍貴的原住民族文化資產，將伴隨著時間流逝及耆老記憶的消磨而凋零，無法傳承。

(五)保存原住民族文化資產影響深遠且重大：原住民族文化資產的傳承是延續原住民族群命脈之唯一且關鍵的因素，因而若未及時保存，等同於扼殺了原住民族群未來發展的可能性，而台灣藉由原住民族多元文化的存在，而豐富其社會多元發展之機會，不復存在，亦失卻在國際上扮演多元永續發展的重要角色。

(六)年度目標值及達成情形

1.年度目標值：編纂、徵集原住民族文化資產相關文獻及物件計2,009件。

2.達成情形：

(1)樂舞徵集：協助完成芒果樹下的回憶卑南族樂舞及夢迴之鄒族樂舞2件。

(2)歷史研究：完成長光部落—社會文化變遷與發展、阿美族棒球史—身體、文化與認同、布農族的狩獵—歷史、空間與權力及Ina傳唱的音符—pinaseki部落變遷中的女性

(3)文獻徵集：完成原住民族文獻徵集約1500件。

(4)文物數位典藏：完成原住民族樂舞相關物件之數位典藏，件數約500件。

3.除了上開原訂年度目標值，皆如預期達成，部分工作甚或超出目標值外，更推動了以下之工作，俾加速推動原住民族文化資產之保存工作：

(1)翻譯出版「台灣原住民族系統所屬之研究」，完整呈現日治時期原民族之風貌，並獲政府出版品之獎勵及肯定。

(2)在光點辦理純原樣之文化生活講座36場，邀請原住民文化專家學者，講述原住民族在食、衣、住、行之文化面向，關於土地議題及原住民族社會女性角色之扮演等等，參加人次達4,537人，提昇原住民族與非原住民族之認識。

(3)辦理首部以原住民為主題之歌舞劇—逐鹿傳說，試圖以西方歌劇之形式，呈現原住民初始生活風貌、音樂、服飾等等，蔚為創舉。

(七)效益

1.保存原住民族文獻，建構未來研究原住民族文化資產之環境及可能性，提昇原住民族文化資產之利用機會，確保原住民族各族未來發展的基礎。

2.奠基台灣對於國際社會推展永續發展及保存文化多樣性事務之貢獻，並掌握台灣社會未來發展文化軟實力之契機。

3.提昇非原住民族對於原住民族文化資產之認識，消弭族群間陌生，增進族群關係之和諧，豐富台灣文化。

（三）關鍵策略目標：健全多元衛生福利體系，保障原住民族工作權利

1.關鍵績效指標：縮減原住民與全體國民之失業率差距

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2.5 | 1 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、100年度原住民與全體國民同期失業率年平均之差距為0.96，達成度100%。

二、依100年度原住民就業狀況調查結果，100年度3、6、10月原住民失業率分別為5.28% 、5.33%、 5.41%，與全體國民同期失業率(4.48%、4.35%、4.30%)之差距平均為0.96%；100年度12月之原住民就業狀況調查，目前辦理調查(調查期間為100年12月19日至101年1月18日)，調查結果預計於101年3月底前公佈。

三、然從100年3月之就業人數215,164人至100年10月之就業人數219,853人，共計增加4,689人，以及失業週數由100年3月之35.08週下降至100年10月之31.54週等正向指標，對於微幅上升之失業率應以樂觀看待，換言之，目前原住民整體就業狀況較過往情形來得佳。

四、100年度調查結果顯示，行政院原住民族委員會推動之促進就業政策，對縮減原住民與全體國民失業率之差距具有一定成效。

2.關鍵績效指標：提升原住民參加全民健康保險之比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 94 | 94 |
| 達成度(%) | 99.68 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：提升原住民參加全民健保之比率。

二、指標挑戰性：

(一)原住民納保狀況：依據衛生署健保局100年12月底統計，原住民在保人數比率為94.63%（較全國納保率99.51%低4,88%），約有3萬人曾參加健保但卻中斷投保，並有因積欠健保費遭鎖卡（暫時不得持健保IC卡就醫）之人數約2.7萬人（全國因健保欠費遭鎖卡之人數為19.9萬人）。

(二)達成指標困難度：

1.原住民經濟能力薄弱：依據本會「99年度原住民經濟狀況調查報告」顯示，原住民家庭年平均收入為49.7萬元，僅為我國全體家庭年均收入的46.3%、家庭可支配之所得平均為45.8萬元，僅為我國全體家庭可支配所得的51.6%，約有58.2%之原住民家庭每人每月之生活費低於我國貧窮線以下；另依據本會「99年原住民就業狀況調查」顯示，目前原住民就業者從事的行業以「製造業」最多（15.63％），其次是「營造業」（13.24％），且容易因環境的衝擊而失業。

2.中斷投保者多籍在人不在：針對中斷投保之原住民，本會雖定期責請直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市)公所派員訪視輔導，且平均每季成功輔導納保計0.46萬人，但各機關均迭次反映多數中斷投保者籍在人不在；另針對2.7萬遭鎖卡之民眾，本會於100年8~12月間責請就業服務員全面訪查，除宣導健保各項紓困措施外，並依個案意願輔導就業，計完成訪視2.14萬餘人，惟經統計結果顯示，籍在人不在者計有0.9萬餘人(約佔42%)。

3.無固定職業者保費負擔重：依據衛生署健保局100年12月底統計，原住民在保人數計51.5萬人，其中第六類第2目(即無固定職業者)計13.7萬人(約26.6%)，按全民健康保險法第27條之規定，第六類第二目之被保險人及其眷屬須自付60%之保費(目前每人每月749元)，如以一家4口計，每戶每月需繳納2,996元之保費，對無固定職業之原住民家戶言，非其能力所及；另原鄉地區因醫療資源不足、就醫不便，亦有部分民眾不願加保或任健保卡因欠費而遭鎖卡。

(三)跨機關協調：依據內政部人口統計資料顯示，100年12月全國原住民人口數計51萬9,984人，其中31%居住民30個山地原住民鄉(區)、25%居住於25個平地原住民鄉(鎮、市)、44%散居於都會區。為加強辦理原住民參加全民健保之輔導工作，保障原住民之就醫權益，本項工作除須定期責請直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市)公所派員訪視輔導之外，尚需召集各機關(含衛生署)進行協調，工作費時費力。

三、年度目標達成情形：

(一)年度目標值：提升原住民健保納保率至94%。

(二)達成情形：

1.依據衛生署健保局100年12月底統計，原住民在保人數比率為94.63%，達成率超出預定目標。

指標年月 納保率

10003 92.95

10006 93.79

10009 93.98

10012 94.63

2.針對中斷投保之原住民，本會均定期責請直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市)公所派員訪視輔導，平均每季成功輔導納保人數計4,675人。

3.針對因欠費而遭鎖卡之民眾，本會於100年3月15日邀集衛生署(健保局)及各縣市政府代表召開會議研商具體之輔導措施，並分別於6、7月間假本會及花蓮縣政府召開工作說明會後，於8~12月間責請各縣(市)就業服務員全面訪查，除宣導健保各項紓困措施外，並依個案意願輔導就業，計完成訪視2萬1,401人，並媒合388人就業。

4.協助經濟困難之原住民參加全民健保，補助第六類第二目，未滿20歲及年滿55歲以上之原住民，以及設籍在蘭嶼鄉第二、三類、第六類第二目之原住民之保險費，每月受益人數約計5萬8千餘人，全年度受益人數達68萬924人次。

5.為強化協助原住民參加全民健保之工作，提高原住民之納保率，分別於100年10月及12月間與衛生署(健保局)召開會議研商精進作法，並規劃研議擴大健保補助之對象(以經濟弱勢且無固定職業者優先)，以保障原住民之就醫權益。

（四）關鍵策略目標：加速原住民族基礎建設，促進產業經濟發展

1.關鍵績效指標：建立原住民族地區交通網路

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 177 | 136 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

100年度實際完成公里數總計約為175公里，已超過原訂目標值136公里。以件數統計，共核定198件計畫(7件合併)，共計191件工程標案。已完成撥款 165件；尚未完成撥款26件(未完成工程案將於工程推動會報督導各縣執行單位加強執行)。

(1)核定宜蘭縣共13件，改善道路長度約為12公里。

共2件工程尚未完成撥款：

a.大同鄉四季村摩廖農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

b.南澳鄉金洋A段農路改善工程(支線) [原因：未達請款條件]

(2)核定桃園縣共3件，改善道路長度約為5公里。

(3)核定苗栗縣共8件，改善道路長度約為6公里。

(4)核定新竹縣共9件，改善道路長度約為7公里。

共5件工程尚未完成撥款：

a. 五峰鄉桃山村督牧爾部落道路改善工程 [原因：未達請款條件]

b. 尖石鄉新樂村10鄰鳥嘴支線農路0K+200路面改善工程 [原因：檢核合約路線中]

c. 尖石鄉錦屏村六、十鄰農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

d. 尖石鄉玉峰村馬美農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

e. 尖石鄉秀巒村田埔農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

(5)核定嘉義縣共1件，改善道路長度約為1公里。

(6)核定南投縣共12件，改善道路長度約為6公里。

共5件工程尚未完成撥款：

a. 信義鄉望美村部落連絡道路及農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

b. 信義鄉明德村忠信農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

c. 信義鄉明德村十甲農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

d. 信義鄉豐丘村4~5鄰聯外道路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

e. 信義鄉愛國村隆田道路9鄰聯外及摩天嶺道路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

(7)核定花蓮縣共52件，改善道路長度約為42公里。

共11件工程尚未完成撥款：

a. 玉里鎮春日里5、18鄰農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

b. 秀林鄉銅門村榕樹產業道路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

c. 卓溪鄉立山村立山部落農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

d. 卓溪鄉古風村農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

e. 富里鄉九芎溝農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

f. 富里鄉石厝溝農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

g. 萬榮鄉馬遠村濃濃安暨九鄰農產道改善工程 [原因：檢核合約路線中]

h. 萬榮鄉萬寶及萬利段農路改善工程 [原因：檢核合約路線中]

i. 萬榮鄉紅葉江布南農路擋土牆設施改善工程 [原因：檢核合約路線中]

j. 萬榮鄉見晴村2~5鄰農產道改善工程 [原因：檢核合約路線中]

k. 萬榮鄉紅葉村9鄰上方排水設施改善工程 [原因：檢核合約路線中]

(8)核定臺東縣共63件，改善道路長度約為59公里。

共3件工程尚未完成撥款：

a. 大武鄉 山豬窟周邊農路改善工程[原因：路線經比對後與原核定計畫未符]

b. 延平鄉紅葉後山農路改善工程[原因：路線經比對後與原核定計畫未符]

c. 海端鄉加平部落產業農路改善工程[原因：路線經比對後與原核定計畫未符]

(9)核定屏東縣共30件，改善道路長度約為37公里。

總計約為175公里，已超過原訂目標值136公里。

2.關鍵績效指標：輔導部落特色觀光產業

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5 | 50 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：完成預定目標值核定補助案件數。

二、指標挑戰性：衡評縣市政府、鄉鎮公所及民間團體申請之補助案件，應善用部落特色與自然資源，推展具有競爭優勢、價值及創新理念之生態觀光產業，以創造部落就業機會及提升產業競爭力，進而達到改善原住民族經濟條件及生活品質之效益。

三、年度目標值及達成情形：核定補助案件50件，計畫目標達成100％，已核定並撥付12縣市辦理100年度原住民族經濟及產業發展計畫、核定地方政府及民間團體辦理產業活動計116件、核定花東六鄉鎮（花蓮縣光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉及臺東縣長濱鄉）辦理花東原住民族地區部落觀光發展資源整合計畫等計畫）。

四、效益：

(一)落實達成核定縣市政府、鄉鎮公所及民間團體申請補助案件之審查與核定。

(二)由本會主辦之活動有「建國100年原住民族產業博覽會」邀集國內180家原住民商家進駐展售，共吸引6萬多人次進場觀展，創造產值達1000萬元以上。

(三)辦理「2011臺灣美食嘉年華-臺灣打牙祭」、「2011台北國際觀光旅展策展規劃32條亮點旅遊行程」展售原住民工藝品、農產品、美食、並推廣原鄉旅遊景點，並參與活動包括「2011臺灣國際文化創意產業博覽會」、「2011台北國際觀光博覽會」、「2011台北世界設計大展」等大規模活動，提升原鄉設計、觀光能量、為原鄉提供創造極大效益。

（五）關鍵策略目標：健全原住民保留地開發管理機制，保障原住民族土地權益

1.關鍵績效指標：原住民保留地土地可利用限度查定工作

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 4000 | 4000 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：完成報送水土保持局辦理原住民保留地土地可利用限度查定調整面積4,000公頃。

二、指標挑戰性：

(一)承辦人更迭頻繁：原住民族地區承辦人員更替頻繁，致對計畫內容不熟悉、業務執行不連貫，是加深計畫執行之困難度。

(二)計畫辦理具急迫性：原鄉地區因地處偏遠，土地使用之編定多未實地現勘，且因地形變動，土地使用編定與現況可能產生不符，致土地條件雖符於農牧用地，惟土地使用編定仍為林業用地，而有超限利用之虞。為使土地使用現況與土地編定條件相符，強化原住民使用山坡地之效率，爰策訂本計畫。

(三)跨多機關協調：為推動原住民保留地土地可利用限度查定調整作業，由本會會同縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所彙整資料，報請行政院農業委員會水土保持局納入年度優先處理工作。

三、年度目標值及達成情形

(一)年度目標值：完成報送水土保持局辦理原住民保留地土地可利用限度查定調整面積4,000公頃。

(二)達成情形：完成5縣10鄉原住民保留地可利用限度查定調整辦理面積4,131.7946公頃。

四、效益

(一)確定原住民保留地土地可利用限度查定，據以輔導原住民按照土地可利用限度查定及水土保持原則，合理利用原住民保留地，並輔導調整改善不合理利用之土地。

(二)原住民保留地土地可利用限度為宜林地，經複查調整為宜農牧地，據以改種高經濟價值之農作物或果樹，輔導發展精緻農業，增加收益。

(三)原住民保留地土地可利用限度查定與現況不符之土地，經複查調整變更其原查定據以申請變更其使用編定類別，輔導土地權利人依法申辦土地標示變更登記、地目變更登記、耕作權或林地地上權設定登記，並更正原住民保留地地籍圖冊資料，填報「原住民保留地異動情形報表」，據以輸入電腦儲檔，規劃管理利用。

2.關鍵績效指標：辦理原住民族保留地權利賦予

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 84 | 85 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：達成預定輔導設定土地他項權利登記及所有權移轉登記筆數之一定比率（85％）

二、年度目標值及達成情形

(一)年度目標值：100年度預定輔導完成所有權移轉登記7,408筆，他項權利設定5,462筆，合計12,870筆，預計達成目標值為完成85﹪，即10,940筆。

(二)達成情形：100年全年辦理成果，所有權移轉登記筆數6,123筆，面積2,662.8251公頃；他項權利登記筆數4,879筆，面積2,115.3696公頃；合計11,002筆，面積4,778.1947公頃，達成筆數比率為85％（實際辦理筆數/預計辦理筆數：11002/12870），達成原訂目標值。本計畫推動成果已依計畫完成，其各季具體量化數據如下：

1.100年1-3月：所有權移轉登記筆數952筆，面積619.5225公頃；他項權利登記筆數856筆，面積333.7361公頃。

2.100年4-6月：所有權移轉登記筆數1,798筆，面積781.8715公頃；他項權利登記筆數1,175筆，面積518.7265公頃。

3.100年7-9月：所有權移轉登記筆數1,541筆，面積680.9807公頃；他項權利登記筆數1,442筆，面積794.1708公頃。

4.100年10-12月：所有權移轉登記筆數1,832筆，面積520.4504公頃；他項權利登記筆數1,406筆，面積468.7363公頃。

三、效益

（一）原住民保留地之政策目的，係推行原住民行政及保障原住民生計，辦理土地分配、權利賦予及無償取得所有權等事宜，本項計畫之推行，可解決原住民申請受配國有土地之使用關係糾葛，以及近年原住民繼續占用濫墾國有原住民保留地情形，以消弭土地分配不公情形，合理利用國有土地，使土地分配在不妨礙國土保安及不違反環境保育原則下，公正、公平分配，並確定土地地籍權屬，使原住民早日合法取得土地所有權。

（二）促進國有原住民保留地管理正常化，建全地籍管理，俾確實掌握原住民保留地狀況及原住民保留地開發利用資源潛能。

（六）關鍵策略目標：尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程

1.關鍵績效指標：聯絡道路復建

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 100 | 676 |
| 達成度(%) | 100 | 93 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：完成莫拉克颱風災後部落聯絡道路復建公里數。

二、指標挑戰性：

（一）創新性：莫拉克颱風為歷年來颱風雨量最大之風災，且所造成之災害亦為最大。自發生開始等作業流程皆為首創，前無相關案例可循。

（二）困難度：

1、承如上所言，莫拉克颱風造成之災害皆為首見，且本會施工地域位於山區偏遠地段，設計、施工等作業多涉及山、路、橋、河共治等理念，皆為高難度之工程。

2、莫拉克颱風等相關法案因無前例可循，因此各法規經提草案、修正、核定等階段多經磨合，且具時效之囿，困難度不可謂不高。

（三）復建經費龐大，承辦人力不足：因原鄉地區復健類型多為坡地整治及路、橋等復建，復建經費龐大，而本會所補助之執行單位部分為公所，承辦人員僅1至2位，執行經費往往為1億元以上大型工程案件，執行能量方面也是一大挑戰。

（四）修法具急迫性：莫拉克颱風發生後，為應因民生所需，各政府機關戮力合作以最快速度完成各項法案之核定，以期早日完成災區支復建，符合災區民眾之冀望。

（五）復建期間有其壓力：爰本會補助案件皆為民生之所必須，為期符合災區居民早日回到過去生活之期望，復建業務執行上有其壓力。

三、年度目標值及達成情形：

（一）年度目標值：完成莫拉克颱風災後部落聯絡道路676公里復建。

（二）達成情形：由各機關提報之莫拉克颱風造成之部落聯絡道復建計畫內容及現勘發現，莫拉克颱風造成之部落聯絡道多以點破壞為主，僅須修復破壞點及周遭部分路面即可完成對外連絡道之復建，本件績效指標業已建議改由件數進行評量；經本會及各執行單位戮力攢趕工程，經統計已完成部落聯絡道路主線及支線計約628公里。原因說明如下：

1.因100年度颱風及豪雨造成部分案件進行變更設計、施工便道沖毀等而延宕進度。

2.部分案件臨近工區有他案工程封路施工(如嘉義縣阿里山台18線、高雄市台20、台21線因公路總局施工封路)，無法進場施作。

本會補助縣市政府執行之聯絡道路復建工程因位於偏遠山區，且因莫拉克颱風過後地形地貌大量改變、邊坡及河床未確定性，設計階段原已較平地工程為難且需耗費較多時間。且考量施工安全，不論是含有峭壁植生或37件橋梁復建工程等危險性施工場所，皆需通過「危險性工作場所審查暨檢查施工安全評估」作業，因本安全評估係為考量施工中安全性，勞檢所及審查委員對勞工施工場所安全作業環境要求甚高，並要求安全評估計劃書需針對個案工作環境進行分析及作業排程，此部分受山區間險惡環境所限，所需時間往往超出預估，導致部分標案進度緩慢。

四、效益：

本會補助縣政府或鄉（鎮、市）公所辦理聯絡道路復建工程，維持通行需求，98、99年度為補助辦理規劃設計工作，99~100年度則辦理復建工程實際施工。風災發生迄今本會已投入極大的資源，並且與各地方政府攜手合作，已大致完成了基礎重建的工作。

2.關鍵績效指標：振興經濟擴大公共建設特別預算

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 80 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：年度計畫經費執行率

二、指標挑戰性：

原住民族地區遼闊，總面積達16,019平方公里，約佔台灣省土地面積之45%；區域內有雪山山脈、中央山脈、阿里山山脈、玉山山脈等高大山脈南北縱貫。受重山疊嶺、地勢陡峭河川縱橫、平地或台地面積有限等地理環境限制，原住民族部落多散居於溪流之兩旁，且位置偏遠，其重要聯外道路有待政府協助改善及維持對外聯繫。

三、年度目標值及達成情形：

100年度實際支用602,816,532元整、保留數54,928,650元整、節餘數25,554,818元整，振興經濟擴大公共建設特別預算執行率92%。

四、效益：

辦理部落聯絡道路設施改善，解決多年以來，部落道路因缺乏經費的破損現象，以及提昇原住民的生活品質；完善規劃及改善原住民族地區道路及交通建設，有效管制原住民族地區道路建設，落實國土復育，保障原住民族之生命財產安全。

3.關鍵績效指標：莫拉克颱風災後重建特別預算

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 80 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：特別預算計畫達成率。

二、指標挑戰性：

（一）創新性：莫拉克颱風為歷年來颱風雨量最大之風災，且所造成之災害亦為最大。自發生開始等作業流程皆為首創，前無相關案例可循。

（二）困難度：

1、承如上所言，莫拉克颱風造成之災害皆為首見，且本會補助地域位於山區偏遠地段，工程設計、施工等作業多涉及山、路、橋、河共治等理念，皆為高難度之工程；且各計畫之擬定與核定執行皆須符合原鄉地區特色、風貌進行，亦較平地執行之計畫多出許多協調溝通時間。

2、莫拉克颱風等相關法案因無前例可循，因此各法規經提草案、修正、核定等階段多經磨合，且具時效之囿，困難度不可謂不高。

（三）復建經費龐大，承辦人力不足：因原鄉地區復健類型多為坡地整治及路、橋等復建，復建經費龐大，而本會所補助之執行單位部分為公所，承辦人員僅1至2位，工程案件執行經費往往為1億元以上大型工程案件，執行能量方面也是一大挑戰。

（四）修法具急迫性：莫拉克颱風發生後，為因應民生所需，各政府機關戮力合作以最快速度完成各項法案之核定，以期早日完成災區之復建，符合災區民眾之冀望。

（五）復建期間有其壓力：爰本會補助案件皆為民生之所必須，為期符合災區居民早日回到過去生活之期望，復建業務執行上有其壓力。

三、年度目標值及達成情形：

（一）年度目標值：完成計畫達成率80%。

（二）達成情形：本會原訂100年度計畫達成率80%，截至100年度12月31日本會計畫達成率計80.55%(詳如下表)，已達成原預估之執行狀況。

四、效益：

本會補助縣政府或鄉（鎮、市）公所辦理莫拉克復建計畫，期能使原鄉居民回復風災前生活。風災發生迄今本會已投入極大的資源，並且與各地方政府攜手合作，已大致完成了基礎重建的工作。

4.關鍵績效指標：中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期計畫特別預算

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 80 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、本計畫100年度經費執行率達92.7％已達標準值。

二、衡量標準：

(一)建置超限利用地子系統。

(二)建立GIS 結合GPS實地查証。

(三)加強土地利用管理、法令常識教育保育宣導說明會場次。

(四)成立復育團人數。

(五)完成遴選造林示範區2處。

(六)違規使用超限利用土地處理筆數面積。

(七)輔導超限利用地改正造林筆數面積。

(八)完成遴選示範部落2處。

二、指標挑戰性：

(一)執行土地非法利用案件處理易造成民眾抗爭及影響原住民生計，在現行法令與政策未改變前難以執行與處理。

(二)復育團隊120人組織龐大，人員素質差異大，且集水區範圍幅員遼闊，在管理上無法全時全面有效管控。

(三)原住民私下轉租轉讓原住民保留地清查不易，相關處理工作易造成民眾抗爭，已責請地方縣府就非原住民非法占用部分提請民事訴訟。

(四)土地管理與工程業務屬性不同，特別是原住民保留地超限利用地排除超限列管工作，需歷經勸導、開罰、訴訟收回或改正造林至成活率檢查等程序，曠日廢時，無法依限達到目標。

(五)部份超限利用地目前種植高經濟作物，係早年政府輔導並鼓勵部落原住民開墾，當時尚無超限利用問題，嗣後因林業政策轉變，果樹不列入造林樹種而洐生超限利用地問題，倘若在無適當配套措施之下逕予強勢處理，對當事人生計衝擊過大，配合意願低落。

三、年度目標值及達成情形：

(一)成立復育團120人(復興鄉85人，尖石鄉35人)，提供120人次在地部落原住民就業機會，本計畫(95-100年)累計提供1,240人次就業機會。

(二)輔導改正造林面積約28.85公頃；本計畫(95-100年)累計改正造林面積約172.89公頃，透過全面造林使山林得到生息與保護，在山坡地水土保持功能上產生效益，加強水庫及自來水供水系統降低缺水風險及減少流砂量，更重要為延長水庫壽命。

(三)原列管超限利用地1,315筆687.93公頃，100年度解除50筆64.33公頃；本計畫(95-100年)累計解除1,128筆612.01公頃，執行率達88.96％(尚餘75.92公頃)，僅占石門水庫集水區面積0.1％。

(四)GIS結合GPS實地查証超限利用地1,315筆687.93公頃，並建置原住民保留地管理資訊系統土地利用子系統，有效遏止原住民保留地內非法使用、佔用、濫墾、濫建、濫伐、超限利用等非法行為。

(五)辦理保育防災教育及訓練(包含教育訓練、宣導課程、部落說明會)計21場；本計畫(95-100年)累計辦理73場，以增進部落民眾建立生態多樣性觀念、國土保育及土地經濟之合理利用思維，部落居民認同國土保育及達成國土復育總目標。

(六)完成遴選復興鄉霞雲村庫志溪示範部落、尖石鄉玉峰村老鷹溪示範部落2處及造林示範區2處(38.79公頃)，促進原住民保留地轉型經營及合理利用，活化部落經濟，提高原住民族保留地產值效益，繁榮原住民部落。

(七)制定復興鄉庫志溪、尖石鄉老鷹溪生態保育公約，維護部落周邊自然資源原始面貌之呈現，提供國人部落自然生態旅遊深度之旅，提供完善生物多樣性之棲地環境與永續利用資源之觀念。

四、效益：

(一)提供120人次在地部落原住民就業機會，本計畫(95-100年)累計提供1,240人次就業機會。

(二)輔導改正造林，透過全面造林使山林得到生息與保護，在山坡地水土保持功能上產生效益，加強水庫及自來水供水系統降低缺水風險及減少流砂量，更重要為延長水庫壽命。

(三)建置原住民保留地管理資訊系統土地利用子系統，有效遏止原住民保留地內非法使用、佔用、濫墾、濫建、濫伐、超限利用等非法行為。

(四)辦理保育防災教育及訓練，以增進部落民眾建立生態多樣性觀念、國土保育及土地經濟之合理利用思維，部落居民認同國土保育及達成國土復育總目標。

(五)完成遴選示範部落，促進原住民保留地轉型經營及合理利用，活化部落經濟，提高原住民族保留地產值效益，繁榮原住民部落。

(六)制定復興鄉庫志溪、尖石鄉老鷹溪生態保育公約，維護部落周邊自然資源原始面貌之呈現，提供國人部落自然生態旅遊深度之旅，提供完善生物多樣性之棲地環境與永續利用資源之觀念。

（七）關鍵策略目標：強化原住民族文化園區建設與內涵

1.關鍵績效指標：原住民族樂舞研習

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 100 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ▲ |
| 複核結果 | -- | ● |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量指標：如期辦理完成。

二、年度目標值及達成度

(一)年度目標值：100%

(二)達成度：100%

三、效益：培育台灣原住民族文化藝術人才，深耕源住民族文化推展種子，以及落實原住民族基本法有關政府應保存與維護原住民族文化，並輔導文化產業及培育專業人才之規定。

2.關鍵績效指標：台灣原住民藝術展演團隊扶植

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 3 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量指標：依據計畫期程完成扶植3個原住民族樂舞團隊

二、指標挑戰性：

(一)具高度協調性：

本扶植計畫之目的是為追求專業、自主的表演藝術，藉由彼此觀摩與資源分享的過程，達到質精量足的目標。然而，扶植甫成立之族群部落樂舞團隊，因欠缺專業技術與行政資源能力，除本局於99年訂頒「行政院原住民族委員會文化園區管理局原住民族樂舞展演團隊獎助實施要點」作為向隅團隊之申請依循外，必需藉由政府專門技術的輸入才能提高其執行效益，以達扶助宗旨。

(二)涉不可控制因素較多：

原住民族樂舞團隊，均普遍缺乏經濟及社會資源，相對影響到專業人力之不足。所以，除透過政府挹注經費扶植外，本局辦理受扶植團隊舞台劇場專業養成與行政管理研習以提供專業人力之培育管道，亦定期訪視輔導與技術支援，以了解團隊在當地實際演練的狀況與當地人文、環境互動的情形，以及欠缺之專業知能與技術，適時的提供技術支援與行政資源，協助排除困難。

三、年度目標值及達成度

(一)年度目標值：3

(1)計扶植「達瑪巒文化藝術團」、「原緣文化藝術團」以及「新世紀文化藝術團」3個原住民族樂舞團隊。

(2)5月14日、15日、28日分別於投園縣大溪鎮原住民文化會館、屏東縣長治大愛部落及阿里山鄉樂野活動中心辦理「新世紀文化藝術團」、「原緣文化藝術團」以及「達瑪巒文化藝術團」之年度公演及評鑑事宜。並於7月16日於本園區歌舞館辦理年終成果展演活動。

(二)達成度：100%

四、效益

(一)扶植原住民族藝術展演團隊之自主能力與永續經營，提升藝術創作及展演水準。

(二)等量齊觀各族群、地域之表演藝術團隊，充實台灣原住民族動態藝術多元風貌。

(三)提昇台灣原住民族各族群動態藝術文化在主流社會的藝術位階，在多層多元的不同文化面向，充裕的展現台灣原住民的藝術美學。

(四)透過各團隊的集體參與，形塑〝台灣原住民族文化園區〞成為原住民族群歌舞展演文化的首要場域，原住民族樂舞文化之資源得以典藏與有效永續利用。

（八）關鍵策略目標：加強資訊公開，完善為民服務(行政效率)

1.關鍵績效指標：落實政府資訊公開，公告獎補助經費執行情形

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 4 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

獎補助費資料均按季送立法院備查並上網公告，落實獎補助經費運用管理、資訊透明化。

2.關鍵績效指標：機關網站每日資訊公開率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 80 | 90 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

經統計本會全球資訊網個專區本(100)年度所屬9個資訊公開權責單位(含人事室、會計室、法規會、秘書室、企劃處、教文處、衛福處、經建處及土管處)共計上載網站資訊達580則，又本會網站訊息公開數標準指標為9x3x12=324則，爰此，本會機關網站資訊公開達成率100%，符合績效指標。

3.關鍵績效指標：民眾來信及人民陳情案件依規定期限辦結率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 80 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、民眾來信及人民陳情案件依規定期限辦結率100年度1月至12月總案件數755件，依公文線上簽核系統查詢依限辦結率100%、辦結率84.51%，回復率90.2%。

二、本(100)年度每月人民陳情案件皆依限辦結，本會若遇逾辦理期限而仍未結案之陳情案，亦會提報主管會報請各單位加強督導。另為人民陳情處理程序及時效更臻完善，本會亦於100年2月修正"處理人民陳情案件作業規定"。

（九）關鍵策略目標：加強財產管理，提升既有資源效益(財務管理)

1.關鍵績效指標：提昇東埔活動中心之顧客滿意度

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 75 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：完成預定住宿旅客意見調查。

二、指標挑戰性：延續性的服務措施，辦理民眾意見統計及分析，以作為改進依據，提升民眾滿意度。辦理為民服務考核，並依建議檢討及改進服務措施。

三、年度目標值及達成情形住宿旅客意見調查表150件。100年度住宿旅客意見調查表150件，平均分數為90分。

四、效益提高東埔活動中心服務品質，增進營運績效。

2.關鍵績效指標：技藝研習中心辦理訓練成果

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 88 | 89 |
| 達成度(%) | 95 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ▲ |
| 複核結果 | ▲ | □ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、衡量標準：完成預定開班受訓頒發合格證書之比率。

二、指標挑戰性：延續原住民傳統技藝及生活智慧文化得以延續，透過專業技術學習與亟需積發展知識型農業，引進及培育年輕、高素質、有創新理念的優秀農業人力，施以農業新生產技術專業訓練，故本計畫極具困難性及挑戰性。

三、年度目標值及達成情形：

技藝研習中心100年度開設之課程包括原住民傳統舞蹈研習（國中小）班結訓人數120人、果樹類栽培技術管理班結訓人數17人、花卉與保健值物栽培利用班結訓人數26人、坡地設施蔬菜栽培管理班結訓人數27人、部落社區導覽解說班結訓人數17人、原住民傳統皮雕高級班結訓人數24人、有機農法栽培管理班結訓人數21人 、原住民傳統植物染織班結訓人數18人。各項課程係經調查族人之實際需求後排定，考量所授課程主題於國內尚未設有相關技職證照制度，爰改採合格後頒發合格證書之比率作為績效指標，本年度達成度為100%。

（十）關鍵策略目標：型塑優質公務人力，增進行政績效與服務品質 (組織學習)

1.關鍵績效指標：辦理同仁在職訓練

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 21 | 22 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

依據本會100年訓練進修計畫及「推動員工行政管理訓練計畫」、「提升員工知能實施讀書會計畫」，及環境教育法等，辦理同仁在職訓練，共計辦理本會處室副主管以上策勵營1梯次、教育訓練課程3梯次、參訪活動3梯次、英語訓練課程2期、終身學習專題講座12場、數位學習課程4場，中高階人員赴國外研習班心得分享1場，本會科長級以上人員讀書會1場，共計27場，說明如下：

一、策勵營：8月16日辦理本會處室副主管級以上人員策勵營。

二、教育訓練課程：

(一) 5月30日及31日舉辦1梯次「行政院原住民族委員會100年行政管理訓練-科長以上人員班」。

(二) 6月7-10日舉辦2個梯次「行政院原住民族委員會100年行政管理訓練-薦任以下非主管人員班」。

三、參觀活動：10月26-28日共3梯次，辦理環境教育系列-參觀2011綠色生活博覽會。

四、英語訓練課程：

(一) 1月1日至4月26日辦理本會第2期中高階公務人員英語訓練課程。

(二) 5月24日至8月4日辦理本會第3期中高階公務人員英語訓練課程。

五、專題演講：

(一) 1月26日辦理「向殘酷的仁慈說再見」專題演講。

(二) 4月14日辦理「環境景觀設施減法之設計」專題演講。

(三) 5月13日辦理「新部落願景」專題演講。

(四) 5月23日辦理「原鄉部落產業發展」專題演講。

(五) 6月14日辦理「農村新希望」專題演講。

(六) 7月18日辦理「傳統產業現代化」專題演講。

(七) 7月21日辦理「生活禮儀」專題演講。

(八) 8月11日辦理「太魯閣傳統領域部落勘查成果」專題演講。

(九) 8月18日辦理「強化政府內部控制之設計與實作」專題演講。

(十) 9月23日辦理媒體互動系列「媒體的過去、現在與未來-以聯合報發展數位匯流為例，兼談台灣媒體的演進與轉變」專題演講。

(十一) 9月28日辦理媒體互動系列「與不同媒體的互動及因應之道」專題演講。

(十二) 11月29日辦理「花蓮苓雅部落之服務學習與部落改造成果分享」專題演講。

六、數位學習課程：

(一) 3月4日辦理「性別主流化數位學習課程」。

(二) 8月25日辦理「消費者保護法數位學習課程」。

(三) 10月31日辦理「環境教育數位學習課程」。

(四) 11月1日起至12月21日止，配合推動環境教育法之規定每年員工至少需完成4小時環境教育時數，本會同仁於公務之餘至「e等公務園」及「地方行政研習e學中心」網站線上數位學習環境教育課程。

七、本會中高階人員赴國外研習班心得分享：11月21日由企劃處王副處長瑞盈(赴德)及董科長靜芬(赴法)分享心得。

八、 12月27日辦理「本會科長層級以上人員讀書會」。

2.關鍵績效指標：辦理同仁身心健康學習與活動

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 20 | 21 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

依據「中央各機關學校員工文康活動實施要點」及本會「提升員工人文素養推動計畫」辦理100年同仁文康活動及人文素養學習活動，共計辦理歲末聯歡會1梯次、慶生會6梯次、球類競賽3場、員工部落學習體驗課程2梯次、人文素養學習活動21梯次、未婚聯誼活動3梯次，共計36場次，說明如下：

一、 1月20日辦理歲末聯歡會。

二、 2月23日、4月19日、6月14日、8月30日、10月12日、12月16日辦理本會員工慶生會6場次。

三、 球類競賽活動：

(一) 6月15日及17日組隊參加「2011年第12屆原住民族行政盃桌球錦標賽」團體組、首長組及女子單打組。

(二) 6月18日至7月1日組隊參加「中央機關員工運動會」開幕典禮、籃球比賽及桌球比賽。

(三) 9月24日至25日組隊參加100年第9屆總統盃慢速壘球錦標賽。

四、 10月21日及10月28日辦理本會員工部落學習體驗課程「泰雅族生活文化與獵人文化體驗」共2梯次。

五、文化學習知性活動21梯次：

(一) 3月2日及9日參觀國立臺灣博物館「百年鏗鏘—聲音紀事巡迴特展」及「呷好稻香報—臺灣新好米特展」共2梯次。

(二) 3月11日及15日參觀台北賓館：「百年傳承 走出活路－中華民國外交史料特展」共2梯次。

(三) 4月8日及15日參觀中正紀念堂：「低碳臺灣、高瞻未來－你能我也能特展」共2梯次。

(四) 4月12日選送文化園區管理局文組長高一檢送油畫類作品1份（題目：十七歲）參加「100年全國公教美展」評選。

(五) 4月13日參觀中正紀念堂：「認識廳院及表演藝術圖書館、影片欣賞（胡桃鉗動畫版）」。

(六) 4月27日參觀大同區公民會館「亞洲表演藝術嘉年華-臺灣新住民與偶戲面具展」。

(七) 7月18日邀請國立臺灣交響樂團林團長正儀來會辦理「傳統產業現代化的文化競爭力」專題演講。

(八) 9月6日及27日、10月5日及18日參觀臺北市剝皮寮歷史街區舉辦之「臺灣原住民族一百年影像及史料特展」共4梯次。

(九) 9月23日及30日參觀臺北布事館共2梯次。

(十) 10月7日及14日參觀國立臺灣博物館「勇者再現：賽德克．巴萊典藏展」共2梯次。

(十一) 11月4日及7日參觀臺北花博圓山爭艷館「建國100年原住民族產業博覽會」共2梯次。

(十二) 12月23日報佳音活動。

六、未婚聯誼活動：5月13日、20日及27日與行政院等9個部會合辦「浪漫滿分、幸福一百」100年未婚同仁聯誼活動共3梯次。

二、共同性目標

（一）共同性目標：完備行政院組織改造規劃

1.共同性指標：推動組織調整作業

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 7 |
| 達成度(%) | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、有關本會因行政院組織改造後，由行政院原住民族委員會改制為原住民族委員會之推動組織調整作業內，計有「組織調整」作業、「員額配置（移撥）及員工權益保障」作業、「法制作業（含組織及作用法規）」作業、「預決算處理」作業、「財產接管及辦公廳舍調配」作業、「資訊移轉及系統整合」作業、「檔案移交」作業等7項，其中除法制作業因本會組織法尚未經立法院制定完成外，其餘6項因本會除名稱修正及部分處科內部調整等作業需要，均已達成。

二、有關「法制作業」因本會組織法尚未經立法院制定完成，本(101)年度將以強化國會聯絡工作、降低法案爭議、持續與各黨團溝通協調為核心工作，以期加速立法期程。

三、有關「資訊移轉及系統整合」作業方面：

(一)本會配合行政院組織改造小組資訊改造分組，由行政院研考會每季召開一次會議以訂定及檢討各項資訊改造配合計畫及演練工作。

(二)本會配合前揭會議結論並依據「行政院及所屬各機關組織調整作業手冊」資訊移轉及系統整合相關規定，陸續完成本會「資訊作業調整工作計畫」、「資訊組改第一階段書面演練報告」、「資訊組改第二階段書面演練報告」及行政院研考會訪視簡報等工作，達成率100%。

四、有關「員額配置及員工權益保障」作業方面：

本會於行政院組織改造後仍為8個委員會之一，雖無人員移入移出情形，惟同仁對於組改情形及組改後其權益是否受影響極為關心，本會為宣導行政院組織改造員工權益保障事宜，消除同仁不安心理，建置完整具體之員工協助方案，並辦理講座、訓練或相關活動進行推廣及宣導如下：

（一）為宣導行政院組織改造人員權益保障障，及各項新訂或修正之人事法規，於本會入口網站設置「組織改造與員工權益保障」專區，專區內容包括組織改造相關法規彙編、員工權益保障、組織改造Ｑ＆Ａ、最新消息及本會籌備小組會議紀錄等資料，供同仁參閱，解除同仁心中疑惑及其不安的心理。

（二）本會於100年6月7至6月10日分2梯次辦理100年行政管理教育訓練，安排組織改造宣導課程，共計95人參加，藉由與講師的互動及提問，更增進同仁對本次組織改造的了解，及其權益的保障。

（三）為因應行政院組織改造，宣導各項政策法規，本會於100年8月16日辦理本會副處長以上人員策勵營，共計27人參加，討論如何因應組織改造後未來業務的規劃、策略運用及員工權益事宜，請各處室主管、副主管於其處（室）務會報中宣導。

（二）共同性目標：提升研發量能

1.共同性指標：行政及政策研究經費比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.15 | 0.15 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

本會暨所屬100年度預算為7,077,865仟元，100年度行政及政策研究經費總計26,862仟元，計有原住民族文化振興發展第2期6年計畫政策效益評估與分析委託研究案、「原住民族傳統習慣之調查、整理及評估納入現行法制研究─阿美族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族」委託研究計畫案、原住民族傳統習慣之調查、整理及評估納入現行法制第8期委託研究計畫─賽德克族、原住民族地區部落環境調查及基礎建設政策研析計畫、原住民部落接待家庭發展模式規劃研究、100年原住民就業狀況調查、平埔族聚落現況調查、平埔族聚落分布調查等8項，其中6已結案(1項納為本會施政採行，5項納入施政參考)，另2項計畫為跨年度計畫尚在執行中。行政及政策研究經費比率為0.38%，達成度為100%。

2.共同性指標：推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 6 | 6 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、本會主管法規數135種，於100年間制(訂)定、修正、廢止(停止適用)、預告法規命令等作業，主管法規共計完成37種法規，主管法規檢討訂修完成率25%，已達目標值。

二、本會於100年所完成之法令調整，除能減少各種不必要之行政程序、有效提昇行政效率而增加為民服務之便利性外，並強化相關業務權屬之釐清與人民之權利保障。

（三）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源

1.共同性指標：機關年度資本門預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 90 | 90 |
| 達成度(%) | 98.51 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、本項衡量指標為:((本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數)/(資本門預算數)*100%[以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數]。

二、年度資本門執行率計算如下:

(1,802,319,809+0+450,648,313+268,920,842+73,397,581)/(2,454,458,758+389,272,694)*100%=2,595,286,545/2,843,731,452*100%=91.26%

三、資本門執行率91.26%與原訂目標值90%相較，達成度為100%。

2.共同性指標：機關中程歲出概算額度內編報概算數

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 4 | 3 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、本項評量係比較編報中程施政計畫所需經費總數超過核定中程歲出概算額度之差異情形，以及所列策略計畫與施政目標之配合程度。

二、策略計畫與施政目標高度配合，而所需經費總數仍在中程歲出概算額度總額範圍內，惟該年度超出規定範圍未達五﹪時，目標值為「3」。

三、本會依據中央政府總預算編製辦法，並配合年度施政計畫優先順序，以任務為先，推估財力，考量工作緩急，所需經費總數仍有額度外需求計1億6,958萬9千元，占2.3﹪，在目標值5%內，故達成度為100%。

（四）共同性目標：提升人力資源素質與管理效能

1.共同性指標：機關年度預算員額增減率

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0 | 0 |
| 達成度(%) | 100 | 90.42 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、本會100年預算員額183人，因本會各單位業務繁重人力不足，經人事局人力評鑑核給本會16名預算員額，目標達成度為90.42%。

二、（次年度-本年度預算員額數183-167）/本年度預算員額167X100%=9.58%，本年度預算員額管控低於原訂目標值9.58%。

(一)本會自85年成立之初，預算規模約2億，至100年預算已超過100億元，成長逾50倍，人力方面，85年職員為55人，100年僅131人，與預算執行之成長顯然不成比例。本會近年來業務量大增，惟人力員額未配合調整增加。再則，陸續制定原住民族基本法、原住民族工作權保障法、原住民族傳統智慧創作保護條例，增加大量工作，均未相應增加人力。另原住民族自治法草案、原住民族土地及海域法草案、原住民族生物多樣性傳統知識保護條例草案及其他配套子法，刻正立法中，人力需求孔急。

(二)嗣經立法院第7屆第7會期司法及法制、內政委員會第1次聯席會附帶決議，有關本會編制員額總數，應依員額評鑑之結果，由人事行政總處於100年7月底前從優審議。人事行政總處為瞭解本會及所屬業務運作狀況、單位組設、員額配置及人力運用情形，於100年6月27日、7月11日會同行政院秘書處等相關機關至本會及文化園區管理局辦理員額評鑑。評鑑結果，為協助本會解決現階段業務執行人力不足之急迫性問題，核增本會職員16人，編制員額部分暫不處理，俟本會新機關組織法規施行前再召開會議研商。

(三)本會100年預算員額由167人增加為183人，目標達成度為90.42%，係經人事行政總處員額評鑑結果，依本會實際人力需求核增，符合行政院員額管理「應增則增」原則，並非本會對於預算員額管控不當。

2.共同性指標：推動終身學習

| 項目 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 1 |
| 達成度(%) | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ |

績效衡量暨達成情形分析：

一、依據本會100年訓練進修計畫及「推動員工行政管理訓練計畫」、「提升員工知能實施讀書會計畫」，及環境教育法等，辦理同仁在職訓練，共計辦理本會處室副主管以上策勵營1梯次、教育訓練課程3梯次、參訪活動3梯次、英語訓練課程2期、終身學習專題講座12場、數位學習課程4場，中高階人員赴國外研習班心得分享1場，本會科長級以上人員讀書會1場，共計27場次；另依「中央各機關學校員工文康活動實施要點」及本會「提升員工人文素養推動計畫」辦理100年同仁文康活動及人文素養學習活動，共計辦理歲末聯歡會1梯次、慶生會6梯次、球類競賽3場、員工部落學習體驗課程2梯次、人文素養學習活動21梯次、未婚聯誼活動3梯次，共計36場次，以上辦理各項訓練課程及活動均考量同仁參加學習之意願，因此課程及活動完竣後，請本會同仁填寫滿意度調查表，彙整統計後滿意度均達80%以上。

二、本會100年度平均學習時數96.7小時、平均數位學習時數8.8小時、與業務相關平均學習時數96.3小時，已超過最低時數規定，並較99年度(平均終身學習時數為71.9小時、平均數位學習時數為7.2小時、與業務相關平均學習時數為71.6小時)成長3%以上，已超越目標值。

三、關鍵策略目標相關計畫活動之成本

單位：千元

| 關鍵策略目標 | 相關計畫活動 | 99年度 |  | 100年度 |  | 與KPI關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 年度預算 執行進度 (100%) | 預算數 | 年度預算 執行進度 (100%) |  |
| (一)尊重原住民族之主體性，加強政策統合，落實推動原住民族基本法，規劃推動原住民族自治，推展國際原住民族參與及交流(業務成果) | 綜合研訂原住民族政策及制度 | 11,573 | 90.04 | 11,800 | 67.86 | 推動部落核定作業 |
|  | 辦理部落核定 | 11,573 | 90.04 | 4,104 | 99.98 |  |
|  | 推動原住民族國際交流 | 8,500 | 100.19 | 5,200 | 101.73 | 推動國內外國際交流相關會議、研習及活動 |
|  | 小計 | 31,646 | 92.76 | 21,104 | 82.45 |  |
| (二)普及原住民族教育，活絡民族文化及語言(業務成果) | 原住民族教育協調與發展 | 427,443 | 99.24 | 457,592 | 100.06 | 原住民族部落社區大學教育、資訊教育、文化藝術教育、語言教育、傳播人才培育受訓取得結業證書人次 |
|  | 創造原住民族數位機會4年計畫（97-100年） | 40,000 | 100 | 48,000 | 100 |  |
|  | 原住民族語言振興6年計畫(97~102年） | 129,630 | 100 | 131,994 | 136.03 | 原住民族文化資產保存 |
|  | 原住民族文化振興與發展第2期6年計畫 | 61,323 | 100 | 72,624 | 100 |  |
|  | 小計 | 658,396 | 99.51 | 710,210 | 106.73 |  |
| (三)健全多元衛生福利體系，保障原住民族工作權利(業務成果) | 原住民族社會安全發展第一期四年計畫 | 2,132,095 | 118.64 | 2,669,849 | 99.19 | 提升原住民參加全民健康保險之比率 |
|  | 小計 | 2,132,095 | 118.64 | 2,669,849 | 99.19 |  |
| (四)加速原住民族基礎建設，促進產業經濟發展(業務成果) | 原住民部落基礎建設 | 2,505,189 | 90.33 | 1,755,461 | 92.68 | 建立原住民族地區交通網路 |
|  | 輔導原住民產業發展 | 241,396 | 100 | 272,242 | 96.86 | 輔導部落特色觀光產業 |
|  | 小計 | 2,746,585 | 91.18 | 2,027,703 | 93.24 |  |
| (五)健全原住民保留地開發管理機制，保障原住民族土地權益(業務成果) | 原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫 | 98,077 | 97.71 | 104,141 | 96.74 | 辦理原住民族保留地權利賦予 |
|  | 小計 | 98,077 | 97.71 | 104,141 | 96.74 |  |
| (六)尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程(業務成果) | 推動莫拉克颱風災後重建工程 | 0 | 0 | 2,896,790 | 68.25 | 莫拉克颱風災後重建特別預算 |
|  | 99年莫拉克災後重建「安居樂業－心樂“原”」就業專案計畫 | 0 | 0 | 82,395 | 99.99 |  |
|  | 石門水庫及其集水區整治計畫第二階段-原住民保留地保育整體計畫 | 75,618 | 89.49 | 59,650 | 92.93 | 中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期計畫特別預算 |
|  | 小計 | 75,618 | 89.49 | 3,038,835 | 69.6 |  |
| (七)強化原住民族文化園區建設與內涵(業務成果) | 辦理原住民族樂舞教材編輯製作、培訓原住民族樂舞編導人才及原住民青少年文化生活體驗活動 | 0 | 0 | 1,500 | 100 | 原住民族樂舞研習 |
|  | 辦理原住民族主題文化藝術展覽活動、樂舞團隊扶植計畫及原住民大專樂舞競賽活動 | 0 | 0 | 4,250 | 52.19 | 台灣原住民藝術展演團隊扶植 |
|  | 小計 | 0 | 0 | 5,750 | 64.66 |  |
| 合計 |  | 5,742,417 |  | 8,577,592 |  |  |

四、未達目標項目檢討

（一） 關鍵策略目標：尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程

關鍵績效指標：聯絡道路復建

原訂目標值：676

達成度差異值：7

未達成原因分析暨因應策略：

一、本件績效指標業已建議改由件數進行評量，原預估件數為25件，截至100年度12月31日本會完成標案數合計為23件，較原預估件數少2件。原因說明如下：

(一)因100年度颱風及豪雨造成部分案件進行變更設計、施工便道沖毀等而延宕進度。

(二)部分案件臨近工區有他案工程封路施工，無法進場施作。

二、本會補助縣市政府執行之聯絡道路復建工程因位於偏遠山區，且因莫拉克颱風過後地形地貌大量改變、邊坡及河床未確定性，設計階段原已較平地工程為難且需耗費較多時間。且考量施工安全，含有峭壁植生、橋梁復建者皆需通過「危險性工作場所審查暨檢查施工安全評估」作業，因本安全評估係為考量施工中安全性，勞檢所及審查委員對勞工施工場所安全作業環境要求甚高，並要求安全評估計劃書需針對個案工作環境進行分析及作業排程，此部分受山區間險惡環境所限，所需時間往往超出預估，導致部分標案進度緩慢。因應策略如下：

(一)為解決屏東縣及嘉義縣政府人力不足，無法及時彙整各處進度，本會已補助屏東及嘉義縣政府依據政府採購法辦理專案管理採購案，以協助審查、設計、招標發包（含招標策略之檢討）、施工督導與履約管理等工作。

(二)針對時常流標案件，本會將請各縣政府檢討發包策略，針對標案規模、金額、工期等重新檢討，俾利早日完成招商作業。

(三)為能有效督察及實地瞭解地方政府辦理災後復建工作執行情形，除持續辦理至縣府及鄉公所實地訪查執行情形外，本會工程施工查核小組不定期派員查核災後復建工程進度等事宜，以掌握執行進度，落實災後重建工作。

(四)本會各次訪查針對各計畫當面瞭解實際執行狀況並予以必要協助。

(五)針對部分災區縣政府與轄內鄉公所主辦復建工程分工爭議，建議立法院各委員可適時介入協調，適度分配縣級局、處單位任務，分擔民政部門公務負荷，並視鄉公所執行能量協助縣政府辦理復建工程。

(六)另有關本會人力組織上困境暨現行地方制度法、財政收支劃分法及中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等限制，建議　立法院各委員納入未來修法時參酌，俾從制度上協助本會改善算執行能力。

（二） 共同性目標：提升人力資源素質與管理效能

共同性指標：機關年度預算員額增減率

原訂目標值：0

達成度差異值：9.58

未達成原因分析暨因應策略：

一、配合行政院組織改造，本會前於99年11月9日函報行政院組織改造推動小組，組織改造後之編制員額依未來業務發展需求，理想員額配置應為338人，惟考量政府財政與囿限中央政府總員額法，以及本於精簡原則，本會現階段最基本員額配置為254人。嗣經100年3月30日、31日立法院第7屆第7會期司法及法制、內政委員會第1次聯席會議審查「原住民族委員會組織法」（草案），作成附帶決議，有關該會編制員額總數，應依員額評鑑之結果，由人事局於100年7月底前從優審議，並以不少於法定員額185人為原則。

二、人事行政局為瞭解本會及所屬業務運作狀況、單位組設、員額配置及人力運用情形，會同行政院秘書處等相關機關分別於100年6月27日、7月11日至本會及所屬文化園管理局辦理員額評鑑。

三、依評鑑報告結論，本會因業務特殊性、指標性，且多樣而複雜，本會兼具政策統合與部分執行功能，為協助本會解決現階段業務執行人力不足之急迫性問題，同意本會於現行編制員額範圍內，增加職員16人。是以，本會100年未能達成原訂目標值。未來將配合組改以「政策規劃制定、政務協調、溝通整合、國家資源配置規劃安排、施政監理督導」為核心職能，強化協調能力，解決與各機關間功能重疊及權責不清問題，俾回歸主管部會作整體規劃。並具體落實業務朝四化規劃，以期減輕業務執行之負荷及人力不足問題。

肆、推動成果具體事蹟

一、「組織調整」作業部分：原住民族委員會籌備小組業經行政院於100年2月9日以院授研綜字第1002260119K號函核定同意設置。前開小組已就本會組織調整後各處名稱、各科配置及人員編制等節完成審查，並於本會編制表草案、處務規程草案等法規草案中擬訂完成。

二、「員額配置（移撥）及員工權益保障」作業部分：本會於組織調整後，未有與其他機關合併改制之情事，本機關員工無移撥配置之需要。

三、「法制作業（含組織及作用法規）」作業部分：原住民族委員會組織法草案等組織法規均草擬完成並報請行政院核定轉送立法院審議在案，相關法規命令亦已草擬完成。惟因立法院第7屆第8會期內尚未完成前開組織法草案之制定程序，相關法制作業程序容待賡續執行。

四、「預決算處理」作業部分：本會於組織調整後，未有與其他機關合併改制之情事，相關預決算作業均無相應調整之需要。

物、「財產接管及辦公廳舍調配」作業部分：本會於組織調整後，未有與其他機關合併改制之情事，無財產接管及辦公廳舍調配之需要。

五、「資訊移轉及系統整合」作業部分：

(一)本會配合行政院組織改造小組資訊改造分組，由行政院研考會每季召開一次會議以訂定及檢討各項資訊改造配合計畫及演練工作。

(二)本會配合前揭會議結論並依據「行政院及所屬各機關組織調整作業手冊」資訊移轉及系統整合相關規定，陸續完成本會「資訊作業調整工作計畫」、「資訊組改第一階段書面演練報告」、「資訊組改第二階段書面演練報告」及行政院研考會訪視簡報等工作，達成率100%。

六、「檔案移交」作業部分：本會於組織調整後，未有與其他機關合併改制之情事，無檔案移交作業之需要。

一、原住民族部落大學教育：本（100）年度學員結業人數7,771人。

二、資訊教育：100年度提昇原住民資訊知識及技能發展訓練受訓人數525人次。

三、文化藝術教育：辦理23場文化藝術生活講座共計達1,500人次參與（屬本年度創新業務）。

四、語言教育：99年度（跨年度計畫）族語振興人員基礎研習共辦理4梯次，結訓人數計426人；100年度族語振興人員進階研習課程-族語教學研習班、族語教材編輯及族語書寫符號推廣班，共培訓325人。

五、原住民語言字辭典及教材編纂：完成6件阿美語、魯凱語、撒奇拉雅語、賽德克語、泰雅語及卑南語。

六、歷史研究：完成4件委託研究案

(一)「長光部落--社會文化變遷與發展；

(二)「阿美族棒球史--身體,文化與認同」；

(三)「布農族的狩獵--歷史,空間與權力」；

(四)「Ina傳唱的音符--pinaseki部落變遷中的女性」）。

七、樂舞徵集：完成收錄2件（逐鹿傳說及山海百樂）現場演出之影片。

八、文獻徵集與文物數位典藏：文獻徵集達1532冊/件，文物數位典藏達1,400件。

一、縮減原住民與全體國民之失業率差距：

（一）結合其他部會辦理促進原住民就業方案(98年─101年)，其中100年促進原住民就業8,765人，培訓4,090人。

（二）辦理準社會救助式的短期就業之措施：包含100年莫拉克災區「安居樂業，心樂“原”」就業計畫、「各就各位」計畫、「活力100好原氣 原住民族地區人力轉銜計畫」以及「100年促進原住民族青年職涯發展計畫」。

（三）推動各項促進原住民永續就業之措施：包含「100年度運用公益彩券回饋金補助辦理各項就業計畫」、辦理「原住民大專畢業青年職場深根培訓體驗計畫」、辦理職業訓練、辦理「100年度原住民合作社營運輔導計畫」，另補助地方政府僱用共94位就業服務員，辦理推(轉)介就業媒合及追縱關懷等後續輔導工作。

二、提升原住民參加全民健康保險之比率:

（一）為協助經濟困難致無法參加全民健保之原住民，補助第6類第2目（申請者及其扶養人皆無職業）未滿20歲及年滿55歲以上原住民，及蘭嶼地區第2類（職業工會會員）、第3類（農、漁水利會會員）、第6類第2目之原住民應自付之保險費，100年1-11月補助624,167人次。

（二）為協助遭鎖卡之原住民參加全民健保，並輔導渠等投入職場就業，8月寄發訪視通知郵簡，各地就業服務員開始就業輔導訪視，100年8-12月共訪視21,401人。

一、100年度預定輔導完成所有權移轉登記7,408筆，他項權利設定5,462筆，合計12,870筆，預計達成目標值為完成85﹪，即10,940筆。

二、本計畫推動成果已依計畫完成，其具體量化數據如下：

（一）100年1-3月：所有權移轉登記筆數952筆，面積619.5225公頃；他項權利登記筆數856筆，面積333.7361公頃。

（二）100年4-6月：所有權移轉登記筆數1,798筆，面積781.8715公頃；他項權利登記筆數1,175筆，面積518.7265公頃。

（三）100年7-9月：所有權移轉登記筆數1,541筆，面積680.9807公頃；他項權利登記筆數1,442筆，面積794.1708公頃。

（四）100年10-12月：所有權移轉登記筆數1,832筆，面積520.4504公頃；他項權利登記筆數1,406筆，面積468.7363公頃。

100年全年辦理成果：所有權移轉登記筆數6,123筆，面積2,662.8251公頃；他項權利登記筆數4,879筆，面積2,115.3696公頃；合計11,002筆，4,778.1947公頃。

一、台灣原住民族樂舞研習

（一）於7月4日至8日辦理「100年度原住民族劇場、舞台人員養成班」研習活動。

（二）如計畫期程辦理完成，參訓學員計40名，積極培育原住民樂舞人才。

二、台灣原住民藝術展演團隊扶植

（一）計扶植「達瑪巒文化藝術團」、「原緣文化藝術團」以及「新世紀文化藝術團」3個原住民族樂舞團隊。

（二）5月14日、15日、28日分別於投園縣大溪鎮原住民文化會館、屏東縣長治大愛部落及阿里山鄉樂野活動中心辦理「新世紀文化藝術團」、「原緣文化藝術團」以及「達瑪巒文化藝術團」之年度公演及評鑑事宜。並於7月16日於本園區歌舞館辦理年終成果展演活動。

伍、績效總評

一、績效燈號表（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

（一）各關鍵績效指標及共同性指標燈號

| 關鍵策略目標 |  | 項次 | 關鍵績效指標 | 初核 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 尊重原住民族之主體性，加強政策統合，落實推動原住民族基本法，規劃推動原住民族自治，推展國際原住民族參與及交流(業務成果) | 1 | 推動部落核定作業 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 推動國內外國際交流相關會議、研習及活動 | ★ | ★ |
| 二 | 普及原住民族教育，活絡民族文化及語言(業務成果) | 1 | 原住民族部落社區大學教育、資訊教育、文化藝術教育、語言教育、傳播人才培育受訓取得結業證書人次 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 原住民族文化資產保存 | ★ | ★ |
| 三 | 健全多元衛生福利體系，保障原住民族工作權利(業務成果) | 1 | 縮減原住民與全體國民之失業率差距 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 提升原住民參加全民健康保險之比率 | ★ | ★ |
| 四 | 加速原住民族基礎建設，促進產業經濟發展(業務成果) | 1 | 建立原住民族地區交通網路 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 輔導部落特色觀光產業 | ★ | ★ |
| 五 | 健全原住民保留地開發管理機制，保障原住民族土地權益(業務成果) | 1 | 原住民保留地土地可利用限度查定工作 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 辦理原住民族保留地權利賦予 | ★ | ▲ |
| 六 | 尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程(業務成果) | 1 | 聯絡道路復建 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 振興經濟擴大公共建設特別預算 | ★ | ★ |
|  |  | 3 | 莫拉克颱風災後重建特別預算 | ★ | ▲ |
|  |  | 4 | 中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期計畫特別預算 | ★ | ★ |
| 七 | 強化原住民族文化園區建設與內涵(業務成果) | 1 | 原住民族樂舞研習 | ▲ | ● |
|  |  | 2 | 台灣原住民藝術展演團隊扶植 | ★ | ▲ |
| 八 | 加強資訊公開，完善為民服務(行政效率)(行政效率) | 1 | 落實政府資訊公開，公告獎補助經費執行情形 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 機關網站每日資訊公開率 | ★ | ★ |
|  |  | 3 | 民眾來信及人民陳情案件依規定期限辦結率 | ★ | ★ |
| 九 | 加強財產管理，提升既有資源效益(財務管理)(財務管理) | 1 | 提昇東埔活動中心之顧客滿意度 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 技藝研習中心辦理訓練成果 | ▲ | □ |
| 十 | 型塑優質公務人力，增進行政績效與服務品質 (組織學習)(組織學習) | 1 | 辦理同仁在職訓練 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 辦理同仁身心健康學習與活動 | ★ | ★ |
| 共同性目標 |  | 項次 | 共同性指標 | 初核 | 複核 |
| 一 | 完備行政院組織改造規劃(行政效率) | 1 | 推動組織調整作業 | ★ | ▲ |
| 二 | 提升研發量能(行政效率) | 1 | 行政及政策研究經費比率 | ★ | ★ |
|  |  | 2 | 推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率 | ★ | ★ |
| 三 | 提升資產效益，妥適配置政府資源(財務管理) | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 機關中程歲出概算額度內編報概算數 | ★ | ★ |
| 四 | 提升人力資源素質與管理效能(組織學習) | 1 | 機關年度預算員額增減率 | ★ | ▲ |
|  |  | 2 | 推動終身學習 | ★ | ★ |

（二）績效燈號統計

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵策略目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 20 | 100.00 | 21 | 91.30 |
|  |  | 複核 | 11 | 55.00 | 13 | 56.52 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 |
|  |  | 複核 | 9 | 45.00 | 8 | 34.78 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 |
|  | 小計 | 初核 | 20 | 100 | 23 | 100 |
|  |  | 複核 | 20 | 100 | 23 | 100 |
| 共同性目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 6 | 100.00 | 7 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 66.67 | 4 | 57.14 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 33.33 | 3 | 42.86 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 6 | 100 | 7 | 100 |
|  |  | 複核 | 6 | 100 | 7 | 100 |

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務成果 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 14 | 100.00 | 15 | 93.75 |
|  |  | 複核 | 8 | 57.14 | 8 | 50.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
|  |  | 複核 | 6 | 42.86 | 7 | 43.75 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 14 | 100 | 16 | 100 |
|  |  | 複核 | 14 | 100 | 16 | 100 |
| 行政效率 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 100.00 | 6 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 75.00 | 5 | 83.33 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 25.00 | 1 | 16.67 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100 | 6 | 100 |
|  |  | 複核 | 4 | 100 | 6 | 100 |
| 財務管理 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 100.00 | 2 | 50.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100 | 4 | 100 |
|  |  | 複核 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| 組織學習 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100 | 4 | 100 |
|  |  | 複核 | 4 | 100 | 4 | 100 |

| 整體 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 綠燈 | 初核 | 26 | 100.00 | 28 | 93.33 |
|  |  | 複核 | 15 | 57.69 | 17 | 56.67 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 2 | 6.67 |
|  |  | 複核 | 11 | 42.31 | 11 | 36.67 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 3.33 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 3.33 |
|  | 小計 | 初核 | 26 | 100 | 30 | 100 |
|  |  | 複核 | 26 | 100 | 30 | 100 |

二、綜合評估分析

本會編定施政目標係1.「尊重原住民族之主體性，加強政策統合，落實推動原住民族基本法，規劃推動原住民族自治，推展國際原住民族參與及交流」、2.「普及原住民族教育，活絡民族文化及語言」、3.「健全多元衛生福利體系，保障原住民族工作權利 」、4.「加速原住民族基礎建設，促進產業經濟發展」、5.「健全原住民保留地開發管理機制，保障原住民族土地權益」、6.「尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程 」、7.「強化原住民族文化園區建設與內涵」、8.「加強資訊公開，完善為民服務(行政效率) 」、9.「加強財產管理，提升既有資源效益(財務管理) 」、10.「型塑優質公務人力，增進行政績效與服務品質 (組織學習) 」、11.「完備行政院組織改造規劃 」、12.「提升研發量能 」、13.「 提升資產效益，妥適配置政府資源 」及14.「提升人力資源素質與管理效能 」 等14項，各項策略績效目標下計訂30項衡量指標，經績效評核作業檢討其成效，其中評核結果為綠燈者為21項，佔30項衡量標之91.3%。

陸、附錄

（一）前年度行政院複核綜合意見辦理情形

一、尊重原住民族之主體性，落實推動原住民族基本法，創造有利於原住民族自治之條件，推動國內外跨族群交流方面：

(一) 為創造有利於原住民族自治之條件，建議持續辦理自治人員培訓，充實自治人力，並加強法治方面之培訓，以及加強對國外原住民自治之實務的瞭解與研習，另原住民族自治制度及自治人員培訓僅限國內參與，也缺乏跨族群交流之設計，建議考量增加甄選優秀之自治培訓人才赴國外進行實地參訪，利用國外經驗，融入訓練課程知識分享，以強化日後推動自治之成效。

(二) 另 「原住民族自治法」(草案) 於99年12月29日經立法院內政委員會審查完竣並送朝野協商，為使上開自治法(草案)於完成立法後，能順利推動原住民族自治，請持續加強相關法令宣導、培訓自治人才，達成原住民族自治目標。

● 回應：

一、原住民族自治法草案經行政院99年9月23日審查通過後，本會即訂定「100年度原住民族自治法草案宣導說明會實施計畫」及「100年度原住民族自治法草案分區座談會實施計畫」，100年度7月於原住民族地區完成70場次說明會及19場次分區座談會。本會業已於去（100）年召開近百場的自治法說明會，已經獲得各地原住民族社會各民族團體、組織、部落領袖及代表們絕對多數的支持，原住民族社會不僅紛紛自發性地提出「儘速通過原住民族自治法草案」的聲明，本會依據整體原住民族之意願，加速完成自治法草案三讀的程序，達成原住民族自治目標。

二、為利本草案推動順遂，本會辦理100年度原住民族自治法草案說明會，以增進原住民族群對本草案正確之認知與理解，使其產生協助推動原住民族自治之氛圍，惟上開說明會需深入原住民族地區各部落與族人溝通，本會人力不足，並因應各民族語言之差異，若非以族語陳述及說明原住民族自治法之精神，恐其事倍功半。為解決前開兩項難題並培育推動原住民族自治法之講師人才與志工，爰辦理本實施計畫為培育原住民族自治法之執行人員及宣導人員，本會除委託地方研習中心於100年3月辦理「原住民族自治法草案研習班」外，更於3月12日、13日、19日及20日自行辦理「原住民族自治菁英培訓班（第1期）」，已完成培訓初階種子教師81人，俾利未來原住民族自治法草案說明會之推動及前開本草案於立法院儘速完成立法程序。

二、普及原住民族教育，活絡民族文化及語言方面：

(一) 有關原住民族部落社區大學教育、資訊教育、文化藝術教育、語言教育、傳播人才培育受訓取得結業證書人次達到原訂目標，成效良好；建議持續辦理社區大學評鑑及輔導，以暸解各社區大學的推動狀況與成效，並配合落實原住民自治，檢視相關課程安排，促使原住民教育為未來原住民自治奠定良好根基； 另在資訊教育人才培訓部分，建議考慮增加舉辦設計成果展示以及相關競賽，以激勵創意；文化藝術教育是推動原住民文化精緻化並結合現代化的重要政策，建議宜定期舉行大型的競賽、展示，使創作者有展現成果並擴大交流之機會，未來活動建議可朝「定期舉辦、擴大參與、國際化、定點典藏」等方向發展；語言教育部分，除培訓母語師資之外，對於部落社區使用母語習慣之推動，宜考慮更積極之作為，以提高族語在部落生活中的使用機會，藉以落實部落社區傳統文化；關於文化資產保存，建議除了對無形的文化資產進行資料徵集、數位典藏外，宜進一步考量，配合我國國際觀光宣導，以原住民族文化資產為主題之ㄧ，促使國際間暸解台灣原住民文化。

● 回應：

一、原住民族資訊教育人才培訓，因應部落需求，本年度以開辦基礎課程為主，進階課程為輔，配合整體計畫辦理年度成果展進行各部落資訊教育交流，並積極養成原住民籍師資協助資訊教育之推廣工作，促進資訊教育之發展。

二、本會為推廣及促進原住民族文化藝術精緻化，100年度辦理原住民族表演人才進駐圓山大飯店演出計畫，提供原住民族音樂創作者，有展演及文化交流之舞台；於台北光點辦理純原樣原住民文化節、於部落及台北、屏東和花蓮舉辦世界原住民樂舞節，活動內容有原住民族歷史文化講座、市集、文物展覽及紀錄片放映等約計37場次活動，每年結合新聞局、客委會舉辦臺灣原創流行音樂大獎，朝向定期舉辦、擴大參與、國際化等方向發展。

三、另為推動原住民族文化資產之保存、修復、維護、管理、推廣與傳承等工作，並將之推展至國際社會，本會已研擬原住民族文化資產推動小組設置要點(草案)，俟前開要點(草案)通過後，將定期邀集中央相關部會、專家學者及原住民族代表研定計畫長期推動。

四、對於原住民族語言的復振，本院原民會訂有「原住民族語言振興六年計畫(97-102年)」，推動辦理10大工作項目，28項採行措施，並以活化原住民族語言為計畫目標。

五、為促進部落社區使用母語習慣之推動，特依上開計畫訂頒「推展原住民族語言學習實施計畫」，並補助各級政府相關經費推動辦理，期透過族語學習及活動參與的過程，帶動部落社區「說、學」族語的風氣，以提高使用族語的機會與意願，至各項辦理活動分述如下：

(一)成立語言文化教室（語言巢）：透過族語教學活動，達到族語學習部落化與社區化之目標。

(二)辦理主題式族語學習體驗活動（或族語魔法學校）：辦理青少年「語言文化生活體驗營」、「語言文化薰陶營」或「族語魔法學校」，透過具民族文化內涵之動態族語課程，以寓教於樂的方式，提供優質之族語學習環境，創造青少年族人接觸族語及使用族語之機會。

(三)推展部落或社區語言文化紀錄：鼓勵部落或社區組織依據部落人文特色、或歷史典故及神話傳說等，以族語與中文雙語對照方式，記錄部落沿革，建立完整的部落歷史資料

(四)族語戲劇競賽：鼓勵原住民家庭、部落或社區組織及各界人士組隊參賽，期透過情境式之設計表演，激發族人創意、深化語言文化之使用經驗，並切磋觀摩、促進交流學習，帶動「說、學」族語的風氣。

六、為更積極帶動部落使用族語之習慣，刻正研議以下四項策略：

(一)獎勵家族、鄰里及部落聚會說族語。

(二)擴大與部落社區宗教團體(或教會)之合作，共同推動族語使用與學習。

(三)推動辦理「師徒制族語學習」，讓能夠說流利族語的耆老或人員擔任「族語師傅」，有願意長時間學習族語的族人擔任「族語學習徒弟」，透過「一對一」的師徒族語傳授過程，帶動部落說族語的風氣。

(四)推動辦理「族語學習家庭」，讓更多家庭成為族語學習的場域，落實族語學習家庭化之目標。

三、健全多元衛生福利體系，保障原住民族工作權利方面：

(一) 99年度原住民與全體國民失業率年平均之差距為0.7個百分點，另依據原住民就業狀況調查結果，第四季（12月）原住民失業率，與全體國民99年12月的失業率差距為0.4個百分點，相較98年第四季原住民失業率與同期的全國平均失業率差距為1.57個百分點，差距已有顯著縮小，努力值得肯定，建議後續持續結合相關部會推動的促進就業相關政策加以努力。

(二) 另基於促進原住民就業之目的，依據「原住民族工作權保障法」建立原住民人力資料庫及失業通報系統，對推介原住民就業或參加職訓之功能有其重要性與必要性，請積極加速並依期程完成本計畫之建置。

● 回應：

一、本會100年度結合相關部會推動之促進就業政策如下：

結合其他部會辦理促進原住民就業方案(98年─101年)，其中100年促進原住民就業8,765人，培訓4,090人，皆已完成原訂目標，相關計畫細項如下：

(一)辦理準社會救助式的短期就業之措施：包含100年莫拉克災區「安居樂業，心樂“原”」就業計畫、「各就各位」計畫、「活力100好原氣 原住民族地區人力轉銜計畫」以及「100年促進原住民族青年職涯發展計畫」。

(二)推動各項促進原住民永續就業之措施：包含「100年度運用公益彩券回饋金補助辦理各項就業計畫」、辦理「原住民大專畢業青年職場深根培訓體驗計畫」、辦理職業訓練、辦理「100年度原住民合作社營運輔導計畫」，另補助地方政府僱用共94位就業服務員，辦理推(轉)介就業媒合及追縱關懷等後續輔導工作。

二、100年度更新原住民人力資料庫計畫建置專案

(一)計畫目標：

1.針對原住民求職者及徵才企業，設置就業專區提供客製化求職求才媒合功能，並將最新媒合資訊傳送給求職者及求才者，達到即時快速的客戶服務模式。

2.整合本會「原住民就業服務員資訊網路系統」、連結「原住民就業代金查核系統」及「行政院勞委會e-job網站」，將原住民就業服務員建置的人才、職缺資料以及就業代金系統建置的未足額僱用原住民的廠商資料(職缺)，以及勞委會e-job網站資源作系統性的整併，並透過系統的查詢與操作功能，提升人才與職缺的媒合成功率。

3.設置「職業訓練專區」，整合行政院勞工委員會職業訓練局及各縣市政府開辦之職業訓練班別資訊，透過即時公告職業訓練開課班別，提高原住民勞工參與職業訓練的機會，並利用系統整合名冊並追蹤參與職業訓練結訓原住民學員後續就業實際情形，以提升職業訓練的成效。

(二)本會目前辦理情形：本計畫業於100年8月23日決標，並於100年11月底完成更新「原住民就業服務資訊系統」，目前刻正辦理系統測試。預計於一年內完成相關系統整併，並與勞委會e-job就業E網界接作業，經測試後正式上線，提供求職求才立即性服務。

(三)本計畫預定工作期程：

1.101年2月正式開放全國原住民就業服務員建置原住民人力資料及廠商求才資訊，以利系統開放時使用。

2.101年5月23日完成本專案需建置支系統功能及效能提升，並提供上線試用。

3.101年8月23日完成全面對外開放系統上線使用。

四、加速原住民族基礎建設，促進產業經濟發展方面：

(一) 99年度各項指標均依原訂目標完成，有關建立地區交通網，建議除繼續強化道路施工品質之監控外，對於部分道路亦可進行綠美化工程，增加原住民文化元素及圖騰，不僅提升環境品質，亦可促進觀光產業發展，可達相輔相成之效；

(二) 關於輔導部落特色關光產業部分，建議持續對於示範區後續營運狀況予以觀察了解，以提供諮詢輔導。

(三) 另「原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期(99年至102年)計畫」(草案)及「原住民族基礎建設方案－原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫」(修正計畫)業經本院於100年3月16日函核定，請依上開2計畫確實執行，並掌握執行進度與施工品質。

● 回應：

99年度各項指標均依原訂目標完成，有關建立地區交通網，建議除繼續強化道路施工品質之監控外，對於部分道路亦可進行綠美化工程，增加原住民文化元素及圖騰，不僅提升環境品質，亦可促進觀光產業發展，可達相輔相成之效；關於輔導部落特色關光產業部分，建議持續對於示範區後續營運狀況予以觀察了解，以提供諮詢輔導。另「原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期(99年至102年)計畫」(草案)及「原住民族基礎建設方案－原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫」(修正計畫)業經本院於100年3月16日函核定，請依上開2計畫確實執行，並掌握執行進度與施工品質。

五、健全原住民保留地開發管理機制，保障原住民族土地權益方面：

(一) 99年度各項指標均依原訂目標完成，值得肯定。

(二) 有關辦理原住民族保留地權利賦予部分，建議妥善解決原住民與非原住民問題，釐清非原住民使用情形，包括保留地總登記前，非原住民入山墾植定居，或行政區調整劃入保留地範圍者，保留地總登記後，合法租用及非法佔用者，並視情形擬定不同對策，以加強地方政府執行管理能力，減少或避免發生保留地非法轉租或讓售情形。

● 回應：

一、有關原住民與非原住民對於原住民保留地之使用爭議，涉及原住民保留地得否解編之議題，該爭議係起因於部分地區之非原住民主張其於原住民保留地總登記前即已使用，遂多次要求辦理原住民保留地解編，以利取得土地所有權。惟原住民保留地劃設目的係在保障原住民生計，目前原住民保留地總面積僅約有26萬多公頃，在原住民社會尚未形成共識前及原住民使用土地仍明顯不足情形下，尚無辦理解編之理由。至民國79年以後增劃編之原住民保留地，若符合行政院85年所頒撤銷增編原住民保留地原則者，如申請增編當時，已有非原住民使用該土地者，則可申請撤銷增編原住民保留地。

二、另有關非原住民使用公有原住民保留地，如符合原住民保留地開發管理辦法相關承租規定者，本會業督請各直轄市、縣（市）政府及所轄鄉（鎮、市、區）公所協助申辦，至非法占用土地者，由各直轄市、縣（市）政府訂定計畫排除占用收回後，繼續辦理權利賦予工作。

六、協助莫拉克颱風受災原住民安心就學及工作方面：

(一) 有關提供受災原住民學生助學金部分已達年度目標，就提供原住民學生安心就學上有其成效；

(二) 另雖訂定「莫拉克風災災後重建臨時工作實施計畫」，有助於照顧莫拉克颱風災區失業者生活，迅速清理災區環境，以及提供受災原住民族地區災後重建所需人力，惟前述專案或計畫均屬過度性質，有其特殊性，建議計畫或專案結束後，配合政府原住民社會安全福利政策，持續關注原住民族就學及就業問題。

● 回應：

七、尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程方面：

(一) 有關供水系統復建部分，完成127處工程改善，符合年度目標值，建議日後加強管線維護以提升工程投資效益，以及保障用水安全與品質；

(二) 有關聯絡道路復建部分，完成100公里道路修復，符合目標值，惟對於受莫拉克風災影響受損之原鄉道路，請儘快完成全部修復，並以修復完成百分百為目標，以便利民眾用路。

● 回應：

尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程方面：本會原訂100年度完成80件標案，截至100年度12月31日本會完成標案數合計為91件，超出預估值11件標案。惟對於受莫拉克風災影響受損之各項基礎建設，將儘量於101年8月重建期程結束前修復，以維原鄉居民生活之權益。

八、加強資訊公開，完善為民服務方面：

(一) 99年度每日資訊公開率超過原訂目標，值得肯定；

(二) 獎補助費資料均按季送立法院備查並上網公告，落實獎補助經費運用管理、資訊透明化，值得肯定，惟建議對於網站內容，如相關法規等亦應隨時更新，以提供即時資訊；

(三)有關民眾來信及人民陳情案件依規定期限回復率超過原訂目標，惟經查99年度每月仍有已逾辦理期限而仍未結案之陳情案，建議仍宜加強掌握辦理時程，以提升行政效能以及民眾期待。

● 回應：

一、本會補助計畫等相關法規皆置於本會法規體系網站(http://law.apc.gov.tw/LawCategoryMain.aspx)，並已確實督導按時更新。

二、本(100)年度每月人民陳情案件皆依限辦結，本會若遇逾辦理期限而仍未結案之陳情案，亦會提報主管會報請各單位加強督導。另為人民陳情處理程序及時效更臻完善，本會亦於100年2月修正"處理人民陳情案件作業規定"。

九、加強財產管理，提升既有資源效益方面：

(一) 99年度東埔活動中心之服務品質，顧客平均滿意度高於原訂目標，惟建議問卷設計兼顧住宿各個環節，包括餐飲、人員服務以及客房環境，軟體及硬體設施，並持續檢討改進；

(二) 另99年度旅客住宿率仍屬偏低，請依本院於99年11月19日核定「原住民族經濟及產業發展3年(99年至101年)計畫」之建議，積極辦理加強觀光產業行銷宣傳，以促進部落觀光產業發展；

(三) 關於技藝研習中心辦理訓練成果部分，由於餐飲係精緻化社會重點項目之一，建議未來技藝研習班可開拓餐飲人才培育，並納入原住民飲食文化特色相關訓練課程。

● 回應：

一、東埔活動中心101年度辦理硬體建築更顯改善工程，期與當地溫泉業者設備之提供水平相當，俾吸引旅客，增加營收。

二、技藝研習中心於101年度研習課程，開設中餐丙級認證班、原住民族風味料理班及養生料理班等課程，期以開拓培育原住民餐飲人才，並納入原住民飲食文化特色相關訓練課程。

十、型塑優質公務人力，增進行政績效與服務品質方面：

(一) 99年度辦理同仁在職訓練及同仁身心健康學習與活動，有助提升優質公務人力及增進行政績效，惟建議提供同仁各項學習活動，宜掌握參與人數及同仁學習意願，鼓勵同仁忙於公務的同時，應時時注意身心建康，始能進一步增進工作效率並提高服務品質。

● 回應：

本會100年度辦理各項訓練課程及活動均考量同仁參加學習之意願，因此課程及活動完竣後，請本會同仁填寫滿意度調查表，彙整統計後滿意度均達80%以上，此外100年1月26日辦理「向殘酷的仁慈說再見」專題演講，邀請國立陽明大學附設醫院內科加護病房陳主任秀丹擔任講座，講解身心健康重要性及舒壓方式，而100年5月30日至31日、6月7日至10日辦理行政管理訓練課程內容，亦包含身心健康舒壓之課程，100年6月18日至7月1日舉辦本會員工參加100年中央機關員工運動會男子甲組籃球比賽，本會榮獲第二名佳績、100年6月15日及17日參加2011年第12屆原住民族行政盃桌球錦標賽女子單打榮獲第五名佳績，今(101)年本會亦安排多樣性課程與活動讓本會同仁參加。

十一、提升研發量能方面：

(一) 99年度行政及政策類研究經費占年度預算比率及主管法規檢討修訂完成率均超越原訂目標，投入於有助機關業務改善之研究及推動法規鬆綁成效優良。

● 回應：

本會將持續積極辦理投入於有助機關業務改善之研究及推動法規鬆綁。

十二、提升資產效益，妥適配置政府資源方面：

(一) 資本門預算執行率未達原訂目標，請加強執行資本門預算；

(二) 100年度編報中程施政計畫經費總數仍超出行政院原核定之中程歲出概算額度，鑒於近年來中央財政狀況仍屬拮据，嗣後於編報中程施政計畫時，仍宜請配合中程歲出概算規模，並本零基預算精神核實編列。

● 回應：

一、本會不定期召開「原住民族地區公共工程推動會報」，邀集各地方政府逐項檢討執行落後原因，並提出因應對策、協助排除困難，要求發包率較低之地方政府立即檢討各項計畫之落後原因，並每月辦理工程推動會報，督促主辦機關加速辦理招標，必要時本會派員出席協助辦理，除督促地方政府積極趕辦外，亦加速即早規劃本會100年度補助計畫之核定工作，俾利地方政府辦理發包作業。

二、為能即早掌控各計畫之執行進度，100年度賡續依「中央政府各機關單位預算執行要點」之規定，定 期於本會主管會報中提報各工作計畫之實際執行進度，以追縱各計畫之預算之執行情形。

十三、提升人力資源素質與管理效能方面：

(一) 機關年度預算員額增減率，超過原訂目標值，成效良好；

(二) 有關推動終身學習，平均學習時數、平均數位學習時數、與業務相關平均學習時數均達成標準，另推動法治教育、人文素養及推廣數位學習部分，亦均達成標準且有具體績效，成效良好。

● 回應：

本會將繼續依規定積極辦理訓練(研習)，以提升人力資源素質及管理效能。

柒、行政院評估綜合意見

一、尊重原住民族之主體性，加強政策統合，落實推動原住民族基本法，規劃推動原住民族自治，推展國際原住民族參與及交流方面：原住民自治係族人關切議題，為創造有利於原住民族自治條件，建請持續辦理自治人才之培訓，並藉由國際交流，瞭解各國原住民自治實務；「原住民族自治法」草案迄今尚未完成立法程序，請積極辦理草案相關立法作業；推動國內外交流，辦理相關國際交流會議及人才培訓，超越原訂目標，惟國際交流內容以參訪表演居多，建議可再擴展其他交流議題及深化交流內涵。

二、普及原住民族教育，活絡民族文化及語言方面：原住民族部落社區大學教育、資訊教育、文化藝術教育、語言教育受訓取得結業證書人次達到原訂目標，提供族人生活教育及藝術陶養，成效良好；有關原住民族文化資產保存，其中原住民族14族語42個方言，複雜度高，完成5個語別的字辭典，提供有效、便利性的學習工具書，值得肯定，另原住民族文化資產保存工作多元且複雜，涉及中央機關及各縣市政府，為有效推動相關工作，建構跨機關協調合作模式有其必要性。

三、健全多元衛生福利體系，保障原住民族工作權利方面：原住民與全體國民之失業率差距0.96%，相較99年度0.7%，有微幅上升情形，惟整體而言，在推動原住民族就業方面有一定成果，建議持續結合相關部會共同促進原住民就業，以縮減原住民與全體國民之失業率差距；原住民參加全民健康保險比率，100年底為94.63%，超越原訂目標，且各月均逐步成長，成效良好；100年7月1日修正實施之社會救助法，已擴大補助對象，為提高原住民健保納保率及確保原住民健保就醫權，建請加強宣導各項相關措施。

四、加速原住民族基礎建設，促進產業經濟發展方面：為建立原住民族地區交通網路，100年度辦理191件工程175公里道路工程，超越原訂目標，惟其中尚有26件未完成撥款，建請督促縣市政府加強工程進度控管；有關輔導部落特色觀光產業，核定補助50案，創造1,000萬元以上產值，並藉由各項博覽會等大規模活動提升原鄉設計、觀光能量，值得肯定，建議未來檢討改列成果型指標，以確實展現政策執行之實質效益；另為推動原鄉產業發展，請建立跨部會資源整合平台，推動產業、創業、就業「三業合一」，以提升原住民族特色產業在國內外競爭之優勢及知名度。

五、健全原住民保留地開發管理機制，保障原住民族土地權益方面：原住民保留地土地可利用限度查定及辦理原住民族保留地權利賦予二項工作，雖達原訂目標，惟均較99年實績為低，建請積極辦理及加強相關工作宣導，俾順利推動，以保障原住民族土地權益。

六、尊重原住民族文化、主體性及其意願，推動莫拉克颱風災後重建工程方面：聯絡道路復建，100年度完成道路改善628公里，因受損路段多位於山區，施工不易，未達原訂目標，仍請加速執行；振興經濟擴大公共建設特別預算經費執行率90%，成效良好，對於未達成部分，建請依作業期程於101年底完成經費執行；莫拉克颱風災後重建特別預算，執行率80.55%，其中工程方面預算執行率略低，落後工程主要為大型聯絡道，建請後續督導各縣執行單位加強執行。

七、強化原住民族文化園區建設與內涵方面：原住民族樂舞研習部分，依據「辦理原住民族樂舞教材編輯製作、培訓原住民族樂舞編導人才及原住民青少年文化生活體驗活動」執行情形，未達原訂目標，雖因係經費挪為他用所致，仍請妥善規劃，確保活動執行效益；有關扶植臺灣原住民藝術展演3個團隊，符合原訂目標，惟此獎助對象係具備豐富表演經驗的專業團隊，本具自主能力及永續經營條件，較難凸顯指標扶植之成效，建請適時檢討其執行方式，以強化文化園區實質內涵，並確保本項工作之效益。

八、加強資訊公開，完善為民服務方面：每日公開資訊率超過原訂目標，獎補助資料均按季送立院備查並上網公告，落實獎補助經費運用管理、資訊透明化，值得肯定；民眾來信及人民陳情案件依限辦結率超越原訂目標，惟每月仍有逾辦理期限而未結案之陳情案，建議加強掌握辦理時程，以提升行政效能。

九、加強財產管理，提升既有資源效益方面：東埔活動中心之顧客滿意度較99年度下降，面對101年將辦理硬體改善工程之情形，建議在軟體服務之各項環節部分再檢視創新，俾吸引旅客，增加營收及提升滿意度；有關技藝研習中心辦理訓練部分，為精進原住民族技藝並與工作結合，建請仍以技術士考取證照為辦理原則，提供族人專業技術學習環境。

十、型塑優質公務人力，增進行政績效與服務品質方面：辦理同仁在職訓練及身心健康學習與活動，活動多樣，落實提升優質公務人力及增進行政績效。