福建省政府

101年度施政績效報告

公告日期：102年5月9日

壹、前言

一、民國81年11月金馬地區終止戰地政務實驗，金馬兩縣回歸本府管轄，本府組織規程、業務職掌、編制員額等均隨之調整重新訂定，雖在極有限的人力與資源條件下，行政團隊仍積極配合中央政策，推動各項業務，扮演中央與地方溝通橋樑，協助地方推展政經建設，謀取省民福祉。

二、本府積極協助金門、連江縣政府推動「金門大橋」、改善金門地區民生用水質量相關計畫、港埠及重大交通建設，活潑經建脈絡，繁榮離島經濟；協助施建金馬地區人文、觀光景點、生態保育等措施。配合金馬兩縣觀光導向，指導觀光誘因，撮合觀光資源利用，讓金門縣成為「國際休閒觀光島」、「教育文化大學島」、「養生醫療健康島」及「精緻購物免稅島」，連江縣成為「國際休閒觀光島」，以開創新的經貿領域，重振經濟氣象，提升地區居民生活水準與國民所得；經常聯繫旅臺與僑居鄉親，凝聚對政府向心、協助社教活動，表彰模範典型、慰助貧苦、關懷老弱婦孺；實施基層訪視，掌握民意脈動，適時採取慰助與適切作為並反映中央施政參考；積極扮演中央與地方聯繫橋樑，發揮省府應有功能，協助地方推展各項政經建設，謀取省民福祉，並據以擬定以下4項策略績效目標：

（一）、協助推動「離島建設條例」，促進離島經建發展。

（二）、協助整合觀光資源，強化基層建設，繁榮經濟。

（三）、加強與海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，爭取向心。

（四）、辦理基層訪視，提升人文素養。

三、本府各組室之自評作業於102年1月20日完成，由本府秘書長召集各組室主管及參議，於102年1月23日辦理初評，隨即撰擬101年度績效報告，簽奉核定後，陳行政院複審。

四、本府於前述施政主軸下，推動各項創新服務及措施，本年度在『協助推動「離島建設條例」，促進離島經建發展』方面，協助金門大橋進入大橋實體工程。賡續協助連江縣政府辦理馬祖地區海運港埠建設計畫之「購建新臺馬輪計畫」，已於101年7月動工及「購建新島際交通船計畫」。積極協助改善金門地區民生用水質量相關計畫及協助建構金門綜合醫療大樓提升醫療品質，改善金馬兩縣交通、醫療建設及民生用水質量。在「協助整合觀光資源，強化基層建設，繁榮經濟」方面，積極協助金門、連江縣政府推動觀光事業，協助辦理金門年度盛大廟會「浯島城隍廟遷治332周年」系列活動及連江縣「2012莒光海洋文化季」、「馬祖南竿秋慶『做出幼』」、「馬祖北竿淡菜嘉年華」等系列活動，增加金門、連江兩縣能見度，吸引觀光及旅遊人潮，增進兩縣觀光資源整合，提供多元觀光及旅遊資源，讓本年金馬觀光人數成長為8.6％。並協助金門觀光建設發展有關醫療、申請世界文化遺產等各議題進行研商及協助「馬祖博弈公投通過後因應措施方案」，瞭解博奕觀光產業周邊方向與發展，做為未來推動博弈觀光事業之參考。在「加強與海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，爭取向心」方面，積極協助金門、連江縣政府加強與海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，於101年8月與金門縣政府共同組團前往泰國、越南訪問閩籍僑社（胞）及9月與連江縣政府共同組團赴香港訪問香港金門同鄉會，適時宣導政府重大施政計畫及家鄉各項建設發展情形，鼓勵鄉僑返鄉參與投資建設，為協助連江縣政府推動博奕觀光事業發展，特藉此次訪問順道至澳門考察博奕觀光產業發展，作為該縣推動是項政策之參考；另於101年7月至12月間分別在桃園、臺中、高雄、臺北、宜蘭、臺南、花蓮辦理7場次與金馬旅臺同鄉會幹部座談聯誼，會中聽取同鄉會幹部建言，作為中央及地方溝通橋樑。在「辦理基層訪視，提升人文素養」方面，本府相關主管定期或不定期方式走訪金門縣、連江縣、烏坵鄉各離島，深入民間，對於低收入戶暨急難民眾，均能適時給予慰助；並與各界人士座談聯誼，探求民瘼、交換意見、宣導政令，以掌握民意與社會脈動，適時提供建議，爭取支援，解決問題，做好中央與地方的橋樑，獲得省民高度肯定。並積極協助金門、連江兩縣推動藝文活動，引領金馬各界協助高中、國中、國小等三級類別，赴臺參加全國音樂比賽，獲得顯著進步及成果；協助高職男女籃球隊、城中男女籃球隊參加全國籃球賽、金沙國中、金沙國小及古城國小、多年國小參加全國拔河賽，金鼎國小參加全國民俗技藝比賽-扯鈴表演、馬祖籍畫家「登山怪傑」李小石登世界第三峰-干城章嘉峰及全國健美比賽，成果斐然，有效推展體育活動，提升各界重視藝文素質培養。

貳、機關98至101度預算及人力

一、近4年預、決算趨勢（單位:百萬元）

預決算單位：百萬元

| 項目 | 預決算 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 預算 | 1,959 | 1,961 | 147 | 142 |
|  | 決算 | 1,955 | 1,945 | 142 | 135 |
|  | 執行率(%) | 99.83% | 99.17% | 96.93% | 95.07% |
| 普通基金(總預算) | 預算 | 1,959 | 1,961 | 147 | 142 |
|  | 決算 | 1,955 | 1,945 | 142 | 135 |
|  | 執行率(%) | 99.83% | 99.17% | 96.93% | 95.07% |
| 普通基金(特別預算) | 預算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 執行率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 特種基金 | 預算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 執行率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% |

＊本施政績效係就普通基金部分評估，特種基金不納入評估。

二、預、決算趨勢說明

本府101年度預算數為1億4,188萬1,000元，決算數為 1億3,432萬4,166元，賸餘數755萬6,834元，執行率 94.67％，由於各業管單位配合，使本府101年度各項中程施政計畫及預算之執行均能圓滿達成。

三、機關實際員額

| 年度 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費占決算比例(%) | 2.60% | 2.68% | 37.86% | 41.00% |
| 人事費(單位：千元) | 50,904 | 52,092 | 53,813 | 55,356 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 | 36 |
| 職員 | 29 | 29 | 29 | 27 |
| 約聘僱人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工工友 | 9 | 9 | 9 | 9 |

＊警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

參、目標達成情形（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈）。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。

一、關鍵策略目標

（一）關鍵策略目標：協助推動「離島建設條例」，促進離島經建發展。

１.關鍵績效指標：協助推動金馬地區交通建設相關計畫

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 3 | 4 |
| 實際值 | -- | -- | 7 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ▲ |

衡量標準：

年度內協助具體件數

績效衡量暨達成情形分析：

一、協調金門大橋興建案相關事宜，案奉行政院99年3月19日核定建設計畫，100年1月9日大橋烈嶼端引道工程動工，已於101年8月完工；大橋主體工程於5月1日開工並起計工期，邀請中央及地方長官來賓及鄉親於101年6月2日進行動土典禮，共同見證金門大橋主體工程動工之歷史註腳，落實中央與地方合力建橋的決心。

二、賡續協助推動金門港埠建設：

（一）水頭港區港池浚挖暨陸域填築工程，目前採每週召開會議檢討工程進度，督促承商加緊趕工，冀能於102年11月份完成。（二）金門港水頭港區民國101-105年環境監測工作，本案賡續監測中。（三）金門港埠整體規劃及未來發展計畫（民國101年－105年），經建會於101年9月5日審查後，依據交通部101年9月24日函轉經建會意見修正後，於101年10月5日提送航港局並於101年10月18日轉陳交通部審查。（四）為提前加速未來發展，擴大浚深範圍，賡續辦理九宮港區擴建計畫，預定102年10月完工。（五）料羅碼頭整建工程，98年9月23日開工，分區分階段施工，#2 #3號碼頭及淺水碼頭已完成整建，#1碼頭刻正施工中，全案預訂於102年3月完成。（六）大小金門客運浮動碼頭增建工程，100年2月17日開工，101年4月4日.竣工，101年5月26日完成驗收並交付使用。本府將賡續掌握各港區相關工程進度，俾反映地方需求，適時協調中央協助，以改善港埠設施，便利海上運輸。

三、協調連江縣政府辦理「購建新島際交通船計畫」案，經行政院經建會於第1428次委員會議中，正式通過全額補助建造1艘總噸位約320噸、載客人數約170人、船長約40公尺、營運船速不小於20節之鋁合金單體客貨船，計畫總經費合計約1.78億元，預計103年完工交船營運。

四、協調連江縣政府辦理馬祖地區海運港埠建設計畫之「購建新臺馬輪計畫」，由本府薛主席在99年3月及7月於行政院召開跨部會協調會議，陳奉 總統裁示新臺馬輪按原計畫繼續執行，本府主席並於99年8月兩次分赴連江縣東引鄉、南竿鄉舉行座談會，與地區首長、行政幹部、地方士紳等說明中央政策與作法，進行意見交換與溝通，建立共識，戮力新臺馬輪購建作為，期能解決連江縣對外海運問題，嘉惠島民，該案已於101年7月10日在本府薛主席、連江縣縣長楊綏生、議長陳貴忠等多位來賓們共同見證之下正式動工，馬祖交通邁入新里程。

五、101年9月1日連江縣政府舉辦臺馬交通工程及運輸經濟座談會，會議由本府薛主席與縣長楊綏生共同主持，邀請雲林科技大學校長楊永斌與學者、專家集思廣益，研商馬祖在博弈公投通過後的交通建設需求與整體規劃。

六、馬英九總統101年11月11日上午率同行政院公共工程委員會及交通部一行，由本府薛主席陪同抵金門視察「料羅港碼頭整建工程」，瞭解料羅港整建前後改善情形，並與金門各界進行意見交流；馬總統重申政府將協助金門縣政府持續推動目前執行中的海、陸、空運等交通及民生建設，使能如期如質完成，為金門打造具國際水準之各項軟、硬體設施，以有效改善金門的經濟發展及生活環境。

七、為協助連江縣整體發展，本府薛主席於101年12月25日陪同行政院長陳冲及相關部會首長訪視連江縣馬祖，出席「福澳港碼頭行政旅運大樓興建工程」動土典禮，福澳港行政旅運大樓為地區近年巨額公共建設之一，總決標金額約新臺幣4億4千6百66萬元，以提供小三通、新臺馬輪與大型郵輪旅客的旅運需求為目標，並針對馬祖的發展現況及所面臨問題聽取簡報，陳院長責由交通部、衛生署、財政部及研考會等隨行首長，針對相關事項與問題攜回研議辦理。

２.關鍵績效指標：協助改善金馬地區民生用水質量相關計畫

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 2 | 2 |
| 實際值 | -- | -- | 4 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ▲ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ | ★ |

衡量標準：

年度內協助具體件數

績效衡量暨達成情形分析：

一、101年1月30日本府薛主席會見金門縣李縣長沃士，就水資源、金門大橋、醫療品質提升議題交換意見，並協請中央支持。

二、101年3月10日經濟部長施顏祥於金門縣政府聽取經濟部水利署、金門縣自來水廠所做金門水資源現況及因應策略、離島地區供水改善計畫簡報，指出地下水超抽及湖庫水質不佳問題為金門近程應優先解決問題，水利署將配合縣府合力解決，協助推動湖庫清淤及水質改善計畫，並適時辦理新水源開發計畫，以替代地下水超抽，因應未來用水成長需求。

三、101年4月11日行政院公共工程委員會主任委員陳振川抵金訪察金門縣轄內重大公共工程，聽取經濟部水利署、金門縣自來水廠有關金門地區水資源現況及因應策略等簡報，表示金門供水為最迫切要解決的問題，且關係金酒命脈，因此，污水處理再利用、雨水截流、有效提升水庫水質，以及找國際專家學者來金門找方案，為金門供水做診斷，並做好環境監測等工作。

四、101年5月8日薛政務委員兼本府主席與陳振川政務委員假行政院邀集經建會、農委會、內政部、國防部與環保署等部門首長及金門縣李縣長召開研金門商地區水資源供需改善會議，指示經濟部成立誇部會的「金門地區水資源供需問題專案小組」來協助解決水資源問題，於兩週內至金門現勘，以確實瞭解金門地區水資源供需問題，並於一個月內提出解決問題之具體可行方案。成立「經濟部金門地區供水改善專案小組」，並由經濟部杜次長紫軍任召集人、金門縣副縣長擔任副召集人，經建會、農委會、內政部、國防部與環保署等部會一級單位主管擔任小組成員。

五、101年8月28日薛主席與與陳振川政務委員由李縣長等人陪同會勘了太湖、田浦、榮湖、洋山、擎天等湖庫了解金門的儲水、淨水的問題，另外還對金酒公司金寧廠地下水使用情形進行瞭解，希望金門縣能提出具體的行動方案。

六、經濟部於9月11日假水利署召開專案小組會議第1次會議，討論「金門地區水資源供水問題具體解決方案暨行動計畫」及「金門自來水擴建計畫（第一期）」案。並於會後向政委報告專案小組辦理進度與內容。

七、101年11月6日經濟部「金門地區供水改善專案小組」向行政院政務委員薛承泰與陳振川報告小組推動情形及辦理進度會議。本府薛主席表示「金門近期水情較困難，請縣府評估自大陸買水運水之可行性，且請水利署協助，以解燃眉之急，並作為大陸引水之先例」。目前金門縣自來水廠正積極評估若確屬可行，案涉及中央及地方之權責及法令，將依程序報請經濟部核定後實施，以提供未來緊急供水之參考。

八、輔導執行本（101）年度之中央補助預算：

（一）金門地區水資源整體開發計畫：金湖水庫試運轉及氯鹽偏高原因調查及金湖水庫穩定防潮砂堤等改善工程2案，工程經費新臺幣2000萬餘元。

（二）離島地區供水改善計畫：大金門海水淡化廠既有功能善暨擴建第二期工程，辦理委託經濟部水利署中區水資源局代辦。

（三）振興經濟擴大公共建設投資計畫；

１、100年度加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫（金門地區）：計施作九工區及昔果山配水池等案工程經費計新臺幣2,761萬餘元。

２、蓄水建造物更新及改善計畫：

辦理蓮湖水庫壩體邊坡更新改善工程案工程經費計新臺幣1,050萬元。

九、金門地區水資源改善，在中央各相關部會的支持與重視下，相信很快能獲得改善，以滿足未來之用水需求，並提升供水系統穩定性及安全性。

（二）關鍵策略目標：協助整合觀光資源，強化基層建設，繁榮經濟。

１.關鍵績效指標：增加金馬地區觀光人數

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.5 | 5.0 | 8.0 |
| 實際值 | -- | -- | 85.53 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ★ |

衡量標準：

（當年度金馬地區觀光人數－97年度金馬地區觀光人數）÷97年度金馬地區觀光人數×100％

績效衡量暨達成情形分析：

一、協助瞭解博奕觀光產業周邊方向與發展，101年9月6日由本府薛主席率本府及連江縣政府有關人員前往澳門考察博弈觀光產業周邊發展情形，作為連江縣未來推動博弈及發展觀光之參考。

二、協調辦理金門年度盛大廟會「浯島城隍廟遷治332周年」系列活動，以宗教觀光為主題規劃，經由媒體多面的報導，增加金馬曝光度，吸引觀光人潮。

三、101年8月8日召集「金門地區首長聯繫會報」於本府舉行，由主席薛承泰主持，會中針對今年2月馬總統訪視金門六點「指示事項」執行情形進行報告及地區觀光、醫療、產業等發展議題研商，凝聚各單位共識，持續為金門整體發展奉獻心力。

四、本府主席出席連江縣政府101年7月21日「永續經營與發展」學術研討會，廣徵國內學者專家及各界人士對馬祖博奕通過後的意見及看法；建議在通過博弈公投後，中央及地方須共同就方向作思考；就鄉親對馬祖永續經營發展面向，因選擇性很少的狀況下，國際觀光渡假村博弈是一個機會，期盼共同努力，打開馬祖另一扇門。

五、協助連江縣發展，本府主席薛承泰、秘書長侯全寶101年8月18日出席連江縣政府舉辦連江縣政府縣政顧問－產業經濟升級政策會議，針對馬祖博弈公投通過後，馬祖未來經濟產業發展與配套措施等議題，進行深入探討，建議未來馬祖可發展具中華文化特色的博弈。馬祖的未來發展，應掌握機會，在確定方向之後凝聚共識，形成共識及強化執行力。

六、協助金門縣整體發展，本府主席應邀出席本〈101〉年3月3日「金門縣概念性總體規劃國際論壇」，邀請全球學者專家，分別針對「金門的國際旅遊發展」、「金門的區域定位及產業發展」及「金門的永續發展」三大議題舉行論壇，重新尋找金門定位與方向，本府薛主席提出金門要善用豐富的自然資源與四大特色文化資產「閩南建築、僑鄉文化、戰地文化及白酒文化」，打造出獨一無二的國際島嶼跳，以跳脫傳統思維與計畫框架，掌握當前難得機遇，善用優勢，大步邁向國際舞臺；協助邀請旅臺在公務部門擔任要職的鄉親出席101年9月「金門概念性總體規劃案」座談會，針對規劃單位就金門縣概念性總體規劃案之願景與定位、並就執行層面，如何結合中央納入施政推動提供建言，供縣府推動參考。

七、本府薛主席出席101年11月19日出席連江縣政府委託臺科大彩券與博彩研究中心承辦「馬祖博弈公投通過後因應措施方案」，舉行馬祖設置國際觀光度假區投資構想座談會進行首度的公開對話，邀請對馬祖觀光產業發展有興趣的業者、專業人士及投資廠商進行相互溝通和意見交換，聽取業者對馬祖地區提出國際度假區整體投資意向構想，另一方面業者可針對相關投資議題和需要協助部分提出詢問，研究成果將提供連江縣政府做為未來推動博弈觀光事業之參考。

八、協助地方觀光建設發展，本府薛主席於101年12月21日邀集金門縣縣長李沃士及縣府相關局室，就地區醫療、申請世界文化遺產計劃以推動觀光發展等各議題進行研商，允諾協助向衛生署提報醫療需求，讓相關醫療計劃上路實施，同時為及早申請世界遺產，將協助地區邀請文化部部長實地參訪，為金門申請為世界遺產及打造國際觀光島嶼做好準備。

九、賡續配合中央政策，協助推動擴大金、馬小三通，帶動觀光發展之施政效能，金馬觀光人數自97年度735,723人次至98年度850,966人次，年成長15.66％，99年度1,119,473人次，年成長31.55％，100年度1,215,738人次，年成長8.6％。

十、本（101）年赴金馬觀光人數計1,364,985人次，年成長12.28％，與97年度總計735,723人次相較，增加629,262人次，成長85.53％，有效發揮金馬區位優勢，帶動觀光人潮與經濟發展契機。

（三）關鍵策略目標：加強與海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，爭取向心。

１.關鍵績效指標：閩籍僑（社）胞組團返回金馬人次數

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 1 | 1.5 | 2 |
| 實際值 | -- | -- | 2.6 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ▲ |

衡量標準：

（當年度閩籍僑（社）胞組團返鄉數－98年度閩籍僑（社）胞組團返鄉數）÷98年度閩籍僑（社）胞組團返鄉數×100％

績效衡量暨達成情形分析：

為加強落實僑務服務本府年度與金門縣政府共同組團訪問泰國、越南閩籍僑社（胞），另由 主席率業務相關人員等組團訪問香港金門同鄉會及考察澳門博奕觀光產業發展情形，並適時接待海外閩籍僑社返鄉計有馬來西亞巴生雪蘭莪金門同鄉會等僑胞及自行返鄉鄉僑等約385人（含自行返鄉者約85人），藉以關懷閩籍僑社（胞），了解鄉僑生活概況，適時宣導政府施政計畫及家鄉各項建設發展的情形，並鼓勵率其後代子孫返鄉省親及返鄉參與地方建設，增進情誼，爭取其對政府向心力，深獲鄉僑肯定與好評，成效良好。

２.關鍵績效指標：金馬旅臺各同鄉會幹部對本府服務滿意度

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 65 | 68.0 | 80 |
| 實際值 | -- | -- | 86 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ | ★ |

衡量標準：

滿意度

績效衡量暨達成情形分析：

於7月20日；9月15日；9月29日；10月20；11月3日；11月25日；11月30日；12月10日分別在臺東、桃園、臺中、高雄、臺北、宜蘭、臺南、花蓮辦理8場次本府與金馬旅臺同鄉會聯誼活動，在會中聽取同鄉會幹部建言，作為中央及地方溝通橋樑。

二、為了解金馬旅臺各同鄉會幹部對本府服務滿意度，12月下旬發問卷890份問卷，回復問卷468 件，答非常滿意者249 件，滿意者157 件，無意見者36件，不滿意者26 件。滿意度為86％。

（四）關鍵策略目標：辦理基層訪視，提升人文素養。

１.關鍵績效指標：本省旅臺績優同鄉會、模範勞工、優良教師、環保人員及孝行獎得獎人對本府服務滿意度

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 65 | 65.5 | 67 |
| 實際值 | -- | -- | 87 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ | ★ |

衡量標準：

滿意度

績效衡量暨達成情形分析：

一、本府為提倡孝道，導正不良的社會風氣，進而促進祥和溫馨之社會，配合內政部辦理全國孝行獎表揚活動，本省推薦金門縣李佳珍同學、連江縣推薦張禮珍先生參選「101年全國孝行獎模範選拔」，經內政部開會審定獲選通過，本府主席及秘書長特表嘉與敬賀之意，本府活動前置作業及活動期間，主動協助其活動相關協助事宜，活動圓滿順利完成，也深獲其感謝與肯定。

二、本府於101年2月10日在臺北國軍英雄館辦理表揚績優旅臺同鄉會（社）暨新春團拜活動，計表揚績優團體頒發臺北市長樂同鄉會等15個閩省旅臺績優同鄉會（社）、臺北市褔建同鄉會理事長蔣啟弼等93位績優個人的獎牌、獎狀；新春團拜活動，會中有褔建耆老暨128個理事長，總幹事等270人參加。

三、5月1日於金門海洋餐廳辦理慰勞模範勞工金門46人、馬祖11人，每人贈1仟元禮券一份，並邀請總工會理監事及各產職業工會理事長暨本府勞工舉辦慰勞餐會。

四、為了解本省旅臺績優同鄉會、模範勞工得獎人對本府服務滿意度，5月中旬發問卷95份，12月發問卷46份，回復問卷85件，答非常滿意者39件，滿意者33件，無意見者8件，不滿意者5件。滿意度為87％。

２.關鍵績效指標：社團對本府服務滿意度

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 68.0 | 75 |
| 實際值 | -- | -- | 83 |
| 達成度(%) | -- | 100 | 100 |
| 初核結果 | -- | ▲ | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ | ★ |

衡量標準：

滿意度

績效衡量暨達成情形分析：

一、辦理協助社區暨同鄉會團體178個單位辦理各項活動經費共102萬5仟元整。藉由經費之協助，與基層單位之直接接觸互動，使基層團體認識本府，對本府照顧省民暨協助社區活動推展形象之提昇確有助益。

二、各社團拜理會員大會或符合成立宗旨之慶祝活動，本府提供金門高粱酒或摸彩品或高架花籃或親臨祝賀，共襄盛舉，年度內共提供新北市金門同鄉會暨身障者家者協會等54個團體禮品祝賀，與各社團保持良好之互動。

三、為了解社團對本府服務滿意度12月中旬發問卷97份問卷，回復問卷62 件，答非常滿意者 25件，滿意者27 件，無意見者5 件，不滿意者2件，非常不滿意者3件。滿意度為83％。

（五）關鍵策略目標：強化兩縣申請協助推動事務績效管理及協調工作，提升行政效率。

１.關鍵績效指標：協助兩縣推動案件辦結率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 80 | 83 | 90 |
| 實際值 | -- | -- | 100 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ | ▲ |

衡量標準：

協助案件辦結件數÷協助案件數

績效衡量暨達成情形分析：

一、協助金門、連江縣政府核（改）聘金門暨連江縣車輛行車事故覆議鑑定委員會委員並協調交通部公路總局、行政院主計總處補助相關業務經費，健全業務組織強化為民服務。

二、協調連江縣政府辦理「購建新島際交通船計畫」案及邀請雲林科技大學校長楊永斌與學者、專家集思廣益，研商馬祖在博弈公投通過後的交通建設需求與整體規劃、協助金門縣「料羅港碼頭整建工程」、連江縣「福澳港碼頭行政旅運大樓興建工程」、協助瞭解博奕觀光產業周邊方向與發展、召集「金門地區首長聯繫會報」追蹤101年2月馬總統訪視金門六點「指示事項」執行情形進行、協助邀請旅臺在公務部門擔任要職的鄉親出席101年9月「金門概念性總體規劃案」座談會，針對規劃單位就金門縣概念性總體規劃案之願景與定位，就執行層面，如何結合中央納入施政推動提供建言，供金門縣政府推動參考。

２.關鍵績效指標：協助兩縣推動案件辦結期限

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 2 | 2 |
| 實際值 | -- | -- | 2 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ | ▲ |

衡量標準：

辦結時間

績效衡量暨達成情形分析：

均在二週內結案。

（六）關鍵策略目標：嚴謹執行預算，善用有限財源。

１.關鍵績效指標：本府當年度經常門預算與決算賸餘百分比

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 實際值 | -- | -- | 2.89 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ▲ |

衡量標準：

（經常門預算數－經常門決算數）÷經常門預算數×100％

績效衡量暨達成情形分析：

為落實本府中程計畫預算之管理，有效運用有限資源，以達成施政目標，年度進行中即嚴格控管每一項經費使用，避免不必要浪費，使每一分錢均能發揮最大效用。本府101年度經常門預算數為6,888萬8,000元，決算數為 6,689萬6, 093 元，執行率 97.11％。本府101年度由於對經費的嚴格控制，在不影響工作計晝推動下，撙節支出，使各項工作均能順利完成，並達成年度施政目標。

２.關鍵績效指標：本府中程施政目標、計畫與歲出概算規模之配合程度

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5 | 5 | 5 |
| 實際值 | -- | -- | 5 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ | ▲ |

衡量標準：

1.本項評量係比較編報中程施政計畫所需經費總數超過核定中程歲出概算額度之差異情形，以及所列策略計畫與施政目標之配合程度。2.各年度均在規定範圍內，且所列策略計畫與施政目標高度配合時，其目標值可設定為「5」【基本要求：即策略應有相當之配合及額度超出之情形輕微，正常情況下各機關編製中程施政計畫填列績效指標時應設定其目標值為「5」，除非另有提出事證認為無法達成，方可經審查會議決議降低其目標值。年終評量時，就原核定單位，探究其實際達成程度給予等第之衡量。】

績效衡量暨達成情形分析：

為使本府各項中程施政計畫與預算落實執行，故於年度進行中確實做好控管工作。本府101年度預算數為1億4,188萬1,000元，決算數為 1億3,433萬5,229元，賸餘數754萬5,771元，執行率 94.68％，由於各業管單位配合，使本府101年度各項中程施政計畫及預算之執行均能圓滿達成。

（七）關鍵策略目標：加強教育訓練。

１.關鍵績效指標：舉辦員工教育講習

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 70 | 75 | 80 |
| 實際值 | -- | -- | 88 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ | ★ |

衡量標準：

（參加員工人數÷現有員工人數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

一、101年4月12日下午辦理美學講座，邀請鄉彥呂坤和博士演講，主題「生活中談美」2小時，假本府視聽室舉行，本府全體同仁32人參加。

二、本府101年7月24日，舉辦101年度性別主流化第1次講習「專題講座」，聘請大葉大學副教授陳月娥講師，主講「性別主流化」，由秘書長侯全寶主持，全體同仁32人參加。

三、101年8月23日，辦理員工終身學習專題講座，聘請鄉彥實踐大學陳龍安教授，主講：「創新思考的DNA密碼」，張代秘書長主持，全體同仁32人參加，因內容具體生動活潑，頗獲同仁讚賞，獲益良多。

四、101年11月14日下午舉辦訓練：辦理消除對婦女一切形式歧視公約CEDAW法規檢視，聘請金門大學助理教授林黛琿主講，由第三組董組長代理秘書長主持，全體同仁參加32人。

五、101年12月12日下午舉辦訓練：辦理新會計制度電腦操作訓練，由會計室專員葉火仁主講，秘書長主持，全體職員27人參加。

六、以上平均參加員工人數32÷現有員工人數36為88.88％。

２.關鍵績效指標：學員對講習之滿意度

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 70 | 75 | 85 |
| 實際值 | -- | -- | 90 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ | ▲ |

衡量標準：

（學員滿意人數÷學員抽樣人數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

本府101年月份教育訓練實施滿意度調查：本府人員不多，有關教育訓練對於同仁採取配合上列等多元化課程辦理問卷調查，以了解同仁對於組織學習之相關改善意見，尤以課程安排恰當，獲本府員工高度肯定，101年本府教育訓練滿意度調查，獲同仁90％表示肯定。

二、共同性目標

（一）共同性目標：提升研發量能。

１.共同性指標：行政及政策研究經費比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 實際值 | -- | -- | 0.17 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ | ★ |

衡量標準：

（年度行政及政策類研究經費÷年度預算）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

本府101年度獎勵特優、優良博士論文各乙篇及特優、優良碩士論文三篇，頒發獎勵金新臺幣12萬元整，將優良論文於網站資訊公開，提供各界與相關政策研擬之參考。本府101年度施政計畫業務預算新臺幣6,888萬8,000元整，行政及政策研究經費比率佔0.17％。

２.共同性指標：推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 60 | 60 | 60 |
| 實際值 | -- | -- | 100 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ▲ | ● |

衡量標準：

（檢討訂修法規完成數÷主管法規數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

檢討本府現有法規「福建省金門縣連江縣鄉鎮長給卹辦法」、「福建省金門縣連江縣縣長鄉鎮長退職酬勞金給與辦法」、「福建省金門縣連江縣車輛行車事故鑑定委員會組織規程」等3種法規，仍有適用及修訂「福建省政府獎勵研究福建省文化優良博碩士及學術論文作業要點」1種法規；另福建省政府代辦華僑獎學金辦法擬辦理廢止1種法規。

（二）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源。

１.共同性指標：機關年度資本門預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 94 | 94 | 95 |
| 實際值 | -- | -- | 97.38 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ▲ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ● | ▲ |

衡量標準：

（本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）

績效衡量暨達成情形分析：

本府101年度資本門預算數為7,299萬3,000元，決算數為 6,742萬8,073元，資本門賸餘數365萬5,425元，執行率達97.38％。101年資本門預算除金馬地區專案補助款外，餘主要係辦理本府辦公大樓整修工程，以便利省民洽公，並充實各項零星設備，提高工作效率。

２.共同性指標：機關中程歲出概算額度內編報概算數

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 實際值 | -- | -- | 0.2 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ● | ▲ | ● |

衡量標準：

【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％

【說明】：

１、本項為負向標準，亦即訂定之標準數值越低，則越具挑戰性。惟各機關訂定之目標值，應介於0-5％之間。

２、目標訂定及衡量標的，皆以「概算編報年度」（亦即102年度）為準。

３、衡量績效時，計算目標達成度之方式如下：

{1－【（達成值－目標值）÷目標值】}×100％（如實際達成值小於或等於目標值，達成度即視為100％；如計算結果為負值，達成度即視為0。另目標值如訂為0者，分母以5％代入計算。）

績效衡量暨達成情形分析：

一、 本府102年度經常門概算編列6,883萬4千元，核定概算總額度6,743萬1千元，經常門經費占99.27％，大部分為人事費及基本行政工作維持費，另為加強省民服務，督導金門、連江兩縣各項業務工作推展所需之經費，本府將嚴格管控預算執行，減少不經濟支出。

二、 為改善金門、連江兩縣公共基礎建設，提升金馬兩縣民眾優質生活環境品質，協助觀光推廣，提振觀光產業商機，爭取金馬地區專案補助—基層建設計畫5,000萬元，本府依規定於0-5％範圍內訂定目標值。

（三）共同性目標：提升人力資源素質與管理效能。

１.共同性指標：機關年度預算員額增減率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0 | 0 | 0 |
| 實際值 | -- | -- | 0 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ★ |

衡量標準：

【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％

績效衡量暨達成情形分析：

機關年度預算員額零成長。

２.共同性指標：推動終身學習

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 2 | 2 | 2 |
| 實際值 | -- | -- | 2 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ▲ |

衡量標準：

是否依規定推動終身學習，並達到下列各分項標準者（各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」）

【說明】：

１、平均學習時數、平均數位學習時數、與業務相關平均學習時數均超過該年度最低時數規定，並較前年度成長3％以上；或當年度之平均學習時數達100小時以上。

２、當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數40﹪以上。

績效衡量暨達成情形分析：

一、型塑學習型政府，積極辦理本府每週讀書會：

（一） 101年度本府自辦學習講座如后：

（１） 在本府主席的邀請下，遠見‧天下文化事業群創辦人高希均教授，於101年3月22日抵金參訪，下午4-5時20分以「創造兩岸和平紅利」為題，假金門大學楊肅斌演講廳作專題演講，本府職員22人前往聽講。

（２） 101年4月12日下午辦理美學講座，邀請鄉彥呂坤和博士演講，主題「生活中談美」2小時，假本府視聽室舉行，本府全體同仁32人參加。

（３） 本府101年7月24日，舉辦101年度性別主流化第1次講習「專題講座」，聘請大葉大學副教授陳月娥講師，主講「性別主流化」，由秘書長侯全寶主持，全體同仁32人參加。

（４） 101年8月23日下午2-5時，辦理員工終身學習專題講座，聘請鄉彥實踐大學陳龍安教授，主講：「創新思考的DNA密碼」，張代秘書長主持，全體同仁參加，因內容具體生動活潑，頗獲同仁讚賞，獲益良多。

（５）101年11月14日下午舉辦訓練：辦理消除對婦女一切形式歧視公約CEDAW法規檢視，聘請金門大學助理教授林黛琿主講，由第三組董組長代理秘書長主持，全體同仁31人參加。

（６）101年12月12日下午舉辦訓練：辦理新會計制度電腦操作訓練，由會計室專員葉火仁主講，秘書長主持，全體職員27人參加。

（二） 本101年度配合公務人力發展中心辦理內部控制薦派第二組業務承辦人組員許麗芳參加「內部控制種子教師研習班」第一期；配合分配名額派送參加公務人力發展中心開班之「赴陸經驗交流研習班」計10期11人次；派赴參加人事總處及各業務主管機關舉辦之「計畫評估與預算編列研習」、「資訊服務採購作作業」、「資訊公開法及個人資料保護法研習」、「勞動基準法實務研習」、「身心障礙者權益保障法研習」以及「消除對婦女一切形式岐視公約」等訓練共計28班次31人次，到訓率100％。

（三） 本府101年公務人員27人，平均學習時數達67 小時，其中數位學習平均15.5小時，實體學習51.5小時，其學習性質均與業務相關，均超出規定標準。

三、關鍵績效指標及共同性指標相關計畫活動之成本

單位：千元

| 關鍵策略目標 | 計畫名稱 | 100年度 |  | 101年度 |  | 與KPI關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 預算執行進度(%) | 預算數 | 預算執行進度(%) |  |
| 合計 |  | 10,270 |  | 2,936 |  |  |
| （一）協助推動「離島建設條例」，促進離島經建發展(業務成果) | 小計 | 6,041 | 53.17 | 121 | 2508.26 |  |
|  | 督導金馬地區業務 | 6,041 | 53.17 | 121 | 2508.26 | 協助推動金馬地區交通建設相關計畫 |
| （二）加強與海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，爭取向心(業務成果) | 小計 | 3,635 | 87.70 | 2,221 | 98.92 |  |
|  | 辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務 | 3,635 | 87.70 | 2,221 | 98.92 | 金馬旅臺各同鄉會幹部對本府服務滿意度 |
| （三）辦理基層訪視，提升人文素養(業務成果) | 小計 | 594 | 84.85 | 594 | 89.23 |  |
|  | 人才培育與表揚 | 594 | 84.85 | 594 | 89.23 | 本省旅臺績優同鄉會、模範勞工、優良教師、環保人員及孝行獎得獎人對本府服務滿意度 |

單位：千元

| 共同性目標 | 計畫名稱 | 100年度 |  | 101年度 |  | 與CPI關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 預算執行進度(%) | 預算數 | 預算執行進度(%) |  |
| 合計 |  | 0 |  | 0 |  |  |

四、未達目標項目檢討

無未達目標項目

肆、推動成果具體事蹟

一、於101年8月與金門縣政府共同組團前往泰國、越南訪問閩籍僑社（胞）及 9月與連江縣政府共同組團赴香港訪問香港金門同鄉會，適時宣導政府重大施政計畫及家鄉各項建設發展情形，鼓勵鄉僑返鄉參與投資建設，為協助連江縣政府推動博奕觀光事業發展，特藉此次訪問順道至澳門考察博奕觀光產業發展，作為該縣推動是項政策之參考。

二、本府推薦金門縣社區大學獲選為教育部101年「社教公益獎」推展社會教育有功團體。

三、協調金門大橋興建案相關事宜，案奉行政院99年3月19日核定建設計畫，100年1月9日大橋烈嶼端引道工程動工，已於101年8月完工；大橋主體工程於5月1日開工並起計工期，邀請中央及地方長官來賓及鄉親於101年06月02日進行動土典禮，共同見證金門大橋主體工程動工之歷史註腳，落實中央與地方合力建橋的決心。

四、協調連江縣政府辦理「購建新島際交通船計畫」案，經行政院經建會於第1428次委員會議中，正式通過全額補助建造1艘總噸位約320、載客人數約170人、船長約40公尺、營運船速不小於20節之鋁合金單體客貨船，計畫總經費合計約1.78億元，預計102年完工交船營運。

五、協調連江縣政府辦理馬祖地區海運港埠建設計畫之「購建新臺馬輪計畫」，由本府薛主席在99年3月及7月於行政院召開跨部會協調會議，陳奉 總統裁示新臺馬輪按原計畫繼續執行，本府主席並於99年8月兩次分赴連江縣東引鄉、南竿鄉舉行座談會，與地區首長、行政幹部、地方士紳等說明中央政策與作法，進行意見交換與溝通，建立共識，戮力新臺馬輪購建作為，期能解決連江縣對外海運問題，嘉惠島民，該案已於101年7月10日在本府薛主席、連江縣縣長楊綏生、議長陳貴忠等多位來賓們共同見證之下正式動工，馬祖交通邁入新里程。

六、101年9月1日連江縣政府舉辦臺馬交通工程及運輸經濟座談會，會議由本府薛主席與縣長楊綏生共同主持，邀請雲林科技大學校長楊永斌與學者、專家集思廣益，研商馬祖在博弈公投通過後的交通建設需求與整體規劃。

七、馬英九總統101年11月11日上午率同行政院公共工程委員會及交通部一行，由本府薛主席陪同抵金門視察「料羅港碼頭整建工程」，瞭解料羅港整建前後改善情形，並與金門各界進行意見交流；馬總統重申政府將協助金門縣政府持續推動目前執行中的海、陸、空運等交通及民生建設，使能如期如質完成，為金門打造具國際水準之各項軟、硬體設施，以有效改善金門的經濟發展及生活環境。

八、為協助連江縣整體發展，本府薛主席於101年12月25日陪同行政院長陳冲及相關部會首長訪視連江縣馬祖，出席「福澳港碼頭行政旅運大樓興建工程」動土典禮，福澳港行政旅運大樓為地區近年巨額公共建設之一，總決標金額約新臺幣4億4千6百66萬元，以提供小三通、新臺馬輪與大型郵輪旅客的旅運需求為目標，並針對馬祖的發展現況及所面臨問題聽取簡報，陳院長責由交通部、衛生署、財政部及研考會等隨行首長，針對相關事項與問題攜回研議辦理。

九、協助瞭解博奕觀光產業周邊方向與發展，101年9月6日由本府薛主席率本府及連江縣政府有關人員前往澳門考察博弈觀光產業周邊發展情形，作為連江縣未來推動博弈及發展觀光之參考。

十、協調辦理金門年度盛大廟會「浯島城隍廟遷治332周年」系列活動，以宗教觀光為主題規劃，經由媒體多面的報導，增加金馬曝光度，吸引觀光人潮。

十一、101年8月8日召集「金門地區首長聯繫會報」於本府舉行，由主席薛承泰主持，會中針對今年2月馬總統訪視金門六點「指示事項」執行情形進行報告及地區觀光、醫療、產業等發展議題研商，凝聚各單位共識，持續為金門整體發展奉獻心力。

十二、本府主席出席連江縣政府101年7月21日「永續經營與發展」學術研討會，廣徵國內學者專家及各界人士對馬祖博奕通過後的意見及看法；建議在通過博弈公投後，中央及地方須共同就方向作思考；就鄉親對馬祖永續經營發展面向，因選擇性很少的狀況下，國際觀光渡假村博弈是一個機會，期盼共同努力，打開馬祖另一扇門。

十一、協助連江縣發展，本府主席薛承泰、秘書長侯全寶101年8月18日出席連江縣政府舉辦連江縣政府縣政顧問－產業經濟升級政策會議，針對馬祖博弈公投通過後，馬祖未來經濟產業發展與配套措施等議題，進行深入探討，建議未來馬祖可發展具中華文化特色的博弈。馬祖的未來發展，應掌握機會，在確定方向之後凝聚共識，形成共識及強化執行力。

十二、協助金門縣整體發展，本府主席應邀出席本〈101〉年3月3日「金門縣概念性總體規劃國際論壇」，邀請全球學者專家，分別針對「金門的國際旅遊發展」、「金門的區域定位及產業發展」及「金門的永續發展」三大議題舉行論壇，重新尋找金門定位與方向，本府薛主席提出金門要善用豐富的自然資源與四大特色文化資產「閩南建築、僑鄉文化、戰地文化及白酒文化」，打造出獨一無二的國際島嶼跳，以跳脫傳統思維與計畫框架，掌握當前難得機遇，善用優勢，大步邁向國際舞臺；協助邀請旅臺在公務部門擔任要職的鄉親出席101年9月「金門概念性總體規劃案」座談會，針對規劃單位就金門縣概念性總體規劃案之願景與定位、並就執行層面，如何結合中央納入施政推動提供建言，供縣府推動參考。

十三、本府薛主席出席101年11月19日出席連江縣政府委託臺科大彩券與博彩研究中心承辦「馬祖博弈公投通過後因應措施方案」，舉行馬祖設置國際觀光度假區投資構想座談會進行首度的公開對話，邀請對馬祖觀光產業發展有興趣的業者、專業人士及投資廠商進行相互溝通和意見交換，聽取業者對馬祖地區提出國際度假區整體投資意向構想，另一方面業者可針對相關投資議題和需要協助部分提出詢問，研究成果將提供連江縣政府做為未來推動博弈觀光事業之參考。

十四、協助地方觀光建設發展，本府薛主席於101年12月21日邀集金門縣縣長李沃士及縣府相關局室，就地區醫療、申請世界文化遺產計劃以推動觀光發展等各議題進行研商，允諾協助向衛生署提報醫療需求，讓相關醫療計劃上路實施，同時為及早申請世界遺產，將協助地區邀請文化部部長實地參訪，為金門申請為世界遺產及打造國際觀光島嶼做好準備。

十五、執行行政院超額預算員額有效控管計畫方案：本府101年正式編制40人，現員預算管制職員31人，實際用人27人，精簡13人，比率為32.5％，符合精簡用人政策，目前超額駕駛1人、技工3人、工友1人，合計5人，以後技工友退離、商調他機關、移撥他機關，將採出缺不補方式辦理。如無法執行上項措施，依「行政院所屬各主管機關超額預算員額有效控管計畫作業要點」第3點第2款規定：本府自行設定102年度預算職員員額原31人，預計自103年度起減列1人，預算職員員額為30人，本案已奉行政院101年10月27日院授人字第1010056827號函核定實施。

十六、依中央政府各機關單位決算編製要點，編製本府101年度決算，並依限辦理陳報，101年度全年預算數為1億4,188萬1千元，年度終了，累計決算數為1億3,433萬5,229元，執行率達預算百分之94.68，績效良好。

十七、審計部以101年8月9日臺審部覆字第1010001227號函，發給本府100年度單位決算審定書，其中歲入決算審定數29萬9,836元，歲出決算審定數1億3,729萬4,793元，與本府單位決算書列數相符。

伍、績效總評

一、績效燈號表（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈）。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

（一）各關鍵績效指標及共同性指標燈號

| 關鍵策略目標 |  | 項次 | 關鍵績效指標 | 初核 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 協助推動「離島建設條例」，促進離島經建發展(業務成果) | (1) | 協助推動金馬地區交通建設相關計畫 | ★ | ▲ |
|  |  | (2) | 協助改善金馬地區民生用水質量相關計畫 | ★ | ★ |
| 2 | 協助整合觀光資源，強化基層建設，繁榮經濟(業務成果) | (1) | 增加金馬地區觀光人數 | ★ | ★ |
| 3 | 加強與海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，爭取向心(業務成果) | (1) | 閩籍僑（社）胞組團返回金馬人次數 | ★ | ▲ |
|  |  | (2) | 金馬旅臺各同鄉會幹部對本府服務滿意度 | ★ | ★ |
| 4 | 辦理基層訪視，提升人文素養(業務成果) | (1) | 本省旅臺績優同鄉會、模範勞工、優良教師、環保人員及孝行獎得獎人對本府服務滿意度 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 社團對本府服務滿意度 | ★ | ★ |
| 5 | 強化兩縣申請協助推動事務績效管理及協調工作，提升行政效率(行政效率) | (1) | 協助兩縣推動案件辦結率 | ★ | ▲ |
|  |  | (2) | 協助兩縣推動案件辦結期限 | ★ | ▲ |
| 6 | 嚴謹執行預算，善用有限財源(財務管理) | (1) | 本府當年度經常門預算與決算賸餘百分比 | ★ | ▲ |
|  |  | (2) | 本府中程施政目標、計畫與歲出概算規模之配合程度 | ★ | ▲ |
| 7 | 加強教育訓練(組織學習) | (1) | 舉辦員工教育講習 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 學員對講習之滿意度 | ★ | ▲ |
| 共同性目標 |  | 項次 | 共同性指標 | 初核 | 複核 |
| 1 | 提升研發量能(行政效率) | (1) | 行政及政策研究經費比率 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率 | ★ | ● |
| 2 | 提升資產效益，妥適配置政府資源(財務管理) | (1) | 機關年度資本門預算執行率 | ★ | ▲ |
|  |  | (2) | 機關中程歲出概算額度內編報概算數 | ★ | ● |
| 3 | 提升人力資源素質與管理效能(組織學習) | (1) | 機關年度預算員額增減率 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 推動終身學習 | ★ | ▲ |

（二）績效燈號統計

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  | 101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整體 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 20 | 100.00 | 19 | 100.00 | 20 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 20 | 100.00 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 10 | 50.00 | 16 | 84.21 | 19 | 95.00 |
|  |  | 複核 | 10 | 50.00 | 9 | 47.37 | 8 | 42.11 |
|  | 黃燈 | 初核 | 10 | 50.00 | 3 | 15.79 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 9 | 45.00 | 9 | 47.37 | 9 | 47.37 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 5.00 | 1 | 5.26 | 2 | 10.53 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 關鍵策略目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 14 | 100.00 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 14 | 100.00 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 6 | 42.86 | 11 | 84.62 | 13 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 7 | 50.00 | 6 | 46.15 | 6 | 46.15 |
|  | 黃燈 | 初核 | 8 | 57.14 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 7 | 50.00 | 7 | 53.85 | 7 | 53.85 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同性目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 7 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 66.67 | 5 | 83.33 | 6 | 85.71 |
|  |  | 複核 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 |
|  | 黃燈 | 初核 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 業務成果 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 8 | 100.00 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 8 | 100.00 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 5 | 62.50 | 5 | 71.43 | 7 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 5 | 62.50 | 3 | 42.86 | 5 | 71.43 |
|  | 黃燈 | 初核 | 3 | 37.50 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 37.50 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 行政效率 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 3 | 75.00 | 4 | 100.00 | 4 | 80.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 財務管理 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 3 | 75.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 組織學習 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 1 | 25.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 4 | 100.00 | 2 | 50.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

二、綜合評估分析

１、業務成果構面：

（１）100年複核結果：綠燈3項，佔7項衡量指標之42.85﹪，黃燈4項，佔7項衡量指標之57.15﹪。

（２）101年初核結果：綠燈7項，佔7項衡量指標之100.00﹪。

２、內部管理構面（行政效率、財務管理及組織學習）：

（１）100年複核結果：綠燈6項，佔12項衡量指標之50.00﹪，黃燈5項，佔12項衡量指標之41.7﹪，紅燈1項，佔12項衡量指標之8.30﹪。

（２）101年初核結果：綠燈12項，佔13項衡量指標之92.30﹪，白燈1項，佔13項衡量指標之7.70﹪。

３、整體構面：

（１）100年複核結果：綠燈9項，佔19項衡量指標之47.37﹪，黃燈9項，佔19項衡量指標之47.37﹪，紅燈1項，佔19項衡量指標之5.26﹪。

（２）101年初核結果：綠燈19項，佔20項衡量指標之94.74﹪，白燈1項，佔20項衡量指標之5.26﹪。

陸、附錄：前年度行政院複核綜合意見辦理情形

一、協助推動「離島建設條例」，促進離島經建發展方面：

（一）、有關加強跨部會與地方政府協調工作：本府除召開「金門地區首長聯繫會報」追蹤各項執行情形進行，並督促各工程單位落實管控每週召開會議檢討工程進度，督促如期如質完成目標。

（二）、有關加速水質改善各項工程之推動：本府正積極督導加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫及蓄水建造物更新及改善計畫，以因應金門地區長期發展所需。

二、協助整合觀光資源方面：

（一）、金馬地區觀光人數衡量指標與97年度比較為評估方式，係以97年5月20政黨輪替，突顯前後任政府利民政策所帶來效益之分界，另外97年6月19日起，開放持有兩岸入出境有效證件的臺澎金馬人民、外籍人士、臺灣人民的陸籍配偶和子女，以及在臺工作外籍人士的大陸配偶，都可以經由「小三通」往來兩岸，帶來金馬地區自開放觀光後最高峰之人潮。

（二）、97-99年度以來金馬觀光人數逐年成長，經分析除辦理大型活動、主題系列活動與地方鄉鎮特色活動，經媒體報導吸引觀光旅客外，中央政府擴大開放兩岸居民經小三通中轉往來之政策，係為觀光人次大幅增加之主因，惟金馬地區係海島氣候，每年3至5月易有濃霧發生影響有效飛航、地區觀光條件設施（住宿、餐飲）仍為不足，有待改善。

（三）、100年度配合建國100年之相關活動，本府已由原1％目標值調升目標值至5％，；101年度目標值經詳實核算及預判兩岸觀光政策之放寬，本府原列觀光人數年度目標值6％修正為8％，應具目標挑戰性。

（四）、98年8月後開放大三通，兩岸客機飛航定點逐漸增加，提供旅客另一便捷性選擇等因素，長期是否影響未來兩岸旅客由金馬小三通進出意願，致觀光人數呈現下滑或不穩定之趨勢，仍有待觀察；本府未來將賡續配合中央政策、本府施政願景及金馬縣政發展與需求，協助整合觀光資源與推動觀光發展，以具體展現執行績效及落實目標管理。

三、有關辦理基層訪視，提升人文素養方面：本府年度針對不滿意原因進行瞭解，納入相關業務續行改善之參考。

四、有關強化兩縣申請協助推動事務績效管理及協調工作方面：

本府除於每二週主管會報、業務會報及工作會報追蹤後續處理成效，並與中央各駐金單位及金門縣政府共同組成「金門地區首長聯繫會報」，由本府主席主持，追蹤各案處理成效及討論如何處理等等，必要時邀請相關單位與會說明，以瞭解困難及需要協助方向。

五、嚴謹執行預算方面：

嚴謹執行預算方面：經常門預算與決算賸餘百分比為6.09％；有關中程施政目標、計畫與歲出概算規模之配合程度部分，年度預算執行率較往年下降，請檢討原因並加以改善。預算執行落後原因：經執行單位（金門、連江兩縣政府）檢討落後原因：

（一）、部分工程因施作期間有民眾提出異議，造成工程延宕。

（二）、部分工程為求完美，顧問公司配合鄉鎮公所協調當地民眾多次細部修正，以符合民眾所需。

（三）、部分工程配合電力、電信、污水管線整體施建，以求一次性完工，避免二次施工，傷財擾民，浪費資源。

具體改進檢討措施：為督促金門、連江兩縣執行進度與效率，本府於101年3月14-16日及4月10-12日分別赴金門、連江兩縣查核受補助單位執行情形，落後情形已要求積極改善，100年度計畫案僅餘金門縣2案未結辦理保留，餘均已結案。

六、加強教育訓練方面：

（一）、本府目前已無派駐臺北之員工。

（二）、本府年度積極辦理「創造兩岸和平紅利」、「生活中談美」、「創新思考的DNA密碼」、「性別主流化」、消除對婦女一切形式歧視公約CEDAW法規檢視、新會計制度電腦操作訓練等多元化訓練課程。

柒、行政院評估綜合意見

一、協助推動「離島建設條例」，促進離島經建發展方面：協助推動金馬地區交通建設，涉及國家觀光、交通、民生及國家安全等相關議題，為強化各項工作成效，請持續加強跨部會及府際間的協調，並適時掌握各項工作進度，期能有效提升離島經建發展；協助改善金馬地區民生用水質量，101年主要協助推動「離島地區供水改善計畫」及「推動大陸引水計畫」2項計畫，宜請積極協助推動相關重大建設計畫，並有效提升水資源再利用。

二、協助整合觀光資源，強化基層建設，繁榮經濟方面：101年金馬地區觀光人數較100年成長達12.28％，後續請持續協助整合觀光資源，強化基層建設，並依過去2年實績設定合理績效目標。

三、加強與海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，爭取向心方面：推動閩籍僑（社）胞組團返回金馬，101年返鄉人次較100年大幅下降，請加強研析相關原因，積極提升僑務服務品質，以強化海外鄉僑向心力；101年辦理金馬旅臺同鄉會聯誼活動場次與100年相同，金馬旅臺各同鄉會幹部對省府服務滿意度高於100年度，且問卷發放份數逐年提高，有助於全面瞭解同鄉會幹部的意見。

四、辦理基層訪視，提升人文素養方面：有關旅臺績優同鄉會、模範勞工、優良教師、環保人員及孝行獎得獎人對省府服務滿意度超越原訂目標，且較100年提升，後續請精進滿意度調查作業，俾確實瞭解受獎人的意見，作為精進辦理相關活動之參考，另建請以過去2年實績訂定合理目標，以提升目標之挑戰性；101年受補助團體對省府服務滿意度超出原訂目標，且較100年提升，後續建請就全部受補助單位進行調查，以全面蒐集其意見及展現整體性服務滿意情形。

五、強化兩縣申請協助推動事務績效管理及協調工作，提升行政效率方面：101年主要協助推動連江縣購建新島際交通船計畫及金門地區首長聯繫會報，其中購建新島際交通船計畫未如期於101年決標，影響海運交通品質及民眾民生交通需求之權益，另首長聯繫會報列管事項未具體呈現各列管事項辦理進程及效益，致績效無法展現，為符本項指標績效管理及協調工作之推動，建議建立制度化管控機制，以具體展現列管成效。

六、嚴謹執行預算，善用有限財源方面：101年經常門預算與決算賸餘比較99年及100年下降，請在不影響各項工作推動下，持續撙節支出；另機關預算規模自99年起逐年下降，執行率亦發生下降之情形，請重新檢視中程施政目標及計畫，適時滾動調整，以有效運用各項經費。

七、加強教育訓練方面：101年舉辦員工教育講習，參與人員比例高於原訂目標，惟仍有部分員工未能參與，建請瞭解原因，並運用視訊或線上講習方式進行，以保障員工權益；另建議增加員工講習及課程的多元化，以提升員工的參與，並針對每一場講習進行滿意度調查，以作為後續相關規劃之參考。