行政院衛生署

101年度施政績效報告

公告日期：102年5月9日

壹、前言

本署以促進及保護全民健康福祉為使命，以及「落實品質、提升效率、均衡資源、關懷弱勢」為願景，期待讓全民更幸福、更健康。爰此，為達成前述使命和願景，配合行政院101年度施政方針及本署中程施政計畫，並考量核定預算額度，將民眾近年所關切之衛生議題，編入本署101年度年度施政計畫﹐並訂定關鍵績效目標「強化民眾全面參與，實踐健康生活」、「落實保健防疫整備，免除疾病威脅」、「精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益」、「強化食品藥物管理，保障民眾健康」、「發展醫藥衛生科技」、「提高行政效能」、「改善健保財務，減少收支短絀」及「營造優質學習文化，發展人力資源」等8項關鍵績效目標，並在各評量項目項下，設定28項關鍵績效指標。

為辦理101年度施政績效評估，由副署長召集專家學者及本署企劃處、會計室代表組成評核小組，並先請各業務單位提報自評報告，並於會前將書面報告先行送交委員審閱，另於102年1月22日及25日分三場次召開評核會議，各場次邀請具相關專長（含醫政、防疫、保健、健保與食品藥物管理等）之4名委員到場指導，並由各項施政績效指標及計畫之主辦單位，口頭報告其執行情形、成果及未來規劃。

經由學者專家審慎評核與檢討，對於本署績效指標目標值之達成情形與同仁努力成果均表肯定。總計28項指標，經學者專家逐項討論評核後，結果為25項綠燈（績效良好），占89.3％；3項黃燈（績效合格），占10.7％。至於未能達成目標者，實受外在環境等不可抗力之因素影響，嗣後本署各主辦單位將更積極辦理，並將參酌專家評核意見，檢討年度施政績效指標，訂定更妥適之績效衡量標準，期藉由績效指標之達成，提昇本署整體量能。

貳、機關98至101度預算及人力

一、近4年預、決算趨勢（單位:百萬元）

預決算單位：百萬元

| 項目 | 預決算 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 預算 | 562,352 | 593,031 | 603,724 | 633,874 |
|  | 決算 | 555,306 | 578,109 | 602,371 | 629,863 |
|  | 執行率(%) | 98.75% | 97.48% | 99.78% | 99.37% |
| 普通基金(總預算) | 預算 | 55,153 | 66,059 | 69,049 | 80,837 |
|  | 決算 | 54,280 | 64,263 | 68,049 | 80,233 |
|  | 執行率(%) | 98.42% | 97.28% | 98.55% | 99.25% |
| 普通基金(特別預算) | 預算 | 4,690 | 4,002 | 353 | 6,517 |
|  | 決算 | 2,282 | 4,428 | 1,095 | 5,653 |
|  | 執行率(%) | 48.66% | 110.64% | 310.20% | 86.74% |
| 特種基金 | 預算 | 502,509 | 522,970 | 534,322 | 546,520 |
|  | 決算 | 498,744 | 509,418 | 533,227 | 543,977 |
|  | 執行率(%) | 99.25% | 97.41% | 99.80% | 99.53% |

＊本施政績效係就普通基金部分評估，特種基金不納入評估。

二、預、決算趨勢說明

近年來政府加強照顧弱勢者權益，建構長期照護體系，並為強化食品藥物管理，保障民眾健康，落實保健防疫準備，使民眾免除疾病威脅，維護健康，本署預算有逐年成長的趨勢，其101年度主要增加項目為漁民、水利會會員及其他地區團體保險費補助、直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助等計畫經費及新增政府應負擔健保費法定下限及撥補累計財務短絀等經費。

三、機關實際員額

| 年度 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費占決算比例(%) | 0.10% | 0.91% | 0.89% | 0.82% |
| 人事費(單位：千元) | 577,953 | 5,289,303 | 5,352,702 | 5,145,567 |
| 合計 | 2,185 | 5,019 | 4,620 | 4,616 |
| 職員 | 1,871 | 4,538 | 4,034 | 4,055 |
| 約聘僱人員 | 97 | 71 | 107 | 105 |
| 警員 | 11 | 16 | 10 | 10 |
| 技工工友 | 206 | 394 | 469 | 446 |

＊警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

參、目標達成情形（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈）。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。

一、關鍵策略目標

（一）關鍵策略目標：精進醫療衛生照護，發展長照服務資源，保障民眾就醫權益。

１.關鍵績效指標：急重症照護網之完成度

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 65 |
| 實際值 | -- | -- | 95.4 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

（建置急重症照護網之縣市數÷總縣市數）×100％

說明：完成度係指，每一縣市至少有一家重度急救責任醫院或每一縣市至少有一家中度急救責任醫院，且提供特殊急重症照護至少一處即屬完成

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為65％，實際達成值為95.4％，達成度100％。

２、目標挑戰性：

為捍衛國人健康，本署積極強化醫院緊急醫療能力及品質，建立急重症照護網絡。本計畫自98年起正式辦理，除對醫院一般緊急醫療處置能力與品質進行評核外，並以「病人為中心」之醫療處置過程及持續性照護品質作為評核之重點，相較於已辦理20餘年的醫院評鑑制度，更強調醫療團隊之間的合作與醫療作業之效率。推動本項作業不僅是本署強化緊急醫療照護品質，建立急重症照護網絡的重要政策之一，亦期待醫院可藉此機會檢視內部作業機制，自我提升。

通過評定的醫院本署將持續追蹤，確保各醫院能將評定基準落實於日常醫療作業，以提供國人安全、有效、及時、且以病人為中心之優質醫療服務。目前醫院對於評定基準準備作業尚不熟悉，籌備過程需要資源及時間投入，取得評定並非易事，部分醫院之評定結果難符期待。是以，急重症照護網之達成實具相當挑戰性，但本項作業之推動，應對受評醫院臨床科部之團隊合作及照護品質之提昇均有顯著效益。

３、101年重點工作及成果：

（１）101年度全國189家急救責任醫院，計有98家醫院（重度級24家、中度級74家）通過緊急醫療能力分級評定作業。

（２）截至101年底，除外島連江縣無中度級以上醫院外，全國22個縣市有21縣市完成急重症照護網建置，完成度為95.4％。

２.關鍵績效指標：接受「臨床醫事人員培訓計畫」之畢業後臨床訓練之比例

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 60 |
| 實際值 | -- | -- | 75.8 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

（年度教學醫院新進醫事人員接受臨床醫事人員訓練人數÷年度教學醫院新進醫事人員總人數） ×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為60％，實際達成值為75.81％，達成度100％。

２、目標挑戰性：

醫院新進人員接受畢業後臨床訓練之比例，與醫院之醫療服務人力均衡、資深人力資源規劃及教學訓練政策等息息相關。為執行「臨床醫事人員培訓計畫」，醫院需投入相當的資源、設備及教師人力規劃教學活動，因此為瞭解計畫成果，尚需持續進行教學成本、或薪資調查，以合理反映各類醫事人員之教學投入，據以調整補助點數或提高執行成效優良醫院獎勵費用，以鼓勵醫院持續推動臨床教學訓練。推動該計畫所需之事前、事中及事後籌備工作繁多，且牽涉醫院之參與意願，成果較難掌握，有其挑戰性。

３、101年重點工作及成果：

（１）因修訂本計畫作業要點規範，放寬補助期限，將原補助期限由原本領證後2年修改為領證後4年內，且補助訓練月數維持不變（至多24個月），致許多原本已經補助期滿或是領證年資已超過兩年的受訓人員，又能繼續接受訓練及補助，使得整體的受補助人數及比例增加，以年度整體覆蓋率觀察，本計畫101年度受補助比例較去年度為高

（２）101年1~12月受訓人數為25,407人（其中包含西醫師5,721人、牙醫師573人、其他醫事人員19,113人。）

３.關鍵績效指標：自殺通報分案關懷比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 99 | 99 |
| 實際值 | -- | -- | 99.9 |
| 達成度(%) | -- | 100 | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ | ★ |

衡量標準：

自殺通報關懷訪視人次÷分案人次×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為99％，實際達成值為99.9％，達成度100％。

２、目標挑戰性：

我國自殺防治策略，係依三個主要層面擬定方向，分別為全面性（universal）、選擇性（selective）與指標性（indicative）策略。其中指標性自殺防治策略主要在於追蹤自殺企圖者，以期給予自殺企圖者有效的身心醫療及社會介入措施，防止其再度試圖自殺。為此，行政院衛生署於民國 95 年 1 月建置「自殺防治通報系統」，對通報個案提供關懷訪視服務，並藉以深入分析自殺個案特性，作為自殺防治策略研擬參考。

民國100年自殺通報計26,183人次，通報後分案關懷率達99.9％以上，訪視達127,629人次以上，已近100％；101年1-11月自殺通報26,364人次，通報率較100年全年成長0.7％，分案關懷率仍達99.9％以上，又關懷人次為144,725人次，亦較100年成長13.4％，實屬不易。

３、101年重點工作及成果：101年1-11月自殺通報量為26,364人次，分案關懷率為99.9％，總計關懷144,725人次。

４.關鍵績效指標：長照服務成長率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 3 |
| 實際值 | -- | -- | 6 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

長照服務成長率【（本年度長照服務涵蓋率-前一年長照服務涵蓋率）】

說明：長照服務涵蓋率＝（當年長照管理中心服務人數÷當年老年失能人口數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：100年度原定目標值為24％，實際達成值為 27 ％（較100年21％成長6％），達

成度112.5 ％。

２、目標挑戰性：

為因應長照服務推動及長照需求人口增加，並逐步擴大服務資源供給量，滿足個案多元長照需求，整合各類長照服務與資源，本署積極建構長照服務輸送體系，普及服務網絡，充實長照服務及人力資源，協同並輔導地方政府持續落實推動長照十年計畫，以滿足失能民眾及其家庭之長照需求。

過去，我國提供長期照顧服務之行政單位一直以來分別隸屬於衛、社政系統，為提供給民眾整合性的照顧服務，目前各縣巿已設置長期照顧管理中心，其是失能民眾與長照服務體系之重要關鍵橋梁，整合不同行政體系的服務資源，並建立單一窗口及統一的作業服務流程，連結多元化的居家與社區服務資源，以滿足民眾的需求。又積極發展普及長照服務體系，擴大服務使用基礎，提高失能民眾接受長照服務之普及性，因此，是項工作之挑戰性極高。

３、101年重點工作及成果：

（１）為提供失能者所需之服務，以建立長照服務輸送模式及多元服務方案

為使高齡失能者獲得適切的服務，97年起推動長照十年計畫，結合社區與醫療資源，提供居家、社區及機構式多元長照服務，服務內容含生活照顧及健康照護服務。又為有效運用並整合長照資源，協助建立地方照顧管理制度，輔導22縣市設置長期照顧管理中心，作為整合社、衛政長照服務資源並受理及連結、輸送長期照顧服務之單一窗口。有長期照護需求之失能民眾，可向各縣市長期照顧管理中心提出申請，照管中心可提供需求評估，並連結或轉介所需長期照護相關資源。

推動長照十年計畫，已經獲致具體成效，服務量占老年失能人口比例，已經從97年之2.3％，提高到101年底達27％，增加12倍。

（２）建置完備長照服務體系，普及長照服務網絡，提供失能者更便利之服務

為促進長照資源多元化與均衡發展，統籌規劃現有長照機構、人力合理分布及劃分長照區域， 本署積極規劃長照服務網計畫，依服務資源需求，全國劃分為大（22個）、中（63個）、小（368個）區域，研訂獎助資源發展措施，並以社區化及在地化資源發展為主。

又為發展家庭照顧者支持服務，滿足家庭照顧者之需要，5年內將完成建置家庭照顧者支持網絡，包括建置全國性家庭照顧者諮詢服務專線，以及設置照顧者友善互動式平臺網站，將照顧訊息經由該平台提供有需要的家庭照顧者；並逐步落實家庭照顧者喘息服務，擴大辦理針對家庭照顧者提供居家式喘息服務。經由政府與民間的共同努力，101年底已規劃建置全國性家庭照顧者諮詢專線服務，期待未來能提供家庭照顧者更符合需要的服務，以支持失能者家庭之照顧能力。

另本署亦於山地離島偏遠地區（含山地離島）推動在地化長照服務體系，透過設置在地且社區化長照服務據點，培訓在地專業人力，以及結合當地資源，逐步將偏遠地區長照服務網絡建構起來。至101年已完成建置13個長照服務據點，預計至103年增至40個據點。

為充實質優量足之長照服務人力，本署也積極提升訓練量能，擴大並加強各類照護人力的培訓，針對醫事長照專業已完成分為三個階段之課程規劃，並已分階段展開長照醫事專業人力培訓計畫，強化長照專業人員照護量能。99年已訓練3,553人次，100年6,114人次，101年已訓練7,354人次。

（二）關鍵策略目標：落實防疫整備，免除疫病威脅。

１.關鍵績效指標：提升防疫效能

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 100 | 100 | 100 |
| 實際值 | -- | -- | 95 |
| 達成度(%) | 97 | 95 | 95 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ | ▲ |

衡量標準：

3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種成效×20％+結核病防治成效×30％+愛滋病防治成效×25％+本土登革熱防治成效×15％+腸病毒併發重症防治成效×10％

１、3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種成效：接種率當年度-前年度，增加：100分，持平：90分，減少：80分

２、結核病、愛滋病、本土登革熱防治成效：疾病發生率當年度-前五年平均值；腸病毒併發重症防治成效：重症致死率當年度-前五年中最高三年之平均值（原：前五年平均值），減少：100分，持平：90分，增加：80分

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：

（１）3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種（接種率當年度-前年度）：94.06％-93.77％=0.29％，接種率增加，故100分。

（２）結核病（疾病發生率當年度-前五年平均值）：結核病發生率當年度（53/每十萬人口）-前五年平均值（58.9/每十萬人口）=-5.9，減少，故為100分。

（３）愛滋病（疾病發生率101年度-前五年（96-100）平均值）：9.09-7.87=1.22（人/每十萬人口），發生率增加，故為80分。

（４）本土登革熱（疾病發生率當年度-前五年平均值）：5.45-5.61=-0.16（人/每十萬人口），發生率降低，故100分。

（５）腸病毒併發重症（重症致死率101年度-前五年（96-100）平均值）：1.3-4.7=-3.4（人/每十萬口）致死率降低，故100分 。

綜上，指標衡量結果：100分×20％+100分×30％+80分×25％+100分×15％+100分×10％＝95分

２、目標挑戰性：

（１）近年來再次浮現及新興傳染病之疫情嚴峻，如登革熱境外移入病例提早出現，以及腸病毒近年未發生大流行累積不少易感宿主，提高101年發生大流行之可能性等挑戰，本署疾病管制局積極推動各項防治作為，有效控制疫情，無爆發大流行之事，達到原訂目標並超越，實屬不易。

（２）面對原有防治作為已具成效且具國際水平者，如「3歲以下幼童全數完成各項疫苗接種完成率已達94％」 持續維持原訂完成率目標或提高目標值，爰為達成101年度目標，需投入更多資源及人力。而本署疾病管制局仍在有限資源下積極推動「 設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫」等防疫政策，完成率超越原訂目標。

（３）防疫經費逐年緊縮，本署疾病管制局仍突破困難，推動各項政策，如「結核病十年減半全民動員第二期計畫」，行政院實際同意編列的經費僅原計畫的6-7成，按原訂計畫全面推動實有困難，但101年仍達成結核病發生率逐年降低之目標，並擴增肺炎鏈球菌疫苗（PCV）接種對象。

（４）愛滋防治部分，近十年來，因性行為而感染愛滋的人數，平均年增率為10％左右，而101度訂定愛滋病發生率下降之目標，已極具挑戰。而本署疾病管制局又於101年積極找出高危險群個案，擴大辦理「I-Check社群動員愛滋檢驗計畫」，提早發現潛在個案，及時介入治療，以阻斷感染源，然因該項介入措施，與發生率減少之目標有所衝突，導致目標達成更加艱難。

綜上，面對疫情嚴峻及資源有限，成效極難突破之前題下，各項目標達成，極具高度挑戰性。

（三）關鍵策略目標：營造友善健康支持環境，擴大預防保健服務，促進全民參與。

１.關鍵績效指標：癌症篩檢率之平均增加值

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 12 | 16.0 |
| 實際值 | -- | -- | 17.0 |
| 達成度(%) | -- | 100 | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ | ★ |

衡量標準：

子宮頸癌、乳癌、大腸癌與口腔癌之癌症篩檢率平均增加值：

（A＋B＋C＋D）÷4；

A：當年-98年（45-69歲婦女2年內曾接受乳癌篩檢率）

B：當年-98年（50-69歲民眾2年內曾接受大腸癌篩檢率）

C：當年-98年（30歲以上嚼檳榔或吸菸者2年內曾接受口腔黏膜檢查率）

D：當年-98年（30-69歲婦女3年內曾接受子宮頸癌篩檢率）

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：

98年4項癌症篩檢率為計算之基線值，分別為子宮頸癌58％、乳癌11％、大腸癌10％及口腔癌28％。101年癌症篩檢率之平均增加值之目標值為16％，截至12月13日，子宮頸癌3年篩檢率為60.8％、乳癌2年篩檢率為31.9％、大腸癌2年篩檢率為32.5％及口腔癌2年篩檢率為49.8％，癌症篩檢率之平均增加值為17％。

２、目標挑戰性：

（１） 抹片篩檢自84年推動自今，已促使大多數婦女接受篩檢，惟國內尚有許多婦女因自認身體健康、許久沒有性行為、忙碌沒時間、過於保守，害怕上檢查台…等因素，而不願接受抹片檢查，公衛護士衛教勸說，亦未提升其受檢動機，影響目標之達成。

（２）採檢管發放流失率高，由於檢體大多無法於篩檢現場立即取得，需經有採檢管及留取糞便後繳回二道程序，因採檢具技術難度，導致民眾配合意願較低，多數民眾需經電話洽催及衛教後才有較高意願繳回檢體。又民眾如未繳回採檢管，醫療院所需自行吸收成本，故影響醫療院所推動腸篩意願。

３、101年重點工作及成果：

（１）運用多元媒體管道宣導：除透過大眾電子及平面媒體加強癌症防治工作宣導外，亦結合病友團體及民間企業，擴大宣導防治工作。

（２） 提供具可近性篩檢服務：除於醫療院所建置主動提示系統，促使民眾接受篩檢外；醫療院所及衛生局所，亦藉由郵寄或電話方式，主動通知未篩檢者回診接受篩檢，並於社區主動出擊，擴大辦理篩檢服務。101年共提供約473.5萬人次篩檢服務（篩檢量為98年的1.6倍），早期發現約4萬5千名無症狀之癌症（含原位癌）及癌前病變個案。

（３）持續補助222家醫院辦理「醫院癌症醫療品質提升計畫」，使醫院營造主動關照生命之人本醫療文化。補助工作內容包括建立全院性推動癌症篩檢的政策與管理機制、建立門診提示系統、建立陽性個案轉介單一窗口、落實陽性個案管理、辦理院內民眾衛教，以及配合衛生局所社區篩檢等。截至101年12月20日共計提供263萬人次篩檢，約佔全國4癌篩檢量56％。

（４）責成醫療院所及衛生局所加強陽性個案追蹤，以達早期發現早期治療之目的。

２.關鍵績效指標：18歲以上人口吸菸率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 19.4 | 18.8 | 18.4 |
| 實際值 | -- | -- | 18.7 |
| 達成度(%) | 98 | 98.4 | 98.4 |
| 初核結果 | ▲ | ▲ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ | ▲ |

衡量標準：

（18歲以上男性吸菸人口數＋18歲以上女性吸菸人口數）÷（18歲以上人口數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：

根據歷年成人吸菸行為電話調查結果，97年吸菸率下降至21.9％，98年因菸害防制法新規定實施及菸品健康福利捐調漲，故吸菸率大幅下降至20.0％，99年小幅下降至19.8％，100年下降至19.1％，101年目標值設定為18.4％，降幅大於一個標準差（±0.5％），經調查結果為101年吸菸率為18.7％，雖未原訂達目標，但數值較前一年，已下降達0.4％，鑑於吸菸率為推動各項策略與工作之綜合結果，宜由中長程趨勢變化研判績效。

２、目標挑戰性：

（１） 101年於有限人力下，仍持續努力推動菸害防制工作，並積極推動全新的戒菸方案-二代戒菸，吸菸率較100年19.1％下降至18.7％，整體而言，成人吸菸率持續下降，二手菸暴露率亦大幅降低；惟吸菸者戒菸受制於成癮機制不易戒斷，需歷經數個階段，且常受內外在因素影響，菸癮容易復發，需要長期抗戰，即使當下戒菸成功，可能 無法立即於當年度之吸菸率呈現。

（２） 我國菸品價格較世界各國嚴重偏低，菸品消費量之下降呈現停滯，不利推動菸害防制，另對於周邊國家菸價持續升高與自由貿易之趨勢下，恐成為其他各國菸商傾銷之對象。菸品健康福利捐已近四年未曾調整，歷年菸品健康捐調漲，對於吸菸者吸菸量下降效果，僅有短期效果，必須持續調漲菸捐，才能讓菸品使用量繼續下降。吸菸成癮的本質，使目標達成率有極高難度，極具挑戰性。

３、101年重點工作及成果：

101年菸害防制工作重點包括：落實菸害防制法、營造無菸支持環境、提供多元化戒菸服務、監測與研究及人才培訓與國際交流，期望能自落實執法、宣導教育、戒菸服務與基礎建置等面向，全面推動菸害防制工作。重要成果包括：

（１）落實菸害防制法

A、各縣市衛生局主動執法稽查輔導，101年全國總稽查數共計101萬餘家、631萬餘次、處分6,909件，總計罰鍰2,261萬餘元整，為去年同期稽查量38萬家之2.7倍，處分數雖減少2,610件，但今年違反菸害防制法第6條菸品容器標示處分2件、第9條禁止促銷菸品或為廣告處分4件，罰鍰較去年增加超過1,000萬餘元，成長超過6成。

B、至101年補充地方菸害防制相關人力約118人，辦理菸害防制相關宣導教育活動8,696場；辦理醫事相關人員參與戒菸訓練183場（醫師28場、護理及其他衛教人員110場、藥事人員45場），訓練合格12,998人（醫師777人、護理及其他衛教人員9,648人、藥事人員2,573人）；辦理戒菸班597場，參加人數14,944人；推動無菸環境239處。

（２）營造無菸支持環境

A、為鼓勵吸菸者戒除菸癮、推廣戒菸服務，並強化民眾菸害認知、減少二手菸危害，本年度宣導以「你戒菸 我們戒二手菸」為主軸，透過分眾行銷對吸菸率最高之勞工族群、年輕女性及青少年，以短片、反菸情詩徵稿、微電影徵選及年輕族群反菸創作素材徵選、開發拒菸遊戲APP、校際拒菸活動推廣…等多元方式，鼓勵吸菸者戒菸、營造拒菸共識。

B、持續辦理無菸校園、職場、軍隊、社區、市場、商圈、公園等無菸場域計畫；另推動無菸醫院參與國際認證，目前共有113家醫院參與，全球6家無菸醫院獲頒國際金獎，其中臺灣就有5家，為全球獲獎最多之國家。

C、「2012戒菸就贏比賽」以「為愛決定戒菸」為號召，期待吸菸者在親情、愛情及友情的支持下戒菸成功。本項比賽並依國際標準公開進行尿液檢測，再次確認成功戒菸者符合得獎資格，計有3萬1,067組報名，創歷屆新高。

（３）提供多元化戒菸服務及全新戒菸方案上路

A、101年3月1日推出「實施二代戒菸治療試辦計畫」，以「全人、全程及全面」為目標，將門診、住院及急診納入戒菸治療，由菸品健康福利捐補助戒菸用藥，比照一般健保用藥，每次藥費部分負擔不超過200元，而低收入戶、山地原住民暨離島地區則全免。自9月起該計畫納入藥局戒菸服務、戒菸衛教暨個案管理，戒菸衛教暨個案管理對於一般吸菸者以及不適合用藥的孕婦、青少年皆有幫助；另社區藥局是「戒菸好厝邊」，除可提供戒菸藥物治療服務外，亦可提供民眾、青少年及勞工朋友社區化、可近性、便利性的高品質戒菸專業諮詢服務。

B、參與戒菸服務合約醫事機構合約醫事機構數由100年1,957家，增加至101年2,263家（含社區藥局89家） ，成長率15.6％，已涵括97.3％的鄉鎮市區及99.5％的人口分布，101年3月二代戒菸實施後，戒菸服務人次由100年90,521人次，增加至101年118,183人次，成長率30.6％；戒菸服務人數由100年36,223人，增加至101年 48,530人，成長率34.0％；6個月內戒菸成功率由100年26.8％上升至101年31.8％；戒菸成功人數由100年9,708人，上升至101年15,433人，成長率59.0％。此外，免付費戒菸電話專線（0800-636363）於101年計提供9.8萬餘人次諮詢與諮商服務。

C、持續辦理「矯正機關戒除菸癮實施專案計畫」，49所矯正機關全數加入保護不吸菸收容人免於二手菸危害與協助吸菸收容人戒菸的工作，約3.5萬名收容人參與戒菸講座，2,000名收容人參與戒菸。自100年至101年11月止，戒菸滿6個月者約4,000人，戒菸成功率達85.8％；戒菸滿1年者約2,500人，戒菸成功率達78.1％。

（４） 辦理菸害防制研究及監測

A、辦理101年健康議題媒體宣導成效評價與菸品訊息監測計畫、101年青少年吸菸行為調查、成年人吸菸行為調查、學校教職員吸菸行為調查、菸害防制全球資訊網計畫、菸害防制法執法成效評價計畫、戒菸專線服務外部評價與監測計畫、菸品毒性資料審查暨資料庫建置計畫、菸害政策諮詢服務計畫等等。

B、辦理「菸品檢測暨研究發展計畫」，完成50種國產及進口菸品主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳、重金屬及亞硝胺含量等檢驗，所有抽樣菸品之焦油、尼古丁均未超過標準。101年有6家業者未依規定完成菸品成分、添加物與排放物及其相關毒性資料之申報，每案均處以新台幣10萬元罰鍰。

（５） 推動菸害防制人才培育及國際交流

A、辦理多項菸害防制工作人員訓練計畫，其中辦理101年縣市菸害防制實務交流訓練工作坊，二梯次計188人參加；門診戒菸治療醫師訓練計畫，合格受證人數計577人；戒菸衛教人員訓練計畫，培育初階訓練合格學員756人，進階學員1,322人；藥事人員戒菸衛教師訓練計畫，辦理初階訓練計627人合格，進階訓練共301人合格，另法規基礎、進階訓練各計178人、42人完訓。

B、本署邱署長文達赴比利時布魯塞爾拜會歐盟執委會衛生暨消費者總署（DG SANCO）機構時與總署長Paula Testori Coggi洽談合作，並共同簽署授權我國使用歐盟開發之37個菸品健康警示圖像之合作協定，為我國在衛生領域與歐盟簽署的第一個正式協定，有助於台歐雙方在醫藥衛生領域之交流。

C、辦理無菸醫院國際金獎論壇、落實醫事人員參與菸害防制研討會、菸草控制綱要公約國際研討會、會中除邀請國內外專家學者專題演講外，並透過分享菸害防制推動與戒菸治療服務經驗，促進國內外經驗交流。又參加「世界衛生組織菸草控制框架公約」第五次締約方會議，與國外學者專家互動瞭解與蒐集國際菸害防制工作技術執行方面之進展，有助於國內推動未來菸害防制工作。

D、辦理菸害防制政策研究之國際合作計畫、多邊國際合作計畫－東亞國家菸害防制合作計畫及國際菸害防制專業社群GLOBALink網路平台互動，蒐集、整理及分析國際間菸害防制相關法規資料、訴訟案例及相關法律議題，並將我國菸害防制成果上傳至國際菸害防制交流平台，以提升各國對我國菸害防制進展與經驗。

３.關鍵績效指標：高齡友善城市

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 11 |
| 實際值 | -- | -- | 20 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

參與「高齡友善城市推動計畫」縣市數量

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：年度目標已達成（達成率100％），預計102年度將全國22縣市全面推動。

２、目標挑戰性：

高齡友善城市計畫涵蓋8大面向，由縣市政府整合跨局處、民間團體、學術單位及NGO團體等資源共同推動，然最重要的是需有縣市首長對本計畫理念之認同，帶領跨局處投入，始能達成目標。100年全國有9縣市參與，而101年目標達成倍增為20縣市， 遠超過原訂目標，並不容易。

３、101年重點工作及成果：

（１） 響應世界衛生組織（WHO）因應人口高齡化的政策，99年首在嘉義市 試辦齡友善城市，今（101）年全國已有20縣市，也就是9成以上縣市推動高齡友善城市，涵蓋比率為國際之冠。

（２） 鑑於透過縣市施政與跨局處整合，由縣市首長承諾帶領，乃是打造高齡友善環境之重要關鍵，20縣市的縣市長在推動本計畫一開始，即簽署承諾帶領縣市政府推動的同意書，並隨即陸續成立了推動委員會及辦理縣市的啟動，讓長者了解縣市府推動的決心。在推動過程中，各縣市都進行了訪談或問卷調查以了解長輩的不同需求，同時根據這些訪問的結果來發展行動計畫，並在這樣的深耕推動過程中，帶動了各界的敬老氛圍，共同推動智慧不老的高齡友善城市。

（３）為促使國內、外各界對高齡友善議題之重視與交流，本署國民健康局於8月28、29日辦理2012 APEC「亞太地區高齡友善城巿與高齡友善經濟研討會」，該研討會為APEC架構下首度探討高齡友善城市議題之研討會，會中各縣市展示高齡友善計畫推動成果海報，會上來自美、英、加、日、愛爾蘭等國代表及歐洲高齡平台的7位外賓，除了分享各國推動高齡友善城巿、高齡友善健康照護及高齡友善社會推動經驗外，並與國內與會人士進行交流，均對國內各縣市推動現況留下深刻印象，各縣市政府、其他相關公私部門、民間團體及國內相關專家學者共計有超過320人參與本次會議。

（４）101年 12月11、12日與台灣健康城市聯盟合作辦理「高齡友善城市共識營暨成果發表會」，各縣市政府代表、醫院、相關領域學（協）會、學校及社會福利團體，及與各縣市合作推動高齡友善城市之學術輔導團隊共有超過350人參與本次交流。會中由中央與地方政府（22縣市）共同完成點亮環台愛心網之儀式，代表臺灣全面推動高齡友善城市，桃園縣吳志揚縣長、新竹市許明財市長（同時也是台灣健康城市聯盟理事長）、苗栗縣劉政鴻縣長均到場響應支持。

（５） 各縣市政府整合跨局處、民間學術單位與NGO資源，持續將中央相關部會如內政部、教育部、交通部、勞委會、農委會及衛生署的施政內容，在地方加以整合並落實。其將高齡友善融入於各面向之施政，並發展地方特色計畫，包括：基隆市「高齡健康照護服務行動專車」；臺北市「銀髮友善好站」；桃園縣「交通新亮點（友善長者的交通環境） 」；苗栗縣「厝邊頭尾大家講」、「行動式老人文康休閒巡迴專車」；臺中市「樂齡漫畫與記錄」、「聽在地長輩講-行動列車」、「代代上學趣」活動；嘉義市「高齡友善餐廳」；嘉義縣推動社區「健康柑仔店」；臺南市「家有一老如有一寶，關懷老人交通安全」；宜蘭縣「幸福一指通 足感心」，提供獨居長者即時對外電話連絡等。

（６）拍攝「活躍長者－追夢人生；享『壽』健康」30秒宣導片，並辦理首播記者會，宣導3位長者擔任志工、參加衝浪及單車運動、熟用電腦3C產品等不老人生的正面活躍形象，以倡議各界重視長者持續動起來，以及越動身心越健康之理念，進而共同營造高齡友善，方便長者出來活動之軟、硬體無礙環境。此外，亦購買電視媒體138檔時段播放30秒宣導片，並將3位長者紀錄片及30秒宣導片壓製成光碟，分送至全台各衛生所、社區照顧關懷據點及樂齡中心，持續推動老人健康促進活動。

（四）關鍵策略目標：強化食品藥物管理，保障民眾健康。

１.關鍵績效指標：整合現有審查能量，提高藥物審查效率與品質，加速民眾取得安全有效之新藥

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5 | 3 | 72 |
| 實際值 | -- | -- | 82.8 |
| 達成度(%) | 0 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ | ★ |

衡量標準：

於限辦天數內完成審查的案件數比例

（於限辦天數內完成審查的案件數/總申請案件數）

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：已結案總件數279件，全年度平均於公告限辦天數內完成比例為82.80％，相較於原訂目標值達成率為100.00％。

２、目標挑戰性：

面對我國生技新藥快速發展與上市前諮詢服務專業需求增加，本署食品藥物管理局自99年起，推動藥政改革方案，整合現有資源與審查能量，並於100年6月成立「整合藥品審查工作小組（iMPRO）」，惟在各國審查人員不斷增加，而本局審查人員並未增加，造成人員流動頻繁，新進人員仍待加強訓練，爰要推動創新且有效之藥物審查機制，並持續提高審查效率，確具挑戰性。

３、101年重點工作及成果：

（１）101年度預定目標值為72％。100年6月成立食品藥物管理局整合藥品審查工作小組（integrated Medicinal Product Review Office，簡稱 iMPRO），已成立QA/QC品質小組針對查驗登記申請案追蹤管考。全年度執行新藥審查案件數累計279件，101年度第一季於公告限辦天數內完成比例為85.72％，第二季為84.66％，第三季為81.87％，第四季為78.95％。全年度平均於公告限辦天數內完成比例為82.80％，相較於原訂目標值（72％）達成率為100.00％。

（２）提升藥物審查品質，推動全方位藥物查驗登記審查改革：建立優先、精簡及國產創新新藥之審查機制，於安全前提下，加速新藥上市，嘉惠病患。截至101年12月31日止至少收件25件（優先10件、精簡1件、國產創新14件） ，16件完成審查（優先6件、精簡1件、國產創新9件）。

２.關鍵績效指標：落實食品添加物製造廠稽核，確保民眾食用安全

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 50 |
| 實際值 | -- | -- | 95 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

提高食品添加物製造廠之查核比例。

（稽核食品添加物製造廠數/前一年度食品添加物製造廠申請數）

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：100年底登記有工廠登記證食品添加物製造廠現為112家，至101年度已完成查核107家，故目標達成率為107/112*100％＝95％，超過原訂目標值。

２、目標挑戰性：

（１）自100年塑化劑污染食品之事件發生後，本署食品藥物管理局即針對食品添加物製造廠進行稽核，並藉由輔導業者建立進貨、生產、出貨（銷售）的文件紀錄或使用網路登載管理，使其建立慣行作業，除可達到符合法令要求之追蹤追溯精神，亦可使食品相關產業使用之原物料來歷明確且正常。

（２）於食品衛生管理法全法修正案增訂食品業者登錄制度，惟因101年度發生進口牛肉含乙型受體素之重大食品安全事件，造成修法進度落後及人力調度困難，僅能輔導食品添加物業者自願性登錄其資訊，爰未能有效掌握業者資訊，仍需透過與環保署經濟部協調進行業者資訊之比對及篩選，又食品添加物工廠之稽查人員所需專業程度高，招募不易，人力不足，故目標具有挑戰性。

３、101年重點工作及成果：

（１）101年度執行健全食品添加物製售業者風險管理查核，其查核重點除要求業者必須符合食品良好衛生規範外，更側重於稽查各該工廠食品添加物之原料來源、配方、進口報關文件、調配作業現場或倉儲有否非屬食品准用之化學物質、並針對部分製造或販售之產品，予以抽樣檢驗。前開完成稽查之廠商，尚無發現重大違規情節。

（２）推動食品添加物登錄制度：食品添加物登錄制度為衛生署強化食品添加物管理之一項新措施，網站名稱取為「非登不可」，意即登錄制度勢在必行。透過要求業者主動登錄其所生產或販售之各類食品添加物產品，衛生機關即可掌握國內食品添加物廠商，及其產品種類及流向，加以列管稽查，由源頭杜絕食品添加物非法使用或濫用，提供食品製造業者選購優良廠商及產品。

A、訂定登錄法源：101年8月27日函送立法院審議「食品衛生管理法」修正草案，其中第8 條第3項規定，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應向中央或直轄市、縣（市）主管機關申請登錄，始得營業。本法案俟立法院三讀通過後，即可強制要求食品添加物業者完成食品登錄。

B、建置登錄平台：衛生署食品藥物管理局已建置食品添加物登錄管理資訊系統「非登不可」登錄網站（網址http：//fadenbook.fda.gov.tw/ （音譯為「非登不可」），由各地方政府衛生局輔導轄區食品添加物製售業者進行自主性登錄。

C、辦理說明會：已於101年度分別辦理北（臺北）、中（臺中）、南（高雄）區食品添加物業者輔導說明會，共計397人次參加。

D、已編製食品添加物手冊及食品添加物登錄管理資訊系統操作手冊分送與會業者，除藉以積極輔導食品添加物製售業者進行登錄外，並教育宣導食品添加物之正確使用及管理。

３.關鍵績效指標：加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 90 | 92 |
| 實際值 | -- | -- | 99 |
| 達成度(%) | -- | 100 | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ | ★ |

衡量標準：

抽查進口或市售中藥材至少200份，其包裝標示之合格率（進口或市售中藥材包裝標示合格之數目÷抽查進口或市售中藥材之數目×100％）

績效衡量暨達成情形分析：

１、101年度辦理加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。抽查進口或市售中藥材至少200個，其包裝標示之合格率目標值為92％。

２、101年中藥工作及成果本年度抽查進口或市售中藥材之數目507個，查核藥局、中藥房138處，共查核121項藥材507件產品，其中505件標示符合規定，2件標示不符合規定，合格率達99.6％。（進口或市售中藥材包裝標示合格數目÷抽查進口或市售中藥材之數目×100％=505÷507×100％=99.6％。超過原訂目標92％合格率，故本關鍵績效指標達成度為100％。）。

（五）關鍵策略目標：健全健保及推動長照保險制度，保障民眾權益。

１.關鍵績效指標：投保金額查核

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 16.76 | 17.6 | 18.5 |
| 實際值 | -- | -- | 18.58 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ★ |

衡量標準：

以前三年平均實績值為基準，每年成長5％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：截至101年12月止，總計增加保險費收入18.58 億元，已達成目標值。

２、目標挑戰性：

（１）近幾年國內受薪階級之薪資無明顯成長。依主計處101年10月統計受僱員工之10月平均經常性薪資較9月僅增加0.23％；1-10月之實質經常性薪資較去年同期減少0.55％，與投保金額查核目標值5％有落差，要達到目標值困難度極大。

（２）投保金額查核已實施多年，投保單位對於相關規定及本局查核作業時程等多已熟悉，故查核空間逐漸縮小。

３、101年重點工作及成果：

（１）各分區業務組自101年1月起，即視轄區投保單位特性之不同，展開自行查核作業，截至101年12月止，計增加保險費9.22億元。

（２）101 年4月起陸續執行以外部資料（勞退月提繳工資、勞保投保薪資、營利所得、執行業務所得）比對健保投保金額作業，對於低報者予以逕調投保金額，截至101年12月止，計增加保險費9.36億元。

綜上，查核作業截至101年12月止，總計增加保險費收入18.58億元。

２.關鍵績效指標：醫療品質資訊公開

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 15 |
| 實際值 | -- | -- | 24 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

檢討增修醫療院所別醫療品質指標項數。

將以下列方式辦理檢討增修：

１、收集民眾需要之品質指標、參考具臨床治療指引指標、或具實證醫學指標。

２、邀請民間團體與醫事團體代表召開評估會議，以指標項目公開之目的與可行性作檢討增修判斷依據。

３、預計新增指標及檢討已公開指標共15項。

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為15項，實際達成值為現況檢討208項、增修24項，已達目標值。

２、目標挑戰性：

（１）醫療品質之認定常有仁智之見，且難以量化或測量。

（２）健保申報資料受欄位限制，無法完全反映臨床醫療專業品質。

（３）部分醫療品質資訊過度專業，民眾不易瞭解。

３、101年重點工作及成果：

（１）持續蒐集意見、臨床治療指引或實證醫學資料，準備醫療品質資訊公開檢討事宜。

（２）收集消費者代表、醫界代表團體及相關單位對醫療品質資訊公開的意見，並邀請醫改會、

消基會、及各總額代表團體共同檢討醫療品質指標共208項。

（３）醫療品質資訊公開增修情形摘要如下：

A.整體性指標：經總額部門101年第1次支付委員會確認，醫療品質公開指標新增11項、刪除1項、修訂3項。

B.院所別指標：各總額部門101年第1次支付委員會確認新增公開項目8項、刪除1項。

３.關鍵績效指標：定期公布各層級醫院之病床比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 100 |
| 實際值 | -- | -- | 100 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

每月公布各層級醫院之病床比率（包含急性病床與慢性病床之總數、保險病床數及其比率）。

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：實際達成值為100％。

２、目標挑戰性：

99年9月15日公告修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」調整醫學中心、區域醫院保險病床比率之規範，將公立醫院提高至75％以上，私立醫院則提高至60％以上，並針對未符合之特約醫院，依全民健康保險法第86條規定，處以罰鍰並責令限期改善，本署中央健康保險局將持續查核特約醫院保險病床設置情形，並定期公布各層級醫院之保險病床比率，惟醫院如因其他因素增減病床，均需符合前述保險病床比率之規定；

３、101年重點工作及成果：

（１）自99年10月起，本局已按月於網際網路首頁/健保資訊公開/醫療品質資訊專區公布各特約醫院之保險病床比率（包含急性病床與慢性病床之總數、保險病床數及其比率）。

（２）為改善特約醫院健保病房比率問題，保障民眾入住健保病床權益，本署中央健康保險局依全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法規定，加強輔導特約醫院增設保險病床數。自101年4月底起，特約醫院保險病床比率已全數達法定比率（公立醫院75％、私立醫院60％），將持續追蹤各醫院保險病床比率。

（六）關鍵策略目標：制定科技研發相關政策。

１.關鍵績效指標：科技計畫被衛生政策參採之百分比

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 95 | 96 | 98 |
| 實際值 | -- | -- | 98.4 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ | ▲ |

衡量標準：

科技計畫被衛生政策參採之百分比

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為98％，實際達成值為98.4％，達程度100％

２、目標挑戰性：

（１）本署科技計畫件數多（每年約有七百至八百多件）且性質多元（涵蓋衛生、醫療、藥物、食品、疾病、基礎研究等），追蹤及管考實具挑戰性。

（２）計畫完成至實際運用需要一段轉譯期，短時間較難見參採之效益。

３、101年重點工作及成果：

（１）有鑑於計畫完成至實際運用需有一段轉譯期，故主要調查前一年度已結案計畫之參採情形。經查本署100年度委託及補助科技研究計畫共770件，截至100年底已結案計畫計有547件（另有33件計畫為跨年度計畫；190件計畫為多年期連續型計畫尚在執行中）。

（２）前揭已結案之547件計畫中，被衛生政策採行及參考之計畫計有538件，故參採之百分比為98.4％（538/547）已達成年度目標值98％。其中採行比例達43.3％（237/547）；參考比例達55％（301/547）。

２.關鍵績效指標：加強醫藥衛生相關技術，提升國內自行研發量能

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 33 | 26 | 41 |
| 實際值 | -- | -- | 50 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ★ |

衡量標準：

專利獲證件數、產學合作案數及技術移轉案數

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原訂目標值為41案，實際達成值為50案，達成度100％。

２、目標挑戰性：

本院的研究方向為整合型醫藥研究，從基礎到臨床之轉譯醫學、追求學術卓越研究，其相關醫藥產品之研究開發，多為產品價值鏈上游之開發工作。當年度專利申請案之多寡需視各單位提出專利申請之數量決定，不易預估實際案件數量；專利獲得係依各國專利審查制度所決定，並無法預測何時可獲得專利。

另醫藥產品之上市需要進行一連串開發試驗，始可得到政府機構的上市核准與監督。對於相關醫藥產品之廠商而言，在接受技轉技術之後還需投入相當大經費與資源在產品之臨床前試驗、臨床試驗、產品CMC及放大量產等相關之前置工作，技轉廠商在開發期程長、研發經費多與成功的不確定高等因素，使本院推展技轉授權案極具挑戰性。

３、101年重點工作及成果：

為加強醫藥衛生相關技術，提升國內自行研發量能，並促進生技產業之發展，國家衛生研究院技轉及育成中心與院內研究單位積極推動研究成果之專利申請、產學合作及技術移轉。101年度截至12月底止專利獲證數共 33件，新增產學合作案共15件，同時也完成2件專屬授權案。本年度尚有數件技轉授權案刻正洽商中。

（七）關鍵策略目標：促進國際交流與合作。

１.關鍵績效指標：雙邊國際衛生合作與交流

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 12 |
| 實際值 | -- | -- | 21 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

辦理下列事項次數：

（１）辦理國際衛生援外計畫

（２）辦理國際衛生合作計畫

（３）辦理衛生官員雙邊會談

（４）辦理國際衛生人員訓練

（５）辦理人道救援計畫

績效衡量暨達成情形分析：

１、辦理國際衛生援外計畫1次

（１）醫療器材援助平台計畫

２、辦理國際衛生合作計畫3次

（１）101年度推展非洲地區國家衛生合作計畫

（２）101年度駐馬紹爾群島共和國之「臺灣衛生中心計畫」

（３）101年度駐駐索羅門群島之「臺灣衛生中心計畫」

３、辦理衛生官員雙邊會談15次

（１） 2012年第65屆WHA期間（2012/5/21~5/24）共辦理雙邊會談10場，會談對象包括美國、英國、澳洲、海地及歐盟等國。

（２） 2012年臺灣健康論壇期間（2012/11/14~11/15）共辦理雙邊會談5場，會談對象包括南非、日本、澳大利亞、美國健康照護研究與品質局（AHRQ） 及歐盟等國。

４、辦理國際衛生人員訓練1次

（１）臺灣國際醫療衛生人員訓練中心計畫

５、辦理人道救援計畫1次

（１）中華民國協助海地地震災後重建計畫

綜上，共計辦理21次雙邊國際交流活動。

２.關鍵績效指標：多邊國際衛生合作與交流

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 7 |
| 實際值 | -- | -- | 14 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

辦理下列事項次數：

（１）參與國際衛生組織辦理之會議及活動

（２）舉辦國際衛生會議及活動

績效衡量暨達成情形分析：

１、參與國際衛生組織辦理之會議及活動11次：

101年度共參與國際會議11場，其中以邱署長文達率代表團20人出席第65屆世界衛生大會（WHA）最具代表性，藉由專業參與，讓國際社會更加肯定台灣的醫療衛生實力，並建立我國國際人脈，開創後續合作機會。

各次會議名稱、時間、地點詳述如下：

（１）WHO第130屆執行委員會,2012/1/15-2012/1/22,瑞士日內瓦。

（２）APEC衛生工作小組（HWG）工作會議,2012/2/7-2012/2/9,俄羅斯莫斯科。

（３）第65屆世界衛生大會,2012/5/21-2012/5/26,瑞士日內瓦。

（４）2012年第二次APEC HWG Meeting,2012/6/22-2012/6/27,俄羅斯聖彼得堡。

（５）衛生政策對話（Health Policy Dialogue）論壇,2012/6/26-2012/6/26,俄羅斯。

（６）「健康與經濟高階會議」（APEC High-Level Meeting on Health and the Economy）,2012/6/26-2012/6/27,俄羅斯。

（７）Symposium on Enhancing Cooperation of Medical Rapid Response Teams in Case of International Disaster Response in APEC Economies,2012/6/27-2012/7/3,俄羅斯/Krasnoyarsk。

（８）臺菲衛生合作會議,2012/8/6-2012/8/8,菲律賓馬尼拉。

（９）101年度中高階衛生行政人員工作坊暨臺美公共衛生圓桌會議,2012/8/19-2012/8/24,美國/羅利－德罕、洛杉磯。

（１０）第63屆世界衛生組織西太平洋區署會議,2012/9/24-2012/9/28,越南河內。

（１１）「第15屆歐洲加斯坦衛生論壇」,2012/10/3-2012/10/6,奧地利薩爾茲堡。

２、舉辦國際衛生會議及活動3次

（１）會議名稱：APEC「促進人類安全之衛生策略成本效益分析工作坊（Workshop on Cost-effectiveness of Strategies for Human Security）」。

（２）會議名稱：2012公共衛生與國際貿易研討會。

（３）會議名稱：2012臺灣健康論壇（2012 Taiwan Health Forum）。

綜上，共計辦理14次。

（八）關鍵策略目標：提升組織量能。

１.關鍵績效指標：參加本署辦理之衛生專業人員訓練成員，認同參訓有助於未來業務執行之百分比。

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | -- | 3 |
| 實際值 | -- | -- | 3.56 |
| 達成度(%) | -- | -- | 100 |
| 初核結果 | -- | -- | ★ |
| 複核結果 | -- | -- | ★ |

衡量標準：

較前年度成長3％以上

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為3％，截至101年12月底止實際達成值為3.56％。

２、101年重點工作及成果：

本署100年辦理之衛生專班，訓練成員認同參訓有助於未來業務執行之百分比為71.75％，101年辦理之衛生專班，訓練成員認同參訓有助於未來業務執行之百分比為74.31％，爰101年本署辦理之衛生專班，訓練成員認同參訓有助於未來業務執行

之百分比較去年成長3.56％。

２.關鍵績效指標：逐年提升年度考試及格錄取人員進用比例

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 25 | 50 | 50 |
| 實際值 | -- | -- | 75 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ▲ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ▲ |

衡量標準：

（申請年度考試分發人員數÷前一年度薦任第9職等以下非主管人員出缺數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為50％，截至101年12月底止實際達成值為75％，達成度100％。

２、101年重點工作及成果：

本署暨所屬機關申請101年度考試分發之職缺數共計191人。101年度薦任第9職等以下非主管人員出缺數為255人，爰101年度本署暨所屬機關申請考試錄取分發人員數占薦任第9職等以下非主管人員總出缺數之比率為75％。

３.關鍵績效指標：莫拉克颱風災後重建特別預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 85 | 85 |
| 實際值 | -- | -- | 99.33 |
| 達成度(%) | -- | 100 | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ | ★ |
| 複核結果 | -- | ▲ | ★ |

衡量標準：

（截至本年度累計實支數＋應付未付數＋節餘數＋列為準備數）÷（截至本年度可支用預算數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

本署主管莫拉克颱風災後重建特別預算執行數7,612,357,504元，截至本年度可用預算數7,663,808,000元，執行率99.33％，101年度目標值85％，故達成度100％。

二、共同性目標

（一）共同性目標：完備行政院組織改造規劃。

１.共同性指標：推動組織調整作業

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | -- | 7 | 7 |
| 實際值 | -- | -- | 7 |
| 達成度(%) | -- | 100 | 100 |
| 初核結果 | -- | ★ | ★ |
| 複核結果 | -- | ★ | ★ |

衡量標準：

完成組織調整各項配套作業，並達到下列各分項標準者（各年度目標值填列符號代表意義：0代表「7項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」、3代表「達到3項」、4代表「達到4項」、5代表「達到5項」、6代表「達到6項」、7代表「達到7項」）

【說明】：

依據行政院函頒「行政院及所屬各機關組織調整作業手冊」規定，依時程完成：

１、「組織調整」作業。

２、「員額配置（移撥）及員工權益保障」作業。

３、「法制作業（含組織及作用法規）」作業。

４、「預決算處理」作業。

５、「財產接管及辦公廳舍調配」作業。

６、「資訊移轉及系統整合」作業。

７、「檔案移交」作業。

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：各項配套作業均已完成，達成率100％。

（１）於100年2月9日正式成立衛生福利部籌備小組，本小組下設織調整及綜合規劃分組、員額配置（移撥）及員工權益保障分組、法制分組、預決算分組、財產接管及辦公廳舍調配分組、檔案分組及資訊分組。各工作分組皆依據行政院函頒「行政院及所屬各機關組織調整作業手冊」規定，依時程推動各項籌備工作。

（２）目前持續推動組織調整各項配套作業，已達到年度目標值7項。

（３）各分組執行成效：

A、組織調整及綜合規劃分組：

101年已完成衛福部組織調整規劃報告修正，並進行舊單位工作細項、中長程個案計畫盤點，另為規劃衛福部整合行銷規劃，已召開工作會議研議。另二、三級機關（構）組織法案業已報院。為增進衛政及社政單位之溝通，除召開組織調整及綜合規劃分組會議外，並規劃辦理衛政與社政高階主管共識營，以及規劃整合服務演練項目及執行「家庭暴力安全防護網計畫」實地演練。衛福部衛生業務已完成ISO驗證，另軟硬體部分，已完成CIS系統初步規劃，以及衛福部部徽設計與票選。

B、員額配置（移撥）及員工權益保障分組：

a.已會商確認移撥人員名冊，另於衛生福利部成立前3個月，再將最新之移撥人員名冊函送本小組辦理人事令派事宜。。

b.有關101年本署及所屬機關優惠退離申請案，業經簽奉署長同意共29案（職員14人、約僱3人、工友12人），並依規定於101年9月28日將優惠退離申請案所需經費及退離人員名冊等統計表函送行政院備查，另針對留任人員辦理員工專長轉換訓練。

c.研訂衛生福利部相關人事法規：完成衛生福利部人事規章草案及作業表單共60件，另約聘（僱）人員聘用（約僱）計畫書（表）已報院核定。

C、法制分組：

組成衛生福利部法規整備作業小組，並定期召開法規整備作業小組會議及法規委員會議審議各新單位研修之法規，四級機構組織及辦事細則草案，以及暫行組織規程及編製表草案與須公告變更管轄權或以命令停止相關業務辦理事項已報行政院核定。

D、預決算分組：

衛生福利部102年度預算案籌編規劃：本分組於101年6月13日將移入經費轉請衛生福利部各新單位，就業務主管部分擬具初審意見，俾利其了解業務承接範圍及實際經費需求。另 於101年7月3日及101年10月4日函請內政部就移撥經費不足等情，參酌本籌備小組所提意見於102年度預算內調整納編，如未及於預算程序內完成，未來實際執行時，將視其不敷經費之性質，由該部及本署預算內調整支應。又本署組織改造非於102年1月1日完成立法及執行，爰102年度預算案仍由本署（原機關）自行辦理，並於101年8月31日送請立法院審議，該預算已於101年11月22日經立法院社會福利及衛生環境委員會審查完成，後續將配合立法院審議進度辦理預算修正作業。

E、財產接管及辦公廳舍調配分組：

a.財產接管：成立本署財產接管專案小組。除內政部應移入單位外，其餘機關已完成財產清點、編造移接清冊等作業，並送本署核定；俟組織法正式通過後（移撥單位確定），即辦理內政部移入單位財產點交事宜，並陸續完成各機關財產量值總表送國有財產局。

b.辦公廳舍調配： 編列辦公房舍租金及相關裝修費用，並增設併入中部辦公室各單位所需辦公空間，進行相關會議室、無障礙設施及檔案室等空間局部調整修繕事宜，後續將配合組織法立法作業期程，依實際需求續辦辦公房舍撥用或租賃事宜，以確保能於啟動日正式運作。預訂於102年6月30日前規劃進駐衛生大樓。

F、檔案分組：

本署依據行政院101年9月13日院授研綜字第1012261171號函核定之「衛生福利部社會及家庭署組織法草案」規定，於101年10月23日召開「檔案移交工作小組第4次會議」，配合修正「衛生福利部檔案接管作業計畫」之接管對象及範圍，業經4次修正，並依規定於11月4日將該計畫函報檔案管理局，案經該局於12月7日函復同意備查，後續將依上開計畫時程，完成後續檔案作業。

G、資訊分組：

完成本署暨所屬資訊資源調查，以及衛福部及所屬資訊作業調整工作計畫（資訊基礎設施調整、資訊安全調整、對外通訊調整、對外網站調整、資訊系統增修及整合、資訊資產移轉、資料庫與電子檔移交）、關鍵資訊系統與服務自評、法規資料檢索系統建置與社政法規資料移轉及機關網站雛型架構、。101年共辦理7次衛生福利部籌備小組資訊分組工作會議，追蹤衛福部暨所屬資訊改造作業進程，以交換意見執行細部計畫，並配合修正各單位所轄之業務資訊系統。辦理關鍵資訊系統啟動日服務不中斷書面演練

３、101年重點工作及成果

（１）101年度持續於每月第二週邀請內政部相關單位列席本署署務會議，衛福部七大分組於會上報告目前辦理進度及協商待解決之工作事項。

（２）101年度為呈現衛生福利部新形象，完成部徽規劃及票選作業。

（３）101年度推動組織立法工作，拜會司法及法制、社會福利及衛生環境委員會之立法委員，持續溝通協商。

（４）完成立法院第8屆第2會期司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查及部分條文交付院會二讀前政黨協商。

（二）共同性目標：提升研發量能。

１.共同性指標：行政及政策研究經費比率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 實際值 | -- | -- | 0.010 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ▲ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ▲ |

衡量標準：

（年度行政及政策類研究經費÷年度預算）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：

本年度執行之行政及政策研究計畫計有「比較東亞各國之長照需求趨勢及政策研究計畫」等5件，研究計畫總經費為7,295,000元。本署年度預算為64,019,813,000元。（7,295,000÷64,019,813,000） ╳100％＝0.011％，較原訂目標值0.007％高，達成度100％。

２、101年重點工作及成果：

加強針對本署衛生政策規劃、執行及評估之研究量能，101年度執行之行政及政策類研究計畫計有如下5件：

（１）比較東亞各國之長照需求趨勢及政策研究計畫」

（本署照護處委託國立陽明大學衛生福利研究所，計畫主持人：吳肖琪）

（２）「發展研究分中心特色教學研究功能及綜橫向整合擴充模式之規劃建置」

（本署統計室委託台北醫學大學醫學資訊研究所，計畫主持人：徐建業）

（３）「資料庫加值應用與指標建立－以呼吸照護為例」

（本署統計室委託國立陽明大學衛生福利研究所，計畫主持人：吳肖琪）

（４）「國際性衛生統計指標規劃案」

（本署統計室委託台北醫學大學，計畫主持人：藍忠孚）

（５）「失能調整人年本土化統計模式之建構－以糖尿病為例」

（本署統計室委託台灣健康計量與評價學會，計畫主持人：梁玲郁）

２.共同性指標：推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5.2 | 4.1 | 4.1 |
| 實際值 | -- | -- | 3.6 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ★ | ▲ |

衡量標準：

（檢討訂修法規完成數÷主管法規數）×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：

101年度原定目標值為14件，實際達成14件，惟因本年主管法規數增加，與提報時不同，導致比率換算後，僅有3.6％，然達成度仍為100％。

２、101年重點工作及成果：101年度法規鬆綁件數共14件，其中醫事處5件，食品藥物管理局8件，疾病管制局1件。

（三）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源。

１.共同性指標：機關年度資本門預算執行率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 90 | 90 | 90 |
| 實際值 | -- | -- | 82.67 |
| 達成度(%) | 89.63 | 99.64 | 91.86 |
| 初核結果 | ▲ | ★ | ▲ |
| 複核結果 | ▲ | ★ | ▲ |

衡量標準：

（本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）

績效衡量暨達成情形分析：

１、本署主管資本門預算執行數1,681,136,831元，全年度資本門可用預算數為2,033,455,225元，執行率為82.67％，101年度目標值為90％，故達成度為91.86％，執行情形分述如下：

（１）本署及所屬機關除本署及疾病管制局外，執行率均達目標值90％以上，達成度100％。

（２）本署執行率81.44％，達成度90.49％，主因係衛生大樓施工單位於101年3月起怠工、4月27日片面停工，5月25日始復工，直至6月底恢復正常出工數，影響工程進度甚鉅，且約4個月期間承包商未正常依約提出估驗計價之申請，又因後續擴充工程辦理契約變更後，計畫總進度曲線圖及進度表未落實執行，及材料設備 （包括主體工程及後續擴充工程）送審作業及修正作業緩慢，雖全力趕進，惟仍未達目標值，致需辦理保留135,867,850元。

（３）疾病管制局執行率63.12％，達成度70.13％，主因係免疫馬場新建工程，業於101年10月26日驗收完成82.15％之工程，其餘工程因涉及設計變更，依規定報院後經行政院於101年12月13日以院授主預社字第1010102748號函同意辦理工程設計變更，其計畫期程展延至102年12月31日，爰辦理經費保留38,674,000元；另「免疫用健康馬75匹」採購契約，101年2月9日為因應實際需求，辦理契約變更，已完成12匹馬匹交貨驗收，其餘未交貨馬匹63匹，因工程尚未完工，致使免疫馬匹無處安置及驗收，爰辦理經費保留22,479,660元；防疫中心新建工程計畫，行政院以99年12月30日院臺衛字第0990073385號函核復原則同意終止使用新竹生醫園區工程用地，全案計畫暫行保留，俟另覓合適之地點後再修正計畫續辦，並同意本案先行辦理結算，採結束原計畫，另提新計畫方式辦理，爰辦理保留結算賸餘金額7,000,000元。

２.共同性指標：機關中程歲出概算額度內編報概算數

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 5 | 5 | 5 |
| 實際值 | -- | -- | 5 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ▲ | ▲ | ● |

衡量標準：

【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％

【說明】：

１、本項為負向標準，亦即訂定之標準數值越低，則越具挑戰性。惟各機關訂定之目標值，應介於0-5％之間。

２、目標訂定及衡量標的，皆以「概算編報年度」（亦即102年度）為準。

３、衡量績效時，計算目標達成度之方式如下：

{1－【（達成值－目標值）÷目標值】}×100％（如實際達成值小於或等於目標值，達成度即視為100％；如計算結果為負值，達成度即視為0。另目標值如訂為0者，分母以5％代入計算。）

績效衡量暨達成情形分析：

102年度實際編報值4.96％，小於目標值5％，達成度為100％。

（四）共同性目標：提升人力資源素質與管理效能。

１.共同性指標：機關年度預算員額增減率

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 0 | -0.21 | -0.21 |
| 實際值 | -- | -- | -0.31 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ★ |

衡量標準：

【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％

績效衡量暨達成情形分析：

１、目標達成情形：101年度原定目標值為-0.21％，實際達成值為-0.31％，達成度100％。

２、101年重點工作及成果：

本署及所屬機關101年度預算員額10986人，102年度預算員額為10951人， 計減列35人，達成目標值-0.31％【（10951－10986）÷10986×100％=-0.31％。】，高於原訂目標值-0.21％，達成度100％。

２.共同性指標：推動終身學習

| 項目 | 99年度 | 100年度 | 101年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原訂目標值 | 3 | 1 | 2 |
| 實際值 | -- | -- | 2 |
| 達成度(%) | 100 | 100 | 100 |
| 初核結果 | ★ | ★ | ★ |
| 複核結果 | ★ | ★ | ★ |

衡量標準：

是否依規定推動終身學習，並達到下列各分項標準者（各年度目標值填列符號代表意義：0代表「2項均未達到」、1代表「達到1項」、2代表「達到2項」）

【說明】：

１、平均學習時數、平均數位學習時數、與業務相關平均學習時數均超過該年度最低時數規定，並較前年度成長3％以上；或當年度之平均學習時數達100小時以上。

２、當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數40﹪以上。

績效衡量暨達成情形分析：

101年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓情形：

１、目標達成情形：

（１） 本署暨所屬機關平均學習時數情形：101年度原定目標值為當年度之平均學習時數達100小時以上，截至101年12月底 止實際達成值為103.6小時。

（２）101年度原定目標值為40％，截至101年12月底止實際達成值為63.71％。

２、101年重點工作及成果：

（１）本署暨所屬機關學習時數情形：截至12月31日為止，本署暨所屬機關同仁平均學習時數為103.6小時。

（２）中高階人員培訓發展性質課程參訓情形：截至12月31日為止，本署暨所屬機關中高階公務人員人數共474人，參加1日以上之培訓發展性質班別之訓練，計有302人，佔本署中高階公務人員總人數之 63.71％。

三、關鍵績效指標及共同性指標相關計畫活動之成本

單位：千元

| 關鍵策略目標 | 計畫名稱 | 100年度 |  | 101年度 |  | 與KPI關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 預算執行進度(%) | 預算數 | 預算執行進度(%) |  |
| 合計 |  | 14,077,948 |  | 12,820,810 |  |  |
| （一）精進醫療衛生照護，發展長照服務資源，保障民眾就醫權益(業務成果) | 小計 | 4,182,051 | 94.87 | 3,867,748 | 98.10 |  |
|  | 新世代健康領航計畫 | 2,304,585 | 92.54 | 2,100,094 | 96.51 | 急重症照護網之完成度 |
|  | 臨床醫事人員培訓計畫 | 1,877,466 | 97.74 | 1,767,654 | 99.99 | 接受「臨床醫事人員培訓計畫」之畢業後臨床訓練之比例 |
| （二）落實防疫整備，免除疫病威脅(業務成果) | 小計 | 4,365,216 | 98.86 | 4,304,094 | 100.00 |  |
|  | 急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫 | 63,020 | 100.00 | 52,941 | 100.00 | 提升防疫效能 |
|  | 愛滋防治第五期五年計畫 | 2,092,125 | 100.00 | 1,937,575 | 100.00 |  |
|  | 我國因應流感大流行準備第二期計畫 | 129,748 | 61.68 | 118,731 | 100.00 |  |
|  | 結核病十年減半全民動員第二期計畫 | 1,096,600 | 100.00 | 1,023,196 | 100.00 |  |
|  | 設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 | 983,723 | 100.00 | 1,171,651 | 100.00 |  |
| （三）營造友善健康支持環境，擴大預防保健服務，促進全民參與(業務成果) | 小計 | 3,934,619 | 95.61 | 3,992,417 | 95.80 |  |
|  | 第二期國家癌症防治計畫-癌症篩檢 | 2,240,260 | 92.29 | 2,219,217 | 92.56 | 癌症篩檢率之平均增加值 |
|  | 菸害防制計畫 | 753,920 | 100.00 | 753,920 | 99.64 | 18歲以上人口吸菸率 |
|  | 老人健康促進計畫 | 940,439 | 100.00 | 1,019,280 | 100.00 | 高齡友善城市 |
| （四）強化食品藥物管理，保障民眾健康(業務成果) | 小計 | 426,354 | 97.20 | 317,967 | 99.29 |  |
|  | 建構我國藥物管理一元化之機制四年中程計畫 | 74,353 | 94.02 | 75,941 | 98.33 | 整合現有審查能量，提高藥物審查效率與品質，加速民眾取得安全有效之新藥 |
|  | 加強進口食品安全管理計畫 | 318,219 | 100.00 | 214,536 | 99.68 | 落實食品添加物製造廠稽核，確保民眾食用安全 |
|  | 建構中藥用藥安全環境計畫 | 33,782 | 77.86 | 27,490 | 98.87 | 加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。 |
| （五）制定科技研發相關政策(行政效率) | 小計 | 1,169,708 | 100.00 | 338,584 | 100.00 |  |
|  | 推廣衛生科技服務，提昇研發應用量能 | 1,169,708 | 100.00 | 338,584 | 100.00 | 加強醫藥衛生相關技術，提升國內自行研發量能 |

單位：千元

| 共同性目標 | 計畫名稱 | 100年度 |  | 101年度 |  | 與CPI關聯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 預算執行進度(%) | 預算數 | 預算執行進度(%) |  |
| 合計 |  | 0 |  | 0 |  |  |

四、未達目標項目檢討

（一）關鍵策略目標：落實防疫整備，免除疫病威脅。(業務成果)

關鍵績效指標：提升防疫效能

衡量標準：

3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種成效×20％+結核病防治成效×30％+愛滋病防治成效×25％+本土登革熱防治成效×15％+腸病毒併發重症防治成效×10％

１、3歲以下幼童完成各項常規疫苗接種成效：接種率當年度-前年度，增加：100分，持平：90分，減少：80分

２、結核病、愛滋病、本土登革熱防治成效：疾病發生率當年度-前五年平均值；腸病毒併發重症防治成效：重症致死率當年度-前五年中最高三年之平均值（原：前五年平均值），減少：100分，持平：90分，增加：80分

原訂目標值：100

實際值：95

達成度差異值：5

未達成原因分析暨因應策略：

1、「提升防疫效能」之成果主要係受愛滋病防治未能達成原訂目標之影響，其原因簡述如下： (1)發生率增加實因主動發現個案所造成 101年參考國際作法，擴大辦理「I-Check社群動員愛滋檢驗計畫」，總計提供16,203人次篩檢服務，主動發現197名陽性個案，陽性率達1.24%，成功觸及易感族群，發覺潛藏之感染人口。然透過調整「I-Check社群動員愛滋檢驗計畫」等主動篩檢發現人數，101年實際年增率為7.3%(2,112人)，故年增率增加實因主動發現個案所造成。另持續透過衛生單位及民間團體與八大行業或同志聚集場域合作辦理外展篩檢服務及擴增匿名篩檢服務家數，提高免費匿名篩檢之可近性。 (2)改變行為模式有相當困難度，亦需較長久的時間才能產生效果，加上中輟或霸凌等後續產生偏差行為、同志及感染者感受社會的接納度不足，易使高危險群對於篩檢或尋求醫療服務怯步。 2、因應策略: (1)持續推動現有防治策略，擴大篩檢服務網絡，推動「I-Check社群動員愛滋檢驗計畫」、醫療機構免費匿名篩檢，以及提升同志健康中心之服務涵蓋率等男男間性行為者及年輕族群之多元化預防及宣導策略。 (2)加強娛樂性用藥之管理，減少用藥感染愛滋機率，研礙法規針對特定場所有使用非法藥物之商家進行裁罰、標示未滿十八歲之人不得進入，並嚴加勸阻、警察機關加強定期派員檢查特殊娛樂場所。 C.運用社群網絡，擴大愛滋篩檢諮詢服務，並轉銜醫療服務，以期早期診斷、早期治療。

（二）關鍵策略目標：營造友善健康支持環境，擴大預防保健服務，促進全民參與。(業務成果)

關鍵績效指標：18歲以上人口吸菸率

衡量標準：

（18歲以上男性吸菸人口數＋18歲以上女性吸菸人口數）÷（18歲以上人口數）×100％

原訂目標值：18.4

實際值：18.7

達成度差異值：1.6

未達成原因分析暨因應策略：

1、「18歲以上人口吸菸率」未能達成目標之原因說明如下： (1)98年菸害防制法新規定加上菸捐調漲兩大政策施行後，成人吸菸率下降近2％，公共場所禁菸的政策，使二手菸暴露率降至1成以下，所以吸菸率之下降需有更積極的法令支撐，如菸捐調漲，而且吸菸具成癮性，實在難以用反菸宣導、戒菸服務等政策完成既定的目標。 (2)根據2012年最新「全球菸草圖鑑」第4版(Tobacco Atlas, 2012)各國菸價，我國菸價極低，而且在鄰近國家中，除菲律賓外，各國（包括馬來西亞、泰國）的菸價都已高於臺灣，連大陸菸價亦與臺灣接近。又依據國內外相關研究顯示，菸品價格每提高10％，即可減少約5％的菸品消費量，世界各先進國家，莫不以調高菸品稅捐的方式，來提高菸價，以價制量，有效降低吸菸率。世界銀行建議菸捐應占菸價的67％-80%，我國目前僅約54%，尚未達最低標，至於歐美各國，大多已達60-70%，並且仍持續在調高菸品稅捐中，這是一個非常值得學習與警惕的現象！ 2、因應策略： 將更努力積極推動菸害防制工作、菸害防制法修法及菸品健康福利捐之檢討與調整，使能再次發揮抑制吸菸者菸品消耗量；並同時落實菸害防制媒體宣導，增加菸害認知等，持續降低成人吸菸率與營造無菸生活環境，維護國人健康。

（三）共同性目標：提升資產效益，妥適配置政府資源。(財務管理)

共同性指標：機關年度資本門預算執行率

衡量標準：

（本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）

原訂目標值：90

實際值：82.67

達成度差異值：8.14

未達成原因分析暨因應策略：

1、有關本署衛生大樓新建工程案，已辦理保留中，本署將確實依據趕工計畫之各項重要管制點或里程碑，要求PCM及監造單位嚴格監督協助承攬廠商確實辦理，俾本案能順利於102年1月30日前完工，並請施工廠商增派負責計價人員專職趕辦，及請專案管理、監造單位配合立即聯審以縮減提報作業時程。 2、有關疾病管制局免疫馬場新建工程案，該局辦理保留中，並於101年12月25日與屏東科技大學召開「101年度免疫馬場新建工程協商會議」，制定後續工程預定進度計畫表，將每週追蹤計畫辦理情形，確保於102年12月31日完成所有工程驗收，啟用免疫馬場，免疫馬匹須待工程全數驗收完成後，再予配合交貨。 3、防疫中心新建工程經行政院分別於101年1月及7月間二次核復有關「昆陽園區二期工程興建防疫中心暨FDA辦公大樓」可行性評估報告之相關機關審議意見，目前進度處於可行性評估內容檢討修正階段，需俟行政院同意可行性評估案後，方可動支經費。

肆、推動成果具體事蹟

一、醫政及照護業務

（一）急重症照護網之完成度：101年度截至12月底，已有10縣市，具有重度級急救責任醫院，11縣市具中度級急救責任醫院且至少一處通過特殊急重症照護中心評定。合計重度級急救責任醫院計24家、中度級74家。急重症照護網設置完成度由100年65％提升至101年95.4％，顯有大幅度進展，使急重症病患生命健康更有保障。

（二）接受「臨床醫事人員培訓計畫」之畢業後臨床訓練之比例：本署於民國101年實施「臨床醫事人員培訓計畫」，包含教學醫院執行畢業後一般醫學訓練及各職類醫事人員之二年畢業後臨床訓練，對於畢業後進入臨床服務的新鮮人，可在資深臨床專家的指導下接受規範化的培訓課程，接續學校教育與臨床服務訓練，培養專業核心能力，以獲得獨力醫療照護實踐能力與態度，確保醫療服務品質與病人安全。101年1~12月受訓人數為25,407人（其中包含西醫師5,721人、牙醫師573人、其他醫事人員19,113人。）

（三）自殺通報分案關懷比率：

１、101年1-11月自殺通報量為26,364人次，分案關懷比率達99.9％，總計關懷144,725人次。（備註說明：1.因國人有延遲通報死亡除籍之情形，及部分司法相驗案件無法立即判定自殺為死因，導致本署年度自殺死亡人數統計數據，持續會有變動（增加）情形。2.本次資料為截至101年11月底之初步統計結果，101年通報死亡資料將受理至102年3月底止，最終發布統計結果為102年6月，目前數據僅供作為趨勢參考。）

２、針對95年至100年全國自殺未遂通報個案，進行關懷介入之影響發現，有關懷過之個案其累積再企圖自殺率較未關懷之個案低。比較1年內再企圖自殺率，有接受過關懷訪視者較未接受過關懷訪視者減少5％；再企圖自殺死亡率，有接受過關懷訪視者較未接受過關懷訪視者減少36.4％。

（四）推展長照服務體系，讓民眾獲得可近性、便利且普及的長照服務：

１、推動多元長照服務：結合社區與醫療資源，提供居家、社區及機構式多元服務。

２、建立長照單一窗口服務：於22個縣市均設置長照管理中心，民眾若要使用長照資源，可以市話撥打長照專線412-8080或逕向各長照管理中心申請。

３、發展社區化在地化服務網絡：均衡資源發展，統規劃長照機構、人力合理分布及劃分長照區域，已完成長照服務網計畫之規劃，並推動山地離島偏遠地區在地化長照服務體系發展，101年度為提升偏遠服務地區的可近性、促進社區型長照服務之發展及鼓勵創新型長照服務之開發，獎勵設置南投縣仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉、臺東縣蘭嶼鄉、新北市烏來區、新竹縣五峰鄉、南投縣信義鄉、嘉義縣番路鄉、臺南市龍崎區、屏東縣牡丹鄉、滿洲鄉及花蓮縣卓溪鄉等13個據點，以提升在地長照的量與能。

５、提升失能民眾服務使用率：長照服務量占老年失能人口數比率已由97年2.3％提升至101年底已達27％（服務人數共113,202人），成長12倍。

６、提升經濟弱勢者獲得長照服務之可近性：由全國5年長照個案資料中，分析比較長照個案社經狀況，發現中低收入戶個案佔12％（全國總人口中低收入戶係佔4％）；低收入戶個案係佔14％（遠較全國低收入戶佔1％之比例為高）。可見長照十年計畫，經濟弱勢族群所獲得之協助遠較一般民眾為高。

二、防疫業務

（一）積極爭取經費，推動新政策，持續辦理疫苗接種計畫並透過各項防治作為，提升成效：

１、在疫苗基金有限的經費下，98-100年均依傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議逐序導入新政策並穩定推行。101年更突破財源不足之困境，將5歲以下中低收入戶及肌肉萎縮症幼童納入結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV）接種對象，同時推動將原小一接種之疫苗提前於入學前完成，讓幼童提早獲得免疫力，發揮疫苗基金最大效益。

２、為達成提早保護幼童目的，於101年9月推動「原國小一年級生應接種之疫苗提前於入學前完成接種」新接種政策，鼓勵家長入學前接種MMR疫苗第二劑與Tdap-IPV疫苗，已有67％家長響應。其餘少部分未完成疫苗接種者，將於國小新生入學時補足疫苗接種，以提升防疫力。

３、除每年推行之「流感疫苗接種計畫」外，101年首度納入國小5、6年級學童為接種對象。截至12月27日止共計使用274萬劑疫苗，使用率達9成5。

４、我國之全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）與各先進國家相比毫不遜色，可確實依戶政資料掌握國內所有在籍幼兒之預防接種情形，統計全國性完成率資料，且系統建置多項催注功能供衛生單位追蹤幼兒完成接種，故能保持高接種完成率維持防疫成效，績效卓越。另與移民署合作勾稽入境資料，針對來往兩地之特殊族群加強追蹤催注，減少漏失個案，積極保障國人健康，本項勾稽功能與國際比較屬非常先進措施，國外專家來訪亦給予高度讚許。

（二）擴大主動發現策略及推動「潛伏結核感染之治療計畫」，強化結核病防治成效：

１、推動各項防治防治作為，使發生率降低：推動擴大主動發現策略及「潛伏結核感染之治療計畫」等措施，使我國結核病發生率逐年降低，101年度預估發生率為每十萬人口53人，年齡標準化發生率為45人，皆達成原報院計畫之預期目標且發生率亦較5年平均值降低。另本計畫行政院實際同意編列的經費僅原計畫的6-7成，但本局透過各項防治策略，達成原訂目標。

２、積極推動MDR結核病醫療照護體系及都治（DOTS）計畫，提高治療成功率：持續推動MDR結核病醫療照護體系，收案滿24個月個案治療成功率達78％，較之前未推動該措施前之治療成功率51.2％，進步甚多。超越世界衛生組織（WHO）於全世界5個地區施行的DOTS-Plus方案治療成功率（69.9％）。另將所有已接受結核病治療之個案均納入都治（DOTS）計畫，提高治療成功率，並減少多重抗藥性結核病個案產生。

３、推動各項主動發現策略，以主動發現個案：

（１） 強化高風險個案之發現：針對醫療資源缺乏地區、山地鄉等高發病危險群，積極執行主動巡迴胸部X光檢查，101年累計56,616人次接受篩檢，並發現125例結核病個案，發現率達每十萬人口220.78人，相較去（100）年207.88人增加。

（２）透過與內政部、教育部與相關民間社團合作，利用各種機會辦理胸部X光檢查及衛生教育，使主動發現比率由100年度4.2％進步到101年度4.5％。

（３）接觸者檢查增加：辦理「結核病接觸者追蹤進階二期試辦計畫」，使每位結核病患之接觸者檢查平均數由95年2.4人，逐年進步到101年度8.9人（1-10月接觸者檢查），進步甚多。

４、推動「潛伏結核感染之治療計畫」，並配合執行「直接觀察預防治療法」。101年度共計5,513人接受潛伏感染治療，有效預防感染者日後發病。

５、接受南韓CDC疾病預防中心結核病防治人員參訪，進行台韓雙邊交流；派員出席國際抗癆聯盟年會，發表我國有關「MDR-TB照護體系痰陰轉與預後分析」，以及「糖尿病與TB復發」之研究成果，致我國結核病防治政策及成效與國際接軌，並提升國際地位。

（三）積極推動愛滋病防治，主動發現個案，提升防治成效：

１、擴大篩檢服務網絡，及早發現隱性個案，並轉銜醫療：

（１）運用同儕社群網絡，10月15日-12月15日推動I-Check社群動員愛滋檢驗計畫，總計提供16,203人次篩檢服務，陽性率1.2％。

（２）委託34家醫療機構辦理性病免費匿名篩檢諮詢服務計畫，101年共計完成篩檢26,670人次，發現966位確認陽性個案，陽性率3.6％，轉介比率47.8％。匿名篩檢人次成長17％，陽性率達2.2％。

（３）落實母子垂直感染預防措施，零新個案：98年起連續4年無當年出生之新增母子垂直感染個案。

２、推動多元化同志預防方案，積極輔導縣市成立同志健康服務中心，提升服務涵蓋率：

（１）除過去於新竹市、臺中市及高雄市成立之同志健康服務中心外，新設立台北區同志健康服務中心及台南市成立首間由地方政府辦理之同志健康服務中心，逐漸提升服務之涵蓋率。

（２）執行成效平均每月有2,600人次到訪及提供598人次之諮詢服務。

３、「2012年世界經濟論壇（WEF）全球競爭力評比」，我國「15至49歲人口之愛滋病盛行率」，由100年的54名進步至101年的53名。

４、持續推動藥癮愛滋減害計畫，藥癮者佔新通報感染愛滋人數比例由94年的72％，降至101年的4％。

５、採取多元方案控制藥費支出，預估102年可節省1億7千萬元醫療費用支出，每人每年之平均藥費已從100年之210,748元降至101年的201,667元。

（四）及早介入防治作為，使登革熱疫情得以有效控制

本署疾病管制局透過建置之各類傳染病及病媒監視系統，及時掌握國內登革熱通報（確定）病例分布及病媒蚊密度現況，以評估疫情風險及流行趨勢；並適時召開「登革熱流行疫情處理協調會報」，以及積極參與地方防疫工作會報，投入機動防疫隊員出勤1,672人日，協助地方防疫工作。

101年登革熱境外移入病例於4月前即大幅出現，加上本土疫情提早現蹤等不利因素，但疫情控制於38週即提前反轉，且本土病例數比近兩年低。101年本土登革熱病例數為100年的82％，99年的79.6％，亦較近五年本土病例數平均值為低，顯示中央與地方政府攜手共同為防疫把關，已獲得良好防治成效。

（五）因應每年腸病毒疫情，提升防治層級因應，並完成小兒麻痺症根除年度報告：

１、100年8月起，透過「腸病毒疫情應變小組」及「腸病毒專案任務小組」的運作，多次召開「腸病毒防治協調會議」、「腸病毒疫情因應策略會議」及「因應腸病毒流行疫情誓師動員會議」，並於101年5月啟動「腸病毒流行疫情處理協調會報」，結合相關部會、局處及地方政府之資源，全力因應。建立完備之重症醫療網，透過責任醫院間之橫向聯繫，確保醫療品質及轉診機制暢通。另因應2-4年之腸病毒71型大流行週期，於疫情上升前即啟動防治機制，重症致死率較歷年大流行明顯為低。

２、國際展現：透過「小兒麻痺症根除成果保全組」及「麻疹消除證明組」專家群之運作，檢討並訂定防治策略，配合國際衛生組織之方向，持續保全小兒麻痺症根除成果，同時配合國際期程致力達成麻疹消除之目標，善盡國際社會責任。WPRO小兒麻痺症根除委員會主席Dr. Anthony Adams稱許我國具備高品質的監測及預防接種制度，及完善應變整備計畫，足以確保根除成果。另本署於11月21日提交小兒麻痺症根除年度報告予WPRO，並持續透過本署國合處及外交部爭取我國以觀察員身分參加WPRO區域年度會議。

三、食品、藥品及中醫藥管理業務

（一）因應塑化劑事件，加強食品添加物管理

１、強化食品添加物業者之管理

（１）加強食品添加物製造工廠設廠設備之源頭管理：101年11月21日發布修正「食品工廠建築及設備設廠標準」，增訂「食品添加物工廠建築及檢驗設備」專章。

（２）強化食品添加物業者良好衛生規範之落實：除要求食品添加物業者在從事製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣之作業場所、設施及品保制度之管理，應符合食品業者良好衛生規範之一般規定外，仍須對食品添加物專業工廠之軟硬體設施予另立專業規範。已研訂完成食品良好衛生規範食品添加物業者專業規定內容架構（草案）。

（３）業者自律聲明作為：臺北市進出口商業同業公會及臺北市化工原料商業同業公會分別組成之食品添加物小組及食品化工小組，結合國內44家食品添加物進口、買賣或製造業者，自發性共同簽署「食品添加物業者自律聲明」。

２、非預期食品添加物種類之調查：執行非預期食品添加物種類及可能使用情形之調查，亦已完成蒐集54項非法使用之食品添加物於食品相關事件。

３、精進食品添加物標示規範：已執行「市售包裝食品品名及食品添加物標示法規研究」計畫，提出我國食品品名及食品添加物標示管理政策需求之建議或改善方案。

４、機關間之協調合作

（１）毒性化學物質之列管通報：本署與行政院環境保護署建立兩署間業務通報機制，並針對行政院環境保護署對其所列管運作毒性化學物質所提供之食品廠商名單及毒性化學物質品項資料，函送各地方政府衛生局責請配合稽查施政計畫，納入查核管理。

（２）工商登記增置「食品添加物」之項目：為針對製造食品添加物之工廠有明確規範，使衛生單位更能掌握國內從事食品添加物之加工及製造業者之資訊。本署食品藥物管理局與經濟部工業局召開「研商增訂食品添加物行業標準及工業產品分類類別暨相關管理會議」及「研議調整現行工廠登記對於主要產品登記作業方式會議」。經濟部工業局並業於101年7月9日，已將「工廠登記資訊系統」及「工廠公示資料查詢系統」等2個系統增修功能，建置「食品添加物」之項目，以配合掌握產業資訊，達到有效管理目的。

（３）公司行號營業項目新增「食品添加物製造業」：為利於追溯及管理各不同大小規模之食品添加物販售業者及化工原料行之買賣行為，及有效管理從事於食品添加物之製造、加工、調配之業者資訊。衛生署食品藥物管理局與經濟部（商業司）召開「研商增訂食品添加物行業標準及工業產品分類類別暨相關管理會議」及「公司行號營業項目代碼作業計畫推動小組第40次會議」。經濟部已於101年6月28日公告「公司行號營業項目代碼表」增列「食品添加物製造業」。

５、推動食品添加物登錄制度：為全面掌握製造或販售複方食品添加物廠商及其產品之流向，以利追溯問題食品源頭，徹底掃蕩不肖黑心業者外，以杜絕業者非法使用或濫用食品添加物。

（１）訂定登錄法源：於101年8月27日函送立法院審議「食品衛生管理法」修正草案，其中第8條第3項規定，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應向中央或直轄市、縣（市）主管機關申請登錄，始得營業。俟立法院三讀通過後，食品添加物業者即可納入強制食品登錄制度。

（２）建置登錄平台：本署食品藥物管理局已建置食品添加物登錄管理資訊系統「非登不可」登錄網站（網址http：//fadenbook.fda.gov.tw/ （音譯為「非登不可」），由各地方政府衛生局輔導轄區食品添加物製售業者進行自主性登錄。

（３）辦理說明會：已於101年度分別辦理北（臺北）、中（臺中）、南（高雄）區食品添加物業者輔導說明會，共計397人次參加。

（４）完成增修及編印食品添加物手冊給業者版本共450冊，並完成發送給相關業者。另完成設計及編印食品添加物稽查手冊衛生單位版本共1050冊，提供各縣市衛生局供稽核人員作為工作指引。

（二）配合藥政改革方案，本局整合現有資源與審查能量，納入時效管理概念，提高藥物審查效率與品質，除了可積極推動產業新藥發展，並可加速民眾取得安全有效之新藥，保障用藥安全。

１、成立食品藥物管理局整合藥品審查工作小組，已建立QA/QC品質小組進行，對於查驗登記申請案追蹤管考， 101年度82.8％之新藥審查案件均於期限內完成審查。

２、建構與國際接軌之藥政法規環境

（１）101年12月7日發布修正「藥事法施行細則」部分條文（第2、10、22-1、37條），修正重點為修正新藥定義，擴大新藥範圍，並將工廠登記制度簡化為「登記不發證」。

（２）查驗登記相關法規

A、101年2月24日公告訂定「因倫理或實務上不適執行人體療效試驗之新藥與新生物藥品查驗登記審查基準」。

B、101年5月8日發布修正「藥品查驗登記審查準則」部分條文，以合理化藥品製售證明（CPP）之要求。

C、101年7月31日發布修正「藥物資料公開辦法」第二條。

D、101年10月15日公告實施藥品查驗登記申請得以國際共通之eCTD電子送件（e-submission） 。

（３）修訂藥品管理相關法規共2條包含「罕見疾病藥物認定申請要點」及修正「適用罕見疾病防治及藥物法之藥物品項」

（４）加強臨床試驗之管理，101年1月5日公告訂定「生物檢體輸入輸出作業要點」等。

（５）強化藥品上市後之風險管理：101年4月5日公告訂定「藥品風險管理計畫及內容格式參考指引」，並於101年8月17日同時公告修正「藥物回收作業實施要點」及藥品安全及風險管理等相關內容總共11條。

（６）諮詢輔導與審查要求同步之T-SPA審查機制：已於101年10月12日預告「國產研發全球創新藥品（T-SPA）審查機制」草案。

（７）有關新成分新藥法規策略（NCE-2）對於「NCE-2審查基準」草案。彙整各界意見，於101年3月14日舉行專家會議討論，刻正依會議決議內容進行草案修正。本草案將適用於已在十大醫藥先進國上市滿五年之新成分新藥（不包括生物藥品），得簡化查驗登記資料，為國內藥廠研發新藥或國外上市已久之產品提供在台上市之誘因。

（８）已於101年7月25日正式出版發行學名藥查驗登記相關規定彙編專輯，有助產、學及業界對於學名藥法規彙查，能確保學名藥品質。提升國產學名藥之國際競爭力。

３、強化產業輔導，強化業者之溝通與輔導：建立與藥界八大公協會之溝通協商平台，組成專案一對一輔導團隊，建置多重新藥輔導諮詢機制，並加強藥品專案輔導，建立「生技起飛鑽石行動方案」早收清單：由本局主動介入輔導，截至101年12月總計輔導22件，達臨床試驗階段者17件（第三期8件、第二期4件、第一期5件），核准上市2件。提供廠商產業訓練多達4場次，同時善用產業溝通平台與各公協會召開溝通會議多達13場次。

（三）為推動中藥材及製劑品質管理機制，本署分三階段實施中藥材（製劑）管理，目前已實施之相關工作重點如下：

１、第ㄧ階段為推動中藥材之包裝標示，要求進口及市售之中藥材飲片，其標籤或包裝均應符合標示事項處理原則，目前已經公告應包裝標示之中藥材品項共324種。101年抽查進口或市售中藥材之數目507個，查核藥局、中藥房138處，共查核121項藥材507件產品，其中505件標示符合規定，2件標示不符合規定，合格率達99.6％。

２、第二階段則針對中藥材及濃縮製劑含有重金屬、農藥殘留及黃麴毒素等異常物質進行加強管理，訂定各種異常物質限量標準，以確保中藥材及製劑之安全與衛生。迄今業已公告91種中藥材之各種異常物質限量標準。99年度及100年度就中藥濃縮製劑之管理規範進行檢討與增修相關限量標準公告及修訂「中藥濃縮製劑含異常物質之限量」。

（１）公告91種中藥材之各種異常物質限量標準。本年度新增西洋參及紅耆兩種中藥材之異常物質限量標準。101年度執行市售中藥材抽驗，已抽驗331件檢體，完成271件檢體檢驗，60件送驗中，尚無不合格情形。

（２）101年12月22日公告「臺灣中藥典」第二版，自102年4月1日起實施。公告之「臺灣中藥典」第二版，內容收載三百種中藥材品項，凡供製造、輸入之中藥材，其品質與規格需符臺灣中藥典第二版之規定。尚未收載於「中華藥典」及「臺灣中藥典」之藥材，仍應依藥事法相關規定，確保其品質及規格，以保障民眾中藥用藥安全。

（３）為促進中藥製劑安全品質提升，保障民眾健康及消費權益，99年5月28日及100年8月29日分別公告修正「中藥濃縮製劑含異常物質之限量」之適用範圍及其實施日期，分別規範200項基準方及100方單味濃縮製劑總重金屬限量為30 ppm；個別重金屬限量砷為3 ppm、鎘為0.5 ppm、汞為0.5 ppm及鉛為10 ppm；微生物總生菌數限量為10^5 cfu/g、大腸桿菌及沙門氏菌皆不得檢出。101年度執行市售濃縮製劑抽驗，抽驗264件檢體，3件不合格，合格率98.86％。

３、第三階段則致力於完備中藥材之源頭管理機制，包括進口產品文書認證及落地追蹤等工作。藉由第六次江陳會所簽署之「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」，雙方對中藥材安全管理，進行各種交流合作。俾將不安全之中藥材阻絕於境外，完備中藥材之安全衛生管理，保障台灣民眾消費權益。爰自101年8月1日起實施10項中藥材邊境管理，紅棗、黃耆、當歸、甘草、地黃、川芎、茯苓、白芍、白朮及杜仲等10種進口量較大之中藥材，於邊境進口時，業者應檢附合格之檢驗證明文件，證明所申請進口之中藥材業經檢驗符合國內異常物質限量標準。另紅棗、黃耆、當歸及甘草等4種中藥材，除應檢附檢驗證明文件外，於邊境亦執行抽批檢驗等邊境把關之措施。截至101年12月底止，查驗完成857件中藥材報驗通關案，全數合格。

四、保健業務

（一）推動菸害防制計畫：依據101年初步調查分析或統計顯示， 18歲以上成人吸菸率自97年的21.9％下降至101年的18.7％，吸菸人口減少約47萬人；另禁菸公共場所二手菸暴露率自97年的23.7％下降至101年的8.2％。另推動無菸醫院參與國際認證，臺灣有5家醫院獲頒國際金獎，為全球獲獎最多之國家。

（二）推動癌症防治

１、運用多元管道如電視、廣播、戶外及平面媒體等，宣導四癌篩檢訊息，並結合民間團體，加強宣導定期篩檢之癌症防治正確觀念。

２、積極推動檳榔健康危害防制工作：共同與內政部、教育部合作「跨部會兒童青少年檳榔防制工作計畫」，並研擬檳榔健康危害防制架構及策略，以及持續透過電子及平面媒體，積極於社區、校園、職場與軍隊等場域加強辦理檳榔健康危害防制宣導，已將18歲以上男性嚼檳榔率由96年的17.2％降至101年的10.9％。

３、透過健保特約醫療院所，提供四癌篩檢服務，101年共提供約473.5萬人次篩檢服務（篩檢量為98年的1.6倍），發現約23萬名陽性個案，經確診為癌症（含原位癌）或癌前病變者計有45,496人，篩檢率達成如下：子宮頸癌3年篩檢率為60.8％、乳癌2年篩檢率為31.9％、口腔癌2年篩檢率為49.8％及大腸癌2年篩檢率為32.5％

４、自97年開始辦理癌症診療品質認證，本（101）年度計有37家醫院提出申請，截至目前計有47家醫院通過認證，並協助參與癌症醫療品質提升計畫之54家醫院成立「癌症資源單一窗口」；另苗栗、南投、台東等3現並無癌症診療品質認證通過醫院，為使民眾減少奔波求醫之苦，亦補助該3縣市7家醫院辦理「建立跨院際癌症醫療照護合作試辦計畫」；補助澎湖縣政府衛生局辦理癌症個案管理中心建置計畫，聘任個案管理師提供資源單一窗口服務，提升離島地區罹癌民眾之照護品質；

（三）推動健康體重管理計畫：鑑於我國成人過重及肥胖盛行率44％，其中男性盛行率為51％，女性盛行率36％。本局於民國101年結合全國22 縣市持續推動健康體重管理計畫，號召60萬人，落實「聰明吃、快樂動、天天量體重」的健康生活，共同減重600公噸，提倡動態生活，提高民眾對熱量與營養之知能，預防慢性疾病，增進國人身心健康。截至2012年12月31日，全國計有77萬9,303人參與「臺灣101躍動躍健康」健康體重管理計畫，共同減重113萬7,134.2公斤，平均每位參加者減重1.46公斤。

（四）推動婦幼及兒童健康

１、為維護婦女於公共場所哺育母乳之權利，推動「公共場所母乳哺育條例」完成立法。目前全國計有1,788處哺（集）乳室。

２、101年1-7月約計122萬產檢人次，平均利用率約96.99％；另自101年4月15日起，全面補助孕婦乙型鏈球菌篩檢，截至101年12月底止，應受檢懷孕婦女之篩檢利用率達91.0％，其中陽性率18.7％，均由院所提供預防性抗生素處置；又 101年共補助孕婦接受產前遺傳診斷服務計51,825人，發現胎兒異常者1,399人；補助遺傳性疾病檢查計10,697人，發現異常個案3,887人；新生兒先天性代謝疾病篩檢233,118人，發現異常個案約計3,600餘人。

３、兒童保健部分：101年兒童預防保健服務一歲以下至少一次服務利用率 統計至5月統計達84.2％；視力及斜弱視篩檢年計篩檢356,297人，篩檢率97.2％，異常個案轉介率98.7％以上；新生兒聽力篩檢則涵蓋95.6％之出生數，計篩檢17萬380人，篩檢率達89.4％。發現216位確診為聽損，並轉介至相關單位接受療育；另全國廣設兒童發展聯合評估中心設置45家，受理疑似發展遲緩兒童之評估計15,911人，經確診為發展遲緩兒童有10,954人；又為預防齲齒，全面提供22個縣市2,659所國小、146萬學童含氟漱口水之防服務。

４、積極查察出生性別比失衡：透過跨局處工作小組與縣市衛生局團隊努力，修改法令（優生保健法施行細則101.4.5發布修正），101年全面透過走訪輔導產檢醫療院所及監看及掃蕩網路廣告，出生別比至101年底，已再降至1.074，創25年新低點；國際排名再降至第15名，趨近正常。

５、加強慢性病防治：針對代謝症候群防治、糖尿病防治及心血管疾病進行防治，101年配合世界糖尿病日辦理相關活動，並於校園進行慢性病防治教育訓練，經調查 民眾對腰圍警戒值之認知率，由95年之3％提升至100年41.7％；另積極推展免費成人預防保健服務，1至7月利用人數約有120萬人，另亦鼓勵縣市政府結合轄區醫療院所辦理整合式篩檢，計有20個縣市辦理，服務24萬1千人，發現「疑似異常或異常」之個案分別為高血壓53,843人，高血糖23,958人，高血膽固醇36,418人，就醫完成率達90％以上。

（五）推動活躍老化及健康老化

１、推動老人健康促進： 透過衛生局、社區醫療機構，結合健康城市、安全社區、社區健康營造、內政部社區照顧關懷據點及教育部樂齡學習中心等，以影響老人健康、預防失能最重要的八個項目為重點，依社區老人特質與需求，辦理老人健康促進活動，期維護老人獨立、自主的健康生活，並能積極參與社會，再度成為有用的社會資產。101年辦理之全國老人健康促進競賽活動，全國組1,905 隊，共計7萬 4,605位長者參與，約佔老年人口3％，也超過預定5萬人之目標。全國458家醫療院所結合1,454個社區關懷據點，辦理老人健康促進活動，醫療衛生體系結合比率已佔全國關懷據點的80％以上，超過預定75％之目標。

２、推動高齡友善城市：101年度有20縣市加入推動高齡友善城市行列，持續將中央相關部會如內政部、教育部、交通部、勞委會、農委會及衛生署的施政內容，在地方加以整合，將高齡友善融入於各面向之施政，如推動祖父母節，增進跨代互動；發展銀髮服務和產品；提供低底盤公車、長輩搭車免費；提供長輩免費學習電腦等，各縣市亦進行了訪談或問卷調查以了解長輩的不同需求，同時根據這些訪問的結果，發展地方特色計畫。

３、推動高齡友善健康照護： 99年綜整WHO 2004年出版之「Active Ageing： Toward Age-friendly Primary Health Care」高齡友善照護三大原則及WHO健康促進醫院五大標準，以提升長者健康、尊嚴與參與為願景，涵蓋管理政策、溝通與服務、照護流程、物理環境等四大標準、11個子標準、60個項目的臺灣高齡友善健康照護導入架構，作為健康照護機構導入之參考以及實施進展之自我評量，至101年12月底已有38家醫院通過認證，並已擴展推動高齡友善健康照護服務至診所（醫療群）、長期照護機構等其他健康照護機構。

（六）推廣健康促進場域：推動健康促進醫院方面，至2012年12月底計93家醫院通過WHO健康促進醫院國際認證，為國際網絡內的第一大網絡。另健康促進職場部分，則 透過實地輔導職場訂定無菸及健康促進政策、研擬推動步驟、進行成效評估及執行持續改善策略，共計輔導207家職場、7職業或產業工會。另辦理4 場職場健康促進推動人員工作坊，並持續輔導及追蹤學員實際推動成效；另推廣健康職場自主認證，統籌辦理該認證之推動方案修訂、全國宣導、監督查核及展延事宜。共計號召1,775家事業單位通過認證，379家審查通過獲健康促進標章、770家獲健康啟動標章、626家獲菸害防制標章。進行績優健康職場評選及表揚，並表揚39家事業單位。而健康促進學校之推動參採2008年WHO「健康促進學校發展綱領：行動架構」完成健康促進學校國際認證標準，計6項標準，24個子標準，63項認證標準。由各縣市教育局（處）共推薦293所學校報 名參加，其中214所學校完成資料 送件。經委員審查結果共計138所 學校獲獎：4所學校榮獲金質獎，另有14所學校榮獲銀質獎，120所學校榮獲銅質獎。

（七）參與國際合作：101年本局國際合作成果豐碩，共參與29場國外國際會議或活動，辦理12場國際會議，接待17團、135位外賓參訪本局。

五、健保業務

（一）投保金額查核：本署中央健康保險局為落實應收保費收入，爰積極請各分區業務組展開查核，並對於低報保費者展開予以逕調投保金額，截至101年底共計增加保費收入18.58億元。

（二）醫療品質公開；環境及提升民眾對醫療品質資訊之瞭解，本局於全球資訊網設立「醫療品質資訊公開」主題專區，以利各界查詢。依本局101年顧客滿意度調查，有上過健保局網站之民眾，79.6％民眾表示滿意。

（三）本署為方便民眾了解各大醫院之病床使用狀況，每月均公告各層級醫院之病床比率，並定期查核其是否符合法規規定，以保障民眾就醫權利。

六、國際衛生合作及交流業務

（一）辦理國際衛生援外計畫：委託辦理「醫療器材援助平台計畫」，募集全國醫療院所汰舊堪用之二手醫療儀器，並配合外交政策捐贈友邦或友好國家。101年共完成布吉納法索、巴拉圭、聖文森暨格瑞納汀、宏都拉斯及菲律賓等5國761項醫療器材捐贈。

（二）辦理國際衛生合作計畫

１、辦理101年度推展非洲地區國家衛生合作計畫，針對區域醫療衛生需求，辦理訓練友邦衛生醫療人員、提升婦幼衛生照護服務等事宜。

２、辦理101年度駐馬紹爾群島共和國之「臺灣衛生中心計畫」，派遣長駐醫護人員提供當地民眾醫療服務、技術指導，並且協助進行各項公共衛生計畫與衛生教育推廣等活動，例如降低學童寄生蟲發生率，高血壓、糖尿病等慢性病防治，以及婦幼衛生相關人員訓練等工作。

３、辦理101年度駐駐索羅門群島之「臺灣衛生中心計畫」，派遣長駐醫護人員提供當地民眾醫療服務、技術指導，並且協助進行各項公共衛生計畫與衛生教育推廣等活動，例如降低學童寄生蟲發生率，高血壓、糖尿病等慢性病防治，以及婦幼衛生相關人員訓練等工作。

（三）辦理衛生官員雙邊會談

１、2012年第65屆WHA期間（2012/5/21~5/24）共辦理雙邊會談10場，包括美國、英國、澳洲、海地及歐盟等。

２、2012年臺灣健康論壇期間（2012/11/14~11/15）共辦理雙邊會談5場，包括南非、日本、澳大利亞、美國健康照護研究與品質局（AHRQ） 及歐盟。

（四）辦理國際衛生人員訓練：辦理「臺灣國際醫療衛生人員訓練中心計畫」，101年度培訓來自20個國家共121人次之國外醫事人員，藉由訓練國外的醫事人員敦睦邦交，特別針對醫療資源缺乏的地區，期望提升其醫療水平。另舉辦了『臺灣國際醫療衛生人員訓練中心10週年紀念茶會暨2012臺灣國際衛生醫療工作推展成果發表會』，宣傳臺灣在國際醫療衛生合作努力的成果。

（五）辦理人道救援計畫

１、配合外交部所規劃之「中華民國協助海地地震災後重建計畫」，執行三項公衛醫療面向子計畫：「臺灣健康促進中心計畫」、「捐贈醫療器材計畫」、「防疫生根計畫」，以協助友邦海地進行災後公衛醫療之重建工作。101年度共計已辦理30人次之人員交流互訪、22名海地醫事人員訓練、以及14批醫藥物資與醫療器材捐贈等事宜。

２、參與國際衛生組織辦理之會議及活動：101年度共參與國際會議共計11場，其中以邱文達署長率代表團20人出席第65屆世界衛生大會（WHA）最具代表性，藉由專業參與，讓國際社會更加肯定台灣的醫療衛生實力，並建立我國國際人脈，開創後續合作機會。

３、舉辦國際衛生會議及活動

（１）會議名稱：APEC「促進人類安全之衛生策略成本效益分析工作坊（Workshop on Cost-effectiveness of Strategies for Human Security）」

民國101年8月9至10日舉辦。包括來自6位APEC會員體衛生部門代表、12位國內外講師，與國內外相關領域之專家學者、相關衛生機關和醫衛產業代表共計151位參與。本次工作坊以強化APEC各經濟體健康照護制度的健全性和永續性為主要目標，分享健康服務政策之成本效益理論基礎，並進行實地教學演練。藉此工作坊促使各經濟體之健康照護制度政策更趨完善並增進民眾之健康福祉。

（２）會議名稱：2012公共衛生與國際貿易研討會

民國101年10月22日舉辦，包括來自美國、波蘭、瑞士及加拿大4位講師與國內外相關領域之專家學者共70人參與。本次研討會針對當前貿易與公衛議題之關注焦點與處理爭議，探討（1）公共衛生與國際經貿之遠景；（2）貿易與食品議題；（3）醫藥產品所涉的法律和政策議題；（4）區域和雙邊衛生合作及兩岸醫藥衛生合作協議等。本研討會提供同仁們從多元角度與觀點，拓展其事務領域、視野及國際觀，並可作為從事實務工作之基礎。

（３）會議名稱：2012臺灣健康論壇（2012 Taiwan Health Forum）

民國101年11月14至15日舉辦，包括美、英、紐、日、韓等22國42名國外官員與專家學者出席。本次論壇主題為「全球變遷中的公共衛生展望」，針對「公共衛生知識的實踐」及「全球衛生合作夥伴關係」等兩大議題深入討論，並安排圓桌會議來談論公衛人才培訓及援助國可扮演的角色，透過共同討論世界衛生組織及全球關注之健康議題，作為我國制定衛生政策之參考。

七、科技及研究發展業務

（一）有關101年度被政策參考及採行的成果涵蓋衛生、醫療、藥物、食品、疾病等領域，其成果擬依納入報院計畫或年度施政計畫之業務推動、法規標準、工作計畫或研發成果等4類，摘述如下：

１、針對重要衛生相關議題進行調查、研究或統計之成果，引用於報院計畫或年度施政計畫之業務推動者約102項，納入參考者計有142項。

２、研究成果做為未來制定基準、標準或管理制度所需的基礎實證資料，或實質產出法規草案者約19項，納入參考者計有34項。

３、針對已推行或規劃中的政策或工作計畫進行評估，並建立或形成教材、指引、工具或工作計畫者約94件，納入參考者計有125項。

４、有關生物醫學之基礎與應用研究，國人重要疾病基礎知識之探索與分析、預防或治療方法之研究與開發，已有重大發現（如申請專利、技轉，臨床試驗等）並進入轉譯階段者約22項。

（二）另101年本署國家衛生研究院與多家廠商進行臨床合作、產學合作與委託服務，協助廠商進行研發商品化之研發與統計服務，重要成果如下：

１、101年7月與工研院合作共同完成專屬授權「TP53癌症基因突變篩檢方法與相關資 料庫」予豐技生技公司，該公司刻正進行技術商業推展中。

２、101年11月專屬授權健亞生物科技公司「新穎抗糖尿病候選藥物DBPR108之臨床前暨臨床試驗研發」技術。

３、基亞生物科技股份有限公司於專屬授權後持續與本院進行「H5N1疫苗量產共同開發計畫」，以進行商品化事宜。

４、安成生物科技股份有限公司與本院共同申請國科會「發展重組腺病毒疫苗用於預防RSV病毒引起的下呼吸道感染症」產學合作計畫，刻正執行第一年計畫中，讓實驗室技術走向市場商品化。

５、與勝華科技股份有限公司簽署「牛樟芝萃取物抗腫瘤的臨床前評估」計畫，該公司為利研發之進行亦進駐本院育成中心。

（三） 另本年度執行之行政及政策類研究計畫計有「比較東亞各國之長照需求趨勢及政策研究計畫」等4件，研究成果與具體事蹟分述如下：

１、「發展研究分中心特色教學研究功能及綜橫向整合擴充模式之規劃建置」具體成果：

（１）規劃與建置研究分中心專案辦公室。

（２）規劃研究分中心雲端服務架構，並強化資料安全機制。

（３）研擬研究分中心營運模式以及研究特色，透過學術團體的合作，建立研究分中心之教學研究功能。

（４）基礎資料庫擴展規劃：主動洽談並蒐集研究分中心之資源提供面，以擴展研究分中心之基礎資料庫。

（５）建置研究分中心加值應用平台網頁。

（６）研究分中心健康資料加值資料應用與推廣。

２、「資料庫加值應用與指標建立－以呼吸照護為例」之具體成果：

（１）提出建置呼吸照護資料庫建議案。

（２）編製呼吸照護資料庫使用手冊。

（３）彙整國內外呼吸照護相關指標。

（４）完成「全民健保處方及調劑明細檔─特約醫事檢驗機構及特約醫事放射機構（H_NHI_LAB）」、「全民健保處方及調劑明細檔─特約物理（職能）治療所（H_NHI_THER）」之資料檢覈與編製資料庫使用手冊。

３、國際性衛生統計指標規劃案之具體成果：

（１）檢討及彙整我國現有衛生統計指標，並比較與國際常用指標之規範差異，加強與國際發展之同步接軌。

（２）蒐集及彙整分析國際上重要衛生統計指標之出版品及查詢系統等，規劃我國國際性衛生統計指標架構及內容。

４、失能調整人年本土化統計模式之建構－以糖尿病為例之具體成果：

（１）我國全體按性別分之失能調整人年（Disability-Adjusted Life Year, DALYs）、生命損失（Years of Life Lost, YLLs）及失能損失（Years Lived with Disability, YLDs）及健康餘命資料。

（２）我國糖尿病之失能統計及健康餘命。

（３）糖尿病失能統計之國際比較。

七、組織調整及人力發展業務

（一）推動組織調整作業

１、法制作業完備：已完成衛生福利部組織法及處務規程草案之擬定，並於100年1月6日及101年2月16日經行政院院會通過送立法院審議。並於101年5月29日、6月7日及102年1月3日經立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查，目前法案已交付院會二讀前之政黨協商。

２、業務無縫接軌：為使各項整併工作順利銜接，本署視需要召開「衛生福利部籌備小組會議」、「籌備小組會議會前協商會議」、「組織調整及綜合規劃分組會議」、「衛生福利部8司職掌討論會議」等各項工作會議，由本署各單位暨所屬機關與內政部社會司暨所屬等相關機關辦理籌備作業之同仁共同參與。截至101年12月底止，已召開46場會議。

３、分工及追蹤工作進度：藉由上述各項會議機制，定期追蹤並協調各工作分組籌備工作、確認衛福部各業務司處之業務職掌、分科業務職掌、任務編組設置要點、各司處之人員配置及業務歸屬等，皆依各作業期限完成。

（二）精簡員額及精進人力資源：101年透過精簡預算員額，節省人事經費，降低國家財政負擔；另透過推動終身學習，精進本署及所屬人員之專業與管理知能，有效提升工作效能及效率。

伍、績效總評

一、績效燈號表（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈）。「初核」表示部會自行評估結果；「複核」表示行政院評估結果。）

（一）各關鍵績效指標及共同性指標燈號

| 關鍵策略目標 |  | 項次 | 關鍵績效指標 | 初核 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精進醫療衛生照護，發展長照服務資源，保障民眾就醫權益(業務成果) | (1) | 急重症照護網之完成度 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 接受「臨床醫事人員培訓計畫」之畢業後臨床訓練之比例 | ★ | ★ |
|  |  | (3) | 自殺通報分案關懷比率 | ★ | ★ |
|  |  | (4) | 長照服務成長率 | ★ | ★ |
| 2 | 落實防疫整備，免除疫病威脅(業務成果) | (1) | 提升防疫效能 | ★ | ▲ |
| 3 | 營造友善健康支持環境，擴大預防保健服務，促進全民參與(業務成果) | (1) | 癌症篩檢率之平均增加值 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 18歲以上人口吸菸率 | ★ | ▲ |
|  |  | (3) | 高齡友善城市 | ★ | ★ |
| 4 | 強化食品藥物管理，保障民眾健康(業務成果) | (1) | 整合現有審查能量，提高藥物審查效率與品質，加速民眾取得安全有效之新藥 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 落實食品添加物製造廠稽核，確保民眾食用安全 | ★ | ★ |
|  |  | (3) | 加強抽查市售中藥產品，以確保中藥品質與安全。 | ★ | ★ |
| 5 | 健全健保及推動長照保險制度，保障民眾權益(業務成果) | (1) | 投保金額查核 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 醫療品質資訊公開 | ★ | ★ |
|  |  | (3) | 定期公布各層級醫院之病床比率 | ★ | ★ |
| 6 | 制定科技研發相關政策(行政效率) | (1) | 科技計畫被衛生政策參採之百分比 | ★ | ▲ |
|  |  | (2) | 加強醫藥衛生相關技術，提升國內自行研發量能 | ★ | ★ |
| 7 | 促進國際交流與合作(財務管理) | (1) | 雙邊國際衛生合作與交流 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 多邊國際衛生合作與交流 | ★ | ★ |
| 8 | 提升組織量能(組織學習) | (1) | 參加本署辦理之衛生專業人員訓練成員，認同參訓有助於未來業務執行之百分比。 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 逐年提升年度考試及格錄取人員進用比例 | ▲ | ▲ |
|  |  | (3) | 莫拉克颱風災後重建特別預算執行率 | ★ | ★ |
| 共同性目標 |  | 項次 | 共同性指標 | 初核 | 複核 |
| 1 | 完備行政院組織改造規劃(行政效率) | (1) | 推動組織調整作業 | ★ | ★ |
| 2 | 提升研發量能(行政效率) | (1) | 行政及政策研究經費比率 | ▲ | ▲ |
|  |  | (2) | 推動法規鬆綁：主管法規檢討訂修完成率 | ★ | ▲ |
| 3 | 提升資產效益，妥適配置政府資源(財務管理) | (1) | 機關年度資本門預算執行率 | ▲ | ▲ |
|  |  | (2) | 機關中程歲出概算額度內編報概算數 | ★ | ● |
| 4 | 提升人力資源素質與管理效能(組織學習) | (1) | 機關年度預算員額增減率 | ★ | ★ |
|  |  | (2) | 推動終身學習 | ★ | ★ |

（二）績效燈號統計

| 構面 | 年度 |  | 99 |  | 100 |  | 101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整體 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 23 | 100.00 | 34 | 100.00 | 28 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 23 | 100.00 | 34 | 100.00 | 28 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 19 | 82.61 | 31 | 91.18 | 25 | 89.29 |
|  |  | 複核 | 14 | 60.87 | 24 | 70.59 | 20 | 71.43 |
|  | 黃燈 | 初核 | 4 | 17.39 | 2 | 5.88 | 3 | 10.71 |
|  |  | 複核 | 9 | 39.13 | 9 | 26.47 | 7 | 25.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 | 1 | 3.57 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 關鍵策略目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 17 | 100.00 | 27 | 100.00 | 21 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 17 | 100.00 | 27 | 100.00 | 21 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 14 | 82.35 | 24 | 88.89 | 20 | 95.24 |
|  |  | 複核 | 11 | 64.71 | 18 | 66.67 | 17 | 80.95 |
|  | 黃燈 | 初核 | 3 | 17.65 | 2 | 7.41 | 1 | 4.76 |
|  |  | 複核 | 6 | 35.29 | 8 | 29.63 | 4 | 19.05 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同性目標 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 6 | 100.00 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 6 | 100.00 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 5 | 83.33 | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 |
|  |  | 複核 | 3 | 50.00 | 6 | 85.71 | 3 | 42.86 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 |
|  |  | 複核 | 3 | 50.00 | 1 | 14.29 | 3 | 42.86 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 業務成果 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 10 | 100.00 | 17 | 100.00 | 14 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 10 | 100.00 | 17 | 100.00 | 14 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 8 | 80.00 | 15 | 88.24 | 14 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 6 | 60.00 | 12 | 70.59 | 12 | 85.71 |
|  | 黃燈 | 初核 | 2 | 20.00 | 2 | 11.76 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 40.00 | 5 | 29.41 | 2 | 14.29 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 行政效率 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 5 | 100.00 | 8 | 100.00 | 5 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 5 | 100.00 | 8 | 100.00 | 5 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 80.00 | 7 | 87.50 | 4 | 80.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 60.00 | 5 | 62.50 | 2 | 40.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 40.00 | 2 | 25.00 | 3 | 60.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 財務管理 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 | 4 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 3 | 75.00 | 5 | 100.00 | 3 | 75.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 3 | 60.00 | 2 | 50.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  |  | 複核 | 2 | 50.00 | 2 | 40.00 | 1 | 25.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 組織學習 | 燈號 |  | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) | 項數 | 比例(%) |
|  | 小計 | 初核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 |
|  |  | 複核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 |
|  | 綠燈 | 初核 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 80.00 |
|  |  | 複核 | 3 | 75.00 | 4 | 100.00 | 4 | 80.00 |
|  | 黃燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
|  |  | 複核 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
|  | 紅燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 白燈 | 初核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 複核 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

二、綜合評估分析

本署101年度總計28項指標，經專家學者評估，25項指標評為綠燈（績效良好），占89.3％，3項指標評為黃燈（績效合格），占10.7％，整體表現極佳；其中有「提升防疫效能」及「18歲以上人口吸菸率」及「機關年度資本門執行率」未達原訂目標值，惟前二者考量其目標極具挑戰性，仍核予綠燈，上述指標未達原訂目標之原因簡述如下：

１、「提升防疫效能」係為綜合性指標，其最終成果為本署疾病管制局疫苗業務、結核病、愛滋病、登革熱及腸病毒防治等多項業務成果之總和，其中有四項為傳染病之防治成效。而傳染病可能受當年易感人數、傳染代隔、二次侵襲率或季節週期等外在因素影響，即使戮力推動防治措施，也不見得能全面性地阻絕傳染，與疫苗接種業務相比不可控性較高。而101年度本署疾病管制局在結核病、登革熱及腸病毒防治，推動成果斐然，均達原訂目標值，且部分已超過國際水準，又考量本署疾病管制局為阻絕愛滋病感染源，於101年推動「I-check社群動員愛滋檢驗計畫」，大量發現陽性個案，導致發生率顯著上升，係非戰之罪，由於本項目標之挑戰性極高，未來將持續推動，並將採取更多元、符合同志次文化之愛滋防治措施，以及更加關注毒癮愛滋之後續影響，以強化防疫效能。

２、「18歲以上人口吸菸率」以98年成人吸菸率20.0％為基礎，自99年起設定每年下降值為0.6％之施政目標，並參考每年實際達成率進行滾動式調整之目標值，目前提高菸價係最有效之菸害防治手段，惟我國目前菸捐僅占菸價之54％，遠低世界銀行建議之67％-80％，且吸菸具成癮性，非採強制性法令限制，難收實效；101年度雖未達原訂目標，惟吸菸率已較100年下降0.4％，未來將持續推動菸害防治工作，促成菸害防制法修訂及菸品健康福利捐之調升，並加強菸害防治宣導，朝無菸生活環境邁進。

３、「機關年度資本門執行率」因衛生大樓新建工程於101年曾發生怠工情事，爰相關預算已辦理報留；另免疫馬場新建工程仍待工程完工，才可辦理免疫馬匹之驗收，目前該工程預定於102年12月31日完成，相關預算已辦理保留中；又防疫中心新建工程，仍處與可行性評估報告檢討修正階段，仍須俟行政院同意該評估案後，才可動支經費。

陸、附錄：前年度行政院複核綜合意見辦理情形

一、強化民眾全面參與，實踐健康生活方面

行政院複核意見：

乳癌等4項癌症篩檢率計提供430萬人次篩檢服務，早期發現約3萬6,000名無症狀之癌症（含原位癌）及癌前病變個案，有效降低癌症死亡率；針對大腸癌及口腔癌篩檢人數不易有效突破之問題，建議透過各地衛生局所結合醫療院所運用社區設站篩檢方式，提供可近性篩檢服務，以提高民眾篩檢意願；另建議針對我國與各國有顯著差別之癌症發生率及死亡率進行研究，例如肺腺癌等，並研擬有效防治措施。

本署辦理情形說明如下：

１、為降低癌症死亡率，擴大提供篩檢服務，自99年起將口腔癌與大腸癌篩檢納入預防保健服務，為提高其可近性，本局亦透過衛生局所、醫療院所，於社區、職場、醫院及診所等不同場域提供篩檢服務，經統計99-100年在社區設站篩檢比率約佔2成，為提高篩檢率，本署國民健康局將持續透過媒體通路加強衛教宣導與結合相關資源推動篩檢。

２、另有關我國與各國有顯著差別之癌症發生率及死亡率，如口腔癌、肝癌及肺癌，其防治措施如下：

（１）持續加強辦理檳榔防制宣導，積極於社區、校園、職場與軍隊等場域推動檳榔防制，並提供口腔癌篩檢及戒檳服務，協助嚼檳者戒檳。18歲以上男性嚼檳率已由17.2％（96年）降至10.9％（101年）。100年約提供87萬人口腔癌篩檢，發現1,718名癌前病變及1,402名癌症。

（２）本署疾病管制局已推動B型肝炎疫苗接種與B、C型肝炎防治，而本署國民健康局亦於100年8月1日開始實施成人預防保健「健康加值」方案，該方案新增民國55年後（含）以後出生者且年滿45歲者，終身一次B、C肝炎篩檢，且縣市衛生局亦於整合式篩檢提供B、C肝炎篩檢服務；此外本署中央健保局亦提供B、C型肝炎治療等專案給付。

（３） 國內外文獻已證實菸品為肺癌危險因子，另本署國家衛生研究院結合國外研 究團隊，找到3個亞洲不吸菸女性之肺癌易感基因，該研究團隊同時指出，依據其台灣不吸菸女性的資料分析指出，即使不吸菸、少下廚，但若一等親有肺癌病例、有肺結核病史、在工作場所或家中會吸到二手菸的話，得肺癌的風險是一般人的1.26至2.94倍。其已說明除基因之作用外，二手菸亦為不吸菸女性罹患肺癌之重要危險因子。綜上，肺癌之危險因子以吸菸和二手菸暴露最為重要，因此宣導教育仍應首重菸害防制，目前國內男性吸菸率從95年39.6％下降100年33.5％、同時期女性則維持在5％上下，女性暴露於家人二手菸相當普遍，迄今仍達二成；同時期室內公共場所二手菸暴露率由34％下降到6.1％，因此現階段仍以菸害防制為宣導重點。

行政院複核意見：

18歲以上人口吸菸率19.1％，未降至原訂目標18.8％，請加強規劃運用電視、廣播等多元媒體宣導，呼籲民眾重視吸菸及二手菸之危害。此外，考量青少年、女性族群與勞動者等族群吸菸人口甚多，宜加強規劃宣導方案，以擴大成效。

本署辦理情形說明如下：

１、本署國民健康局101年對非吸菸婦女、兒童及一般民眾..等目標族群，進行「拒絶二手菸害 支持無菸環境」系列議題宣導，另針對吸菸族群進行「菸害與心血管疾病」、「二代戒菸服務」等議題系列宣導，以提高其對菸品危害的認知，營造拒絕菸害的社會氛圍。此外，由年輕族群次文化中發揮創造力，運用同齡間之影響，辦理「菸害與心血管疾病」、「我戒菸 你戒二手菸」相關主題校園推廣活動，讓更多的年輕族群朋友遠離菸品、加入拒菸的行列。

２、針對為數仍多的吸菸族群，已於今年3月1日推出二代戒菸治療試辦計畫，全國有約2,000家醫療院所、遍及各地，提供全人全程全面服務，以菸品健康福利捐的收入，取之於吸菸者、用之於吸菸者，擴大戒菸補助的涵蓋範圍，比照健保藥品部分負擔每次看診藥費不超過200元，且門診、住院、急診均可提供戒菸服務。另為提高戒菸成功率，減少戒菸者對菸品與藥物之依賴，亦於職場、學校、社區等場域主動出擊，設置戒菸衛教及個案管理之諮詢據點，讓青少年與勞工朋友可以獲得更便利且專業的服務。

二、落實保健防疫整備，免除疾病威脅方面：

行政院複核意見：

結核病、愛滋病、本土登革熱及腸病毒併發重症等整體防治成效未達原訂目標，目前腸病毒併發重症致死率仍有增加趨勢，宜及早預為因應，避免擴大流行；另近年登革熱境外移入或本土登革熱案例亦逐年增加，宜加強呼籲民眾注意環境衛生及加強滅蚊等防疫常識。基於校園內結核病群聚感染似有增加趨勢，100年本國籍感染人類免疫缺乏病毒者持續較99年增加，及愛滋病患捐贈器官事件等，宜檢討分析其根本原因，並會同相關機關強化防疫工作與落實衛教宣導。

本署辦理情形說明如下：

１、腸病毒併發重症致死率仍有增加趨勢，宜及早預為因應，避免擴大流行乙節，說明如下：

腸病毒向來為本署疾病管制局重點防治疾病之一，為因應2-4年之腸病毒71型大流行週期，101年較往年提早因應，以有效防治腸病毒疫情，各項措施於流行期前即完成規劃並啟動。透過嚴密監視系統，掌握疫情趨勢，適時發布警訊，亦運用多元衛教宣導管道及跨部會合作機制，持續加強5歲以下幼童照顧者之衛教，以及加強教托育機構、幼童常出入活動之公共場所及醫療機構之衛生督核與衛教宣導，並完備重症醫療網，確保重症醫療品質，降低重症及死亡之發生機會。101年總計重症個案153例，其中2例死亡，重症致死率為1.3％，較歷年腸病毒71型大流行之致死率明顯為低。

２、近年登革熱境外移入或本土登革熱案例亦逐年增加，宜加強呼籲民眾注意環境衛生及加強滅蚊等防疫常識。辦理情形簡述如下：

（１）除疾管局持續透過電視、廣播、LED電視牆、報紙、網路社群等各類宣導管道，宣導民眾應主動清除孳生源，並於發現疑似登革熱症狀時，應主動就醫且告知醫師旅遊及活動史外，委託地方政府辦理之「埃及斑蚊地區登革熱防治計畫」，於101年共辦理約1萬2,000場52萬人參與之民眾衛教宣導活動。

（２）委外之民意調查結果顯示，71.1％民眾了解發燒為登革熱症狀、95.8％民眾知道未清除積水容器是登革熱流行主因、69.29％民眾知道孳生源經政府通知未清楚可處罰鍰，顯示持續推動之衛教宣導活動，已有效提升民眾防疫知能。

（３）基於校園內結核病群聚感染似有增加趨勢，100年本國籍感染人類免疫缺乏病毒者持續較99年增加，及愛滋病患捐贈器官事件等，宜檢討分析其根本原因，並會同相關機關強化防疫工作與落實衛教宣導，簡述如下：

A、針對「校園內結核病群聚感染似有增加趨勢」，可能原因分析如下：

a.目前結核病新案發生率大幅降低，其中，學齡及青少年族群人數也同樣呈現下降趨勢。100年確診個案12,634人，65歲以上個案超過半數，24歲以下個案則計725人，屬於群聚的個案僅53人。

b.媒體報導數起疑似校園結核病群聚事件說明：

經調查後發現多為單一結核病事件，且長時間在人口密集的室內，如果通風量或者換氣次數不足，就很容易引發較大規模的聚集傳染。近年來積極落實接觸者檢查工作，且特別自101年4月起，擴大推動潛伏結核感染治療之對象至26歲以下接觸者。又藉由媒體報導，讓社會大眾明瞭其重要性，致使可能被誤解為結核病群聚感染有增加趨勢。

B、校園內結核病之防治作為：

a.校園結核病衛教宣導層面：除透過教育部資訊平台，於各級學校網站連結宣導結核病防治衛教資訊如3D地貼及「校園健康筆記」節目安排相關宣導之外，並於本署疾病管制局網站建構「校園結核病專區」，放置適合學校連結或下載的多元宣導素材。

b.本署積極進行跨部會之合作：已去函建議教育部請各級學校加強健康管理及檢視各種教室通風狀況，校方除平日定期監測咳嗽外，亦應定期安排學生及教職員接受X光檢查以保護學生及教職員之健康。

C、100年本國及感染人類缺乏病毒者持續較99年增加，說明如下：

近年來國內新增之愛滋感染者，主要是透過性行為傳染，尤以男男間性行為者為主，且有年輕化趨勢，再加上高危險族群不願主動接受篩檢，且不易追蹤管理，其相關防治策略簡述如下：

a.針對男男間性行為者，積極推動多元化同志預防方案、建置多元化篩檢管道及提升感染者醫療照護與服務品質。

b.加強年輕族群防治策略：除完成製作「青少年性傳染病暨性教育」教材國中版教材，並培訓500名國中師資外，更積極結合教育部推展多元愛滋病防治工作，落實健康教育教學正常化、對地方教育事務統合視導評鑑項目增加「推動以生活技能為主之性教育（含愛滋病防治）」之配分。另於健康促進學校將愛滋病防治納為主要議題，加以推廣。

D、愛滋病患捐贈器官事件，說明如下：

a.依據「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」第11條規定：

「施行器官、組織、體液或細胞移植，應事先實施愛滋病毒檢驗；檢驗呈陽性反應者，不得使用。」，故凡施行器官移植者，在施行器官移植前應確實進行愛滋病毒檢驗。探究該次誤植愛滋感染者器官事件的管制點應為依法於施行移植前進行之檢驗，並確實核對檢驗結果是否適合捐贈，才是器官捐贈流程中最重要之執行標準步驟。

b.另配合器官捐贈移植登錄系統改版，本署疾病管制局與器官捐贈中心再次共同評估愛滋病患資料與器官捐贈系統勾稽之可行性，並將本署疾病管制局愛滋感染者資料庫可能因通報端醫療院所發生檢體錯置或冒用身分檢驗等情，而發生錯誤通報之可能限制納入考量，目前已完成勾稽流程。惟器官移植時避免錯用不該用之器官，才是把關之關鍵，資料庫勾稽原則僅能作為輔助。

三、精進醫療照護體系，保障弱勢就醫權益方面

行政院複核意見：

建構長照服務網絡並提升偏遠地區之服務可近性、急重症照護網之完成度及自殺通報分案關懷率等已展現具體成效，惟山地離島之部落社區健康營造中心家數及服務次數比等指標已執行多年，建議未來績效指標可採用如「醫事人員在山地離島偏鄉執業比例的成長率」。另「醫療區域輔導與醫療資源整合計畫」雖已完成六大醫療照護區域劃分，惟偏遠及離島地區醫療資源仍不足，建議加強規劃及整合偏遠及離島地區之醫療資源，提升當地醫療品質。

本署辦理情形說明如下：

１、為提升偏遠地區之服務可近性及即時性，本署透過醫療發展基金，獎勵醫院與醫療資源不足地區婦產科診所，請其提供 24 小時孕產婦產檢與緊急狀況檢查。另亦獎勵17 家位於醫療資源不足地區之醫院設置 24 個特殊急重症照護中心，整合偏遠及離島地區之醫療資源，提升當地醫療品質。

２、本署考量推動「部落社區健康營造計畫」已落實結合地方資源，建立社區自發性之健康維護模式， 101年「山地離島之部落社區健康營造中心家數」指標已非本署關鍵績效指標，惟仍積極強化原住民族及離島地區在地醫療服務，賡續辦理原住民及離島地區醫事人員養成計畫，該計畫至今服務期滿後仍有70％的續留偏鄉服務；又依據本署「離島開業醫事機構獎勵及輔導辦法」，賡續獎勵至離島地區開業，以充實在地醫療資源及提升醫療的可近性。

四、強化食品藥物管理，保障民眾健康方面

行政院複核意見：

增修訂食品衛生法規標準693項及抽查市售中藥產品合格率97％皆達成原訂目標，惟鑒於塑化劑事件及近來進口或本國肉品含瘦肉精等問題，引發國人對食品安全之疑慮，請加強落實輸入食品邊境查驗及市售食品監測檢驗機制。尤其市售食品如查驗有不安全食品時，除通知農政、環保、法務及教育機關持續追查、向上溯源外，應將相關產品列為重點監測查驗對象，以追蹤其改善情形。

本署辦理情形說明如下：

１、加強落實輸入食品邊境查驗：本署食品藥物管理局依食品衛生管理法及輸入食品及相關產品查驗辦法，執行輸入食品查驗工作，依產品風險等級實施抽樣檢測，並依產品查驗不合格紀錄，逐級提高產品抽驗機率至逐批查驗。隨時監控國際食品安全警訊，必要時適時調整邊境查驗措施，以落實輸入食品查驗把關，確保國人健康安全。101年度總計查驗46萬1,685批，較100年度增加9.8％，並針對高風險產品提高抽驗機率，總計抽樣檢驗3萬8,799批（抽樣比率8.4％），抽驗批數亦較去年增加30％，檢驗不合格462批（1.2％）。

２、加強落實市售食品監測檢驗機制：

（１）本署食品藥物管理局本於食品衛生管理法賦予之職責，積極督導縣市衛生局落實食品後市場例行性稽查檢驗工作，並配合辦理農藥、動物用藥、真菌毒素含量及重金屬含量等專案性後市場監測工作，每年共同執行『市售及包裝場蔬果農藥殘留監測計畫』、『食品中殘留動物用藥之檢測』、『市售食品中真菌毒素含量監測』、『市售蔬果植物類重金屬含量監測』及『食米中重金屬（鎘、汞、鉛）含量監測』等計畫，依區域聯合分工體系進行抽樣與檢驗，並依據風險評估調整抽樣類別與件數。

（２）本署食品藥物管理局定期邀集全國地方衛生局食品科人員，依據風險評估等科學方法共同研討下一年度之抽樣計畫，依據抽樣計畫，每月委請地方衛生局抽樣檢體，送至區域聯合檢驗分工體系專責實驗室（食品藥物管理局、協力衛生局）進行檢驗及分析，由本署食品藥物管理局彙整檢驗結果並函文送驗衛生局，並定期公布檢驗結果供民眾參考。針對檢出用藥不符規定者，立即通知轄區衛生局依法進行後續處辦，會同當地農政機關追查貨源；檢驗結果同時副知農政機關，由其加強輔導養殖戶之用藥管理。

（３）101年度執行「市售及包裝場蔬果農藥殘留監測計畫」、「食品中殘留動物用藥之檢測」、「市售食品中真菌毒素含量監測」、「市售蔬果植物類重金屬含量監測」、「食米中重金屬（鎘、汞、鉛）含量監測」及「市售肉品乙型受體素殘留量檢驗」，因不合格產品之生產源頭追蹤不易，無法發揮查處之效果，為達有效源頭追蹤並使農民警覺遵守用藥規定，衛生與農政機關共同合作至集貨場或拍賣場進行抽樣。101年經聯合於集貨場或拍賣場加強抽樣，總合格率均上升，其中豆菜類於集貨場之農藥殘留不合格率，由36.0％降為13.2％；水產品及貝類於集貨場之動物用藥殘留不合格率，由12.6％降為8.2％。

（４）102年度衛生機關與農政機關將持續進行協調分工與聯合稽查之作業，透過衛生署、環保署、農委會之「環境保護與食品安全協調會報」機制，強化衛生與農政機關之協調溝通機制，組成聯合稽查小組；針對高風險產品提高其抽樣頻率及件數，於集貨場或拍賣場加強抽樣，以利源頭管理及不合格產品追溯。

（５）加強高風險市售食品監測：鑑於近年來食品安全問題日益受到國人關注，本署食品藥物管理局持續對市售食品進行監測，101年更對高風險食品加強抽驗。食品中殘留動物用藥監測除禽畜肉水產品監測外，更擴大貢丸等加工製品監測，101年度監測572件相較100年481件，增加18.9％。101年針對進口或國產肉品等進行乙型受體素專案監測，共監測1926件檢體。針對不合格產品，函請衛生局及農業單位追查來源並依法處辦。在有限的經費下，本署朝向善用監測資源，提升監測成效，保障消費者健康與權益的方向繼續努力。

行政院複核意見：

另請持續規劃輸入中藥材邊境管制，針對民眾經常食用之中藥材，除要求進口商檢附食品藥物管理局核發之輸入許可通知外，宜致力完備中藥材之源頭管理機制，包括進口產品文書認證及落地追蹤等工作 。

本署辦理情形說明如下：

１、有關18項藥食兩用中藥材，已於101年8月1日完成邊境以食品列管（即公告輸入規定F01）相關作業。該等18項中藥材自邊境以食品報驗迄101年12月31日止，共報驗2,169批，檢驗671批，不合格51批，檢驗不合格率7.6％，不符合我國衛生標準產品未輸入我國。

２、自101年8月1日起，亦針對紅棗、黃耆、當歸、甘草、地黃、川芎、茯苓、白芍、白朮及杜仲等10種進口量較大等10項中藥材實施邊境管理（即公告輸入規定H01及H02），前述藥材於邊境進口時，亦於業者應檢附合格之檢驗證明文件，證明所申請進口之中藥材業經檢驗符合國內異常物質限量標準，另紅棗、黃耆、當歸及甘草等4種中藥材，除應檢附檢驗證明文件外，於邊境亦執行抽批檢驗等邊境把關之措施。另查驗完成857件中藥材報驗通關案，全數合格。

３、101年除持續針對乾菊花及枸杞子2項採逐批查驗外，餘烏梅乾、白木耳、薄荷、芡實、乾百合、蓮子、山藥、龍眼肉、八角茴香、小茴香子、絞股藍、山楂、黃精、砂仁、草荳蔻及肉豆蔻等16項藥食兩用中藥材採加強查驗管控。

五、發展醫藥衛生科技方面

行政院複核意見：

專利獲得件數及產學合作數超過原訂目標，且完成2件專屬授權案及3件非專屬授權案議約；另腸病毒71型疫苗已順利以非專屬授權的方式授權國內生技廠商，展現研發成果，值得肯定。

本署辦理情形說明如下：

本署國家衛生研究院持續加強各項研究與產業界之合作及技術轉移，以提升國內研發量能。101年度新增成果為專利獲得件數（33件）、產學合作案數（15案）及技術移轉案數（2件），共50案，成果斐然。

六、提高行政效能方面

行政院複核意見：

縮短新藥審查平均天數達36％，超過原訂目標，努力建立各項藥品快速審查機制，加速民眾取得安全有效之新藥，績效良好；其中「輸入膠囊錠狀食品查驗登記」及「食品添加物查驗登記」等查驗登記效率提高6.7％，大幅超越原訂目標。鑒於「基因改造食品」為未來食品安全風險之重要議題，宜因應可能開發上市之新型基因改造原料特性，增訂相關安全性評估，以完備安全審查機制。

本署辦理情形說明如下：

有關基因改造食品之管理由法規及審查面落實管理：

１、法規制度面：針對基因改造食品之管理，衛生署已於90年公告「基因改造食品安全評估方法」，且為因應未來可能開發上市之新型基因改造原料特性，與國際規範接軌，分於97年8月20日及99年9月9日參考國際法典委員會（CODEX）所定之基因改造食品安全性評估指引，二次增修「基因改造食品之安全性評估」之評估項目，包括增加基因改造植物產品之營養組成變異、基因改造微生物之相關資料，另針對混合型基因改造黃豆及玉米原料，也在97年5月6日發布「混合型基因改造食品安全性評估原則」。目前已公告之基因改造食品之安全性評估方法，足以涵蓋目前在國際間流通之食用基因改造作物之管理。未來如有新型基因改造食品原料開發上市，本署將依該等產品之特性，將已完成擬定之評估方法草案進行公告，俾隨時將該等產品納入審查及管理機制。

２、審查管理面：衛生署聘請分子生物、農業化學、毒理學、免疫學、營養學、生物化學、微生物學、醫學、生物技術及食品科學等相關學術領域中之專家學者，組成「基因改造食品諮議會」，分成基本資料組、營養組、過敏組及毒性組，針對業者之申請案，依產品的特性、過敏誘發性、營養成分、抗藥性及抗生素標識基因等資料，逐案嚴格審查，再以檢驗確認該轉殖品系之基因表現情形，確保基因改造食品安全無虞，始核准其輸入我國。

３、本署將持續參考先進國家管理規範並就國內實務執行面整體考量，檢討修正法規、審查及管理之相關規定，以使國內管理規範符合國際管理趨勢。

行政院複核意見：

另振興經濟擴大公共建設執行率未達原訂目標，請於101年度加速辦理醫院實施電子病歷及互通補助申請案之審查及核撥事宜，並加強控管執行進度，俾確實改善進度及預算落後問題。

本署辦理情形說明如下：

「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」由於有採購法及其他疑義事項有待釐清，部分醫院補助款無法於100年度撥款， 經釐清後，本署隨即加速辦理各項案件審核及補助款之撥付作業，所有申請案件，已於101年8月底前全數審核完畢，並且完成付款作業。

七、改善健保財務，減少收支短絀方面

行政院複核意見：

投保金額查核增加保險費收入17.69億元，在薪資無明顯成長，查核空間逐年縮小下，仍達到原訂目標，績效良好。完成醫事服務機構訪查比率超過原訂目標；為有效節約健保支出，宜持續加強查察健保特約醫事服務機構虛報、浮報醫療費用違規情事，並主動發掘違規案件進行訪查。另未來如實施補充保費制度，宜加強宣導溝通，俾讓社會各界充分瞭解改革內容及必要性，爭取各界支持與認同，期全民健保得以永續經營。

本署辦理情形說明如下：

１、為實施補充保險費制度，本局已積極展開如下宣導及溝通工作：

（１）訂定分眾宣導策略：

A、進行面對面溝通：對於扣費義務人、中央及地方政府機關、醫療專業團體、各工（公、協、學）會等分眾對象辦理「二代健保作業說明會」，自101年累計至102年1月17日，已完成2,274場次。

B、投保單位、扣費義務人（80.2萬家）：寄發補充保險費宣導單張、「全民健康保險扣取及繳納補充保險費實務手冊」暨申報軟體與相關規定光碟片。

C、一般民眾：運用多元媒體通路進行宣導，俾讓各界充分瞭解二代健保重要改革內容及必要性。

（２）於本局全球資訊網設「二代健保」專區，內含法規、說帖、Q&A、實例說明、影音文宣、簡報及實務手冊、二代健保報你知（速訊）、補充保險費作業專區、補充保險費試算等。

八、營造優質學習文化，發展人力資源

行政院複核意見：

考試及格錄取人員進用比例及衛生專業人員訓練之班數達成原訂目標，績效良好。惟隨著食品藥物管理、保健防疫、院內感染控制、長期照護、全民健保等議題層出不窮，建議檢討人力配置並加強專業能力，俾為因應。

本署辦理情形說明如下：

１、依本署辦理所屬機關101年度員額評鑑作業結論，將移撥本署所屬醫院聘用人員缺額45人予食品藥物管理局、35人予國民健康局、疾管局報院解除職員36人出缺不補之管制、健保局之空缺應加速遴補，另長照小組20人經行政院同意暫免裁減，列出缺不補。

２、為因應業務變動，賡續推動終身學習及辦理專業訓練，提升本署及所屬人員核心職能，以利業務發展。

柒、行政院評估綜合意見

一、精進醫療衛生照護，發展長照服務資源，保障民眾就醫權益方面：急重症照護網之完成度等4項指標皆達成原訂目標，我國整體醫療品質已逐年提升。鑑於101年曾發生新營醫院北門分院及亞東醫院火災，醫院安全管理仍有待加強，請強化相關措施。其次，尚未建立健全之醫療糾紛處理及醫療事故補償制度，影響醫病關係，請持續檢討改進；另有關長照服務，考量政府預算有限，請配合規劃推動「長期照護服務法（草案）」立法，結合社政系統及社區在地資源，發展更有效之服務；近年長照服務涵蓋率成長趨勢已略為平緩，又目前國內約有三成重度失能者（20萬人）仰賴外籍看護工提供照護並仍持續增長，勢將影響我國長照服務需求及使用率，有關外籍看護工如何納入我國長照體系，宜儘速提出具體可行對策，以加速及健全我國長期照護資源發展。另預定推動之「醫療雲端計畫」，涉及關鍵資料如何存取，民眾病歷資料可能外洩等資安問題，請全盤審慎規劃。

二、落實防疫整備，免除疫病威脅方面：101年度防治成效因愛滋病陽性個案增加，致未達原訂目標。鑑於政府每年耗費龐大預算防治愛滋病，但仍難彰顯成效，請思考更有效的防治策略。除面對登革熱、腸病毒及肺結核等傳染病外，近年新興傳染病如H5N1、H7N9等流感病毒肆虐，請與農委會等相關機關進一步共同合作建立防疫網，俾達到「防疫無漏洞」之目標。

三、營造友善健康支持環境，擴大預防保健服務，促進全民參與方面：癌症篩檢率之平均增加值等3項指標皆達成原訂目標。癌症篩檢以增加篩檢量為主要目標外，請進一步分析癌症死亡率下降情形，以彰顯具體成效。子宮頸癌死亡率因數年來不斷推廣篩檢，而顯著下降，建議研析及參考亞洲各國推動癌症防治措施，以加速降低臺灣地區婦癌發生率及死亡率。除加強防治我國發生率高的癌症外，根據世界衛生組織統計，近年來全世界的癌症發生率以肺癌的增加最快，且發生年齡有下降現象，從國民健康局癌症統計資料顯示，肺癌亦是我國男女性癌症發生及死亡的前幾位，建議結合各機關資源研擬有效防治措施，包含防止健康危害、環境危害等多元層面。針對18歲以上吸菸率仍難有效降低問題，建議規劃調整菸品稅捐等各項措施，俾有效降低吸煙人口。101年共有20縣市推動高齡友善城市計畫，未來請將高齡友善融入於各面向之施政，以符合地方需求。

四、強化食品藥物管理，保障民眾健康方面：加速民眾取得安全有效之新藥等3項指標皆達成原訂目標，逐步提高民眾用藥及食品安全。為加強食品添加物業者管理，請積極與立法委員、民間團體溝通，尋求共識，以加速完成「食品衛生管理法」修正案，俾有效落實源頭管理。兩岸衛生及醫藥交流日增，除強化中藥產品之品質及邊境安全外，如何強化來自中國大陸原料之食品、原料藥的品質及使用安全，後續宜有對應之強化措施及績效指標。

五、健全健保及推動長照保險制度，保障民眾權益方面：投保金額查核等3項指標皆達成原訂目標，惟3項評量指標均屬與健保制度相關之指標，與績效目標中之「推動長照保險制度」之目標內涵有落差，亦無從檢視長照保險制度之推動成效及執行情形，建議未來設定與績效目標適度連結之績效衡量指標。鑑於健全健保制度係未來重大施政方向，尤其「二代健保」自102年1月1日施行以來，外界對於補充保險費一直非常關注，包括保費收取是否公平合理、是否照顧弱勢等各種質疑接踵而至，請通盤進行檢討，並研議解決方案，以作為下一階段修法之參考。

六、制定科技研發相關政策方面：科技計畫被衛生政策參採之百分比及專利獲證件數已達成原訂目標。為持續提升國內自行研發量能並促進生技產業之發展，請積極與上中下游之產學研界密切合作，利用或技術移轉給有興趣之廠商進行產品之開發合作，進入商業化量產，或授權給廠商進行策略聯盟，以產生經濟效益。

七、促進國際交流與合作方面：辦理國際交流活動及與美國、英國、澳洲及歐盟等雙邊會談次數皆達成原訂目標，有效擴展與先進國家之合作關係。未來請進一步強化國際合作，吸引國際生技醫藥、醫療器材大廠來臺設立研發中心，建立新藥及醫療器材研發合作夥伴關係，以期推動國內生醫產業。

八、提升組織量能方面：衛生專業人員認同參訓有助於未來業務執行之百分比等指標已達原訂目標，鑒於民眾對於衛生保健要求增加且隨著食品安全藥物管理、長期照護及全民健保等議題層出不窮，請持續檢討人力配置並加強專業能力，俾為因應。