八九管查字第０一二　　號

學校衛生發展中程計畫實地查證報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國八十九年十一月

行政院研究發展考核委員會實地查證報告

| 計畫名稱 | 學校衛生發展中程計畫 | 主管機關 | 教育部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查證時間 | 八十九年十月三十日 ～ 八十九年十一月七日 | 查證人員 | 本會：郭委員生玉 邱處長吉鶴 高專門委員誓男 石副研究員慧芳 王副研究員玉芳 黃專員小秋 |
| 查證地點 | 竹東國小 中山國小 桃園縣政府 樹林國小 台中縣政府 清水國中 台東縣政府 仁愛國小 教育部 | 主管機關參與人員 | 教育部：林次長昭賢 吳司長仁宇 傅專員瑋瑋 歐陽美蓉 溫美月 鄭珠里 |

目次

一、前言

二、計畫內容概要

（一）計畫目標

（二）計畫要項

（三）計畫期程

（四）計畫經費

三、執行概況

（一）執行進度

（二）經費支用情形

四、主要發現

（一）具體績效部分

（二）尚待改進部分

五、建議事項

一、前言

教育部為落實改善現有學校衛生之缺失，推動學校衛生保健，促進學生健康，以奠定國民健康之深厚基礎，訂定「學校衛生發展中程計畫」，並經奉核定納入由院列管，為了解本計畫實際執行情形，爰派員前往桃園縣、台中縣及台東縣等地縣政府教育局、新竹縣竹東國小、中山國小、桃園縣樹林國小、台中縣清水國中、台東縣仁愛國小及教育部進行實地查證。

- 計畫內容概要

（一）計畫目標：

１總計畫目標：

（１）研訂學校衛生法規，健全學校衛生規範。

（２）改進學校餐飲制度，落實學生飲食教育。

（３）改善學校環境設施，營造良好學習環境。

（４）推動健康促進工作，培育學生健康生活。

２本年度計畫目標：

（１）補助二○○所學校國民中小學改善飲用水設施。

（２）輔導一八○所國小辦理餐後潔牙運動。

（３）輔導二○○所國小辦理學校體重控制教育。

（４）研訂加強學童視力保健五年計畫。

（５）輔導約六○○○位學生實施健康檢查。

（６）研擬國民小學學生口腔保健五年計畫。

（二）計畫要項：

１研訂學校午餐實施辦法，充實與改善現有午餐學校廚房建築與設備，強化午餐行政管理與專業人力，補助清寒學生午餐費。

２逐年增加學校午餐供應制度，推動廚房工作人員證照制度，加強外訂餐盒食品衛生管理。

３研訂「學生健康檢查實施辦法」，全面辦理國民小學一年級新生健康檢查。

４重點輔導矯治學生體格缺點與疾病，登記並輔導照顧先天性特殊疾病個案。

５充實學校健康中心設備，發展學生健康資訊系統。

６研訂學校環境衛生設備準則，輔導學校接用自來水，落實學校飲用水防污措施。

７推動學生口腔保健及學生體重控制教育等健康促進工作。

（三）計畫期程：八十七年七月至九十一年十二月。

（四）計畫經費：本計畫共編列三十八億五千二百七十八萬七千元整，本年度（八十八年下半年及八十九年度）編列三億七千三百萬元整。

- 執行概況

（一）執行進度：

本計畫截至八十九年九月底止，累計實際執行總進度一六．○九％，較預定總進度一六．一七％，落後○．○八％。年度實際執行進度為三七．六○％，較預定進度四○．六一％，落後三．○一％。

（二）經費支用情形：

本計畫截至八十九年九月底止，總預算預定支用七億七千三百○四萬元整，實際支出計七億六千一百一一萬三千元整，支用比率為九八．四六％。年度預算預定支用一億六千五百四五萬三千元整，實際支出計一億五千三百五二萬六千元整，支用比率為九二．七九％。

四、主要發現

（一）具體績效部分：

１八十八學年度輔導並補助各縣市政府辦理二四六、八九五位國民小學學生健康檢查，並建立健康檢查紀錄卡管理，以瞭解國小學生生長狀況，早期發現疾病與缺陷，施予治療，增進學生健康。

２研訂國民中小學疑似身高生長遲滯學生轉介醫療實施計畫，八十八學年度完成三四四、三七二位國小一年級學生及二九四、九七四位國中一年級學生篩檢工作，計篩檢出疑似生長遲滯學生七三○位，其中六五九位並已接受進一步診治。

３補助學生數一百人以上未設校護之學校一七三所及七十三班以上應補足二名校護之學校，增置護理人員，計實際補助二○五位校護，並辦理八十九學年度全國高中職學校護理人員研習會，及配合衛生署舉辦全國學校護理人員訓練，以提高中小學護理人力及素質。

４截至八十九年十月三十一日止，已補助十六校接用自來水、三十一校自來水與非自來水源分流、十校裝設簡易處理設施、二十六校改為地上式蓄水池、三四三校改善老舊管線等，以逐年改善各校飲用水設施。

５完成「提升學生口腔衛生四年計畫草案」，並補助二○○所國小辦理學校體重控制教育，積極推動各項健康促進工作。

（二）尚待改進部分：

１計畫作為方面

（１）依據「行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法」第十一條及「行政院重要行政計畫先期作業實施要點」第四條規定，本計畫全程經費總額達三八億五、二七八萬餘元，屬重要行政計畫，應報請行政院核定，惟教育部並未依規定報核。

（２）本計畫所列各項實施要項，分別與該部推動中「實施發展與改進學校午餐五年計畫」、「學校飲用水衛生改善四年計畫」、「提升學生體適能中程計畫」等計畫之事項相互重疊，造成經費重複編列，且因部內未事先協調整合，導致各業務司仍依原列個別計畫執行。

（３）本計畫在學生健康檢查、疾病矯治轉介等事項與本院衛生署權責有關，在學校飲用水衛生管理等工作亦需本院環保署協助辦理，但因教育部在擬訂計畫時，未與各該部會事先溝通協商，計畫核定後亦未函發各相關機關，致計畫執行配合不易或經費重複編列。本次實地查證發現，在健康檢查及飯後潔牙運動業務項下，教育部與衛生署均編列預算執行，造成預算重複浪費。

（４）本計畫核定後，僅於大專院校衛生保健行政座談會及衛生護理工作座談會上專題介紹，並未函發負責推動之各縣市政府及國中小學，造成縣市政府承辦人員不知有此整體計畫，僅依教育部或縣市教育局撥補之分項計畫經費執行，執行人員缺乏足夠之計畫資訊，自然影響計畫成效。

（５）本計畫為四年計畫，執行至今僅第二年，教育部對於本計畫執行成效未作任何檢討評估，即於八十九年二月二十四日函頒「提升學生健康四年工作計畫」（計畫期程為八十九年一月至九十二年十二月）取代本計畫，新訂計畫內容與部內相關計畫內容幾乎完全重疊，未與相關部會協調分工，逕行函頒直轄縣市政府，作法不合計畫體制。

２執行層面

（１）本次查證發現，教育部核定補助經費有時程過慢之現象，如改善學校飲用水設施計畫，若干學校收到核定補助函，至應辦理完成之時間不及一個月，導致後續辦理發包及實際工程作業時間太短，無法有效執行。

（２）各縣市政府收到教育部核定之補助經費後執行作法不一，以辦理健檢為例，新竹縣由縣政府統籌負責委託醫療院所辦理，學校僅配合受檢，對於健檢項目及內容並不瞭解；台中縣政府則依學區劃分四個分區，由各分區自行尋找醫療院所辦理健檢業務，何種執行機制較有效率，教育部並未加以考核評估，作為督導執行之參據。

（３）教育部對於各項補助款分配方式，因各業務承辦人作法而異，並未擬定一套分配原則與標準，作為教育部及各縣市政府承辦各項補助款業務之依據。本次查證發現，各縣市對於補助款分配方式確有不同，部分縣市雖訂有分配原則，但資料顯示實際分配並未符合該原則，若干縣市則根本未訂有分配原則，如何建立公平合理之補助款分配制度，尚待改進。

（４）依照計畫內容，各縣市政府對於所屬學校辦理本計畫相關工作，應予評鑑，但本次查證發現，各縣市政府或基於不增加學校教學負擔，並未做評鑑，或係併入督學視導考核辦理，並未針對承辦本計畫相關工作辦理考核評鑑，少數縣市雖有單項性評鑑或研究，但未做妥適運用，無法將執行成效及遭遇之問題適度回饋修正後續執行作法。

（５）各學校對於相關計畫之推動，均依經費補助辦理，執行完畢後多數未作成效檢討，而囿於教育部或縣市政府對於經費補助缺乏延續性，或行政延續措施，致其成效無法維持或擴散，如改善學校飲用水措施，雖補助若干學校購置飲水機，但未持續補助濾心更換等維持費用；又如學校體重控制計畫，對於具有成果的學生，亦乏延續性鼓勵措施，恐將影響本措施之效益。

（６）目前已全面辦理國小一年級學生健康檢查，並建立基本資料，但對於健檢結果發現異常者，係以寄發家長通知書及回收矯治結果回條方式辦理，對於特殊疾病轉介工作未依規定落實推動，且對於健康檢查未矯治者，或未加以追蹤輔導，或僅以電話聯繫瞭解，欠缺積極輔導作為，致成效未能彰顯。

（７）台中縣萬豐國小於民國八十四年已自行研發學生健康資料資訊處理系統，並推廣使用中，但教育部對此資訊未能及時掌握，於八十八年一月至八月復委託國立高雄應用科技大學開發「國民小學學生健康檢查及健康管理資訊系統」，目前正由少數學校進行試用階段，二套系統仍待整合為較適用之版本，加以推廣運用。

（８）由於家長對於齲齒、視力不良等健康問題不甚重視，學生未矯治之比率，通常為七○至九○﹪，而特殊異常疾病亦有高達三○至五○﹪未矯治，如何加強家長之教育宣導，亟待努力。

五、建議事項

（一）在政府總預算經費有限的情況下，教育部未來在計畫研擬上，各司處計畫應加強計畫先期評估及協調整合作業，以避免計畫重疊，執行時並應掌握經費撥補作業時程，促使預算經費發揮最大功效。（主辦機關：教育部）

（二）教育部應考量將「學校衛生發展中程計畫」、「學校飲用水改善四年計畫」、「提升學生體適能（３３３）計畫」、「春暉專案」、「加強學童視力保健五年計畫」、「充實教育改革人力方案-增置國民中小學護理人員計畫」等相關計畫，整合納入新訂「提升學生健康四年工作計畫」，並依據「行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法」規定報院核定。（主辦機關：教育部）

（三）教育部於計畫擬定實施前，應加強對計畫執行機關及單位之教育宣導及溝通協調，以統一觀念及作法，減少執行之困難與阻力。（主辦機關：教育部，協辦機關：行政院衛生署、行政院環保署、直轄市政府、縣（市）政府）

（四）教育部應加強考核評估各項補助款實際執行情形，並加以協調，統一訂定執行方式，以提升計畫執行成效。（主辦機關：教育部，協辦機關：直轄市政府、縣（市）政府）

（五）教育部應依據實際需求、問題性質、資源狀況、執行能力等因素，檢討研議一套客觀合理的補助款分配原則，提供各縣市作為執行補助款業務之依據，並在縣市政府編列年度預算前及早通知補助款項目，以利各縣市政府編列預算配合推動，增進經費運用效果。（主辦機關：教育部，協辦機關：直轄市政府、縣（市）政府）

（六）各縣市政府應依計畫規定，辦理相關工作之評鑑或檢討，以了解各學校執行計畫之成效及問題，並妥適修正相關作法，以增進計畫執行之效益。（主辦機關：直轄市政府、縣（市）政府，協辦機關：教育部）

（七）教育部應定期評估了解各學校執行本計畫之狀況，並研擬延續性設備補助或行政激勵措施，藉以維持相關工作之成果，並可舉辦示範觀摩等活動擴散執行效果，以提高計畫成效。（主辦機關：教育部，協辦機關：直轄市政府、縣（市）政府）

（八）縣市政府應督促各學校加強健康檢查結果之追蹤輔導工作，並會同衛生主管機關落實轉介醫療措施，以提升健檢的效果。（主辦機關：直轄市政府、縣（市）政府，協辦機關：教育部、行政院衛生署）

（九）教育部應整合委託開發之「國民小學學生健康檢查及健康管理資訊系統」及萬豐國小研發之學生健康資料資訊處理系統，擬定具體推廣計畫，加速推動。（主辦機關：教育部，協辦機關：直轄市政府、縣（市）政府）

（十）縣市政府應督促各學校加強結合社區或社團力量，透過各種親職教育及活動加強宣導，促使學生家長重視學童健康，並配合教育單位有關健康促進工作，以促進學生身心健康。（主辦機關：教育部、直轄市政府、縣（市）政府）