93管查字第07號

93年度由院列管

「發展休閒農業」計畫查證報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國93年11月29日

目次                                             頁次

壹、前言…………………………………………………………1

貳、計畫概要……………………………………………………1

一、計畫目標…………………………………………………1

二、年度工作項目……………………………………………2

三、計畫期程…………………………………………………2

四、計畫經費…………………………………………………2

叁、執行概況……………………………………………………3

一、執行進度…………………………………………………3

二、經費支用情形……………………………………………3

肆、主要發現……………………………………………………3

一、具體績效…………………………………………………3

二、尚待改進事項……………………………………………6

伍、建議事項……………………………………………………8

93年度由院列管「發展休閒農業」計畫查證報告

- 前言

行政院農委會「發展休閒農業」計畫係依據行政院「挑戰2008國家重點發展計畫」、第一期中長程公共建設農村新風貌計畫及農委會重要施政計畫辦理，以輔導鄉鎮推行休閒農漁園區計畫、劃定休閒農業區、輔導休閒農場籌設及吸引農村旅遊為總目標。本計畫實施期程自90年1月1日至本（93）年12月31日，總經費2,177,005千元，截至93年度10月底止，預定執行進度為91%，實際執行進度90.94%，落後0.06%；經費預定支用數為1,882,005千元，實際支用數為1,777,668千元，支用比94.46%。由於本計畫上（92）年資本支出預算支用率偏低（64.36%），為瞭解本計畫實際執行情形，爰派員進行實地查證，並依查證結果撰擬本報告。

- 計畫概要

- 計畫目標

- 輔導100個鄉鎮推行休閒農漁園區計畫，建設優質之休閒環境。

- 劃定45個休閒農業區。

- 輔導150個休閒農場籌設，核發20個休閒農場許可登記證。

- 每年吸引500萬人次農村旅遊。

- 年度工作項目

- 休閒農漁園區計畫

補助全國80個鄉鎮推行休閒農漁園區計畫。

- 劃定休閒農業區

劃定9個休閒農業區。

- 輔導休閒農場合法化

輔導50家休閒農場籌設准予籌設，其中20家獲經營許可登記證。

- 推廣行銷休閒農業

創造農村旅遊就業機會1,000人，吸引國人參與農村休閒旅遊500萬人次。

- 計畫期程

90年1月1日至93年12月31日。

- 計畫經費

本計畫總經費約21億7,700萬元，本（93）年度可支用預算6億5,000萬元。

- 執行概況

- 執行進度

本計畫截至93年10月底，預定進度為91%，實際進度為90.94%，落後0.06%；年度累計預定進度為70%，實際進度為69.8%，落後0.2%。

- 經費支用情形

- 總經費支用情形：截至93年10月底止，預定支用數為1,882,005千元，實際支用數為1,777,668千元，支用比94.46%。

- 年度可支用預算支用情形：截至93年10月底止，預定支用數為355,000千元，實際支用數為250,663千元，支用比70.61%。

- 主要發現

- 具體績效

- 推行休閒農漁園區計畫部分，本（93）年截至10月底新增核定花蓮縣1案、宜蘭縣1案、苗栗縣2案、南投縣1案、彰化縣2案、台東縣1案、高雄縣1案、澎湖縣1案及金門縣1案等共計11案，並進行工程規劃設計與組訓。整體累計已補助輔導14縣市63鄉鎮（案）休閒農漁園區。

- 劃定休閒農業區部分，本（93）年截至10月底，申請劃定通過花蓮縣1案、臺東縣4案、新竹縣1案、宜蘭縣5案、苗栗縣3案、台中縣3案、彰化縣1案、南投縣2案，共計20個休閒農業區，打造優質休閒農業經營環境，並使休閒產業人力資源有效運用及提供休閒農業品質認證。整體累計已劃定48個休閒農業區。

- 輔導休閒農場合法化部分，本（93）年截至10月底已核發許可登記證共計宜蘭縣4家、台北縣1家、新竹縣1家、苗栗縣1家、台中縣3家、彰化縣3家、南投縣1家、雲林縣1家等共計15家，有助休閒農場旅遊成為國民旅遊之主流。截至11月18日止，整體累計輔導休閒農場籌設共計175家（42家綜合型休閒農場，133家體驗型休閒農場），已核發許可登記證共計23家。

- 推廣行銷休閒農業部分，本（93）年度補助宜蘭辦理綠色博覽會，展覽期間自93年2月28日起至4月11日共計43天，期間共吸引371,592人入園參觀，創造宜蘭縣周邊觀光旅遊、餐飲及住宿約3億元之商機，以及博覽會展覽會場50,169,千元門票收入，經農委會委託學者調查本項博覽會遊客滿意度約78%。截至93年10月底共增加農村旅遊就業機會525人（專職人員），創造在地就業人數25,000人，創造商機45億5千萬元，每年遊客規模約為4,913萬人次已達預定目標。

- 93年度為提升休閒農業品質，農委會針對業者經營需求規劃「農業的休閒產業願景」、「農場軟硬體規劃」、「農場經營管理」及「農場行銷活動」等四個主題，邀請專家學者講課，以提升業者競爭力與永續經營的效益。為有效展現休閒農漁園區計畫執行成果與旅遊訊息，農委會以廣播及DM方式持續宣導，自92年7月起至本（93）年9月底止，已安排63個受訪單位於警廣聯播網介紹休閒農漁園區旅遊資訊，有效打開休閒消費通路。

- 農委會為有效提升休閒農業之策劃及監督事項，於本（93）年2月於輔導處下成立休閒產業科，以專責人力負責擬定休閒農業政策、法規，並辦理「發展休閒農業」各項計畫之劃定、輔導、設置及休閒農業人才之培育及訓練等事項。

- 農委會為瞭解92年度休閒農漁園區計畫執行具體成效及狀況，辦理園區評鑑工作，截至本（93）年10月底止，已辦理19縣市81個園區評鑑，並辦理20個園區複評，共計有9個園區列為優等；並已完成「休閒農業場家全面性調查計畫」調查工作，預定於93年11月前編撰結案報告。

- 尚待改進事項

- 計畫總目標以產出為導向，非以結果為導向，無法彰顯計畫效益：本計畫總目標均以量化之目標指標呈現，實際之績效衡量與達成率雖能符合預定目標值，惟並無法確實彰顯計畫所預定將人文與生活和生產三者結合的效益，尤其休閒農業應以永續經營模式及實質產出收益為重要目標，單純將累計數字列為目標達成率並無法彰顯計畫效益。

- 計畫補助事項研提及審核作業時程稍遲，影響計畫進度：本計畫補助事項均於年度開始後才受理申請及審查，前半年辦理申請及審查作業，且核定時間過晚，致執行單位集中於後半年執行工程發包及施工，影響計畫執行進度。

- 基層執行人員對政府採購相關法規生疏，影響工程發包時效：本計畫工程部分，截至93年9月底止，基隆市、澎湖縣、金門縣、台中市、台北縣、苗栗縣、高雄縣、花蓮縣等八縣市（含歷年核定計畫）執行進度落後幅度皆達10%以上，除因上網發包流標或無人投標、風災水災無法施工等不可抗力因素外，主要係因執行單位為各鄉鎮公所或農會，承辦人員多為農業推廣人員，對政府採購相關法規並不熟稔，影響工程發包時效。

- 計畫退場機制未建立，致部分補助事項經費納入地方政府預算時程落後，影響計畫執行：本項計畫屬補助地方計畫，部分地方政府如苗栗、南投、嘉義、彰化、宜蘭縣政府將補助經費納入地方預算程序延誤，因未有退場機制，致實際支用數偏低，影響計畫執行。

- 建議事項

- 重新檢討計畫所列總目標，增定績效指標以反映實際執行績效：建議農委會訂定下一年度目標時，應將結果導向的績效目標及預期產出效益列為修訂重點，俾利衡量計畫執行績效。

- 提前規劃作業時程，俾利執行單位完成計畫目標：請農委會依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，提前訂定補助事項審核標準通知地方政府，審核各縣市政府有無就請求補助事項完成先期劃作業及所有應行配合辦理事項，並加強各縣市及鄉鎮基層人員計畫執行能力，俾利執行單位依計畫時程完成目標。

- 提升基層採購作業能力，俾利計畫順利執行：請農委會持續輔導地方政府辦理政府採購法及工程採購程序作業講習，以提升地方政府計畫主辦人員採購作業能力，俾利計畫之執行。

- 建立公平競爭評比機制，以退場機制控管計畫執行：農委會應成立計畫評比小組，估列預算分配，限期請受補助單位提出申請，依審查評比標準審查排定優先順序，並將納入地方預算之計畫，於計畫及預算管考規定中明訂地方納入預算時程延誤時，將調整補助優先順序，依順位由其他補助項目遞補，提升地方審查預算效率，藉由競爭方式提升休閒農業產業品質，以退場機制強化計畫控管執行。