弱勢家庭脫困計畫實施方案地方政府執行狀況查證報告

96.3.21

- 緣起

行政院為讓目前無法納入社會救助制度，卻因各種不可完全歸咎於個人之理由致家庭突遭變故而陷入困境急需救助之非低收入戶，或處在貧窮邊緣生活困頓之家戶，也能得到政府具體協助，於95年9月整合相關部會資源訂頒弱勢家庭脫困計畫作為推動依據，並期藉由地方政府結合相關單位成立推動小組，提供民眾整合性服務。

本方案於96年1月由林政務委員萬億召集進行第一次檢討，提出多項指示要求各機關改善，並請本會辦理實地查證以瞭解地方政府實際執行狀況。本會爰於3月7日至14日邀集行政院秘書處、內政部、主計處前往高雄市等8個地方政府辦理查證，另於3月16日前往內政部進一步蒐集資料，並與相關單位進行討論及意見交換，綜合撰擬本報告。

- 執行情形

  - 地方政府跨局處推動小組設置情形：截至96年2月底止，25個縣市政府除新竹市外，均已設置推動小組。

  - 地方1957專線接聽與專業社工人員進用情形：截至2月底止，接聽人力除台中縣及新竹市各尚有2名未完成進用外，餘均完成進用；社工人力除台北縣、台中縣、高雄縣、連江縣、新竹市等5縣市計13尚未完成進用外，餘均完成進用。進用情形均較1月底改善。

  - 1957福利關懷專線協助事項統計：截至2月底止，通報個案總計7,658件(內政部通報2,691件，地方政府通報4,967件)，較截至1月15日通報總件數4,527件增加3,131件。

  - 急難救助情形：截至2月底止，通報有急難救助需求者共3,791件(較1月15日止之1,996件增加1,795件)，經社工訪視評估後核定1,341件(其中經營事業不善或失業者289件、因經濟因素有自殺之虞者57件、申請福利項目或保險給付尚未核准者150件、遭家暴、性侵害、存款帳戶遭凍結或其他特殊情事者110件、處於貧窮邊緣之經濟弱勢家戶者735件，總件數較1月15日止478件增加863件)，核發金額總計2,043.7萬元

- 問題發現與建議

本案涉及跨部會與跨級政府的多重指揮網絡，執行初期難免有許多磨合、協調等工作影響全案推動，但在內政部等相關部會及地方政府共同努力下，效果已逐步展現，各機關的努力應予肯定，惟在實務操作與資源整合上仍有尚待改進之處，謹歸納「地方政府資源整合平台與運作」、「地方第一線人員執行能力」、「中央支援體系」、「個案全程追踨架構與處理統計」及「政策與資源整合」等5方面問題與建議，分類表列如次：

一、地方政府資源整合平台與運作方面

| 問題發現 | 建 議 事 項 |
| --- | --- |
| 1.地方政府跨局處合作機制之積極性仍待提升 弱勢家庭脫困計畫實施方案以中央及地方二層次推動小組為運作架構，地方政府部分則規定由秘書長(或主任秘書)召集相關單位組成推動小組，期發揮整合資源與服務窗口的功能，依內政部統計，截至3月16日止已有24個縣市政府成立跨局處推動小組，其中已召開推動小組會者有20個(未開會者有台北縣、台中縣、金門縣、連江縣)；另新竹市則已內部簽准但尚未推動。惟查證高雄市等8個縣市發現，有7個縣市政府僅召開推動小組成立會議，並有1個縣市政府從未召開會議，其中台中市則僅由參議擔任召集人，整體而言，地方政府對於本案推動的態度仍顯消極，大部分仍以社政單位獨立運作為主，其他內部單位參與度並不高，跨部門整合性服務效果不易發揮。 | - 建議內政部隨時掌握各地方政府推動小組設置情形並按月分析其執行資料，對於機制仍未建置或整合性功能未有發揮者應即進行輔訪，必要時由部次長以上人員拜會地方首長，宣達理念。 - 建議內政部於年度社會福利績效考核時將本案地方社政單位與相關局處合作情形列入評比，並誘導地方政府建立積極的內部分工合作與績效評估機制，以發揮本案即時協助的效果。 |
| 2.部分地方社工人力仍未完成進用，恐影響服務效能 依照內政部統計資料，截至96年2月28日止，專線接聽人力仍有台中縣及新竹市仍未完成進用；專業社工訪視人力仍有台北縣、台中縣、高雄縣、連江縣、新竹市等5縣市仍未完成進用。查證時地方政府也反映因為中央多項弱勢脫困計畫同時補助地方政府進用社工，加上現在非大專院校畢業期間及求職熱潮，也造成專業社工進用與品質控制不易。 | 內政部除應持續督促地方儘速完成專線接聽與專業社工人力之進用外，亦應要求地方政府必須由資深社工員定期針對新進社工員個案處理情形進行分析，並將處理良好的個案列入社工業務交流及編列教材，於各期在職教育場合交流學習，以強化新進人員處理技巧與品質。 |
| 3.地方政府宣導主動性仍顯不足 1957專線通報件數偏低原因之一為宣導工作與拓展通路不足，內政部截至3月15日止雖已分區召開5場大溫暖社會福利套案宣導座談會，並於會中宣傳1957專線，參與人員也包括地方社會局、勞工局、衛生局、教育局、村里幹事、警務人員等，另亦正規劃再透過媒體通路集中採購，製作插播短片及廣播帶、電視廣告、廣播廣告等宣導，惟地方政府則缺乏積極有效之宣導作為，如高雄市政府宣導工作重點為宣導單張之發放；宜蘭縣部分公所則等待中央寄發宣導單張，而未能主動宣導。至於地方政府通報個案，亦極少有由村里幹事、村里長等單位所主動通報者，亟待加強。 | - 內政部可考量訂定績優村里鄰長、村里幹事及民警政人員獎勵與課責措施，鼓勵主動協助通報。 - 宣導工作可經由各級縣市政府舉辦之活動，鄰里大會、鄉鎮區公所會報及節慶活動宣導，或特別為村里長及幹事辦理說明會。另可鼓勵相關執行單位首長參加地方性電台訪問。 - 另應加強對各級學校、宗教團體、社福團體、便利商店、金融機構、警察單位、家庭暴力及性侵害防治中心、醫療機構等機構宣導，擴大關懷面，讓有協助需要者均能在短時間內進入本案協助。 |
| 4.部分案件未落實處理時效控管 依照弱勢家庭脫困計畫實施方案柒-三評估審核規定，除須緊急介入之個案外，通報或轉介個案應於72小時內指派社工人員進行訪視。查證發現，多數個案地方政府均能依時效處理，惟仍有72小時之內僅完成電話訪問者，亦有如高雄市政府專線2月26日接獲求助，於3月2日始通知社工人員處理者；宜蘭縣政府則部分個案因等候案主提供佐證資料，社工無法於72小時內完成訪視；查證時地方社工員認為個案情形不一，倘每一案均辦理訪視將大量消耗社工人力，且無實需，建議調整72小時內訪視之規定。這些問題凸顯基層執行人員問題回饋與執行方法檢討機制仍待加強，時效控管的要求也未精確傳達，內政部對於地方政府處理時效也欠缺外部查核，均應檢討改善。 另查台東縣政府相關文件及說明，目前個案取得急難救助金之時間（自開案至實際獲得補助）平均為10天，除72小時內指派社工員進行訪視之時程外，其餘皆耗時於公文往返及銀行撥款聯繫工作上，對於急需現金補助之弱勢家庭而言，此一時效顯與緊急協助精神產生極大落差。 | - 本案協助脫困重在時效，建議內政部除應加強宣達時效規定外，亦應督促地方政府建立時效控管作法，並由內政部定期進行查核，以發揮協助即時的效果；至於一線社服人員反映個案無必要全數訪視等問題，建議內政部應建立定期協調與問題反應機制，以使實務運作更為順暢。 - 本計畫之服務對象，係針對「個人及家庭發生重大變故而陷入困境急需救助者」及「處於貧窮邊緣而急需救助的經濟弱勢家戶」兩大對象提供服務，故爭取時效乃本計畫所重視。建議社工員除等候案主直接提供佐證資料外，亦可透過其他管道如戶政系統、村里長辦公室、通報者（若通報者非案主本人）等處取得該案主之相關資料，以發揮即時協助之效。 - 在急難救助金發放方式上，建議參考高雄縣政府社會局以預借款授權社工人員於訪視時攜帶小額現金，俾使急難事件民眾能立即獲得急難救助金之補助，感受到及時之社會溫暖，不致因公文流程而延誤協助時效。 |
| 5.地方政府急難救助配合款可能不足問題，應及早因應 依照本方案急難救助中央60%與地方40%的經費分攤規定，部分地方政府擔心96年分攤款於下半年將會不足，例如台北縣及桃園縣政府考量全面宣導本方案後，急難救助申請量大增恐影響財政，故核撥急難救助作業十分謹慎；高雄縣政府則截至2月底即分擔核定補助款約80萬元，未來新案加上舊案將逐步擴大支出，若未及早掌握各地方財務狀況，恐將促使地方政府進行個案評估時採取較保守的認定作法，不利本方案推動。 | - 建議內政部掌握各地方政府急難救助預算編列情形，並持續統計分析本方案急難救助支出，及早確認可能財務調配缺口，研議因應作法。 - 另應加強宣導地方政府善用各宗教團體、社區組織及私人社團或非營利團體等社會救助資源，對個案共同提供協助，減少過度對中央補助經費之依賴。例如台北縣、桃園縣、高雄縣等均有相關作法，可於教育宣導時跨縣市觀摩學習。 |

二、地方第一線人員執行能力方面

| 問題發現 | 建 議 事 項 |
| --- | --- |
| 1.部分專線接聽人員接聽處理與記錄不確實 依照院核定之弱勢家庭脫困計畫實施方案，直轄市、縣（市）政府除提供專線服務外，亦須整合各種服務窗口供民眾求助，另接案工作人員於接受求助電話後，亦應立即填寫紀錄表。此次查證運用電話抽測進行驗證，高雄市部分確實完成記錄，而台東縣接聽人員除未能即時提供相關服務窗口外，也不接受非案主本人之電話通報，此與本方案多管道通報之設計似有落差，嗣查閱電話紀錄表，亦未見此測試電話之任何記錄，顯見專線接聽人員對電話記錄與處理方式之認知仍有再強化之必要。 | - 建議內政部對於1957專案接線人員提供完整之教育訓練、工作說明書及標準工作流程等，協助接線人員瞭解弱勢家庭脫困計畫實施方案之目的及本身工作職掌，以避免個人主觀誤判，錯失介入協助之時機。 - 建議內政部規劃對地方接聽人員進行訓練，以統一作法及確保處理品質。 - 定期抽查各地方政府專線接聽及後續處理記錄，以了解實務作業偏差，並適時提供協助或訓練，避免通報案件資料不清或錯誤，加重社工人員後續處理工作。 |
| 2.1957專線開案應有較完整與專業的認定原則 依照院核定之弱勢家庭脫困計畫實施方案，直轄市、縣(市)政府專線接案人員於接受求助後，應立即填寫紀錄，除須緊急介入之個案外，通報或轉介個案應於72小時內指派社工人員進行訪視。經查證發現1957專線對於求助者是否要接續開案協助或應逕予結案，並無細部規定或操作性說明，也無統一的訓練，查證發現部分地方政府專線接聽人員在未續獲求助者進一步補充基本資料後即予結案，而未主動進行資料確認工作，恐有錯失協助之可能。 另外，地方社工員反應因為專線接聽人員欠缺統一的專業訓練，專線通報表提供之個案資料不夠完善，影響後續個案評估時間。 | - 建議內政部對於專線人員規劃較完整的訓練，使其瞭解弱勢家庭脫困計畫實施方案補綴社會救助體系缺漏之核心目的與開案協助之判斷原則，避免錯失介入協助機會。 - 建議可訓練專線接聽人員發揮更多的功能，以蒐集更確實、完整的個案資料，縮短後續接案社工之評估時間。 - 對於地方政府專線接聽至結案之各項紀錄與處理情形應定期進行抽查分析，以瞭解實務作業情形，進而提供協助或訓練，修正作法。 |
| 3.對於弱勢家庭脫困急難救助案件評估基準之認定仍應加強教育宣導 依照弱勢家庭脫困計畫實施方案弱勢家庭脫困急難救助案件評估基準表，「已申請福利項目或保險給付，尚未核准期間生活陷於困境者」亦屬救助範圍，惟查證地方政府處理紀錄發現，仍有案件以個案正申請福利項目為由予以結案，或對查定基準、評估家庭收入，應僅計算「實際共同生活人口」仍有猶豫心態，顯示地方政府社工人員對於急難救助對象之認定，仍存在不一致判斷標準或過於簡化的作法。目前為止，內政部雖已針對新進社工員及行政人員辦理二梯次訓練，並請地方政府針對後續進用之人員施予職前訓練，惟實務操作時仍存在偏差的執行作法。 | 在各地方政府專線與社工人員近全數到位之際，建議內政部再行本方案理念溝通及實務作業訓練，並特別著重弱勢家庭脫困急難救助案件評估基準之宣導教育，讓急難者適時獲得協助。 |
| 4.未設籍個案不能在現居地獲得經濟救助服務，不利於處理時效 對於個案協助服務，符合經濟救助者依規定應予全案送交案主戶籍地縣市政府審核救助，以台中市為例，戶籍地設於花蓮縣或臺北縣之個案比例不少，常影響急難救助處理時效。 | 對於跨縣市的服務個案處理，建議由內政部基於便民與時效的考量檢討協調一致性的作法，以利跨縣市個案之處理，縮短與統一後續急難救助審核流程。 |

三、中央支援體系方面

| 問題發現 | 建 議 事 項 |
| --- | --- |
| 1.中央各部會整合服務電話與窗口資訊應注意確實公告及周知 弱勢家庭脫困計畫實施方案主要以地方政府為運作核心進行弱勢家庭經濟協助，惟其中就業扶助、創業與理財(含債務處理協商)等則以中央相關部會協助為主；另查方案柒-六教育宣導規定，內政部應整合中央各部會及地方政府服務電話與窗口資訊公告周知並積極宣導。惟訪查高雄市政府時，該府專線接聽人員所持的金管會聯絡窗口電話並未更新，造成轉介過程並不順暢，顯見此一整合連絡機制仍待有效落實，另地方政府發生聯繫困難時也未即時向內政部反映與求助，教育宣導亦顯不足。 | 建議內政部定期更新各級聯絡窗口，並確實公告周知，輔以網站揭露，俾便同步查詢，以避免無效聯絡情形再度發生；內政部亦應利用教育宣導機會，重點提示各地方政府於任何運作機制失效時，立即向內政部專案窗口反映，尋求協助。 |
| 2.卡債族對於本方案債務處理諮商期待過高，一線接聽人員如未作妥初期說明，恐增民眾對本方案之負面印象 查核受訪地方政府之執行月報，債務處理諮商案件仍屬大宗，而該項措施分工係由金管會主辦，依照弱勢家庭脫困計畫實施方案拾-六採行措施，金管會應提供債務處理諮商，協助規劃償還方案。查證發現地方政府對於此類案件仍多請案主直接與金管會聯繫，並未告知金管會處理重點為「債務處理諮商」，使民眾存有1957能解決所有卡債之過多期待。 另查核金管會對於1957轉介之案件處理與追蹤機制運作情形，目前該會已訂定專線窗口處理流程，對於內政部專線轉介之案件均完整錄案管控，並詳載處理過程與結果，追蹤管控尚屬嚴謹，至96年3月14日 止，處理率達91.93﹪，惟有關地方轉介案件之記載並不多，與地方政府執行月報所示之債務協商案件數有明顯差距，顯示此一轉介管道實務運作仍存在介接問題，應檢討改善。 | - 建議金管會具體列示本方案債務處理諮商範圍，並擬妥相關說明資料，於內政部辦理專線接聽及社工人員訓練時加強宣達；專線接聽人員於接獲此類案件電話時，第一時間即應向求助者進行說明，避免產生錯誤認知及過多期待。 - 有關地方專線之債務協商案件與金管會處理機制銜接問題，建議應在金管會現行專線窗口接案與管控機制基礎上，要求地方專線接聽人員務循專案聯絡窗口進行轉介，金管會亦應針對地方轉介案件分縣市立案控管以利勾稽及成效統計。 - 依據96年2月1日林政委萬億召開之「弱勢家庭脫困計畫實施方案95年執行情形檢討報告」研商結論四（三）：「金管會應建立服務窗口對卡債協商失敗的民眾及1957專線轉介之求助者提供服務，並請內政部按月定期收集分析相關案例後，與金管會銀行局協商因應處理對策」，故請儘速提出因應處理對策，並隨時將最新處理作法函知各地方政府，以利第一線人員向民眾說明。 - 建請中央推動小組對於方案產生之跨部會議題（如創業理財或就業服務）擬具具體處理作法與回饋機制。如有任何推動上的問題，應主動進行跨部會協商，或提報中央推動小組討論。 |
| 3.政府應有中長期輔導配套機制，協助弱勢家庭邁向自立更生 依照內政部統計，求助個案中比例較高者為急難救助與就業扶助，因許多個案家庭屬較弱勢者，本即需要更多外界主動的協助與機會促使成功就業，才能在短期急難救助之後真正脫困，惟目前為止該類案件就業媒合率並不高，政府在推動本方案的同時，應思考如何讓個案在短期協助後均能自立更生的積極性配套措施，減少其對政府的依賴。 | 建議內政部督促地方政府於進行社工員個案訪視時，確實蒐集求助者個人與家庭成員狀況，進行綜合評估，並擬定合適的協助計畫，提供整合性協助；另內政部應定期彙整分析社工員評估之協助事項，協同勞委會等機關研議中長程就業協助作法。 |
| 4.針對接近中、低收入戶社會救助標準但未獲核定補助者，應有主動訪視評估機制 原列為中、低收入戶者，因新認定標準或其他因素被取消補助資格後，在遇有緊急需求時，往往較不會主動尋求協助，各級社政單位應主動進行關懷。 | 請內政部及各縣市政府社政單位針對此類近貧案件應主動進行訪視，瞭解其生活狀況，適時提供必要之協助，提升本方案執行績效。 |
| 5.特殊縣市社工員人數配置應有彈性作法 內政部針對弱勢家庭脫困計畫實施方案採用每30萬人配置1名社工員之標準，台東縣25萬人口係配置1名，然台東縣地形狹長（南北達170公里），且求助案主多位於交通不便之偏遠鄉鎮，以本方案72小時內須完成個案訪視之要求，1名社工員之配置顯有不足，應予評估及例外考量。 | 內政部應針對人口數少但幅員較廣之縣市社工員配置與工作狀況進行評估，如確有實務作業需求者，人數補助額度應例外考量放寬，避免延誤個案處理時效。 |

四、個案全程追踨架構與處理統計方面

| 問題發現 | 建 議 事 項 |
| --- | --- |
| 1.1957專線全程個案追蹤機制仍待強化 依照弱勢家庭脫困計畫服務流程，從1957專線記錄、各級政府間的通報與轉介、社工員的個案處理與追蹤，乃至於結案，各節點均應能密切銜接及勾稽，才能讓所有案件均能得到完整的處理。惟查證發現，由內政部轉介地方政府之案件，內政部雖均分區催請地方政府於三天內處理回應，惟並未分縣市立案統計追蹤，無法進行後續勾稽查核；在地方政府開案與內部控管部分，也發現服務流程節點間未能完整接續問題，例如高雄市政府查證當日提出的開案與處理統計及記錄多有不一致情形；高雄縣政府管控機制最完整，但社會局移請社工員處理之個案，也欠缺持續追蹤與確認進度之回報及定期檢討機制；台中市政府轉介至金管會及勞委會後，後續追蹤則缺乏積極及實效性作法。 | 建議內政部訂定統一的接案、處理、轉介、結案等銜接與統計機制，以確保所有請求協助案件均能獲得妥善處理；對於各地方政府每月提出之執行成果統計報表應進行資料比對分析，發現異常即應進一步輔導訪查，協助修正偏差。 |
| 2.地方政府對內政部規定填列之表單欄位定義認知不一 各縣市政府對內政部規定每月填報之執行成果月報表中所列「通報案件數」、「開案件數」及「社工實地訪視案件數」認知不同，實地訪查時發現，高雄市、台中縣政府將所有1957專線來電，含諮詢電話皆列入通報案件數，高雄縣、台中市政府通報案件數則不含諮詢電話，台北縣政府開案件數等於社工實地訪視案件數；另外，究以人數或人次為計量方式，諮詢案件究否計入通報量，法律扶助有否必要進行處理等，各縣市政府亦有不同看法，除造成現行各項統計數據不正確外，亦不利於決策分析。 | 建議內政部對各項表格之填寫加強說明及宣導，檢討簡化表格並擬訂一致性填表說明，並將表單欄位定義於適當位置註記說明；另於彙整統計時注意地方填報狀況，發現異常或矛盾即應進行瞭解溝通或輔導訪查，協助解決問題。 |

五、政策與資源整合方面

| 問題發現 | 建 議 事 項 |
| --- | --- |
| 1.資源整合與行政簡化工作仍待加強 為協助弱勢家庭，內政部除了本方案以外，尚有「高風險家庭篩選轉介及關懷處遇機制」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫」等專案同時實施，各計畫對於地方政府亦有不同之補助與要求，因性質相近而有資源重疊問題，加上地方政府既有的社福機制，在地方執行上確實產生困擾。例如各計畫均要求增聘社工員，在人力運用與管理上產生不一致問題；這些社工員均為短期大量增聘，人力素質與穩定性不易控制；該等專案均以協助弱勢家庭為目的，協助對象互有重疊，績效不易區分；各專案均分別要求地方政府進行數種不同的統計，大量消耗地方行政人力，也造成各地方政府對同一數據有不同見解問題，均有待進一步檢討改善。 | - 建議內政部應研析各項政策整合與分工作法，讓政府資源從根本獲得整合及妥善配置；短期上則建議立即檢視及整併各種報表，針對相關欄位應有明確的定義，簡化地方行政作業，讓社工人員專心於個案處理。 - 對於短期內增聘的社工員，建議中央與地方應合作加強相關教育訓練外，對於新進人員案件處理應由資深人員督導協助，並定期進行個案分析，以確保處理品質。 |
| 2.民眾對本方案與1957專線定位認知不清 本方案實施對象以新貧、近貧者為主，而高風險家庭服務方案以協助兒童、少年獲得適當照顧為目標，兩方案之服務對象不同，但仍有所重疊，故部分縣市反應因高風險家庭服務方案實施較久，村里長較熟悉高風險家庭通報管道，發現疑似個案往往選擇向該管道通報。再者，民眾對1957專線與113全國婦幼保護專線、生命線等定位易混淆，導致1957專線接聽人員需花較多時間傾聽、澄清。另外，本方案宣導內容易使民眾誤以為透過1957專線可解決其各種生活難題（如卡債負擔），惟其得知尚需社工訪視、評估及補助額度上限時，部分民眾便對本方案感到失望。 | 建議內政部具體列示政府相關協助專線之處理對象與範圍，並於本案專線接聽人員教育訓練時加強說明，除在接獲求助電話時儘可能協助外，對於特殊專業需求者亦能快速轉介服務，讓民眾感受整合服務之實效。 |