國家發展委員會
案號：ndc106068

106年資訊月智慧政府館策展曁數位政府發展策略營
委外服務案
建議書徵求文件(草案)

國家發展委員會
中華民國106年9月

# 目錄
# 壹、專案概述
一、專案名稱
106年資訊月智慧政府館策展曁數位政府發展策略營（以下簡稱本專案）。
二、專案緣起
隨著全球化國際化、分權化、市場化以及數位公民興起等主客觀環境的變化，先進國家電子化政府的發展趨勢，已從早期「公共事務管理」推移到當前的「公共服務創新」，並逐漸推向「公共價值創造」的發展目標。同時，數位政府的影響層面，亦從政府行政逐步推及政治、社會及經濟發展等層面。為銜接國際先進國家推動數位政府趨勢，行政院已提出「數位國家・創新經濟發展方案」，展現我國數位政府之整體規劃，下一階段數位政府規劃重點係為資料治理之資料驅動，善用前瞻資通訊科技完備為民服務需求，並提升國家數位競爭力。
為呈現我國推動政府資訊服務之階段成果，辦理106年資訊月策展工作，以「服務型智慧政府」為主題，邀請各機關共同展示資通訊建設成果。另為擘劃我國數位政府發展藍圖及推動策略，爰規劃辦理數位政府發展策略營，邀請政府機關業務與資訊主管，凝聚共識型塑推動策略。
三、專案範圍
籌辦106年資訊月策展工作
1.本次資訊月智慧政府館整體規劃(含展出內容、活動推廣、媒體宣傳、場地裝潢及活動廣宣品規劃等)。
2.執行資訊月智慧政府館整策展相關工作。
籌辦數位政府發展策略營
1.統籌辦理中央機關資訊主管數位政府發展策略營整體規劃(含講師安排、場地租賃、基本餐飲、住宿、交通接駁及場地引導人力等)。
2.依據規劃結果執行策略營活動。
四、預算金額
本專案預算金額為新臺幣(以下均同)1,600萬元。
五、專案時程
自決標日起至民國106年12月22日止。

六、專案聲明
# 本文件中所述規定，若與契約書之規範有衝突矛盾者，或契約書中有較詳細規範或其他增加規定者，均以契約書為準。本文件規定較契約書之規範詳細者，從本文件規定。
# 貳、需求說明
一、籌辦106年資訊月智慧政府館
# 106年資訊月智慧政府館預定展出機關與項目(包含，但不限於)如下表所示；承包廠商須依本專案需求，於建議書中提出具體建議與做法，並據以規劃專案時程、估算專案成本；本專案完成之相關文稿應經本會同意後始得揭露。

展出機關	展示項目
內政部	TGOS國土地理資訊服務
財政部	電子發票發展應用與服務
法務部	全國法規資料庫資訊服務
交通部	高速公路自動通關服務
經濟部	經濟圖資線上服務(僅出席臺北場)
行政院農業發展委員會	智慧農業數位服務
文化部	數位文物導覽及典藏服務
國立故宮博物院	數位故宮
國發會	亞洲矽谷與政府數位服務
內政部警政署	行動警政服務
衛生福利部食品藥物管理署	食品追蹤追溯

1. 前揭展示項目僅為預定內容，實際展出項目以需求訪談確認後內容為準。展出設計需求如下：
  1. 配合106年度資訊月主題「用科技實現夢想」，以及依據政府機關參展主題，規劃、設計及執行智慧館展出主軸、場地布展、宣傳推廣工作及其他與資訊月活動相關之行政與庶務工作；規劃內容應與本會充分溝通，並於專案工作計畫書中提出，經本會核可後實施。
  2. 承包廠商應向展出機關逐一進行需求訪談，蒐集機關展出內容、文案、展出方式以及預期效果。
  3. 據參觀民眾族群屬性，設計「活潑」與「創新」展場效果，提供與民眾生活息息相關之政府數位服務，並結合時事研提民眾關心議題，彈性更新展出項目規劃，經本會同意後推出。
  4. 承包廠商應提出媒體宣傳之創意構想，採行適宜的應用推廣及行銷策略，分別從傳統媒體與新媒體管道創造宣傳效果展示數位政府成果與效益，提升政策能見度。
  5. 智慧政府館展出內容需包括現場表演、展示產政學研之合作成果，以活潑方式展示資通訊建設成果及與民眾互動有獎問答。
  6. 承包廠商依據展示項目規劃及設計以下項目，於專案工作計畫書中提出，並經本會同意後執行。
    1. 展區整體規劃示意圖。
    2. 現場表演規劃、舞臺設計。
    3. 體驗展區攤位及展示內容。
    4. 影片方式介紹政府資通訊建設成果。
    5. 透過新媒體網路直播現場舞臺展演與民眾互動之活動。
    6. 擴增實境與行動載具應用，提高參觀民眾互動之成效。
2. 活動推廣需求
  1. 依據參展主題設計政府館活動推廣，吸引民眾參觀資訊月政府館參觀與體驗為目的，辦理各項推廣活動。
  2. 推廣活動規劃項目至少包括以下範圍：
    1. 各場地展出期間以宣傳品、多媒體、現場展出與活動體驗等方式，吸引民眾參觀。
    2. 積極運用行動載具及網路服務，規劃多媒體、網實互動等方式，擴大民眾體驗政府館展出之機會，達到聚眾效果。
    3. 透過有獎徵答或簡易競賽等方式，運用現場活動方式，吸引民眾主動瞭解數位政策內容與各參展項目成果。
    4. 展出期間每日至少舉辦3場現場活動介紹展示項目。
    5. 依據資訊月大會手冊規格設計展館內容介紹。
  3. 配合數位政府館政府數位服務之數位宣傳品，透過網路傳遞方式提供與民眾瀏覽，並需考量參展需求於提出適當紙本宣傳品數量，經本會核可後製作及發送。
  4. 協助本會邀請各機關代表參加各場次之開幕活動，邀請函、致辭稿文案由承包廠商代擬，經本會審視無誤後發送；開幕活動之規劃、媒體邀約、新聞稿撰擬、茶水準備等工作亦由承包廠商規劃。
3. 媒體宣傳需求
  1. 承包廠商應提出媒體宣傳之創意構想，採行適宜的應用推廣及行銷策略，分別從傳統媒體與新媒體管道創造宣傳效果，提升數位政府服務成果效益之能見度。
  2. 本專案執行期間之媒體宣傳除平面媒體、電子媒體外，需進行網路廣告及數位媒體行銷，活動曝光方式與頻率由承包廠商列載於專案工作計畫書。
  3. 配合資訊月大會宣傳網站，完整呈現現場展示內容(如背板等現場資訊)，以達到網實整合之宣傳功效。
4. 活動宣傳品需求
  1. 承包廠商須以達到宣傳及聚眾效果為主，提出配合開幕活動、聚眾等活動所需之廣宣品，合計價值75萬元以上，須具多樣化、創意且討喜。規劃設計及分送方式等構想應於專案工作計畫書中提出，經本會同意後執行，並據以驗收。
  2. 如贈品市價超過課稅標準，廠商應在相關活動資料中明顯揭示。
5. 展區規劃、裝潢施工
  1. 本專案之展示地區為臺北區、臺中區2個展場，展覽時間自106年12月6日起至106年12月11日於臺北市信義路五段五號，106年12月15日至106年12月20日於臺中市烏日區高鐵五路161號。
  2. 展區主題表現、展區規劃、參展服務內容呈現等。
  3. 依策展規劃內容如需使用展示相關設備由承包廠商提供，所需費用內含於本專案契約價金內，並須負保管、運送及使用之責任，如有損害應負賠償責任。
  4. 各展區佈置裝潢需以生活化、趣味性、互動性及便利性之方式，創意呈現數位政府服務各種便民措施。
  5. 展區需提供作為表演、活動、訪問、互動等多功能用途之舞臺區。
  6. 展區需租用上網設備，包括租用數據通信線路及相關網路設備。
  7. 展區需租用電腦設備，以及42吋以上非觸控顯示器至少15臺以上，供展場使用。
  8. 展區需維護電腦軟硬體、網路設備，並且須負責其他必要視聽機器設備之租用、維修及正常運作。
  9. 配合各會場聯絡需求，至少安裝一線市內電話，所需費用含於本專案契約價金內。
  10. 設置儲物間（亦可做為臨時休息室），提供各展區必要之桌椅。
  11. 依環境美學適度綠化展場，並兼顧節能、環保。
  12. 展區需提供參觀民眾流暢之動線及符合公共安全規定。
  13. 負責各展場之建置、施工、拆除、倉儲、運送、架設、配電等工程。
  14. 承包廠商需爲裝潢展示軟硬體設備及工作人員、參觀人員辦理損害及意外保險，有關各展場保險及安全規劃應於專案工作計畫書中提出。
  15. 整體裝潢採可移動式設計，可移至不同展場使用。
6. 參展攤位與電力租用：本專案預計於臺北、臺中各支付48、68攤位費用(依實際參展攤位租金及數量覈實支付)，106年度資訊月主辦單位為臺北市電腦商業同業公會，本案所需攤位租金及電力費用由承包廠商支應，承包廠商需配合資訊月主辦單位之展出規定、注意事項及參展手冊等相關規定辦理，並負責與資訊月主辦單位聯繫及申請作業（如用電、網路通訊、電話線路等）。承包廠商須於「106年資訊月活動結案報告書」檢附資訊月主辦單位出具之攤位租用收據佐證臺北、臺中兩地攤位租用數，據以驗收。
7. 資訊月策展活動執行指標
  1. 本專案執行期間，民眾利用行動載具瀏覽資訊月內容人次達1萬次以上。
  2. 本專案執行期間，參觀智慧政府館達1.5萬人次以上。
  3. 智慧政府館平面媒體及電子媒體報導(含新媒體)超過20篇以上。
8. 其他需求
  1. 訓練相關活動主持人、專業解說人員及服務工讀生，提供現場主持、解說服務。解說人員須充分了解並可解說及協助民眾使用數位政府服務。
  2. 解說及服務工讀生每區至少14人，具態度積極並服務熱忱及表達能力。承包廠商必須對前述人員提供必要之訓練。以上人員於展示期間每日上午10點至下午6點均須在展場服務。
  3. 活動現場應指派人員負責照相錄影及重要活動紀錄。照相錄影及紀錄須包含開幕、機關首長瀏覽本展場、相關現場活動、各裝潢佈置等。
  4. 以上相關宣傳品含現場解說文字海報、現場活動照相及錄影應壓製成光碟片於本專案規定時程交付作為驗收依據。
  5. 承包廠商應負責本專案所有設備之保管作業。
  6. 依據預算法第62條之1規定，本計畫於涉及政策宣傳時，應明確標示其為廣告，且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入行銷方式進行。
二、籌辦數位政府發展策略營
# 數位政府發展策略營執行工作包括講師、場地、住宿、餐飲、會議執行等相關工作安排，承包廠商須依本專案需求，於建議書中提出具體建議與做法，並據以規劃專案時程、估算專案成本。
1. 參與策略營人數至多60人(不含講師、助教)；會議期間為1.5日，包含一夜住宿；會議地點應安排於臺北市或新北市轄區。
2. 前置工作
  1. 接洽講師、助教需求，包括薪資、教材、課程進行方式、交通及食宿。
  2. 與會人員之報名、食宿調查。
  3. 製作簽到表、名牌及其他應備文件。
3. 講師與助教
  1. 國外講師：本會將邀請1位國外學者講述國際先進國家數位政府發展趨勢、推動作法及實際成果，講師來臺所需機票(歐洲地區來回經濟艙機票)、食宿、交通等費用，由本專案經費支應。
  2. 策略營講師：聘請1位講師，引導、激發參與策略營之業務主管、資訊主管推動數位政府服務之發展構思，並凝聚眾人創意，尋求合作共識。
  3. 策略營助教：聘請2位助教，協助策略營講師進行課程。
4. 交通需求
  1. 承包廠商需準備交通接駁服務，在本會指定的地點，將與會人員送達會議場地，會議結束後，亦須安排接駁服務將與會人員送達本會指定場地。
  2. 承包廠商需視講師與助教之行程安排，得和與會人員共同接駁，倘時間無法配合，則另行準備往返會議場地之接駁服務。
5. 餐飲需求
  1. 承包廠商須提供與會所有人員1次早餐、2次中餐以及1次晚餐。
  2. 早餐得以歐式自助餐方式提供，中餐原則以方便攜帶之餐盒方式提供，晚餐原則以合菜方式提供。
  3. 依據與會人員、講師、助教之用餐習慣安排餐點。
  4. 會議期間需準備飲料、水果(上、下午各一次，共3次)。
6. 住宿需求
  1. 與會人員之住宿地點原則與會議地點相同，若兩者地點不同，承包廠商應備接駁服務，接駁交通時間不得多於20分鐘。
  2. 承包廠商應安排與會人員每人一間房間，講師與助教的住宿方式依其意願安排，所需費用包含於本案契約價金。
7. 會議執行需求
  1. 會議場地、用餐場地及場外需有整體空間動線規劃及基本布置，包括會議廳主視覺、指示牌、桌牌及花藝等相關布置。
  2. 提供與會人員、講師、助教、工作人員之名牌。
  3. 必須備有貴賓與講師休息室1間，至少能容納5人，另備有庶務工作準備室1間。
  4. 提供與會人員桌、椅、紙、筆，講師使用之電腦、投影機、擴音器以及課程所需庶務用品，並需備有無線上網以及與會人員電腦設備之電源插座。
  5. 庶務工作所需設備，如印表機、電腦、紙張等。
  6. 會議資料原則以數位檔案方式提供與會人員使用，承包廠商應將會議執行過程相關電子檔案置放於網路空間，提供與會人員下載使用。
  7. 承包廠商應安排攝影人力，在會議進行過程適時拍攝照片，並擇要納入成果報告。
8. 服務人力需求
  1. 會議主持人1名，必須具備英文聽、說能力，具有資通訊科技背景尤佳，必要時協助與會人員及外國講師溝通。
  2. 場務人力3名，會議期間接待、現場服務導引、議程控管。
9. 其他需求
  1. 交付數位政府發展策略營成果報告。
  2. 承包廠商應於專案工作計畫書中列載緊急狀況應變措施，如交通、醫療、公共安全因應措施。
  3. 為講師、助教、與會人員投保公共意外責任險，投保證明應列入專案工作計畫書備查。
# 參、專案執行
一、組成專案小組
為確保作業品質，承包廠商應成立專案小組，以負責本專案之各項需求規劃、協調、分析、企劃設計及現場施工監工等項工作，並提供專案小組成員之經歷、專長、負責本專案之工作項目及工作內容，並與資訊月活動委員會溝通協調資訊月攤位與展示事宜。

二、工作項目及專案實施期間之各項查核點交付文件：
承包廠商須依據本會規範各交付項目的最遲交付日期，交付相關文件，本專案各項交付文件、資料，除另有規定外，應交付紙本及電子檔各兩份。
階 段	交 付 項 目	交付時程
第一期	交付專案工作計畫書，並完成策略營與資訊月策展規劃設計圖說、相關文宣品、活動廣宣品規劃設計圖說等事宜	決標日起10個工作天內
第二期	完成數位政府發展策略營各項工作，並交付數位政府發展策略營成果報告	106/12/3前
第三期	完成資訊月策展前置作業宣傳活動	106/12/5前
	完成臺北區展場進場作業及實地驗收，項目含裝潢、設備、文宣品、活動廣宣品	106/12/5前
	完成臺北場開幕活動	106/12/6
	完成臺北場展場退場作業	106/12/12前
	完成臺中場展場進場作業及實地驗收，項目含裝潢、設備、文宣品、活動廣宣品	106/12/14
	完成臺中區展場退場作業	106/12/21前
	交付106年資訊月活動結案報告書	106/12/22前

本專案應提交下列文件各2份及電子檔(PDF及ODF格式各一)，交付本會，內容如下：
1. 專案工作計畫書（格式如附件1），含策略營與資訊月策展設計企劃內容（包括主視覺設計、廣告宣傳、現場展示構想、相關設計圖說等）、展區整體規劃示意圖。
2. 數位政府發展策略營成果報告應包括會議議程、會議資料、會議簽到表、會議照片、滿意度調查，以及會議執行過程產生之資料等內容。
3. 106年資訊月活動結案報告書應包括臺北、臺中場相關現場照相錄影、媒體網路宣傳紀錄、宣傳活動及成效、實體展示活動及展示成效評估、資訊月行銷策略產出等內容。

三、其他規定
本專案各項協調、說明、報告、簡報等工作，應由本專案之專案經理執行。

# 肆、驗收及付款
一、專案驗收
廠商應於完成各期交付工作後，書面方式通知本會確認工作內容，並備妥相關文件，以書面方式通知本會確認驗收內容，驗收標準以本文件、專案工作計畫書及專案期間各項會議紀錄為依據，廠商應派員配合本會進行驗收程序，並提供必要之解說。書面驗收時如發現不符本專案規格或需求者，廠商應於10天內完成修正，並來函通知，惟不得據以免除依約應負之違約責任。
二、付款方式依契約書第五條契約價金付款條件撥付款項。
三、驗收注意事項
1. 數位政府發展策略營執行前一日確認場地環境、設備（含租用與購置之設備裝設完成）之品質及數量。
2. 106年資訊月活動臺北場展示前提供展場宣傳品、活動廣宣品之設計或樣品供本會確認完成。
3. 本會於各展場開始展示前一天確認裝潢、設備（含租用與購置之設備裝設完成）、宣傳品、活動廣宣品之品質及數量。
4. 總驗收說明
          1. 本文件及專案工作計畫書列載工作項目，提供可證明資料備驗。
          2. 承包廠商應就施工使用材料、大型實體物品以數位相機影像電子檔留存，並配合本會相關人員驗收。
          3. 交付媒體網路宣傳紀錄。
          4. 評估展示成效，提出檢討與建議。
          5. 交付設備或剩餘宣傳品、活動廣宣品繳回及清單。
          6. 交付本專案相關數據佐證資料。
四、審查或測試結果不符合契約規定者，乙方應改善直到符合要求。
五、廠商不得因本會辦理審查或測試，而免除其依契約所應履行或承擔之責任及費用之負擔。
六、廠商應就應辦理事項，於提交有關文件時，同時備妥確認單。
七、展示結束後，相關部會提供或購置之設備須送達本會指定之場所。

# 伍、廠商建議書相關事宜
廠商建議書為評定該投標廠商評選總分之重要依據，本文件之目的即在規定廠商製作建議書之相關事宜，以確保所提之建議事項均可被充分瞭解。
一、建議書製作原則
請按本文件附件3「建議書大綱」撰寫建議書。廠商需依規定之章節順序製作建議書，且盡量提供完整詳盡之資料，若有額外之補充與建議，可於適當位置另做註解或另闢章節加以描述，惟不得變更所規定之建議書原始順序。
二、建議書交付事宜
1. 建議書應以A4紙張雙面列印膠裝，採中文橫式、由左至右繕打，裝訂線於左側並加編頁碼，裝訂9份，其中2份需加蓋公司及責責人印鑑及騎縫章，並繳交電子檔光碟1份。
2. 建議書封面請註明投標廠商（或機構）名稱、本專案名稱及建議書提出日期。
3. 若需額外補充或建議，得另闢章節描述，原則按以下之架構。

三、建議書內容大網
廠商應就下列內容大綱，提出對本案之建議書。
廠商經驗說明
  1. 廠商簡介（含人力規模、組織編制、公司整體說明及營收狀況）
  2. 團隊組織和核心競爭力
  3. 承接相關專案經驗（應提出相關專案之說明，並須檢附足供佐證與驗證之資料）
  4. 本專案核心團隊
2. 專案規劃
依本專案徵求建議書「需求說明」部分，提出建議與說明，應具備以下內容：
1. 專案目標、範圍
2. 專案組織架構、職掌與分工（含人員資歷配置規劃）
3. 整體策略、創意規劃及推動構想(含主視覺設計)
4. 專案執行方法及步驟
5. 數位政府發展策略營規劃與執行(如講師、場地、餐飲、會議執行等相關工作安排)
6. 106年資訊月策展規劃與執行
  1. 廣宣創意、行銷策略規劃
  2. 展區規劃、裝潢、施工（需含圖說）
  3. 現場及網路活動設計
  4. 活動廣宣品設計規劃
  5. 執行指標及自訂項目之達成規劃
專案管理
1. 預定工作進度及查核點
2. 交付項目及時程
3. 人員及相關資源管理
4. 預期效益（需包含行銷策略於資訊月進行與產出的效益）
價格估算
價格估算係反應本專案價格，請依據附件1格式詳列各工作項目之經費需求及其計算方式，所列經費包含應支付之稅捐及規費。
附錄
請依附件3填列對照表列為附件2，另檢附其他與建議書有關之資料。
# 陸、評選事宜
依據「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」及政府採購法第二十二條第一項第九款之規定。本專案將透過公開評選方式，由學者專家組成評選委員會，就投標廠商所提建議書內容，採序位法評選出優勝廠商。相關說明詳本專案「106年資訊月智慧政府館策展曁數位政府發展策略營委外服務案」投標廠商評選須知。本專案議價及決標方式：
    1. 本專案訂有底價並以總價決標。
    2. 以評選方式及評定原則評定優勝廠商之序位後，依序辦理議價(含議約)，第一優勝序位廠商若未依本會議價程序完成議價，則由第二優勝序位廠商遞補，依此類推。

# 柒、其他事項
1. 承以評選方式及評定原則評定優勝廠商之序位後，依序辦理議價(含議約)，第一優勝序位廠商若未依本會議價程序完成議價，則由第二優勝序位廠商遞補，依此類推。包廠商應於議價完成後，應於14天內完成簽約手續。
2. 依評選、議價程序之決議內容及本會之要求事項，提出本專案之專案工作計畫書。
3. 有關本專案所作之各項內容，其著作權及智慧財產權悉歸本會所有，任何本專案所完成或未完成之相關創作及技術資料，乙方均有保密義務，且非經甲方書面同意，均不得任意移轉或交付任何第三人。
4. 本會得因故終止評選事宜，廠商不得請求任何補償。
5. 受委託單位應於議價完成後，依評選、議價程序之決議內容及本會之要求事項，提出本專案之專案工作計畫書。
6. 有關本專案所作之各項內容，其著作權及智慧財產權悉歸本會所有，任何本專案所完成或未完成之相關創作及技術資料，乙方均有保密義務，且非經甲方書面同意，均不得任意移轉或交付任何第三人。
# 附件1：價格分析表

106年資訊月智慧政府館策展曁數位政府發展策略營 / 委外服務案價格分析表
工作項目	數量	單位	單價	小計	項目合計
一、106年資訊月智慧政府館策展
(一)展場攤位、電力		式
(二)展場設計、規劃、裝潢費		式
(三)展場體驗推廣活動相關費用		式
(四)媒體及廣宣品規劃設計製作		式
(五)服務人力與庶務費用		式
二、數位政府發展策略營
(一)國外講師		式
(二)策略營講師、助教		式
(三)交通、餐飲、住宿		式
(四)會議佈置、設備、用具		式
(五)服務人力與庶務費用		式
三、專案管理、文件製作
(一)專案管理、策展溝通、資源協調		式
(二)文件製作		式
(三)其他庶務費用		式
經費總計(未稅)
營業稅(5%)
經費總計(含稅)

# 附件2：專案工作計畫書大綱
壹、簡介
一、目的
二、範圍
三、參考資料

貳、專案組織
一、組織概述
二、專案小組
(一)專案負責人
(二)專案人員分工職掌表
三、專案協調方式

參、專案管理計畫
一、專案執行方法及步驟
二、工作項目說明
三、執行指標說明
四、專案進度及查核點
五、交付項目及時程

肆、專案規劃
      1. 106年資訊月智慧政府館策展
(一)整體策略、創意規劃及推動構想(含主視覺設計)
(二)廣宣創意、行銷策略規劃
(三)展區規劃、裝潢、施工
(四)現場及網路活動設計
(五)活動廣宣品設計規劃
(六)執行指標達成規劃
      1. 數位政府發展策略營
(一)策略營整體規劃
(二)策略營緊急狀況應變措施
      1. 經費配置（經費分析表）

伍、附件
# 附件3：建議書對照表
項目	頁次
1.廠商經驗說明
1.1 廠商簡介
1.2 團隊組織和核心競爭力
1.3 承接相關專案經驗
1.4 本專案核心團隊
2.專案規劃
2.1 專案目標、範圍
2.2 專案組織架構、職掌與分工（含人員資歷配置規劃）
2.3 106年資訊月智慧政府館策展
2.3.1整體策略、創意規劃及推動構想(含主視覺設計)
2.3.2廣宣創意、行銷策略規劃
2.3.3 展區規劃、裝潢、施工
2.3.4 現場及網路活動設計
2.3.5 活動廣宣品設計規劃
2.3.6 執行指標達成規劃
2.4 數位政府發展策略營
2.4.1 策略營整體規劃
2.4.2 策略營緊急狀況應變措施
3.專案管理
3.1預定工作進度及查核點
3.2交付項目及時程
3.3展場人員及相關資源管理

# 附件4：展出時間、地點及裝潢位置
一、展出時間、地點
	臺北區	臺中區
展覽日期	106/12/6~106/12/11	106/12/15~106/12/20
展覽地點	臺北世貿一展覽館 / 臺北市信義路5段5號	大臺中國際會展中心 / 臺中市烏日區高鐵五路161號

二、裝潢位置
1. 臺北：預計48個攤位 （含內部走道），每攤位為3M X 3M
2. 臺中：預計68個攤位 （含內部走道），每攤位為3M X 3M