國家發展委員會
108年度「電子化政府服務平臺功能強化暨維運委外服務案」

招標文件

建議書徵求文件

國家發展委員會
中華民國108年10月
目 錄

# 專案概述
## 專案緣起
為整合政府資訊服務資源，提供各機關發展跨機關創新e化服務，本會建置以Web Services技術為基礎之電子化政府服務平臺(Government Services Platform，以下簡稱GSP)，提供單一登入、電子付費及7大行政系統（戶役政、地政、財稅、工商、公路監理、勞保、健保）資料查詢、查驗服務，並整合超過170個機關、399項創新服務。

## 專案目標
配合服務型智慧政府、政府雲端創新資訊應用服務政策、行動電子化政府服務發展策略以及行政院電子查驗相關作業等重要工作之推動，GSP以現有服務為基礎，提升成為跨機關資料傳輸服務整合平臺，建構足以為各機關共用共享的雲端資料傳輸基礎環境服務。
(一)支援中央及地方機關配合服務型智慧政府計畫，發展網路身分識別服務。
(二)配合政府雲端服務規劃，打造政府資訊服務共享共用環境，協助各機關建立跨機關資料傳輸應用。
(三)配合行政院推動電子查驗政策，協助機關運用GSP建立跨機關查驗機制。
(四)綜整政府資訊，運用網際網路跨機關資料傳輸技術，建立資料傳輸基礎環境及標準。

## 專案範圍
(一)精進電子化政府服務平臺功能。
(二)維運電子化政府服務平臺環境。
(三)提供個人化服務(MyData)認證授權機制。
## 專案經費及期程
1. 本案預算金額為新臺幣 2,160萬元，109年度預算如依法定程序全部或一部分未獲立法院審議通過時，本會得終止契約或依立法院通過之預算額度調整工作項目內容，並得依政府採購法第64條規定辦理。
2. 本專案總時程自108年12月1日至109年11月30日止；每期工作項目、交付項目、交付期程及付款條件詳如本文件之「交付項目及驗收」一章所列。
3. 本案保留自契約期滿3年內得向得標廠商增購在新臺幣7,500萬元內之權利，增購範圍及項目包括系統功能之擴增、網站內容之維護、資訊服務推廣、技術諮詢服務、系統營運、網站維護、功能擴增、相關資料介接、交換機制及駐點人力技術服務等。
# 現況說明
## 電子化政府服務平臺營運現況
### 電子化政府服務平臺整體架構說明
GSP系統架構的設計在功能面以達成各機關可共享共用，開發「一處收件，全程服務（One-Stop-Service）」為目標，並有效打破機關藩籬，發揮政府整體效益。GSP免費提供機關「單一登入與會員管理」、「資料傳輸」、「電子查驗」及「電子付費」等主要服務運用於機關系統服務建置，整體架構如下圖所示。

圖1 GSP整體架構

### 電子化政府服務平臺軟體架構說明
GSP功能架構圖如下圖所示，依功能區分提供下圖虛線框內所示之各項功能模組，以下針對重要模組功能詳細說明如下：

平臺入口模組
提供GSP單一服務入口，以利各機關使用GSP上模組。本模組具備轉換功能，可以將Web Services介面轉換為GSP內部模組使用的介面，以提升作業效率。

圖2 GSP功能架構圖

認證模組
認證方式可採用健保卡、Google帳號、Facebook帳號、識別碼/密碼及政府簽發之憑證。對憑證之認證採挑戰與回應機制，以確定持有者之身分。
授權模組
以角色授權為主之多層委任授權機制，服務提供機關管理者設定第1層服務需求機關管理者之使用角色以及相關使用權限，獲得授權之第1層服務需求機關管理者便可將相關之服務權限指派給機關內之使用者並指派下一層機關之管理者，以進行多層之委任授權機制，所有授權之資料及授權規則，皆利用目錄服務樹狀結構之特點儲存，以達到易於管理及快速接取之目的。
目錄服務模組
目錄服務將用來儲存GSP之所有物件之註冊資訊以及授權資訊，使機關之資訊一致，本案目錄將透過同步機制與政府目錄服務(Government Directory Service；GDS)同步。目錄服務資訊包含民眾、機關、服務及物件識別碼(Object IDentity；OID)等目錄樹。
整合服務模組
提供快速及簡單化的服務整合，以滿足業務單元服務、業務複合服務及資料傳輸服務的整合服務需求。整合服務設計的策略是設計整合服務流程樣板元件、交換訊息處理元件和服務行動元件，透過整合與配置整合服務共用元件，以滿足創新服務的整合服務流程需求，此一部份為GSP核心部份。
資訊交換基礎環境模組
GSP各模組之間的共用模組，採用Web Services的方式與既有系統介面溝通。提供使用者介面以簡易的設定方式提供使用者加入客製化元件、匯入服務協議、產生代理程式與修改各元件相關參數。相關設定資料以參數檔案或資料庫形式儲存，避免修改環境或常數變數需要重新編譯程式。
電子付費模組
提供民眾使用服務，結合信用卡線上付費機制、晶片金融卡付費機制、金融帳號轉帳機制，並且確保交易之不可否認性。
既有系統整合介面模組
提供與機關現有系統整合介接的功能，以消弭機關服務的差異化，並確保訊息的安全性與確保訊息傳送的可靠性。提供整合既有系統為一致性的介接介面，以Web Services的形式提供具安全性及可靠性訊息傳輸。

GSP功能及技術規範，請參考電子化政府服務平臺網站(網址：https://www.gsp.gov.tw/)資訊，平臺重要服務元件的應用及介接使用現況說明如下：
單一簽入(SSO)
提供單一簽入機制使通過認證之使用者，可以全程使用各服務。由於政府服務經常需涉及民眾或機關人員之權限或隱私權，特別須重視安全性。GSP之單一簽入機制，採自主性開發，結合GPKI憑證，使用者登入認證後取得之權杖(token)皆有簽章，避免內容被竄改；並有token簽發時間，以管制其有效性。為維持時間之準確度，本模組之時間將與國家標準時間同步校正。另外授權與認證兩階段token將分離，以維持安全性。
電子查驗服務(WebIR)
目前平臺提供七大WebIR (包括：商工、公路監理、勞保、財稅、地政、戶役政、健保) ，提供公務機關承辦人員只要可以上網經過資料提供機關審核授權，可進行即時資料查調，減少公文往返作業。
資料傳輸(SI)
流程整合機制主要的概念為服務提供機關透過GSP整合相關介接服務機關所提供的單元或是複合服務成為資料傳輸服務以提供使用者使用。
電子付費(EP)
透過與平臺電子付費服務介接，機關單位不需要自行建置付款機制，即可使用安全又便利的線上多元付費環境。

## 系統監測現況說明
目前GSP具備下列系統監測各項功能：
### 監測架構
代理者層：
透過標準化的資訊介接介面（如HTTP, SMTP）將監視標的狀態或效能訊息傳遞到管理中間層。監視範圍自基礎環境、網路狀態、資料庫、伺服器與叢集機制至最上方的應用層。
管理中心層：
蒐集整理代理者層所蒐集的即時狀態或效能訊息資料，並妥善予以貯存，提供表達層可再處理管理資料。
表達層：
提供圖形使用者介面，使系統管理者可以自由瀏覽管理中心層的管理資料，掌握系統現況。
### 應用層監測
1. 具備End-To-End監測能力，維運人員可視需要選擇應用層情境，進行網頁操作錄製或經由設定，來定時模擬使用者瀏覽網頁，以取得效能與可用性資訊
2. 針對維運人員作業上需立即知悉的異常事件，提供預警功能，預警告知方式包括電子郵件，行動電話簡訊（SMS）等。
3. 提供各功能模組處理時間log紀錄，便於進行效能分析。
4. 提供各功能模組使用紀錄、錯誤紀錄log紀錄，便於進行各項使用與錯誤分析。
5. 提供模組即時錯誤檢視功能。
### 中間層監測
提供網頁伺服、資料庫伺服、作業系統等效能與可用性監控功能，以進行分析。
### 網路監測與組態管理需求
提供警示介面，取得網路連線狀態。
## 整體維運現況
GSP維運包含資通安全管理、服務介接管理、應用系統管理三項作業。整體專案組織以統籌GSP之系統維運、介接測試工作及專案管理為主要目標，同時符合服務水準。為符合ISMS資安規範，維運團隊於具有獨立門禁之終端維運電腦進行，現行維運團隊依任務分工區分不同小組，各組之角色及權責分工如下表所示。

小組別	人數	小組工作項目
應用系統管理	7	客訴案件處理 / 應用系統監控 / 應用系統日常檢查 / 創新E化整合問題處理 / 應用系統故障處理與修復 / 應用系統軟組態異動管理 / 應用系統部署與上下線管理 / 資料維護管理 / 績效管理
資通安全管理	2	安全管理作業 / 安全監控告警 / 安全稽核管理
服務介接	3	諮詢顧問 / 服務整合 / 介接技術

各維運小組細部工作項目說明如下：
### 應用系統管理組
所有應用系統管理組工作項目皆透過放置於獨立門禁管制區之中端維運電腦進行。
客訴案件處理
客訴案件處理遵循客訴案件處理標準作業流程，內容包含受理案件、申告案件、案件轉派以及案件處理，並進行相關之處理動作。
1. 受理客服中心轉報之案件。
2. 受理其他單位權責屬應用系統組之案件。
3. 修訂或新增應用系統管理組有關之FAQ。
4. 處理及更新案件處理日誌。
5. 記錄案件處理之經驗及法則於案件處理判斷準則。
6. 轉派案件至其他單位。
7. 轉派案件至介接機關並追蹤。
8. 記錄及更新介接機關案件轉派及通告紀錄與各案件相關SIR(System Investigation Request，系統檢查要求)。
9. 回覆客訴或使用者處理狀況。
10. 驗收因案件產生之SIR。
11. 將處理完畢之案件結案並回報客服中心。
12. 針對重大異常、臨時排定之停機/服務暫停通知，通知客服單位，以降低客訴量。
應用系統監控
為求第ㄧ時間掌握應用系統之狀態，應用系統管理組訂定針對各模組以及應用系統整體之監控項目並依據營運狀況做適當的修定委請建置單位做修正。利用GSP管理模組所提供之監控工具，全年無休針對監控系統與網路相關設備的運作狀態，當監控工具發出異常通知時，藉由GSP監控系統即時的將警訊或錯誤，即時反應給系統維運人員，依照情況，進行追蹤處理，細部工作項目說明如下：
1. 訂定及適時修正監控項目。
2. 研擬系統與網路故障回覆報告。
3. 記錄監控系統所發出之異常或臨界值警告通知。
4. 當有異常時，依照情況，進行追蹤處理並記錄。
5. 即時監控系統與網路之運作效能及狀態。
6. 分析系統與網路監控時所發現之警訊或是錯誤可能造成的影響。
7. 遇有系統與網路發出警訊或故障情況時，通知系統維運人員。
8. 執行系統與網路問題及故障排除之既定作業辦法。
9. 持續對GSP管理模組提出監控工具新功能需求。
應用系統日常檢查
針對監控工具無法做第ㄧ時間監控之項目，應用系統管理組應訂定日常檢查項目並確實落實每日檢查。每日檢查針對所有系統與網路進行例行檢查或診斷程式之執行驗測。透過日常檢驗作業可以儘早發現及預防線上系統與網路相關設備有不正常的現象或是運作異常的情況。若發生異常狀況，進行追蹤處理或與建置單位確認如何修復問題。每日檢查項目應針對營運狀況做適時之修正，細部工作項目說明如下：
1. 蒐集及設定各模組所提交之系統與網路相關日常需檢查或執行項目。
2. 訂定及適時修正日常檢查項目並制定日常檢查表(Check List)內容與格式。
3. 執行日常檢查作業，並將檢查資料記錄於日常檢查表內。
4. 依據日常檢查表檢查數據資料，進行綜合歸納分析。
5. 當有異常時，依照情況，進行追蹤處理並記錄。
6. 整合監控結果，於上班日彙整寄出報告。
7. 對GSP管理模組提出可能的效能改善措施。
8. 透過日常檢查與診斷程式之執行來提早發現線上系統與網路相關異常及錯誤，適時啟動相關問題處理機制或通知相關模組人員協助將問題解決。
創新E化整合問題處理
為確保服務品質、障礙迅速排除以及解答使用者問題，設有應用系統管理組、建置各模組以及服務介接機關相關模組（以下簡稱服務介接機關）組成的一系列處理流程，應用系統管理組為對外單一窗口，須擔負起問題障礙排除之統籌協調的責任，其本身也負責解決屬於GSP應用層之障礙。細部工作項目說明如下:
1. 記錄障礙於創新e化案件紀錄表。
2. 判斷問題權責單位。
3. 當障礙發生於服務介接機關，以電子郵件轉派服務介接機關，再請服務介接機關回覆解決方式。
4. 若問題非應用層障礙，產生SIR並轉派第三線人員。
5. 記錄解決方式。
應用系統故障處理與修復
負責系統之維護及故障處理，以確保系統能正常運作，細部工作項目說明如下：
1. 受理障礙申報案件。
2. 記錄所有系統所發現之故障。
3. 分析障礙申報案件、系統監控及執行日常作業時所發現之故障原因。
4. 評估故障排除的優先次序、提出並執行故障排除計畫。
5. 協調相關模組人員協助故障排除作業。
6. 記錄由其他模組轉派至系統管理組之故障問題及故障排除方案。
7. 通知問題提出單位或使用者解決方案、並確認問題改善結果。
應用系統組態異動管理
依各建置模組所提交之系統與網路組態設定，經核准變更後，再利用GSP管理模組提供之監控工具進行監控及管理，確保系統與網路不會因組態的無預警變動而造成線上應用系統發生不可預期的錯誤，細部工作項目說明如下：
1. 蒐集各模組所提交之系統與網路組態設定。
2. 於系統與網路之組態設定變更後，更新相關建檔記錄。
3. 於系統與網路之組態設定變更後，依新組態設定對GSP管理模組提出監控工具新功能需求。
4. 掌握所有操作系統之版本及patch的變更訊息。
協助評估系統安全變更對系統與網路組態的衝擊。
應用系統上下線管理
依維運團隊系統上下線管理規範進行相關查核作業，細部工作項目說明如下：
1. 提出因客訴案產生之SIR。
2. 於測試與正式環境驗收因案件產生之SIR。
3. 修復此問題，而造成其他重大功能問題時，視情況要求恢復此SIR。
4. 評估營運中之系統下線及新系統的建置對線上系統整體作業之影響程度，尤其是對系統尖峰作業時段之衝擊。
5. 查驗新系統驗測完成報告(測試開發環境)，並核對新系統版本需求及內容是否與線上應用系統程式的版本及內容一致。
6. 申請與佈署新系統基礎環境並複核新系統版本及相關參數設定需求是否符合使用者提出之功能需求。
7. 通知申請者並請其驗收新系統基礎環境，版本及相關設定。
資料維護管理
負責資料庫叢集系統相關資料的維護管理及資料備份及復原管理，並協助各建置模組制定所屬資料庫或資料存取目錄執行必要的備份作業，以維護資料庫資料的完整與安全。細部工作項目說明如下：
1. 調查及蒐集各建置模組所屬資料庫及資料存取目錄。
2. 制定各建置模組所屬資料庫或是資料存取目錄依需求備份的機制。
3. 製作資料庫備份作業日誌管理資料。
4. 制定資料庫，重要檔案資料的驗證方式依需求執行相關驗證作業及紀錄登載。
績效管理
制定各式內部所需之標準作業流程、營運用所需文件、作業機制，細部工作項目說明如下:
1. 訂定與修正應用系統層服務績效指標(KPI)。
2. 支援應用系統管理相關之服務水平之監控與管理，對未達到標準時，追蹤原因以進行改善。
3. 標準作業流程制定及管理。
4. 職務代理人安排、訓練、監督及管理。
5. 組內營運用文件管理。
6. 配合緊急狀況案件處理機制與依照狀況，不定期演練。
電子化政府服務平臺網站維護
配合服務管理與維運團隊各組需求，更新網站（https://www.gsp.gov.tw/）內容，包含分類檢索要點規劃、分類檢索FAQ。

### 資通安全管理組
安全管理與檢測作業
定義安全管理相關與檢測作業程序，細部工作項目說明如下：
1. 執行網頁原始程式碼檢測，確保原始程式碼安全品質及系統安全性設定符合資安規範。
2. 每3個月進行GSP線上環境主機與網頁弱點掃描，檢測結果提供於工作報告中。
3. 配合本會所指定之第三方組織進行資安測試。
4. 配合ISMS認證所需執行之外部稽核作業。
5. 執行安全風險評估作業。
6. 擬定安全事件通報及應變處理計畫，每年重新檢視相關內容之適宜性，並視需要進行修改。
7. 擬定安全管理作業程序，每年重新檢視相關內容之適宜性，並視需要進行修改。
8. 執行安全事件通報與應變處理相關工作。
9. 對於專案參與成員，實施資安教育訓練。
10. 規劃並管理專用維運管制區域，提供GSP各項遠端維運作業，且須與本專案團隊同仁辦公作業環境有所區隔。
安全監控告警
監控安全事件並建立通報機制與管道，細部工作項目說明如下：
1. 配合本會雲端資料中心，執行蒐集告警、防禦、偵測、監控、管理等資料，並接受通報與協助執行事件分析。
2. 蒐集各主機關於安全事件資料，並接受通報與協助執行事件分析。
3. 擬定安全事件通報與應變處理機制，每年重新檢視相關內容之適宜性，並視需要進行修改。
4. 配合行政院國家資通安全會報技術服務中心監控作業進行相關事件處理。
5. 產出監控報告(併於每期GSP介接及維運報告交付)，以了解監控狀況及事件處理情形。
安全稽核管理
確保各維運單位確實做好資安工作，並實施安全分析與偵測工作，細部工作項目說明如下：
1. 系統安全稽核。
2. 網路安全稽核。
3. 資料安全稽核。
4. 人員安全管理稽核。
5. 實體及環境安全管理稽核。
6. 稽核軟體派送、安全程式集中管理及監控各主機之資安狀況。

### 服務介接組
諮詢顧問
提供服務介接諮詢、應用建議及支援GSP應用與標準介接作業程序教育訓練。細部工作項目說明如下:
1. 負責單一登入服務介接諮詢。
2. 負責電子支付服務介接諮詢。
3. 負責創新服務介接GSP諮詢。
4. 負責流程整合服務介接諮詢。
5. 負責既有服務介接GSP諮詢。
6. 負責應用系統權限控管及授權機制應用說明。
7. 負責GSP模組應用服務諮詢。
8. 一線客服人員之支援回覆及教育訓練。
服務整合
提供服務註冊、服務流程協議及服務介接測試服務(含第三線支援之整合測試)，細部工作項目說明如下：
1. 檢核介接服務是否符合規範。
2. 負責服務註冊。
3. 負責服務協議產生。
4. 負責服務介接流程檢核。
5. 負責協助機關完成介接測試、服務實現。
6. 整合服務後端之 (財金/聯信/EP模組)設定服務管控。
介接測試
建立並維護GSP介接測試環境，做為檢測及障礙排除之用，另提供介接技術支援及技術文件參照服務，細部工作項目說明如下：
1. GSP介接測試環境運用。
2. 負責更新與發佈標準LI介接規格。
3. 負責既有系統介接GSP諮詢。
4. 負責協助機關完成介接測試。
5. 個案探討提供解決方案。
介接服務
協助介接GSP、WebIR、EP，負責聯繫、介接測試及上線技術諮詢至服務上線，細部工作項目說明如下：
1. 客訴案件處理。
2. 線上諮詢作業。
3. 服務介接(啟動/結案)會議。
4. 介接服務註冊、流程整合、追踨、測試及障礙排除
5. WebIR授權管理及上線作業 (含教育訓練、測試、障礙排除)。
6. 與需求或介接機關協商會議。
# 整體需求說明
## 服務平臺認證功能強化
### 建置機關共享式憑證單一驗證服務
提供自然人憑證(MOICA)非GSP會員之共享驗證服務
1. 以MOICA憑證進行驗證時，需包含身份證字號驗證之功能。
2. 驗證需整合內政部自然人憑證用戶身分確認服務系統(ICS)。
3. 驗證需符合TLS1.2安全傳輸協定。
4. 支援JSON Web Token(JWT)開放標準，以保障認證過程安全性。
提供政府憑證(GCA)非GSP會員之共享驗證服務
1. 須包含驗證政府機關物件識別碼之功能。
2. 提供線上驗證問題相關說明與障礙排解導引。
3. 支援JSON Web Token(JWT)開放標準，以保障認證過程安全性。
提供組織與團體憑證(XCA)非GSP會員之共享驗證服務
1. 須包含驗證組織團體物件識別碼之功能。
2. 提供線上驗證問題相關說明與障礙排解導引。
3. 支援JSON Web Token(JWT)開放標準，以保障認證過程安全性。
提供工商憑證(MOEACA)非GSP會員之共享驗證服務
1. 須包含驗證統一編號之功能。
2. 提供線上驗證問題相關說明與障礙排解導引。
3. 支援JSON Web Token(JWT)開放標準，以保障認證過程安全性。
提供政府機關多因子驗證非GSP會員之共享驗證服務
1. 提供使用者可透過健保卡卡號、身分證字號、戶號、身分證補換發日期、生日等資訊組合後，進行身分核實及認證。
2. 身分證字號、健保卡卡號應與健保署介接查驗服務，並配合健保署元件進行資料加密。
3. 身分證字號、生日、戶號、身分證補換發日期、類別資訊應與戶政司介接查驗服務。認證過程應配合戶政司安全性要求支援JSON Web Token(JWT)開放標準，以保障認證過程安全性。
4. 多因子認證服務可視各系統(服務)之要求選擇兩個或多個因子進行組合後提供，各因子認證仍需與該因子之主管機關進行介接確認。
### 配合eID規劃建置登入以及驗證功能
1. 配合內政部eID時程規劃，申請eID API進行測試及建置相關服務。
2. 配合內政部eID時程提供eID憑證非GSP會員層級之共享驗證服務。
## 服務平臺流程功能強化
### 強化健保卡身分驗證功能
1. 提供以健保卡進行帳號中身分證字號驗證之功能，確保帳號內身分證字號為本人。
2. 於使用者加入GSP會員時，引導其插卡驗證身分證字號之正確性，並提供卡片綁定使用者功能。
### 調整與人事行政總處認證機制
1. 現行GSP於公務帳號註冊與後續人員資料異動時，皆與人事行政總處系統進行即時認證與後續同步，因應人事行政總處網路架構變更及API調整，廠商須調整本功能重新介接，以維持與人事行政總處認證機制正常運作。
2. 廠商需配合人事行政總處網路架構之變更，進行必要之主機與防火牆設定變更、線路申請，所需之費用含於本專案。
### 調整會員認證信機制欄位以及流程
1. 現行作業模式使用者首次註冊會員後，系統會寄出確認註冊之電子信箱，經該註冊會員點選確認信後，才啟動會員資格，廠商須調整本功能僅供使用者判讀有無收到信件。
2. 依前述調整作業，檢視會員中心相關影響服務以及流程，如有影響服務連帶運作須一併調整。
## GSP單一登入作業系統及資料庫升級
### 為維持資訊安全品質，廠商應針對GSP單一登入服務相關模組作業系統與資料庫版本進行升級，並對升級後之模組程式進行必要調整，以確保相容性與運作正常。單一登入相關模組伺服器數量現況，共包含Windows Server約38臺(含虛擬機)，MS-SQL資料庫合計標準版8 Core及企業版4 Core。相關模組及如下：
1. 平臺入口模組(SE)。
2. 認證授權模組(AA)。
3. 註冊服務模組(RS)。
4. 目錄服務模組(DS)。
5. 平臺管理模組(OM)。
6. 服務平臺公務人員同步資料庫
7. 服務平臺紀錄檔	資料庫
8. 服務平臺模組共享資料庫
### 現行單一登入包含182個已申請介接系統，廠商應提供評估時程及衝擊報告，經本會同意後進行相關模組升級作業。
### 廠商應針對升級完成之系統與機關進行介接測試與提供兼容性機制，確保更新後系統運作正常。
## 配合個人化服務(MyData)擴充相關功能
本會推動之MyData服務，係由民眾透過MyData平臺經過身分認證及同意授權後，即可下載其個人資料，上述之身分認證授權機制係由本平臺(GSP)提供相關功能如下：
### 廠商應配合MyData修改GSP加入會員流程，包含頁面設計及欄位調整。
### GSP目前已有登入會員後使用之多因子驗證功能，廠商應配合MyData提供獨立彈跳式多因子驗證流程與介面。
### GSP目前已有登出會員Token撤銷機制，廠商應配合MyData提供彈跳式設計Token撤銷登出流程與介面。
### 應配合MyData調整自然人憑證登入各流程轉跳與介面樣式。
### 配合MyData計畫推行調校GSP認證機制與介面修改。
### 介接TWID驗證授權拋轉機制，步驟如下圖所示。

圖3 TWID與GSP提供MyData認證授權架構圖
## 協助T-Road移轉
### 配合本會T-Road計畫，出席相關討論會議，並提供T-Road專案團隊現有規格相關之技術咨詢，以減少機關移轉T-Road過程中之困難。
### 配合原介接GSP進行資料傳輸之機關，移轉至T-Road後所需之設定調整，包含服務註銷、權限設定、防火牆設定等。
### 配合T-Road相關系統依階段性規劃調整GSP單一登入認證服務。
## 配合勞工保險局擴充GSP電子查驗功能
本會建置之勞保局在內等七大電子查驗系統(WebIR)，提供各資料需求機關依規定申請授權後，即可透過網頁向GSP查驗勞保局之資料，廠商應配合勞保局系統調整，完成以下功能建置：
### 新增查驗民眾加保或目前投保單位資訊及薪資。
### 配合勞保局異動被保險人投保資料查詢功能。
### 配合勞保局異動給付資料查詢功能。

## 電子化政府服務平臺維運服務
### 執行既有電子化政府服務平臺各項功能
1. 維持現行GSP各模組功能正常運作，並需至少符合「肆、績效衡量指標(服務水準協定)」之要求。
2. 進行維持GSP各模組功能正常運作所須之軟硬系統日常維護及監測作業，日常維護及監測作業請參照「貳、現況說明」一章。
3. 須提供GSP介接技術諮詢服務。
4. 維護GSP網站（https://www.gsp.gov.tw）正常運作。
5. 廠商須配合本會協調機關、協助試辦機關導入GSP功能，並提供標準作業程序及檢核表，試辦機關由本會協調後告知。
6. 配合介接機關需求進行功能及效能調整。
### 服務介接
協助各級機關使用GSP各服務模組功能, 包含下述項目：
1. 機關介接流程申請協助
2. 配合介接機關問題諮詢
3. 配合機關系統介接測試與問題排除
1. 對介接服務機關於結案時進行滿意度調查，針對機關反應意見，提出GSP改進建議。
2. 配合本會推動跨機關資訊服務，出席本會辦理之說明會、座談會或需求訪談會議。
### 駐點人力 於本案契約期間提供1名駐點人員執行電子化政府服務平臺之行政作業管理，其具體工作如下：
      1. 駐點人員工作地點由本會指定，派駐時間配合本會工作時間，惟本會得視實際業務需求予以調整。
      2. 協助彙整各機關資料提供及需求調查表。
      3. 負責提供各機關辦理資料傳輸業務時，各項環境設定、軟硬體架構諮詢。
      4. 負責辦理各機關資料傳輸骨幹網路之進度追蹤及管考作業。
      5. 辦理本案相關之行政業務，並出席專案會議。
      6. 派駐服務人力執行本案所須之設備、相關管理措施及所衍生之相關費用等，由廠商自行提供。
      7. 協助審核校訂本案相關之規範及文件。
      8. 其他與本案相關之交辦事項。
# 績效衡量指標(服務水準協定)
編號	KPI項目名稱	定義	計算/分析方法	及格值
1	系統可用性	指電子化政府服務平臺所提供之服務是否持續且穩定地提供不中斷之服務	[(所有時間總和 – 系統中斷時間總和)/ 所有時間總和]x100%	每月>=99.5%
2	電子化政府服務平臺案件交易成功率(未扣除介接機關因素)	電子化服務平臺案件係指透過整合服務(系統整合模組) 處理的交易案件。若案件未能完整地結束，則此案件視為失敗。	[(系統整合模組處理成功之案件數量)/系統整合模組所有處理之案件數量]x100%	每月>=92%
3	電子化政府服務平臺案件交易成功率(扣除介接機關因素)	電子化服務平臺案件係指透過整合服務(系統整合模組)處理的交易案件。若案件未能完整地結束，則此案件會被視為失敗。本項係扣除因介接機關所產生的失敗案件，即可得知電子化服務平臺本身的交易成功率(參照上題調整)	[(系統整合模組處理成功之案件數量-因介接機關所產生的失敗案件數量)/系統整合模組所有處理之案件數量-因介接機關所產生的失敗案件數量]x100%	每月>=99.0%
4	電子付費交易成功率	電子付費每次交易後皆會儲存成功或失敗之訊息至電子化政府服務平臺之系統管理模組， 故以此資料進行計算成功率	[(電子付費模組交易總數量 - 交易異常數量)/電子付費模組交易總數量]x100%	每月>=99.3%
5	服務介接滿意度	介接機關對於使用電子化政府服務平臺的滿意度調查	透過問卷調查，各題依照1-9分評估並計算每題的平均值，以計算滿意度平均值	各案件結案後提供，及格值須>=7分
6	資通安全	資通系統經安全性檢測與滲透測試結果，屬於高風險項目，承商需於期限內修補完畢	每次統計	修補時間不得逾1個月
7		安全性檢測報告	每次統計	需隨每月月報告附送
8		主機與系統弱點修補（如Windows Update）	每次統計	重大系統弱點漏洞發佈時，修補時間不得逾3天
9		如發生資訊安全事件，於一個月內送交調查、處理及改善報告	每次統計	每次不得超過1天
10		個資保護	系統遭外界入侵而有資料外洩情形	0次 / 每月統計

註1：本案各項服務水準如有無法達成之情事，除經本會認定屬硬體設備或雲端資料中心服務異常所致外，廠商應負責完成符合服務水準之服務。
註2：服務水準未達及格值之計罰方式：
以各項服務水準所定義之頻率結算，當次未達及格值者，「第1項至第9項」每次計罰5萬元，「第10項」每次以契約總金額之2%計罰；第1項至第10項罰款金額自各期請款金額扣除。

# 專案管理需求
## 專案管理
1. 廠商必須針對本案提出專案管理計畫，計畫內容至少包括工作項目、專案組織架構、分工、人力規劃、相關措施及作業程序及參與人員簡歷資料等。
2. 廠商須就參與本案服務人員之學、經歷及專業能力等進行適用性評估。
3. 專案經理及資通安全人員資格
專案經理資格
      1. 資訊相關碩士(含)以上。
      2. 必須具備實際規劃、設計及建置大型資訊系統10年(含)以上之經驗。
      3. 具備政府資訊系統相關經驗。
      4. 具備PMP證照者為佳。
資安作業人員資格
1. 大學(含)資訊科系。
2. 須實際從事資安作業達5年(含)以上之經驗。
3. 具備政府資安作業相關經驗。
1. 參與本專案服務人員更換前，須來函檢附接替人員之學歷、經歷以及相關佐證資料，經本會審核同意後更換。。
2. 專案經理請假超過5天(含)以上時，必須另行派駐代理人，並經本會同意。
3. 本專案服務人員必須簽訂個人保密切結書，履行公務資料保密義務。
4. 本專案服務人員加班、保險及其他行政支援費用，均含於本案總價中，不得另行要求本會支應。
5. 廠商必須遵守行政院所頒訂之資訊安全規範及標準，並負責參與本專案服務人員之安全管理，若有違反之情事，致本會權利受損，廠商須負賠償之責任。
6. 專案交付項目或經本會同意公布事項，以網站標準格式（如.html、.xml及.jpg）及.pdf格式刊載於專案管理網站，且專案管理須採用相關工具，以利本會進行專案進度瞭解及工作情形掌握等事宜。
7. 廠商於本案執行期間，若因無法達到服務水準，而須增加人力或投入額外資源時，所須費用均含於本案本年度總金額中，不得另行要求本會支付。
8. 廠商必須遵循ISO 27001之規範建立ISMS制度，並通過公正第三方認證。
9. 廠商須於108年12月31日前完成專案啟動會議。
## 系統發展與維護
(一)廠商開發系統及上線前須確實執行需求分析、系統設計、系統測試等作業。
(二)測試環境之系統維護
廠商須提供測試環境做為機關資料介接或交換時測試用，以避免影響正式環境之運作，測試維護工作包含電腦設備與系統軟體維修，並須提供現場維護紀錄及故障報告表，維護工作至少包含下列內容：
1.電腦設備維修：當設備故障導致系統不能運作時，廠商於接獲通知後須於規定時間內指派維修人員進行故障排除。廠商進行設備修復時，得以同等級替代品以恢復系統正常作業，恢復後之系統運作功能及效能，需至少符合「肆、績效衡量指標(服務水準協定)」之要求。
2.系統軟體（含韌體）維修：錯誤更正、修訂及加強於契約規定期間內，廠商須維護所有軟體；維護工作包括錯誤之更正、修訂及加強。
(三)應用系統維護
廠商進行應用軟體維護作業須以不妨礙正常作業為原則，其責任及範圍如下：
1.應用系統及程式無法正常運作問題之排除、修正及除錯。
2.廠商開發之應用系統及程式不符合原功能需求之修正及補足。
3.廠商開發之應用系統及程式，其執行之回應時間不佳或執行繁複等，須予調整修正。
4.因業務需求變更涉及原有應用系統程式其報表、畫面、檔案等格式調整或欄項之增減變動或程式功能小幅調整等修改。
5.前述各項修正、補足、調整並需更新或補足相關文件。
6.應用系統之程式若有牽涉服務資訊安全，針對弱點部份加強功能，亦屬維護範圍，廠商不得要求另行付費。
7.本專案使用之套裝軟體(作業系統及資料庫系統) 因更新版本而必須調整相關應用系統程式，亦屬維護範圍，廠商不得要求另行付費。
8.其他系統維護有關之工作。

## 資安管理
1. 每季進行GSP線上環境主機與網頁弱點掃描，檢測結果提供於工作報告中。
2. 配合本會所指定之第三方組織進行資安測試。
3. 產出監控報告(併於每期GSP介接及維運報告交付)，以了解監控狀況及事件處理情形。
4. 執行網頁程式上線前原始程式碼檢測掃描，以提高程式碼之安全品質。
5. 廠商須備有專用維運管制區域進行GSP各項遠端維護作業，該管制區域須與本專案團隊同仁辦公作業環境有所區隔。
6. 因應本會資安管理需求，本會得至廠商處所就本案範圍進行資安稽核之權力。

## 建構管理
規劃與建立建構管理環境
廠商須於專案工作計畫書中說明建構管理相關規劃，以作為建構管理執行之依據。
建構識別
1. 每一個軟體項目必須能夠識別其版本狀況。
2. 識別組成一完整產品特定版本之每一軟體項目的版本。
## 移轉計畫
  1. 廠商必須檢討更新本案移轉計畫，計畫內容至少包括移轉方式、移轉標準作業程序及項目等，並於第3期交付時程交付。
  2. 若本案如無法完成次年度議約，廠商應配合完成下列工作：
1. 本案契約結束後至新廠商正式承接前，廠商須依本會需求繼續維護系統功能，所需費用依本案契約維運費用，以月為單位支付。
2. 在本會監督下，依循移轉計畫與新承接廠商進行業務交接。
3. 自新承接廠商契約生效日起，無償提供3個月必要之技術支援和諮詢服務予新承接廠商，以確保移轉後系統運行順利。

# 交付項目及驗收
## 一般說明
1. 本案服務人員必須於契約生效日起，並由專案經理負責協調聯繫等相關事宜。
2. 廠商必須續行維護線上專案進度管理機制及網頁服務，並提供下列功能：
1. 查閱本案相關產出文件及資料。
2. 專案進度管制。
3. 權限及存取管理。
1. 廠商必須配合每月召開專案進度會議，並進駐本會指定辦公場所，報告專案執行進度，視需要並由本會指定之團隊監督執行，本會因特殊需求得要求不定期召開會議。
2. 專案工作計畫書及本案產生之各項文件和會議紀錄，均視為契約之一部份，若有不一致時，以最新版為有效。
3. 專案進度會議需製作正式會議紀錄，並納入該階段專案執行報告中。
4. 依指定交付期程提交GSP介接及維運報告，內容至少須含介接內容及成果、滿意度調查及GSP改進建議、日常維運報告、服務水準達成率、專案會議紀錄等。
5. 本案各項工作執行成果須於結案報告中提報。
## 交付項目及期程
本專案共分4期辦理分段查驗及1次驗收，第4期交付文件經本會審核通過後，以召開審查會議驗收或以書面報告審查驗收，各期期程如下：
(一) 第1期：自108年12月1日起至109年2月29日止，並須於109年3月7日前交付下列文件及完成應辦項目後發函通知本會辦理查驗，經本會審定後撥付契約價金之25％。
      1. 專案工作計畫書(須於決標日起15日內交付) 。
      2. GSP介接及維運工作報告。
      3. 完成參、二、(三) 調整會員認證信機制欄位以及流程。
      4. 交付升級規劃與衝擊影響評估報告。
      5. 完成參、三 根據軟體與作業系統升級規劃與衝擊影響評估報告結果提供相對應數目MSSQL 2017(或更新版本)之 License。
(二)第2期：自109年3月1日起至109年5月31日止，並須於109年6月7日前交付下列文件及完成應辦項目後發函通知本會辦理查驗，經本會審定後撥付契約價金之25％。
      1. GSP介接及維運工作報告。
      2. 完成參、一、(一) 建置機關共享式憑證單一驗證服務。
      3. 完成參、一、(二)	配合eID規劃建置登入以及驗證功能。
      4. 完成參、二、(一)	強化健保卡身分驗證功能。
(三)第3期：自109年6月1日起至109年8月31日止，並須於109年9月7日前交付下列文件及完成應辦項目後發函通知本會辦理查驗，經本會審定後撥付契約價金之25％。
      1. GSP介接及維運工作報告。
      2. 移轉計畫。
      3. 完成參、二、(二) 調整與人事行政總處認證機制。
 (四)第4期：自109年9月1日起至109年11月30日止，並須於109年12月7日前交付下列文件及完成應辦項目後發函通知本會辦理驗收，各期交付項目應符合本專案建議書徵求文件各項服務內容及水準，經本會審核同意後方視為合於驗收標準經本會審定後以召開審查會議或以書面報告辦理驗收後，並撥付契約價金之25%。
1. GSP介接及維運工作報告。
2. 完成參、三 GSP單一登入作業系統及資料庫升級。
3. 完成參、四 配合個人化服務(MyData)擴充相關功能。
4. 完成參、五 協助T-Road移轉。
5. 完成參、六 配合勞工保險局擴充GSP電子查驗功能。
6. 結案報告(應包含本專案需求項目達成情形對照表)。
## 驗收標準
1. 各期工作項目必須依上述時程交付，系統必須依上述時程完成開發，並須含測試報告。
2. 各期交付項目應符合本案建議書徵求文件各項服務內容及水準外，並經本會審核同意後方視為合於驗收標準。
3. 每期維運報告中各項維運指標必須達到本會訂定標準，方視為驗收合格，維運指標必須包括之項目及其標準如「肆、績效衡量指標(服務水準協定)」。
## 驗收方式
1. 各期交付文件必須送交本會審核同意後始視為合於驗收條件。文件內容以中文橫式由左至右繕打，字體以標楷體14點為原則，製訂格式為A4尺寸雙面列印，並加編頁碼、加印書背裝訂成冊，同時提交紙本文件與電子檔光碟片各一份(電子檔須提供Microsoft office及Open Office軟體支援之檔案格式)。
2. 各期建置系統及功能必須提供專案測試計畫書，並依本會需求逐一條例及確認功能符合本會需求。
3. 廠商須依付款方式和專案期程來函交付相關文件並辦理驗收作業，驗收標準以本專案建議書徵求文件為依據。
# 服務建議書製作規範
投標廠商建議書製作，應符合本節之規定。
## 裝訂及數量
1. 裝訂：請用A4規格雙面印刷，內容以中文直式橫書繕打，並併同目錄(含目次、頁次)裝訂成冊且各部分之章節號碼須前後統一，並標註頁數。
2. 投標廠商投標文件連同建議書12份送達本會。
## 一般要求
1. 製作建議書及契約簽訂前所費之成本，由投標廠商自行負擔，得標廠商之建議書及參加評選時之簡報資料所有權歸本會並視為契約應履行部分。
2. 本會對投標廠商建議書中所提實績經驗、如期履約能力及過去類似案件履約績效有疑問時，得請廠商提出證明文件。
3. 建議書交付後，本會得交付評選委員審核及承辦人員承辦，不得交付其他人員參閱。
4. 如有未盡事宜，以本會解釋為準。
## 建議書內容
建議書內容依序包括對照表、目次及本文。
對照表如下：
108年度電子化政府服務平臺功能強化暨維運委外服務案
「 公司」服務建議書項目對照表
製表日期：108年 月 日
建議書評選項目		建議書內容對應
項目	內容	內容摘要(請針對內容提出概述)	頁數	備 註
廠商經驗與實績	1.資本額及營收狀況
	2.相關經驗或實績
	3.專案組織成員之經驗及能力
	4.專案組織人力分析
	5.備援調度人力
需求開發能力	1.整體系統架構之建議
	2.功能需求規劃建議
	3.電子化政府服務平臺介接及維運之建議
	4.資安需求規劃建議
	5.其它創意加值規劃建議
管理能力	1.專案管理能力
	2.風險管理能力
	3.系統開發之基本管理流程實作能力
	4.績效指標達成方式
	5.相關認證證照
企業社會責任(CSR)指標	於投標文件載明於後續履約期間給予全職從事本採購案之員工薪資(不含加班費)至少新臺幣(下同)3萬元以上。給予全職從事本採購案之員工薪資，係指該等員工之平均薪資，包含獎金及額外津貼
價格合理性	經費分配合理性

建議書內容：
投標廠商所撰寫「服務建議書」內容至少包括下列主要項目：

1	目次
2	總摘要說明
	2.1	建議書總摘要說明
	2.2	建議書項目對照表
3	廠商經驗與實績
	3.1	資本額及營收狀況
	3.2	相關經驗或實績
	3.3	專案組織成員之經驗及能力
	3.4	專案組織人力分析
	3.5	備援調度人力
4	需求開發能力
	4.1	整體系統架構之建議
	4.2	功能需求規劃建議
	4.3	電子化政府服務平臺介接及維運之建議
	4.4	資安需求規劃建議
	4.5	其它創意加值規劃建議
5	管理能力
	5.1	專案管理能力
	5.2	風險管理能力
	5.3	系統開發之基本管理流程實作能力
	5.4	績效指標達成方式
	5.5	相關認證證照
6	成本分析
	6.1	各工作項目經費明細
	6.2	經費分配分析
	6.3	專案人力之職稱及每月實際薪資(註1)
7	佐證資料
	7.1	各廠商參與本案成員之專長及學經歷文件
	7.2	廠商承接重大資訊建設計畫相關經驗說明及結案證明文件
	7.3	廠商資格證明文件

註：
1.配合工程會採購系統要求：標的分類為「84電腦及相關服務」及下一層分類，且預算金額達1000萬以上之適用及準用最有利標案件，決標公告自101年1月1日起，須登錄資訊服務人員職稱及薪資，請於招標文件預先規定投標廠商於投標文件標價清單列明所含資訊服務人員之職稱及每月實際薪資。
2.若有額外之補充與建議，可於適當位置另做註解或闢專章加以描述。
# 服務建議書評選作業
依據「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」及政府採購法第二十二條第一項第九款之規定。本案將透過公開評選方式，由學者專家組成評選委員會，就投標廠商所提服務建議書內容，採序位法評選出優勝廠商(詳如投標廠商評選須知)。

# 附件
# 附件1、伺服器設備清單
項次	用途	數量	機型	採購年份
1	目錄伺服器(CPA)DS-AP	1	HP-DL360 G4	93
2	目錄同步整合MIIS3	1	HP-DL360 G4	94
3	IPS Management	1	HP-DL320 G3	94
總計		3

# 附件2、網路設備及其他設備清單
項次	設備名稱	數量	採購年份
1	CATALYST 2950 SWITCH	2	92
2	CISCO 3750	2	92
3	CISCO 6506 CORE SWITCH	2	92
4	CISCO PIX 515E	2	92
5	CISCO PIX 525	2	92
6	CSS11503 CONTENT SERVER SWITCH	2	92
7	CISCO 3750 SWITCH	2	98
8	RADWARE DP-202	1	99
總計		15

註：設備置於國光機房，用於執行公務人員資料傳輸作業。