「行政院公營事業民營化推動委員會」第一二○次工作小組會議紀錄

壹、日期：九十三年九月十三日（星期一）上午九時三十分

貳、地點：行政院經建會六一０會議室

參、主席：謝執行秘書發達                   　　　　　　　紀錄：韓文傑

肆、出（列）席人員：如後附簽名單

伍、會議結論：

討論事項：行政院交議有關行政院國軍退除役官兵輔導委員會函院，為請准該會所屬榮民製藥廠之民營化招標作業因訴訟進行暫緩辦理，並展延民營化期限至九十六年十二月底；該廠招標作業因已進入司法訴訟程序，其訴訟時程冗長，為免影響該場營運，是否同意該廠解凍，仍按年度計畫執行人事、財務、業務等相關事宜一案，提請  討論。

決議：

一、本案榮民製藥廠民營化時程勢將因所涉訴訟案而延宕，惟因此而延宕之時程長短宜視未來訴訟進行程序如何再核予調整，本案應請退輔會督導榮民製藥廠採取必要法律措施，確保榮民製藥廠權益及避免民營化受到不利影響，並俟未來製藥廠就李健芳先生等三人申請假處分之抗告案結果確定後，參考與會代表意見研擬相關對策再議。

二、榮民製藥廠規劃民營化時程一再延宕達七年之久，未來陳報民營化計畫應週延規劃，避免再發生延宕之情形。

陸、散會（上午十一時五分）