行政院及所屬各機關
組織調整作業手冊
（100年8月修正版）

行政院組織改造推動小組 編印
100年8月
行政院及所屬各機關組織調整作業手冊
（100年8月修正版）
目 次
第 一 章 各機關組織調整規劃及作業時程………...............................…1-1
第 二 章 調整作業及程序………………………………………………2-1-1
第一節 組織調整及配套計畫作業…………………………….……2-1-1
第二節 員額配置（移撥）及員工權益保障…………………….…2-2-1
第三節 法制作業（含組織及作用法規）………………………….2-3-1
第四節 預決算處理……………………….........................................2-4-1
第五節 財產接管及辦公廳舍調配…………………..…………..….2-5-1
第六節 資訊移轉及系統整合………………………………….……2-6-1
第七節 檔案移交………………….…………………….…………...2-7-1
附錄
一、中央行政機關組織基準法…………………………………………附錄-01
二、行政院組織法………………………………………………………附錄-09
三、行政院功能業務與組織調整暫行條例……………………………附錄-13
四、中央政府機關總員額法……………………………………………附錄-23
五、行政法人法…………………………………………………………附錄-29
六、行政院及所屬各機關組織調整作業原則…………………………附錄-41
七、人事、政風、主計、資訊、法制單位設置原則補充說明…………附錄-67
八、行政院組織改造組織調整後續推動規劃…………………………附錄-73
九、行政院組織改造配套措施後續推動規劃…………………………附錄-77
附註：
一、本作業手冊內容將視推動情形滾動修正，各工作分組相關最新會議決議資料，亦即時更新公布於組織改造網頁（http://reform.rdec.gov.tw）
二、行政院組織改造推動小組七大工作分組，已於「政府e公務－論壇網」(http://g2e.nat.gov.tw/Community)設置組改工作分組論壇，各機關同仁如有組改相關建議，歡迎踴躍至各工作分組組改論壇進行意見交流，各分組可適時回覆公務同仁相關問題，行政院組織改造推動小組七大工作分組所設論壇如下：
【行政院組織改造推動小組】組織調整及綜合規劃工作分組
【行政院組織改造推動小組】員額及權益保障工作分組
【行政院組織改造推動小組】法制作業工作分組
【行政院組織改造推動小組】預決算處理工作分組
【行政院組織改造推動小組】財產工作分組財產接管
【行政院組織改造推動小組】財產工作分組辦公廳舍調配
【行政院組織改造推動小組】資訊改造工作分組
【行政院組織改造推動小組】檔案移交工作分組