管考業務經驗分享
花蓮縣政府
行政暨研考處
2016年10月13日
1

---
    管考業務經驗分享
報告人：行政暨研考處
處長林金虎
到 任：104年3月6日
2

---
大
綱
        壹、前言
        貳、經驗分享
      參、未來展望
     肆、結語
3

---
管考角色
鞭策執行力
追蹤進度
協助解決問題
4

---
壹、前言
如何增進人民福祉？
5

---
壹、前言
193縣道拓寬工程
安居樂業
交通
農業
蘇花改工程
臺9線拓寬工程
綠能運輸
果菜市場整建
農特產行銷
居住正義
青年住宅
教育
污水下水道
國中小免費營養午餐
教育希望工程
衛生醫療
長期照護
幸福城市
治安
觀光
社會福利
包機直航
、、、、、、、、
6
日出香榭大道
  環境生態

---
壹、前言
親民時間
1999熱線
縣長信箱 臉書
7

---
壹、前言
管控施政計畫進度
府層級
各局處
承辦科
依重要性、優先性分級管考
8

---
壹、前言
※管理重點與目的
蒐集及運用資訊
及時發現問題並研擬解決對策
適時提供機關首長決策參考
回饋執行機關採取改進措施
9

---
貳、經驗分享
管理方法： PDCA循環管理
（一）起源
由1930年代統計學家史瓦特 （Walter Shewhart）所發出的統計過程控制，用之於美國貝爾實驗室，直到1950年代由戴明（W. Edwards Deming）加以發揚光大，成為管理學的重要方法。
10

---
貳、經驗分享
管理方法： PDCA循環管理
Action（行動）
Plan（計畫）
A
P
C
D
Do（執行）
Check（檢查）
11

---
        貳、經驗分享
管理方法： PDCA循環管理
（二）概念：
A
P
P（Plan）--計畫。
確定計畫的方針、目標、達成方法及評估基準。
C
D
12

---
        貳、經驗分享
管理方法： PDCA循環管理
（二）概念：
A
P
D（Do）--執行。
實地去執行，實現計畫中的內容。
C
D
13

---
        貳、經驗分享
管理方法： PDCA循環管理
（二）概念：
A
P
C（Check）--檢查。
總結執行計畫的結果，瞭解效果為何，及找出問題點 。
C
D
14

---
        貳、經驗分享
管理方法： PDCA循環管理
（二）概念：
A
P
A（Action）--行動。
   對執行上的偏差採取矯正行動。根據檢查的問題點進行改善，將成功的經驗加以適當推廣、標準化；將產生的問題點加以解決，以免重複發生，尚未解決的問題可再進行下一個PDCA循環，繼續進行改善
C
D
15

---
貳、經驗分享（一）
        ~四大園區
16

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
本縣太平洋公園、東大門夜
市、知卡宣親水綠森林公園
、花蓮3Ｄ兒童親水樂園訂
於104年7月1日開幕
17

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
管控作為：
104年3月~6月份
P-計畫
D-發包、施工
C-現勘、開會 解決問題
A-缺失改進
P
計畫
A
行動
C
檢查
D
執行
完工
檢討會
開幕
18

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
管控作為：開會
19

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
管控作為：
20

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
管控作為：現勘
3D兒童樂園
3D樂園
東大門夜市
21
東大門夜市

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
22
3D兒童樂園
知卡宣親水公園

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
23
知卡宣親水公園
太平洋公園

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
東大門夜市
東大門夜市
24

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
成果
25

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
26

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
27

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
28

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
29

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
30

---
貳、經驗分享（一）
~四大園區
獎勵統計
31
[Speaker Notes: 管考的立場，是希望計畫執行順遂，不是找業務單位麻煩，蘿蔔與棒子是管理層面必要的方式]

---
貳、經驗分享（二）
        ~創新作為
32

---
貳、經驗分享（二）
~創新作為
會議不流於形式，具實質效益
改變報表格式與強化內容
與會人員熟稔計畫執行情形，會前研讀議程，並模擬與掌握會議可能涉及業務，俾順利於會中討論，取得共識。
33

---
貳、經驗分享（二）
~創新作為
原會議議程表格
34

---
貳、經驗分享（二）
~創新作為
重新設計會議議程表格
1.
2.
35

---
貳、經驗分享（二）
~創新作為
特定列管計畫自104年年初成案，開始進行管制。
一、每月召集相關單位開會，必要時至現場了解實際情形。
二、指派經驗豐富之參議或秘書擔任計畫督導，介入計畫執行過程，給予意見指導。
36

---
貳、經驗分享（二）
~創新作為
三、設有考核委員，每季評核。
37

---
貳、經驗分享（二）
~創新作為
列管件數由起始30件，陸續增加至47件，經解除列管36件，至目前11件執行中，結案率76.60％。
38

---
參、未來展望
強化管考人員內涵
積極主動參與計畫執行過程
善用科技技術
39
[Speaker Notes: 深入了解計畫，方足以管控計畫，善用科技技術，簡化行政作業，有效管理]

---
參、未來展望
橫向合作：打破本位主義
資源共享：管制系統整合
落實自主管理
40

---
肆、結語
聚焦核心簡化作業
精進管考達成目標
41
[Speaker Notes: 管考是手段，不是目的，精進管考，與業務單位共同合作，完成計畫。]

---
敬請指教
42