## Slide 1
亞洲·矽谷計畫
目標達成情形及108年重點工作
亞洲·矽谷計畫執行中心
107 年 12 月 12 日
亞洲·矽谷計畫民間諮詢委員會第4次會議 報告案1

## Slide 2
積極爭取國際優秀學生
加強推動民間參與及地方連結
多元人才交流有助於產業創新與研發，台灣應效法美國、韓國及新加坡等國家作法，積極爭取國際優秀學生來台就學，以加速高教體系的國際化。
大數據為發展AIoT的重要基礎，政府應強化開放資料的處理程序與分級管理，以提升資料的應用價值並兼顧個人資料保護。
政府在公共建設、科技政策、人才政策及產業發展政策等四個面向，應整合各部會資源，並提出明確的策略主軸與推動作法。
由大企業提供開發平台與新創企業合作是值得鼓勵的作法，如台積電與NVIDIA，也應鼓勵更多的企業投入，以加速國內新創企業的發展。
亞洲矽谷計畫應積極連結台灣已退休的成功企業家，在國內形塑這樣的環境與氛圍，鼓勵更多成功或退休企業家成為天使投資人，以促成民間資金投資早期新創。
新科技快速發展可能造成北部與中南部的數位落差、擴大城鄉差距，建議政府可透過舉辦數位創新活動、召開相關會議串連在地等方式，協助中南部中小企業掌握產業未來發展趨勢，加速數位轉型。
強化政府政策及資源整合
已納入此次會議之教育部報告案辦理
已納入亞洲．矽谷推動方案後續執行參考
將視議題重要性，納入後續例行性會議討論，也將視情況邀請民諮會委員參加相關會議與活動
藉由智慧城鄉徵案地方創新類，由各縣市政府出題，民間解題，促成跨區域整合、在地學研及新創共同參與
辦理五場智慧城鄉交流會(桃園、屏東、台東、嘉義、台南)及智慧城市展，推動民間與地方連結
前次會議建議事項辦理情形
辦理情形

## Slide 3: 大 綱
1
五大關鍵量化目標達成情形
108年度重點工作
2

## Slide 4
1
五大關鍵量化目標達成情形

## Slide 5
健全創新創業生態系
推動物聯網創新研發
連結國際
連結矽谷
五大關鍵量化目標
計畫
目標
台灣物聯網經濟商機占全球規模，由104年 3.8%，提升至109年4.2%與114年5%
促成 100 家新創事業成功(以協助累計獲投200萬元美金)或企業在台灣設立研發中心
培育成立 3 家
台灣國際級SI公司
促成 2 家國際級廠商在台灣投資
建立 1 個物聯網產業虛擬教學學院平台
新創事業成功
或研發中心數
100
成立國際級
系統整合公司數
3
在台投資數
2
建立虛擬學院數
1
佔全球經濟規模
5%

## Slide 6
推動物聯網產業
創新研發
＆
強化創新創業
生態系
佔全球經濟規模
新創事業成功或研發中心數
成立國際級系統整合公司數
在台投資數
建立虛擬學院數
1

## Slide 7
建立亞洲．矽谷學院 培育國內外物聯網及數位創新人才
交大工作坊、認證
微軟-人工智慧
物聯網
Google-創新創業
108
107/2
106/11
107/6
106年11月17日正式上線，由教育部所屬計畫及15個合作夥伴合作，提供線上免費學習資源，為物聯網產業人才培育積蓄豐沛能量。
107年新增人工智慧與創新創業課程，目前共計共有273門課程，使用人次超過7萬人次以上。並與資策會、工研院產業學院共同舉辦「數位轉型講座」系列課程，激勵產業數位轉型，加速整體產業升級。
本年度與交大-IBM中心合辦實體工作坊「巨量資料分析運算平台課程」、「人工智慧巨量資料分析工作坊」等，共111位學員完訓取得證書。
與交大電子人才培訓中心合辦「應用於ADAS之深度學習物件辨識技術」等課程，共70位學員完訓取得證書。
7
108年擬導入學程認證機制，確實掌握AIOT人才資料庫。
Notes: 2017/11/17正式上線，由教育部所屬計畫及15個合作夥伴合作，提供線上免費學習資源，為物聯網產業人才培育積蓄豐沛能量。
2018年新增人工智慧與創新創業課程，目前共計共有273門課程，使用人次超過7萬人次以上。並與資策會、工研院產業學院共同舉辦「數位轉型講座」系列課程，激勵產業數位轉型，加速整體產業升級。
本年度與交大-IBM中心合辦實體工作坊「巨量資料分析運算平台課程」、「人工智慧巨量資料分析工作坊」等，共111位學員完訓取得證書。
與交大電子人才培訓中心合辦「應用於ADAS之深度學習物件辨識技術」等課程，共70位學員完訓取得證書。
2019 擬導入學程認證機制，確實掌握AIOT人才資料庫。

## Slide 8
推動物聯網產業
創新研發
＆
強化創新創業
生態系
佔全球經濟規模
新創事業成功或研發中心數
成立國際級系統整合公司數
在台投資數
建立虛擬學院數
2
1

## Slide 9
思科在台設立創新中心、共同形塑物聯網生態系
投資：Cisco將於108年於亞洲．矽谷計畫執行中心桃園辦公大樓2樓設立思科創新中心。
合作：桃園市政府與思科（Cisco）簽署合作意向書，共同推動人工智慧、物聯網與5G示範應用與實證平台
研發：例如：與中華電信發展智慧城市方案；與聯發科合作晶片設計與應用。
投資擴大
促成國際級廠商在台灣投資-1
Microsoft在台打造IoT創新中心、AI研發中心及啟動新創加速器
106年5月25日
107年1月10日
107年11月19日
投資：新增投資10億元
產業：帶動30家以上台灣夥伴發展IoT解決方案
投資：提供諮詢服務、專業培訓、概念驗證環境等資源
產業：3年內成功扶植40家企業接軌國際
投資：新增10億元以上投資
人才：打造200人研發團隊
研發：聚焦三大AI研究項目

## Slide 10
台灣成為Google亞太最大資料中心與研發中心
人才：已開出逾100 種研發(含AI、智慧家庭 )職缺
產業：深化台ODM/OEM/半導體合作關係，擴展到汽車、穿戴、電視、居家等領域
投資擴大
促成國際級廠商在台灣投資-2
107年3月21日啟動「Google智慧台灣計畫」
  促成Google啟動三年在台人才、經濟、生態系等多面向投資與合作，攜手經濟部啟動在台之智慧化人才培育計畫。預計一年內訓練超過5,000名的AI人才、以及逾50,000名的數位行銷人才。
  跨單位協商促成Google在台資料中心及研發中心投資案，帶動對台採購、在台研發以及與我國軟硬體產業生態系合作。
  啟動Google 台灣彰濱資料中心第四期投資計畫。
107年5月19日，台南完成設立數位學程實體基地。
107年7月4日，展開Google AI創新研究營，促進台灣AI研究人才培育。

## Slide 11
推動物聯網產業
創新研發
＆
強化創新創業
生態系
佔全球經濟規模
新創事業成功或研發中心數
成立國際級系統整合公司數
在台投資數
建立虛擬學院數
3
2
1

## Slide 12: 培育成立國際級系統整合公司
於105.12.25啟動物聯網產業大聯盟，由宏碁、聯發科、研華等產業龍頭、國內物聯網聯盟、國內外企業、新創社群、學研單位共同組成，已有逾380個單位加入。
執行中心在推動物聯網產業大聯盟基礎上，結合國發會與經濟部工業局智慧城鄉徵案，持續輔導與培育國內物聯網廠商共組團隊提出解決方案，已促成92案獲推薦。從中掌握挑選具潛力的潛在國際級旗艦隊，培育成立國際級系統整合公司。
成 果
全面啟動政府資源，提供有利發展條件，積極培育國內廠商組成旗艦隊，在國內場域試煉樹立標竿，協助鏈結完整解決方案之出海口，以複製擴散進軍國際市場
推動策略

## Slide 13: 智慧城鄉徵案推動成果與潛在國際級旗艦隊
自106年4月起已舉辦5次智慧城鄉徵案，聚焦智慧交通、智慧醫療、物聯網應用、人工智慧等主題。至107年11月底已有92案審查通過，試驗場域涵蓋全台諸多縣市。
潛在國際級旗艦隊18家
如中華電信、遠傳電信、亞太電信、光寶、凌群、英業達集團（無敵科技）、興農集團、華碩集團、宏碁集團、緯創資通、仁寶電腦、中強光電集團、台灣新光保全、大同公司、亞旭電腦、威剛科技、敏盛醫院集團及豐榮等團隊，以大公司主導組成系統整合方案團隊，同時佈局海外市場。
潛在國際級旗艦隊篩選條件：
資本額超過10億NTD、年營業額大於50億NTD、集團具備海外商機開拓經驗。
Notes: （資本額超過10億NTD、年營業額大於50億NTD、集團具備海外商機開拓經驗）
中華電信、遠傳電信、亞太電信、光寶、凌群、英業達集團（無敵團隊）、興農集團、華碩集團、宏碁集團、中強光電集團、台灣新光保全、大同公司、亞旭電腦、威剛科技、緯創資通、仁寶電腦、敏勝醫院及豐榮自駕車團隊

## Slide 14: 潛在國際級旗艦隊(案例)
智慧照明
光寶團隊
藉由智慧城市切入，已在全球取得200萬盞智慧路燈建置案，透過亞矽計畫合作健全生態系，提出有效促進能源管理、安全防護與交通監控等。
智慧農業
興農團隊
（國興、玉美、華苓）
透過國際契作機制， 連結產業鏈相關業者，配合政府新南向政策將技術輸出海外，推動智慧農業產業鏈共同獲利。
智慧監控
新光團隊
（盾心科技、新堡科技）
以人工智慧智能影像監控分析核心模組取代傳統保全以人力為主模式，未來將能釋放人力發揮更有價值運用。

## Slide 15
推動物聯網產業
創新研發
＆
強化創新創業
生態系
佔全球經濟規模
新創事業成功或研發中心數
成立國際級系統整合公司數
在台投資數
建立虛擬學院數
2
1
100
3

## Slide 16
強化新創事業
國際連結推動
打造國際級
新創聚落
矽谷臺灣幫
創業人才交流與推動
鏈結國際
推動新創人才培育
107.5. 2018 Smart City Conference & Expo，台灣館展現台灣科技創意與實力，獲得新創競賽最佳人氣獎。
107.5. Startup Thailand2018，帶領8家新創公司拓展東南亞業務，畢士大生技獲得國際創業競賽冠軍。
107.8. 於曼谷辦理「亞洲･矽谷物聯網論壇」共11家新創企業分享台灣物聯網創新應用，積極鏈結台泰資源。
107.6.5. 科技部Taiwan Tech Arena小巨蛋基地正式開幕，為科技新創鏈結國際資源。
107.9.18. 經濟部林口新創園（Startup Terrace）正式揭幕，定位為台灣國際創業聚落典範。
鏈結50位美國矽谷地區之台裔創業家、創投業者、天使投資人、科技巨頭高階主管或資深工程師等，推動矽谷臺灣幫創業人才交流平台。
107.8. 甄選10名優秀新創公司代表，共同前往Draper University接受3天2夜創業震撼教育，並向Draper VC簡報爭取投資。
107.9.執行中心與Draper University簽署合作備忘錄，甄選15名具創業潛力青年代表，接受5週訓練課程及7週創業準備(9/16-12/12)
強化創新創業生態系

## Slide 17: 促成新創事業成功成果統計
*促成新創事業成功以協助累計獲投200萬元美金(6,000萬台幣)以上計算
案
例
獲投資金額
科技部、經濟部、國發會共促成新創事業成功家數：33家
Chart: 
| 6,000萬~1億 | 1億(含)~3億 | 3億(含)以上
加總 - 家數 | 15 | 11 | 7
家
數
普瑞博生技
行動貝果
思納捷科技
關鍵評論網
地天泰農業生技
Viscovery

## Slide 18: 促成新創事業成功分析
獲政府直接投資，如易能電網科技、研廣無線物聯…
間接促成新創事業成功，包含協助投資媒合、拓展業務，如：創意引晴(Viscovery)、關鍵評論網(The News Lens) 、諦諾科技(Adenovo)、行動貝果(MoBagel)…
Chart: 
| 促成商機媒合 | 獲政府直接投資
合計 | 402132 | 235340
：9家
間接促成新創成功：24家

## Slide 19: 促成新創事業成功之產業別
成功新創事業中，有70%廠商或團隊，係以物聯網各層技術(如感測及應用服務層)進行新創發展；另有30%屬於產業創新的新創服務(如醫療、農業、文創及社群媒體等)
30%
40%
6%
9%
6%
9%
例:盾心科技、學悅科技、Viscovery

## Slide 20
推動物聯網產業
創新研發
＆
強化創新創業
生態系
佔全球經濟規模
新創事業成功或研發中心數
成立國際級系統整合公司數
在台投資數
建立虛擬學院數
5%
100
3
2
1

## Slide 21
107年10月12日召開「台灣物聯網產業範疇與產值估算方式座談會」，由工研院產科國際所進行報告，報告獲得各界之肯定與迴響，並形成未來政策推動參考依據。
召開物聯網產值專家座談會
產業界：聯發科梁伯嵩處長、中華電馬宏燦總經理、神達雷智傑總監、中興保全練文旭協理。
智庫：台經院張建一所長、台灣IDC江芳韻總經理、資策會MIC林柏齊副主任。
Notes: 匯率:29.7

## Slide 22
經產、學、研，以及各部會代表，召開「物聯網產值專家座談會」(107.10.12)共同確認台灣物聯網產值計算基礎：(1)感知層；(2)網路傳輸；(3)系統整合；(4)應用服務。
107年我國物聯網產值約391億美元，占全球4.24%，較106年成長19.2%。
其中感知層為主要貢獻者，然系統整合、應用服務，具備較高成長潛力，智慧家庭、智慧交通與智慧製造等將是產業佈局重點。
單位：億美元 | 105 | 106 | 107(e) | 108(f) | 109(f)
全球產值 (終端計算模組價值) | 6,892 | 8,006 | 9,224 | 10,568 | 11, 991
台灣產值 | 277 | 328 | 391 | 449 | 510
台灣市佔率 | 4.02% | 4.10% | 4.24% | 4.25% | 4.25%
全球、台灣物聯網產值及市佔率預估, 105~109年
感知層(含半導體、關鍵零組件、聯網模組、伺服器)
系統整合(含：物聯網與雲端平台)
提升台灣物聯網產值佔全球經濟規模
台灣物聯網產值範圍
台灣物聯網產值預估
Notes: 匯率:29.7
107年各層發展概況：
  感知層：隨著產業及生活各層面都朝智慧化發展，智慧家庭、工業聯網、自駕車和車聯網的應用擴大，半導體及關鍵零組件產值持續提高
  網路傳輸：電信業打造「物聯網生態圈」，低功耗廣域網路技術持續進展，讓物聯網應用範圍將進一步擴大，引爆智慧連網商機
  系統整合：國內系統整合大廠投入雲端平台研發，以行業需求導向為出發建構產業生態系，結合人工智慧與軟硬體解決方案搶進家庭、照護、交通等垂直應用市場
  應用服務：應用服務業者整合人工智慧，驅動數據服務創新

## Slide 23
結合亞洲‧矽谷及其他數位經濟相關計畫，台灣物聯網經濟商機佔全球規模
由104年 3.8%，提升107年4.2%。
促成33家新創事業成功獲投200萬元美金以上
從推動物聯網產業大聯盟及智慧城鄉徵案基礎上，從中掌握挑選具潛在國際級旗艦隊共計18家，以持續培育為國際級系統整合公司。
已促成３家國際級廠商在台灣投資
已建立1個
亞洲．矽谷學院平台
五大關鍵量化目標達成情形
新創事業成功
或研發中心數
100
成立國際級
系統整合公司數
3
在台投資數
2
建立虛擬學院數
1
佔全球經濟規模
(114年)
5%
Google
Microsoft
Cisco

## Slide 24
已協助國際大廠消彌在台投資障礙，促成Google、Microsoft、Cisco在台成立研發中心，後續將持續吸引國際大廠在台投資，並以擴大國內產業效益為推動重點，取得國際大廠資源，挹注我國創新研發能量接軌國際，共組物聯網生態鏈，協助台灣產品打入國際供應鏈。
有鑑於國際物聯網產業發展趨勢以系統整合及應用服務具高成長潛力，雖台灣於物聯網產業感知層及網路層已有相對基礎，為強化我國於物聯網產業競爭力，國發會與經濟部已透過智慧城鄉徵案培育高潛力團隊，惟應持續完善垂直整合方案競爭力，以提昇國際能見度。
持續營造友善創新創業環境，推動人才發展、場域試驗、資金協助、法規鬆綁，並將導引新創投入物聯網應用服務與國際大廠合作，敬請委員促成國內大廠透過其國際管道，協助國內中小型業者或新創公司鏈結海外商機。
執行檢討

## Slide 25
2
108年度重點工作

## Slide 26
亞洲∙矽谷計畫四大推動策略
及108年度重點工作-1
聚焦創新創業與國際鏈結
  推動國家科技新創品牌(國發會)；創造國際級青年創新創業聚落(如：科技部-青年科技創業基地、經濟部-林口新創園)與人才培育(如：經濟部、國發會-Draper University；教育部、勞動部、國發會-智慧聯網技術人才培育與亞矽學院實體認證)
  推動國際鏈結與新南向，包括：國際行銷與參展(科技部、經濟部、國發會)、完善跨境電商模式(經濟部商業司)、與國際加速器合作，引進國際新創團隊來台(科技部、經濟部、國發會) 。
5項計畫
6.6億元
10%
4項計畫
3.67億元
5%
15項計畫
34.09億元
51%
11項計畫
22.48億元
34%
體現矽谷精神
健全創新創業生態系
連結國際研發能量
建立創新研發基地
軟硬互補
建構物聯網供應鏈
網實群聚
提供多元示範場域

## Slide 27
亞洲∙矽谷計畫四大推動策略
及108年度重點工作-2
聚焦產業關鍵技術缺口與物聯網垂直應用服務
  透過地方創生計畫將科技導入智慧城鄉；藉由地方型SBIR發展出具備地方產業特色將地方的優勢產品或技術予以加值(國發會、經濟部)
  由點到面，推動自駕車高精度地圖、中控平台整合、自駕車沙崙測試場域服務管理模式、Lv3以上自駕車的車路協同運行環境(經濟部技術處、科技部、內政部、國發會)
  結合人工智慧以及邊緣運算，打造5G專網系統，成為國際大廠關鍵夥伴(經濟部技術處)
  擴大系統平台整合服務、商業模式與各類型場域應用(經濟部商業司、中小企業處與工業局)
5項計畫
6.6億元
10%
4項計畫
3.67億元
5%
15項計畫
34.09億元
51%
11項計畫
22.48億元
34%
體現矽谷精神
健全創新創業生態系
連結國際研發能量
建立創新研發基地
軟硬互補
建構物聯網供應鏈
網實群聚
提供多元示範場域

## Slide 28
結論與展望
在促成培育成立 3 家台灣國際級系統整合公司部分，經執行中心與各部會共同推動後，已促成具潛在國際級旗艦隊共計18家團隊，未來將結合跨部會國際鏈結能量、推動物聯網創新研發補足產業關鍵技術缺口及物聯網垂直應用服務，共同加速育成國際級系統整合公司。
在促成新創事業成功部分，亞洲・矽谷計畫已建構完整的創新創業生態系，未來將持續強化連結國際新創人才、資金與研發資源合作，加速育成與擴大新創成功家數。
107年我國物聯網產值約新台幣1.17兆元(391億美元)，占全球4.2%，惟在物聯網系統整合、應用服務布局相對不足，未來各部會計畫將持續聚焦資源在此產業缺口，共同建構更具國際競爭力之物聯網產業鏈。

## Slide 29
THANK YOU
簡報結束・敬請指教