行政院開放政府國家行動方案推動小組第1次會議
我國開放政府國家行動方案推動進程規劃
國家發展委員會
2020年10月28日

---
壹、緣起
01
於加拿大峰會宣示自主研提開放政府國家行動方案
2015/10
首次於墨西哥峰會遞交入會意向書
→礙於國際情勢，申請未獲接受
2016/12
2018/10
2019/05
2018/07
參與OGP 法國峰會
→國發會、行政院科技會報、中研院與會
→唐政委受邀於閉幕式演說
→報告臺灣公共政網路參與機制以及行政院開放政府聯絡人協作制度
參與OGP 韓國區域會議
→唐政委辦公室與外交部與會
參與OGP 喬治亞峰會

---
貳、開放政府夥伴關係聯盟-簡介
(二)核心價值
(一)目前成員
關注政府資訊公開透明、公民賦權、打擊貪腐、數位治理
02
2011年，開放政府夥伴關係聯盟(OGP)成立
英國、美國、巴西、印尼、墨西哥、挪威、菲律賓、南非等國創立

---
貳、開放政府夥伴關係聯盟-運作機制
(三)加入及執行方式
PAGE 01
03
第一年：IRM進展報告；第二年：IRM期末報告
獲得資格
價值檢查(Values Check)合格
提交意向書
提交國家行動方案
定期自我評估
獨立報告機制(IRM)
*參照OGP HandBook
國家行動方案
（National Action Plan, NAP）
以2年為實施週期。
提出承諾事項應符合OGP核心價值。
承諾事項以5-15項為原則，最多20項。
強調公民協作機制：撰擬階段應與公民社會持續協商及納入公眾意見。

---
參、我國開放政府行動方案推動進度
04
2020年
宣示
自主研提開放政府國家行動方案
政府提案
(計12項)
民眾提案
(計22項)
行政院開放政府國家行動方案推動小組奉院核定
2019年
5月
2月
3月
8月
承諾事項前置作業
9月
推動小組
第1次會議會前會、
民間委員意見交流
10月
10/28 推動小組
        第1次會議

---
肆、承諾事項前置作業-政府提案
政府提案12項
05
極大化開放資料加值應用
完備政府資料開放與再利用制度
建立開放資料集平臺，提供加值運用
擴大民眾參與公共政策機制
全國性公民投票案電子連署
青年政策參與
地方創生互動平臺機制建置
增加性別及族群包容性對話機制
促進性別包容對話與參與
促進新住民公共參與及發展
擴大原住民族跨域參與及國際接軌
推動客家議題公共參與
落實清廉施政
強化政治獻金透明化
建置與精進機關採購廉政平臺
落實清廉施政
實質受益人資訊透明
執行洗錢防制

---
肆、承諾事項前置作業-民眾提案
公民參與政策
利用公共政策網絡參與平臺徵詢民眾意見
06
OPEN
2020年2-3月
上線徵詢意見
民眾提案計22項

---
伍、行政院開放政府國家行動方案推動小組
推動開放政府國家行動方案(NAP)
主要任務
規劃、協調及執行作業
委員組成
07
政府機關委員
工作分組
13人
12人
民間團體委員
唐政務委員鳳
召集人
共同召集人
國發會龔主委明鑫
共同召集人
民間團體代表

---
陸、推動小組第1次會議會前會建議
民眾提案續處
（詳附件）
08
建議自2021年1月至2024年5月，並規劃期中檢討
行動方案起迄時間
承諾事項權責機關組成工作分組
民間委員共同參與
召開工作分組會議
現行政府政策持續推動
或宜由民間主導(計8項)
(計7項)
(計6項)
納入政府承諾事項
新增為承諾事項
不列入承諾事項

---
柒、承諾事項產出
        確認承諾事項項目
10月28日
推動小組第1次會議
各工作分組會議
研提承諾事項具體內容
11月
確認行動方案（含承諾事項）
12月
推動小組第2次會議
政府提案12項
民眾提案22項
政府及民眾提案彙整為18項

---
捌、工作分組運作規範草案(1)
由承諾事項權責機關副首長擔任召集人
(分組共同召集人視需要由非機關成員擔任)
10
成員組成
承諾事項主協辦機關
院推動小組民間委員(至少1人)
關注相關議題之公民團體或民間組織
熟悉承諾事項議題之專家學者
熟悉開放政府組織運作之專家學者
政府機關
民間團體
(人數各半)

---
捌、工作分組的運作規範草案(2)
11
承諾事項
完成期限
採共識決，如無法達成則由出席人員表決
詳實記錄會議討論過程送國發會公布
具前瞻性及挑戰性
與OGP核心價值相關，對解決公共問題有助益
執行期限2021年1月至2024年5月
訂定可量化之指標
2020年11月30日前召開工作分組會議，研商完成行動方案承諾事項表
議事規則

---
玖、後續推動時程
12
12月 召開推動小組第2次會議
確認行動方案內容，提報行政院
2021年
規劃期中評估與檢討方式
11月 承諾事項權責機關召開工作分組會議
公私協力研商完成承諾事項表
2020年
召開推動小組會議

---
報告完畢

---
附件、承諾事項民間提案續處建議
一、納入政府承諾事項研商
民眾提案	主責機關
(1)建議定義資料開放利用類型、資料利用分類應遵循之原則與程序	國發會
(2)建議強化中央二級機關原有資料開放諮詢小組功能，並進行整體法規 / 調適檢討	國發會
(3)建議整合中央及地方青年事務諮詢組織為單一平臺，並推動國立高中 / 及國立大學資料開放	教育部
(4)建議民眾參與電子連署、政策參與及線上參與政治活動時，應保障民 / 眾個資使用規範，並於網頁公開顯示線上政治活動個資及隱私權規範	中選會
(5)建議新增「北臺縣市合作規劃將現有鐵路廊帶沿線之場域」	國發會
(6)建議修正原民會所提承諾事項為「建立族群主流化發展與推行」	原民會

---
附件、承諾事項民間提案續處建議
二、新增為承諾事項
民眾提案	主責機關
(1)建議新增「促進勞工政策參與，鼓勵勞工籌組工會」	勞動部
(2)建議讓國高中生學會正確查詢政府法規、報告、公告、開放資料	教育部
(3)建議新增「訂定揭弊者保護法」	法務部
(4)建議新增「執行(訂定)宗教團體財務透明之相關法案及政策，阻 / 絕洗錢漏洞」	內政部 / 法務部
(5)建議新增「數位隱私」	國發會
(6)建議新增「落實<政府資訊公開法>之資訊取用權」	法務部 / 國發會
(7)建議新增「政府採購開放資料」【併入（6）新增承諾事項】	工程會

---
附件、承諾事項民間提案續處建議
民眾提案	主責機關
(1)建議推動Open Source（開放原始碼），完整公開軟體程式碼，讓各 / 界自由運用或檢視	國發會
(2)建議針對重大訊息部分，統一建立開放政府網站，蒐羅各種涉及應發 / 布各種重大訊息內容	國發會
(3)建議新增「人民可參與公設保留地解編計畫」	內政部
(4)建議新增「非敏感地區，只要積極管制空拍機、不應禁止飛行」	交通部
(5)建議重新檢視空拍機政策，不要實施正面表列（預設禁飛，例外允許）	交通部
(6)建議新增「研擬 JOIN 平臺針對空間規劃類政策主題所需之輔助介面 / 與工具」	國發會 / 工程會
(7)建議新增「開放環評」	環保署
(8)建議新增「搶救文資，公民 can help」	文化部
三、不列入承諾事項
(現行政府政策持續推動或宜由民間主導)