# 行政院所屬各機關
# 114年度重要社會發展計畫先期作業編審原則
　　為使各機關辦理114年度重要社會發展計畫先期作業（以下簡稱先期作業）有所依循，依據行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點（以下簡稱實施要點），特訂定本編審原則。
壹、審議範圍
　　各機關依據實施要點提報先期作業之個案計畫，原則應於113年4月底前完成中長程個案計畫報行政院審議及核定程序，並於年度歲出概算覈實評估所需經費，始得納入先期作業審議。但因應重大或緊急政策需要者，不在此限。
貳、作業方式與時程
一、各主辦機關依據實施要點提報先期作業時，應依規定格式，運用「行政院政府計畫管理資訊網－社會發展先期作業子系統」（以下簡稱作業系統，網址：https://gpmnet.nat.gov.tw/）上網填報，說明如下：
（一）先期作業資料登錄：
１、各主辦機關請點選「計畫管理系統單一入口服務網-GPMnet」進入系統，按計畫別登錄相關之先期作業資料，每一計畫必需登錄計畫資料表與需求及評審表，扼要說明以往年度計畫執行進度（含經費支用情形），如屬公共工程及各類房屋建築經費者，並應登錄建築經費概算表相關資料；相關資料經登錄後得列印及查詢。
２、如屬總統與行政院重大政策或方案，以及因應社會輿情或國際重大趨勢，研擬之創新性、示範性個案計畫，請於計畫資料表「壹、計畫名稱及計畫依據」之「計畫緣起」欄位中加註。
３、計畫如屬延續性計畫，且前一年度有辦理先期作業，各主辦機關應就前一年度先期作業審議結果所提審議意見，於計畫資料表「捌、上年度審議意見辦理情形」詳實回應及說明相關辦理情形。
（二）先期作業資料送審：各主辦機關先期作業資料經陳核完竣，應上網登錄確認無誤後，送主管機關審核。
二、作業時程如下：
（一）主辦機關登錄先期作業相關資料，送主管機關初審。
（113年4月19日前）
（二）主管機關完成初審作業，送國家發展委員會（以下簡稱國發會）審議。
（113年4月30日前）
（三）國發會及相關機關會審作業。
（113年5月1日至5月15日）
（四）國發會視需要召開先期作業審議會議；審議會議將以主辦機關送審時選取之主管機關為主體辦理審議。
（113年6月中旬）
（五）國發會將先期作業審議結果提報國發會委員會議。
（113年7月中旬）
（六）國發會彙編先期作業審議結果函報行政院。
（113年7月底）
三、各主管機關對於所屬機關所提計畫，應全面考量，通盤規劃，運用作業系統送國發會審核。其中屬公共工程及房屋建築部分之計畫，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之規定辦理。送審相關事項如下：
（一）各主管機關對於各主辦機關所提送先期作業之計畫，得加註初評意見，填列各計畫優先順序。
（二）經初評審核需修改相關資料之計畫，得勾選退回修改，並通知原提案主辦機關修改後重新送；經初評審核列為免議之計畫，應於系統刪除。
（三）各先期作業資料經審核確認無誤後，主管機關應辦理送審作業。
參、審議原則
一、國發會會同有關機關（單位）審議，參酌行政院施政重點及部會資源需求，審酌計畫執行情形與資源配置之合宜性，建議計畫順序為「優先核列經費」、「暫核列經費」、「暫不匡列」等。
二、各機關依據總統與行政院重大政策或方案，配合推動數位與淨零雙軸轉型，加速經濟成長與韌性發展、人力發展與社會轉型、環境永續與國土韌性，研擬之重要社會發展計畫；或計畫已奉行政院核定，且執行進度良好，將優先予考量。
三、計畫若為因應重大或緊急政策需要，具特殊及迫切性者，雖尚未奉行政院核定，經審議通過，得優先予考量。
四、機關提報之計畫有以下情形者，原則不予審議：
（一）未符合實施要點所定額度規定。
（二）新興計畫尚未函報行政院者。
肆、審議作業相關事項
一、國發會對於各機關所送之計畫，應運用作業系統綜合辦理審議業務。
二、國發會於收到各主管機關所送之先期作業資料後，應逐案選定會審機關（單位）。會請財政部、行政院各業務單位、行政院主計總處、行政院人事行政總處及行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）等有關機關（單位）審議。
三、會審機關（單位）收到國發會所送先期作業資料後，應依作業時程登錄會審意見，傳送國發會彙辦。
四、國發會登錄計畫優先順序之建議：
(一)國發會經彙整各會審機關（單位）意見，逐案登錄主審意見。
(二)國發會對於審議中之先期作業資料，如有填載錯誤或資料欠缺需修改原報資料內容者，得加註理由退回主辦機關修改，主管機關重新送審後應通知國發會確認。國發會於必要時另通知會審機關（單位）依據修正後之資料重新研提會審意見。
(三)國發會對於各機關所送辦理先期作業之計畫，得邀集行政院各業務單位、行政院主計總處及工程會等有關機關（單位）進行審議，並得邀請有關主管機關派員列席，就送審計畫提出說明並交換意見；必要時得邀請學者、專家會同審議或進行實地查證。
五、國發會應將114年度先期作業審議結果彙編成冊，函報行政院，並副知行政院主計總處。
六、為利先期作業聯繫事宜，各主辦機關、主管機關及會審機關（單位）之承辦人員應詳實於系統內登錄個人資訊。本案系統操作相關問題，請參閱系統首頁客服專線：(02)2593-2724，客服信箱：GPM_Service@gss.com.tw。