7家繼續推動民營化事業之民營化規劃情形與執行現況
資料截止日期： 106.1.31
主管機關	事業 / 名稱	民營化時程	說 明
經 / 濟 / 部	台灣 / 電力 / 公司	修正中	1.由於台電公司民營化與電業市場自由化政策及其運作機制息息相關，台電公司民營化方式或方案宜俟與電業市場環境有關之「電業法」修正草案通過後再予審議核定。 / 2.立法院決議，釋股須俟「電業法」修正案通過及「民營化計畫書」向立法院能源及經濟委員會專案報告後，始能執行。 / 3.「民營化計畫書」經濟部曾於97年7月報院，行政院退請經濟部配合「電業法」修正再檢討修正。 / 4.電業法於106年1月26日業經總統府公告，依第6條規定，台電公司於6至9年完成發電與輸配電分離，未來將俟分離情形規劃台電公司民營化。
	台灣 / 中油 / 公司	修正中	1.「民營化計畫書」90年報院，同意採洽策略性投資人公開標售股權方式完成民營化。 / 2.工會反對並拒絕協商，及立法院決議釋股須俟「民營化計畫書」向能源及經濟委員會專案報告後再報院核定始執行，民營化時程奉院同意展延。 / 3.經濟部曾多次責成該公司與工會協商，惟迄未獲共識。 / 4.經濟部於101年6月「台電及中油公司經營改善小組」討論並決議：目前國內油品市場雖已自由化，然油品及天然氣仍為寡占及獨占市場，將針對中油公司民營化後國內油品及天然氣之穩定供應，及在民營化前天然氣、探勘部門先行分割維持國營之可行性再做進一步探討，未來民營化規劃採分階段釋股方式。 / 5.中油公司委託專業顧問公司規劃民營化計畫及相關配套措施，將於中油公司與工會協商溝通獲共識後，再依前開決議推動中油公司民營化。

主管機關	事業 / 名稱	民營化時程	說 明
	台灣 / 糖業 / 公司	修正中	1.行政院95年核定採「事業部用地析離，事業部限期民營化」方式辦理，屬事業部土地可隨同民營化移轉或向台糖母公司承租，非事業部用地則予保留，總公司及砂糖事業部不移轉民營。 / 2.台糖公司96年底全面檢討公司轉型目標與經營策略，報經經濟部函復同意台糖公司配合公司營運改造計畫再重新提報事業部民營化執行方案報核。 / 3.經濟部於102年6月委託台綜院辦理「台糖公司土地管理及民營化之策略分析」研究計畫，台綜院於102年9月完成研究結果，台糖公司正參據研擬事業部民營化方案中。
	台灣 / 自來水公司	暫緩	1.行政院原則同意在相關配套措施未建立前，暫不考慮釋股民營化，惟仍應推動部分業務採委託經營方式辦理，以提高經營效率。 / 2.鑒於自來水事業之公用性、獨占性及擔負偏遠地區供水等政策任務，行政院94年7月14日核定同意採業務委託經營，暫不民營化，將加強該公司企業化經營。
財 / 政 / 部	臺灣 / 菸酒 / 公司	暫緩	1.財政部於98年8月11日函請臺灣菸酒公司依行政院98年7月27日核定「臺灣菸酒公司民營化計畫書」辦理，並於各釋股執行程序期程內依限完成，俾於規劃期程內完成民營化。惟因臺灣菸酒公司與其工會就民營化推動之溝通尚無具體結果，臺灣菸酒公司無法於預定期程完成民營化作業， / 2.財政部於100年3月15日報請行政院同意其民營化期程延長，經行政院於100年3月31日核復暫緩執行該公司之民營化。
交 / 通 / 部	台灣 / 鐵路 / 管理局	暫無民營化之規劃	考量臺鐵局民營化之主客觀條件均未成就，暫無民營化之規劃。目前本部刻就公司化議題，統整目前之辦理情形及完成公司化所需之策略作法，俟有具體共識再向行政院提報。
	中華 / 郵政 / 公司	目前尚無民營化之規劃	中華郵政公司係於92年1月1日改制成立，主要業務包含郵務、儲匯及壽險三大區塊，業務範圍廣，並負有郵政普及服務義務，提供偏遠地區民眾用郵、儲匯及簡易壽險之政策任務，須配合檢討相關政策及修訂相關法規後，始能推動民營化，爰目前尚無民營化之規劃。

資料來源：各部會提供