國家發展委員會作業程序說明表

| 項目編號 | FB01 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 公共建設計畫年度先期作業之編審(送審程序) |
| 承辦單位 | 國家發展委員會 |
| 作業程序說明 | 壹、前言 一、公共建設計畫先期作業審議，係針對奉行政院核示或核定之重大公共建設計畫，每年所需經費之預算分配審議作業。 二、為辦理年度先期作業，行政院會每年先匡列次一年度公共建設計畫預算額度，國發會則依據所匡列預算額度辦理先期作業審議，就各部會所提計畫經費需求在預算額度內妥予分派，達到與額度平衡之目標。 三、先期作業每年辦理一次，第[Y]年度先期作業辦理時間為[Y-1]年2月至[Y-1]年7月止，即國發會於[Y-1]年2月下旬行文通知各相關機關提報年度先期作業後開始啟動，於[Y-1]年7月完成審議後報院結束。 貳、送審程序 一、國發會籌備事項 (一)函請相關機關提報[Y]年度先期作業([Y-1]年2月下旬) 1.研擬先期作業編擬手冊。 2.研擬先期作業系統使用手冊。 (二)其他籌備事項、會議。 二、計畫執行機關提出[Y]年度先期作業計畫([Y-1]年4月15日前)送次類別主管機關辦理初核(詳項目編號FB01-Ａ) (一)各計畫主管部會應在中程資源分配方針所訂之中程歲出概算額度內，提出[Y]年度先期作業個案計畫及經費需求。 (二)上網填報計畫資料，依行政程序於期限內陳報中央主管機關、次類別主管機關。 (三)填列計畫執行機關內部控制自行評估表。 三、非次類別主管機關之中央主管部會初核([Y-1]年4月15日前)送次類別主管機關辦理初核(同項目編號FB01-Ａ) (一)中央部會本身為計畫執行機關者，同上述二、。 (二)中央部會非屬執行機關，亦非次類別主管機關者，應對所屬機關所提計畫加以初核並上網填報初核意見，初核結果應將各個案計畫經費初核結果安排在[Y]年度本中央部會中程歲出概算額度範圍內。 (三)依行政程序於期限內陳報次類別主管機關。 (四)填列、修正計畫執行機關內部控制自行評估表。 四、次類別主管機關辦理該次類別計畫初核、編擬次類別建設計畫([Y-1]年5月15日前)函送國發會(正本)、會審機關(副本)審議(詳項目編號FB01-Ｂ) (一)辦理個案計畫初核，各次類別主管機關應將各個案計畫經費初核結果安排在[Y]年度本次類別提報上限額度內。 (二)研擬[Y]年度次類別建設計畫。 (三)上網填報個案計畫初核、次類別相關資料。 (四)依行政程序於期限內送各會審機關。 (五)填列次類別主管機關內部控制自行評估表。 五、國發會及會審機關審議 (一)國發會辦理初審、複審後，各會審機關進行會審。 (二)國發會委員會議通過後，將審議結果呈報行政院([Y-1]年7月中旬) 。 |
| 控制重點 | 一、4月15日前：計畫執行機關提出計畫需求送次類別主管機關。 二、5月15日前：次類別主管機關提出計畫初審意見送會審機關。 三、7月中旬：國發會將審議結果陳送行政院。 四、其他： (一)尚未奉行政院核定之新興(或修正)計畫，需於期限內依程序報院審議。 (二)各次類別提出經費需求應控制在各該年度次類別提報上限內。 |
| 法令依據 | 政府公共建設計畫先期作業實施要點（107.01.24） |
| 使用表單 | 詳項目編號FB01-Ａ、項目編號FB01-Ｂ |

備註：本FB01「先期作業送審程序架構說明」，係先期作業整體流程及架構說明，提供各相關機關參循以辦理先期作業(非共通性作業範例)。

# Text boxes

國家發展委員會作業流程圖

公共建設計畫年度先期作業之編審(送審程序)

編擬手冊、系統使用手冊、召開相關會議

國發會

籌備作業

FB01

函請各相關機關提報[Y]年度公共建設計畫先期作業計畫

國發會

管控點1：

[Y-1]年4月15日前

提報先期作業計畫

計畫執行機關
(含非次類別之中央主管部會)

詳FB01

-Ａ

在中程歲出

概算額度內

否

是

詳FB01

-Ｂ

辦理初核、研擬次類別建設計畫送國發會(正本)、會審機關(副本)審議

次類別主管機關

管控點2：

[Y-1]年5月15日前

繼續審議、協商

國發會初審、複審後，各會審機關進行會審及國發會委員會議

國發會(相關會審機關)

審議意見表、相關統計報表

與公共建設額度平衡

否

陳報行政院

是

繼續審議協商

管控點3：

[Y-1]年7月中旬國發會將審議結果陳報行政院

副知主計處

陳報行政院

國發會

副知主計總處

結束