(機關名稱)(單位名稱)作業程序說明表
項目編號	FB01-Ａ
項目名稱	公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫編擬)
承辦單位	ＯＯ部(會、署、處、院)
作業程序說明	一、為辦理年度公共建設計畫先期作業，國家發展委員會於[Y-1]年度2月底前，函請相關機關提報[Y]年度先期作業。 / 二、先期作業計畫編擬部分，本部(會、署、處、院)暨所屬單位研提[Y]年度公共建設計畫先期作業計畫，依下列程序及分工辦理： / (一)機關彙辦單位(ＯＯ處、科) / 將國發會來函及附件分送內部相關業務單位進行編擬先期作業計畫(包括上網填報，系統網址：http://gpmnet.nat.gov.tw/gpmnet20/login.aspx)。 / (二)機關業務單位(相關業務處、科) / 檢討計畫之實際狀況、經費需求、執行進度後，進行檢視及覈實研提年度計畫及經費需求： / 1.檢視作業： / (1)本計畫是否符合「政府公共建設計畫先期作業實施要點」之審議範圍？若不符合，應循其他程序申請年度經費。 / (2)本計畫行政院是否已核定？若行政院尚未核定，是否可以在國發會規定之期限內將本計畫陳報行政院核定？ / 補充說明：本計畫若屬新興計畫或需提報修正之延續性計畫，應於申請年度經費前陳報行政院核定，最遲應在國發會辦理[Y]年度先期作業函或編擬手冊內所規定期限內陳報行政院，以避免「先有預算再報計畫」之情事發生。 / (3)本計畫是否屬於其他機關項下之分項計畫，由其他機關負責報送的計畫？若是，不須上網填報，填列書面資料送該機關彙總即可。 / (4)本案若有監察院糾正事項、審計部建議改善事項、前一年度有立法院就預算案所為之附帶決議等，或特別被關注事項，應先檢視是否已辦理完成或辦理中？ / (5)本計畫年度需求是否在[Y]年度本機關中程歲出概算額度內？ / 2.覈實研提年度計畫及經費需求並上網填報：(各式報表詳國發會之[Y]年度先期作業編擬手冊) / (1)計畫基本資料摘要表。 / (2)公共工程及房屋建築概算表。 / (3)經濟效益評估及財務計畫摘要表。 / (4)上年度審議結果建議事項部會回應情形表。 / (5)必要性經費說明。 / (6)年度計畫書(包括「執行成果」、「遭遇困難」、「未來年度計畫內容」等)。 / (7)財務計畫書(新興或需修正財務計畫必備)。 / (8)其他相關資料、表格。 / 3.檢視是否依預算法第34條規定預備齊全各項資料？例如選擇方案及替代方案之成本效益分析報告、財源籌措及資金運用說明等。 / 4.於期限內送彙辦單位(ＯＯ處、科)續辦。 / (三)機關彙辦單位(ＯＯ處、科) / 1.彙辦各業務單位所提報資料，彙總各計畫年度中央公務預算需求情形等，逐級簽報或召開研商會議(請依各機關作業方式)，確定相關事項： / (1)檢討各計畫經費需求可於中程歲出概算額度容納，並於提報上限內完成分配。 / (2)檢討後(或會議後)請各業務單位修正書面資料及系統資料。 / (3)安排各計畫優先順序。 / 2.填列本部(會、署、處、院)內部控制自行評估表。 / 3.依期限陳報次類別主管機關 / (1)所屬中央主管部會若為次類別主管機關：4月15日前函送(送達)上級中央主管部會。 / (2)所屬中央主管部會若非次類別主管機關：4月上旬(或自訂)送所屬中央主管部會審查後，於4月15日前函送次類別主管機關。 / 備註：上述「機關彙辦單位」、「機關業務單位」，請依各機關之實際分工。

控制重點	管控點：[Y-1]年4月15日前應將各計畫需求送次類別主管機關，各計畫主辦機關提報注意事項請詳內部控制自行評估表。
法令依據	政府公共建設計畫先期作業實施要點（107.01.24）
使用表單	本部(會、署、處、院)暨所屬單位相關附表(表單1-7，詳國發會[Y]年度先期作業編擬手冊)： / 1.計畫基本資料摘要表 / 2.公共工程及房屋建築概算表 / 3.經濟效益評估及財務計畫摘要表。 / 4.上年度審議結果建議事項部會回應情形表 / 5.必要性經費說明 / 6.年度計畫書 / 7.財務計畫書(新興或需修正財務計畫必備) / 8.計畫執行機關優先順序表 / 9.內部控制自行評估表

(機關名稱) (單位名稱)作業流程圖
公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫編擬)程序圖
FB01-A

國發會函

檢附國發會通知函、附件，通知各業務單位辦理年度先期作業
彙辦單位(ＯＯ處、科)
各業
機關之彙辦單位

機關之彙辦單位

檢討計畫之實際狀況、經費需求、執行進度後，進行檢視及覈實研提年度計畫
業務單位(相關業務處、科)

先行檢視

符合要點之
審議範圍

提出相關書面資料逕送該部會併入即可

不必提報結束
否

是

否

否

在中程歲出概算額度內

是

行政院已核定？可於規定期限內報院？
監察院、審計部、立法院等建議改善事項已辦理？
屬於其他機關項下之分項計畫？

應盡速辦理完成才提報
是
否
是

1.檢討實際需求、執行情形等
2.研擬先期作業計畫，上網填報
3.期限內將資料送機關彙辦
4.檢視是否依預算法第34條規定預備齊全各項資料？
業務單位(相關業務處、科)

1.計畫基本資料摘要表
2.公共工程及房屋建築概算表
3.經濟效益評估及財務計畫摘要表
4.上年度審議結果建議事項部會回應情形表
5.必要性經費說明
6.年度計畫書
7.財務計畫書
8.其他相關資料、表格
審議過程中視需要修改或補充資料

內部規定期限內

彙辦單位(ＯＯ處、科)

彙整各業務單位提出之年度計畫、經費需求及其他

Ａ
機關之彙辦單位

Ａ

是
4月上旬或自訂日期
否
在所分配提報上限/中程歲出概算額度內？
依期限，連同附表1至附表6(應依當年規定)彙整後，依程序陳報
彙辦單位(ＯＯ處、科)

否
是
檢討研商
請執行單位修正資料
填列
1.計畫執行機關優先順序表
2.計畫執行機關內部控制自行評估表
是
簽呈或召開會議：檢討安排計畫需求、排列優先順序等
彙辦單位(ＯＯ處、科)

結束
所屬中央主管部會係屬次類別主管機關

中央主管部會審核
管控點：
[Y-1]年4月15日前
函送次類別主管機關
彙辦單位(ＯＯ處、科)

(機關名稱)內部控制自行評估表
      年度
評估單位：
作業類別（項目）：「公共建設計畫編審新興（含修正）計畫」
評估期間： 年 月 日至 年 月 日
評估日期： 年 月 日
控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	不適用	其他
一、本機關應提送計畫項目是否已於[Y-1]年4月15日都已提出。 / 二、延續性計畫之檢討結果與經費需求是否覈實。 / 三、未核定之新興計畫是否確可於國發會規定日期內陳報行政院。 / 四、監察院糾正事項、審計部建議改善事項、前一年度有立法院就預算案所為之附帶決議等，或特別被關注事項，是否已辦理?是否依預算法34條規定預備齊全資料？ / 五、本機關提出經費需求是否在中程歲出概算額度內。 / 六、本機關提出經費需求是否在規定提報上限內。 / 七、機關所屬計畫應提送資料是否齊全並已上網填報。
填表人： 複核：

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2.各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。