106年度行政院所屬各機關列管計畫執行情形
(截至9月底止)

國家發展委員會 綜整
資料來源：各計畫主管機關

目 次

壹、整體計畫執行情形
# 一、個案計畫管制機制
    為落實院屬各機關個案計畫執行，提升管理績效及施政品質，本院將各機關個案計畫依重要性、優先性區分為行政院管制、部會管制及部會所屬機關自行管制（簡稱自行管制）三級納管，於每年1月由各機關擬訂年度作業計畫，並按管考週期檢討計畫執行情形，必要時擇選重大計畫辦理實地查證，年度終了後評核個案計畫執行績效(如圖1)。

圖1 個案計畫管制作業流程圖
# 二、整體計畫概述
    院屬各機關106年度截至9月底止計列管1,334項個案計畫(3類計畫項數及比重如圖2)，年度可支用預算數約新臺幣（以下同）8,790.05億元(3類計畫當年度可支用預算數及比重如圖3)。

圖3 個案計畫106年度可支用預算數－依計畫類別
圖2 個案計畫項數－依計畫類別
# 三、整體計畫截至9月預算執行情形
(一)預算支用比及執行率：
1.預算支用比（累計實際支用數/累計預定支用數）：各機關個案計畫截至9月底累計預定支用數合計約5,636.42億元，累計實際支用數合計約5,028.38億元，整體預算支用比平均約為89.21％。
2.預算執行率（累計實際執行數/累計預定支用數）：截至9月底累計實際執行數合計5,660.96億元（含實際支用數5,028.38億元、已執行應付未付數451.89億元、節餘數87.99億元及工程預付數92.70億元），整體預算執行率平均為100.44％(如圖4)。

圖4 整體及各類計畫截至106年9月底止預算執行情形－依計畫類別
(二)年度預算達成率（累計實際執行數/年度可支用預算數）：
1.整體計畫年度可支用預算數合計約8,790.05億元，累計實際執行數合計5,660.96億元，整體預算達成率平均為64.40％，較去年同期(64.29％)上升0.11個百分點，惟低於前3年同期整體預算達成率之平均(65.64％)(如圖5)。

圖5 整體計畫103年至106年9月(同期)預算達成率
前3年
達成率平均
65.64%
2.其中公共建設計畫預算達成率較去年同期高；社會發展及科技發展計畫較去年同期低(整體及3類計畫預算達成率如圖6)。

圖6 整體及各類計畫截至106年9月底止預算達成率－依計畫類別
(三)公共建設計畫年度預算達成率與前5年(含同期)之比較：
1.截至106年9月底之預算達成率平均為52.36％，較105年同期預算達成率上升2.18個百分點，惟較前5年同期預算達成率之平均54.68％下降2.32個百分點。
2.前5年可支用預算數平均約為4,133.08億元，整體預算達成率介於82.99%至90.79%，106年如以達成率90%作為預算加速執行之目標，可望降低未執行數由105年之718.16億元至436.63億元(如圖7)。
3.分析近5年預算達成率，平均每年約有500億元因工程執行問題而未執行，為提升整體公共建設計畫預算達成率，本會刻正研議公共建設計畫執行預警機制之建立，協調解決困難問題，俾加速完成各項重大建設。
圖7 101年至106年9月(含同期)公共建設計畫預算達成率比較
# 四、計畫重要執行成果
全國性：
※「內政部興辦社會住宅出租辦法」於8月公布，加強保障民眾居住權益
※「都市危險及老舊建築物加速重建條例施行細則」於8月公布，協助危險老舊建築物辦理重建
※「輸入食品系統性查核實施辦法」於8月公布，確保輸入我國食品安全無虞
※「行動寬頻業務管理規則」及「1.	行動通信網路業務基地臺設置使用管理辦法」分別於7月及8月公布，維持行動通信市場競爭，保障國人選擇權益
「新基隆車站南站廣場景觀及動線調整工程」於9月竣工

臺北榮民總醫院新門診大樓於9月辦理啟用典禮

臺北市文山運動中心北側用地滯洪池新建工程於7月完工(滯洪量6,000m3、保護面積16ha及人口約12萬8,682人)

2017臺北世界大學運動會選手村(林口)於8月至9月間提供參賽選手及教練職員住宿使用

高雄環狀輕軌捷運全線於9月通車，可串連海流中心等亞洲灣區建設，帶動觀光發展

屏東縣污水下水道系統用戶(636戶)接管工程於7月完工

圖8 列管計畫本季重要執行成果分布圖
貳、行政院管制計畫執行情形
# 一、行政院管制計畫概述
(一)行政院管制計畫共計51項，年度可支用預算數為1,891.34億元，以計畫類別區分如次：
1.公共建設計畫計23項，年度可支用預算數計1,105.24億元，由國發會管制。
2.社會發展計畫計15項，年度可支用預算數計663.42億元，由國發會管制。
3.科技發展計畫計13項，年度可支用預算數計122.68億元，由行政院科技會報辦公室及科技部管制。
(二)部會管制及自行管制計畫項數各計有905項及378項，整體年度可支用預算數分別為6,129.11億元及769.60億元，由各部會及授權所屬機關管制(如圖9)。

(378項)
(905項)

圖9 各級管制計畫106年度可支用預算數(億元)－依計畫類別
(51項)
(三)行政院管制計畫年度可支用預算數依機關別區分，以交通部（618.83億元）最多，其餘依序為教育部 （441.70億元）、經濟部（200.69億元）、農委會（186.09億元）、衛福部（182.55億元）、內政部（149.04億元）、科技部（61.19億元）、文化部（23.66億元）、環保署（22.13億元）及客委會（5.46億元）(如圖 10)。

計畫數： (9項) (7項) (8項) (8項) (5項) (4項) (4項) (3項) (2項) (1項)

圖10 行政院管制計畫106年度可支用預算數－依機關別
別
# 二、行政院管制計畫截至9月執行情形
(一)總累計執行進度（如表1）（行政院管制計畫重大落後案件分析詳如第15頁至第18頁）
1.「超前」（實際進度較預定進度超前1個百分點）者1項，占1.96％。
2.「符合」（實際進度較預定進度在±1個百分點範圍內）者46項，占90.20％。
3.「落後」（實際進度較預定進度落後逾1個百分點）者4項，占7.84％，主要落後原因之比率以「行政作業」及「情事變更」最多占(22.25％)；其次為「規劃設計」、「土地取得」、「拆遷補償」、「招標訂約」及「天然因素」(各占11.1％)（如表2）。
表1 行政院管制計畫總累計執行進度狀態統計表(截至106年9月底止)
項次	主管機關	管制案件數	執行進度			落後案件比例
			超前	符合	落後
1	內政部	4	0	4	0	0.00%
2	教育部	7	1	5	1	14.29%
3	經濟部	8	0	8	0	0.00%
4	交通部	9	0	8	1	11.11%
5	衛福部	5	0	4	1	20.00%
6	文化部	3	0	3	0	0.00%
7	科技部	4	0	4	0	0.00%
8	環保署	2	0	2	0	0.00%
9	農委會	8	0	7	1	12.50%
10	客委會	1	0	1	0	0.00%
合計		51	1	46	4	7.84%
百分比		100%	1.96%	90.20%	7.84%

表2 行政院管制計畫落後原因比率統計表(截至106年9月底止)
項次	計畫名稱	主管機關	總累計 / 落後幅度 / (個百分點)	落後原因
				行政作業	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標訂約	施工履約	驗收作業	情事變更	人力需求	預算編列	法令規章	天然因素	其他	合計
1	國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)	教育部	落後3.29	＊	＊					＊					3
2	臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中世界花卉博覽會推動計畫)	農委會	落後1.55					＊					＊		2
3	兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案	衛福部	落後1.50	＊					＊					2
4	高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫	交通部	落後1.00			＊	＊					2
合計				2	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	9
比例(％)				22.25	11.10	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	100

(二)預算支用情形（截至106年9月底止）
1.預算支用比（累計實際支用數/累計預定支用數）：各機關行政院管制計畫截至9月底累計預定支用數合計約1,257.57億元，累計實際支用數合計約1,071.03億元，整體預算支用比平均約為85.17％。其中以內政部(103.36％)最高，惟仍有支用比未達平均者，依序為科技部(82.89)、農委會(71.27％)、交通部(66.98％)及文化部(58.60％)等4個機關。
2.預算執行率（累計實際執行數/累計預定支用數）：各機關行政院管制計畫截至9月底累計預定支用數合計約1,257.57億元，累計實際執行數合計1,196.19億元（含實際支用數1,071.03億元、已執行應付未付數74.37億元、節餘數12.93億元及工程預付數37.83億元），整體預算執行率平均為95.12％。其中以經濟部(108.65％)最高，惟仍有預算執行率未達平均者，依序為環保署(92.25％)、交通部(87.86％)、科技部(84.54％)及農委會(82.47％)等4個機關（如圖11）。

執行率平均
95.12%
支用比平均
85.17%

圖11 行政院管制計畫累計預算執行情形(截至106年9月底止)－依機關別
2.年度預算達成率（累計實際執行數/年度可支用預算數）：
(1)各機關行政院管制計畫年度可支用預算數合計約1,891.34億元，截至9月底累計實際執行數合計1,196.19億元（含實際支用數1,071.03億元、已執行應付未付數74.37億元、節餘數12.93億元及工程預付數37.83億元），整體預算達成率平均為63.24％，較去年同期(62.99％)上升0.25個百分點，且高於前3年同期整體預算達成率之平均(62.55％) (如圖12)。

圖12 行政院管制計畫計畫103年至106年9月(同期)預算達成率
達成率
平均
62.55%
(2)其中以衛福部(70.82％)最高，惟仍有預算達成率未達平均者，依序為交通部(58.85％)、文化部(55.19％)、農委會(53.25％)、環保署(49.04％)、客委會(48.30％)及科技部(47.49％)等6個機關（如圖13）。

達成率
平均
63.24%

圖13 行政院管制計畫年度預算達成率(截至106年9月底止)－依機關別

# 三、行政院管制計畫重大落後案件分析
(落後案件執行情形與原因分析詳如第26頁至第32頁)
計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程	重要里程碑
國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)	教育部	公共建設	105年1月至108年12月	106年6月國家射擊訓練基地─公西靶場啟用(已逾原規劃期程)
落後主要原因及潛在風險分析			管考作為
(一)公西靶場使照已於106年9月25日掛件取號，惟審核時間需4週至6週（桃園市政府權責），取得使照後始得正式送電。 / (二)公西靶場須依「射擊運動槍枝彈藥管理辦法」，由教育部會同內政部及桃園市政府勘查，通過後始得啟用。 / (三)上述作業完成後，仍須安排啟用典禮相關事宜（如邀請府院長官），並安排選手進駐訓練及接管營運，恐至106年12月底前始得啟用。			(一)本會持續參與教育部公共建設推動會報關注本案進度。 / (二)已請教育部在既有督導及協調機制外，若有跨部會或跨中央地方政府協調之事宜，應酌情適時向本會或工程會請求協助；另請該部汲取執行經驗，避免持續出現執行延宕之情形。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程	重要里程碑
臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中世界花卉博覽會推動計畫)	農委會	公共建設	104年1月至108年12月	(一)107年9月1日花博試營運 / (二)107年11月3日花博正式開幕
落後主要原因及潛在風險分析			管考作為
(一)部分重要興建工程初期發包不順，影響整體計畫進度及經費執行。 / (二)界面整合複雜度高，工程施工須兼顧進度趲趕及確保品質。			(一)本會於106年7月間辦理實地查證；因本案攸關花博開幕，業請農委會依查核點加強管控，每季提出進度報告。 / (二)涉及跨部會協調整合事宜，將透過工程會公共建設督導會報或由本會專案協助。 / (三)農糧署與臺中市政府按月召開花博籌備進度會議，針對工程進度、景觀植栽、三大園區及展館策布展、國際邀展等相關營運工作整體控管，並督促依工程進度確實估驗，以提高預算執行率。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程	重要里程碑
兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案	衛福部	社會發展	106年1月至109年12月	(一)106年6月30日專法草案送行政院(已於9月12日報院審查) / (二)106年12月31日帳戶存款率70%
落後主要原因及潛在風險分析			管考作為
(一)該計畫截至106年9月底，總累計執行進度落後1.5個百分點，年累計支用比為18.98%。 / (二)該計畫係輔導各縣市辦理推動說明會、業務講習、法規草擬尚能依規劃辦理，致影響整體執行進度；截至9月底止，開戶數1,765人，開戶率22%，提撥金額1,760萬餘元。 / (三)該計畫年度編列經費以受益對象1萬人計，與年度目標(開戶率30%)落差甚大，預期本年度經費執行能量有限。			該計畫自6月開辦以來，地方辦理說明會90場次，惟其成效尚未能發揮，本會訂於11月初前往衛福部實地瞭解其推動細節及補助對象未能辦理申請或開戶之主因，俾協助研提改善對策。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程	重要里程碑
高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫	交通部	公共建設	100年1月至107年12月	(一)107年8月計畫通車 / (二)111年4月鳳山車站完工 / (三)112年5月高雄車站完工
落後主要原因及潛在風險分析			管考作為
(一)高雄車站都審、鳳山車站用地取得抗爭及青年路管遷等原因影響進度(已排除)，因高雄市政府對於計畫自償率及鐵路廊道補助尚有意見，無法完成計畫修正調整。 / (二)目前有鐵路廊道規劃及鳳山車站都審尚待協調解決。 / (三)高雄車站採營運續行施工方式，營運時交通動線及空間配置應妥為規劃。			(一)工程會於106年第5次公共建設督導會報請交通部檢視遭遇困難及需請其他單位協助之事項；106年6月實地訪查，並要求以107年6月通車為努力目標。 / (二)本會亦於106年7月辦理實地查證；已請交通部將通車前應完成事項，詳列查核點及辦理時間表，定期檢視進度。 / (三)另本會於106年10月18日由陳主委召開「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」第2次修正計畫研商會議，已與高雄市政府達成自償率及廊道補助款共識，將督促交通部儘速辦理計畫修正。

附件
# 附件1：行政院管制計畫執行情形一覽表(截至106年9月底止)
※執行進度比較：實際進度小於預定進度時，以負號(−)表示。
※進度燈號：○代表超前(總累計執行進度超前1個百分點)；◎代表符合(總累計執行進度在±1個百分點範圍內)；代表落後(總累計執行進度落後逾1個百分點)。
※預算執行率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/預定支用數。
※預算達成率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/本年度可支用預算數。

(資料時間：106年10月25日)

項次	主管機關	計畫名稱 （期程）	計畫類別	本年度可支用預算數(千元)	執行進度				經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)	進度 燈號
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較(個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比(%) (D/C)
1	內政部	災害防救深耕第2期計畫(103/01/01~106/12/31)	社會發展	90,555	總累計	95	95	符合	445,685	459,840	103.18	103.18	57.62	◎
					年累計	75	75	符合	38,027	52,182	137.22	137.22
2	內政部	污水下水道建設計畫 (104/01/01~109/12/31)	公共建設	13,563,060	總累計	36.48	36.82	0.34	33,963,789	34,334,141	101.09	101.19	69.87	◎
					年累計	67.3	69.74	2.44	9,125,230	9,441,231	103.46	103.85
3	內政部	警政雲端運算發展計畫第二期-警政巨量資料分析與運用(105/01/01~108/12/31)	科技發展	219,930	總累計	45	45	符合	251,397	251,397	100.00	100.00	0.00	◎
					年累計	80	80	符合	0	0	符合	0.00
4	內政部	社會住宅興辦計畫(106/01/01~113/12/31)	社會發展	1,030,439	總累計	3.99	3.99	符合	717,000	719,275	100.32	100.32	69.80	◎
					年累計	70	70	符合	717,000	719,275	100.32	100.32
5	教育部	十二年國民基本教育實施計畫(100/09/20~109/12/31)	社會發展	31,426,810	總累計	83.68	83.68	符合	183,305,711	184,575,431	100.69	100.70	75.63	◎
					年累計	73.63	73.63	符合	23,758,348	23,752,130	99.97	100.05
6	教育部	第二期技職教育再造計畫(102/01/01~106/12/31)	社會發展	4,392,628	總累計	95.4	95.4	符合	16,492,755	16,697,807	101.24	101.24	53.10	◎
					年累計	77	77	符合	2,373,551	2,332,395	98.27	98.27
7	教育部	國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)(105/01/01~108/12/31)	公共建設	792,082	總累計	31.23	27.94	-3.29	874,106	814,380	93.17	99.49	42.29	
					年累計	58.8	58.63	-0.17	339,407	279,681	82.40	98.69
8	教育部	公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫 (106/01/01~108/12/31)	公共建設	4,936,500	總累計	12.32	14.73	2.41	2,801,000	3,194,362	114.04	114.04	64.71	○
					年累計	56	66.94	10.94	2,801,000	3,194,362	114.04	114.04
9	教育部	優質教保發展計畫(106/01/01~109/12/31)	社會發展	1,247,000	總累計	14	14	符合	789,800	790,574	100.10	100.10	63.40	◎
					年累計	70	70	符合	789,800	790,574	100.10	100.10
10	教育部	教育部新南向人才培育推動計畫(106/01/01~109/12/31)	社會發展	1,000,000	總累計	19.5	20.06	0.56	669,800	602,984	90.02	109.05	73.04	◎
					年累計	78	80.25	2.25	669,800	602,984	90.02	109.05
11	教育部	青年教育與就業儲蓄帳戶方案(106/01/01~111/12/31)	社會發展	375,000	總累計	42.5	42.5	符合	150,000	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	85	85	符合	150,000	0	0.00	0.00
12	經濟部	降低漏水率計畫（102至111年）(102/01/01~111/12/31)	公共建設	7,012,398	總累計	41.59	42.54	0.95	22,759,399	22,923,650	100.72	103.83	61.98	◎
					年累計	64.68	73.39	8.71	3,473,670	3,637,921	104.73	125.13
13	經濟部	標竿新產品創新研發輔導計畫(103/01/01~106/12/31)	科技發展	903,820	總累計	95.45	95.45	符合	4,287,050	4,529,756	105.66	105.66	99.43	◎
					年累計	81.81	81.81	符合	670,394	898,649	134.05	134.05
14	經濟部	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫(4/4) / (103/01/01~106/12/31)	科技發展	647,988	總累計	91.38	91.38	符合	2,876,546	2,902,205	100.89	101.36	74.24	◎
					年累計	70.27	70.27	符合	441,839	467,498	105.81	108.87
15	經濟部	石化產業高值化系統技術與應用發展計畫(4/4) / (103/01/01~106/12/31)	科技發展	329,847	總累計	93.87	93.87	符合	1,462,263	1,455,218	99.52	99.87	78.92	◎
					年累計	75.46	75.46	符合	262,267	255,222	97.31	99.26
16	經濟部	重要河川環境營造計畫(104~109年) / (104/01/01~109/12/31)	公共建設	8,263,476	總累計	40.35	41.26	0.91	19,811,195	19,242,040	97.13	99.93	69.29	◎
					年累計	57.7	62.99	5.29	5,736,506	5,170,321	90.13	99.81
17	經濟部	地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年)(104/01/01~109/12/31)	公共建設	362,559	總累計	52.17	52.06	-0.11	645,818	559,568	86.64	99.46	48.66	◎
					年累計	58.8	58.7	-0.10	179,892	93,642	52.05	98.06
18	經濟部	企業創新研發淬鍊及產學研價值創造綱要計畫(3/4) / (104/01/01~107/12/31)	科技發展	2,298,061	總累計	65.76	65.76	符合	7,202,669	7,145,018	99.20	99.20	60.33	◎
					年累計	63.05	63.05	符合	1,444,135	1,386,484	96.01	96.01
19	經濟部	亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫(106/01/01~109/12/31)	科技發展	251,000	總累計	17.5	17.5	符合	125,000	125,000	100.00	100.00	49.80	◎
					年累計	70	70	符合	125,000	125,000	100.00	100.00
20	交通部	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第1階段路線) / (93/01/01~107/12/31)	公共建設	6,577,087	總累計	79.77	79.77	符合	52,287,892	52,859,179	101.09	103.41	54.62	◎
					年累計	62.9	62.9	符合	3,189,622	2,377,911	74.55	112.62
21	交通部	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(94/01/01~111/12/31)	公共建設	16,741,400	總累計	72.42	73.06	0.64	40,793,524	32,572,767	79.85	90.57	63.37	◎
					年累計	77.36	86.61	9.25	14,454,284	6,233,527	43.13	73.40
22	交通部	西濱快速公路後續建設計畫(98/01/01~108/12/31)	公共建設	9,591,911	總累計	76.81	76.89	0.08	47,654,141	47,590,295	99.87	101.85	74.87	◎
					年累計	71.91	73.44	1.53	6,297,210	6,237,457	99.05	114.05
23	交通部	台9線蘇花公路山區路段改善計畫(99/12/16~109/12/31)	公共建設	8,922,408	總累計	75.2	75.09	-0.11	34,646,534	34,070,769	98.34	99.18	63.38	◎
					年累計	66.01	65.04	-0.97	5,938,811	5,363,046	90.31	95.22
24	交通部	高雄港洲際貨櫃中心第2期工程計畫(100/03/10~108/12/31)	公共建設	5,988,874	總累計	71.96	71.23	-0.73	18,234,002	15,523,485	85.13	90.54	51.71	◎
					年累計	79.73	72.73	-7.00	4,822,082	2,111,565	43.79	64.22
25	交通部	高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫(100/01/01~107/12/31)	公共建設	1,182,721	總累計	87.09	86.09	-1.00	6,967,352	6,935,537	99.54	100.00	79.54	
					年累計	66.82	61.52	-5.30	940,773	908,958	96.62	100.00
26	交通部	台9線南迴公路拓寬改善後續計畫(100/01/01~109/12/31)	公共建設	4,467,302	總累計	71.96	71.66	-0.30	12,761,300	12,165,953	95.33	96.81	63.05	◎
					年累計	73.51	71.25	-2.26	3,223,685	2,628,338	81.53	87.37
27	交通部	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫(102/08/13~110/12/31)	公共建設	4,770,378	總累計	37.95	38.02	0.07	5,030,832	2,054,391	40.84	40.84	35.30	◎
					年累計	78.28	78.28	符合	1,741,406	1,683,937	96.70	96.70
28	交通部	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫(104/01/01~111/12/31)	公共建設	3,641,416	總累計	5.33	5.33	符合	1,666,246	945,418	56.74	94.32	23.18	◎
					年累計	90	90	符合	844,000	217,836	25.81	100.00
29	衛福部	導入健康風險評估科技及精進我國食品安全(104/01/01~107/12/31)	科技發展	357,701	總累計	67.36	67.36	符合	890,829	893,952	100.35	100.35	61.76	◎
					年累計	69.42	69.42	符合	217,790	220,913	101.43	101.43
30	衛福部	健康醫藥生技前瞻發展計畫(105/01/01~108/12/31)	科技發展	578,070	總累計	43.45	43.91	0.46	1,005,521	1,013,591	100.80	100.80	75.72	◎
					年累計	73.78	75.99	2.21	429,617	437,687	101.88	101.88
31	衛福部	食安新秩序-食安網絡計畫(106/01/01~109/12/31)	社會發展	229,757	總累計	15.38	15.38	符合	109,515	112,145	102.40	111.56	53.17	◎
					年累計	61.5	61.5	符合	109,515	112,145	102.40	111.56
32	衛福部	長期照顧十年計畫2.0(106/01/01~115/12/31)	社會發展	16,928,800	總累計	6.59	6.49	-0.10	12,144,163	11,864,593	97.70	99.87	71.64	◎
					年累計	65.92	64.92	-1.00	12,144,163	11,864,593	97.70	99.87
33	衛福部	兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案(106/01/01~109/12/31)	社會發展	161,000	總累計	18.5	17	-1.50	101,900	19,343	18.98	18.98	12.01	
					年累計	74	68	-6.00	101,900	19,343	18.98	18.98
34	文化部	衛武營藝術文化中心興建計畫(94/01/01~108/06/30)	公共建設	2,044,051	總累計	97.76	97.88	0.12	10,534,570	9,121,365	86.59	91.73	57.07	◎
					年累計	58.02	62.61	4.59	1,182,409	623,976	52.77	98.65
35	文化部	超高畫質電視示範中心及創新應用計畫(105年-108年) / (105/01/01~108/12/31)	科技發展	185,000	總累計	41	41	符合	150,000	170,000	113.33	113.33	37.84	◎
					年累計	70	70	符合	50,000	70,000	140.00	140.00
36	文化部	臺灣文化生活品牌國際化計畫(106年至109年) / (106/01/01~109/12/31)	社會發展	136,471	總累計	16.17	15.88	-0.29	69,877	69,112	98.91	98.91	50.64	◎
					年累計	70	68.75	-1.25	69,877	69,112	98.91	98.91
37	科技部	第二期能源國家型科技計畫(103/01/01~107/12/31)	科技發展	4,639,897	總累計	73.68	74.21	0.53	15,506,831	14,956,328	96.45	96.45	51.85	◎
					年累計	68.39	71.21	2.82	3,136,334	2,405,831	76.71	76.71
38	科技部	沙崙綠能科學城-綠能科技聯合研究中心公共建設計畫(106/01/01~115/12/31)	公共建設	283,000	總累計	0.3	0.19	-0.11	25,163	17,246	68.54	68.54	6.09	◎
					年累計	8.3	5.28	-3.02	25,163	17,246	68.54	68.54
39	科技部	創新產學合作計畫(106/01/01~106/12/31)	科技發展	547,338	總累計	69.9	69.9	符合	276,040	426,160	154.38	175.02	88.27	◎
					年累計	69.9	69.9	符合	276,040	426,160	154.38	175.02
40	科技部	臺灣矽谷科技基金投資計畫(106/01/01~106/12/31)	科技發展	649,000	總累計	70	70	符合	0	0	符合	0.00	0.00	◎
					年累計	70	70	符合	0	0	符合	0.00
41	環保署	水體環境水質改善及經營管理計畫(101/01/01~108/12/31)	公共建設	1,067,251	總累計	79.42	79.42	符合	3,933,575	3,875,406	98.52	99.41	53.58	◎
					年累計	55	55	符合	586,989	536,994	91.48	97.42
42	環保署	資源永續循環利用推動計畫(102/01/01~106/12/31)	公共建設	1,145,338	總累計	93.38	93.19	-0.19	4,765,098	4,687,587	98.37	98.42	44.81	◎
					年累計	78.72	78.51	-0.21	589,190	510,891	86.71	87.11
43	農委會	調整耕作制度活化農地計畫(102/01/01~106/12/31)	社會發展	8,260,651	總累計	94	94	符合	35,185,915	38,314,086	108.89	108.89	69.58	◎
					年累計	70	70	符合	5,782,456	5,747,761	99.40	99.40
44	農委會	推動農業科技產業全球運籌(103/01/01~106/12/31)	科技發展	660,043	總累計	93.38	93.38	符合	2,028,523	2,001,706	98.68	98.68	65.68	◎
					年累計	77.93	77.93	符合	460,301	433,484	94.17	94.17
45	農委會	臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中世界花卉博覽會推動計畫) / (104/01/01~108/12/31)	公共建設	4,686,528	總累計	51	49.45	-1.55	2,944,610	879,484	29.87	32.02	17.29	
					年累計	70	70	符合	2,811,915	746,789	26.56	28.81
46	農委會	強化國際合作打擊非法漁業計畫(105/01/01~109/12/31)	社會發展	370,071	總累計	34.6	34.32	-0.28	647,357	597,038	92.23	97.00	69.58	◎
					年累計	73	72	-1.00	276,902	226,583	81.83	92.99
47	農委會	農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(105/01/01~108/12/31)	社會發展	147,600	總累計	39.69	40.38	0.69	211,117	208,314	98.67	98.67	50.75	◎
					年累計	58.75	65	6.25	77,714	74,911	96.39	96.39
48	農委會	漁業多元化經營建設(106/01/01~109/12/31)	公共建設	896,617	總累計	11.15	11.34	0.19	355,700	162,107	45.57	111.75	44.33	◎
					年累計	44.59	45.37	0.78	355,700	162,107	45.57	111.75
49	農委會	整體性治山防災計畫(106至109年度) / (106/01/01~109/12/31)	公共建設	2,815,425	總累計	17.53	18.29	0.76	1,759,509	905,232	51.45	95.35	59.59	◎
					年累計	70.11	73.15	3.04	1,759,509	905,232	51.45	95.35
50	農委會	氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫-第一期(106至109年度)(106/01/01~109/12/31)	公共建設	772,286	總累計	15.68	15.75	0.06	490,385	265,681	54.18	103.98	66.02	◎
					年累計	62.73	62.98	0.25	490,385	265,681	54.18	103.98
51	客委會	客家文化躍升計畫(103/01/01~108/12/31)	社會發展	545,595	總累計	53.75	53.75	符合	1,937,721	1,865,384	96.27	96.27	48.30	◎
					年累計	68.77	68.76	-0.01	275,483	263,524	95.66	95.66

# 附件2：落後案件執行情形及原因分析表(截至106年9月底止)

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 / (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)
國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)	教育部	總累計	31.23	27.94	落後3.29	874,106	814,380	93.17	98.69	42.29
		年累計	58.8	58.63	落後0.17	339,407	279,681	82.40
執行情形	一、國家運動園區整體興設計畫 / (一)國家運動訓練中心 / 宿舍、器材及監控中心新建工程：刻正進行假設工程(臨時三溫暖牆面配線配管工程、工務所室內裝修及配管線施工)、既有建物拆除及計畫書與材料設備送審，截至106年9月累計進度為0.55%。 / 臨時運科中心裝修工程：106年2月17日缺失改善驗收複驗完成。 / 公共設施及景觀工程(第1期)於106年4月10日復工，9月5日竣工。 / 公共設施及景觀工程(第2期)於106年4月17日上網公告， 4月28日決標，截至9月累計進度為93.57%，目前停工中，因部分工項尚待高雄市建管單位勘驗現場，致影響進度，待滯礙因素消滅後始得進行後續工程，預計10月底前竣工。 / 持續辦理舊建物補照工程--教學大樓之規劃設計作業，預計106年11月辦理上網招標作業。 / (二)國家射擊訓練基地-公西靶場 / 接續工程於105年12月31日竣工，刻正辦理使用執照申領等作業。 / 水土保持計畫：106年2月10日經農委會水土保持局赴現場辦理水土保持計畫完工檢查，業依檢查結果辦理改善並於3月20日陳報該局，於4月7日辦理第2次水土保持計畫完工檢查，缺失皆已改善完成，已於5月19日核發水土保持完工證明書。 / 消防查驗：消防局於5月3日及5月10日辦理現勘檢查，6月14日完成消防缺失改善並報核，消防局於6月20日辦理複查合格，7月10日發函符合規定。 / 五大管線：(1)自來水：5月5日完成水錶裝設正式送水。(2)電信：3月25日取得電信作業核准。(3)污水：2月14日取得汙水排放許可。(4)電力：台電公司於9月18日布線完成，9月19日安裝受電室設備，俟使用執照取得即辦理正式送電。(5)瓦斯：無裝設。 / 使用執照請領作業：承商於4月11日辦理掛件手續，桃園市政府於7月25日現勘，8月7日復勘，桃園市龜山區公所於8月8日完成公共設施路損會勘，8月11日核發許可證明，承商於9月18日將相關申請文件送桃園市政府，9月25日掛件取號。 / (三)東部訓練基地整建計畫：廚房及餐廳改善工程已於106年2月8日竣工，並已完成結算作業。 / 二、人才培育計畫 / 刻正辦理「2018雅加達亞運」第2階段培訓，目前計有舉重等18個培訓隊合計教練60人及選手300人，合計360人。 / 106年度9月份輔導空手道隊教練3名教練參加國家級教練講習，另輔導空手道選手2人參加C級教練講習會。 / 於106年9月13日邀請胡國強先生至中心辦理心靈講座，9月20邀請紀政女士至中心辦辦理勵志講座並將經驗傳承，9月28日邀請曾鈺荃先生為選手們分享生涯規劃。
落後原因	一、公西靶場接續工程 / 使照：因消防檢查及五大管線等作業，致尚未取得。 / 啟用：配合使照取得、正式送水電等期程，並考量揭幕後即安排選手進駐訓練及接管營運等因素，預定106年11月底前辦理。 / 二、國訓中心興整建計畫 / 公共設施及景觀工程：因天候影響(颱風豪雨等)及建管單位查驗程序，致展延工期。 / 教學大樓補照工程招標作業：因空間需求及使用計畫需檢討調整。
因應對策	一、教育部體育署及代辦機關國工局為督促啟用前各項前置作業辦理情形，每週召開檢討會議、每月召開施工督導會報及介面協商會議，將持續督導廠商及國訓中心等相關單位儘速辦理相關作業，俾儘速讓公西靶場啟用，提供選手培訓使用。 / 二、公共設施及景觀工程部分，將持續追蹤建管單位勘驗進度，完成勘驗程序立即辦理復工；教學大樓補照工程招標作業部分，業請國訓中心確實掌握辦理期程儘速完成規劃設計作業，並辦理招標程序。

計畫名稱		主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
				預定(%)	實際(%)	比較 / (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)
臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中世界花卉博覽會推動計畫)		農委會	總累計	51	49.45	落後1.55	2,944,610	879,484	29.87	28.81	17.29
			年累計	70	70	符合	2,811,915	746,789	26.56
執行情形	一、后里園區整地、基礎工程、展館興建、景觀、植栽等設計及工程 / 展館興建工程部分： / 花艷館興建工程：目前辦理鋼構吊裝、B館RFDECK剪立釘施作、水電配管及放樣、鋼筋綁紮及續接等工項。 / 探索館、發現館興建工程：目前辦理發現館地梁泥砂清洗、探索館消防配置、機房水電埋設、兩館機房已組立完成等工項。 / 森林園區景觀基礎工程：目前辦理A區透水管修復、B區過路段水泥涵管修復、噴灌幹管埋設、花橋拆側模、F5、F7廁所汙水管埋設及變電站接地線埋設等工項。 / 跑馬場園區景觀基礎工程：目前辦理花舞坡看臺椅設置、花艷館停車場路緣石/界石鋪設、M1廁所機電配管、第一工區動現整地及新馬場路級配回填夯實等工項。 / 馬事發展區整建新建工程：目前辦理E-6馬術障礙超越競技場1F牆模組立與牆筋綁紮、水電配管、E-4主題餐廳2F柱牆綁紮、牆模組立、水電配管、水保-水溝施作、管線地下化開挖埋設、橋梁工程-橋臺鋼筋綁紮與模板施作及C-9第八馬廄屋架整理等工項。 / 馬場文化景觀區整建新建工程：目前辦理C-5馬術文化展館暨多媒體中心、C-7管理中心整修建物結構工程施作泥作、E-2文創空間版鋼筋綁紮、模板組立混凝土澆置、水電配管、C-3遊客服務中心附屬空間及C-4檔案室屋瓦施作泥作等工項。 / 后里馬場喬木移植工程：已於7月28日提前完工。 / 二、外埔園區整地、基礎工程、展館興建、景觀、植栽等設計及工程 / 外埔永豐園區（自然館、綠能館）興建工程：目前辦理廠館興建工程及整地工程等工項。 / 外埔園區整地及基礎工程(第1期)：目前辦理排水溝施工、內廣場遊客服務中心鋼構組立及外廣場階梯施工等工項。 / 外埔園區景觀及設施工程(第2期)：目前辦理戶外表演劇場階梯施工、攀果紫廊、花牆truss及廁所基礎施工等工項。 / 三、豐原園區整地、基礎工程、展館興建、景觀、植栽等設計及工程 / 花饗館興建工程：目前辦理文物館外牆GRC安裝、活動中心鋁窗內框烤漆及廁所六角壁磚貼作等工項。 / 豐原葫蘆墩園區景觀建置工程(基礎工程)：目前辦理砌石駁坎回填工程、台電外管路施作及手孔埋設、箱型石籠施工(第1區)，機電工程及放樣工程(第2區)，機電工程(第3區)，回填工程、模板工程及步道工程(第4區)等工項。 / 豐原軟埤仔溪水域環境景觀營造工程：1.土建標：目前辦理景觀湖擋土牆(TypeB)、景觀藝術牆、新建廁所、跌水工結構開挖整地及截流管路埋設等工項。2.植栽標：第2次派工配合土建標進度於9月25日進場施作。 / 四、臺鐵連接及園區相關計畫 / 補助臺鐵后里車站增設東口計畫(主體工程部分)：目前辦理北側倉庫整修備料臨時、月臺鋼構結塊整理、西站廁所地梁PC澆置等工項，另因前次颱風強降雨因素，影響基礎開挖及地下道結構體施工要徑，迄今尚未趕上進度，目前已督促廠商加派人力機具展開各工作面趲趕工進，趕工計畫由監造單位審查中，核定後據以執行。 / 后里花博天空步道及花馬道新建工程：目前辦理天空步道主橋BP2~6橋墩施工、引橋CP2、4、6橋墩施工及花馬道(高架鐵路橋下)既有混凝土打除等工項。
落後原因	展館興建工程及部分基礎工程等標案未能一次決標，以致整體計畫進度有所延誤。
因應對策	農委會農糧署已請臺中市政府提供各項工程標案負責局處工程每週辦理進度，另多次函文及於定期召開之花博籌備會議中請臺中市政府確實掌握及督促計畫執行，加強控管執行進度，已發包工程應依工程進度確實估驗，以提高預算執行率。

計畫名稱		主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
				預定(%)	實際(%)	比較 / (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)
兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案		衛福部	總累計	18.5	17	落後1.50	101,900	19,343	18.98	18.98	12.01
			年累計	74	68	落後6.00	101,900	19,343	18.98
執行情形	一、截至106年9月30日止，申請人數計2,121人，申請率27%；開戶人數計1,765人，開戶率22%。各縣市政府自6月22日起，已陸續邀請符合資格民眾參加並開始辦理說明會，至9月底參加人數3,881人次。 / 二、截至9月底1957福利諮詢專線接獲1,738人次諮詢電話。 / 三、「兒童與少年未來教育及發展帳戶條例」草案已於106年9月12日函送行政院審查。 / 四、兒童與少年未來教育及發展帳戶理財教育課程目前辦理採購作業，已於106年9月26日開標。
落後原因	該計畫原預計4月開辦，惟配合資訊系統開發及金流等作業時程，於6月1日開辦兒童與少年未來教育及發展帳戶，致相關工作項目及預算執行較查核點落後。
因應對策	將積極督導各直轄市、縣市政府對符合資格者提供相關諮詢與輔導，並依開戶者之存款情形撥付政府提撥款，以達成計畫目標。

計畫名稱		主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
				預定(%)	實際(%)	比較 / (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)
高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫		交通部	總累計	87.09	86.09	落後1.00	6,967,352	6,935,537	99.54	100.00	79.54
			年累計	66.82	61.52	落後5.30	940,773	908,958	96.62
執行情形	一、規劃設計 / (一)鳳山車站開發大樓調整設計中，已於106年3月6日辦理地方溝通說明會，高雄市政府仍表示須調整設計，正持續與該府協調後配合調整設計。 / (二)辦理細部設計施工中技術服務。 / 二、鐵路工程 / C411標正義路段隧道工程(含臨時軌及臨時站)：第一至三工區隧道結構回填；正義站月臺層、穿堂層機電設備安裝、拉線作業、地面結構通風井及緊急逃生口施作；青年路地下道地開挖完成及隧道底板完成；第七工區隧道結構回填。截至106年9月30日止，實際進度86.06%，超前0.09個百分點。 / (二)C412Z標鳳山車站及鳳松路段隧道工程： / 第一工區車站區3樓板、西站體月臺層隔間牆及緊急樓梯等結構施作、軌道區側牆鋁板、電纜溝槽、月臺層崗石地坪、輕隔間、牆面鋁包鈑及花崗石臺度及一般機電施作；第二工區吸音牆板、輕隔間、環氧樹酯地坪及一般機電施作；引道至既有軌排水溝施作。 / 截至106年9月30止，實際進度73.78%，超前0.96個百分點。 / (三)ACL131Z標鳳山路段永久軌軌道改無碴軌道，目前辦理軌道舖設作業，截至106年9月30日止，實際進度79.27％，超前0.31個百分點。 / (四)P411標鳳山計畫永久軌電車線系統工程目前辦理隧道落臂架懸臂組安裝作業，截至106年9月30日止，實際進度64.55%，超前10.08個百分點。ACL465Z標主體電訊、隧道通風及中央監控系統工程將俟土建交付後進場施工，目前備料中。
落後原因	一、C412Z標鳳山車站專用區部分用地位於市地重劃範圍內，該部分用地於市地重劃完成前，僅可以租用或協議價購方式取得，無法以徵收方式取得，因部分用地未於工程契約時程取得交付施工，導致鳳山車站部分地下主體結構無法施作，影響通車時程，致需辦理計畫期程展延。 / 二、C411標青年路地下道中油所屬14條油管及石化管線因受鐵路縱曲線線型規範限制，鐵路隧道無法避開管線，前協調中油於104年12月完成遷管，惟中油依「高雄市政府工業管線管理自治條例」申請挖掘許可，遲至105年3月28日始獲高雄市政府經發局同意，原可開始辦理遷管，中油公司復又函文稱南部油料管輸受限，暫無法遷管，須該府核發半屏山儲油槽操作許可並完成儲油後，始可遷管，因而導致青年路段隧道無法施作，至106年1月11日方完成遷管作業，已影響106年通車期程。 / 三、鳳山車站開發大樓因高雄市政府、部分民意對車站開發大樓量體、造型等尚有諸多不同意見，致於104年10月23日提送審議之都市設計審議報告書無法進入排程審議，經多次與高雄市政府都發局協商及於交通部溝通平臺協調，高雄市政府仍表示須調整設計，方能符合地方需求，相關資料待協調後修正，影響都市設計審議時程，致無法後續發包程序。
因應對策	一、鳳山車站專用區私有土地已於105年3月15日全部取得，並於3月28日交付施工，承商並研擬趕工計畫，以107年5月為完成通車工項目標趲趕站體結構施工中。 / 二、青年路中油管線遷移經多次協商，並經工程會公共建設督導會報進行跨機關協調，中油管遷路證申請及半屏山儲油槽操作許可證(M73)高市府已於105年10月6日核准，中油公司已於10月11日進場施工，106年1月11日完成管遷，目前施工承商已增加人機料，正全力趲趕。 / 三、鳳山車站開發大樓變更將持續與高雄市政府協調，並召開地方說明會，將續配合調整原設計後提送高市府辦理都審程序。 / 四、前述因應對策已研提修正計畫並併入高雄計畫第2次修正計畫於106年8月16日陳報行政院審議，俟核定後辦理進度調整事宜(修正計畫行政院於106年3月2日交本會審議，本會於5月3日將綜整意見函復行政院，行政院已於5月19日函送報告書意見予交通部辦理，交通部於6月5日函請臺鐵局依審議意見辦理，並於6月14日函請臺鐵局及高雄市政府就鳳山計畫財務、園道經費、車站專用區活化之營運模式及折現率6.25%偏高等審議意見補充說明，案經高雄市政府及臺鐵局回復後已完成報告書修正，交通部於8月16日函報行政院)。