106年度行政院所屬各機關列管計畫執行情形年報

國家發展委員會 綜整
資料來源：各計畫主管機關

目 次

壹、整體計畫執行情形
# 一、個案計畫管制機制
為落實院屬各機關公共建設、社會發展及科技發展等個案計畫之執行，提升管理績效及施政品質，本院將各機關個案計畫依重要性、優先性區分為行政院管制、部會管制及部會所屬機關自行管制（簡稱自行管制）三級納管，於每年1月由各機關擬訂年度作業計畫，並按管考週期檢討計畫執行情形，必要時擇選重大計畫辦理實地查證，年度終了後評核個案計畫執行績效(如圖1)。

圖1 個案計畫管制作業流程圖
# 二、整體計畫概述
院屬各機關106年計列管1,401項個案計畫，年度可支用預算數約新臺幣（以下同）8,803.96億元，其中公共建設計畫之項數少，但預算占比高達整體預算之5成，實為關鍵。各類計畫項數及當年度可支用預算數等如圖2與圖3。

圖3 個案計畫106年度可支用預算數
圖2 個案計畫項數－依計畫類別
# 三、整體計畫預算執行情形
106年與105年預算達成率之比較：106年整體計畫預算達成率93.45％，較105年提升1.74個百分點(如圖4)。如按計畫類別分析，公共建設計畫預算達成率較105年大幅提升；社會發展計畫及科技發展計畫則較105年略低。

圖4 106年整體及各類計畫預算達成情形

公共建設計畫年度預算達成率與前5年之比較(如圖5)：公共建設計畫106年預算達成率為88.85％，較105年預算達成率提升5.86個百分點，亦較前5年預算達成率之平均87.81％提升1.04個百分點，未執行數更較105年減少231.47億元。

圖5 101年至106年公共建設計畫預算達成率比較
公共建設計畫執行成效：106年公共建設計畫預算達成率未達9成者，有農委會、交通部、科技部、衛福部及海巡署 (如表1) 。

表1 公共建設計畫部會執行成效表
項次	機關名稱	預算達成率(％)	預算達成率之計畫項目
			90％(含)以上	80％(含)~90％	80％~60％(含)	未達60％
1	財政部	100.00	1	0	0	0
2	國防部	95.50	1	0	0	0
3	教育部	94.77	27	2	1	2
4	輔導會	93.98	5	1	0	0
5	環保署	92.89	7	1	0	1
6	客委會	92.54	3	0	0	0
7	文化部	91.79	12	1	2	4
8	內政部	91.58	21	4	3	5
9	經濟部	91.55	54	1	3	11
10	法務部	90.59	3	0	0	3
11	原民會	90.05	4	0	0	2
12	農委會	88.41	26	4	2	6
13	交通部	86.69	80	6	6	47
14	科技部	78.11	4	1	1	1
15	衛福部	17.32	1	0	1	2
16	海巡署	15.50	0	0	0	2

# 四、計畫重要執行成果

圖6 106年列管計畫重要執行成果分布圖
貳、行政院管制計畫執行情形
# 一、行政院管制計畫概述
106年行政院管制計畫計50項，年度可支用預算數為1,879.80億元，約占整體計畫總預算8,803.96億元之2成(如表2)。以計畫類別區分如次：
1. 公共建設計畫計23項，年度可支用預算數計1,100.19億元，由國發會管制。
2. 社會發展計畫計15項，年度可支用預算數計663.42億元，由國發會管制。
3. 科技發展計畫計12項，年度可支用預算數計116.19億元，由本院科技會報及科技部管制。
至部會管制及自行管制計畫項數各計有975項及376項，由各部會及授權所屬機關管制。

表2 106年列管計畫級別表
管制級別	計畫數	可支用預算數(億元)	預算比例
行政院管制計畫	50	1,879.80	21.35％
部會管制計畫	975	6,170.47	70.09％
自行管制計畫	376	753.69	8.56％
合計	1,401	8,803.96	100.00％

行政院管制計畫之106年可支用預算數依機關別區分，計畫經費以交通部（613.84億元）最多，其餘依序為教育部、經濟部及農委會等 (如圖7)。

圖7 行政院管制計畫106年度可支用預算數(億元)－依機關別
別
# 二、行政院管制計畫106年執行情形
總累計執行進度（如表3）（行政院管制計畫重大落後案件分析詳如第13頁至第16頁）
1. 「完成」（實際進度達100％）者8項，占16％。
2. 「符合」（實際進度較預定進度在±1個百分點範圍以內）者38項，占76％。
3. 「落後」（實際進度較預定進度落後逾1個百分點）者4項，占8％，主要落後原因係「行政作業」及「情事變更」等（如表4）。
表3 行政院管制計畫總累計執行進度狀態統計表(截至106年12月底止)
項次	主管機關	管制案件數	執行進度			落後案件比例
			完成	符合	落後
1	內政部	4	1	3	0	0.00％
2	教育部	7	1	6	0	0.00％
3	經濟部	8	3	5	0	0.00％
4	交通部	9	0	9	0	0.00％
5	衛福部	5	0	4	1	20.00％
6	文化部	3	0	3	0	0.00％
7	科技部	3	1	1	1	33.33％
8	環保署	2	0	1	1	50.00％
9	農委會	8	2	5	1	12.50％
10	客委會	1	0	1	0	0.00％
合計		50	8	38	4	8.00％

表4 行政院管制計畫落後原因比率統計表(截至106年12月底止)
項次	機關	計畫名稱	落後 / 幅度(個百分點)	落後原因
				行政 / 作業	規劃 / 設計	驗收 / 作業	招標 / 訂約	情事 / 變更	預算 / 編列	合計
1	衛福部	兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案	-5.51	＊				＊		2
2	農委會	漁業多元化經營建設	-4.18	＊			＊	＊		3
3	環保署	資源永續循環利用推動計畫	-1.81	＊		＊		＊	＊	4
4	科技部	沙崙綠能科學城-綠能科技聯合研究中心公共建設計畫	-1.34		＊					1

預算支用情形
年度預算達成率（累計實際執行數/年度可支用預算數）：行政院管制計畫106年可支用預算數1,879.80億元，累計實際執行數1,776.49億元，預算達成率94.50％，較105年提升1.89個百分點，且高於前5年平均（94.22％) (如圖8)。

圖8 行政院管制計畫101年至106年預算達成率
行政院管制計畫之106年度預算達成率以經濟部(102.18％)最高，惟仍有預算達成率未達平均（94.50％）者，依序為環保署、農委會、衛福部、交通部及科技部等5個機關（如圖9）。

圖9 行政院管制計畫106年度預算達成率－依機關別
# 三、行政院管制計畫重大落後案件分析
計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程		重要里程碑
兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案	衛福部	社會發展	106年1月至 / 109年12月		106年6月30日專法草案送行政院(已於9月12日報院審查) / 106年12月31日帳戶存款率70%（實際帳戶存款率為73.81％）
計畫要旨及風險分析				管考作為
計畫要旨：協助105年1月1日以後出生之弱勢家庭兒童及少年養成儲蓄習慣，按兒少自存款情形，政府相對提撥同額款項，以減少貧窮代間循環現象。 / 風險分析： / 該計畫截至106年12月底，總累計執行進度落後5.51個百分點，年累計預算支用比為22.30%。 / 該計畫預算實際支用數遠低於預定支用數，係因符合資格人數未達1萬人，雖開戶率已達30%，但非每人皆設定最高儲金1萬5,000元，致影響整體預算執行。				本會業於11月初前往衛福部實地瞭解推動細節及補助對象未能辦理申請或開戶之主因，本計畫經費核撥，須根據受益對象之實際開戶數、持續存款數而相對提撥，無法全然掌握，惟為落實我國社會救助政策，解決貧窮問題，建議衛福部透過地方政府瞭解補助對象未能辦理申請或開戶之主因，並持續協助地方政府完成各項工作。 / 該計畫年度編列經費與年度目標(開戶率30%)所需經費落差甚大，建議108年度經費編列再予檢討，並予以減編。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程	重要里程碑
漁業多元化經營建設	農委會	公共建設	106年1月至 / 109年12月	漁港機能維護各項工程於106年12月底止平均進度應達80%(增辦17建工程，平均進度僅達70%)
計畫要旨及風險分析					管考作為
計畫要旨：為發展永續漁業，辦理沿近海漁業經營、養殖漁業與環境和諧、振興漁港機能、漁產運銷設施及石斑魚養殖等建設或發展工作。 / 風險分析： / 該計畫部分工程受限於漁會承辦人對申辦流程不熟稔及部分計畫尚在規劃設計中，且招標情形不順利，另因發包賸餘款再利用及其他流入之經費增辦工程發包較晚，導致進度落後。 / 部分計畫因經費問題與地方政府協調延誤時程，導致原分配經費額度無法執行。 / 目前陸方尚未正式對我方正式實施登錄場制度，致養殖漁民申請石斑魚登錄場意願較低落，抱持觀望態度。					對於地方政府之漁業建設招標工程有多次流標(含2次以上)案件，並導致計畫執行落後者，本會請農委會加強督導執行落後之單位，並與地方政府建立協調平臺，使各項建設工程能順利如期完成。同時應建立退場及重排序機制，提升資源使用效率。 / 另本會請農委會就養殖漁民申請石斑魚登錄場意願低落問題，研擬替代方案或獎勵策略，並持續追蹤陸方對我國實施登錄場制度之進展。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程		重要里程碑
資源永續循環 / 利用推動計畫	環保署	公共建設	102年1月至 / 106年12月		於106年12月底完成3離島縣垃圾轉運處理計畫(尚未完成)
計畫要旨及風險分析				管考作為
計畫要旨：為邁向「零廢棄、全回收」資源循環社會，辦理建構永續物料管理系統、低碳垃圾清運，以及澎湖、金門與連江等3離島縣垃圾轉運工作。 / 風險分析： / 澎湖縣及金門縣既有廚餘設施改善工程因得標商專業能力不足或既有廚餘廠改善工程解約，導致進度落後。 / 該計畫106年度係為執行期程最後1年，環保署為顧及地方需求，106年預算有超額編列情形，致部分經費需辦理保留。				工程會公共建設督導會報106年度第11次委員會議決議因澎湖縣工程進度落後且將逾期，金門縣工程已於12月7日決標，請環保署督促澎湖縣政府要求廠商研提趕工計畫，並督導金門縣政府要求廠商儘速進場施工。 / 本會請環保署就該計畫預算保留部分，提出預警作為，持續列管計畫執行情形，並督促地方政府加速辦理相關計畫及已執行應付未付數之撥款作業。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	計畫期程	重要里程碑
沙崙綠能科學城- / 綠能科技聯合研究 / 中心公共建設計畫	科技部	公共建設	106年1月至 / 115年12月	106年第1季完成用地取得：已完成 / 106年第4季完成環境影響評估、都市設計審議及建築許可取得：展延至107年2月底前完成
計畫要旨及風險分析					管考作為
計畫要旨：為結合產學研界研發量能，綠能科技聯合研究中心將建構頂尖科研平臺，俾利將上游的研發成果有效銜接至下游產業應用，以提升前瞻科技研發成果。 / 風險分析： / 子計畫科技部「綠能科技聯合研究中心公共建設計畫」一案，原定106年完成開發計畫、環評及建照取得部分，其中環評已經臺南市政府11月20日審查通過，並於12月8日報送修正稿請臺南市政府核備定稿，因臺南市政府尚在作業中未能結案，故相關款項未能於106年度完成支用。 / 子計畫經濟部「綠能科技示範場域公共建設計畫」一案，其環評甫經107年2月8日環評會審議後，經濟部於2月26函復補正，全案刻正由臺南市政府進行審查。					工程會公共建設督導會報106年度第11次委員會議決議，請科技部督促所屬儘速辦理用地款撥付事宜。 / 本會請科技部持續追蹤環境影響評估、都市設計審議及建築許可取得等重要里程碑之進展情形，並就綠能科技示範場域計畫之環評協助經濟部加強與臺南市政府溝通協調。

參、後續執行建議
為增進本院各部會有效管控各項中長程個案計畫如期如質執行，本會就上開各機關列管計畫執行情形綜提後續改善工作之規劃與執行建議：
1. 落實預警機制，降低計畫執行與營運風險：計畫執行力為政府重點工作目標，各部會應落實計畫風險管理，加強預警機制，並設定查核點加強管控。
2. 善用工程管理機制，提升公共建設計畫執行能量：各機關可善用如公共建設督導會報等工程協處管理機制，提升計畫執行能量，務使各項重大建設如期如質如度完成。
3. 加速地方建設，帶動經濟成長動能：請中央各部會遵照院長訪視地方之指示，督導所屬協助地方政府按實際需求詳實規劃，提出確實可行之計畫，並賡續簡化行政流程，務必全面提升執行力，帶動整體經濟動能。
4. 建立評估回饋機制，落實全生命管理：本會現正研究建立公共建設計畫績效評估方法，完備結案報告內容、程序及法制作業，並建立計畫預算審議及管考回饋機制，請各部會配合落實計畫全生命週期績效管理政策。