96管查字第03號

96年度由院管制「照顧服務社區化計畫」

查證報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國96年7月

行政院研究發展考核委員會查證報告

| 計畫名稱 | 照顧服務社區化 |
| --- | --- |
| 主管機關 | 內政部 |
| 查證時間 | 96年7月12日 96年7月13日 96年7月23日 |
| 查證地點 | 內政部 新竹縣政府 台中市政府 |
| 查證人員 | 行政院研考會：古研究委員步鋼、黃科長忠真、辜專員慧瑩。 |
| 主管及主(協)辦機關參與人員 | 內政部：曾司長中明、李專門委員美珍、莊科長金珠、鄧專員華玉、蔡研究員瓊瑤。 新竹縣政府：鄭縣長永金、社會局范局長萬炎等人。 台中市政府：蕭副市長家旗、社會局張局長國輝等人。 |

| 目 次 |
| --- |
| 壹、前言…………………………………………………….. | 2 |
| 貳、計畫概要……………………………………………….. | 3 |
| 一、計畫目標…………………………………………….. | 3 |
| 二、預期效益…………………………………………….. | 3 |
| 三、計畫要項…………………………………………….. | 3 |
| 四、計畫期程…………………………………………….. | 5 |
| 五、計畫經費…………………………………………….. | 5 |
| 參、執行概況……………………………………………….. | 5 |
| 一、執行進度…………………………………………….. | 5 |
| 二、經費支用情形……………………………………….. | 6 |
| 肆、主要發現……………………………………………….. | 6 |
| 一、具體績效……………………………………………. | 6 |
| 二、尚待改進事項………………………………………. | 7 |
| 伍、建議事項……………………………………………….. | 11 |

96年度由院管制計畫「照顧服務社區化」計畫

查證報告

壹、前言

內政部對居家服務補助對象原限於低收入、中低收入失能者，後為因應國內人口老化及各項福利需求日增，行政院於91年1月核定「照顧服務產業發展方案」（期程為91-93年），期透過照顧服務產業之發展，滿足失能者照顧需求，同時促進就業。內政部為推動該方案之居家服務，自91年6月起實施「非中低收入失能老人及身心障礙者補助使用居家照顧服務試辦計畫」，將補助對象擴大至非中低收入失能者，並自93年7月起增列極重度失能補助標準。

配合照顧服務產業發展方案於91年5月納入「挑戰2008國家發展重點計畫」（期程為91-96年），行政院經建會爰據以修正該方案第二期計畫(期程為94-96年)。內政部配合該第二期計畫，於94年1月將「非中低收入失能老人及身心障礙者補助使用居家照顧服務試辦計畫」修正為「失能老人及身心障礙者補助使用居家服務計畫」。「挑戰2008國家發展重點計畫」中之「照顧服務社區化計畫」除包括居家服務外，尚有發展具地方特色之社區照顧模式、建立照顧服務管理機制、增進志工社區照顧知能、發展地方型社區照顧人力銀行等。基於居家服務需求日增，「照顧服務社區化計畫」中之居家服務部分並於94年納入「台灣健康社區六星計畫推動方案」，並與衛生署長期照護服務計畫合併為「長期照顧服務社區化計畫」。

隨相關方案或計畫之調整，「照顧服務社區化計畫」原來之部分內容逐步納入其他計畫中執行(發展具地方特色之社區照顧模式、增進志工社區照顧知能等2項已納入「建立社區照顧關懷據點計畫」，發展地方型社區照顧人力銀行納入「提昇社區照顧質量計畫」，建立照顧服務管理機制已納入衛生署「長期照護社區化計畫」)，目前該計畫主要內容為補助失能老人及身心障礙者使用居家服務。居家服務並於96年4月納入2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫(2007-2009)大溫暖社會福利套案「我國長期照顧十年計畫」（以下簡稱十年計畫）照顧服務內容。

「照顧服務社區化計畫」（以下簡稱本計畫）係藉由提供失能老人及身心障礙者居家服務時數之補助，減輕其使用居家服務之經濟負擔，並藉以發展我國照顧服務體系及促進就業，而十年計畫中之居家服務即以本計畫之「失能老人及身心障礙者補助使用居家服務計畫」為基礎賡續辦理。本會為實際瞭解本計畫執行優缺點及檢驗計畫執行成效，作為將來十年計畫推動參考，爰辦理實地查證。

貳、計畫概要

- 計畫目標

- 減輕失能老人及身心障礙者使用居家服務之經濟負擔，補助17,000名失能老人及身心障礙者使用居家服務。

- 引進民間參與機制，培訓照顧服務人力，預計辦理100場次課程，培訓3,000人次。

- 創造照顧服務3,500個相關工作機會。

- 預期效益

- 提供在地化之居家服務，滿足失能者居家安養需求，並有效減輕家庭照顧之負擔，落實在地老化之精神。

- 創造就業機會，尤其是對離農、原住民、中高齡及婦女等族群。

- 計畫要項

本計畫重點如下：

  - 補助對象：未接受機構安置、未聘僱看護（傭）、未領有政府提供之特別照顧津貼、日間照顧費或其他照顧費用補助者。但接受衛生單位之機構喘息服務補助者，不在此限。

  - 補助標準：（如表1、表2）

表1　一般戶補助標準表

| 補助額度 失能程度 | 全額補助 | 補助五成 | 全額自費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般戶 | 輕度 | 第1-8小時 | 第9-20小時 | 第21小時以上 |
|  | 中重度 | 第1-16小時 | 第17-36小時 | 第37小時以上 |
|  | 極重度 | 第1-32小時 | 第33-72小時 | 第73小時以上 |

表2　低收入、中低收入戶補助標準表

| 補助額度 失能程度 | 全額補助 | 補助七成 | 全額自費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低收入、中低收入戶 | 輕度 | 依各縣市補助標準 | 依各縣市補助標準 | 依各縣市補助標準 |
|  | 中重度 | 依各縣市補助標準 | 依各縣市補助標準 | 依各縣市補助標準 |
|  | 極重度 | 第1-32小時 | 第33-72小時 | 第73小時以上 |

  - 補助原則：為避免直接補助個人可能造成現金濫用之情形，因此本案補助金額係直接發給服務提供者（照顧服務員）。

  - 服務提供：由直轄市、縣(市)政府委託民間單位辦理。

  - 服務項目：

    - 家務日常生活照顧：換洗衣物之洗濯及修補、案主生活起居之居家環境清潔、家務及文書服務、餐飲服務、陪同或代購生活必須用品、陪同就醫或聯絡醫療機關（構）、其他相關之居家服務。

    - 身體照顧服務：協助沐浴、穿換衣服、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背、肢體關節活動、上下床、陪同散步、運動、協助使用日常生活輔助器具、其他服務。

  - 經費來源：由內政部及直轄市、縣(市)政府編列預算支應；直轄市、縣(市)政府負擔比率依縣市財政別區分為5-15%。

- 計畫期程

本計畫自94年1月至96年12月止，為期3年。

- 計畫經費

本計畫總經費合計14億3,850萬元。其中，中央預算13億7,000萬元，地方自籌6,850萬元。本計畫經費分3年編列，各年度所需經費整理如表3：

表3　本計畫經費編列情形表

單位：新台幣（元）

| 年 度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央預算 | 3億 | 5億2,000萬 | 5億5,000萬 | 13億7,000萬 |
| 地方自籌 | 1,500萬 | 2,600萬 | 2,750萬 | 6,850萬 |
| 合計 | 3億1,500萬 | 5億4,600萬 | 5億7,750萬 | 14億3,850萬 |

參、執行概況

一、執行進度

本計畫執行進度係以工作量、預算值各佔五成為計算基準，至96年6月底實際總執行進度為72%，符合預定總進度。

二、經費支用情形

截至96年6月底，本計畫中央預算總累計預定支用數為10億2,800萬元，內政部填報實際支用數為10億4,091萬1,000元，支用比率為101.22%。96年度累計預定支用1億6,700萬元，內政部填報實際支用1億7,949萬元，支用比率為107.48﹪。

表4　本計畫中央預算各年度經費支用情形表

單位：新台幣(元)

| 支用情形 年度別 | 預定數 （A） | 實支數 （B） | 支用比 （B/A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 94年度 | 3億 | 3億05,00萬 | 101.67％ |
| 95年度 | 5億2,000萬 | 5億2,000萬 | 100.00％ |
| 96年度1-6月 | 1億6,700萬 | 1億7,949萬 | 107.48％ |

註：1.實支數（B）欄以計畫執行後之實施使用經費計列。

2.94年度實支數超過預定數，係以內政部其他預算科目云支支應。

肆、主要發現：

- 具體績效

    - 減輕失能老人及身心障礙者之家庭照顧負擔：本計畫自94年至96年5月底，補助失能老人及身心障礙者使用之受益人數累計為4萬9,748人，累計受益人次為402萬4,754人次，累計服務時數為688萬132小時，對失能老人及身心障礙者及其家庭有相當程度之助益。

    - 提升居家照顧服務之服務品質：截至96年6月底，本計畫計補助民間團體辦理132場次照顧服務相關訓練，累計培訓照顧服務相關工作人員5,985人，有助提升居家照顧之服務品質。

    - 創造就業機會：本計畫截至96年6月底，在職人數計有照顧服務員3,722人，居家督導員493人，合計4,215人。

    - 提升照顧服務員工作技能：為建立照顧服務員之國家認證制度，推動照顧服務員丙級技術士技能檢定制度，截至96年6月底約有9,000人取得照顧服務員丙級技術士證照，有益提升照顧服務員之工作技能。

    - 建立照顧服務員勞動保障制度：為因應勞退新制之實施，內政部訂有「補助居家服務提供單位提撥勞工退休金」計畫，針對接受政府委託辦理居家服務之基金會及社福團體，不論為強制參加勞退新制或自願參加，就雇主應負擔之6%退休金提繳率，最高補助2%，最長補助3年，以落實對照顧服務員之勞動保障。

- 尚待改進事項

本計畫雖僅執行至96年12月底，惟十年計畫中之居家服務係以本計畫之「失能老人及身心障礙者補助使用居家服務計畫」為基礎賡續辦理，故研提以下尚待改進事項供後續辦理參考。

（一）整體計畫方面：

    - 計畫名稱與計畫內容不一致：「照顧服務」包含機構式照顧、社區式照顧及居家式照顧，惟本計畫內容僅為委託民間單位辦理居家服務提供、評估，並補助民眾使用居家服務之費用，與「照顧服務」範圍尚有落差。

    - 不同計畫之服務項目重疊：社區照顧關懷據點扮演初級預防角色，主要人力為志工，由在地人提供在地服務，如遇有需居家服務等照顧資源協助的個案，則協助轉介至長期照顧管理中心接受專業協助，形成連續性之照顧體系。惟社區照顧關懷據點亦提供餐飲服務，雖主要為老人至據點用餐，惟部份社區亦提供送餐到家服務，與居家服務項目重疊。此外，衛生署補助之喘息服務，亦有居家喘息服務，是否存在不同計畫間資源重複投入之問題，值得檢討。

（二）計畫執行方面：

      - 民眾自費購買居家服務意願偏低，不利產業化發展：「照顧服務福利及產業發展方案」強調「福利」與「產業」之平衡發展，除引進民間參與，以充實多元照顧服務體系外，如何激發民眾願意付費購買居家服務，亦為產業成功發展之關鍵。以96年4月底統計結果為例，各縣市民眾自費使用居家服務比率之平均值為18%，尚有19縣市之自費使用率低於該平均值，顯示居家服務自費使用情形待加強，且尚有縣市之居家服務自費時數呈現負成長（如新竹縣），可能原因如使用者付費觀念不足、外籍監護工提供服務不限失能者且具彈性、難以接受陌生人到家裡等。

      - 照顧服務員之勞動條件未盡理想，影響其持續服務意願：照顧服務員之薪資，係由內政部補助各地方政府委託服務提供單位之經費支應，依「失能老人及身心障礙者補助使用居家服務計畫」規定，每小時則以180元計算。惟因照顧服務員之勞動條件未如一般公司行號之員工，有固定之薪資與各項福利，影響其持續服務之意願。

      - 照顧服務員薪資撥付延遲：照顧服務員之薪資，係由內政部補助各地方政府委託服務提供單位之經費支應，雖然內政部已規定縣市政府應於年度開始前一個月內，彙整轄區內接受委託辦理居家服務提供、評估單位之補助計畫函報內政部，仍有縣市未如期函報，致影響中央補助款撥付時程，加上縣市政府缺乏經費墊付，使服務提供單位未能如期支付照顧服務員薪資，影響照顧服務員之穩定性（如新竹縣）。

      - 照顧服務員專業形象尚未樹立，民眾誤為家庭幫傭：新竹市94-95年度委託辦理照顧服務員訓練，共84人結訓，惟投入居家服務者僅8-10名，留任率約9-12%。而該等留任人員中，亦有服務時數不足，未能解決家計壓力而另謀他職，或於服務過程中面臨案主（案家）將其當成家庭幫傭，無法調適而離職，導致照顧服務人力流失率高、留任不易。

      - 居家服務資源呈現城鄉差異，偏遠地區服務量能不足：都會型地區因人口密集、照顧服務員人力充足，受訓後亦很快能找到工作，惟主要就業管道係透過縣市政府社會局承辦人員媒合（如台中市），而鄉村型縣市之偏遠地區則面臨照顧服務員不足、民間單位投入意願低落等問題（如新竹縣尖石鄉），如何提升各區域居民接受服務之可及性，值得重視。

      - 身體照顧服務使用度低，對服務時數及頻率滿意度相對較低：居家服務包含家務及日常生活照顧服務、身體照顧服務等兩大類，惟民眾使用項目以家務及日常生活照顧服務之環境整潔服務為主，探討民眾對身體照顧服務之看法及使用障礙，甚為重要。此外，台中市進行之居家服務滿意度調查發現，案主對「服務時數」、「服務頻率」的滿意度相對較低；現行制度無論失能者經濟狀況，每月均有一定免費時數，但「服務時數」、「服務頻率」仍為民眾滿意度相對較低之項目，將來與十年計畫（一般戶及中低收入戶自第1小時起即需部分負擔）接軌後，恐將面臨同樣狀況。

      - 需求調查品質不一，資源配置基礎受影響：依據「失能老人及身心障礙者補助使用居家服務計畫」第11點規定，地方政府應就轄區內服務對象進行需求調查，做為居家服務推動之依據。惟有縣市之需求調查僅以列冊之低收入戶、中低收入戶且已接受居家服務的老人為調查對象（如新竹縣），未涵蓋其他接受服務對象（一般戶失能老人與身心障礙者，及潛在使用者之需求），對於縣市資源分配及研提推動居家服務自費使用之策略等幫助有限。

      - 居家服務績效管理機制待落實：各地方政府對於居家服務評估單位、提供單位之績效應建立管理機制，有些縣市尚未對服務評估單位、服務提供單位及照顧服務員進行考核或評鑑（如新竹縣），亦有縣市每年辦理居家服務評鑑或考核（如台中市），顯示區域間居家服務考核機制訂定情形不一。

      - 服務銜接問題影響居家服務品質：地方政府委託民間單位提供居家服務、評估服務，尚需注意委外規劃及採購作業時效，以免因契約到期，採購作業尚未完成，導致服務無法銜接。如新竹縣96年因居家服務承辦單位異動，民眾等候服務時間過長，以致遭到民眾投訴。

      - 便民入口網站內容有限，資料更新與維護尚待加強：內政部設有「照顧服務便民入口網」（http://e-care.moi.gov.tw/），提供照顧服務相關資訊，惟「主要服務項目查詢」之「居家式及社區式服務」中並無「居家服務」項目，稍欠周延。再者，本網站提供長青大字版服務，用意甚好，惟於「重要資訊」項下進入「認識失能老人」、「認識照顧服務」等項目後，字體卻未調整放大。此外，「各項統計資料」內容亦未更新，如網站查詢結果顯示台中市之居家服務人力僅為3家，惟目前已有社團法人台中市社會關懷服務協會等6家居家服務提供單位，且「居家式及社區式照顧服務」一欄僅呈現居家護理，並無居家服務或日間照顧等資訊。

      - 居家環境空間對照顧服務員存有潛在危險：照顧服務員以女性居多，而住家內又屬於能見度低之空間，照顧服務員人身安全問題值得關心。如新竹縣曾發生女性照顧服務員遭受照顧者性騷擾案例。

伍、建議事項

      - 統整服務內容或功能重疊之計畫或措施，以發揮有限資源最大效益：

有關不同計畫或措施提供相同或相似之服務，宜建立各項服務計畫之間合作分工模式，如由長期照顧管理中心擔任區域照顧資源之管理角色，掌握區域資源供需，將社區中未達輕度失能而仍有照顧需求者，與據點服務作連結。另外，雖然居家服務與居家喘息服務之目的不同（前者為照顧失能老人、後者為減輕家庭照顧者負擔），惟居家服務已具喘息效果，兩者申請資格並無互斥，服務內容對無技術性護理需求者而言亦近乎相同，建議宜整體評估該等服務資源配置之妥適性，使有限資源發揮最大效益。

      - 掌握民眾願付費購買居家服務之要件，以利行銷推廣朝產業化發展：

加強宣導使用者付費之觀念，或透過成功案例現身說法，激發民眾購買意願及信心，並輔導各地方政府調查自費使用者特質、使用原因、滿意度及對政府如何促進自費使用之建議，作為研提激發民眾付費購買策略之參考。此外，分析各項身體照顧服務使用者之特質及原因（可能原因如失能程度較高、家屬照顧者為女兒或媳婦、缺乏家庭照顧者等），以及自認為有需要但卻未使用之原因（如無力購買更多時數、對服務專業度存疑等），將有助於研提促進身體照顧服務使用率之對策，或作為新增、修正居家服務內容之參考。

      - 擴大照顧服務員福利範圍，降低就業流動率：

照顧服務員從事居家服務之收入較擔任醫院看護或養護機構照顧人員來得低，宜評估擴大照顧服務員工作福利之範圍，如內政部已訂有「補助居家服務提供單位提撥勞工退休金」計畫，建議可透過各種聯繫會議或示範觀摩會，鼓勵社團法人性質之居家服務提供單位為其照顧服務員提撥退休金。

      - 強化照顧服務管理資訊系統功能，增加就業媒合機制：

建議內政部照顧服務管理資訊系統之人力資料庫系統中，增加就業媒合機制，協助培訓人力就業。另外，針對偏遠地區照顧需求部分，宜研議促進照顧服務人力投入之對策，如評估增加偏遠地區居家服務費補助額度之可行性，或多位照顧服務員以輪班方式提供案主服務，或輔導該地區中高齡失業者投入居家服務工作等，以求改善區域服務落差。

      - 提升服務品質及能見度，建立專業形象：雖然照顧服務員丙級技術士技能檢定制度已自93年正式開辦，截至95年底亦有7,812人取得該證照，惟民眾對於居家服務內容與服務範圍仍不甚了解，建議除辦理照顧服務員在職訓練、成長或支持團體，以持續提升服務品質及激發工作熱忱外，亦可公開表揚優良之照顧服務員，並同時宣傳該專業。

      - 將需求調查品質、服務銜接良窳納入考核指標，以提升計畫效益：

需求調查左右政策或計畫之擬定，建議將需求調查品質（如調查對象、調查方法、調查內容等）納入中央對直轄市、縣（市）政府執行社會福利績效考核之居家服務辦理情形指標中，以確保計畫品質。此外，為督促縣市重視委外作業時程，建議將居家服務提供單位更替產生之服務銜接情形，亦納入該績效考核指標。

      - 示範觀摩創新作法，擴散成功經驗：

建議對辦理內政部所訂居家服務相關計畫內容落後之地方政府加強輔導，並可透過示範觀摩會或成果展示，進行標竿學習，擴散成功經驗（各縣市創新作法如：彰化縣發展居家服務聯絡簿、舉辦學術研討會、照顧服務員聯誼活動及案家臨終關懷等；嘉義縣建置居家服務資訊管理系統，隨時掌控評估、服務進度；花蓮縣結合醫院出院準備組進行評估作業，有利服務轉銜；澎湖縣為刺激民眾購買服務意願，將部分負擔收費標準設計為購買時數越多，每小時服務費越便宜等）。

      - 傳承居家服務實務案例工作經驗：

建議補助各長期照顧管理中心，將居家服務實務經驗整理成工作手冊，或將特殊個案研討案例彙編成冊（如性騷擾、被懷疑偷竊、不斷抱怨投訴、孤僻、固執、受虐等狀況處理方式），供新進或其他照顧服務員參考。另外，可考量將人身安全維護納入照顧服務員職前或在職訓練課程中。

      - 強化便民入口網之功能及豐富度：

隨著資訊科技發展及廣泛運用，未來老人在網際網路的運用上將比現在老人更活躍，為增進居家服務或其他照顧服務資訊查閱之便利性、流通性及時效性，宜定期檢視、更新入口網內容資料，並增進該網站內容之豐富度，如公布各項計畫、重要活動、會議紀錄、表揚優良之照顧服務員，及使用居家服務正面經驗個案現身說法，並開放討論區、連結績優服務單位，以發揮經驗分享及交流功能。

      - 建立居家服務補助計畫範本：

為輔導縣市政府於年度開始前彙送民間單位之居家服務補助計畫，使照顧服務員薪資撥付時程不致因中央補助經費延遲撥付而受影響，建議建立居家服務補助計畫範本供民間單位參考，協助民間單位順利提出計畫。

# Footnotes

本計畫整體工作進度分配如下：

- 94年度累計預定進度為20%（累計實際進度為20%）。

- 95年度累計預定進度為60%（累計實際進度為60%）。

- 96年度累計預定進度為100%：3月累計預定進度為62%（累計實際進度為62%）；96年6月累計預定進度為72%（累計實際進度為72%）；96年9月累計預定進度為84%；96年12月累計預定進度為100%。

有關現行居家服務制度與十年計畫內涵差異之銜接因應，經行政院長期照顧制度推動小組96年7月26日第二次委員會決議：

- 十年計畫開辦後，原使用現行居家服務且年滿50歲以上，經地方政府評估為失能者，1年內（97年1月至97年12月底）可依意願選擇現行居家服務或十年計畫照顧服務。

- 原使用現行居家服務且50歲以下之身心障礙者，以及50歲以上原使用特殊評估工具之失智症、自閉症等身心障礙者，雖非屬十年計畫對象，惟為延續其服務權益，內政部將運用公益彩券回饋金專案提供服務，並依現行規定補助，俟渠等年滿50歲後，回歸十年計畫，惟在97年12月底前仍可依意願選擇現行居家服務或十年計畫照顧服務。

- 請內政部於97年9月依執行狀況提出執行檢討評估及未來具體建議，並請內政部加強宣導，加強民眾使用長期照顧服務。

「社區照顧關懷據點計畫」係配合台灣健康社區六星計畫之推動，以社區營造及社區自主參與為基本精神，鼓勵民間團體設置社區照顧關懷據點，提供在地的初級預防照護服務，再依需要連結各級政府所推動社區照顧、機構照顧及居家服務等各項照顧措施，以建置失能老人連續性之長期照顧服務。（行政院94年9月23日院臺內字第0940040291號函修正）

喘息服務係指提供照顧者一段期間的休息機會，以減輕照顧者壓力為目的。依提供形式及場所大致可分為：居家、機構及日間等三種類型。資格由各縣市政府自行訂定適用對象、標準及個案評估工具。財源來自衛生署。（我國長期照顧十年計畫，頁51）

僅有台北市、高雄市、台北縣、台中縣、彰化縣及台中市等6縣市之自費使用比率高於平均值(18%)。

資料來源：新竹市長期照顧整合第一期計畫，96年8月，頁15。

資料來源：台中市長期照顧管理中心於95年上半年度抽訪70個個案調查統計結果。滿意度較高之項目為「服務內容」、「服務時段」、「服務員準時」、「服務員態度」，滿意度皆達八成六以上。

新竹縣以該縣列冊之低收入戶及中低收入戶，目前已經接受居家服務之老人為調查範圍，全縣共165人，採用立意抽樣方法，辦理需求調查100件，回收的有效問卷76件（資料來源：新竹縣老人居家服務需求調查報告，94年12月）。

資料來源：新竹縣政府縣長電子信箱陳情案件（列管編號：16765）。

社團法人台中市社會關懷服務協會、天主教聖母聖心修女會、弘道老人福利基金會、曉明社會福利基金會、老五老基金會及全成社會福利基金會等計6家居家服務提供單位。

內政部補助居家服務費每小時180元係包含居家服務單位之行政費用，故照顧服務員實領時薪低於180元。