96管查字第08號

96年度由院管制

「提供身心障礙者多元化適性就業服務」

查證報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國96年11月9日

行政院研究發展考核委員會查證報告

| 計畫名稱 | 「提供身心障礙者多元化適性就業服務」 |
| --- | --- |
| 主管機關 | 行政院勞工委員會 |
| 查證時間 | 96年10月11日、16日、19日及22日 |
| 查證地點 | 財團法人育成社會福利基金會、心路洗衣庇護工場、社團法人台中縣蓮心自強服務協會、鐵棧山庇護職場、社團法人高雄縣關懷身心障礙者就業協進會、喜憨兒社會福利基金會、台南市政府 |
| 查證人員 | 行政院第1組：吳諮議婉慧 行政院主計處：黃科長鴻文、邱專員幼惠 行政院研究發展考核委員會： 李副處長武育、張科長淑靜、林專員淑幸 |
| 主管機關 及主辦機關 參與人員 | 勞委會職訓局：廖主任秘書為仁、王組長玉珊、王科長琴心、林科長文淵、鍾技正羅仁、洪技正圭輝、唐科員昌豪 |

目次                                             頁次

壹、前言…………………………………………………………2

貳、計畫概要……………………………………………………2

一、年度目標…………………………………………………2

二、年度工作項目……………………………………………2

三、計畫期程…………………………………………………3

四、計畫經費…………………………………………………3

五、執行方式…………………………………………………3

叁、執行概況……………………………………………………5

一、執行進度…………………………………………………5

二、經費支用情形……………………………………………5

肆、主要發現……………………………………………………6

一、具體績效…………………………………………………6

二、尚待改進事項……………………………………………6

伍、建議事項……………………………………………………10

「提供身心障礙者多元化適性就業服務」查證報告

壹、前言

行政院勞委會「提供身心障礙者多元化適性就業服務」係依據行政院「2015年經濟發展願景第一階段三年（2007-2009）衝刺計畫」辦理，以消弭身心障礙者就業歧視、促進工作機會均等、達到個別化適性就業為總目標。本計畫隸屬大投資大溫暖計畫，為瞭解實際執行情形，爰派員進行實地查證，並依查證結果撰擬本報告。

貳、計畫概要

- 年度目標：

- 提供4,000名身心障礙者就業轉銜服務。

- 提供2,000名身心障礙者社區化就業服務。

- 提供500名身心障礙者庇護性就業服務。

- 服務60名中重度以上身心障礙者居家就業服務。

- 提供1,400名身心障礙者職業輔導評量服務。

- 年度工作項目：

（一）辦理身心障礙者就業轉銜服務。

（二）辦理身心障礙者社區化就業服務。

（三）辦理身心障礙者庇護性就業服務。

（四）辦理身心障礙者居家就業服務。

（五）辦理身心障礙者職業輔導評量服務。

- 計畫期程：

本計畫自94年起推動，自96年納入大投資大溫暖計畫，方案逐年檢討修訂。

四、計畫經費：

本計畫各年度經費編列情形如下表：

單位：億元

| 年度 | 94 | 95 | 96 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費 | 2.04 | 2.20 | 2.04 | 6.28 |

五、執行方式：

（一）身心障礙者就業轉銜服務

職訓局委託直轄市、縣（市）勞工主管機關辦理身心障礙者就業轉銜服務，直轄市、縣（市）勞工主管機關必須整合當地資源，並與社政、衛生、教育等單位及當地特殊教育學校（班）、身心障礙就業服務及職業訓練之公、私立機構相互連結。

（二）身心障礙者社區化就業服務

職訓局委託專案機構、團體及學校（以下簡稱專案單位）辦理身心障礙者社區化就業服務，專案單位依轄區特色及服務對象需求聘用專任就業服務員（以下簡稱就服員）提供服務，協助身心障礙者進入一般職場就業。

（三）身心障礙者庇護性就業服務

依法核准設立之社會福利機構、財團法人、社團法人、公私立就業服務機構、公私立職業訓練機構、公私立醫療復健機構及事業單位（以下簡稱專案單位）均可申請補助辦理庇護性就業服務，並向直轄市、縣(市)政府申請許可設立庇護工場，依業務需要設置主管人員及專業人員，提供在場協助及督導因就業能力不足而無法進入競爭性就業市場，必需長期就業支持之身心障礙者，惟強化職業能力輔導期最長以2年為限。

（四）身心障礙者居家就業服務

職訓局委託政府合法立案之身心障礙福利機構或團體（以下簡稱專案單位）辦理身心障礙者居家就業服務，協助因身體機能障礙無法久坐或外出，不易進入一般性職場但可在他人協助下，於家中工作之中、重度以上身心障礙者。

（五）身心障礙者職業輔導評量服務

職訓局補助地方政府自辦或委託財團法人、社團法人、公私立學校、醫療機構（以下簡稱專案單位）辦理身心障礙者職業輔導評量服務，由職業輔導評量員（以下簡稱職評員）協助身心障礙者瞭解其職業潛能、興趣及所需輔具等具體就業建議，並由職訓局委外之北、中、南三區職評資源服務網協助諮詢服務，達到適性就業目的。

叁、執行概況

- 執行進度：

本計畫截至96年9月底，預定進度為69%，實際進度為68.60%，落後0.40%。

- 經費支用情形：

本計畫截至96年9月底，預定支用數為1.47億元，實際支用數為1.08億元，支用比73.28%。

肆、主要發現

- 具體績效（截至96年9月底）：

- 提供3,382名身心障礙者就業轉銜服務。

- 身心障礙者社區化就業服務，推介就業2,011名，已超越年度目標2,000名。

- 身心障礙者庇護性就業服務，提供405個庇護性就業機會，舉辦3場庇護工場創業投資說明會，設立3家庇護工場品牌標竿店，舉行庇護工場國際研討會及小型專家學者座談會。

- 提供42名中重度以上身心障礙者居家就業服務。

- 身心障礙者職業輔導評量職評服務案量1,390名，北、中、南3區身心障礙者職業輔導評量資源服務網完成聯繫會報9次、縣市輔導訪視37場次、進階訓練16場次、協助困難個案職評88名，並完成視障、精障、腦傷職評研究專家會議、職場分析及文獻探討等工作。

- 尚待改進事項：

（一）計畫執行面

1、庇護工場城鄉設立不均：庇護性就業服務計畫中有60%庇護性就業服務單位集中於北縣市（如附表），其中台北市身障人口數佔11.33%，庇護性就業服務單位數即佔55.50%；台北縣身障人口數佔12.17%，庇護性就業服務單位數佔9.41%；桃園縣身障人口數佔6.53%，庇護性就業服務單位數僅佔1.71%；另宜蘭縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣則均未設立庇護性就業服務單位，就資源分配角度，顯示都會型態地區資源較為充足，城鄉差距過大。

2、多數庇護工場營運連年虧損：由於庇護工場經營成本偏高，經營獲利甚為不易，如台北縣慈佑庇護工場93年至95年連續呈現營運虧損、收支不平衡現象，其中人事成本即為營業收入之1.5倍。另庇護性就業轉介一般性就業之比率僅為9%，96年6月立法院三讀修正通過「身心障礙者權益保障法」後，庇護工場因適用勞雇關係，經營負擔益形加重，更降低庇護工場設立意願。

3、居家就業服務效能尚待提升：部分申請補助單位所提計畫因未具體可行，經審查核定補助家數少於原訂家數，致經費支用率偏低；另居家就業職類多以網路行銷、電子商務為主，因市場競爭激烈，不僅收入有限難以維持生計，亦影響個案信心與意願。

4、職業輔導評量工具尚待統整研發：目前尚缺乏具統一標準之本土化職評工具，全憑職評員應用現有工具進行個案能力分析，在評量工具無常模下，易造成職評員對於選用測驗、工作樣本或情境評量無正確認知時，評量結果失真、信效度不足等現象發生。

5、職評建議尚待追蹤，重複評量問題尚待檢討：目前對職評效益及妥適性並未確實追蹤與檢討，職評對象亦有重複接受評量現象產生，如庇護性就業需求者於進入庇護工場前需接受職業評量，於庇護工場就業滿2年後依規定需再次接受評量，另高三應屆畢業生在校時需接受職評，畢業後就業前如有需要，亦可要求評量，資源使用效益欠佳。

6、社區就業就服員與其他機構之工作職掌尚待整合：目前就服員工作範疇包括擬訂個案就業服務計畫、就業機會開發、工作環境分析、提供相關訓練及輔導、成果彙報等，工作項目過於繁雜，與其他機構相互連結亦嫌不足，功能整合尚待強化。

7、身心障礙者後續就業狀況尚待追蹤：由於身心障礙者社區化就業推介成功且持續就業達6個月以上之個案即予以結案，對於在就業市場較為弱勢且就業狀況較不穩定之身心障礙者，實應持續追蹤其後續就業情形並適時加以輔導。

（二）整體規劃面

1、專案單位專業知能有待提升：由於專案單位對於協助個案職類市場狀況與運作機制均缺乏瞭解，致使就業服務理念不足，職訓局為提供就服員充分指導與協助，自96年度起補助專案單位「聘用就業服務專業督導費」，惟因多數專案單位因所聘就服督導資格不符、就服督導人選尋找不易及就業流動率大等因素，致多數專案單位未申請運用該項經費。

2、經費補助額度尚待適度調整：經費補助額度採平均分配作法（如職業輔導評量平均分配各縣市150萬元補助經費），整體資源配置之妥適性有待檢討，在政府資源有限下，為增進經費補助效益，宜針對補助額度進行適度評估與調整。

3、計畫廣宣與行銷策略不足：由於職訓局以辦理相關研討會議為主要宣導措施，行銷通路拓展不易，業務開發困難，顯現行銷方式與行銷通路均有待加強辦理。

4、成功案例經驗尚待整理分享：本方案推動數年來，已有頗多成功案例及推展模式，可為其他執行單位參考，相關知識及經驗有待系統整理及分享。

5、管考機制未見彰顯：職訓局僅對專案單位按季請款核銷之補助項目與金額進行書面審核，未確實對各受補助計畫進行經費管控及績效評核，無法有效掌握各分項計畫實際辦理情形。

伍、建議事項

一、計畫執行面：

1、為改善庇護性就業服務在資源缺乏地區供給不足、發展意願低落問題，建請硏議增加設立誘因，俾照顧當地身心障礙者庇護性就業需求；另針對身權法通過後，目前多數已無法自負盈虧之庇護工場因適用勞雇關係後，致使經營者負擔益形加重，未來恐面臨經營困境等問題，通盤研議因應解決措施。

2、為使庇護工場收支平衡，建請分別輔導各個產業進行企業化經營，進而積極推動企業自行成立或認養庇護工場，提供身心障礙者就業機會和潛能開發，俾開創庇護工場新的發展契機。

3、建請職訓局積極規劃居家就業基本輔導措施，提升申請單位研擬申請補助計畫能力，並就服務職種通盤性規劃，嚴謹評估市場接受度與業務來源，加強職種開發與分析，扶植個案穩定發展，提升計畫執行率。

4、為肆應不同障別需求，建議補助或委託學術、研究單位積極研發具有信效度及本土常模之評量工具，並建立全國統一評鑑指標及電腦化職業資料庫，作為提供身心障礙者職涯規劃之依據。

5、建請檢討追蹤相關職評建議，就職評建議與個案後續就業安置狀況符合情形進行分析，俾確實衡量職評效益及妥適性；另為避免資源重複投入，建請加強運用現有體系對於個案既有之評量基礎，將評量重點放置於身障類別改變等特殊面向上，增加資源使用效益。

6、為提升社區就業就服員服務效能，建請將就服員工作職掌與各地就業服務中心、服務站或職業重建服務窗口密切連結，適時提供就服員充分資訊及支援，有效提升整合功能。

7、建請針對本計畫曾輔導協助過之身心障礙者成功就業個案，定期調查追蹤後續就業狀況，並予以建檔分析，俾適時給予協助，以加強支持身心障礙者輔導，協助渠等穩定地進入就業市場服務。

二、整體規劃面：

1、建請建立有系統培訓管道，加強人員專業訓練，建立專業人才資料庫，並儘速修正就業服務員遴用及培訓資格條件，將人力資源、企業管理、勞工行政業務等專業人力一併納入就服員及就服督導進用資格條件，以提升就業服務品質及專業知能，俾提供專案單位完整諮詢及協助。

2、請考量各地方政府身心障礙者人口數、身障基金資源，及地方財務狀況、近年來執行業務成效等因素，分別核給不同經費補助額度，俾使有實際需求單位，能得到更多支持與協助。

3、建請透過電視媒體傳播、短片插播及電台廣告等方式，加強計畫宣導與行銷，俾擴大關懷層面，提高案源開發機會。

4、建請針對優良單位有系統整理知識物件，於網路共享平台增設經驗傳承專區，或適時辦理研討會、示範觀摩會或成果發表會，進行標竿學習，俾利成功經驗分享與擴散。

5、本案屬補助型計畫，應視計畫性質，進一步訂定具體、有效之管考作法，詳實掌控各補助項目之實際執行狀況及執行績效，俾將執行成效列為未來審核補助額度之參據。

6、本計畫自96年納入大投資大溫暖計畫，係屬重要施政計畫範疇，建請依據「行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法」研提中長程個案計畫報院審議，以強化計畫管理能力。

附表

各縣市身障人口數及庇護性就業服務單位數一覽表

| 縣市名稱 | 身障人口數 | 身障人口數 百分比 | 庇護性就業服務 單位數 | 庇護性就業服務 單位數百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北縣 | 122,444 | 12.17% | 11 | 9.41% |
| 宜蘭縣 | 32,650 | 3.25% | 0 | 0.00% |
| 桃園縣 | 65,711 | 6.53% | 2 | 1.71% |
| 新竹縣 | 17,662 | 1.76% | 1 | 0.85% |
| 苗栗縣 | 28,331 | 2.82% | 0 | 0.00% |
| 台中縣 | 62,470 | 6.21% | 4 | 3.42% |
| 彰化縣 | 60,249 | 5.99% | 2 | 1.71% |
| 南投縣 | 31,364 | 3.12% | 2 | 1.71% |
| 雲林縣 | 54,428 | 5.41% | 1 | 0.85% |
| 嘉義縣 | 36,415 | 3.62% | 2 | 1.71% |
| 台南縣 | 54,983 | 5.47% | 1 | 0.85% |
| 高雄縣 | 52,094 | 5.18% | 4 | 3.42% |
| 屏東縣 | 47,094 | 4.68% | 4 | 3.42% |
| 台東縣 | 18,713 | 1.86% | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 25,715 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 5,725 | 0.57% | 1 | 0.85% |
| 基隆市 | 17,216 | 1.71% | 1 | 0.85% |
| 新竹市 | 13,633 | 1.36% | 8 | 6.84% |
| 台中市 | 35,071 | 3.49% | 1 | 0.85% |
| 嘉義市 | 12,261 | 1.22% | 1 | 0.85% |
| 台南市 | 26,658 | 2.65% | 1 | 0.85% |
| 台北市 | 113,981 | 11.33% | 65 | 55.50% |
| 高雄市 | 60,803 | 6.05% | 5 | 4.28% |
| 福建省 | 5,058 | 0.50% | 0 | 0.00% |
| 金門縣 | 4,727 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 331 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 合計 | 1,005,787 | 100% | 117 | 100.00% |

照片1  心路洗衣工場作業情形

照片2  喜憨兒園藝工作隊作業情形

照片3  蓮心咖啡小站點心教學

照片4  蓮心咖啡小站飲料教學

照片5  職業輔導評量工具