中華民國九十年十一月一日

（九○）會地字第○○二四四○三號

九十年度由院列管「高級中學多元入學方案」實地查證報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國九十年十月

行政院研究發展考核委員會列管計畫實地查證簡表

| 計畫名稱 | 高級中學多元入學方案 |
| --- | --- |
| 主管機關 | 教育部 |
| 查證時間 | 九十年十月十六日至九十年十月十八日 |
| 查證地點與人員 | 高雄市高雄中學：陳處長進陽、孫專門委員繼中、張專員瑞鑫、陳視導國樑 台中市台中女中：吳副處長松林、劉科長精敏、張專員瑞鑫、陳視導國樑 台北市北一女中：陳處長進陽、張專員瑞鑫、陳視導國樑 |
| 主管機關 參與人員 | 教育部：黃專門委員坤龍、林專門委員煌、鍾研究員華菁、陳科 長清溪、蔡視察志明、邱專員東坡、陳專員樹華、許股長淑化、陳科員秋香 高雄市教育局：劉科長永元 台北市教育局：李局長錫津、曾科長燦金 高雄中學：潘校長輝雄 台中女中：廖校長福榮 北一女中：陳校長富貴 |

九十年度由院列管「高級中學多元入學方案」查證報告目錄

一、前言	

二、計畫內容概要	

（一）計畫目標	

（二）計畫期程	

（三）計畫要項及經費	

三、執行進度	

四、具體績效	

五、尚待改進事項	

六、建議事項	

九十年度由院列管「高級中學多元入學方案」查證報告

一、前言

（一）近年來，由於社會的民主化與多元化，國人希望接受更好的高中教育呼聲漸提高，            教育部衡酌未來中等教育發展，基於：一、國中學生升學壓力亟待紓緩；二、入學機會公平合理化亟待繼續努力；三、學生基礎能力的提升亟待繼續加強；四、高中學校型態亟待多元化、彈性化的發展；五、高中學校特色亟待建立等之考量。乃繼二期在「發展與改進高級中學教育中程計畫」之推動後，繼續規劃推動「高級中學多元入學方案」中程計畫，期望透過計畫的推動，以達成高級中學教育改革的目標。

（二）本方案係依據行政院八十七年五月二十九日台八十七教字第二六六九八號函核定之教育改革行動方案、行政院八十八年四月二十三日台八十八教字第一六一二一號函核定之「暢通升學管道-實施高級中學多元入學方案中程計畫」及行政院八十九年三月二日台八十九教０六二八０號函修正之「暢通升學管道-實施高級中學多元入學方案」中程計畫辦理。

（三）本計畫係九十年度行政院列管之計畫，為瞭解主管機關及執行機關實際執行情形及困難問題，俾利積極謀求改進，如期執行完成，爰依據「行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點」規定組成查證小組，赴高雄市高雄中學、台中市台中女中、台北市北一女中等實地查證，謹依據查證結果，撰擬本報告。

二、計畫內容概要

（一）計畫目標：

１．紓解國民中學學生升學壓力，多元評量學生學習成就，使學生適性發展，以培養五育並重的國民。

２．輔導高級中學進行入學制度之改革，以建立符合時代及學校需要的多元入學方式。

３．鼓勵高級中學發展特色，吸引國民中學畢業生升學當地高級中學，以發展高水準高級中學。

４．結合社區資源及特色，提升多元入學測驗試題品質，以發展學生及家長社區意識。

（二）計畫期程：

民國八十七年七月至九十二年十二月止。

（三）計畫要項及經費：

計畫要項：

（１）實施高級中學多元化入學方案。

（２）建立多元彈性學制。

（３）革新課程、教材與教法。

（４）加強高中學生輔導。

（５）建立高中評鑑制度。

經費：

本計畫總經費六、○三三、八二八千元；九十年度編列一、三五九、一八四千元。

三、執行進度

截至九十年九月底止，計畫進度及經費支用情形如下：

| 項目名稱 | 預 定 | 實 際 | 比 較 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 度 進 度 （總進度） | 五二‧九三％ （五五‧三○％） | 四八‧五六％ （五四‧○二％） | 落後四‧三七％ （落後一‧二八％） |
| 經 費 支 用 | 七億一千五百萬元 | 五億八千六百五十三萬六千元 | 支用率八二‧○三％ |

（一）實施高中多元入學方案執行情形

- 為配合高級中學多元入學方案之實施，教育部於正式委託國立臺灣師範大學成立國民中學學生基本學力測驗推動委員會，積極研發國民中學學生基本學力測驗，並聘任簡茂發等十六人擔任國民中學學生基本學力測驗指導委員會委員；自九十一學年度國民中學新課程實施後，則將研發與九年一貫課程領域相互配合之試題。

- 為避免學生以一次國民中學學生基本學力測驗做為入學之主要或唯一依據，致混淆多元入學方案之規劃意旨，高中及高職多元入學方案已明定各入學管道得參採國中三年在校表現。為因應該規定，教育部將於近期內組成專案研究小組進行研究並選定部分縣市參與試辦。

- 為積極宣導高級中學多元入學方案及國民中學學生基本學力測驗，教育部訂定「二００一高中、高職多元入學方案宣導計畫」，責成各直轄市、縣市政府及全國各國中成立宣導委員會及宣導小組，對其師生及家長進行宣導活動，總計補助辦理一四五○場次宣導活動，並統一印製各項文宣資料（包括宣導手冊、宣導尺及宣導摺頁等）以供各界宣導之用，同時製播宣導短片、及一系列電視、廣播節目等。

（二）建立多元彈性學制執行情形

- 修正「教育部充實公立高級中學教學設備實施要點」及「教育部獎助私立高級中學實施要點」，本（九十）年度設備充實以增購（更新）資訊（網路）、實驗室廢液分類儲存設備或設施為優先考量，總計核定補助台灣省、北、高兩市公、私立高中充實教學設備經費及各縣市立完全中學開辦費及設備費，截至九月底止總計已補助新台幣五四七、○○○千元。

- 為發展社區型中學，提供學生統整學習。教育部鼓勵各縣市政府增（改）設完全中學，補助各縣（市）立完全中學開辦費及設備費，截至九十學年度止，各直轄市及縣市設立之完全中學計有六十一所，本（九十）年度補助各縣市完全中學開辦費及設備費總計為新台幣二九二、０００千元。

- 為鼓勵優秀國中畢業生就近升學當地高中，修正「教育部獎助優秀國中畢業生升學當地高中獎學金注意事項」，本（九十）年度總計補助台灣省（含縣市立完全中學）、北、高兩市新台幣一億元。

- 為提昇教學品質及促進各區域高級中學教育平衡發展之目的，本（九十）年度教育部共計補助辦學認真且具有發展潛力及偏遠地區高中發展學校特色，共計八十二校新台幣七五、五八二千元，並將實地進行訪視以了解各校實際辦理情形。

（三）革新課程、教材與教法：

- 為因應教育改革之推動並接續國民中小學九年一貫課程之實施，教育部已於本（九十）年五月起著手進行高級中學課程標準之修訂事宜，成立「高級中學課程修訂行政工作小組」，並已召開「高級中學課程總綱修訂小組」第一、第二次委員會議，預定於九十二年六月底以前完成。

- 為推動我國高中國際化及鼓勵學生研習外文，教育部除鼓勵各主管教育行政機關加強推動各項語文教學及競賽活動外，並訂有「推動高級中學第二外語教育五年計畫」，補助各高中開設第二外國語教師鐘點費，八十九學年度第一學期共計有八十五校開辦第二外國語教學，共計補助教師鐘點費新台幣八、九九四千元；第二學期補助七十八校，共計新台幣八、七四六千元。

(四)加強高中學生輔導情形：

- 督促各公私立高中須依高級中學法，設輔導工作委員會，置主任委員及主任輔導教師，以強化該會之組織並落實學校輔導工作。

- 協調大學入學考試中心，導航文教基金會等單位辦理升學資訊、生涯資訊等之介紹，使老師、學生瞭解大學校系，選填志願，加強學生做決定的能力。

- 截止九月底止已補助國立臺灣科學教育館辦理暑期活動及國立花蓮高中等校辦理「高級中學九十學年度數學、資訊及自然學科能力競(複)賽」經費。

（五）建立高中評鑑制度執行情形

１．為確實瞭解各公私立高級中學之發展現況、問題與改進需求，建立高中教育評鑑制度，各主管教育行政機關針對台灣省境內一五八所公、私立高中、臺北市轄境內四十四所（含國立馬祖高中）公私立高中、高雄市轄境內十八所公、私立高中及各縣市立完全中學共十六所，總計二三六所公、私立高中進行評鑑。評鑑總報告由國立彰化師範大學進行彙整後再行陳送教育部，作為訂定高中教育決策參考。

２．本（九十）年度將繼續補助台北縣等縣市政府進行完全中學評鑑，共計有台中縣立長億高中及台北縣立三重高中等十二所學校自本（九十）年九月下旬起接受評鑑。

四、具體績效

（一）為確實改革高中入學制度，教育部於民國八十七年七月四日以台（八七）中（一） 字第八七○七一三九六號函訂定發布「高級中學多元入學方案」，規定自九十學年度起全面實施，並於八十九年六月間該方案全面實施之前，依據各界反映，重新檢討修正，於同年八月十四日以台（八九）中（一）字第八九一○二五八二號函修正發布該方案，將原有六種升學方式減併成甄選入學、申請入學及登記分發入學等三種。

（二）高級中學多元入學方案於本（九十）學年度全面實施後，各界評價不一，教育部於本（九十）年七月九日至八月十日舉辦二十二場深度座談會及六場公聽會，匯聚各界建言，於本年八月三十一日以台（九○）中（一）字第九○一二五四一九號函修正發布「高中及高職多元入學方案」暨「九十一年度實施高中及高職多元入學方案暨國民中學學生基本學力測驗相關配套措施」，合併原有「高級中學多元入學方案」及「高級職業學校多元入學方案」，並明確界定各入學方式實施範圍及方式，同時延後二次國民中學學生基本學力測驗及各項入學方式之辦理時間，避免影響國中正常教學活動之進行。

（三）基本學力測驗目前納入題庫之試題數已累計約七二○○題。本（九十）年三月三十一日、四月一日實施之第一次測驗共計有三○二、四○一名學生參加；六月九日、十日實施第二次測驗計有一七六、四四九人報名參加，兩次測驗均圓滿完成，且各界評價甚佳。

（四）八十八學年度全國高中校數總計為二五三所，其中公立高中一三九所，私立高中一一四所，至八十九學年度已成長為總校數二七七所，包括公立高中一五二所，私立高中一二五所，成長率達百分之十。另截至九十學年度止，綜合高中試辦學校已達一四九所。

（五）為增加高級中學入學機會，均衡高中、高職學生比例，八十八學年度高中、職一年級學生人數分別為高中一一八、九一二人、高職一五四、六五五人，比率四三比五七；八十九學年度，高中一年級人數為一二六、四二九人、高職為一三八、六六○人，比率為四八比五二，較該計畫上（八十九）年度之目標四比六超前；可望於本（九十）學年度達成五比五之政策目標。

（六）依據高級中學法第七條規定，為發展社區型中學，各級政府或私人得設立完全中學，提供學生統整學習。教育部為鼓勵各縣市政府增（改）設完全中學，補助各縣（市）立完全中學開辦費及設備費，截至九十學年度止，各直轄市及縣市設立之完全中學計有六十一所，本（九十）年度補助各縣市完全中學開辦費及設備費總計為新台幣二九二、○○○千元。

（七）依據「推動高級中學第二外語教育五年計畫」，補助各高中開設第二外國語教師鐘點費，八十九學年度第一學期有八十五校開辦日語、法語、德語及西班牙語等第二外國語教學，較上學年度之五十五校增加三十校，辦理績效甚佳，各類語文開設班數為：日語四二七班、法語八十三班、德語五十五班及西班牙語十五班，總計五八○班；第二學期共補助七十八校開設。此外，並鼓勵各主管教育行政機關加強推動各項語文教學及競賽活動。

五、尚待改進事項

（一）教育部本年度預定補助臺灣省及北高二市公私立高中教學設備經費，及十三個縣（市）立完全中學開辦費及設備費共計新台幣九億參仟壹佰萬元，依預定應於九月底執行完成，但補助款須經地方議會同意納入預算審查，並於完成招標採購等程序後始得依規定報教育部請款，故延誤進度。截至九月底止，撥付金額僅伍億肆仟柒佰萬元，實際支用達百分之五八‧七五。

（二）社會對於高中多元入學方案仍存有不少疑慮，尤其國中基本學力測驗方式均以量尺分數表示，考生、家長及老師都不易了解造成不少困擾；又特殊考生（視覺障礙考生）量尺分數並未公佈，造成監考老師、考生家長及考生之困惑。

（三）高中、高職及五專招生作業時程安排不一，致學生面臨選擇困境，亦增加家長、學校行政人員之困擾。

（四）高中多元入學方案其入學管道均以基本學力測驗為唯一或重要依據，仍無法適度紓解學生升學壓力。

（五）教育部補助學校開辦第二外語但因師資缺乏及鐘點費較低，致聘請大學講師授課不易，影響教學品質。

（六）高中評鑑工作因專業評鑑委員聘請不易，評鑑委員本身專長領域不同，造成評鑑委員負荷較重，使聘請教授及評鑑結果之處理均甚耗費人力時間。

六、建議事項

（一）教育部補助完全中學開辦費及設備費請款時間延誤，請教育部研究自九十一年度起，本項補助經費應提早作業，並建立補助經費指標，俾利預算經費更有效運用。（教育部）

（二）請教育部應對高中多元入學方案及基本學力測驗優缺點適時公布，以解社會大眾之疑慮，並應積極加強對各界宣導，以消除外界對其公平性之疑慮；又特殊考生量尺分數應速公布。（教育部）

（三）高中、高職及五專既使用相同國中基本學力測驗分數為入學依據，請教育部研究統一各項入學管道報到日期，以減少學校行政人員工作負擔。（教育部）

（四）高中多元入學方案其目的是為適度紓解學生升學壓力，但現行入學管道均以基本學力測驗為唯一或重要依據，是否恰當，請教育部再研究改進。（教育部）

（五）教育部補助學校開辦第二外語各校反映均甚良好，請教育部研究解決師資缺乏及授課講師鐘點費偏低問題，以免影響教學品質。（教育部）

（六）請教育部研究建立高中學校評鑑機制，建立完善獎勵制度，評鑑結果應適時公布，對評鑑不佳的學校應由主管機關切實督導改善，對績優學校給予實質獎勵，以建立評鑑的責任與權威。（教育部）

（七）為兼顧城鄉教育均衡發展，請就各學校需求及教學品質等，進行評估，使教育資源能充分運用。（教育部、直轄市政府）

（八）高中多元入學方案已全面實施，請教育部就執行成效作一檢討，尤其是學生、家長、學校老師及行政人員之意見均應蒐集，以作為將來修正及執行參考。（教育部、直轄市政府）