99管查字第06號

99年度「扶持5歲弱勢幼兒

及早教育計畫」查證報告

行政院研究發展考核委員會

99年12月

行政院研究發展考核委員會查證報告

| 計畫名稱 | 扶持5歲弱勢幼兒及早教育計畫 |
| --- | --- |
| 主辦機關 | 內政部、教育部 |
| 查證時間 | 99年11月4、8、11日 |
| 查證地點 | 南投縣平和國小附設幼稚園 南投縣同富國小附設幼稚園 連江縣塘岐國民小學附設幼稚園 連江縣介壽國民中小學附設幼稚園 花蓮縣豐山國小附設幼稚園 花蓮縣萬榮鄉立托兒所 花蓮縣瑞美國小附設幼稚園 |
| 查證人員 | 領隊：行政院研考會 古處長步鋼 行政院秘書處： 吳參議雅惠、林諮議琪雯 行政院主計處： 吳視察月萍、詹專員媖珺 行政院研考會： 張簡任視察柏森、翁科長栢萱、許科員文瑞 |
| 主（協）辦機關參與人員 | 內政部： 紀專員靜如 教育部： 楊司長昌裕、許科長麗娟、陳科長素豔、 何小姐婉玲、王小姐萌光、馬小姐淑珍 |

| 目 次 | 頁次 |
| --- | --- |
| 壹、前言…………………………………………………….. | 1 |
| 貳、計畫概要………………………………………………. | 1 |
| 一、計畫緣起及沿革…………………………………… | 1 |
| 二、計畫歷程……….……………………………………. | 2 |
| 三、計畫總目標……….………………………………… | 3 |
| 四、年度工作項目………….…………………………… | 3 |
| 五、計畫經費………….………………………………… | 3 |
| 參、執行概況………………………………….…………… | 3 |
| 一、執行進度………….………………………………… | 3 |
| 二、經費支用情形………….…………………………… | 3 |
| 三、相關縣市經費補助狀況………….………………… | 4 |
| 四、補助對象……………………………………………. | 4 |
| 五、歷年經費投入、受益人數及入園率…….………… | 6 |
| 肆、主要發現………………………….…………………… | 6 |
| 一、具體績效……………………………………………. | 6 |
| 二、問題發現………….………………………………… | 8 |
| 伍、建議事項……………………………………………….. | 9 |

壹、前言

教育部為落實總統政見及院長「庶民經濟」之理念，推動「扶持5歲幼兒教育計畫」（原名稱為「扶持5歲弱勢幼兒及早教育計畫」；99年8月1日起調整名稱為「5歲幼兒免學費教育計畫」），以減輕父母教育經費負擔，建構優質幼兒教保環境。為瞭解本計畫離島三縣三鄉、原住民地區及一般地區辦理情形，以作為未來政策調整方向之參考，本會爰分別於99年11月4日、8日及11日邀集相關機關，赴南投縣、連江縣及花蓮縣進行實地查證。經綜合分析書面資料、簡報座談、意見交流及實地查訪後，依查證結果撰擬本報告。

貳、計畫概要

一、計畫緣起及沿革

（一）94年1月6日行政院核定「扶持5歲弱勢幼兒及早教育計畫」，96學年度再擴展至家戶年所得60萬元以下家庭之5歲幼兒，因補助對象不再侷限於少數弱勢家庭幼兒，爰經行政院97年2月22日核定調整為「扶持5歲幼兒教育計畫」，採社會福利概念及維護社會公平正義，依家戶年所得及家有子女數提供不同級距之補助額度。

（二）另為符合總統政見所提5歲幼兒免學費教育政策，行政院99年1月19日核定「5歲幼兒免學費教育計畫」，並由教育部及內政部於99年9月1日會銜發布溯自99年8月1日實施。

（三）本計畫查證係依99年度院管制作業計畫辦理，爰報告名稱仍暫維持「扶持5歲弱勢幼兒及早教育計畫」。

二、計畫歷程

（一）奠基期：93學年度由「離島三縣三鄉」試辦；至94學年度推廣至「原住民鄉」。

（二）擴展期：95學年度起

1、95學年度(95年8月1日)起：納入低收入戶及中低收入家庭幼兒。

2、96學年度(96年8月1日)起：再納入家戶年所得60萬元以下家庭幼兒。

3、98學年度(98年8月1日)起：再擴大補助對象，並依家戶年所得及家有子女數級距提供不同補助額度。

（三）免學費期：離島原鄉99學年度起；一般地區100學年度起。

三、計畫總目標

（一）減輕家庭育兒負擔，穩定人口成長。

（二）提供滿5足歲至入國民小學前幼兒充分就學機會。

（三）建構優質之教保環境，確保幼兒所受教保品質。

四、年度工作項目

（一）溝通與宣導適齡適性幼兒教育、相關補助措施。

（二）均衡並調節合作園所供應量。

(三)鼓勵符合補助資格之5歲幼兒入園。

(四)建構幼托園所優質硬體環境與設備。

(五)提升幼托園所師資及教學水平。

五、計畫經費

99年度教育部可支用經費為新臺幣（以下同）27億9,200萬元、內政部可支用經費為20億0,545萬元，合計約48億元。

參、執行概況

一、執行進度

本計畫截至99年10月底，年度預定進度為82％，實際進度82％；總累計預定進度為88.2％，實際進度為88.2％。

二、經費支用情形

（一）總經費支用情形：96年至99年10月底，教育部與內政部預定支用數121億0,880萬餘元，實際支用數元約119億9,266萬餘元，支用比99％。

（二）年度可支用預算支用情形：截至99年10月底，教育部與內政部預定支用數48億元，實際支用數元約46億1,530萬餘元，支用比96.2％。

三、相關縣市經費補助狀況（如表1）

表1  99年度10月底相關縣市補助經費一覽表

| 單位：萬元 |
| --- |
| 序號 | 縣市 | 就學補助 （提升入園率） | 配套措施 （如：改善設備、增班設員或提升師資水平） | 小計 |
| 1 | 臺北縣 | 20,873 | 809 | 21,682 |
| 2 | 宜蘭縣 | 2,165 | 2,498 | 4,663 |
| 3 | 桃園縣 | 19,434 | 2,829 | 22,263 |
| 4 | 臺中縣 | 8,883 | 3,020 | 11,903 |
| 5 | 新竹縣 | 4,353 | 1,435 | 5,788 |
| 6 | 苗栗縣 | 4,714 | 2,165 | 6,879 |
| 7 | 南投縣 | 3,993 | 3,580 | 7,573 |
| 8 | 高雄縣 | 13,233 | 1,221 | 14,454 |
| 9 | 嘉義縣 | 6,404 | 1,412 | 7,816 |
| 10 | 屏東縣 | 7,592 | 2,950 | 10,542 |
| 11 | 花蓮縣 | 6,936 | 2,959 | 9,895 |
| 12 | 臺東縣 | 4,907 | 1,893 | 6,800 |
| 13 | 澎湖縣 | 1,870 | 642 | 2,512 |
| 14 | 金門縣 | 405 | 464 | 869 |
| 15 | 連江縣 | 112 | 698 | 810 |

四、補助對象：

（一）離島三縣三鄉、原住民鄉：就讀公私立國幼班之滿5足歲至入國民小學前之幼兒為實施對象。

（二）一般地區：就讀公立幼托園所及私立合作園所，且具備下列條件之滿5足歲至入國民小學前之幼兒為實施對象。

1、家有1位子女：具低收入戶或中低收入戶資格，或家戶年所得60萬元以下家庭。

2、家有2位子女者：具低收入戶或中低收入戶資格，或家戶年所得70萬元以下家庭。

3、家有3位子女者：具低收入戶或中低收入戶資格，或家戶年所得80萬元以下家庭。

（三）本計畫凡以家戶年所得為認定基準者，均定有排富條件，排除家戶擁有三(含)筆以上不動產且公告現值總額逾650萬元或年利息所得逾10萬元者。（如表2）

表2  補助額度一覽表(99學年度離島及原鄉地區)

五、歷年經費投入、受益人數及入園率（如表3）

表3  歷年經費投入、受益人數及入園率一覽表

| 學年度 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費 投入 | 17.1億 | 32.1億 | 35.9億 | 41.1億 |
| 補助受益 人數 | 123,222 | 104,782 | 106,816 | 110,000 |
| 補助受益 比率 | 49.81% | 44.67% | 47.44% | 53% |
| 整體幼兒入園率 | 91.6% | 92.1% | 92.2% | 93.9% |
| 弱勢幼兒入園率 | 91.8% | 93.6% | 94.3% | 94.7% |

肆、主要發現

一、具體績效

（一）透過就學補助減輕家長育兒負擔，提高入園率：

1、依上開家戶年所得及家有子女數級距，提供不同學費補助額度，適度減輕家長教養子女之經濟負擔。弱勢5歲幼兒入園率99年度達94.7％，已超過預期目標值92％，亦較96年度提升2.9％；整體5歲幼兒入園率99年度達93.9％，接近預期目標值94％，亦較96年度提升2.3％。離島原鄉地區實施5歲幼兒免學費教育計畫受益比率99年度53％，較98年度47.4％增加5.6％。

2、教育部自98學年度起推動「合作園所機制」，採申請及審核制，並訂定「私立幼托園所參與合作園所(國幼班)作業原則」供縣市政府審查參照，截至99年10月底幼稚園3,116所、托兒所3,888所，合計7004所。另私立幼稚園1,547所、私立托兒所3,579所，合計5,126所，其中私立園所與政府合作之園所比率達95.4％，亦有助提高入園率。

（二）提供5歲幼兒充足就學機會，有助均衡城鄉差距：

1、透過增設原住民鄉國小附設幼稚園，附設數量由93學年度128校至99學年度增加為279校，附設比例由原來的36%成長至79.49%，成長率達43.49%。

2、另為避免交通因素影響偏遠地區幼兒就學，教育部補助離島及原住民鄉幼兒交通車(船)費用，截至98學年度受益人數計801名，補助經費約2,917萬餘元。補助離島及原住民鄉公幼購置交通車，截至98學年度補助臺東縣等6縣市24校購置幼童專用車經費約1,920萬元。99學年度補助連江縣購置大型幼童專用車經費計324萬元。

（三）建構優質之教保環境：

1、鼓勵進修提升教師專業能力，提升優良師資及教學水平。自99學年度起，補助符合資格者進修專科以上學校幼教幼保相關科系之就學費用，每人每學期最高補助1萬元，至多補助4學期。

2、推動巡迴輔導機制，確保受教品質，重視家長滿意度。教育部設置巡輔員及巡輔教授提升幼兒受教品質及教師專業素養，並鼓勵創新教學。99年編制巡輔員21人、巡輔教授22人，共計43人，入班輔導數共計1,177次。另家長對於整體國幼班計畫及巡迴輔導機制滿意度達97.5％。

二、問題發現

（一）「幼托整合」尚待立法以齊一幼教品質：幼稚園及托兒所均可招收5足歲之幼兒，惟其主管機關、人員資格等條件均不同，托兒所占整體5歲幼兒教育機構之55.5％，就讀托兒所占5歲就學幼兒人數之50.2％。約有5成以上幼兒接受不同之教學水平，影響整體幼教品質提升及相關資源整合。而為整合幼托所擬之「兒童教育及照顧法」（草案），雖已於98年3月3日函送立法院審議，仍因涉及層面多元、各界意見廣泛，致尚待完成立法程序加以落實。

（二）被動接受申請補助機制，未能照顧規劃能力不足之幼教機構：幼托園所教學設備、環境改善係採被動接受申請補助之機制，對於亟需改善環境而行政主管規劃能力不足之園所，難以受益。訪查發現幼托園所行政主管意願不高或欠缺規劃能力，影響教學資源之運用成效。

（三）幼教教師保障不足及偏遠地區教師流動性偏高：幼教教師相對於國民中小學正式編制教師保障較為不足，難以吸引優秀人才投入，另偏遠地區以代理教師居多，且教師流動性偏高，不易留住優秀教師，影響教學品質。

(四)年度作業計畫未配合調整：本計畫因應補助對象變更及落實總統政見，計畫名稱歷經97年、99年之調整，惟該部99年度作業計畫未配合中長程計畫變更調整計畫名稱。

（五）補助經費申請時程稍長；教育部結合國防部、臺灣銀行公教保險部、內政部戶政司及財政部財稅中心，有效縮短家長檢具資料之審查時間，利於補助經費之申請。惟由實地查證發現教育部8月份將經費撥至各縣市政府，縣市政府審查及撥款流程稍冗長，直至12月份家長方獲得補助，不易讓家長感受到政府行政效率。

伍、建議事項

一、推動「幼托整合」立法：「兒童教育及照顧法（草案）」宜加速推動完成立法，以齊一化幼稚園、托兒所至國民小學師資及教學水平，以達「教育照顧」（Educare）之新里程碑。

二、加強合作園所評鑑並主動提升幼教環境品質：教育部及內政部除被動接受申請設備補助之機制外，宜透過加強幼托園所評鑑，主動協助亟待改善教學環境之幼教機構，以落實幼托園所教學環境、品質之改善。

三、研究改善幼教教師待遇及偏遠地區教師流動性偏高問題：如何改善幼教教師待遇以吸引優秀人才投入，及改善偏遠地區教師流動性偏高之現象，涉及因素複雜，有待主管機關進一步研擬可行因應政策，謀求改善。

四、儘速辦理年度作業計畫名稱調整事宜：本案100年度作業計畫之計畫名稱，宜依據計畫實體內容或參酌所依據之中長程個案計畫名稱調整修正。

五、簡化補助經費申請流程：建議教育部督促地方政府研擬簡化審查及撥款流程，以縮短補助時程，加速行政效率提升。