100管查字第05號

100年度由院管制
「易淹水地區上游集水區地質調查及資料庫建置」計畫查證報告

行政院研究發展考核委員會
中華民國100年11月9日

行政院研究發展考核委員會查證報告

計畫名稱	「易淹水地區上游集水區地質調查及資料庫建置」計畫
主管機關	經濟部
查證時間	100年10月13日、11月1日
查證地點	1、霧社崩塌地監測場址（實地查證） / 2、經濟部中央地質調查所2樓會議室（座談會）
查證人員	行政院研考會：莊副處長麗蘭（領隊）、蔡專門委員保言、傅科長傳鈞、陳副研究員佳君 / 學者專家：臺灣大學地質學系魏教授國彥（現任臺北市政府研考會主任委員）、逢甲大學地理資訊系統研究中心周教授天穎 / 行政院秘書處：林諮議耀淦 / 行政院主計處：賴編審之平 / 行政院經建會：張技士堯忠 / 內政部資訊中心：莊技士堯竣 / 行政院農委會水土保持局：尹科長孝元
主管及主（協）辦機關參與人員	經濟部水利署：劉科長志能 / 經濟部中央地質調查所：費組長立沅、黃主任淑卿、蔣科長培琛、陳科長勉銘、蔣科長培琛、魏技正正岳、陳技士棋炫、梁技佐均合、蘇泰維先生 / 計畫委辦單位： / 中興工程顧問公司：羅經理立、吳總地質師東錦 / 亞新工程顧問公司：黃總工程師慈銘 / 中興工程顧問社：冀經理樹勇、譚組長志豪、鍾博士明劍 / 財團法人成大研究發展基金會：陳博士俞旭 / 群璇地理資訊顧問公司：柯經理文浩、林工程師瑞軒

「易淹水地區上游集水區地質調查及資料庫建置」計畫查證報告

目次 頁次
壹、前言	1
貳、計畫概要	1
一、計畫目標	1
二、年度目標	2
三、年度工作項目	6
四、計畫期程	7
五、計畫經費	7
參、執行概況	8
一、執行進度	8
二、經費支用情形	9
肆、主要發現	9
一、具體績效	9
二、尚待改進事項	12
伍、建議事項	14

前言
本會依據「行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點」規定辦理院管制計畫查證事項，目的在於運用查證方法，協助施政計畫如期如質完成。
經濟部100年度由院管制社會發展類「易淹水地區上游集水區地質調查及資料庫建置」計畫（以下簡稱本計畫）係屬「易淹水地區水患治理計畫」項下分項計畫之一，由經濟部中央地質調查所（以下簡稱地調所）負責執行，以流域為單位，自95年起為期8年分3階段進行相關地質調查與資料庫建置，調查各流域易淹水地區相關集水區之地質、工程地質、潛在地質不穩定區、河川輸砂量及其對水利建造物等水資源與水利工程造成之影響。
近年來國內外皆受到氣候變遷因素影響，淹水、山崩、土石流等災情有日趨嚴重之趨勢，治山防洪相關政策逐漸受到輿情關注，為瞭解本計畫執行成果及資料庫建置及運用效益，除邀請相關機關參與查證外，並邀請相關領域之學者專家參與，俾提供主管機關辦理本計畫後續改進措施。
計畫概要
計畫目標：本計畫主要延續前面2階段之分年流域範圍，於第3階段3年之目標為完成大安溪、北港溪、八掌溪、曾文溪、花蓮溪、立霧溪、和平溪、南澳溪、秀姑巒溪、卑南溪、利嘉溪、馬武溪及其鄰近流域，總面積約13,700平方公里範圍之上游集水區地質調查與資料庫建置。
表1 各階段分年辦理之流域範圍
期程	年度	辦理流域	流域面積 / （平方公里）	經費 / （新臺幣千元）
第1階段	95-96	大漢溪、大甲溪、濁水溪、朴子溪、虎尾溪及其鄰近流域	6,099	146,474
第2階段	97	頭前溪、中港溪、後龍溪、烏溪、鳳山溪流域及其鄰近流域	4,789	93,364
	98	高屏溪、東港溪、太麻里溪、知本溪流域及其鄰近流域	5,190	107,512
	99	淡水河、蘭陽溪、南崁溪及其鄰近流域	4,042	103,561
第3階段	100	大安溪、北港溪、八掌溪、曾文溪及其鄰近流域	5,700	104,100 / （預算數）
	101	花蓮溪、立霧溪、和平溪、南澳溪及其鄰近流域	3,800	104,100 / （預算數）
	102	秀姑巒溪、卑南溪、利嘉溪、馬武溪及其鄰近流域	4,200	104,100 / （預算數）

年度目標：100年度進行大安溪、北港溪、八掌溪、曾文溪及其鄰近流域總面積約5,700平方公里範圍之上游集水區地質調查及資料庫建置。

圖1 96至102年度全期計畫分年分區調查範圍

圖2 100年計畫流域範圍

圖3 大安溪及其鄰近流域範圍

圖4 北港溪、八掌溪及曾文溪及其鄰近流域範圍
年度工作項目
本計畫年度工作項目包括集水區地質及山崩土石流調查與發生潛勢評估計畫等五項子計畫，各項內容分述如次：
1. 集水區地質及山崩土石流調查與發生潛勢評估計畫：完成調查流域範圍地質圖及說明書、1,500筆現地地質調查資料、山崩與土石流基本圖資之繪製與說明書及發生潛勢圖與說明書、2,000筆山崩現地調查與50條土石流現地調查，劃設各流域重大崩塌區之分布範圍。
2. 集水區侵蝕及堆積之調查與評估計畫：完成調查流域範圍山坡產砂量推估、土砂運移研究與暴雨事件境況模擬，並完成30處河床現地採樣分析及河床堆積推移質分析、15處重大崩塌地量測、15處谷口沖積扇量測、100處河道土砂運移斷面量測、15處坡面土砂侵蝕量測等現地工作。
3. 集水區水文地質對坡地穩定性影響之調查評估計畫：完成調查流域範圍山坡產砂量推估、土砂運移研究與暴雨事件境況模擬，並完成30處河床現地採樣分析及河床堆積推移質分析、15處重大崩塌地量測、15處谷口沖積扇量測、100處河道土砂運移斷面量測、15處坡面土砂侵蝕量測等現地工作。
4. 集水區地形及地質資料庫建置計畫：完成調查流域範圍廣域降雨、地下水水文特性調查分析，建立水文地質概念模式，進行降雨等水文地質關聯因子觸發區域性山崩研究；挑選3處重點崩塌區，進行水文地質調查與監測，完成重點崩塌地之環境地質圖與水文地質圖，並進行廣域水文地質鑽探300公尺與現地試驗，以及重點崩塌地地球物理調查800公尺，提出計畫區域內山崩警戒雨量之評估。
5. 易淹水地區上游集水區調查成果應用研究計畫：進行前期各項子計畫3個主要流域調查成果彙整與分析，1個特定流域集水區土砂侵蝕運移等地質作用對下游平原地區淹水之影響評估等3項應用研究，4個子計畫執行績效評估與修正建議；研擬成果之加值應用。
四、計畫期程：100年1月1日至102年12月31日。
五、計畫經費：總經費新臺幣（以下同）3億1,230萬元，100年度經費為1億410萬元。

圖5 各工作項目關聯圖
 參、執行概況
  1. 執行進度
1. 整體執行進度：截至10月底，年累計進度81.04%，較預定進度82.0%，小幅落後0.96%（總累計26.74%，較預定進度27.06%，落後0.32%）。
2. 各子計畫執行進度：除「集水區地質調查及山崩土石流調查與發生潛勢評估」落後1%及「集水區侵蝕及堆積之調查與評估計畫」落後3%外，其餘計畫均符合執行進度。落後原因係福衛2號特定事件後影像蒐集截至10月方定案，另重大崩塌地、河道土砂運移斷面第2次量測配合年度災害發生地區，方擇定10月初宜蘭大雨事件調整至蘭陽溪流域進行調查工作（年度作業計畫目標與執行情形對照表詳如附件）。
  1. 經費支用情形
100年度總經費1億410萬元，截至10月底預定支用數為7,268.7萬元，實支數6,806萬元，預算執行率93.63%，達九成以上。執行單位為有效運用5項子計畫之標餘款495萬元，爰新增規劃辦理應用於流域地質災害直升機空拍招標案，以及專業空載數位掃描儀（Airborne Digital Sensor, ADS）航照影像處理軟體採購，其中空拍工作須跨越本年度汛期前後階段，預定於12月完成經費撥付。
1. 主要發現
  1. 具體績效
開發完成集水區地形及地質資料庫供外界查詢
1. 累積95年至99年兩階段之研究成果，完成「集水區地形及地質資料庫成果查詢系統」，建置整合性野外調查電子表單系統、野外調查系統PDA版，方便現場調查人員作業。
2. 發布WMS（Web Map Service）、WS（Web Service）服務，提供外界調查及分析報告連結，目前已發布大甲溪等16個流域、92項WMS圖層、4項定點查詢WS（山崩、土石流、順向坡、地質調查點），相關資料亦放置於國土資訊系統資料倉儲及網路服務平臺（Taiwan Geospatial One Stop, TGOS）供外界查詢。現階段進行流域調查成果入口網、流域主題網及介接管理機制，以利外界查詢及機關介接使用。
（二）地質調查成果提供災防及國土復育參考
1、計畫執行成果提供相關單位防災與治災參考：將各年度計畫執行成果，建立山崩、土石流與水文地質資料庫，並依據所建立的山崩與土石流發生潛勢度，提供縣市政府、水患治理單位（如經濟部水利署、行政院農業委員會水土保持局[以下簡稱水保局]、行政院農業委員會林務局）、坡地管理單位（如內政部營建署、水保局）作為預警及治理參考依據。例如本計畫第2階段所完成之成果，包含流域之地質與坡地災害現地調查等圖資，於98年8月莫拉克風災後，提供相關主管機關參考使用，使相關主管機關得以參酌辦理原住民部落危險認定、遷村選址等作業，發揮本計畫預期效益。又如99年10月22日梅姬颱風侵襲東臺灣，地調所經由10月25日航照影像判釋，即提出蘇花公路蘇澳--東澳段115.9K除有土石流溢流現象，並有持續發展下滑崩移之可能性，供災防單位參考；另於災害後持續監測，於11月16日通知南澳工務段宜關注後續變化。
2、執行成果供國土復育與應用地質方面之參考：歷年調查結果建立土砂侵蝕與堆積評估數據，可提供未來發生水患時評估可能產生之土砂量，俾利易淹水地區水患治理，並提供劃定國土復育促進地區基本地質與應用地質參考。
（三）辦理教育訓練、研討會等推廣計畫成果運用
1、辦理成果推廣教育訓練：97年至100年度共辦理6次教育訓練，共計321人次參加，增進相關機關、學術機構及相關領域專業技師對該資料庫之認識，進而提升其使用率。
2、成果資料提供應用：計畫調查成果除函送各縣市政府與相關機關作為決策與應用參考外，並於地調所設置網頁供民眾查詢，亦接受相關單位索取計畫報告書電子檔，提供各界參考運用。
3、發表計畫成果論文：97年至99年於Journal of Hydrology等國際期刊、「GeoFlorida 2010：Advances in Analysis, Modeling & Design」等國際研討會、「中華民國地球物理學會與中華民國地質學會 100年年會暨學術研討會」等國內研討會及期刊發表共發表125篇論文。
4、辦理流域地質與坡地災害研討會：97年至100年每年度均辦理1場國際研討會，每場次平均參加人數為150人。
  1. 尚待改進事項
1. 現行「土石流」相關用語內涵不一，易造成混淆，引起誤解：地調所執行本計畫下之「集水區侵蝕及堆積之調查與評估計畫」內容為相關地質、山崩及土石流調查，其所稱「土石流」係地調所歷年調查業務中所界定的地質災害，與水保局辦理坡地防災與整治業務時使用之「土石流潛勢溪流」專有名詞，二者標的不同，然外界極難分辨其差異，且查詢系統未整合，查詢土石流相關資訊時，亦難以得知應由水保局或地調所之網站查詢；另地質法中有關地質災害包括山崩、土石流等，並規定有發生地質災害之虞之地區應公告為「地質敏感區」，未來三者如何區分、界定，宜加以釐清。
2. 監測調查成果尚未與地方政府及第一線防救災單位建立聯繫機制：「集水區水文地質對坡地穩定性影響之調查評估計畫」於義興、霧社、太平山、達觀等地設置自動監測系統，另於松茂、新佳陽、花園、紅菜坪、寶隆、崁腳、蘭台、潮洲湖、南勢坑等9處設置半自動監測系統，進行降雨量、地下水位、不飽和土壤張力等水文監測，以及地表位移、地中變形等變位監測。雖然目前監測之崩塌地數量不多、資料累積經驗尚不足作為預警研判，然仍應與地方政府及第一線防救災單位建立聯繫機制，以應必要之需。

圖6 各監測站分布圖
（三）集水區地形及地質資料庫之使用設計有待加強
1、資料庫未依服務或使用對象做區隔，對外公開成果說明文字及相關註解仍使用專業詞彙，尚未轉換為淺顯易懂文字，一般民眾查詢使用時較難理解與使用；另資料庫查詢系統雖提供一般文查圖及圖查文之功能，惟對外發布之資料多為PDF檔，較難針對內容再做進一步之資料查詢。
2、目前建構之資料已具倉儲規模，惟資料查詢及下載速度太慢，且未做使用者滿意度調查，較難瞭解使用者之運用問題及系統操作之便利性問題。
（四）地方政府未能有效應用計畫調查成果：依據調查所建立之山崩、土石流與水文地質資料庫，主要係提供相關機關預警及治理依據，歷年計畫成果均主動函送相關機關及地方政府，惟由於地方政府並無專責對口單位，亦缺乏地質專業人才，尚無法充分運用於災防工作。
伍、建議事項
一、於地質法函頒實施前，儘速研議相關子法之法制及應用機制
1. 儘速整合法規相關用詞及土石流調查資料庫：地質法於99年12月通過立法，法規中有關「土石流地質敏感區」，與水保局進行之「土石流潛勢溪流」調查，以及地調所進行之土石流調查等「土石流」之用語及內涵，宜儘速整合與釐清，以避免造成外界認知上之困擾；另行政院組織改造中，水保局與地調所將合併，建議將土石流潛勢溪流調查資料與土石流調查資料加以整合，俾外界查詢使用。
2. 儘速研議資料庫後續應用相關法規：地質法規定中央主管機關應將具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞之地區，公告為地質敏感區，而集水區地形及地質資料庫後續之應用，涉及地質法相關施行細則之訂定、公權力之行使與民間私部門應用該資料庫資料時之法律責任釐清或歸屬，建議及早規劃，並研議相關子法法制與應用機制。
3. 加強辦理地質及調查應用相關專業人才培育：地質法所稱之主管機關，在中央為經濟部，在地方為縣市政府，並規定目的事業主管機關應將地質敏感區相關資料，納入土地利用計畫、土地開發審查、災害防治、環境保育及資源開發之參據，惟地方政府地質相關專業人才匱乏，且缺乏相關專責單位，為利調查成果有效推廣運用，宜藉由地調成果推廣與訓練，積極培育相關人才。
二、建立監測資料即時通報地方政府及災防單位之網絡：地調所目前在各地設置監測站，雖然近年監測之崩塌地數據資料及累積經驗尚不足作為預警研判，然為防患未然，建議仍宜與地方政府及第一線防救災體系建立聯繫機制，俾使相關監測資料能於第一時間運用於災害防救。
三、加強集水區地形及地質資料庫使用之便利性
（一）供眾查詢之資料庫宜採分眾並採親和語言：資料庫對外公開之資訊，建議應依使用對象之不同設計分層、分眾之資料架構，並採用淺顯易懂語言，以利民眾建立相關意識與瞭解正確使用資訊之方法；另於資料庫網站上設計問卷，以瞭解使用者對資料庫之使用需求及建議事項。
（二）因應科技快速發展，即時導入運用最新技術提高效能：資料庫雖提供多種類型載具（例如PDA、iPhone、iPad、HTC Flyer等數位行動裝置），惟雲端技術、手機GIS自動定位功能、平板電腦等資訊科技發展神速，宜及時掌握資訊科技發展技術，調整資訊應用與傳遞之規劃設計，俾使服務與應用功能更快捷方便，並融入政府電子化治理方向中。
（三）加強跨單位相關資料庫整合運用，以提升運用效益：臺灣地區複合型天然災害（颱風、洪水、地震、山崩、土石流等）日益頻繁，未來仍應持續相關之地質調查作為，加強資料庫內容之整合應用，並與其他研究機構（例如國科會/科技部轄下之國家實驗研究院的颱風洪水研究中心、國家災害防救科技中心、高速電腦運算中心等機構）合作。
1. 加強推廣地調及監測成果之有效運用，並加速培育地調資訊應用人才：地調所每年完成之調查資料，除主動函送相關機關及地方政府外，亦宜加強提醒主管機關及地方政府因應處理事項，並確實運用於施政優先順序之決策參考。另藉由地調及監測成果推廣，培訓應用人才，妥善運用調查資訊，避免不當規劃造成之風險。
2. 將地質資料之運用導入施政計畫規劃與審議程序，從源頭確保計畫於該地質條件下實施之妥適性：地質法中規定目的事業主管機關應將地質敏感區相關資料，納入土地利用計畫、土地開發審查、災害防治、環境保育及資源開發之參據，建議未來施政規劃與審議公共工程計畫時，比照現行計畫應進行法規影響及性別影響評估之規定，將相關地質調查資訊導入計畫審核項目，確保計畫在該地質條件下實施之妥適性。
3. 附件 年度作業計畫目標與執行情形對照表
工作項目	100年度作業計畫目標	截至10月底執行情形
集水區地質及山崩土石流調查與發生潛勢評估	完成調查流域範圍地質圖及說明書、1,500筆現地地質調查資料、山崩與土石流基本圖資之繪製與說明書、山崩與土石流發生潛勢圖與說明書、2,000筆山崩現地調查與50條土石流現地調查，劃設各流域重大崩塌區的分布範圍。	完成大安溪、北港溪、八掌溪野外地質調查工作，其中包含已完成1,851筆現地地質調查資料，2,400筆山崩現地調查與60條土石流現地調查，野外調查數量已達年度目標，計畫內容完成比例為84%。
集水區侵蝕及堆積之調查與評估	完成調查流域範圍山坡產砂量推估、土砂運移研究與暴雨事件境況模擬，並完成30處河床現地採樣分析及河床堆積推移質分析、15處重大崩塌地量測、15處谷口沖積扇量測、100處河道土砂運移斷面量測、15處坡面土砂侵蝕量測等現地工作。	完成35處河床現地採樣分析、16處重大崩塌地量測、16處谷口沖積扇量測、105處河道土砂運移斷面量測、15處坡面土砂侵蝕量測。年度集水區參數萃取及颱風事件參數率定，歷史土砂運動特性分析計畫內容完成比例為72%。
集水區水文地質對坡地穩定性影響之調查評估	完成調查流域範圍廣域降雨、地下水水文特性調查分析，建立水文地質概念模式，進行降雨等水文地質關聯因子觸發區域性山崩研究；挑選3處重點崩塌區，進行水文地質調查與監測，完成重點崩塌地之環境地質圖與水文地質圖，並進行廣域水文地質鑽探300公尺與現地試驗，以及重點崩塌地地球物理調查800公尺，提出計畫區域內山崩警戒雨量之評估。	完成廣域調查水文地質鑽探350公尺、重點崩塌地鑽探1,050公尺與現地試驗、水文地質參數特性調查分析等；完成挑選3處重點崩塌區進行詳細的水文地質調查與監測及地球物理調查995公尺，計畫內容完成比例為80%。
集水區地形及地質資料庫建置	建置調查流域範圍調查成果資料庫，調整10項網路查詢系統功能，更新30個WMS圖層。建置全期流域調查成果資料庫，並完成2個流域調查成果入口網，3項全方位流域成果查詢方案。	更新7項網路查詢系統、30個WMS（Web Map Service）圖層、完成1個流域調查入口網及PDA、Web、Mobil等3項全方位成果查詢，完成2場專業推廣教育訓練。計畫內容完成比例為85%。
易淹水地區上游集水區調查成果應用研究	進行前期各項子計畫3個主要流域調查成果彙整與分析，1個特定流域集水區土砂侵蝕運移等地質作用對下游平原地區淹水之影響評估等3項應用研究，4個子計畫執行績效評估與修正建議；研擬成果之加值應用。	召集外聘委員完成4項子計畫執行績效評估，提供為滾動式改進之參考。選定1個蘭陽溪特定流域作為集水區土砂侵蝕運移等地質作用對下游平原地區淹水之影響評估，以及完成辦理1場成果推廣教育訓練。計畫內容完成比例為85%。