100管查字第06號

100年度院管制
「客家文化振興計畫」查證報告

行政院研究發展考核委員會
中華民國100年11月

行政院研究發展考核委員會查證報告
計畫名稱	客家文化振興計畫
主管機關	行政院客家委員會
查證時間	100年11月1日、2日
查證地點	六堆客家文化園區、苗栗客家文化園區、行政院客家委員會
查證人員	領隊：行政院研考會 古處長步鋼 / 行政院主計處：施視察欣蘋、孫專員淑幸 / 行政院研考會：張專門委員柏森、辜科長慧瑩、林視察賢文
主管及主(協)辦機關參與人員	行政院客家委員會： / 廖處長育珮、廖副處長美玲、吳簡任視察克能、廖科長芳玲、孫科長國淞、葉科長怡君、鄭專員文婷、劉專員慧萍、羅約聘人員品善 / 行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處： / 傅主任兆書、何副主任育興、吳組長昌成、陳主任秀椿、陳專員思岑、吳技正光育、陳專員思岑、麥專員杰安、曾專員國峰、廖副研究員貴秋

目 次
壹、前言…………………………………………………………	3
貳、計畫概要……………………………………………………	3
一、計畫總目標……………………………………………	3
二、計畫期程………………………………………………	4
三、計畫經費………………………………………………	4
四、100年度目標……………………………………………	5
參、執行概況…………………………………………………	6
一、執行進度………………………………………………	6
二、經費支用情形…………………………………………	8
三、具體績效………………………………………………	10
肆、查證發現…………………………………………………	11
伍、建議事項…………………………………………………	14
附件 訪視照片………………………………………………	16

100年度院管制「客家文化振興計畫」查證報告
臺、前言
客家文化因長期缺乏系統性的保存及推廣，面臨文化消逝及族群認同的危機，客委會為提振客家人自信心、有系統的整合資源及創造客家文化復興環境，前推動「挑戰2008國家發展重點計畫：新客家運動─客家文化振興(一)文化環境營造及知識體系發展計畫、(二)文化設施興(修)建計畫」（91年-96年）。為延續效果，並落實馬總統客家政見「提升客家文化的創新價值」，客委會爰提出「客家文化振興計畫」（以下簡稱本計畫），並於97年3月17日奉本院核定，計畫期程為97年至102年，重點為透過「文化資產」、「文藝發展」、「知識體系發展」及「園區營運管理」等四大主軸推動客家文化振興工作。
鑒於本計畫100年度六堆及苗栗客家文化園區營運管理之執行進度持續落9個月，有必要透過實地查證瞭解執行情形，並協助解決困難，本會爰邀集本院主計處辦理實地查證，並依查證發現撰擬本報告。
貳、計畫概要
一、計畫總目標
（一）文化資產
1、透過客庄文化資源普查、深入主題調查，以計畫整合資源，有系統的創造客家文化復興環境。
2、配合知識經濟時代脈動，以資訊科技作為文化載體，進行數位典藏予以加值與利用，以發揮客家文化振興功能。
（二）文藝發展
1、輔導客家藝文成長，培育年輕化的客家藝文人才。
2、整合傳統與現代的元素，刺激客家傳統文化持續創新。
3、讓客家豐富臺灣多元文化，促進客家藝術與國際接軌。
（三）知識發展體系
1、建構客家知識體系的完整論述，並規劃將苗栗客家文化園區作為「客家研究中心」，以作為教育推廣中心。
2、制度化補助發展學術特色，建構臺灣客家研究重點。
3、型塑客家學術研究環境，重拾客語在知識領域運用能力。
4、確立「客家學」在社會科學領域中的地位。
（四）園區營運管理
1、建置客家文化基礎資料，保存及延續客家文化
2、建設國家級客家文化園區，展現與活化客家文化
3、整合在地資源創造新文化產業，帶動客庄旅遊與地方經濟。
二、計畫期程
本計畫自97年1月起至102年12月底止，計6年。各分項計畫之期程如次：
（一）文化資產：97年1月至102年12月。
（二）文藝發展：97年1月至102年12月。
（三）知識發展體系：97年1月至102年12月。
（四）園區營運管理：
1、六堆客家文化園區：98年1月至102年12月。
2、苗栗客家文化園區：99年1月至102年12月。
三、計畫經費
（一）計畫總經費：本計畫總經費核定數新臺幣（以下同）23億1,821萬元，逐年規劃預定編列數為97年度1億7,895萬元、98年度3億1,016萬元、99年度3億5,945萬元、100年度3億9,512萬元、101年度5億3,725萬元、102年度5億3,725萬元。
（二）實際編列情形：97年度實際編列1億7,895萬元、98年度編列3億1,016萬元、99年度編列3億5,945萬元、100年度編列3億8,777萬元、101年度編列3億7,985萬元。（如表1）
表1 本計畫各年度預算編列情形
單位：千元
年度	原預估經費 / (A)	實際編列數 / (B)	實際編列數占原預估經費之比例（B/A）
合計	2,318,211	1,616,205	69.7%
97年	178,957	178,957	100.0%
98年	310,165	310,165	100.0%
99年	359,450	359,450	100.0%
100年	395,127	387,775	98.1%
101年	537,256	379,858	70.7%
102年	537,256	—	—

（三）100年度可支用經費：計3億9,177萬6,000元（含100年度編列數3億8,777萬5,000元、99年度保留款400萬1,000元）。
四、100年度目標
（一）文化資產：辦理客庄文化資源普查及深入主題調查10案。
（二）文藝發展
1、辦理提升客家文化創新價值之民俗文化活動：委託及補助辦理客家桐花祭、六堆嘉年華及全國客家日活動100場以上。
2、辦理客家傳統藝術保存及現代藝術文化推廣工作：辦理客家戲劇公演、匯演、比賽或交流活動20場以上；建構客家音樂戲劇研究基礎資料350筆以上。
3、扶植客家藝文團隊成長及創新客家表演藝術：輔導優質藝文團隊、補助傳統山歌班10個以上。
4、補助地方政府、公立學校及社團辦理客家藝文下鄉活動：全年委託或辦理400場以上。
5、辦理客庄十二大節慶及客家兒童音樂劇：補助辦理18個客庄十二大節慶，並專案撰寫15萬字以上、攝影及錄影紀錄400張以上；全國各地巡演10場客家兒童音樂劇。
（三）知識體系發展
1、建立學術發展暨審查機制。
2、補助25所學校大學校院客家學術機構辦理發展客家學術研究，及開設客家語言文化相關通識教育課程。
3、獎助客家學術研究申請案25件以上。
4、獎助客家研究優良博碩士論文申請案70件以上。
（四）園區營運管理
1、建構核心客家文化園區。
2、鏈結地方衛星園區，運用資訊網絡與交通工具連結，保存及展現在地自然與人文特色。
參、執行概況
一、執行進度
　　截至100年10月底，整體計畫之預定進度為80.7%，實際進度為79.2%，落後幅度為1.5%。本年度包含9個工作項目，執行進度分述如次：
（一）辦理客庄文化資源普查及深入主題調查：落後幅度為1%。
（二）辦理提升客家文化創新價值之民俗文化活動：符合進度。
（三）辦理客家傳統藝術保存及現代藝術文化推廣工作：落後幅度2.5﹪。
（四）扶植客家藝文團隊成長及創新發展客家表演藝術：落後幅度1﹪。
（五）補助地方政府、公立學校及社團辦理客家藝文下鄉活動：符合進度。
（六）辦理客庄十二大節慶及客家兒童音樂劇：落後幅度為1%。
（七）知識體系發展：符合進度。
（八）園區營運管理-六堆園區：落後幅度為5%。
（九）園區營運管理-苗栗園區：落後幅度為2%。（如表2）
表2　100年截至10月底執行進度
單位：%
整體計畫/工作項目	預定進度 / (A)	實際進度 / (B)	進度比較 / (B-A)
整體計畫	80.7	79.2	-1.5
1.辦理客庄文化資源普查及深入主題調查	80.0	79.0	-1.0
2.辦理提升客家文化創新價值之民俗文化活動	90.0	90.0	0.0
3.辦理客家傳統藝術保存及現代藝術文化推廣工作	80.0	77.5	-2.5
4.扶植客家藝文團隊成長及創新發展客家表演藝術	80.0	79.0	-1.0
5.補助地方政府、公立學校及社團辦理客家藝文下鄉活動	70.0	70.0	0.0
6.辦理客庄十二大節慶及客家兒童音樂劇	85.0	84.0	-1.0
7.知識體系發展	70.0	70.0	0.0
8.園區營運管理-六堆園區	81.0	76.0	-5.0
9.園區營運管理-苗栗園區	80.0	78.0	-2.0

註：進度計算基準為工作量。

二、經費支用情形
　　100年度可支用經費3億9,177萬6,000元，截至10月底，整體計畫之預定支用2億4,472萬元，實際支用2億4,458萬3,000元，支用比為99.9﹪，加計應付未付數後為2億6,239萬1,000元，預算達成率為67.0﹪。本計畫包含9個工作項目，其支用情形分述如次（如表4）：
（一）辦理客庄文化資源普查及深入主題調查：支用比為90.5%、預算達成率為49.3%。
（二）辦理提升客家文化創新價值之民俗文化活動：支用比為124.2%、預算達成率為124.2%。
（三）辦理客家傳統藝術保存及現代藝術文化推廣工作：支用比為94.0%、預算達成率為64.6%。
（四）扶植客家藝文團隊成長及創新發展客家表演藝術：支用比為92.8%、預算達成率為28.2%。
（五）補助地方政府、公立學校及社團辦理客家藝文下鄉活動：支用比為135.8%、預算達成率為46.3%。
（六）辦理客庄十二大節慶及客家兒童音樂劇：支用比為112.9%、預算達成率為68.2%。
（七）知識體系發展：支用比為99.8%、預算達成率為65.5%。
（八）園區營運管理-六堆園區：支用比為63.5%、預算達成率為75.8%。
（九）園區營運管理-苗栗園區：支用比為100.1%、預算達成率為58.5%。
表3 100年度截至10月經費支用情形
　　單位：千元
整體計畫/工作項目	年度可支用經費(A)	預定數 / (B)	實支數 / (C)	執行數 / （D）	支用比﹪(C/B)	預算達成率﹪(D/A)
整體計畫	391,776	244,720	244,583	262,391	99.9	67.0
1.辦理客庄文化資源普查及深入主題調查	18,364	10,000	9,050	9,050	90.5	49.3
2.辦理提升客家文化創新價值之民俗文化活動	20,325	20,325	25,233	25,233	124.2	124.2
3.辦理客家傳統藝術保存及現代藝術文化推廣工作	8,300	5,700	5,360	5,360	94.0	64.6
4.扶植客家藝文團隊成長及創新發展客家表演藝術	7,560	2,300	2,134	2,134	92.8	28.2
5.補助地方政府、公立學校及社團辦理客家藝文下鄉活動	53,130	18,130	24,611	24,611	135.8	46.3
6.辦理客庄十二大節慶及客家兒童音樂劇	157,227	94,980	107,214	107,214	112.9	68.2
7.知識體系發展	24,351	15,980	15,940	15,940	99.8	65.5
8.園區營運管理-六堆園區	74,647	61,018	38,738	56,546	63.5	75.8
9.園區營運管理-苗栗園區	27,872	16,287	16,303	16,303	100.1	58.5

註：
1.「實支數」不含應付未付數。
2.「執行數」含應付未付數。
三、具體績效
（一）客家桐花季成功提升文化認同感，並彰顯臺灣文化
1、根據客委會委託蓋洛普公司「2010年客家桐花祭總體效益與影響評估」調查結果：
（1）「2010客家桐花祭」計有648萬301人次參與活動，遊客整體滿意度高達98%。
（2）超過9成的客家籍受訪者認同「參加客家桐花祭活動讓我以身為客家人為榮」。
（3）創造高達231億2,770萬元之經濟效益，並締造10萬4,283個就業機會。
2、100年9月份「遠見雜誌」刊載之「建國百年調查」結果顯示，「客家桐花祭」入選為最能代表臺灣精神或文化活動之第7名。
（二）補助客家藝文團體與學術文化活動，促進文化保存與創新
1、97年至100年9月底止，辦理a-ha客家藝術節、臺灣客家世紀印象展、客家民俗節慶文學研習活動、全國客家日慶祝活動、客家傳統戲曲收冬戲匯演、客家精緻大戲巡演、客庄十二大節慶及客家兒童音樂劇等，有助促進客家傳統藝術之保存與現代文化之推廣。
2、97年至100年9月底止，核定補助地方政府、公立學校及社團辦理客家藝文下鄉活動2,228件，有助增進國人認識並弘揚客家文化。
（三）獎補助客家學術研究計畫，厚植客家知識體系
1、97年至100年9月底止，核定補助大學校院籌設客家學術機構或研究發展等計畫108件，及核定獎助客家學術研究計畫116件。
2、97年至100年9月底止，核定獎助優良客家研究博碩士論文計畫307件。
（四）六堆園區正式營運，提供客家文化交流平臺
六堆客家文化園區已於100年10月22日正式開園，開園兩日成功吸引超過10萬人次遊客入園參觀。該園區以美濃紙傘為外型之展覽館，呈現客家人崇尚自然之田園生態景觀，及取自客家人以盤花拜伯公習俗之九香花園景觀區等特色，應能成為臺灣南部客家語言、文化、觀光、產業之傳承與發展窗口。
（五）苗栗園區積極建置軟硬體建設，儲備開園量能
完成園區展示模型設置案；辦理志工基礎及特殊培訓課程2梯次；東南亞客家研究案完成相關資料蒐整、越南與印尼客家主題研究已有初步成果；客家文化資產網站建置案已完成三大主題網站之內容規劃及5門數位教材規劃等；1975年以前臺灣客籍攝影家調查暨數位典藏委託案，完成陳嚴川等20位客籍攝影家等計45,703件作品之影像檔案及口述歷史採訪光碟製作52片等。
肆、查證發現
一、部分工作及預算進度稍有落後，有待加速推動辦理
部分採購案未能如期完成發包，影響整體工作進度；舉例如次：
（一）「辦理客家傳統藝術保存及現代藝術文化推廣工作」工作項目內「客家傳統戲曲宣傳企劃採購案」因行政作業延遲公告時程，及「收冬戲活動宣傳企劃採購案」因第1次招標因廢標，致本項工作項目整體進度落後。
（二）「園區營運管理-六堆園區」工作項目內「六堆客庄旅遊先期規劃」案因廠商所提期初成果未經審查通過，致延誤請款及規劃進度。
（三）「園區營運管理-苗栗園區」工作項目內「苗栗園區兒童館及文化創意產業館展示規劃設計及工程案」，因從分案發包改採統包案，致未如期完成發包。
二、計畫間目標及內容重疊，造成重複管考及個別計畫成效難明
與本計畫相關者有「數位典藏與數位學習國家型科技計畫─拓展臺灣數位典藏分項計畫─數位臺灣客家庄」（科技發展類）、「臺灣客家文化中心-六堆園區」（公共建設類）及「臺灣客家文化中心-苗栗園區」（公共建設類）等3項計畫，計畫之間目標或工作內容重疊，導致重複管考，且造成個別計畫執行成效不易區隔。舉例如次：
（一）目標重疊：本計畫總目標有「建設國家級客家文化園區，展現與活化客家文化：…透過核心園區集中展現與地方園區生活展現的模式，實現可親、可觸、可遊、可居的生活博物館理想」，另「臺灣客家文化中心-六堆園區」計畫總目標亦有「本案以『主題園區』及『地方園區』之方式同步營造…，並藉由主題園區之建構…使其能成為提供六堆地區深度旅遊資訊等多功能之國家級建設」，兩者在園區經營目標上重疊。
（二）內容重疊：本計畫內「園區營運管理-六堆園區」工作項目含辦理六堆客家兒童藝文嘉年華活動，與「臺灣客家文化中心-六堆園區」計畫內「園區軟體籌建作業及開館營運」工作項目之完成六堆客家藝文嘉年華成果報告，經查兩者實為同一活動內容主體，卻同時存在於兩個不同的計畫，衍生兩項計畫資源重複配置、重複管考且計畫執行成效不易區隔。
三、補助經費缺乏競爭及引導自立經營機制，提升展演水準效果有限
為推動客家藝文發展，客委會訂定輔導藝文團隊成長補助作業要點，作為補助藝文團隊之依據；該要點規定對於藝文團體之補助以每一年度補助一次，並將補助金額分為A級（優質演藝團隊，補助31萬元以上）、B級（具發展潛力且經常公開展演者，21-30萬元）、C級（具扶植潛力之社區藝文團隊，10-20萬元）、D級（不予補助）等4類，惟未有良性競爭機制或引導其自立發展之設計，補助經費易淪為常態性社團費用補助，恐對激發藝文團隊精進其展演水準之效果有限。
四、園區核心特色未能充分發揮，對外服務與連結策略待強化
（一）六堆園區座落於屏東縣內埔鄉郊區，地處偏僻，目前雖有屏東客運繞至園區，惟班次仍顯不足，遊客仍以自行開車前往為主。考量設園目的之一為協助地方文化產業之發展，倘缺乏大眾運輸服務，不僅難以帶動客庄旅遊及振興地方經濟，恐影響園區本身之永續經營。
（二）六堆園區部分展示服務僅提供客語說明，對於非客語人士親近與理解客家文化之規劃則仍有不足。
（三）六堆園區扮演展現與活化當地客家文化之核心園區角色，並透過與地方衛星園區連結，從點而線而面，營造當地客家文化之體驗空間，並整合在地資源創新文化產業，帶動客庄旅遊與地方經濟；惟從各年度作業計畫中，仍未有六堆園區與當地園區之連結策略與具體作法。
（四）苗栗園區致力成為客家文化、學術與產業之研究與交流中心，臺灣客家文化中心籌備處積極辦理「北部客家--明清行政檔案文獻調查暨數位化計畫」、「六堆地區重要家族文獻與文物調查計畫」、「國內公營機關六堆文獻收藏之調查計畫」、「十六至十九世紀歐系語文客家文獻調查計畫」、「苗栗園區海外研究—東南亞客家研究先期計畫」等委託研究，惟未能從客委會全球資訊網、「客家學術研究館」或「政府研究資訊系統」（GRB）查閱到相關研究報告，未適時推廣、公開客家文化研究成果及資源共享。
五、從硬體興建邁向軟體營運，經資門結構應配合調整
為辦理六堆及苗栗園區之興建與營運，客委會分別於93年及95年提出「臺灣客家文化中心-六堆園區計畫」(93-100年)、「臺灣客家文化中心-苗栗園區」(95-100年)，爭取公共建設預算；嗣隨硬體工程逐步完工，客委會98年於本計畫內修正增列「園區營運管理-六堆及苗栗園區」工作項目，以充實營運管理及展覽活動等費用（經常門經費）。又隨六堆園區自100年10月正式開園，文化推廣等費用需求（經常門）大增，而有經常門預算不足問題。
伍、建議事項
一、執行進度稍有落後，宜分析原因加強管控
委外發包進度落後部分，建議參考「100年度公共工程品質及效率管控方案」改善，並強化採購人員教育訓練及經驗傳承，改善委外作業效率；如有落後情事，請詳實分析落後原因，研提因應對策，並加強控管各項工作進度。
二、檢討改善計畫重疊性，強化計畫間之互補合作
為使政府資源有效運用及計畫效益明確課責，各計畫之間應避免重疊情形，爰建議檢討本計畫與「臺灣客家文化中心-六堆園區」、「臺灣客家文化中心-苗栗園區」等計畫之定位，使各計畫能發揮互補合作之功能，減少內容重疊情形，並適時辦理計畫修正。如六堆園區之營運管理不宜以經費來源區分為兩項計畫管制，宜集中於單一計畫中，如有分屬不同計畫之必要，宜在工作內容上有更明確區分。
三、強化補助經費之誘導機制，增進展演水準及擴大民眾參與
為提高經費運用效益，建議強化補助之競爭或競賽機制，激發藝文團隊持續提升展演水準之動力，並可藉由大型比賽吸引各界重視與激發興趣，達到開拓客家文化參與人口之目標。另為使藝文團隊能永續自立經營，建議評估逐年降低補助比例，並輔以交流學習與輔導措施，強化藝文團隊之經營管理能力。
四、運用跨部會合作、資訊交流平臺及社區營造，強化園區服務效益
（一）六堆園區已於100年10月正式開園，建議辦理遊客滿意度調查，發掘服務盲點，俾提升園區設施設備與服務之友善性。
（二）為便利各界人士親近與理解客語文化，建議強化非客語人士對六堆園區設施設備之可近性，如提供多種語言輔助說明；又如文化認知差異易將開基伯公（土地公）誤認為墳墓，宜強化說明引導，避免因誤解而排斥。
（三）為達成文化園區整合在地資源，帶動客庄旅遊與地方經濟之目標，建議盤點當地觀光、文化、農業、休閒運動等資源，加強跨部會合作（如原民會「台灣原住民族文化園區」或文建會「美濃客家文物館」）、中央與地方交流（如苗栗縣政府「客家大院」）及當地社區營造工作，並善用民間資源，使六堆園區從文化據點延伸為觀光軸線，並達成核心帶動衛星發展之目標，擴大園區營運效益。
（四）為實現苗栗園區成為客家文化、學術與產業之研究與交流中心，請確依「政府資訊公開法」及「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」規定，適時公開研究成果，並適時規劃客家文化資訊交流平臺，結合現有「數位臺灣」、「客家學術研究館」及「臺灣客家數位圖書館」等系統資源，以活絡產、學、研之互動與交流，落實園區定位。
五、提高園區收入及檢討施政優先順序，解決園區營運費用不足
為減輕政府財政負擔，同時解決六堆園區開園後營運管理及展覽、推廣活動等經費不足問題，建議客委會參考下列方式改善：
（一）請研議提高六堆園區相關收入之作法，以充實財源，並評估後續採委託民間經營之可行性，提升營運效益。
（二）有關園區之基本運作所需經費部分，考量該項經費係各部會由本院核定年度概算額度範圍內，本零基預算精神，按施政優先順序檢討編列，爰請優先編列園區營運所需經費後，始依業務需要編列補助地方政府及民間團體之經費。

附件：訪查照片
一、100年11月1日訪視六堆客家文化園區
籌備處傅主任說明整體建置情形		園區工作人員說明園區建置情形
二、100年11月2日上午訪視苗栗客家文化園區

委外建築師說明整建情形		籌備處傅主任說明主體架構建置情形
三、100年11月2日下午訪視客委會

古處長與客委會廖處長共同主持會議	查證人員檢視書面資料情形