# 國家發展委員會
# 111年度「獎勵青年投入地方創生行動」委託辦理計畫案
# 需求書

案號：ndc111061
壹、緣起
國家發展委員會(以下簡稱本會) 整合各部會地方創生資源，協助地方政府、民間團體、青年團隊等推動地方創生事業，發展地方新經濟，點燃全國地方創生之動能。為加速落實推動地方創生工作，本會110年起於「前瞻基礎建設計畫」規劃辦理「加速推動地方創生計畫」，透過補助地方政府及民間團體推動創生事業，設置青年培力工作站，建立青年返鄉創生支持系統，並強化城鎮機能及環境整備等地方基礎建設，有助於促進地方產業發展，加速達成地方創生目標。
在前述計畫基礎下，本會擬進一步推動獎勵地方創生青年行動所需資金，並搭配專業輔導培力課程，幫助各地有意投入地方創生行動之青年團隊，將各種具實驗性或創新性的構想付諸行動，期望藉此培育更多種籽人才，蓄積未來地方創生、持續深耕發展的動力，爰辦理本計畫。
貳、計畫目標
本委辦計畫旨在協助本會推動獎勵地方創生青年行動計畫，提供青年團隊地方創生專業輔導課程、促進區域交流及年度成果發表會等，並透過政策行銷推廣等項目，提升地方創生政策於國內外之能見度，以擴大政策實施綜效。
參、計畫期程
自決標日起12個月整。
肆、委託辦理工作項目
本案受託廠商應協助本會統籌推動以下工作項目，分述如下：
一、辦理「獎勵青年投入地方創生行動計畫」（以下簡稱本獎勵案）
1. 綜理本獎勵案之服務作業，扮演本會與地方創生青年團隊間溝通協調平台，並提供諮詢及意見蒐集分析。
2. 設立客服專線電話：
1. 廠商須於決標日後7天內設置完成免付費客服專線電話，至少設立專人專線2線，服務地方創生青年團隊使用，並視實際需要擴充。
2. 客服專線服務時間於合約期間內，行政機關辦公日（依行政院人事行政總處公告為準）上午8時30分至下午5時30分提供服務。
3. 依據客服專線作業情形，於本計畫各階段查核點製作回饋分析。
規劃及執行本獎勵案相關行政作業：
於期初報告提出本獎勵案之細部作業方法（含競賽辦法、收件及審查機制、獲獎勵案撥款及考核等）、流程及時程規劃。本獎勵案概念構想如下：
1. 計畫目的：透過辦理競賽獎勵青年團隊提出符合永續、公益、共好之地方創生內涵之實驗性或創新性計畫構想，並付諸實際行動，為地方發展注入新能量。
2. 獎勵對象：提出地方創生具體構想之青年團隊，且自成立後從未獲得本會地方創生相關獎勵、補助計畫者。
3. 獎勵額度：每案獎勵金30萬元。
4. 獎勵件數：以60案為原則，至多70案。（倘辦理競賽後獲選案件數不足60案，廠商應依本會需要辦理多次競賽，直至獲選至少60案）
1. 辦理本獎勵案競賽說明會。於北、中、南、東四個區域各辦理1場次，每場次規模至少50人參與，包含競賽說明會之宣傳、受理報名、場地規劃佈置、資料提供及現場說明等事宜。（實體活動）
2. 辦理本獎勵案資料整理、建檔及維護作業。
3. 籌組審查委員會，建立公平、公正、公開之審查機制，並依審查委員會結論，製作會議紀錄、整理案件審查核定結果及相關衍生性行政工作。
4. 建立審查、輔導之專家、學者業師資料庫至少40位。
5. 辦理獲獎勵案簽訂同意書、管考、績效追蹤及相關衍生性之行政作業，並針對地方創生青年團隊對於本計畫各項活動之參與程度、行政配合度等，建立平時考核制度。
二、掌握獲獎勵案之態樣及概況，規劃辦理輔導工作
分析獲獎勵案之團隊屬性、計畫內容及輔導需求等，提出具體輔導推動目標、策略及工作方法。
依據前項輔導推動策略，規劃辦理多元培力及陪伴方式，至少包含以下工作：
開設共通性、專業領域及相關創新性培力課程、講座或訓練，並需於課程前編輯教材，課程後進行滿意度及團隊需求等回饋調查分析。
1. 實體課程於北、中、南、東四個區域至少各辦理2場次，每場至少6小時。
2. 線上課程每堂至少2小時，至少辦理8堂課。
3. 實體課程及線上課程每堂課程參與人數至少須15人。
辦理訪視或調查，瞭解團隊辦理情形及後續輔導需求。
1. 訪視或調查由廠商與團隊一對一辦理，可視需要採實體或線上舉行，如分析團隊創業現況及困難，協助轉介相關計畫，或依訪視或調查紀錄分析團隊需求，並安排其所需課程等。
2. 每案團隊應至少進行2次訪視或調查。
3. 每次訪視或調查應製作紀錄，並於本計畫各階段查核點製作回饋分析，提出相關精進改善建議。
依獲獎勵之團隊需求，媒合所需業師，提供深化諮詢輔導，以充實其計畫之在地性、公共性、永續經營等內涵。
1. 業師輔導採一對一方式進行，並依團隊需求採實體或線上方式辦理。
2. 每案團隊應至少進行1次業師輔導。
3. 每次業師輔導，廠商應協助製作紀錄，並於本計畫各階段查核點製作回饋分析，提出對相關精進改善建議。
規劃媒合團隊參訪地方創生事業（含青年培力工作站）。
1. 廠商應就團隊之區域分布或屬性，妥適規劃各團隊參訪之地方創生事業。參訪1地方創生事業以2小時為原則，每案團隊應至少進行4小時之參訪。
2. 每次參訪，廠商應協助製作紀錄，並於本計畫各階段查核點製作回饋分析，提出相關精進改善建議。
協助團隊深化營運體質：
1. 協助團隊與企業、創投公司、投管公司或天使投資人等產生實質商業合作、募集或自籌投資至少1案。
2. 協助團隊參展或參賽獲得國內外獎項或獎助(不含本獎勵案)至少1案。
3. 協助團隊獲得政府資源或參與地方創生多元徵案（提至行政院地方創生會報工作會議討論）至少5案。
視本會需要安排本會人員至團隊所在地點參訪座談，並辦理相關行政庶務。
三、成立專戶，辦理會計帳務查核、簽證、撥付、核銷作業
廠商應設立代管獎勵經費專戶，就專戶之收支事項，應設置專帳紀錄，並委由會計師進行帳務查核（每月1次）及簽證作業（辦理1次，於決標日起11個月內提交會計簽證報告1式2份，簽證報告含每月1次之查核資料），以備查核。
獎勵金撥付及核銷作業
1. 112年度本會提供獎勵經費為新臺幣2,100萬元，由廠商代管，須完全運用於本獎勵案使用，代管專戶之款項執行結果如有賸餘，其剩餘款應連同專戶產生之孳息收入如數繳回本會。
2. 廠商須辦理團隊申請資料審核、獎勵經費撥付、獎勵金扣稅程序及核銷等作業。
3. 若團隊有溢領、申報不實、單據錯誤等涉經費不實事宜，需廠商協助改正或代收回溢領經費。
四、辦理本獎勵案成果評比
規劃評比辦法、設立相關獎項及獎金，藉此激勵獲獎勵團隊之整體表現。
評比辦法應經本會同意後，始得執行；辦理評比之各項活動經費（含獎品及獎金），由廠商支應。
五、辦理本獎勵案分區交流媒合活動及地方創生市集
舉辦分區交流媒合活動（實體活動）
1. 依團隊地域分布，適切規劃舉辦交流媒合活動，協助團隊分享自身創業內容或協助其對接技術、資金、行銷通路等外部資源，增強團隊能量及促成共創機會。
2. 原則於北、中、南、東四個區域各辦理2場次，共8場次，每場次參加人員至少為20人。各場次交流媒合活動由廠商負責活動流程規劃與執行相關作業及所需費用。
3. 每次交流媒合活動應製作紀錄，並於本計畫各階段查核點製作回饋分析，提出精進改善建議。
辦理地方創生市集（實體活動）
1. 提供團隊與已具商業模式之地方創生事業觀摩、交流機會，並為團隊成果提供露出機會。
2. 原則於北、南區域各辦理1次，共2場次，每次市集至少須50攤。各場次市集由廠商負責活動流程規劃與執行相關作業及所需費用。
六、彙集本委辦案年度成果，辦理年度成果發表會
1. 拍攝成果影片（影片建議長度為3-5分鐘1支及7-10分鐘1支），供本會推廣地方創生政策應用。
2. 優選獲獎勵之團隊6隊，拍攝創業故事影片（影片建議長度為1隊1-3分鐘），供本會推廣地方創生政策應用。
3. 舉辦前開第四項成果評比頒獎典禮暨本委辦案年度成果發表會1場（於北部區域辦理，辦理時間以8小時為原則，參與人數以200人為原則），進行經驗分享與交流。成果發表會由廠商負責活動流程規劃與執行，包含各項相關作業及所需費用。
4. 配合年度成果發表會採購主題產品（購置經費至少10萬元），由廠商負責購置等相關工作，購置產品全部交由本會處理。
5. 製作活動實錄。
附表：委託辦理工作項目應辦理活動一覽表
工項	活動名稱	區域	場次	合計
一	競賽說明會	北、中、南、東	各1 場	4場
二	培力課程、講座或訓練（實體）	北、中、南、東	各2 場 / （每場6小時）	8場 / （共48小時）
	培力課程、講座或訓練（線上）	─	8堂課 / （每堂2小時）	8堂課 / （共16小時）
	業師輔導（一對一）	─	─	60至70次 / （視競賽結果）
	訪視或調查	─	─	120至140次 / （視競賽結果）
	參訪地方創生事業	─	每團隊至少4小時	至少96小時 / （視競賽結果）
四	地方創生成果評比	─	─	1場
五	分區交流媒合活動	北、中、南、東	各2 場	8場
	地方創生市集	北、南	各1場	2場
六	年度成果發表會	北	1場	1場

七、建置及營運本獎勵案網頁
1. 建置及營運本獎勵案網路專頁，建立本獎勵案相關公告之正式管道，公開服務內容與成果。
2. 網頁內使用之圖片、文字、音樂、影片、照片等相關素材均不得侵犯第三人之權利，並強化資安維護。
3. 廠商應指派專人管理，即時更新專頁所有資訊，並將各項活動訊息及活動執行成果，登載於網頁說明，亦應依機關需求，提供相關資料供機關運用。
4. 廠商需為本案各項活動拍攝照片，並彙整精選取景構圖佳以及高解析與畫素之照片，供機關保存、運用及重製，如有必要，廠商應向第三人取得著作權及肖像權等使用授權(如課程、業師輔導等)，同意將影音紀錄供機關公開播放及其他公開傳輸方式，提供檢索、瀏覽、下載、分享等利用之行為，並同意機關保存、運用及重製。
八、策辦地方創生整體政策行銷推廣
協助本會統籌規劃地方創生整體行銷宣傳，提出執行方案並落實執行，包含於不同傳播管道之宣傳策略，如：平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體等，前開宣傳策略應經本會同意後，始得執行。（本工作事項執行經費以新臺幣200萬元為原則。）
九、協助本獎勵案相關行政事項
辦理本會接受媒體專訪、現地訪視、開會、座談、本會官網及網路專業平台發布資料整理；駐本會專職研究人員應配合本會需要辦理執行進度彙整及擔任業務聯繫窗口、書圖資料收集與整理、現場會勘安排、參與相關討論會議並製作紀錄及處理其他臨時交辦事項等。
伍、人力配置
本案工作團隊應至少包括：
1. 計畫主持人1名：需具碩士以上學歷及6年以上工作經歷，應具有執行相關部會獎補助案計畫操作經驗、熟悉地方創生規劃執行，具產業發展、青年團隊創業及人才培育等領域之經驗者。
2. 協同主持人2名：需具碩士以上學歷及4年以上工作經歷，應具有執行相關部會獎補助案計畫操作經驗、熟悉地方創生規劃執行，具產業發展、青年團隊創業及人才培育等領域之經驗者。
3. 專任研究人員8名：均須專職及3年以上工作經歷，其中至少5名需具碩士學歷；其中2名碩士級專任研究人員須駐點本會寶慶辦公室區，1名碩士級專任研究人員須駐點本會濟南辦公區。駐點人員需熟悉文書處理、媒體剪輯、美編及網頁管理，且人員需經本會同意，如有不適任者本會得隨時通知調整或更換。
4. 兼任研究人員4名(均需具大專以上學歷)。
駐本會專任研究人員須由廠商自備相關資訊軟硬體設備及辦公桌椅：
1. 人員應自決標日起2週內派駐本會，派駐期間內除有配合本會公、出差外，其人員有請（休、病、事、生理）假時，應先徵得本會單位主管同意，惟至合約到期日止，倘駐本會人員派駐服務累計日數未達12個月者，不足之服務日數（滿1日者，以每日8小時核計）本會得依契約扣除相當金額。
2. 廠商對派駐本會人員之權益保障，除按契約規定外悉依勞工有關 法令規定辦理。派駐人員之加班費、出差（含交通及住宿費）均由標廠商負擔；駐本會人員應遵守本會內部之管理規定及配合本 會辦公日，且每日上班應達8小時，請假應依勞動基準法暨其施行細則、勞工請假規定等辦理，並由廠商指派專任研究人員代理並預先通知本會。廠商應派員代理而未派相當之代理者，機關將 扣除契約相當金額。
3. 派駐人員因故離職，廠商應於2週內另聘相同資格及能力人員， 並經本會同意後派駐本會。
三、廠商之員工及駐點人員，與機關無任何僱傭委任或其他直接之法律關係。該人員勞動、安全、衛生、職業安全、勞動災害、勞工保險等與勞工有關法令（如勞動基準法、勞工請假規則、勞工退休金條例等）所訂之雇主責任概由廠商負責辦理。駐點人員處理業務致受傷、死亡、殘廢、疾病及使機關或其他第三者損害時，皆應由受託廠商自行負責處理及賠償，與機關無關。
陸、作業方式
1. 決標日起2週內提交期初報告。
2. 決標日起3個月內提交第一次期中報告。
3. 決標日起7個月內提交第二次期中報告。
4. 決標日起11個月內提交期末報告。
5. 口頭及書面報告須以中文為之，結案報告摘要則須中、英文並列。
6. 廠商履約期間應每月5日前提送工作月報（含前一個月工作報告及當月預計工作項目）、依本會需要適時提交相關資料，並須定期由計畫主持人召開工作小組會議（每個月至少1次），作成會議紀錄送本會，以確保計畫具體落實；前開工作小組會議應邀請本會人員參與會議討論。
7. 本案需求書與契約書未盡事宜，得經由雙方協調後辦理。
柒、預算金額及付款方式
1. 本計畫經費為新臺幣貳仟萬元（含各項稅賦），付款方式採總包價法計算，於決標日起分四期付款，請詳契約書。本案代管獎勵經費貳仟壹佰萬元。
2. 本計畫各工作項目倘涉及場地佈置、茶水、便餐、茶點、書審費、出席費、差旅費、交通費、活動主持費、活動保險、場地清潔、活動宣傳、相關教材或手冊之彙編印製等費用，概由廠商支應，實際經費以議價結果為準。本委辦計畫預計召開期初、2次期中及期末等4場審查會議、每場次預計聘請3位專家學者擔任審查委員，專家學者名單由本會指定。另本獎勵案預計辦理1次委員書面審查會議、2次審查會議，每次預計聘請5位專家學者擔任評審委員，專家學者名單由本會指定。
三、本計畫付款方式採總包價法計算，於決標日起分四期付款：
1. 第一期款：於決標日起2週內，廠商交付期初報告8本，並交付電子檔（含原始檔案及可攜式文件格式）及光碟片1份予機關，經機關審核同意後，由廠商開立統一發票或收據向機關申請支付，撥付契約價金之30%。
2. 第二期款：於決標日起3個月內，廠商交付第一次期中報告15本，並交付電子檔（含原始檔案及可攜式文件格式）及光碟片1份予機關，經機關審核同意後，由廠商開立統一發票或收據向機關申請支付，撥付契約價金之30%。
3. 第三期款：於決標日起7個月內，廠商交付第二次期中報告15本，並交付電子檔（含原始檔案及可攜式文件格式）及光碟片1份予機關，經機關審核同意後，由廠商開立統一發票或收據向機關申請支付，撥付契約價金之20%。
4. 第四期款：於決標日起11個月內，廠商應履行全部契約工作，交付期末報告15本，經機關審查並修改通過後，依契約規定之驗收程序交付結案報告8本（含中、英文摘要）、結案報告電子檔及依結案報告製作之簡報檔(PPT檔)之光碟片1片，結清代管款項及結報作業（含獎勵金明細、撥款證明及獲獎團隊之領據等單據），經機關驗收同意後，由廠商開立統一發票或收據向機關申請支付，撥付契約價金之20%。
5. 代管獎勵經費付款：廠商代管地方創生青年行動獎勵計畫之獎勵經費，廠商應憑獲獎團隊核定名單向機關申請撥付獎勵經費（獲獎團隊數N*30萬元整）。廠商可依實際情形，分次向本會申請撥付。代管獎勵經費以2,100萬元為限。
捌、服務建議書格式
1. 以中文由左至右（直式橫書）繕打，以14號字為原則，裝訂時應摺疊成A4尺寸，並加編封面、目錄及頁碼，A4紙張雙面列印一式12份，建議50頁以下為原則，但附錄、工作人員名冊資歷、廠商過去履約證明文件及相片，不計入頁數。
2. 製作內容至少包括下列各項：
1. 計畫緣起
2. 計畫目標
3. 計畫工作項目及內容
4. 工作項目之具體辦理方式及進度（得以甘特圖表示）
5. 人力配置及經費分配（需詳列報價內容，請依評選報價單及人力配置及經費分配表填列）
6. 過去執行相關規劃、研究等工作經驗說明及實績證明資料
7. 計畫主持人及參與計畫執行之人員姓名、現職、學經歷、分工及專長說明
8. 廠商企業社會責任(CSR)指標說明
9. 本需求書其他相關附件（投標時請填妥本需求書所附下列相關附件，併入服務建議書）
1. 評選報價單
2. 人力配置及經費分配表
3. 廠商資安管理作業自我評估表
玖、其他注意事項
1. 本委託辦理計畫進行方式，未載明事項應依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」，及本會訂定之「國家發展委員會委託研究計畫作業要點」等規定辦理。（請上本會網站查詢）
2. 立法院審查預算倘有下列情形，廠商必須遵守，本會不負任何賠償責任。
1. 本計畫倘於立法院審查預算時指定刪除，本會即撤銷本標案（廢標）。
2. 倘於立法院審查預算時指定刪除本計畫經費或刪除本會總經費或政策改變須調整委辦工作項目，致影響本計畫執行者，雙方得協議變更計畫內容後議價（以議價時招標需求書工作項目調整表為準）。
3. 本計畫倘於立法院預算審查遭凍結時，本會即通知暫停執行及撥款，計畫已執行部分則雙方協議變更計畫內容後辦理。
4. 本計畫為新增計畫，將俟預算完成審議程序後，再行辦理議價及簽約相關事宜。
1. 有關本委託辦理計畫工作之各項內容，其智慧財產權，包括本獎勵案網頁之所有權、使用權及管理權等悉歸本會所有，且非經本會書面同意，受委託單位不得為任何形式之複製或發表。
2. 決標後廠商應填寫執行計畫人員同意書。
3. 依預算法第 62 條之 1 規定，基於行政中立、維護新聞自由 及人民權益，政府各機關暨公營事業、政府捐助基金百分 之五十以上成立之財團法人及政府轉投資資本百分之五十 以上事業，編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理政策及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。
執 行 計 畫 人 員 同 意 書
(決標後、訂契約時才需填寫)
    茲就國家發展委員會委託 進行之111年度「獎勵青年投入地方創生行動」委託辦理計畫案〈案號：ndc111061〉，同意遵守雙方所訂定委託辦理計畫契約書中，對於「本委辦契約之內容及委託機關之業務機密應負保密義務」之約定。
  立同意書人：
姓 名	出生年月日	簽 章

 中華民國 年 月 日
國家發展委員會
111年度「獎勵青年投入地方創生行動」委託辦理計畫案
〈案號：ndc111061〉評選報價單
投標廠商：
本計畫主持人：
費用項目	金額（單位元）
一、人事費(不得編列顧問費)
二、業務費
三、行政管理費
投標總價新台幣(中文大寫)

註：1.各大項費用所屬細項內容應詳實說明 (委託研究請依本會標準--「國家發展委員會委託研究計畫作業要點」編列(請上本會網站查詢) 。
2.投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。
本報價單請併入服務建議書

國家發展委員會
111年度「獎勵青年投入地方創生行動」委託辦理計畫案
〈案號：ndc111061〉人力配置及經費分配表
工作項目	說明	單價	數量	費用 / （新臺幣元）	經費百分比
（一）人事費
計畫主持人(兼任)
協同主持人(專職)
專任研究員
兼任研究員
年終獎金
勞、健保
人事費小計
（二）業務費(請依工作項目逐項列明)
會議資料印製
資料蒐集整理及電腦使用費
報告印刷(製)費
保險費
辦理現地考核、諮詢業務差旅費
獎勵計畫競賽說明會
專家辦理書面審查及出席審查會議之出席費及交通費
開設共通性、專業領域及相關創新性培力課程、講座或訓練
辦理地方創生青年團隊訪視或調查
媒合業師輔導
規劃地方創生青年團隊參訪地方創生事業
協助地方創生青年團隊深化營運體質
專戶會計帳務查核及簽證作業
辦理本獎勵案成果評比
舉辦地區性交流媒合活動
辦理地區性地方創生市集
辦理年度成果發表會
配合年度成果發表會採購主題產品
建置及營運本獎勵案網頁
策辦地方創生整體政策行銷推廣
雜支費
業務費小計
（三）行政管理費

行政管理費小計
總計（含5%稅金）

備註：
1. 依計畫需要項目覈實編列並詳細計算說明。
2. 依規定雜支費不得超過人事費及業務費總額之5%。
3. 行政管理費為不得超過人事費、業務費及雜支費總和之10%。