# 國家發展委員會

# 112年度「台灣經濟論衡季刊編印與發行」委託辦理計畫案

# 需求書

案號：ndc111083

壹、緣起

「台灣經濟論衡」(前身為「自由中國之工業」)為報導我國重要國家發展政策與議題之專業季刊，自民國43年創刊以來一直是國發會(及其前身)的代表性刊物之一，該刊由本會每期擇取推動或規劃中之重大計畫或方案為編輯核心，提供強化政策規劃理念、目的、影響與效益等專業論述，同時搭配產官學研等各界多元看法(採邀稿或專訪)，並且深入報導本會重要活動之內涵與效益，及特定政策雙語簡要說明，以提供國內外人士對於本會規劃或推動之政策、關注之前瞻議題等有明確而詳盡之認識。為豐富季刊的編製品質使內容精緻呈現，本刊委由國內具有專業刊物編印發行相關實務經驗之出版工作者，辦理出刊工作。

貳、計畫目標

冀能適時注入新觀念與新元素，不斷以創新風貌與讀者見面，具體扮演民間與政府財經政策交流之溝通橋樑。

參、辦理期程

自112年1月1日(若決標日晚於112年1月1日，則自決標日起)至113年1月5日止。

肆、委託辦理工作項目

一、本刊每季出刊，各項工作項目與內容包括︰

(一)主題擬訂︰受委辦單位需於每季第一個月下旬提供下期規劃主題建議，配合本會召開編審會議（編審委員會由本會負責籌組），討論前一期執行情形、本期發稿計畫與下一期稿件籌備工作，受委辦單位應於會前與當季撰稿者及審稿者聯繫稿件進度狀況，並於編審會議中報告。

(二)稿件處理︰受委辦單位需設立單一窗口收件及專人負責處理相關問題，包括：文稿編整下標、安排文稿審查及校對、核算與發放稿酬等。並建立稿件流程管控與核校（含中英文）之標準作業流程。

(三)版面設計與編輯印刷︰包括封面及封面照片設計、內頁插圖及稿件附圖、附表設計、經建相關主題照片提供、各篇文稿編輯排版、下標整潤、電腦製版、發行前之藍本複審、確定版本之編輯印刷等。

(四)辦理電子書城上架，以及提供本會臉書發布出刊訊息等事宜。

(五)配送管理︰依每期更新郵寄名單寄送，以及寄贈作者當期季刊；並配合本會之需求不定期在季刊中夾寄文件，網路書店上架。

(五)檔案管理︰包括建檔保存本刊全年各期稿件之電子檔、提供倉儲保存本刊全年各期文本5份。

(六)宣導工作︰協助辦理經建宣導工作及本會相關活動之攝影，以及其他與本刊編輯與發行之相關工作，或經本刊編輯委員會決議之應辦事項。

二、工作成果要求

(一)受託廠商於工作執行期間，需依雙方契約之規定提送各項資料，我方並得適時召開工作會議。

(二)交付項目：

1.「台灣經濟論衡季刊」，每季出版一期，每期約200冊，本會依各季需要增加(減)印製本數，增印本數在50本以內，受委託單位不得增加經費。每期規格包括：

(1)出刊與寄送日期：每季出刊1次，除經本會同意外，出刊日期(指出版品寄送至本會，以郵戳為憑)第1季112年4月10日前，第2季7月10日前，第3季10月10日前，第4季113年於1月5日前，寄送日期(指出版品寄送至訂戶，以郵戳為憑)第1季4月15日前，第2季7月15日前，第3季10月15日前，第4季113年於1月5日前。

(2)規格：全紙(31╳43英吋)之16開本(即19╳26公分)。

(3)封面與封底：包括封面、封面裡、封底、封底裡，計4頁，使用240g銅西卡紙，正四反四全彩印刷，文字橫排，上水性光(受託廠商得以同等級以上更高材質更替)。

(4)內頁：每期頁數96頁(不含封面與封底)，惟本會保留每期頁數增減4頁以內之彈性(但契約價金不予調整)；內頁全彩，使用100g高白環保道林紙，正四反四彩色印刷，文字橫排。

(5)裝訂：西式翻，膠裝。

(6)份數：每期(每季)約200份。

2.電子書服務

(1)至少上架國內2家以上電子書平台，按時將本刊上架供免費閱覽，以擴大刊物讀者群。

(2)電子報編輯、製作與發送，建檔保存訂戶資料及維護，並保管本刊全年各期稿件之電子檔。

3.執行成果光碟5份：內容應包含計畫執行期間各期內容之電子檔，並製作總目錄電子檔及各專題分類目錄電子檔，檢附計劃執行情況之說明，包括稿件來源分析等與計劃執行相關之文件或報告，以及年度承包各期文稿電子檔及庫存文本管理狀況說明。(電子檔應以*.doc及*.pdf格式儲存、簡報檔應為PowerPoint檔格式)。

伍、預算金額

一、本委託辦理計畫案預算金額為新臺幣107萬元整，實際經費以議價結果為準。

二、本案之計費方式採總包價法，總經費包括下列數項：

(一)人事費。

(二)業務費：至少包括

1.印刷費含印刷及裝訂等相關費用。

2.配送費用：含季刊封套費用，以及國內外郵資。

3.稿酬：依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理。

三、本案保留未來年度向得標廠商增購之權利，請參閱投標須知。

陸、服務建議書格式

一、服務建議書至少應包括下列項目

（一）計畫主題與目標。

（二）工作項目辦理方式與進度（得以甘特圖表示）。

（三）計畫執行工作人員與組織分工。

（四）價格組成之合理性與完整性(依評選報價單填列，並附於服務建議書中)。

（五）承辦類似計畫之相關經驗或績效陳述。

（六）提出本計畫之設計樣品。

（七）提出季刊郵寄信封之設計樣品。

（八）廠商企業社會責任(CSR)說明。

二、服務建議書製作原則

(一)一般規定

投標廠商所製作之服務建議書，必須依照本需求書所列之規定，以確保所提各項建議均可被充分瞭解，惟廠商仍可於本章節之各項規定外，另行補充其認為重要且適當之資料。

(二)裝訂方式

1.紙張大小：服務建議書須以A4尺寸紙張製作及裝訂，並以橫式繕打，圖形得以A3紙張繪製，但仍須折成A4大小一併裝訂。

2.裝訂方式：加封面、目錄及頁碼，A4紙張雙面列印一式8份，建議60頁以下，但附錄、工作人員名冊資歷、廠商過去履約證明文件及相片，不計入頁數，並以左側裝訂方式裝訂成一冊。

柒、其他注意事項：

一、投標廠商所提服務建議書及其他投標文件，如有侵害第三人之合法權利時，應自行負責並承擔一切法律責任。

二、本委託案成果所有著作權悉歸本會所有，受委託單位應依著作權法相關規定，取得本案所有授權書。

三、其他未盡事宜，悉依政府採購法及有關法令規定辦理。

四、請將評選文件一、二、三、四列於服務建議書中以供評選。

執 行 計 畫 人 員 同 意 書
(決標後、訂契約時才需填寫)

茲就國家發展委員會委託        進行之112年度「台灣經濟論衡季刊編印與發行」委託辦理計畫案(案號：ndc111083)，同意遵守雙方所訂定委託研究／委託辦理計畫契約書中，對於「本委託／委辦契約之內容及委託機關之業務機密應負保密義務」之約定。

立同意書人：

| 姓 名 | 出生年月 | 簽 章 |
| --- | --- | --- |

中華民國   年   月   日

評選文件一

國家發展委員會

112年度「台灣經濟論衡季刊編印與發行」委託辦理計畫案（案號：ndc111083）

評選報價單

投 標 廠 商:

本計畫主持人:

| No. | 項 目 | 說明 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人事費 |  |
| 1 | 計劃主持人 |  |  |
| 2 | 協同主持人 |  |  |
| 3 | 企劃主編 |  |  |
| 4 | 專業校對師 |  |  |
| 5 | 特約文字記者 |  |  |
| 6 | 特約攝影師 |  |  |
| 7 | 配送管理 |  |  |
| 8 | 印務管理人員 |  |  |
| 二、業務費 |  |
| 1 | 美術編輯、設計完稿費 |  |  |
| 2 | 圖照片取得、授權 |  |  |
| 3 | 製版印刷費 |  |  |
| 4 | 配送及封套製作費 |  |  |
| 5 | 稿費 (撰稿、審稿) |  |  |
| 6 | 電子書城上架(洽談、簽約、上架) |  |  |
| 7 | 電子報製作 |  |  |
| 8 | 雜支 |  |  |
| 三、行政管理費 |  |
| 合計(中文大寫) | 元(含稅) |

註：1.上表所列項目廠商可視實際承作需求自行增減。

2.投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

評選文件二

國家發展委員會

112年度「台灣經濟論衡季刊編印與發行」委託辦理計畫案（案號：ndc111083）

受委託單位相關經驗彙整表

投標廠商：								負責人：

本計畫主持人：	電話：	電傳：

電子郵件：

| 委託單位 | 計畫名稱 | 期間 | 計畫金額 |
| --- | --- | --- | --- |

註：欄位如不敷使用時，請依相同格式自行調整。

評選文件三

國家發展委員會

112年度「台灣經濟論衡季刊編印與發行」委託辦理計畫案（案號：ndc111083）

計畫主持人學、經歷表

投標廠商：

| 計畫主持人姓名 |  |
| --- | --- |
| 學歷及專長 | 1. 2. 3. |
| 重要經歷 | 1. 2. 3. |
| 曾主持相關計畫之規模、數量及金額 | 委託單位： | 金額： |
|  | 計畫名稱： |
|  | 委託單位： | 金額： |
|  | 計畫名稱： |
|  | 委託單位： | 金額： |
|  | 計畫名稱： |

註：欄位如不敷使用時，請依相同格式自行調整。

評選文件四

國家發展委員會

112年度「台灣經濟論衡季刊編印與發行」委託辦理計畫案（案號：ndc111083）

協同主持人及參與人員學、經歷表

投標廠商：

| 姓 名 |  |
| --- | --- |
| 專 長 |  |
| 重要經歷 |  |
| 曾參與和本計畫相關之計畫及著作 | 計 畫 |  |
|  | 著 作 |  |

註：欄位如不敷使用時，請依相同格式自行調整。（每人一表為原則）