- 國家發展委員會

- 「112年度國家永續發展事務及成效推廣專案工作計畫」

- 需求書

案號：ndc112007

- 緣　起

永續發展是攸關國家發展與國際關注之重要議題，聯合國鼓勵各國透過231個永續發展指標監測進度。臺灣於108年完成訂定「臺灣永續發展目標」，並由行政院國家永續發展委員會(下稱永續會)每年追蹤管考並檢討執行進度；111年並推動滾動式檢討作業，以提升指標達成率與挑戰性。本會自110年8月起擔任永續會秘書處幕僚機關，鑒於永續發展涉及多元面向，包括：永續發展目標管考、永續發展推廣及國際參與、國家永續發展獎選拔等，部分業務需委由專業團隊，協助永續會秘書處業務推動，以提升運作效能。

- 計畫目標

- 辦理行政院國家永續發展委員會各項會議及活動庶務工作

- 辦理「112年國家永續發展獎」之選拔及表揚

- 辦理臺灣永續發展目標管考作業系統內容維護與指標檢討相關工作

- 辦理「111年臺灣永續發展目標年度檢討報告」、「111年國家永續發展中英文版年報」

- 永續發展政策即時性議題研析

- 辦理臺灣永續發展目標推廣工作，配合本會需要，辦理永續會其他臨時交辦事項

- 維運永續會網站，並依本會需求辦理系統功能擴充

參、辦理期程

廠商應於決標日起至112年12月31日之期間內完成履行採購標的之供應。

肆、委託辦理工作項目

一、辦理行政院國家永續發展委員會各項會議及活動庶務工作

(一)協助永續會秘書處辦理相關行政事務，包括：(1)召開2場次永續會委員會議(出席人數約70人)、4場次工作會議(出席人數約70人)等會議前置作業及庶務工作；(2)永續會委員及各部會及各分組聯繫事務； (3)永續會相關會議紀錄初稿撰寫；(4)永續會辦理之各項活動人力及庶務支援；(5)永續會文件與資料寄發及永續會緊急公文遞送。

(二)每場次專家學者委員出席、差旅費、餐費、IPAD或平板電腦租借使用費等，需全數由受託單位負責支付，並依行政院頒訂之「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理，如係遠地前往參照「國內出差旅費報支要點」規定辦理，相關出席費及交通費應於當日當場以現金發放。委員會議及工作會議將依實際辦理場次覈實辦理核銷。

二、辦理「112年國家永續發展獎」選拔表揚及推廣

(一)研提表揚計畫

參酌歷年永續會頒獎及民間單位辦理類似獎項之經驗，研提國家永續發展獎辦理規劃，並研擬「112年國家永續發展獎選拔表揚計畫」草案初稿。

(二)辦理112年國家永續發展各類獎項之選拔及表揚工作

1.前置作業

- 提供國家永續發展獎選拔報名等相關媒體宣傳素材，以利本會推廣國家永續發展獎活動，鼓勵外界參與。

- 辦理北、中、南、東共計4場「112年國家永續發展獎」說明及觀摩會議(含出席人員茶水、餐盒及會場租借及佈置等相關費用)。並製作觀摩說明會影片紀錄，上傳永續獎報名網站。

- 每場次外聘專家出席、差旅費、餐費等所需費用，需全數由受託單位負責支付，並依行政院頒訂之「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」及如係遠地前往參照「國內出差旅費報支要點」規定辦理，相關出席費及交通費應於當日當場以現金發放。

- 提供專人專線協助辦理報名諮詢、協助各參選單位完成報名、問題回應等庶務事務。

2.初選階段

- 辦理「112年國家永續發展獎」報名參選資料彙整、完整性審查。

- 辦理參選單位、評審委員、初選權責機關聯繫等相關庶務事務。

- 辦理各類別初選會議各1場，每場次初選會議邀請至少5位初選委員出席，需以無紙化為原則。

- 每場次專家學者委員出席、差旅費等因評選所需衍生費用，需全數由受託單位負責支付，並依行政院頒訂之「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」及如係遠地前往參照「國內出差旅費報支要點」規定辦理，相關出席費及交通費應於當日當場以現金發放。辦理初選場次費用依實際場次覈實辦理核銷。

3.複選及決選階段

- 彙整及印製評選要點、複評單位資料。

- 成立審查委員會，辦理複評，包含與參選單位及評審委員聯繫、會場服務、會議說明資料收集、電子化上傳及提供、會議紀錄及彙整審查結果等相關庶務性工作，及辦理決選會議事務(包括會議安排、會議資料、會議紀錄、協助本會簽陳決選結果等完成決選之相關工作)。

- 複評每場次需邀請至少5位評審委員出席，受託單位至少2員陪同。需以無紙化為原則。

- 複評場次以50場次計算，決選場次以4場次計算。每場次評審委員出席、差旅費、餐費等因評選所需衍生費用，需全數由受託單位負責支付，並依行政院頒訂之「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」及如係遠地前往參照「國內出差旅費報支要點」規定辦理，相關出席費及交通費應於當日當場以現金發放。辦理複評場次費用依實際場次覈實辦理核銷。

- 辦理「112年國家永續發展獎」頒獎表揚工作(所需辦理事項，另詳需求書附件)。

三、辦理臺灣永續發展目標管考作業系統內容維護與指標檢討相關工作

(一)於本會指定之專案管考追蹤系統中，配合維護追蹤項目、案件內容、各年度案件內容等。

(二)提供專人諮詢專線，協助各項永續發展對應指標主辦機關及工作分組召集機關依本會所訂之管考期程，於管考追蹤系統中填報及審查各項資料，並進行資料管理維護及檢核，催辦各單位依限完成前開應辦事項或更(補)正資料，以及針對管考追蹤系統所載資料進行適當處理後，透過永續會網站對外資訊公開。

    - 辦理「111年臺灣永續發展目標年度檢討報告」、「111年國家永續發展中英文版年報」

- 檢討報告

- 彙整編輯各永續發展核心目標主政單位提交之檢討報告內容，並提供簡述中英文摘要版與簡報，供本會對外宣傳與說明永續發展目標執行進度。

- 報告需加強版面設計及美編，篇幅、格式及紙張：以A4大小，4色印刷，並以再生紙印製；封面及全文以彩色設計。印製40份後依本會需求以本會提供之專用信封袋寄送各單位(郵資由受委託單位負擔)。

- 國家永續發展年報

- 彙整編輯各永續發展核心目標主政單位提交之年報內容，以及包含永續會重大會議、政策研訂與重要活動成果，並提供簡述摘要版文字與簡報，供本會對外宣傳與說明。

- 年報之中文版初稿完成後，需先送本會認可後，才可進行英譯，英文版譯稿完成後須加強版面設計及美編，並經本會核可後始得進行編輯，印製書本70本(中文版50本、英文版20本)。

    - 辦理永續發展政策即時性議題研析

- 由本會指定研究方向，得標廠商提交研究規劃與期程予本會確認後始可執行。

- 預算額度為新臺幣150萬元整。即時性政策議題分為1個月內可完成案件(每件新臺幣5萬元整)、2個月內完成之案件(每件新臺幣10萬元整)、3個月內完成之案件(每件新臺幣30萬元整)，4個月內完成之案件(每件新臺幣50萬元整)，按廠商實際完成案件數付款(論件計酬)。

    - 辦理臺灣永續發展目標推廣工作，配合本會需要，辦理永續會其他臨時交辦事項

- 辦理臺灣永續發展目標推廣工作，如協助永續會出席國內外永續發展目標相關會議，並配合提供相關文宣、與其他單位合作永續發展目標推廣活動。

- 配合本會需要，辦理永續會其他臨時交辦事項，如配合永續會參與對外相關活動、辦理其他座談會之行政人力支援。

    - 維運永續會網站，並依本會需求辦理系統功能擴充(詳需求書附件三、網站系統建置及維運說明)

(一) 維護永續會全球資訊網站中英文版內容及系統功能

- 配合本會要求，匯入永續發展指標新年度數據於永續會官網專區。

- 辦理永續會英文版最新消息內文英譯，視本會需求製作並設計英文版相關宣導推廣素材。

- 定期更新報導國內外永續發展最新狀況(包括：行政院國家永續發展委員會、地方政府、相關民間團體之活動及最新資訊)，並進行翻譯，中文網頁每2週至少更新一次，英文網頁每3週至少更新一次。

- 維護本案開發網站功能正常運作。指派專人定期維護及檢閱網站資料內容之正確性及資訊安全，確保本網站符合系統可用率之效能標準，並隨時配合永續會秘書處業務需求修改中、英文網頁格式並即時更新資料。

(二)依本會需求辦理系統功能擴充

        - 永續獎報名網站

- 提供「國家永續發展獎」網路報名系統，報名系統分類需符合表揚計畫分類方式。

- 提供專人諮詢專線，協助解決報名事宜，審核報名文件符合選拔計畫規定。

        - 配合永續會業務擴充官網功能，並依本會指定期限完成

- 完備現有「永續發展目標」頁面內容。

- 依本會要求擴充功能，如淨零專區頁面設計與節點調整。

- 完備中英文版官網後台功能(含永續獎網站)。

(三) 應交付文件與期程每季提交維運工作報告及「網站瀏覽分析報告」，112年12月15日前提供「移轉標準化作業程序書」、更新後所有文件電子檔及原始碼電子檔，皆以電郵遞交，惟本會得視需要，另要求提供書面資料或光碟片。

# 伍、人員配置需求

- 本計畫涉及領域多元，得標廠商應依工作性質及時程妥善規劃人力，並應將團隊實際參與人員至少區分為永續會行政支援組、國家永續發展獎組(成員需具備辦理活動經驗)、永續會出版品組(成員須檢附英語專長證照及具備編輯經驗)，各小組應有專任組長，且各組成員之重覆率%不得逾3/4，各小組長亦不得相同。另維運建置網站部分，應至少包含一位資安專業人員。

- 得標廠商應於決標日起10日內檢送各組人員與其專長簡歷提報本會備查，計畫實際參與人員應與契約相同，非經本會書面同意不得更換。

- 陸、預算金額及付款方式

- 本計畫預算新臺幣1,100萬元【含各項稅賦及委託期間延聘專家學者參與審查廠商提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項所需之一切費用，如出席費、審查費、差旅費、會場費用等】，內含即時性政策議題項目價金新臺幣150萬元整；並按廠商實際完成案件數付款，實際經費以議價結果為準。本採購案預計召開期中、期末等2場審查會議、每場次預計聘請2位專家學者擔任審查委員，專家學者名單由本會指定。

- 本案資訊服務費經費50萬元，用於網站功能維護；資訊軟硬體設備費70萬元，用於系統功能擴充。

- 付款採總包價法計算，於決標日起分3期付款：

- 第一期款，廠商於完成需求書規定之第1期工作及提交本案工作計畫書(含人員配置、各項工作期程安排等)，並交付光碟片1片（全部檔案如PDF及WORD檔等），經機關審核同意後撥付契約價金(扣除即時性政策議題價金150萬元)之30%。

- 第二期款，廠商於完成需求書規定之第2期工作後，交付期中報告8本，並交付光碟片1片（全部檔案如PDF及WORD檔等），經機關審核同意後撥付契約價金(扣除即時性政策議題價金150萬)之30%，加計永續相關政策之即時性議題研析實際完成案件之數量及金額給付。

- 第三期款，廠商於完成需求書規定之所有工作項目，於12月25日前繳交期末報告8本，依機關審核程序修改並交付結案報告4本、光碟片1片（全部檔案如PDF及WORD檔等），經機關驗收同意後，撥付契約價金(扣除即時性政策議題價金150萬)之40%，加計永續相關政策之即時性議題研析實際完成案件之數量及金額給付。辦理委員會議及工作會議、永續獎初選、複評會議依實際辦理場次覈實支付。

附表 各期付款條件與工作項目

| 付款條件之工作項目 | 付款期數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 一、辦理行政院國家永續發展委員會各項會議及活動庶務工作 |  |  |  |
| 1.辦理委員會議1場及工作會議2場 |  | V |  |
| 2.完成辦理所有場次 |  |  | V |
| 二、辦理112年國家永續發展獎 |  |  |  |
| 1.完成「112年國家永續發展獎選拔表揚計畫」 | V |  |  |
| 2.提送永續獎線上報名及完成相關前置作業 | V |  |  |
| 3.辦理初評工作及20場次複評作業 |  | V |  |
| 4.辦理全部複評作業及頒獎典禮與需求書該項目所有工作 |  |  | V |
| 三、辦理台灣永續發展目標管考作業系統內容維護與指標檢討相關工作 |  |  | V |
| 四、辦理「111年臺灣永續發展目標年度檢討報告」、「111年國家永續發展中文版年報」 |  |  |  |
| 1.彙整檢討報告初稿 |  | V |  |
| 2.彙整年報初稿 |  | V |  |
| 3.完成編輯印製檢討報告、年報 |  |  | V |
| 五、永續發展政策即時性議題研析 |  | V | V |
| 六、辦理臺灣永續發展目標推廣工作，配合本會需要，辦理永續會其他臨時交辦事項 |  |  | V |
| 七、維運永續會網站，並負責其相關系統建置 |  |  |  |
| 1.完成永續獎報名系統調整 | V |  |  |
| 2.每季提交維運工作報告及「網站瀏覽分析報告」 | V | V | V |
| 計畫所有工作項目 |  |  | V |

柒、服務建議書格式

1.以中文由左至右（直式橫書）繕打，以14號字為原則，如有圖表得採用A3紙張，裝訂時應摺疊成A4尺寸，並加編封面、目錄及頁碼，A4紙張雙面列印一式12份，建議100頁以下，但附錄、工作人員名冊資歷、廠商過去履約證明文件及相片，不計入頁數。

2.製作內容至少包括下列各項(請依機關提供之下列項次所述撰寫，可自行調整目次及名稱或增加項目，應按評選項目製作頁次對照表) ：

一、計畫目的

二、執行項目大綱（含執行架構、預定內容及預期成果）

三、執行方法

四、工作項目及進度（得以甘特圖表示）

五、人力配置及經費分配（需詳列報價內容，請依評選報價單填列）

六、過去執行相關規劃、研究等工作經驗說明及實績證明資料

七、計畫主持人及計畫人員姓名、現職、學經歷及分工及專長說明

八、廠商企業社會責任證明文件

玖、本需求書其他相關附件

a.執行計畫人員同意書(決標後填寫)

b.評選報價單

c. 需求書工作項目說明附件1、2、3

d.資通系統共同性基本安全要求

執 行 計 畫 人 員 同 意 書
(決標後、訂契約時才需填寫)

茲就國家發展委員會委託        進行之「112年度國家永續發展事務及成效推廣專案工作計畫」〈案號：ndc112007〉，同意遵守雙方所訂定委託辦理計畫契約書中，對於「本委託／委辦契約之內容及委託機關之業務機密應負保密義務」之約定。

立同意書人：

| 姓 名 | 出生年月 | 簽 章 |
| --- | --- | --- |

中華民國   年   月   日

國家發展委員會112年度

「112年度國家永續發展事務及成效推廣專案工作計畫」

〈案號：ndc112007〉

評選報價單

投標廠商：

本計畫主持人：

| 費用項目 | 金額（單位元） |
| --- | --- |
| 一、人事費(不得編列顧問費) |  |
| 二、業務費 （含出國計畫及其他費用概估） |  |
| 三、資訊系統費(資安經費需占本項經費5%以上) (一)建置維護費(含資安經費) (二)系統功能擴充費 |  |
| 四、行政管理費 |  |
| 投標總價新臺幣(中文大寫)： |  |

註：1.各大項費用所屬細項內容應詳實說明 (委託辦理請依本會標準--「國家發展委員會委託辦理計畫作業要點」編列(請上本會網站查詢) 。

2.投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

| 計畫經費 預算配置 | 一、人事費： 主持人 協同主持人 研究員 研究助理 小 計： - 業務費 資料蒐集費 問卷訪談調查費 資料處理及電腦使用費 報告打字印刷費〈書明頁數〉 會議出席費(本案估算需辦理6場永續會會議、永續獎初選4場、複選50場、決選4場，期中期末審查會議，專家出席費1人次2,500元) 差旅費 其 他 小 計： - 資訊系統費(資安經費需占本項經費5%以上) 建置維護費(含資安經費) 系統功能擴充費 小 計： 四、管理費 總 計： |
| --- | --- |

註:上述科目項下之報價項目，廠商得視其投標之規劃內容調整或增減。

需求書工作項目說明附件

附件一、「112年國家永續發展獎」頒獎典禮工作項目

- 規劃會議流程、提供出席長官致詞稿、司儀稿、配合行政院需要，提供有關參考資料等。

- 編輯製作國家永續發展獎得獎專輯：封面及全文以彩色設計。內容需含各類評選結果報告（8頁）、評選委員介紹（5頁）、各得獎單位介紹（含得獎感言及優缺點分析）。

- 製作獎盃：原則延用先前(111年永續獎)設計樣式，若本會提出臨時需求，再行修改或新提案至少3款供本會擇選。

- 印製邀請卡，需專業設計，款式並需本會同意。

- 寄發邀請卡及聯繫當日出席人員。

- 頒獎典禮會場須經本會指定場所，現場需有專業背景司儀（人選並需本會同意）、音控人員及現場服務人員。另需提供當日出席人員及工作人員餐點。

- 典禮規劃以比照111年國家永續發展獎頒獎典禮為原則，會場佈置（含背板製作輸出、音響、會場用品、花卉、會場清理等）及照相、攝影及錄影（含製作頒獎典禮影音光碟剪輯、片頭片尾過場設計）。

附件二、辦理及印製「111年國家永續發展中英文年報」工作項目

- 編輯印製寄送及轉製電子檔案工作注意事項：

- 廠商需將中英文文字定稿予以美編及排版列印（含封面設計、部分文稿、表格重新繕打及圖片掃瞄），分別印製中、英文版本。

- 設計廠商需將資料重新排版列印後連同原稿送請得標單位校正（一校稿），二校稿由設計廠商代校，三校稿由得標單位校正，完稿後再送得標單位做最後審校。

- 完稿定稿版需以相紙輸出。

- 為配合電子網路之運用，廠商需提供稿件電腦檔案HTML格式及PDF格式，PDF檔分章節製作書籤，且需以電子文件直接轉為PDF檔。

- 印製完成後各章節分別以Word方式燒錄光碟交國發會。

- 「111年國家永續發展中英文年報」設計規格書

- 設計規格：封面二頁加內頁共約100~120頁。

- 美術編輯：封面二頁加內頁共約100~120頁

- 打字完稿：封面二頁加內頁共約100~120頁（含部分圖表繕打）

- 分送校稿：一、三校及完稿，分送委辦單位校對簽認，二校由廠商負責。

- 標色：彩色。

註：請記錄所有接送校稿日期（校稿日期以三日為限）。

- 「111年國家永續發展中英文年報」印刷規格

- 數量：中文版50本、英文版20本。

- 開數：菊八開(A4)

- 尺寸：21公分×30公分

- 紙張：封面採250磅銅西卡紙，蝴蝶頁採150磅雪銅，內頁80磅再生紙。

- 印刷：封面彩色印刷，內頁全部彩色印刷（含分色、製版、印刷、裝訂）。

- 裝訂：穿線膠裝。

- 廠商需配合本會所提供名單寄送書籍，運費內含於總價款，本會不另支付，信封由本會提供。

- 「111年國家永續發展中英文年報」電子檔製作規格

- 內文原始檔：

(1)以MS Office 97、PageMaker 6.0或Quark 3.3以上版本軟體，排版製作之全部內容文字檔（含內文、目次、序言、圖表、版權頁等），供製版用之原始檔案。

(2)應註明使用之字型（如華康、文鼎等..）。

(3)電子檔之中文內碼須使用Big-5或Big-5E碼，自行造字者應提供其內碼與中文標交換碼(CNS11643)之轉換對照表。

- 內文PDF檔：

- 以內文原始檔轉製，應符合PDF1.3版以上。

- 依設定規格製作儲存瀏覽用及印製用PDF檔。

- 瀏覽用PDF：封面(彩色圖檔，不含書背、封底)及內文應儲存於同一檔案。

- 印製用PDF：內文單獨儲存，但不含封面圖檔。

- 設定書籤目錄及縮圖：內文PDF檔應製作書籤及縮圖，書籤目錄檢索層次應至章、節、附錄、圖表，即與原書目錄檢索功能相同。

- 內文儲存方式：以冊為單元，不分章節儲存於同一檔案。

- 封面圖檔：

- 網頁用圖檔：製作72dpi之長寬為120x120像素(pixel)之JPEG或GIF封面圖檔，可供網頁瀏覽使用。

- 印製用圖檔：依契約書附件三設定規格製作儲存印製用封面PDF檔，含封面、書背及封底儲存於同一檔案，輸出後可直接供裝訂使用。

- 預覽內容檔：由本會挑選足以代表全文內容約十頁，轉製為PDF檔。

- 各式檔案轉製設定、儲存、標籤製作及繳交份數：請參照說明五、說明六辦理，前述各檔案以640MB以上DVD光碟片，製作二份交付。

- 電子檔製作部份：各電子檔以光碟儲存，製作乙式二份交付，各項審核項目如下：

- 製版用內文原始檔：可用原始排版軟體開啟、編修、輸出之內文電子檔。

- 內文PDF檔：含瀏覽用及印製用二種，應符合PDF1.3版以上。

- 文字部分：可用Adobe Acrobat 4.0開啟、修改、列印及搜尋，且符合說明五、說明六之文字設定規格。

- 圖像部分：可用Adobe Acrobat 4.0配合一般影像處理工具開啟及檢視，且符合說明五、說明六之圖像解析度設定規格。

- 書籤及縮圖：可用Adobe Acrobat 4.0檢視。

- 封面圖檔：含製版用封面原始圖檔、網頁用JPEG或GIF圖檔及印製用PDF檔等三種，分別說明如下：

- 製版用封面原始圖檔：須300dpi以上。

- 網頁用JPEG或GIF圖檔：可用IE或Netscape瀏覽器軟體並配合一般影像處理工具檢視，應符合規定之像素。

- 印製用PDF檔：可用Adobe Acrobat 4.0配合一般影像處理工具開啟、檢視及列印，並符合說明五、說明六之圖像解析度設定規格。

- PDF電子檔輸出樣書：將印製用內文PDF檔及印製用封面PDF檔，以雷射印表機輸出裝訂成兩冊樣書，以供查驗確認電子檔內容。

- 檔案命名、儲存、光碟片標籤方式，以及檔案交付份數需與製作項目相關規定相符。

- 瀏覽用可攜式文件檔案轉製設定規格

瀏覽用可攜式文件檔案（以下簡稱PDF檔），應符合PDF 1.3版以上。PDF檔選項設定如下：

| 設定類別 | 設定項目 |  |  | 設定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| General |  | 相容性 |  | Acrobat 4.0版本 |
|  |  | PDF |  | 最佳化 |
|  |  | 解析度 |  | 600dpi |
|  |  | 產生縮圖 |  | 需要 |
|  |  | 裝訂方式 |  | 左邊 |
| Compression |  | 彩色點陣圖 | 平均縮減取樣 | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  |  | 解析度 | 72dpi |
|  |  |  | 壓縮品質 | 自動 |
|  |  |  | 品質 | 中 |
|  |  | 黑白點陣圖 | 平均縮減取樣 | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  |  | 解析度 | 72dpi |
|  |  |  | 壓縮品質 | 自動 |
|  |  |  | 品質 | 中 |
|  |  | 單色點陣圖 | 平均縮減取樣 | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  |  | 解析度 | 600dpi |
|  |  |  | 壓縮品質 | CCITT群組4 |
| Fonts |  | 文字與線條圖 |  | 壓縮 |
|  |  | 所有字體 |  | 不嵌入 |
| - Color |  | 顏色設定 |  | 是 |
|  |  | 所有顏色轉換 |  | 選擇Tag Everything for Color Mgmt |
|  |  | 假設設定值 |  | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  | 色彩曲線值 |  | 另定 |

- 印製用可攜式文件檔案轉製設定規格

繳交的印製用可攜式文件檔案(以下簡稱PDF檔)，應符合PDF 1.3版以上。PDF檔選項設定如下：

| 設定類別 | 設定項目 |  |  | 設定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| General |  | 相容性 |  | Acrobat 4.0版本 |
|  |  | PDF |  | 最佳化 |
|  |  | 解析度 |  | 600dpi |
|  |  | 產生縮圖 |  | 需要 |
|  |  | 裝訂方式 |  | 左邊 |
| Compression |  | 彩色點陣圖 | 平均縮減取樣 | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  |  | 解析度 | 300dpi |
|  |  |  | 壓縮品質 | 自動 |
|  |  |  | 品質 | 中 |
|  |  | 黑白點陣圖 | 平均縮減取樣 | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  |  | 解析度 | 300dpi |
|  |  |  | 壓縮品質 | 自動 |
|  |  |  | 品質 | 中 |
|  |  | 單色點陣圖 | 平均縮減取樣 | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  |  | 解析度 | 600dpi |
|  |  |  | 壓縮品質 | CCITT群組4 |
| Fonts |  | 文字與線條圖 |  | 壓縮 |
|  |  | 所有字體 |  | 嵌入 |
| Color |  | 顏色設定 |  | 是 |
|  |  | 所有顏色轉換 |  | 選擇Tag Everything for Color Mgmt |
|  |  | 假設設定值 |  | ﹝選擇此項﹞ |
|  |  | 色彩曲線值 |  | 另定 |

附件三、網站系統建置及維運說明

一、網路環境

本網站建置於行政院及所屬委員會雲端資料中心3.0(以下簡稱雲端資料中心3.0)，各項維運及管理措施須遵循該中心管理規範，相關文件請參考網址https://iaas.nat.gov.tw，本會提供之資源如下：

作業系統：Microsoft Windows 2016 server/ 2019 Server

- 防毒工具：賽門鐵克防毒軟體

- 主機規格：依實際需求申租標準型虛擬主機(1顆vCPU、2GB記憶體、100GB硬碟)/進階型虛擬主機(2顆vCPU、4GB記憶體、100GB硬碟)/ 專業型虛擬主機(4顆vCPU、8GB記憶體、100GB硬碟)

- 本系統硬體設備及作業系統由雲端資料中心提供，廠商開發之系統必須能相容於該中心所提供之硬體規格及作業系統版本，並配合上開虛擬主機作業系統環境購足資料庫軟體授權，若為提升或維運本案而添購其他軟硬體設備，須符合雲端資料中心規範並經本會同意後施作，不得請求額外費用。

二、系統架構整體性需求

- 應參考行政院國家資通安全會報技術服務中心所發布之「Web應用程式安全參考指引」及「開放網路軟體安全計畫(Open Web Application Security Project ,OWASP) TOP 10 2021版」之相關規範，減少Web 應用程式可能發生的攻擊弱點，並注意系統開發階段相關安全議題，以降低機關資安風險。

- 網站應以HTTPS安全通訊協議(SSL加密、認證機制)進行網頁開發，以加強網路應用的安全性。

- 具備災難復原及資料備份機制，當資安事故發生時，提供災難復原機制與緊急通報程序，避免資料遺失以維持網站正常運作。

- 資通系統應定期備份日誌及至少六個月之日誌紀錄，保存日誌項目需包含以下項目作業系統日誌、網站日誌、應用系統日誌及登入日誌。並併入每季工作報告審查。

- 具高可用性及負載平衡之機制，以提升網站服務之可用性與可靠度，降低服務中斷的風險。

- 應設立正式與測試兩個作業環境，俾利系統維護人員測試。並落實區隔開發、測試及正式作業環境。

- 規劃即時安全防護措施及監測機制，當網站發生資安事故或偵測到任何未經授權之網頁內容變更等異常現象時，需即時通報相關人員，同時自動回復為原始網頁內容；事後並針對事故說明發生原因及提出檢討報告。投標廠商須於服務建議書中應提出完整之監控機制及防護措施。

- 網站正式上線前，須提出第三方安全性檢測報告：原始碼檢測(Code Review)、弱點掃描及滲透測試，並提出檢測結果。並完成高、中弱點修補作業，填寫「ISMS-B.05-03 弱點處理報告表_v3.0」(如資通系統共同性基本安全要求附件)。

- 系統執行維運作業，應依照會內資安要求進行辦理並保留相關變更紀錄，需先更新於測試機並提供測試紀錄由會內確認無誤後，再至會內進行上版作業。

- 系統測試時或變更上版前應進行檢查，包含但不限於弱點掃描、滲透測試、原始碼掃描等，並提供相關報告或紀錄，廠商提供之系統或發生資訊漏洞時，須主動配合進行修正作業。

- 永續會官網資料更新工作，僅允許廠商綁定IP遠端登入官網。

- 廠商應就建置或變更之系統功能擬定測試計畫，以測試所有軟體單元，確保系統運作正常及內外部介面之相容性，測試前應確保測試環境各端點安全，並記錄測試結果，若測試結果不正確，應修正並執行必要之測試，並記錄與保存所有測試過程與結果，綜整後提交測試報告於本會。

- 系統更新前廠商應填寫變更申請單(包含:停機維護、作業系統升級、資料庫升級、版本更新等)，評估更新作業對系統之影響，並於測試環境測試無誤後再行申請更新作業，並視需要進行備份作業。

- 配合雲端資料中心現行架構、服務模式，以及資訊安全等相關管理規範進行完善的系統架構設計與作業規劃。

- 網站需支援IPv6通信協定。

- 系統資料介接應使用GSN VPN或經本會核可之安全連線方式進行介接。

- 系統資料應採專屬之資料傳輸網段進行資料傳輸作業，該資料傳輸網段不得連線外部服務網段。

- 系統資料以內部服務網段與資料傳輸網段連線者，應採限制IP及點對點之連線方式。

- 應評估傳輸之資料量，提供資料傳輸服務順暢運作所必要之網路頻寬。

- 資料傳輸前，應確認該資料傳輸符合資通安全管理法、個人資料保護法及介接之機關所定資料傳輸等相關法令規定。

- 廠商倘使用非自行開發之元件，應標示其來源並提出授權證明，並依本會資安管理制度填寫於「軟體清冊」。

- 專案執行期間如遇本會資訊安全管理制度規範新增或修訂，廠商應配合執行。

三、版型設計

- 中、英文版全網站採響應式網站設計概念(Responsive Web Design,RWD)全新設計，行動版可在iOS及Android等作業系統於各式尺寸之行動載具上，依比例及解析度自動調整最佳顯示畫面。網頁版面應簡潔，按鈕功能設計應淺顯易懂容易操作，以提供友善的使用者介面。

- 符合「網站無障礙規範」AA等級以上設計，文字需考量對比、大小及易讀性，不可因色彩使用不當造成閱讀困難。

- 系統開發之前端網頁應不限制特定類型之瀏覽器，支援世面上常用瀏覽器如IE、Chrome、Firefox、Safari等，畫面顯示效果需具一致性，各項功能可正常顯示及容易操作。

- 管理需求

- 後台管理介面和維護機制：兼具親和性和簡易維護之介面設計，包括使用者之權限設定、系統架構之設計、網站服務功能和網頁資料管理，可在線上直接新增/刪除/修改，以進行維護和管理網站架構及資料。

- 提供具架構調整彈性之管理系統，使網站更易於自行管理及後續擴充。

- 網站流量分析功能，提供到訪人次紀錄、來訪時間及訪客IP位址紀錄，提供熱門（冷門）瀏覽單元排行，依期間、單元或內容分別進行瀏覽人次統計分析及報表匯出

- 網站稽核紀錄：後台維護上稿資料時須紀錄修改內容、類別等，並可依帳號、IP、時間區間、內容、種類查詢相關維護紀錄。

- 其他管理：未於需求說明書詳列之功能，廠商未來應參考既有系統功能以協助完成或建議更佳之處理方式，以使系統功能更趨完善。

- 管理者可逕行上稿，並由系統自動產生前台頁面，亦可支援htm與html網頁上稿，即可產出需要之特定頁面內容。

- 提供Web-Based的所見所得網頁編輯製作系統，使用者可透過瀏覽器進行網頁格式的編輯和製作，包括表格設定、圖片嵌入、字體設定（大小、粗體、斜體、底線…）、超連結、相關連結、檔案下載、文字段落、縮排等設定。

- 維運需求

- 配合雲端資料中心資安管理規範及維運相關管理規範進行系統架構及資訊安全之調整與設定。

- 維運期間確保網站至少符合AA等級無障礙網頁標章，若有不符合之處，廠商應免費提供檢測修正服務。

- 機關發現維護標的有故障致不能運作時，得隨時在服務時間內以電話通知廠商維修。遇有緊急情況時，廠商接獲通知後，須於4工作小時內維修完畢。

- 契約期間系統之各項修正、更新需做成書面紀錄並交由本會確認。

- 每月進行系統維護，包括到場維護服務及技術諮詢、系統資安維護升級、系統資安漏洞補強升級及障礙排除報修服務。

- 每月提供網頁更新相關資訊及網站分析如瀏覽率等資訊，並持續精進搜尋引擎最佳化(SEO)。

- 每季提供當季網站維護成果報告，包括本專案更新異動情形、網站流量及行為分析、網頁無效連結檢查、無障礙掃描報告及網站維運具體改善建議與作法。

- 每季例行召開一次維運檢討會議，俾利下季改善。廠商應於履約期間提出至少一項創新建議以活化本專案服務，經本會評估併入維運服務項目執行或另案擴充辦理。

- 契約期間本專案如需移轉至其他地點，廠商必須派專人無償提供系統移轉服務。

- 本案廠商須交付「移轉標準化作業程序書」，以利系統持續營運及交接順利，若有系統移轉情事，廠商亦需無償提供2個人月與新承商進行實際交接作業，以確保服務不中斷。

六、資訊安全及運作效能

- 本系統安全等級為中級，得標廠商需完成需求書附件資通系統防護基準之相對應控制措施。

- 得標廠商應配置充足且經適當之資格訓練、擁有資通安全專業證照或具有類似業務經驗之資通安全專業人員，並於工作計畫書中提出資通安全及保密之計畫(含管理措施說明、資安專業人員訓練規畫與專業證照)。

- 得標廠商執行本專案業務，違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，應立即通知本會及採行之補救措施。(資通安全事件通報單如附表八)

- 須以HTTPS安全通訊協議(SSL加密、認證機制)進行網頁開發，以加強網路應用的安全性。

- 網頁錯誤訊息之顯示應經適當處理，不得直接顯示系統原始錯誤資訊，如SQL語法、系統版本等資訊。

- 契約期間內，廠商需配合行政院資通安全法及本會資訊安全管理制度(ISMS)，採行適當資訊安全防護措施。

- 本會定期對各主機進行弱點掃描及滲透測試，得標廠商須依前述結果報告，於1個月內完成高風險修補，中風險漏洞於2個月內完成修補（附表7弱點處理報告表），且主動完成本案相關主機防護（如防毒軟體病毒碼檢查與更新等）、作業系統、政府組態基準（GCB）、應用相關軟體等安全性更新作業，並視需要，出席資訊安全相關會議。

- 得標廠商須配合本會資訊安全管理機制進行內部抽查、稽核及外部稽核等作業，如有不符合處，須配合於期限內予以改善，並提供本案災難復原計畫，進行業務持續運作演練每年至少1次，機制與緊急通報程序。

- 廠商必須遵守資訊安全相關規定，並負責本計畫案工作人員之安全管理；如因可歸責於廠商之事由致引發資訊安全事件，造成本會有形或無形損害時，廠商須負相關法律責任及實質賠償損害責任。

- 隨時監控網站，當偵測到任何未經授權的網頁檔案內容變更或異常流量時，立即通知本會。

- 廠商提供服務，如違反資通安全相關法令或知悉發生資安事件時，必須立即通報機關，並依行政院「資通安全事件通報及應變辦法」做後續處理。

- 相關規範

- 網站開發建置需遵循「政府網站營運交流平台」( http://www.webguide.nat.gov.tw ) 各項網站開發規範及「無障礙網頁開發規範」  ( http://www.handicap-free.nat.gov.tw )。

- 相關維運及管理須遵循雲端資料中心管理規範，相關文件請參考網址http://iaas.nat.gov.tw及https://www.service.gov.tw/downloads.php?qc_id=11。

- 提供服務及回應個資當事人權利行使時須遵循「個人資料保護法及其施行細則」及外國人才隸屬國適用之法令法規(如:歐盟一般資料保護規則及加州消費者隱私保護法等」，相關文件法規網址https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021、https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050022、https://gdpr-info.eu/及https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CIV&division=3.&title=1.81.5.&part=4.&chapter=&article=

- 應交付文件與期程

每季提交維運工作報告及「網站瀏覽分析報告」，112年12月15日前提供「移轉標準化作業程序書」、更新後所有文件電子檔及原始碼電子檔，皆以電郵遞交，惟本會得視需要，另要求提供書面資料或光碟片。