**參考資料： 「消費提振措施」最新執行進度**

1. 節能產品：截至2月2日，預算執行率達60.30%。[[1]](#footnote-1)
2. 省水產品：截至2月2日，預算執行率達65.47%。
3. 小型農機具：截至2月1日，預算執行率達76.89%。
4. 固網寬頻升級：截至2月3日，累計受理申請數量執行率43.27%。
5. 2G升速4G：截至2月3日，累計受理申請數量執行率50.01%。
6. 換購4G手機：截至2月2日，預算執行率達49.07%。
7. 網購促銷：已於104年12月25日辦理完畢。
8. 國民旅遊：「國內旅遊住宿」、「主題樂園優惠券」已全數索取完畢，「大眾交通運輸優惠」截至2月1日，預算執行率達12.75%。
1. 申請補助期間為104年12月1日至105年3月10日，惟部分措施不同；固網寬頻升級與2G升速4G、換購4G手機，以及國民旅遊，申請補助期間分別為105年8月1日~31日，104年11月7日至105年3月14日，以及104年12月10日~105年4月30日。 [↑](#footnote-ref-1)